富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目采购项目

（采购编号： NPPC-ZQ【2024】01001-04 ）

询比采购文件

采 购 人：福建浦开集团有限公司（盖单位章）

采购代理机构：福建朱雀工程咨询有限公司（盖单位章）

2024  年 5 月

目 录

第一章  询比采购公告	2

1 采购项目简介	2

2 采购范围及相关要求	2

3 供应商资格要求	2

4 采购文件的获取	3

5 响应文件递交的截止时间	3

6 响应文件开启时间和地点	4

7 确认	4

8 其他	4

9 联系方式	5

附件   确认通知	6

第二章 供应商须知 	7

1 总则	11

2 采购文件	12

3 响应文件	13

4 	16

5 开启响应文件	17

6 评审	18

7 合同授予	13

8 异议	20

9 纪律要求	21

10 需要补充其他内容	21

第三章 评审办法 	27

1 评审办法	29

2 初步评审标准和程序	30

3 详细评审标准和程序	30

4 评审结果  	33

5 直接转换采购方式评审程序  	33

第四章 合同条款及格式 	36

第五章 采购需求及要求 	38

一、采购标的 	38

二、技术和服务要求 	38

三、商务条件	38

第六章 响应文件格式 	42

一、响应函 	45

二、授权委托书 	38

三、联合体协议书 	46

四、响应保证金 	47

五、响应和技术偏差表 	48

六、报价一览表 	49

七、资格审查资料 	51

- 响应方案 	54

九、其他资料  	5

富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目询比采购邀请书

致：福建省浦城县高翔建设有限公司、福建鑫宏建设有限公司、福建昊欣建设工程有限公司

富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目已具备采购条件，现邀请贵单位参加询比釆购活动。

## 1 采购项目简介

  - 采购项目名称：富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目

1.2 采购人：福建浦开集团有限公司

1.3 釆购代理机构：福建朱雀工程咨询有限公司

1.4 釆购项目资金落实情况：已落实

1.5 采购项目概况：项目最高限价209.4487万元。本工程位于南平市浦城县富岭大庄村。建设内容包括养老服务中心建设改造及配套附属工程。

2 采购范围及相关要求

2.1 采购范围：具体详见工程量清单。

2.2 计划工期：     45天    （计划开工日期     /    ,具体以开工令为准。）

2.3 建设地点：   南平市浦城县富岭大庄村

2.4 质量要求：    达到《工程施工质量验收规范》及其它相关规范合格标准 。

## 3 供应商资格要求

3.1 供应商应依法设立且满足如下要求：

（1）资质要求： 须具备有效的不低于叁级建筑工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。提供证书复印件

- （2） 财务要求： 供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（格式自拟）。

（3） 业绩要求： 供应商应提供近年的类似项目情况表    。

（4） 信誉要求： 在 “信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”（ http://zxgk.court.gov.cn/shixin/ ）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。须提供参加采购、招投标等活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录、严重失信行为和行贿记录声明函。

（5）承担本项目的主要人员要求：  投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于 贰 级 建筑工程专业注册建造师执业资格 ，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

（6）其他要求：            /             。

3.2 供应商不得存在下列情形之一：

（1） 处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态；

（2） 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3） 其他：/

3.3 本次采购 (不接受)联合体。

## 4 采购文件的获取

4.1 如贵单位有意参加询比采购活动，请于  2024  年 05 月   24 日至  2024  年  05月 29 日，每日上午 08：30   时至 11：30   时，下午 14：30   时至  17：30  时(北京时间，下同)，在到南平市公共资源交易中心平台(http://ggzy.npgoy.cn/npztb/) 购买招标文件。

4.2 釆购文件每套售价    0   元，售后不退。

## 5 响应文件递交的截止时间

5.1 响应文件递交的截止时间为 2024年 06月 03 日 9 时 00 分，地点为 南平市浦城县梦笔大道316号3幢浦城县行政服务中心四层开标室 。

5.2 逾期送达的、未送达指定地点的或未密封的响应文件，采购人将拒绝接收。

## 6 响应文件开启时间和地点

响应文件开启在响应文件递交截止时间的同一时间进行，地点为响应文件递交地点。邀请所有供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。由授权代理人参加开启会议的，代理人须手持授权委托书原件到场。

## 7 确认

你单位收到本邀请书后，请于 2024 年 05 月  29 日17时30分前，以书面形式确认是否参加询比采购活动。在本邀请书规定的时间内未表示是否参加询比采购活动或明确表示不参加的，不得再参加询比采购活动。

## 8 其他

8.1 本项目采用的评审办法：最低价法（采用两轮报价）。

8.1.1供应商根据采购文件要求在指定地点（详见本章5.1条款）递交响应文件，由评审小组对供应商响应文件的资格及符合性进行审查，审查通过的供应商在开启会议现场填写并提交二次报价（最终报价），评审小组对供应商的二次报价（最终报价）进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序，并按照采购文件规定的数量推荐候选成交供应商。

- 8.1.2“二次报价（最终报价）表”由代理机构在开启会议现场提供。

- 8.2 响应保证金的提交：

8.2.1 保证金提交的截止时间：响应文件开启时间现场密封提交。

8.2.2 保证金提交的金额：贰万元整（¥ 20000元）。

8.2.3 保证金的提交形式：现金的形式。

8.3发布公告的媒介：

## 本釆购公告在中国招标投标公共服务平台（http://www.cebpubservice.com/）、南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）上发布。

9 联系方式

采购人：福建浦开集团有限公司

地  址：浦城县五一三路19号

邮政编码：353400

联系人：万建军

电  话：0599-2821384

采购代理机构：福建朱雀工程咨询有限公司

地  址：：浦城县梦笔大道180号名桂首府1幢803室（南平分公司）

邮政编码：353400

联系人：小叶

电  话：13305096651

监督单位：浦城县财政局国有资产管理股

地址：浦城县五一三路179号

邮政编码：353400

联系人：张昊

电话：0599-2822138

公共资源交易中心名称：浦城县公共资源交易中心

地址：浦城县梦笔大道316号3幢浦城县行政服务中心四楼

联系电话：0599-2880060

## 附件1     确认通知

- 确认通知

（采购人或采购代理机构名称）：

我方已于    年    月    日收到你方    年    月    日发出的          （项目名称）询比采购邀请书，并确认            （参加/不参加）询比釆购活动。

特此确认。

被邀请单位名称：          （盖单位章）

年    月    日

- 供应商须知

## 供应商须知前附表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.7.1 | 踏勘现场 | þ不组织 ¨组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点： / |
| 1.8 | 询比采购预备会 | þ不召开 ¨召开，召开时间： / 召开地点： / |
| 1.9 | 分包 | 不得分包的内容： 不允许分包 对分包供应商的要求： / |
| 1.10.2 | 对非关键条款的偏差 | 允许偏差的范围： 不允许偏差 允许偏差的项数： / 项 |
| 2.1（7） | 构成采购文件的其他资料 | 资料名称: / |
| 2.2.1 | 供应商要求澄清采购文件的时间 | 截止时间： 2024年5月 30 日 11时30分 |
| 2.2.3 | 供应商确认收到采购文件补充文件 | 确认的最晚时间：2024年5月 30日17时30分 确认的方式： / |
| 3.1.1（9） | 构成响应文件的其他资料 | 资料名称： / |
| 3.2.2 | 采购标的数量增减幅度 | 采购标的数量增减幅度： 10 % （注：数量增减幅度通常在10%以内。） |
| 3.2.3 | 最高限价或其计算方法 | ¨无 þ有，最高限价或其计算方法：最高限价2094487元，报价人超过最高限价的报价为无效报价。 经福建浦开集团有限公司专题会议纪要〔2024〕42号明确，按照审核后的预算价下浮8%进行计算。（最高限价= （审定金额）×（1-K）= 2276617元×（1-8%）=2094487元） |
| 3.2.4 | 报价的其他要求 | 1、供应商代表只能接受一个供应商的授权参加报价，否则报价无效。 2、单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的报价，否则报价无效。 3、除采购文件另有规定外，响应文件不能出现任何选择性的报价，任何选择性的报价将导致报价无效。 4、供应商报价超出最高限价将导致报价无效。 |
| 3.3.1 | 响应文件有效期 | 递交响应文件的截止时间后90日历天 |
| 3.4.1 | 响应保证金 | ¨不要求递交 þ要求递交 1、响应保证金提交的时间：响应文件递交截止时间前，密封完整现场提交。 2、响应保证金提交的金额：人民币贰万元整（￥20000元） 3、 响应保证金的提交：投标人供应商在密封完整的封袋上应按照以下格式注明并盖章，以便核对：“（项目名称：*** 项目编号：*** 投标公司名称：*** 投标公司法人名称：*** 投标公司法人电话：***）的投标保证金，如无备注项目名称、项目编号等按未缴纳响应保证金处理”，其投标资格被否决。 |
| 3.4.2 | 退还响应保证金的时间 | 未成交供应商的询比保证金在开标结束后，现场退回；成交供应商的询比保证金将于合同签订后的三个工作日内退还。 |
| 3.4.3（3） | 不退还响应保证金的其他情形 | / |
| 3.5（1） | 依法设立的证明材料 | 供应商应提供市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书复印件 |

| 3.5（2） | 资质要求证明材料 | ¨不适用 þ适用。供应商应提供相关资质证书副本的复印件，以证明供应商具有承担本项目要求的资质 资质证书包括：叁级建筑工程专业承包资质和《施工企业安全生产许可证》 |
| --- | --- | --- |
| 3.5（3） | 财务要求证明材料 | - ¨不适用 - ¨适用。供应商应提供经会计事务所或审计机构审计的近年财务会计报表复印件，包括资产负债表、现金流量表、利润表等。近年财务会计报表年份是指 2021年至 2023 年内任意一年。（供应商可任意选择一年应提供的财务会计报表或资信证明） - ¨适用。供应商提供近年财务会计报表复印件，包括资产负债表、利润表。近年财务会计报表年份是指： 至 年（供应商的成立时间少于该规定年份的，应提供成立以来的财务会计报表） - （注：有财务要求的，应选择俩种财务会计报表中的一种作为财务证明资料。） - þ适用。供应商提供具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度承诺函（格式自拟 ） |
| 3.5（4） | 业绩要求证明材料 | - ¨不适用 - þ适用。供应商应提供近年的类似项目情况表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（三）近年的类似项目情况表），以证明供应商具有承担本项目要求的业绩。近年是指： 2021年 至2023 年任意一年中至少一份业绩证明材料。 - 业绩证明材料： - þ合同/订单 - þ中标通知书/成交通知书 - ¨竣工验收报告/验收证明 - ¨业主证明 - þ其他材料： - 业绩证明材料种类要求： - þ提供上述勾选的任一项证明材料即可 - ¨需同时提供上述勾选的所有证明材料 ¨其他要求： |
| 3.5（5） | 信誉要求证明材料 | ☑适用。 供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括：供应商应提供相关信誉情况的证明材料，包括： 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中截图被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。 |
| 3.5（6） | 承担本项目的主要人员 要求证明材料 | □不适用 ☑适用。供应商应提供拟委任的主要人员汇总表和主要人员简历表（格式见第六章“响应文件格式”七、资格审查资料（四）拟委任的主要人员汇总表和（五）主要人员简历表）。供应商应填报满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定的项目负责人和其他主要人员的相关信息，并按如下要求提供相关证明文件：1、项目负责人1人，二级及以上贰级及以上建筑工程业注册建造师执业资格并持有合格有效的安全生产考核合格证书（B证）。注：（供应商拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的复印件并加盖供应商单位公章。拟派出项目负责人必须为供应商本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。） 2、项目技术负责人1人，具备中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。注：（拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书（如需）等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖供应商单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为供应商本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的扫描件所署单位为准）。 （注：一般工程和服务项目有本项要求。采购人可在此处明确有关人员职称证书、执业证书、社保缴费证明及业绩证明等的具体要求。） |
| 3.5（7） | 其他要求的证明材料 | / |
| 3.5（8） | 供应商不存在的第一章3.2款情形的证明材料 | þ不需提供证明材料 ¨需要提供证明材料，包括：供应商须提供承诺函 |
| 3.5（9） | 联合体要求的证明材料 | þ不适用 ¨适用。供应商应按照采购文件提供的格式（格式见第六章“响应文件格式”三、联合体协议书）拟订联合体协议书，并提供联合体协议书的原件。联合体协议书应明确联合体各方的分工 |
| 3.6.1 | 对关键条款进行响应的证据或证明材料要求 | / |
| 3.7.5 | 响应文件副本份数及电子版要求 | 响应文件正本1份，副本3份 |
| 3.7.6 | 分册装订及密封要求 | 1、响应文件需胶装并统一装5 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 供货商名称： （项目名称）响应文件 |

| 4.2.1 | 递交响应文件的截止时间和地点 | 截止时间： 2024年06月 03日上午09:00 递交响应文件的地点： 南平市浦城县梦笔大道316号3幢浦城县行政服务中心四层开标室。 |
| --- | --- | --- |
| 4.2.2 | 是否退还响应文件 | þ否 ¨是，退还时间： |
| 4.3.3 | 供应商撤回响应文件情况下退还响应保证金的时间 | 自采购人收到供应商递交的书面通知之日起 10 日内 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序： （1）公布开启会议纪律 （2） 宣布参加开启会议的工作人员姓名； （3） 供应商代表检查确认响应文件的密封情况； （4） 按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案； （5） 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认； （6） 宣布有关注意事项； （7） 开启会议结束。 其他应公布的信息：/ |
| 5.3 | 递交响应文件的供应商不足的情形 | 成交供应商为多家时，供应商不足的数量要求：3 家（注：采购人在此处填写的数量一般不少于成交供应商数量的2倍） |
| 6.2.2 | 推荐候选成交供应商的排序及数量 | 是否排序： ¨排序 þ不排序 数量： 1家 |
| 7.1 | 预成交结果公示 | 公示媒介： 南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）及中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）上发布 公示期限：自发布公告之日起3个日历天 其他应公示的内容： / |
| 7.2 | 发布成交公告 | 公示媒介： 南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）及中国招标投标公共服务平台（https://bulletin.cebpubservice.com/）上发布 公示期限：自发布公告之日起1个工作日 其他应公告的内容： / |
| 7.3 | 履约保证金 | ¨不要求递交þ要求递交约保证金金额： 签约合同价的10% 履约保证金形式： 可以选择现金、银行保函等形式之一 履约保证金有效期限：与施工工期相同（若服施工工期延长，履约担保金期限也相应延长）递交时间：成交通知书发出后30天内退还时间：履约保证金将在工程竣工验收合格且并经采购人确认后全额无息退还。 |
| 7.4 | 签约合同价 | 按招标文件要求 |
| 8.1 | 异议渠道 | 联系单位： 福建浦开集团有限公司 联系电话： 0599-2821384 通信地址：浦城县 五一三路19号 其他： / |
| 8.2 | 可以调解异议争议的行业组织或专业咨询机构 | 联系单位：浦城县财政局国有资产管理股 地址：浦城县五一三路179号 邮箱：339664793@qq.com 电话：0599-2822138 |
| 10.1 | 采购代理服务费 | ¨不要求承担 þ要求承担 本项目招标代理服务费，参照国家计委计价格[2002]1980号文，按差额定律累进法计算，100万以下按中标价格的1.0%收取，100—500万元的按中标价格的0.7%收取，由中标人在领取中标通知书前支付。 |
| 10.2 | 需要补充的其他内容 | 本项目采用的评标办法：最低价中标法（采购两轮报价确定成交供应商） 注：1、供应商根据采购文件要求在指定地点（详见本章5.1条款）递交响应文件，由评审小组对供应商响应文件的资格及符合性进行审查，审查通过的供应商在开启会议现场填写并提交二次报价（最终报价），评审小组对供应商的二次报价（最终报价）进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序，并按照采购文件规定的数量推荐候选成交供应商。 2、最终报价（二次报价）文件由代理公司开标现场提供，投标供应商无需准备。 |

## 1 总则

### 1.1 采购方式

本项目采用中国招标投标协会发布的《非招标方式采购代理服务规范》(T/CTBA001—2019)规定的询比釆购方式。

询比采购是指采购人组建评审小组与响应采购的供应商按照采购文件规定的规则和时间一次递交的响应文件进行评审，采购人根据评审小组的评审结果，选择确定成交供应商的釆购方式。

### 1.2 采购项目概况和供应商资格要求

釆购项目概况和供应商资格要求见第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”

### 1.3 费用承担

供应商准备和参加询比釆购活动所发生的各种费用由供应商自行承担。

### 1.4 保密

参加询比采购活动的各方应对采购文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密,否则应承担相应的法律责任。

### 1.5 语言文字

采购文件和响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

### 1.6 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

### 1.7 踏勘现场

1.7.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的，采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。

1.7.2 供应商可自愿参加踏勘现场活动。除采购人的原因外，采购人对供应商参加踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失不承担责任。

1.7.3 釆购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅作为供应商编制响应文件的参考，采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

### 1.8 询比采购预备会

供应商须知前附表规定召开询比釆购预备会的，釆购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开询比采购预备会。

### 1.9 分包

供应商拟在成交后将成交项目的部分工作进行分包的，应符合供应商须知前附表的规定，并在响应文件中作出说明。

分包供应商不得将分包项目再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责,分包供应商就分包项目承担连带责任。

### 1.9 主要材料和关键部件外购

供应商拟对主要材料和关键部件进行外购的，应符合第五章“采购需求”中提出的或允许外购的相关规定，并在响应文件中作出说明。

### 1.10 响应和偏差

1.10.1 采购需求和合同草案中的关键条款均以“*”符号标记。响应文件应当对采购需求和合同条款及格式中的关键条款作岀满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应文件将被视为无效。

1.10.2 供应商须知前附表规定了对非关键条款允许偏差的范围和可以偏差的项数的,如响应文件存在的偏差超出上述范围或项数，将被视为无效。

## 2 采购文件

### 2.1 采购文件的组成

本采购文件包括：

（1） 询比釆购公告(或询比采购邀请书)；

（2） 供应商须知；

（3） 评审办法；

（4） 合同条款及格式；

（5） 采购需求；

（6） 响应文件格式；

（7） 供应商须知前附表规定的其他资料。

采购人依照本章规定，对釆购文件所作的澄清、修改，构成采购文件的组成部分。

### 2.2 采购文件的澄清和修改

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或内容不全，应及时向釆购人提出，以便补齐。如有疑问，应在供应商须知前附表规定的时间前，以书面形式要求采购人对采购文件予以澄清。

2.2.2 采购人可根据供应商的要求或主动对采购文件进行澄清或修改。澄清或修改的内容以补充文件的形式发给所有获取采购文件的供应商。釆购人可视具体情况在补充文件中通知供应商推迟递交响应文件的截止时间。

2.2.3 供应商在收到补充文件后，应按供应商须知前附表规定的时间和方式通知釆购人，确认已收到该补充文件。

2.2.4 除非确有必要，釆购人有权拒绝回复供应商在本章第2.2.1项规定的时间后提出的任何澄清要求。

## 3 响应文件

### 3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容：

（1） 响应函；

（2） 授权委托书(如有)；

（3） 联合体协议书(如有)；

（4） 响应保证金(如有)；

（5） 商务和技术偏差表；

（6） 报价表；

（7） 资格审查资料；

（8） 响应方案；

（9） 供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合釆购文件要求的澄清、说明和补正，构成响应文件的组成部分。

3.1.2 供应商的法定代表人(单位负责人)亲自签署响应文件、亲自参加询比的，响应文件不包括第3.1.1(2)目所指的授权委托书。第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”规定不接受联合体的，或供应商没有组成联合体的，响应文件不包括第3.1.1(3)目所指的联合体协议书。供应商须知前附表未要求供应商递交响应保证金的，响应文件不包括第3.1.1(4)目所指的响应保证金。

### 3.2 报价

3.2.1 供应商应按釆购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”)在响应函和报价表中进行报价。响应函中报价应为包含国家规定的增值税在内的含税价格，同时应列明不含税价格和增值税税额。采购人将根据项目情况，在第三章“评审办法”第3.2.2项中选择按照含税价格或不含税价格对供应商进行价格评审。

3.2.2 供应商应充分了解釆购项目的总体情况以及影响报价的其他要素。对于货物和服务采购项目，采购人在签署采购合同时及合同履行过程中，有权在供应商须知前附表规定的幅度内对采购标的的数量进行增加或减少。

3.2.3 釆购人设有最高限价的，供应商的报价不得超过最高限价。最高限价或最高限价计算方法在供应商须知前附表中载明。

3.2.4 报价的其他要求见供应商须知前附表。

### 3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期应为90日，从采购文件规定的递交响应文件的截止时间开始计算。

3.3.2 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期，供应商应予以书面答复。同意延长的，应相应延长其响应保证金的有效期，但不得修改其响应文件；供应商拒绝延长的，其响应文件在原有效期届满后失效，但供应商有权收回其响应保证金。

### 3.4 响应保证金

3.4.1 供应商须知前附表规定要求递交响应保证金的，供应商在递交响应文件的同时，应按供应商须知前附表规定的金额、形式和采购文件提供的格式(见第六章“响应文件格式”四、响应保证金)递交响应保证金，并作为其响应文件的组成部分。供应商不按要求递交响应保证金的，其响应文件将被视为无效。

3.4.2 除供应商须知前附表另有规定外，采购人将在发出成交通知书后5日内向除候选成交供应商外的其他供应商原额退还响应保证金，并在采购合同签订后5日内向成交供应商和未成交的其他候选成交供应商原额退还响应保证金。釆用银行保函、担保机构担保函、保险机构保险单形式递交的响应保证金，经供应商同意后采购人可以不再退还。

3.4.3有下列情形之一的，响应保证金将不予退还：

（1） 供应商在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2） 成交供应商在收到成交通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金；

（3） 发生供应商须知前附表规定的其他不予退还响应保证金的情形。

### 3.5 资格审查资料

供应商应提供供应商须知前附表3.5(1)-3.5(9)中规定的资格审查资料，以证明其满足第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”对供应商的各项资格要求。

### 3.6 响应方案

3.6.1 响应文件应当对采购文件中的实质性内容作出响应。采购需求中明确为关键条款(标记“*”)的，供应商还应按照供应商须知前附表的规定提供有关证据或证明材料。

3.6.2 供应商只能提出唯一的响应方案。供应商在响应文件中提出多个相应方案的，其响应文件将被视为无效。

3.6.3 响应文件对采购文件的全部偏差，均应在响应文件的商务和技术偏差表中列明。响应文件偏差表中未列明的内容，将视为供应商响应釆购文件的要求；但如发现响应文件的其他部分与商务和技术偏差表的描述不一致或供应商的响应缺乏支持性文件，则评审小组有权要求供应商对相关问题进行澄清，并根据澄清结果对供应商的响应文件进行评审。

### 3.7 响应文件的编制

3.7.1 响应文件应按第六章“响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页,作为响应文件的组成部分。

3.7.2响应文件应用不褪色的材料书写或打印。

响应函应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

联合体协议书（如有）应由联合体各方的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章。

响应函或联合体协议书（如有）由代理人签字的，应在响应文件中附授权委托书,授权委托书应由供应商或联合体各方的法定代表人（单位负责人）签字并加盖单位章。3.7.3 评审过程中供应商对响应文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.4 响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。

3.7.5 响应文件正本一份，副本份数见供应商须知前附表。正本和副本的封面右上角应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。供应商应根据供应商须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致，或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

3.7.6 响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录。响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见供应商须知前附表规定。

## 4

### 4.1 响应文件的包装与标记

4.1.1 响应文件应密封包装。未密封的响应文件，采购人将拒绝接受

4.1.2 响应文件封套上应载明的内容见供应商须知前附表。

### 4.2

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的递交响应文件的截止时间前，将响应文件递交到供应商须知前附表规定的地点。逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件,采购人将拒绝接收。采购人收到响应文件后，向供应商出具接收凭证。

4.2.2 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所递交的响应文件不予退还。

### 4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间前，供应商可以修改或撤回已递交的响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 响应文件的修改文件或供应商撤回已递交响应文件的书面通知应由供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。采购人收到供应商修改响应文件的书面文件后，向供应商出具接收凭证；釆购人收到供应商撤回响应文件的书面通知后，退回供应商的响应文件。

4.3.3 除供应商须知前附表另有规定外，供应商撤回响应文件的，采购人应在5日内退还已收取的响应保证金。

4.3.4 修改的内容为响应文件的组成部分。响应文件的修改文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、包装、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5 开启响应文件

### 5.1 开启响应文件的时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的递交响应文件的截止时间和地点公开开启响应文件，并邀请所有供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人参加开启会议，供应商未派代表参加的，视为默认开启结果。

### 5.2 开启程序

主持人按下列程序公开开启响应文件：

（1） 宣布开启会议纪律；

（2） 宣布参加开启会议的工作人员姓名；

（3） 供应商代表检查确认响应文件的密封情况；

（4） 按照供应商须知前附表规定的开启顺序开启响应文件，公布递交响应文件的供应商名称、响应报价及供应商须知前附表规定的其他应公布的信息，并记录在案；

（5） 供应商代表及相关工作人员等在响应文件开启记录上签字确认；

（6） 宣布有关注意事项；

（7） 开启会议结束。

### 5.3 递交响应文件的供应商不足的情形

采购项目选择溢价成交供应商时，递交响应文件的供应商数量不足三家的，或采购项目选择多家成交供应商时，递交响应文件的供应商数量少于供应商须知前附表规定数量的，采购人可按照下述情况分别处理：

- 终止询比并重新组织采购

采购项目存在影响公平竞争情形的，采购人应当终止询比采购，并根据不同情形和原因，采取相应纠正措施，重新组织采购。

- 继续询比采购

采购项目不存在终止询比情形，且采购人也没有自行选择终止询比采购的，采购人应按照本章第5.2款规定的程序继续开启响应文件，并按照第三章“评审办法”规定的规则组织响应文件评审，完成询比采购后续程序。

## 6 评审

### 6.1 评审小组

6.1.1 评审由采购人组建的评审小组负责

6.1.2 评审小组成员有下列情形之一的，应当回避：

（1） 供应商主要负责人或供应商主要负责人的近亲属；

（2） 与供应商有经济利益关系或其他利害关系，可能影响公正评审的。

6.1.3 评审小组组建后，评审小组成员共同推选或由采购人指定评审小组组长，评审小组组长负责组织评审工作。

6.1.4 在评审过程中，评审小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，将按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评审小组成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 6.2 评审

6.2.1 评审小组按照第三章“评审办法”规定的评审标准和程序对响应文件进行评审和比较。

6.2.2 评审完成后，评审小组应当向采购人提交书面评审报告和候选成交供应商名单。评审小组推荐成交供应商的排序要求及数量见供应商须知前附表。

## 7 合同授予

### 7.1 候选成交供应商履约能力核查

采购人可对候选成交供应商的相关证明材料原件进行核验或组织现场考察，以确认候选成交供应商的生产经营、财务等实际状况与响应文件是否一致以及是否存在其他可能影响供应商履约能力的情况。核查结果将作为采购人选择确定预成交供应商的依据之一。

### 7.2 确定预成交供应商

采购人将根据评审报告及核查结果(如有)，对候选成交供应商综合评估后从中选择确定预成交供应商。

### 7.3 预成交结果公示

预成交供应商选定后，采购人将按照供应商须知前附表规定的公示媒介和公示期限进行公示，公示信息包括如下内容：

（1） 所有候选成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限；

（2） 预成交供应商名称、预成交份额(如有)及选择原因；

（3） 供应商须知前附表规定的其他内容。

### 7.4 发出成交通知书

公示期结束后，在本章第3.3款规定的响应文件有效期内，采购人以书面形式向预成交供应商发出成交通知书。

### 7.5 发布成交公告

在发出成交通知书的同时，釆购人将在供应商须知前附表规定的公告媒介发布成交公告，公告信息包括成交供应商名称、响应价格及工期/交货期/服务期限、成交份额(如有)及供应商须知前附表规定的其他内容。

### 7.6 履约保证金

供应商须知前附表规定递交履约保证金的，成交供应商应按供应商须知前附表规定的形式、有效期限和递交时间向采购人递交履约保证金。除供应商须知前附表另有规定外，履约保证金为采购合同金额的10%。

### 7.7 签订合同

7.7.1 采购人和成交供应商应当在成交通知书规定的期限内，根据采购文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒绝签订合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照采购文件要求递交履约保证金的，采购人取消其成交资格，其响应保证金不予退还;给采购人造成的损失超过响应保证金数额的，成交供应商还应当对超过部分予以赔偿。

7.7.2 发岀成交通知书后，釆购人无正当理由拒绝签订合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，采购人向成交供应商退还响应保证金；给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.7.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

7.7.4 除供应商须知前附表另有规定外，按照第三章“评审办法”第2.2.3项规定对响应报价进行修正后，若修正后的响应报价小于按照第三章“评审办法”第2.2.2项规定确定的评审价格，则签订合同时以修正后的响应报价为准；若修正后的响应报价大于评审价格，则签订合同时以评审价格为准，同时按比例修正相应子目的单价或合价(采购文件不允许调整的费率和金额除外)。

### 7.8 特殊情形处理

因供应商对预成交结果提出异议、成交供应商无正当理由拒绝签订合同、成交供应商在签订合同时向采购人提出附加条件或者不按照采购文件要求递交履约保证金等导致采购人变更成交结果的，采购人应按照本条规定的程序重新选择确定预成交供应商、进行公示并公告。

## 8 异议

### 8.1 提出异议

供应商或者其他利害关系人可以对预成交结果提出异议。异议应在预成交结果公示期间通过供应商须知前附表规定的异议渠道提出，并递交异议函和必要的证明材料。异议函包括但不限于下列内容：

（1） 异议人名称、地址、邮政编码、联系人及联系电话；

（2） 具体、明确的异议事项、事实依据及与异议事项相关的请求。

异议函应由异议人的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字并加盖单位章。

### 8.2 异议处理

采购人将针对异议事项进行核查，经过核查，发现异议人对相关问题理解有误的，应作出解释；发现采购活动中确实存在错误或不当行为的，应及时予以改正或补救。

异议人与采购人对异议事项无法达成一致的，异议人可向供应商须知前附表规定的行业组织或专业咨询机构申请调解或进行反映。

采购人认为异议不成立或不影响采购结果的，可以继续进行采购活动。

## 9 纪律要求

### 9.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露询比釆购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 9.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义参加询比采购活动或者以其他方式弄虚作假骗取成交；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

### 9.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中,评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守、影响谈评审工作正常进行，不得使用第三章“评审办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 9.4 对与询比活动有关的工作人员的纪律要求

与询比活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对响应文件的评审和比较、候选成交供应商的推荐情况以及询比有关的其他情况。在询比活动中，与询比活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审工作正常进行。

## 10 需要补充的其他内容

### 10.1 采购代理服务费

供应商须知前附表规定由供应商承担采购代理服务费的，供应商应按照供应商须知前附表规定的费用标准或金额、交费时间和方式向釆购代理机构支付代理服务费。

### 10.2 其他

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

### 附件1   开启记录表

开启记录表

开启时间：    年    月    日    时    分

| 序号 | 供应商名称 | 响应报价（含税） | 工期 | 供应商代表签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

采购人代表：                                   记录人：

年    月    日

### 附件2   问题澄清通知

问题澄清通知

（编号：            ）

（供货商名称）：

评审小组对你方的响应文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清、说明和补正：

1.

2.

………

请将上述问题的澄清、说明和补正于    年    月    日    时前递交至      （详细地址）或发电子邮件至              （电子邮箱地址）。采用电子邮件方式的，应在    年    月    日    时前将原件递交至              （详细地址）。

采购人（或采购代理机构）：           （签字或盖单位章）

年    月    日

### 附件3   问题的澄清

问题的澄清

（编号:             ）

评审小组：

问题澄清通知（编号：         ）已收悉，现澄清、说明和补正如下:

1.

2.

………

上述问题澄清、说明和补正，不改变我方响应文件的实质性内容，构成我方响应文件的组成部分。

供应商：                                        （盖单位章）

或

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

年    月    日

### 附件4   成交通知书

成交通知书

（成交供应商名称）：

你方所递交的       （项目名称）的响应文件已被我方接受，被确定为成交供应商。

成交价：                 。

成交份额：               。（如有）

请你方在接到本通知书后的    日内到            （指定地点）与我方签订采购合同，并按采购文件第二章“供应商须知”第7.6款规定向我方递交履约保证金。

特此通知。

采购人（或釆购代理机构）：                      （盖单位章）

年    月    日

### 附件5   确认通知

- 确认通知

（采购人或采购代理机构名称）：

你方于    年    月    日发岀的          （项目名称）采购文件的澄清/修改的通知，我方已于    年    月    日收到。

特此确认。

供应商：                  （盖单位章）

年    月    日

- 评审办法

## 评审办法前附表

| 条款号及名称 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 评审方法 | 评审方法 | þ最低价法 ¨综合评分法 |
| 2.1.1 | 形式评审标准 | 供应商名称 | 与市场监管部门或其他行政机关颁发的可以合法开展业务的执照或证书一致 |
|  |  | 响应文件签字盖章 | 符合第二章3.7.2项及3.7.3项的规定 |
|  |  | 联合体协议书 | 本项目不接受联合体投标 |
|  |  | 响应函中实质性内容 |  |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | 依法设立 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（1）款规定 |
|  |  | 资质要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（2）款规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（3）款规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（4）款规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（5）款规定 |
|  |  | 人员要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（6）款规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（7）款规定 |
|  |  | 不存在第一章第3.2款情形 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（8）款规定 |
|  |  | 联合体供应商 | 符合第一章第3.1款及供应商须知前附表第3.5（9）款规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 报价 | 符合第二章第3.2款规定 |
|  |  | 响应文件有效期 | 符合第二章第3.3.1项规定 |
|  |  | 响应保证金 | 符合第二章第3.4.1项规定 |
|  |  | 响应方案 | 符合第二章第3.6款规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 完成期限 | 符合第一章第2条规定 |
|  |  | 合同条款 | 符合第二章第1.10.1项的规定 |
|  |  | 对非关键条款的偏差 | 偏差范围和偏差项数符合第二章第1.10.2项的规定 |
| 2.2.2 | 评审价格 | 本项目采用的评标办法：最低价中标法（采购两轮报价确定成交供应商） 注：1、供应商根据采购文件要求在指定地点（详见本章5.1条款）递交响应文件，由评审小组对供应商响应文件的资格及符合性进行审查，审查通过的供应商在开启会议现场填写并提交二次报价（最终报价），评审小组对供应商的二次报价（最终报价）进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序，并按照采购文件规定的数量推荐候选成交供应商。 2、最终报价（二次报价）文件由代理公司开标现场提供，投标供应商无需准备。 |  |
| 3 详细评审标准和程序（最低价法） |  |  |  |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |  |
| 3 | 供应商并列时确定供应商优先顺序的规则 | ¨由评审小组投票决定 ¨由评审小组抽签决定 þ其他方法：采购人公开随机抽取其中三个号码，第一个号码对应的投标人为第一中标候选人。（投标人代表球号为投标人签到顺序号） |  |

## 1 评审方法（最低价法）

本次评审采用最低价法。评审小组对满足采购文件实质性要求的响应文件，按照本章第2.2.2项规定的方法确定供应商响应报价的评审价格，并按照评审价格由低到高的顺序推荐候选成交供应商。

## 2 初步评审标准和程序

### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评审办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评审办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评审办法前附表。

### 2.2 初步评审程序

2.2.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求、供应商是否符合资格条件、响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

2.2.2 除评审办法前附表另有规定外，评审价格为供应商在响应函中填报的大写含税价格。

评审价格若超过最高限价（如有），其响应文件将被视为无效。

评审小组经过对供应商的报价进行比较或基于专业经验认为某一供应商的报价异常过低，可能对其履约造成影响时，应当要求该供应商作岀书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，其响应文件将被视为无效。

2.2.3 响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组可要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

响应报价有算术错误或其他错误的，评审小组按以下原则要求供应商对响应报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，其响应文件将被视为无效：

（1） 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2） 总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3） 报价表中合计报价与分项报价的合价不一致的，以各分项报价的合价累计数为准；

（4） 如果分项报价中存在缺漏项，且缺漏项内容不属于实质性偏差的，则视为缺漏项内容的价格已包含在其他分项报价之中。

响应报价的算术错误修正不改变评审依据的最终总报价。当修正后的总报价高于原响应报价时，视同供应商最终报价错误产生少漏计费用，签订合同时由供应商承担,如评审小组认为供应商无法承受少漏计费用，可以将最终报价作为异常低价处理；当修正后的总报价低于原响应报价时，签订合同时以修正后的报价为准。

2.2.4 供应商有串通、弄虚作假、行贿等违法行为的，其响应文件将被视为无效。

2.2.5 特殊情形处理

初步评审后，如评审小组认为所有响应文件均无效，或者所有响应报价竞争性不足，高于市场预期价格，评审小组应当终止评审，或经采购人同意，直接转换选择其他采购方式，与原供应商共同完成后续采购程序。

选择直接转换采购方式采购的，评审小组按照本章第5条“直接转换采购方式评审程序”重新评审。除了采购人与供应商双方提出修改补充并接受新的条件和要求外,原采购文件与原响应文件对采购人和供应商仍然具有相应约束力。

## 3 详细评审标准和程序（最低价法）

评审小组对最终（二次报价）评审价格进行比较后，按照评审价格由低到高的顺序对供应商排序。供应商评审价格相等时，按照评审办法前附表的规定确定供应商优先顺序。

## 4 评审结果

### 4.1 提交书面评审报告

评审小组完成评审后，应当向采购人递交书面评审报告。

### 4.2 推荐候选成交供应商排序要求及数量

评审小组应在书面评审报告中按照供应商排列的优先顺序向釆购人推荐候选成交供应商(排序或不排序)。候选成交供应商的排序要求及数量见第二章“供应商须知”。

## 5 直接转换采购方式评审程序

### 5.1 初步评审

5.1.1 评审小组依据本章第2.1款规定的标准对供应商递交的响应文件进行初步评审，判断响应文件的形式是否符合要求，供应商是否符合资格条件，响应文件是否实质性响应采购文件的要求。只有以上评审合格的响应文件才可通过初步评审。

5.1.2 响应文件的形式或供应商资格不符合采购文件的要求、响应文件未实质性响应采购文件的要求，或响应文件中有含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，评审小组应要求供应商在规定时间内进行澄清、说明和补正。供应商澄清、说明和补正的内容应由法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。澄清、说明和补正的内容作为响应文件的组成部分。

5.1.3 只有形式评审和资格评审合格且实质性响应釆购文件要求的供应商才可通过初步评审。经供应商澄清、说明和补正后仍未通过初步评审的响应文件将被视为无效,评审小组应告知有关供应商。

5.1.4 当通过初步评审的供应商数量大于询比釆购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照谈判方式继续评审选择成交供应商。

当通过初步评审的供应商数量等于询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款规定的成交供应商数量时，可以改为参照直接釆购方式继续评审选择成交供应商。

当询比采购公告/询比采购邀请书第1.6款选择多家成交供应商，通过初步评审的供应商数量小于约定成交供应商数量且大于等于一家的，可以改为参照直接采购方式继续评审选择一部分成交供应商，或者终止全部采购，重新组织采购选择全部成交供应商。

初步评审后，当所有响应文件均无效时，应重新组织采购。

### 5.2转换采购方式

5.2.1 参照谈判采购方式评审

（1） 谈判。

1） 评审小组应按照供应商递交响应文件的顺序或评审小组抽签确定的顺序与通过初步评审的供应商逐一进行谈判。评审小组可以根据谈判情况决定谈判轮次，并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变评审标准或可能影响初步评审结果的内容。

2） 供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人应参加谈判。供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。

3） 谈判结束后，评审小组将要求所有参加谈判的供应商在规定时间内递交最终报价。最终报价应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或加盖单位章。最终报价是供应商响应文件的组成部分。

（2） 公开开启最终报价。

评审小组将在递交最终报价的截止时间公开开启最终报价，供应商未派代表参加开启会议的，视为默认开启结果。

（3） 详细评审。

评审小组将按本章第3条规定对响应文件及其最终报价进行详细评审。采用综合评分法的，评审小组有权对本章第3.2项规定的评审基准价和第3.3(3)目规定的报价评分标准进行调整，但评审小组应在谈判开始前向供应商公布，未公布的，视为评审基准价和报价评分标准不作调整；详细评审标准中除报价评审标准外的其他评审标准不作调整。

通过谈判后，评审小组认为所有供应商的最终报价仍然不合理的，应向釆购人提出终止采购建议。

（4） 编写评审报告。

评审小组按本章第4.2款规定推荐候选成交供应商或按本章第5.2.1(3)规定提出终止采购建议，并向采购人提交书面评审报告。

5.2.2 参照直接采购方式评审

（1） 谈判。

评审小组所有成员集中与供应商进行谈判，供应商的法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人应参加谈判。在谈判过程中，评审小组可根据谈判情况修改和补充采购文件中的非实质性内容，但不得改变可能影响初步评审结果的内容。供应商的法定代表人(单位负责人或其授权的代理人)在谈判中作出的承诺构成响应文件的组成部分。评审小组可根据需要，安排多轮谈判。

（2） 详细评审。

评审小组通过对采购成本、供应能力、风险管控、釆购目标等的分析，对供应商拟提供标的的技术、商务进行物有所值综合评价。

（3） 编写评审报告。

评审小组根据预期的谈判目标综合谈判纪要编写评审报告，推荐候选成交供应商或提出谈判终止建议。

- 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）的说明。

## 合同协议书

发包人（全称）：                       

承包人（全称）：                      

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国市政公用法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就

工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

#### 一、工程概况

1.工程名称：                      。

2.工程地点：                      。

3.工程立项批准文号：                      。

4.资金来源：                        。

5.工程内容：                          。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

                      

                    。

#### 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

#### 三、质量标准

工程质量符合标准。

#### 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币（大写）                 (¥            元)；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：                                        。

#### 五、项目负责人

承包人项目负责人：                                        。

#### 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

#### 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

#### 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

组织机构代码：                     组织机构代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

### 第2节 专用合同条款

#### 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：本项目的招标文件及补充通知（修改答疑）、投标文件；设计变更、工程现场签证单、工程会议纪要及备忘录、竣工图、本施工合同补充协议。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                                      ；

资质类别和等级：                                     ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                           ；

通信地址：                                        。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                                              ；

资质类别和等级：                                        ；

联系电话：                                             ；

电子信箱：                                             ；

通信地址：                                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工现场。

1.1.3.9 永久占地包括：  依据设计图纸确定。

1.1.3.10 临时占地包括：  双方在合同履行过程中确定。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：本合同文件适用国家的法律和行政法规，并应同时满足南平市人民政府的相关规定。 。

1.4 标准和规范

本工程适用标准、规范的名称详见招标文件第七章“工程建设标准”及第六章“图纸”。发包人应按约定的时间向承包人提供一式两份约定的标准、规范。

国内没有相应标准、规范时的约定：由发包人按合同条款约定的时间向承包人提出施工技术要求，承包人按约定的时间和要求提出施工工艺，经发包人认可后执行。发包人要求使用国外标准、规范的，应负责提供中文译本。

本条所发生的购买、翻译标准、规范或制定施工工艺的费用，由发包人承担。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：    /   。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：      。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

(1) 合同履行中，双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

(2) 本合同协议书及附件

(3) 中标通知书

(4) 招标文件（含澄清、修改、补遗）

(5) 投标书及其附件

(6) 本合同条款及其补充条款

(7) 标准、规范及有关技术文件

(8) 图纸

(9) 工程量清单

(10) 工程报价单或预算书

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     合同签订后             ；

发包人向承包人提供图纸的数量：   五套（包括竣工图用）               ；

发包人向承包人提供图纸的内容：   用于工程施工所需的全套图纸。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：本工程施工安全监督备案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料；

承包人提供的文件的期限为：在中标通知书发出10天内提供 ；

承包人提供的文件的数量为：6  套；

承包人提供的文件的形式为：书面形式  ；

发包人审批承包人文件的期限：发包人在收到监理人审查申请后7日内。

1.6.5 现场图纸准备

执行通用条款。发包人对工程有保密要求的，未经发包人同意，承包人不得用于与本工程无关的任何事项。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在  7    天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：  发包人办公场所   ；

发包人指定的接收人为：          项目负责人     。

承包人接收文件的地点：    项目所在地项目部     ；

承包人指定的接收人为：        项目经理         。

监理人接收文件的地点：  项目所在地监理办公场所  ；

监理人指定的接收人为：    监理工程师           。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定： 由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所学的批准手续和全部权利，并承担相关手续费用和建设费用   。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：本项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定发包人在施工前如已提供施工道路，在施工期间道路的通畅及维护均由承包人自行负责，发包人不另行支付费用。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包方   承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：                           执行通用条款       。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：

执行通用条款        。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：

执行通用条款       。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：

执行通用条款                。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：    承包人自行承担     。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  允许调整 。具体调整程序如下：承包人应在中标通知书发出后14天内向编制工程量清单的单位提出工程量清单核对申请报告并完成核对工程量清单工作。核对后工程量清单超过工程量偏差范围的内容经监理人、发包人审核并报有终审权的审计单位复核确认后作为合同价款调整及竣工结算的依据。逾期提交书面申请报告的，视作放弃核对工程量清单，由于工程量清单偏差引起的损失由承包人自行承担      。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：遗漏项目单项工程量误差超过3%以上（不含3%）。

#### 2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                                                ；

身份证号：                                          ；

职    务：                                     ；

联系电话：                                       ；

电子信箱：                                         ；

通信地址：                                        。

发包人对发包人代表的授权范围如下：负责日常工程建设管理及监督，除以下事项以外，发包人代表有权处理合同履行过程中与发包人有关的事宜：

（1）签认工程现场签证单、设计变更

（2）同意组织竣工验收

（3）签认工程进度款及竣工付款证书

（4）签发工程接收证书

（5）签认工程结算审核成果

（5）签发缺陷责任终止证书

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：                /

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人在合同签订后，协调满足施工需要容量的水、电线工作，但由此产生的所有费用由承包人承担。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：按通用合同条款执行   。

2.6 其他事项

提供承包人搅拌站场地和给承包人使用发包人的圆管进行施工便道填筑；

#### 3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（5）承包人提交的竣工资料的内容：招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式陆套（其中一套为原始材料）上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应该在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。若承包人原因造成承包人延迟交付工程竣工资料，发包人可延迟相应日期拨付工程结算款。

承包人需要提交的竣工资料套数： 竣工图一式捌份，其余资料一式陆套 。

承包人提交的竣工资料的费用承担： 由承包人承担       。

承包人提交的竣工资料移交时间：  竣工后28日内       。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式            。

（6）承包人应履行的其他义务：

a承包人在图纸会审后的7天内，向监理工程师提交6份其格式和内容符合监理工程师合理规定的工程实施性进度计划，每月的25日上报当月完成的工程量和下月工程进度计划。

b承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成本合同工程过程中，承包人应：①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任和费用。

c需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担责任和费用。但以发包人名义申请的，承包人应予积极协助，其未计入中标价内费用由发包人承担。

e已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责承包范围内全部成品半成品的保护工作，并承担责任和全部费用。

f施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应当详细了解施工场地周边地下管线邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求，采取适当措施予以保护，如果上述事件发生时，承包人应当承担全部责任和费用，并使发包人免受任何损失，包括经济和名誉；

g施工场地清洁卫生的要求：承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。本工程所有施工建筑垃圾均应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工，施工费用均包括在工程总价中。本工程的施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时性占用场地费、临时设施费和不可预见费用，均包括在合同总价中。

h承包人应在施工现场设置标有企业名称、开竣工时间、工地负责人的标志牌，以利有关部门和群众的监督。

i为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员、造价人员和材料员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

j承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

k承担总承包服务的承包人须负责全部总承包合同工程包括由与其订约之指定分包单位所进行之工程。所有由发包人向承包人发出有关专业工程分包单位所进行之工程之指令，承包人须立即指定分包单位及确保指令被正确地执行。承担总承包服务的承包人须向各专业工程分包单位提供正确施工的所有合理设施并提供协调服务。工程总验收时，承担总承包服务的承包人须提供各专业分包工程的相关资料（若有分包）

l承包人应遵守上级主管部门及发包人对该地域的管理制度。

3.2 项目经理

3.2.1 项目经理：

姓    名：                                          ；

身份证号：                                               ；

建造师执业资格等级：                                       ；

建造师注册证书号：                                            ；

建造师执业印章号：                                           ；

安全生产考核合格证书号：                                ；

联系电话：                                                    ；

电子信箱：                                                     ；

通信地址：                                                ；

承包人对项目经理的授权范围如下：项目经理经承包人授权后代表承包人负责履行合同。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 22天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：  发包人有权要求更换项目经理，由此引起的损失由承包人负责；同时并不免于对承包人更换项目经理进行的处罚。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  按每人每天次支付违约金人民币1000元，缺岗致使连续两周且每周违约金达到2000元的或一周内金额超过人民币3000元以上的，视为承包人严重违约，承包人将双倍支付违约金，并责令承包人在一周内改正，并及时派出符合要求的常驻施工现场项目经理；承包人拒不改正的，发包人有权单方面取消承包人的承包资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人承担，发包人有权向承包人索赔或不予退还其履约担保。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：  更换项目经理每人次10万元人民币，并通报建设行政主管部门。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任： 发包人下达更换项目经理指令后3日内，如新任项目经理未向发包人报到并上班，延迟一天支付违约金人民币10000元。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限： 发出中标通知书后10日内 。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人下达更换主要施工管理人员指令后3日内，如新任主要施工管理人员未向发包人报到并上班，按延迟一天支付违约金人民币5000元 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：经监理人或发包人同意按通用合同条款执行。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人每人次人民币10万元；更换施工员、材料员、质量员、安全员、机管员以及其他管理人员的每人次人民币3万元。

承包人施工现场管理人员（除项目经理外）擅自离开施工现场的违约责任：按每人每天支付违约金人民币500元  。

常驻施工现场管理人员按以下规定进行考勤：以周为考勤周期，承包人所申报的管理人员每个人在施工现场的出勤率每周不少于六天，每天至少有一名项目主要负责人（包括项目经理、副经理或项目技术负责人）在现场主持工作，周末或节假日应轮流值班，调休的管理人员必须向监理人申报；承包人常驻施工现场管理人员达不到上述要求的，视为缺勤。承包人必须实行每天签到登记制，并于每周一上午将上周签到登记表报送交监理人和发包人。监理人或发包人将随时检查承包人的常驻施工现场管理人员出勤情况，如被发现签到登记表不实或检查发现承包人常驻施工现场管理人员缺勤的，承包人的项目主要负责人缺勤的，每一人每次处违约金1000元，其他管理人员缺勤的，每一人每次处违约金500元人民币。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

主体结构、关键性工作的范围：   /                                       。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：无

其他关于分包的约定：/。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：/ 。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：   按通用合同条款执行  。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保： 是  。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：履约担保为合同价款的 10％，承包人应在中标通知书发出后合同签订前采用现金、银行保函、保险包含等形式向发包人提交。履约担保退还：至工程竣工验收合格并提供完整的竣工材料(含结算书等资料)后28天，履约保证金退还时不计利息。

现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；履约担保若为银行保函方式提交的，承包人应对履约担保材料的真实性负责，若发现提供虚假材料的，承包单位承担一切后果并处罚如下：①处罚违约金10万元；②重新提供履约担保必须以现金方式提交；③发包人如实上报行政主管部门，列入不良记录。

#### 4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：  按发包人与监理人签订的监理合同执行        。

关于监理人的监理权限：   按发包人与监理人签订的监理合同执行         。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  监理人在工程施工时办公场所由承包人提供；生活费用由监理人自行负责  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                                                ；

职    务：                                      ；

监理工程师执业资格证书号：                                              ；

联系电话：                                            ；

电子信箱：                                                 ；

通信地址：                                          ；

关于监理人的其他约定：除按规定和本合同内容以及投标文件确认的材料产品项目，进行监理工程质量、施工进度、安全生产和工程投资的控制管理外，还对承包人通过本施工合同及投标文件确认的技术、管理、主要人员、投入的主要设备情况和材料的数量与质量以及发布开工令、停工令、复工令；决定工期延期；工程隐蔽部位的签证和覆盖指示；审批工程分包；实施变更签证、现场签证；批准索赔意向及审批索赔金额进行监理同时上报发包人代表许可。发包人在工程开工前将监理工程师的职责和权限以书面的形式通知承包人。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）   确定替代材料或工程设备的价格    ；

（2）   确定变更工作的价格              ；

（3）   确定变更工作的工期调整           。

#### 5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：  /   。

关于工程质量的约定：符合《工程施工质量验收规范》合格标准。

5.1.3因承包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的违约处理办法：工程竣工验收时未能达到合同约定的质量要求，视为逾期竣工，承包人除承担逾期竣工违约金外，还应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准并最终符合招标文件规定的质量要求；按照有关验收部门的要求整改后，验收未能达到《工程施工质量验收规范》合格标准的，承包人向发包人支付合同价款的10%质量违约金，并赔偿给发包人造成的一切损失。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 24小时前通知监理人及发包人   。

监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  12 小时。

5.3.4承包人私自覆盖：监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的20%的违约金。若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

#### 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：按通用合同条款执行   。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用合同条款执行      。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：按通用合同条款执行     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：承包人应按合同约定，加强对噪声、粉尘、废气、废水和废油的控制，努力降低噪声，控制粉尘和废气浓度，做好废水和废油的治理和排放。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与进度款同期支付。

#### 7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：本项目的总体施工组织设计，在实施过程中按照有关技术规范及监理单位要求编制有关专项施工方案、技术交底、安全交底等工程技术资料  。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  工程总体施组织设计在合同签订后14天内完成，其他具体施工方案按照实际进度于该分部分项工程实施前编制完成   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：   收到承包人递交的报告后7日内    。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：实际进度和合同进度计划不符的情况发生后的14日内   。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限： 签订合同后5日内  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  签订合同后5日内   。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：       /       。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起按通用合同条款7.3.2条规定的天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后7日内   。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

（7）因发包人原因导致工期延误的其他情形：     /     。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：由于承包人原因造成工期延误，延误工期在14天内，承包人应按1000元/天支付逾期竣工违约金；延误工期超出14天但不足28天的，承包人应从工期延误开始之日起按1500元/天支付逾期竣工违约金；延误工期超出 28天的，承包人应从工期延误开始之日按2000元/天支付逾期竣工违约金；延误工期超过56天以上，承包人应从工期延误开始之日按2500元/天支付逾期竣工违约金,同时发包人还有权终止合同，并要求承包人承担由此造成的损失。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10%。

双方约定本工程属下列情况者，工期不予顺延：

（1）因承包人违反规范或任何工程质量不合格而进行返工、重建、修建的施工工期，均计入相应项目的施工工期。因承包人违反规范施工，或以伪劣材料充抵合同规定的品牌、型号、质量等级，或没有按投标时报送样品进行采购供货或不按本合同规定的人员进行配置时，经发包人代表或监理工程师下达停工令的停工日期不得顺延；

（2）承包人没有组织和协调好相关施工队伍进行施工而造成工期延误，由承包人承担责任；

（3）承包人未按设计要求进行施工，发包人提出返工的日期延误由承包人承担责任；因施工组织方案审批影响开工，工期不予顺延。

（4）工程实施期间或完工后接受有关部门检查发现存在质量问题，或技术问题需作整改，其整改费用由承包人承担，耽误工期由承包人承担责任并负责经济赔偿。

（5）承包人原因的待料工期不予顺延。发包人未及时确定材料的品种、规格造成的待料工期可按实签证顺延，但承包人应提前10天以书面文件通知发包人作出决定。

（6）工程质量未达到等级标准要求，发包人要求承包人返工，直到符合约定要求条件。承包人应按发包人要求的时间返工，工期不顺延。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：       /       。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：同不可抗力的范围，按专用条款第17.1条执行

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：          /    。

#### 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：          /     。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求： 按双方规定执行    。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：承包人修建施工临时围墙内的临时设施应满足本项目施工需要且符合相关规定，其费用已包含在合同价格中  。

#### 9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备：   按有关规定     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：   按有关规定      。

#### 10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用合同条款执行    。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定: (1)施工中发生工程变更，承包人按照经发包人认可的变更设计文件，进行变更施工，其中，政府投资项目重大变更，需按基本建设程序报批后方可施工。

(2)工程施工过程中的变更签证、现场签证等相关事宜按照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》(闽财建[2007]157号)的规定执行，具体约定如下：

①因设计变更项目发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理变更签证；非设计变更原因发生的工程量以及工程价款变更，应当按规定办理现场签证。上述签证作为工程价款变更的确认文件。

②办理变更签证、现场签证时，应填写规定格式的签证单(详见闽财建[2007]157号文件附件)，签证单应当明确签证项目的工程数量和金额(或计算方法)。签证单由发包人、监理单位(发包人有委托监理单位的)、承包人三方现场代表签字并加盖公章后，作为竣工结算的依据。

③工程量清单内的项目：按承包人投标时所报的该细目的综合单价计算。

④工程量清单外的项目：①按本工程招标工程最高控制价编审依据的有关计价规定计算后，按承包人投标时投标报价与招标工程最高控制价的同等降低幅度计算该部分的变更工程价格。②若无定额标准时，由承包人与发包人代表、监理工程师经市场询价后协商议价并报相关部门审定后确定。

⑤措施项目清单中的安全施工费、文明施工费、临时设施费、环境保护费、总承包服务费根据工程量增减情况按实调整。

⑥甩项项目：承包人未完成招标工程的部分内容或施工过程中发包人认为不需要完成招标工程的部分内容，经发包人确认后不需要完成的，相应核减合同价款。

⑦政府投资或国有资金占控股地位的项目，工程变更项目单价和数量的最终确定应服从于该项目审核单位的审核结果。变更增加费用总计超过相关文件规定限额的需经政府相关部门批准，遵守相关法规政策。

⑧工程量清单中暂不计项目或发包人要求增加的项目，承包人应无条件负责施工，工程量按实结算，价格按上述第④条规定计取。

工程量清单中暂定项目或暂计项目在施工过程中按实调整，价格按上述第③条规定计取；项目特征变更项目按变更后的项目特征调整，价格按上述第④条规定计取。

⑨招标控制价中暂定品牌或暂定规格（型号）项目在施工过程中根据设计院设计规格（品牌或型号）或发包人要求规格（品牌或型号）按实调整，其单价根据信息价或市场询价并报发包人确认后乘以（1-投标下浮率）计取.

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：  若有发生另行协商解决   。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  若有发生另行协商解决    。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：  若有发生另行协商解决。

10.7 暂估价

本合同工程不设暂估价。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：该费用为发包人为招标项目可能发生的工程量变更而预留的费用，与承包人无关，为发包人所有，该费用由发包人根据工程需要支配使用    。

#### 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：      是        。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第  3  种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  / ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：                 /                  。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过  /  %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  /  %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  /  %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±    %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：  （1）根据闽建筑[2009]18号文件精神，钢筋、钢绞线、钢材（型钢、钢管与钢板）价格风险承包幅度在±5%以内，该项材料价差由承包人承担或受益，即不予调差；上涨或下降幅度在±5%以外的，该项材料超出部分价差由发包人承担或受益。水泥、碎石、砂（包括混凝土用砂）材料价格风险承包幅度在±10%以内，该项材料价差由承包人承担或受益,即不予调差；上涨或下降幅度在±10%以外的,该项材料超出部分价差由发包人承担或受益。价差按月份调整，差价计算按招标控制价编制期采用的材料信息价与施工期材料信息价的差额为依据。其它材料价格不予调整。发生的价差仅计取差价和税金，不计取其他费用 。

施工机械设备使用费调整参照福建省建设厅闽建筑[2009]18号文调整。施工机械设备使用费调整办法具体如下：施工期施工机械设备使用费对应的《南平工程造价信息》的施工机械台班信息价格的平均价与招标控制价编制期施工机械台班信息价进行比较。上涨或下降幅度在10%以内（含10%）的，其价差由承包人承担或受益；上涨或下降幅度在10%以外的，其超出部分的价差由发包人承担或受益。调差仅计取差价和税金，其他费用和利润均不计取。

根据福建省建设厅闽建筑[2009]18号文的规定，人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。

施工期信息价，以《南平工程造价信息》发布施工当期浦城县钢筋、钢绞线、钢材（型钢、钢管与钢板）、水泥、碎石、砂价格取定，基期信息价为《南平工程造价信息》发布的信息价，月份按招标公告发布的前一个月份。上述调差仅计取差价和税金，不计取其他费用。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：①人工费、材料、机械市场价格变化；②定额调整、各类政策性规费调整③因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施。但不包括下列事项：①工程地下地质条件的变化；②设计变更、现场签证；③不可抗力；④招标文件约定的其他内容。

风险费用的计算方法：承包人在编制投标报价时，应根据工程项目特点、市场供应以及合同工期等因素，充分考虑市场价格波动的风险，进行综合投标报价。工程量清单中标价的单价或金额，包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费、税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求承包人承担的风险范围。承包人一旦中标，不论是否计取风险费用即认为风险费用已包括各项费用中。对风险范围内的工程单价包干，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

风险范围以外合同价款调整方法： 按本合同相应方法调整风险范围以外的实物工程量和相关费用 。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：    /              。

预付款支付期限：     /         。

预付款扣回的方式： /     。

12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：           /               。

预付款担保的形式为：                   /               。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：承包人根据招标文件、施工图纸、设计变更通知单及工程签证单等，按照《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013和各专业工程工程量计算规范（GB50854-50862-2013）及福建省有关规定的工程造价计算程序和工程量计算规则，统一项目划分、统一计量单位和统一工程量计算规则进行计算实际完成的工程量。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：     按月            。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：

（1）承包人应于工程竣工后向监理人报送已完成的工程量报告，并附具进度付款申请单、已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工程量报表的审核并报送发包人，以确定当月实际完成的工程量。监理人对工程量有异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测。承包人应协助监理人进行复核或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：              /                。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：            /         。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：           /

。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款方式

工程竣工验收合格并经采购人进行验收符合《工程施工质量验收规范》标准且提交完整结算资料，并且办理归档手续，工程完成结算，并经采购人委托的审核部门审定确认后，成交人提供全额的正式发票后，支付至审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金，一年后无息返还。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据变更应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第预付款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据质量保证金约定应扣减的质量保证金；

（5）根据索赔应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

进度付款申请单的份数：5份 ，承包人申请支付每次进度款时，须按发包人的格式及内容填写，于规定时间申报到发包人。进度款按已完工程合格部分支付。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：单价合同的进度付款申请单，按照每月25日向监理人提交，并附上个月19日至当月20日的工程量报表、每月安全金额分许表和有关资料。单价合同中的总价项目按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。报表应按发包人批准的格式填写，一式伍份。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：         /            。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：     /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限：    收到申请7天内        。

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：

/           。

- 发包人支付进度款的期限：

/                           。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：

/                           。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：

/                            。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：

/                            。

#### 13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48   小时。

13.2 竣工验收

13.2.1竣工验收条件

（3）竣工资料内容: 招标文件、投标文件及其附件、施工合同及其补充协议、设计变更、变更签证和现场签证、竣工图纸、工程结算书（含电子文档）等以及经发承包双方认可的其他与工程价款有关的有效文件，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等一切资料一式陆套（其中一套为原始材料）上述文件的原始资料必须齐全，符合工程技术档案要求，并按规范装订成册。上述竣工工程资料应该在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

竣工资料份数: 竣工图一式捌份，其余资料一式陆套。

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：   按通用合同条款执行  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：/ 。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：  按通用合同条款执行     。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  /。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：  按通用合同条款执行     。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人        承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人        承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  按通用合同条款执行        。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  竣工后15日内  。

#### 14. 竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：竣工结算办理并备案完毕后28天内  。

竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算价款经发、承包双方签字确认后，由承包人向监理人提交竣工付款申请单一式陆份  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：  发包人于60天内完成内部工程结算审核，发包人内部审核完成后7天内委托项目所在地的审计部门进行工程结算审计，审计时间按政府的财政或审计部门的相关规定，发包人和承包人均有义务协助审计部门尽快完成本工程结算审计工作。

发包人完成竣工付款的期限：  待相关部门审计后15日内  。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用合同条款执行  。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：由承包人向监理人提交最终结清申请单一式陆份  。

承包人提交最终结算申请单的期限：监理人签发缺陷责任期终止证书后28天内  。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限： 收到监理人审核的最终结清申请单后28天完成审批并向承包人颁发最终结清证书  。

（2）发包人完成支付的期限：  颁发最终结清证书后28天内完成支付     。

#### 15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  工程通过竣工验收之日起计12个月      。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定： 扣留质量保修金  。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用扣留工程款（比例为工程结算审核价的3%）的方式：

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取工程竣工结算时一次性扣留的方式：

关于质量保证金的补充约定：若在缺陷责任期内如有返修，发生费用应在质量保证（保修）金内扣除。若承包人未按上述规定提供保修承诺书，发包人有权押后退还部分工程保修金。

15.3.3 质量保证金的退还

质量保证金的退还：按闽建筑[2013]29号文规定，对于工程竣工验收合格之日起至质保期满未发生质量缺陷的，质量保证金予以返还，缺陷责任期到后一次性返还审核后总造价的3%。质量保证（保修）金余款返还时间从工程竣工验收合格之日起，不超过24个月。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。上述以现金形式递交保证金的，保证金不计息返还。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为：   根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：按国务院第279号令《建筑工程质量管理条例》以及建设部第80号令《房屋建筑工程质量保修办法》执行。

保修责任：在缺陷责任期内，由承包人负责保修，并承担相应费用。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间： 1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到修理通知之日起7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理的，发包人可以委托他人修理。所发生的费用从工程质量保修金内扣除。工程质量保修金不足支付保修费用的，发包人有权向承包人追偿。2、发生须紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。4、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体工程结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。5、质量保修完成后，由发包人组织验收。

#### 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /           。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：  / 。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方协商解决。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方协商解决     。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：    /       。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用合同条款7.8.1执行  。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用合同条款7.5.1执行  。

（7）其他：       /                 。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /  天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：

①因承包人不按施工设计图纸和经监理方批准的施工方案施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

②工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、承包人按承包合同总额10%向发包人支付违约金，发包人并有权单方面取消承包人的中标资格，解除合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

③对于承包人承诺的配备投入或必须配备投入的主要施工机械设备未能及时到场的，每缺少一项承包人应支付违约金人民币30万元，且进场施工机械应满足工程要求。若承包人进场的机械设备未能满足施工质量、进度要求的，承包人应承担发包人为保证工程质量和进度为其租赁所缺设备的费用。

④承包人违约的其他约定：承包人有下列情况之一，发包人有权调整承包人的工作内容直至解除本合同，发包人因此遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任：

a、承包人假借他人公司名义承接本工程，或未经发包人同意擅自将本工程的一部分或全部分包或转包给其他承包商施工；

b、承包人延期开工达7日（发包人原因造成的除外）；

c、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划关键工序延后七天及以上，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

d、承包人无正当理由全面停工达三日；

e、承包人有停业、倒闭、破产或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时；

f、承包人未能有规律和连续施工；

g、承包人发生重大安全质量事故的；

h、若发包人发现承包人将工程转包给其他人或违法分包（未经发包人同意，总承包不能将工程的任何部分予以分解）；

i、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正；

j、承包人拖欠工人工资，出现工人到工地追讨工资现象的或到有关部门投诉拖欠工资的；

k、承包人未按监理工程师要求的时间将不合格材料、半成品、工程设备及施工机械运离施工现场的；或出现承包人拒绝执行监理工程师指令；

l、承包人未按监理工程师要求对工程质量不合格部位及安全不合格部位进行整改到位的；

m、承包人擅自变更设计、将不合格材料用于工程上；隐蔽工程未经监理工程师检查验收，承包人擅自隐蔽；

n、承包方的人员殴打监理方与发包方人员；

o、有其他违约行为。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：  承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用。无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔（补）偿而不受上述约束。承包人不能按照批准的施工进度要求完成施工的（发包人的原因除外），发包人有权启用承包人履约保证金用于促进施工进度的材料款及其它工程款，在此情况下承包人须无条件接受，并承担全部费用和责任。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用合同条款执行    。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人承担   。

#### 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： 除通用合同条款约定外，还包括不可抗力为烈度7度以上地震、12级以上（不含12级）台风、日雨量80mm以上暴雨，按工程所在地气象、地震部门公布为准。以及县市级政府公告不允许施工的日期。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后  30 天内完成款项的支付。

#### 18. 保险

承包人按相关规定办理保险并承担费用。

#### 20. 争议解决

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议：合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，双方约定向工程项目所在地的人民法院提起诉讼。

21 补充条款：

21.1承包人应按照南政综{2007}37号《南平市人民政府关于南平市建筑企业农民工工资支付管理的补充通知》要求建立农民工工资保障全制度。在工程施工期间不得以任何形式拖欠工人工资，否则，发包人为确保工程顺利施工，有权自主将工程进度款用于偿付被拖欠的工人工资。

21.2  承包人应按《关于转发〈南平市住建局关于推行建筑施工现场“一平二立三防护”标准化建设的通知〉的通知》要求做到施工现场“一平二立三防护”标准化建设。

21.3  承包人在发生建筑废土时应按当地相关文件规定执行。

21.4中标单位应根据闽建[2017]5号《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》、闽建筑[2017]5号《福建省住房和城乡建设厅发布施工现场远程监控租赁服务指导价的通知》在施工现场实施远程监控。

21.5投标人中标后应执行闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》。

21.6工程施工所需的所有设施、器械及施工期间的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。

21.7验收合格标准以发包人或委托第三方按国家规范进行后的结论为准。

21.8为工程师工作人员提供的帮助承包人应该为工程师代表及其工作人员在履行其职责时提供需要的交通便利，所须费用由承包人承担。

21.9承包人必须为发包人和监理工程师在项目现场提供必要的办公场所，所须费用由承包人承担。

通用合同条款

1. 一般约定

1. 1 词语定义与解释

合同协议书、通用合同条款、专用合同条款中的下列词语具有本款所赋予的含 义：

1. 1. 1 合同

1.1.1.1 合同： 是指根据法律规定和合同当事人约定具有约束力的文件，构成

合同的文件包括合同协议书、中标通知书（如果有） 、投标函及其附录（如果有） 、专用合同条款及其附件、通用合同条款、技术标准和要求、图纸、 已标价工程量 清单或预算书以及其他合同文件。

1.1.1.2 合同协议书： 是指构成合同的由发包人和承包人共同签署的称为“合同 协议书”的书面文件。

1.1.1.3 中标通知书： 是指构成合同的由发包人通知承包人中标的书面文件。

1.1.1.4 投标函： 是指构成合同的由承包人填写并签署的用于投标的称为“投标 函”的文件。

1.1.1.5 投标函附录： 是指构成合同的附在投标函后的称为“投标函附录”的文件

。

1.1.1.6 技术标准和要求： 是指构成合同的施工应当遵守的或指导施工的国家 、行业或地方的技术标准和要求， 以及合同约定的技术标准和要求。

1.1.1.7 图纸： 是指构成合同的图纸，包括由发包人按照合同约定提供或经发

包人批准的设计文件、施工图、鸟瞰图及模型等， 以及在合同履行过程中形成的图 纸文件 。 图纸应当按照法律规定审查合格。

1.1.1.8 已标价工程量清单： 是指构成合同的由承包人按照规定的格式和要求 填写并标明价格的工程量清单，包括说明和表格。

1.1.1.9 预算书： 是指构成合同的由承包人按照发包人规定的格式和要求编制 的工程预算文件。

1.1.1.10 其他合同文件： 是指经合同当事人约定的与工程施工有关的具有合同 约束力的文件或书面协议 。合同当事人可以在专用合同条款中进行约定。

1. 1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.1 合同当事人： 是指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人： 是指与承包人签订合同协议书的当事人及取得该当事人资格

的合法继承人。

1.1.2.3 承包人： 是指与发包人签订合同协议书的，具有相应工程施工承包资 质的当事人及取得该当事人资格的合法继承人。

1.1.2.4 监理人： 是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托按照法律规定 进行工程监督管理的法人或其他组织。

1.1.2.5 设计人： 是指在专用合同条款中指明的，受发包人委托负责工程设计

并具备相应工程设计资质的法人或其他组织。

1.1.2.6 分包人： 是指按照法律规定和合同约定，分包部分工程或工作，并与 承包人签订分包合同的具有相应资质的法人。

1.1.2.7 发包人代表： 是指由发包人任命并派驻施工现场在发包人授权范围内 行使发包人权利的人。

1.1.2.8 项目负责人： 是指由承包人任命并派驻施工现场，在承包人授权范围 内负责合同履行，且按照法律规定具有相应资格的项目负责人。

1.1.2.9 总监理工程师： 是指由监理人任命并派驻施工现场进行工程监理的总 负责人。

1. 1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程： 是指与合同协议书中工程承包范围对应的永久工程和（或） 临 时工程。

1.1.3.2 永久工程： 是指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设 备。

1.1.3.3 临时工程： 是指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程 ,  不包括施工设备。

1.1.3.4 单位工程： 是指在合同协议书中指明的，具备独立施工条件并能形成 独立使用功能的永久工程。

1.1.3.5 工程设备： 是指构成永久工程的机电设备、金属结构设备、仪器及其 他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备： 是指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他 物品，但不包括工程设备、临时工程和材料。

1.1.3.7 施工现场： 是指用于工程施工的场所， 以及在专用合同条款中指明作 为施工场所组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.8临时设施： 是指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活 设施。

1.1.3.9 永久占地： 是指专用合同条款中指明为实施工程需永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地： 是指专用合同条款中指明为实施工程需要临时占用的土地

。

1. 1.4 日期和期限

1.1.4.1 开工日期：包括计划开工日期和实际开工日期 。计划开工日期是指合 同协议书约定的开工日期； 实际开工日期是指监理人按照第7.3.2项〔开工通知〕 约定发出的符合法律规定的开工通知中载明的开工日期。

1.1.4.2 竣工日期：包括计划竣工日期和实际竣工日期 。计划竣工日期是指合  同协议书约定的竣工日期； 实际竣工日期按照第13.2.3项〔竣工日期〕 的约定确定

。

1.1.4.3 工期： 是指在合同协议书约定的承包人完成工程所需的期限，包括按 照合同约定所作的期限变更。

1.1.4.4 缺陷责任期： 是指承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人

预留质量保证金（已缴纳履约保证金的除外） 的期限， 自工程实际竣工日期起计算

。

1.1.4.5 保修期： 是指承包人按照合同约定对工程承担保修责任的期限，从工 程竣工验收合格之日起计算。

1.1.4.6 基准日期： 招标发包的工程以投标截止日前28天的日期为基准日期， 直接发包的工程以合同签订日前28天的日期为基准日期。

1.1.4.7 天： 除特别指明外，均指日历天 。合同中按天计算时间的，开始当天 不计入，从次日开始计算，期限最后一天的截止时间为当天24:00时。

1. 1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价： 是指发包人和承包人在合同协议书中确定的总金额，包 括安全文明施工费、 甲供材料费、暂估价及暂列金额等。

1.1.5.2 合同价格： 是指发包人用于支付承包人按照合同约定完成承包范围内 全部工作的金额，包括合同履行过程中按合同约定发生的价格变化。

1.1.5.3 费用： 是指为履行合同所发生的或将要发生的所有必需的开支，包括 管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂估价： 是指发包人在工程量清单或预算书中提供的用于支付必然发 生但暂时不能确定价格的专业工程以及服务工作的金额。

1.1.5.5 暂列金额： 是指发包人在工程量清单或预算书中暂定并包括在合同价

格中的一笔款项，用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设 备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价 格调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

1.1.5.6 质量保证金： 是指按照第15.3款〔质量保证金〕 约定承包人用于保证其 在缺陷责任期内履行缺陷修补义务的担保。

1.1.5.7 总价项目： 是指在现行国家、行业以及地方的计量规则中无工程量计 算规则，在已标价工程量清单或预算书中以总价或以费率形式计算的项目。

1. 1.6 其他

1.1.6.1 书面形式： 是指合同文件、信函、 电报、传真等可以有形地表现所载 内容的形式。

1.2 语言文字

合同以中国的汉语简体文字编写、解释和说明 。合同当事人在专用合同条款中 约定使用两种以上语言时，汉语为优先解释和说明合同的语言。

1.3 法律

合同所称法律是指中华人民共和国法律、行政法规、部门规章， 以及工程所在 地的地方性法规、 自治条例、单行条例和地方政府规章等。

合同当事人可以在专用合同条款中约定合同适用的其他规范性文件。

1.4 标准和规范

1.4. 1 适用于工程的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准， 以及相 应的规范、规程等，合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中约定。

1.4.2 发包人要求使用国外标准、规范的，发包人负责提供原文版本和中文译

本，并在专用合同条款中约定提供标准规范的名称、份数和时间。

1.4.3 发包人对工程的技术标准、功能要求高于或严于现行国家、行业或地方   标准的，应当在专用合同条款中予以明确 。除专用合同条款另有约定外，应视为承

包人在签订合同前已充分预见前述技术标准和功能要求的复杂程度，签约合同价中 已包含由此产生的费用。

1.5 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明 。除专用合同条款另有约定外，解 释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2） 中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7） 图纸；

（8） 已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于 同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分， 并根据其性质确定优先解释顺序。

1.6 图纸和承包人文件

1.6. 1 图纸的提供和交底

发包人应按照专用合同条款约定的期限、数量和内容向承包人免费提供图纸， 并组织承包人、监理人和设计人进行图纸会审和设计交底 。发包人至迟不得晚于第 7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前14天向承包人提供图纸。

因发包人未按合同约定提供图纸导致承包人费用增加和（或）工期延误的，按 照第7.5. 1项〔因发包人原因导致工期延误〕 约定办理。

1.6.2 图纸的错误

承包人在收到发包人提供的图纸后，发现图纸存在差错、遗漏或缺陷的，应及 时通知监理人 。监理人接到该通知后，应附具相关意见并立即报送发包人，发包人 应在收到监理人报送的通知后的合理时间内作出决定 。合理时间是指发包人在收到 监理人的报送通知后，尽其努力且不懈怠地完成图纸修改补充所需的时间。

1.6.3 图纸的修改和补充

图纸需要修改和补充的，应经图纸原设计人及审批部门同意，并由监理人在工 程或工程相应部位施工前将修改后的图纸或补充图纸提交给承包人，承包人应按修 改或补充后的图纸施工。

1.6.4 承包人文件

承包人应按照专用合同条款的约定提供应当由其编制的与工程施工有关的文件 ,  并按照专用合同条款约定的期限、数量和形式提交监理人，并由监理人报送发包 人。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人文件后7天内审查完毕，

监理人对承包人文件有异议的，承包人应予以修改，并重新报送监理人 。监理人的

审查并不减轻或免除承包人根据合同约定应当承担的责任。

1.6.5 图纸和承包人文件的保管

除专用合同条款另有约定外，承包人应在施工现场另外保存一套完整的图纸和 承包人文件，供发包人、监理人及有关人员进行工程检查时使用。

1.7 联络

1.7. 1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同   意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式，并应在合同约定的期限内送达接收 人和送达地点。

1.7.2 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达接收人和送达地点 。任何一方合同当事人指定的接收人或送达地点发生变动的，应提前3天以书面形 式通知对方。

1.7.3 发包人和承包人应当及时签收另一方送达至送达地点和指定接收人的来   往信函 。拒不签收的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由拒绝接收一方承担。

1.8 严禁贿赂

合同当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取非法利益或损害对方权益 。因 一方合同当事人的贿赂造成对方损失的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

承包人不得与监理人或发包人聘请的第三方串通损害发包人利益 。未经发包人 书面同意，承包人不得为监理人提供合同约定以外的通讯设备、交通工具及其他任 何形式的利益，不得向监理人支付报酬。

1.9 化石、文物

在施工现场发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、 化石、钱币或物品属于国家所有 。一旦发现上述文物，承包人应采取合理有效的保 护措施， 防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告有关政府行政管理部门， 同时通知监理人。

发包人、监理人和承包人应按有关政府行政管理部门要求采取妥善的保护措施 ,  由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损 失，并承担相应的法律责任。

1. 10 交通运输

1. 10. 1 出入现场的权利

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要， 负责取得出入施工现场 所需的批准手续和全部权利， 以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设 施的权利，并承担相关手续费用和建设费用 。承包人应协助发包人办理修建场内外 道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工 程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等 。因承包人未合理预见所增加的 费用和（或）延误的工期由承包人承担。

1. 10.2 场外交通

发包人应提供场外交通设施的技术参数和具体条件，承包人应遵守有关交通法 规，严格按照道路和桥梁的限制荷载行驶，执行有关道路限速、限行、禁止超载的 规定，并配合交通管理部门的监督和检查 。场外交通设施无法满足工程施工需要的

,   由发包人负责完善并承担相关费用。

1. 10.3场内交通

发包人应提供场内交通设施的技术参数和具体条件，并应按照专用合同条款的 约定向承包人免费提供满足工程施工所需的场内道路和交通设施 。因承包人原因造 成上述道路或交通设施损坏的，承包人负责修复并承担由此增加的费用。

除发包人按照合同约定提供的场内道路和交通设施外，承包人负责修建、维修 、养护和管理施工所需的其他场内临时道路和交通设施 。发包人和监理人可以为实 现合同目的使用承包人修建的场内临时道路和交通设施。

场外交通和场内交通的边界由合同当事人在专用合同条款中约定。

1. 10.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申 请手续，发包人给予协助 。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费 用和其他有关费用， 由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

1. 10.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的， 由承包人承担修复损 坏的全部费用和可能引起的赔偿。

1. 10.6 水路和航空运输

本款前述各项的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括 河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；ℼ  车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

1. 11 知识产权

1. 11. 1 除专用合同条款另有约定外，发包人提供给承包人的图纸、发包人为实 施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人要求的或其他类似性质的文 件的著作权属于发包人，承包人可以为实现合同目的而复制、使用此类文件，但不 能用于与合同无关的其他事项 。未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的 目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方。

1. 11.2 除专用合同条款另有约定外，承包人为实施工程所编制的文件， 除署名 权以外的著作权属于发包人，承包人可因实施工程的运行、调试、维修、改造等目 的而复制、使用此类文件，但不能用于与合同无关的其他事项 。未经发包人书面同 意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三 方。

1. 11.3 合同当事人保证在履行合同过程中不侵犯对方及第三方的知识产权 。承 包人在使用材料、施工设备、工程设备或采用施工工艺时， 因侵犯他人的专利权或 其他知识产权所引起的责任， 由承包人承担； 因发包人提供的材料、施工设备、工 程设备或施工工艺导致侵权的， 由发包人承担责任。

1. 11.4 除专用合同条款另有约定外，承包人在合同签订前和签订时已确定采用 的专利、专有技术、技术秘密的使用费已包含在签约合同价中。

1. 12 保密

除法律规定或合同另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将发包人提供的 图纸、文件以及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

除法律规定或合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将承包人提供的

技术秘密及声明需要保密的资料信息等商业秘密泄露给第三方。

1. 13 工程量清单错误的修正

除专用合同条款另有约定外，发包人提供的工程量清单，应被认为是准确的和 完整的 。出现下列情形之一时，发包人应予以修正，并相应调整合同价格：

（1）工程量清单存在缺项、漏项的；

（2）工程量清单偏差超出专用合同条款约定的工程量偏差范围的；

（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。

2.发包人

2. 1 许可或批准

发包人应遵守法律，并办理法律规定由其办理的许可、批准或备案，包括但不 限于建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程施工许可证、施工所需 临时用水、临时用电、中断道路交通、临时占用土地等许可和批准 。发包人应协助 承包人办理法律规定的有关施工证件和批件。

因发包人原因未能及时办理完毕前述许可、批准或备案， 由发包人承担由此增 加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

2.2 发包人代表

发包人应在专用合同条款中明确其派驻施工现场的发包人代表的姓名、职务、 联系方式及授权范围等事项 。发包人代表在发包人的授权范围内， 负责处理合同履 行过程中与发包人有关的具体事宜 。发包人代表在授权范围内的行为由发包人承担 法律责任 。发包人更换发包人代表的，应提前7天书面通知承包人。

发包人代表不能按照合同约定履行其职责及义务，并导致合同无法继续正常履 行的，承包人可以要求发包人撤换发包人代表。

不属于法定必须监理的工程，监理人的职权可以由发包人代表或发包人指定的 其他人员行使。

2.3 发包人人员

发包人应要求在施工现场的发包人人员遵守法律及有关安全、质量、环境保护 、文明施工等规定，并保障承包人免于承受因发包人人员未遵守上述要求给承包人 造成的损失和责任。

发包人人员包括发包人代表及其他由发包人派驻施工现场的人员。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4. 1 提供施工现场

除专用合同条款另有约定外，发包人应最迟于开工日期7天前向承包人移交施 工现场。

2.4.2 提供施工条件

除专用合同条款另有约定外，发包人应负责提供施工所需要的条件，包括： （1）将施工用水、 电力、通讯线路等施工所必需的条件接至施工现场内；

（2）保证向承包人提供正常施工所需要的进入施工现场的交通条件；

（3）协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保 护工作，并承担相关费用；

（4）按照专用合同条款约定应提供的其他设施和条件。

2.4.3 提供基础资料

发包人应当在移交施工现场前向承包人提供施工现场及工程施工所必需的毗邻 区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和 水文观测资料，地质勘察资料，相邻建筑物、构筑物和地下工程等有关基础资料， 并对所提供资料的真实性、准确性和完整性负责。

按照法律规定确需在开工后方能提供的基础资料，发包人应尽其努力及时地在 相应工程施工前的合理期限内提供，合理期限应以不影响承包人的正常施工为限。

2.4.4 逾期提供的责任

因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资 料的， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

2.5 资金来源证明及支付担保

除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人要求提供资金来源证明的 书面通知后28天内， 向承包人提供能够按照合同约定支付合同价款的相应资金来源 证明。

发包人应当向承包人提供支付担保 。支付担保可以采用银行保函或担保公司担 保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

2.6 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。

2.7 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.8 现场统一管理协议

发包人应与承包人、 由发包人直接发包的专业工程的承包人签订施工现场统一 管理协议， 明确各方的权利义务 。施工现场统一管理协议作为专用合同条款的附件

。

3. 承包人

3. 1 承包人的一般义务

承包人在履行合同过程中应遵守法律和工程建设标准规范，并履行以下义务：

（1）办理法律规定应由承包人办理的许可和批准，并将办理结果书面报送发 包人留存；

（2）按法律规定和合同约定完成工程，并在保修期内承担保修义务；

（3）按法律规定和合同约定采取施工安全和环境保护措施，办理工伤保险， 确保工程及人员、材料、设备和设施的安全；

（4）按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工措施 计划，并对所有施工作业和施工方法的完备性和安全可靠性负责；

（5）在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、

水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰 。承包人占用 或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任；

（6）按照第6.3款〔环境保护〕 约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护

工作；

（7）按第6. 1款〔安全文明施工〕 约定采取施工安全措施，确保工程及其人员 、材料、设备和设施的安全， 防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失；

（8）将发包人按合同约定支付的各项价款专用于合同工程，且应及时支付其 雇用人员工资，并及时向分包人支付合同价款；

（9）按照法律规定和合同约定编制竣工资料，完成竣工资料立卷及归档，并 按专用合同条款约定的竣工资料的套数、 内容、时间等要求移交发包人；

（10）应履行的其他义务。

3.2 项目负责人

3.2. 1 项目负责人应为合同当事人所确认的人选，并在专用合同条款中明确项   目负责人的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项，项目负 责人经承包人授权后代表承包人负责履行合同 。项目负责人应是承包人正式聘用的 员工，承包人应向发包人提交项目负责人与承包人之间的劳动合同， 以及承包人为 项目负责人缴纳社会保险的有效证明 。承包人不提交上述文件的，项目负责人无权 履行职责，发包人有权要求更换项目负责人， 由此增加的费用和（或）延误的工期 由承包人承担。

项目负责人应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约 定的天数 。项目负责人不得同时担任其他项目的项目负责人 。项目负责人确需离开 施工现场时，应事先通知监理人，并取得发包人的书面同意 。项目负责人的通知中 应当载明临时代行其职责的人员的注册执业资格、管理经验等资料，该人员应具备 履行相应职责的能力。

承包人违反上述约定的，应按照专用合同条款的约定，承担违约责任。

3.2.2 项目负责人按合同约定组织工程实施 。在紧急情况下为确保施工安全和   人员安全，在无法与发包人代表和总监理工程师及时取得联系时，项目负责人有权 采取必要的措施保证与工程有关的人身、财产和工程的安全，但应在48小时内向发 包人代表和总监理工程师提交书面报告。

3.2.3 承包人需要更换项目负责人的，应提前14天书面通知发包人和监理人，

并征得发包人书面同意 。通知中应当载明继任项目负责人的注册执业资格、管理经 验等资料，继任项目负责人继续履行第3.2. 1项约定的职责 。未经发包人书面同意

,  承包人不得擅自更换项目负责人 。承包人擅自更换项目负责人的，应按照专用合 同条款的约定承担违约责任。

3.2.4 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应   当载明要求更换的理由 。承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面的改 进报告 。发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的 28天内进行更换，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面 通知发包人 。继任项目负责人继续履行第3.2. 1项约定的职责 。承包人无正当理由

拒绝更换项目负责人的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任。

3.2.5 项目负责人因特殊情况授权其下属人员履行其某项工作职责的，该下属 人员应具备履行相应职责的能力，并应提前7天将上述人员的姓名和授权范围书面 通知监理人，并征得发包人书面同意。

3.3 承包人人员

3.3. 1 除专用合同条款另有约定外，承包人应在接到开工通知后7天内， 向监理

人提交承包人项目管理机构及施工现场人员安排的报告，其内容应包括合同管理、 施工、技术、材料、质量、安全、财务等主要施工管理人员名单及其岗位、注册执 业资格等， 以及各工种技术工人的安排情况，并同时提交主要施工管理人员与承包 人之间的劳动关系证明和缴纳社会保险的有效证明。

3.3.2 承包人派驻到施工现场的主要施工管理人员应相对稳定 。施工过程中如   有变动，承包人应及时向监理人提交施工现场人员变动情况的报告 。承包人更换主 要施工管理人员时，应提前7天书面通知监理人，并征得发包人书面同意 。通知中  应当载明继任人员的注册执业资格、管理经验等资料。

特殊工种作业人员均应持有相应的资格证明，监理人可以随时检查。

3.3.3 发包人对于承包人主要施工管理人员的资格或能力有异议的，承包人应   提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在发包人所质疑的情形 。发 包人要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要施工管理人员的，承包人应 当撤换 。承包人无正当理由拒绝撤换的，应按照专用合同条款的约定承担违约责任

。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场   每月累计不超过5天的，应报监理人同意； 离开施工现场每月累计超过5天的，应通 知监理人，并征得发包人书面同意 。主要施工管理人员离开施工现场前应指定一名 有经验的人员临时代行其职责，该人员应具备履行相应职责的资格和能力，且应征 得监理人或发包人的同意。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员，或前述人员未经监理人或发包人同 意擅自离开施工现场的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

3.4 承包人现场查勘

承包人应对基于发包人按照第2.4.3项〔提供基础资料〕提交的基础资料所做

出的解释和推断负责，但因基础资料存在错误、遗漏导致承包人解释或推断失实的 ,   由发包人承担责任。

承包人应对施工现场和施工条件进行查勘，并充分了解工程所在地的气象条件 、交通条件、风俗习惯以及其他与完成合同工作有关的其他资料 。因承包人未能充 分查勘、了解前述情况或未能充分估计前述情况所可能产生后果的，承包人承担由 此增加的费用和（或）延误的工期。

3.5 分包

3.5. 1 分包的一般约定

承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，或将其承包的全部工程肢解后 以分包的名义转包给第三人 。承包人不得将工程主体结构、关键性工作及专用合同 条款中禁止分包的专业工程分包给第三人，主体结构、关键性工作的范围由合同当 事人按照法律规定在专用合同条款中予以明确。

承包人不得以劳务分包的名义转包或违法分包工程。

3.5.2 分包的确定

承包人应按专用合同条款的约定进行分包，确定分包人 。 已标价工程量清单或 预算书中给定暂估价的专业工程，按照第10.7款〔暂估价〕确定分包人 。按照合同  约定进行分包的，承包人应确保分包人具有相应的资质和能力 。工程分包不减轻或 免除承包人的责任和义务，承包人和分包人就分包工程向发包人承担连带责任 。除 合同另有约定外，承包人应在分包合同签订后7天内向发包人和监理人提交分包合

同副本。

3.5.3 分包管理

承包人应向监理人提交分包人的主要施工管理人员表，并对分包人的施工人员 进行实名制管理，包括但不限于进出场管理、登记造册以及各种证照的办理。

3.5.4 分包合同价款

（1） 除本项第（2） 目约定的情况或专用合同条款另有约定外，分包合同价款 由承包人与分包人结算，未经承包人同意，发包人不得向分包人支付分包工程价款 ;

（2）生效法律文书要求发包人向分包人支付分包合同价款的，发包人有权从 应付承包人工程款中扣除该部分款项。

3.5.5 分包合同权益的转让

分包人在分包合同项下的义务持续到缺陷责任期届满以后的，发包人有权在缺 陷责任期届满前，要求承包人将其在分包合同项下的权益转让给发包人，承包人应 当转让 。除转让合同另有约定外，转让合同生效后， 由分包人向发包人履行义务。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

（1） 除专用合同条款另有约定外， 自发包人向承包人移交施工现场之日起，

承包人应负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到颁发工程接收证书之日 止。

（2）在承包人负责照管期间， 因承包人原因造成工程、材料、工程设备损坏 的， 由承包人负责修复或更换，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

（3）对合同内分期完成的成品和半成品，在工程接收证书颁发前， 由承包人  承担保护责任 。因承包人原因造成成品或半成品损坏的， 由承包人负责修复或更换 ,  并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

3.7 履约担保

发包人需要承包人提供履约担保的， 由合同当事人在专用合同条款中约定履约 担保的方式、金额及期限等 。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工 程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由承包人承担 ;  非因承包人原因导致工期延长的，继续提供履约担保所增加的费用由发包人承担

。

3.8 联合体

3.8. 1 联合体各方应共同与发包人签订合同协议书 。联合体各方应为履行合同 向发包人承担连带责任。

3.8.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件 。在履行合同过程中，未经发 包人同意，不得修改联合体协议。

3.8.3 联合体牵头人负责与发包人和监理人联系，并接受指示， 负责组织联合 体各成员全面履行合同。

4. 监理人

4. 1监理人的一般规定

工程实行监理的，发包人和承包人应在专用合同条款中明确监理人的监理内容

及监理权限等事项 。监理人应当根据发包人授权及法律规定，代表发包人对工程施 工相关事项进行检查、查验、审核、验收，并签发相关指示，但监理人无权修改合 同，且无权减轻或免除合同约定的承包人的任何责任与义务。

除专用合同条款另有约定外，监理人在施工现场的办公场所、生活场所由承包 人提供，所发生的费用由发包人承担。

4.2监理人员

发包人授予监理人对工程实施监理的权利由监理人派驻施工现场的监理人员行 使，监理人员包括总监理工程师及监理工程师 。监理人应将授权的总监理工程师和 监理工程师的姓名及授权范围以书面形式提前通知承包人 。更换总监理工程师的， 监理人应提前7天书面通知承包人； 更换其他监理人员，监理人应提前48小时书面  通知承包人。

4.3监理人的指示

监理人应按照发包人的授权发出监理指示 。监理人的指示应采用书面形式，并 经其授权的监理人员签字 。紧急情况下，为了保证施工人员的安全或避免工程受损 ,  监理人员可以口头形式发出指示，该指示与书面形式的指示具有同等法律效力， 但必须在发出口头指示后24小时内补发书面监理指示，补发的书面监理指示应与口 头指示一致。

监理人发出的指示应送达承包人项目负责人或经项目负责人授权接收的人员 。 因监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或发出了错误指示而导致承包人费用 增加和（或）工期延误的， 由发包人承担相应责任 。除专用合同条款另有约定外， 总监理工程师不应将第4.4款〔商定或确定〕 约定应由总监理工程师作出确定的权   力授权或委托给其他监理人员。

承包人对监理人发出的指示有疑问的，应向监理人提出书面异议，监理人应在 48小时内对该指示予以确认、更改或撤销，监理人逾期未回复的，承包人有权拒绝 执行上述指示。

监理人对承包人的任何工作、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合 理期限内提出意见的，视为批准，但不免除或减轻承包人对该工作、工程、材料、 工程设备等应承担的责任和义务。

4.4 商定或确定

合同当事人进行商定或确定时，总监理工程师应当会同合同当事人尽量通过协 商达成一致，不能达成一致的， 由总监理工程师按照合同约定审慎做出公正的确定

。

总监理工程师应将确定以书面形式通知发包人和承包人，并附详细依据 。合同 当事人对总监理工程师的确定没有异议的，按照总监理工程师的确定执行 。任何一 方合同当事人有异议，按照第20条〔争议解决〕 约定处理 。争议解决前，合同当事 人暂按总监理工程师的确定执行； 争议解决后，争议解决的结果与总监理工程师的 确定不一致的，按照争议解决的结果执行， 由此造成的损失由责任人承担。

5. 工程质量

5. 1质量要求

5. 1. 1 工程质量标准必须符合现行国家有关工程施工质量验收规范和标准的要 求 。有关工程质量的特殊标准或要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

5. 1.2 因发包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的， 由发包人承担由此 增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润。

5. 1.3 因承包人原因造成工程质量未达到合同约定标准的，发包人有权要求承   包人返工直至工程质量达到合同约定的标准为止，并由承包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期。

5.2质量保证措施

5.2. 1 发包人的质量管理

发包人应按照法律规定及合同约定完成与工程质量有关的各项工作。

5.2.2 承包人的质量管理

承包人按照第7. 1款〔施工组织设计〕 约定向发包人和监理人提交工程质量保   证体系及措施文件，建立完善的质量检查制度，并提交相应的工程质量文件 。对于 发包人和监理人违反法律规定和合同约定的错误指示，承包人有权拒绝实施。

承包人应对施工人员进行质量教育和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能 ,  严格执行施工规范和操作规程。

承包人应按照法律规定和发包人的要求，对材料、工程设备以及工程的所有部 位及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表 ,  报送监理人审查 。此外，承包人还应按照法律规定和发包人的要求，进行施工现 场取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量 成果以及其他工作。

5.2.3 监理人的质量检查和检验

监理人按照法律规定和发包人授权对工程的所有部位及其施工工艺、材料和工 程设备进行检查和检验 。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到 施工现场，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记 录 。监理人为此进行的检查和检验，不免除或减轻承包人按照合同约定应当承担的 责任。

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行 。监理人的检查和检验影响施工正 常进行的，且经检查检验不合格的，影响正常施工的费用由承包人承担，工期不予 顺延； 经检查检验合格的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

5.3 隐蔽工程检查

5.3. 1承包人自检

承包人应当对工程隐蔽部位进行自检，并经自检确认是否具备覆盖条件。

5.3.2检查程序

除专用合同条款另有约定外，工程隐蔽部位经承包人自检确认具备覆盖条件的 ,  承包人应在共同检查前48小时书面通知监理人检查，通知中应载明隐蔽检查的内 容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人应按时到场并对隐蔽工程及其施工工艺、材料和工程设备进行检查 。经 监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后，承包人才能进行覆盖 。经监理人检查质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内完成修复，并由监 理人重新检查， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

除专用合同条款另有约定外，监理人不能按时进行检查的，应在检查前24小时 向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时， 由此导致工期延误的，工期

应予以顺延 。监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，视为隐蔽工程检查合 格，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认 。 监理人事后对检查记录有疑问的，可按第5.3.3项〔重新检查〕 的约定重新检查。

5.3.3 重新检查

承包人覆盖工程隐蔽部位后，发包人或监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已 覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检查，承包人应遵照执行，并在检查后重新覆 盖恢复原状 。经检查证明工程质量符合合同要求的， 由发包人承担由此增加的费用 和（或）延误的工期，并支付承包人合理的利润； 经检查证明工程质量不符合合同 要求的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

5.3.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示 承包人钻孔探测或揭开检查，无论工程隐蔽部位质量是否合格， 由此增加的费用和 （或）延误的工期均由承包人承担。

5.4不合格工程的处理

5.4. 1 因承包人原因造成工程不合格的，发包人有权随时要求承包人采取补救   措施，直至达到合同要求的质量标准， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包 人承担 。无法补救的，按照第13.2.4项〔拒绝接收全部或部分工程〕 约定执行。

5.4.2 因发包人原因造成工程不合格的， 由此增加的费用和（或）延误的工期 由发包人承担，并支付承包人合理的利润。

5.5 质量争议检测

合同当事人对工程质量有争议的， 由双方协商确定的工程质量检测机构鉴定， 由此产生的费用及因此造成的损失， 由责任方承担。

合同当事人均有责任的， 由双方根据其责任分别承担 。合同当事人无法达成一 致的，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

6.安全文明施工与环境保护

6. 1安全文明施工

6. 1. 1安全生产要求

合同履行期间，合同当事人均应当遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求 ,  合同当事人有特别要求的，应在专用合同条款中明确施工项目安全生产标准化达 标目标及相应事项 。承包人有权拒绝发包人及监理人强令承包人违章作业、 冒险施 工的任何指示。

在施工过程中，如遇到突发的地质变动、事先未知的地下施工障碍等影响施工 安全的紧急情况，承包人应及时报告监理人和发包人，发包人应当及时下令停工并 报政府有关行政管理部门采取应急措施。

因安全生产需要暂停施工的，按照第7.8款〔暂停施工〕 的约定执行。

6. 1.2 安全生产保证措施

承包人应当按照有关规定编制安全技术措施或者专项施工方案，建立安全生产责任 制度、治安保卫制度及安全生产教育培训制度，并按安全生产法律规定及合同约定 履行安全职责，如实编制工程安全生产的有关记录，接受发包人、监理人及政府安 全监督部门的检查与监督。

6. 1.3特别安全生产事项

承包人应按照法律规定进行施工，开工前做好安全技术交底工作，施工过程中 做好各项安全防护措施 。承包人为实施合同而雇用的特殊工种的人员应受过专门的 培训并已取得政府有关管理机构颁发的上岗证书。

承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及 临街交通要道附近施工时，施工开始前应向发包人和监理人提出安全防护措施，经 发包人认可后实施。

实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工（含储存、运输、使用）及使用毒 害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前7天以书面通知发包人和监理人，并  报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施。

需单独编制危险性较大分部分项专项工程施工方案的，及要求进行专家论证的 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，承包人应及时编制和组织论证。

6. 1.4 治安保卫

除专用合同条款另有约定外，发包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安 管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保 卫职责。

发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治 安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

除专用合同条款另有约定外，发包人和承包人应在工程开工后7天内共同编制  施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案 。在工程施工过程中 ,  发生暴乱、爆炸等恐怖事件， 以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人 和承包人应立即向当地政府报告 。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措 施平息事态， 防止事态扩大，尽量避免人员伤亡和财产损失。

6. 1.5 文明施工

承包人在工程施工期间，应当采取措施保持施工现场平整，物料堆放整齐 。工 程所在地有关政府行政管理部门有特殊要求的，按照其要求执行 。合同当事人对文 明施工有其他要求的，可以在专用合同条款中明确。

在工程移交之前，承包人应当从施工现场清除承包人的全部工程设备、多余材 料、垃圾和各种临时工程，并保持施工现场清洁整齐 。经发包人书面同意，承包人 可在发包人指定的地点保留承包人履行保修期内的各项义务所需要的材料、施工设 备和临时工程。

6. 1.6 安全文明施工费

安全文明施工费由发包人承担，发包人不得以任何形式扣减该部分费用 。因基 准日期后合同所适用的法律或政府有关规定发生变化，增加的安全文明施工费由发 包人承担。

承包人经发包人同意采取合同约定以外的安全措施所产生的费用， 由发包人承 担 。未经发包人同意的，如果该措施避免了发包人的损失，则发包人在避免损失的 额度内承担该措施费 。如果该措施避免了承包人的损失， 由承包人承担该措施费。

除专用合同条款另有约定外，发包人应在开工后28天内预付安全文明施工费总 额的50%，其余部分与进度款同期支付 。发包人逾期支付安全文明施工费超过7天   的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告通知，发包人收到通知后7天内仍未  支付的，承包人有权暂停施工，并按第16. 1. 1项〔发包人违约的情形〕执行。

承包人对安全文明施工费应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查， 不得挪作他用， 否则发包人有权责令其限期改正；逾期未改正的，可以责令其暂停 施工， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

6. 1.7 紧急情况处理

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人 进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢 救 。此类抢救按合同约定属于承包人义务的， 由此增加的费用和（或）延误的工期 由承包人承担。

6. 1.8 事故处理

工程施工过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发 包人 。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡 和财产损失， 防止事故扩大，并保护事故现场 。需要移动现场物品时，应作出标记 和书面记录，妥善保管有关证据 。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地 向有关部门报告事故发生的情况， 以及正在采取的紧急措施等。

6. 1.9 安全生产责任

6.1.9.1 发包人的安全责任

发包人应负责赔偿以下各种情况造成的损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2） 由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产 损失；

（3） 由于发包人原因对承包人、监理人造成的人员人身伤亡和财产损失；

（4） 由于发包人原因造成的发包人自身人员的人身伤害以及财产损失。

6.1.9.2 承包人的安全责任

由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的发包人、监理人以及第三者 人员伤亡和财产损失， 由承包人负责赔偿。

6.2 职业健康

6.2. 1 劳动保护

承包人应按照法律规定安排现场施工人员的劳动和休息时间，保障劳动者的休 息时间，并支付合理的报酬和费用 。承包人应依法为其履行合同所雇用的人员办理 必要的证件、许可、保险和注册等，承包人应督促其分包人为分包人所雇用的人员 办理必要的证件、许可、保险和注册等。

承包人应按照法律规定保障现场施工人员的劳动安全，并提供劳动保护,并应   按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保 障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施 。承包人雇佣人员在施工中受到伤害 的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

承包人应按法律规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。 因工程施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度， 并按法律规定给予补休或付酬。

6.2.2 生活条件

承包人应为其履行合同所雇用的人员提供必要的膳宿条件和生活环境；承包人 应采取有效措施预防传染病，保证施工人员的健康，并定期对施工现场、施工人员

生活基地和工程进行防疫和卫生的专业检查和处理, 在远离城镇的施工场地，还应 配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

6.3 环境保护

承包人应在施工组织设计中列明环境保护的具体措施 。在合同履行期间，承包 人应采取合理措施保护施工现场环境 。对施工作业过程中可能引起的大气、水、噪 音以及固体废物污染采取具体可行的防范措施。

承包人应当承担因其原因引起的环境污染侵权损害赔偿责任， 因上述环境污染 引起纠纷而导致暂停施工的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

7.工期和进度

7. 1施工组织设计

7. 1. 1 施工组织设计的内容

施工组织设计应包含以下内容：

（1）施工方案；

（2）施工现场平面布置图；

（3）施工进度计划和保证措施；

（4）劳动力及材料供应计划；

（5）施工机械设备的选用；

（6）质量保证体系及措施；

（7）安全生产、文明施工措施；

（8）环境保护、成本控制措施；

（9）合同当事人约定的其他内容。

7. 1.2 施工组织设计的提交和修改

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合同签订后14天内，但至迟不得晚于 第7.3.2项〔开工通知〕载明的开工日期前7天， 向监理人提交详细的施工组织设计  ,  并由监理人报送发包人 。除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在监理 人收到施工组织设计后7天内确认或提出修改意见 。对发包人和监理人提出的合理  意见和要求，承包人应自费修改完善 。根据工程实际情况需要修改施工组织设计的 ,  承包人应向发包人和监理人提交修改后的施工组织设计。

施工进度计划的编制和修改按照第7.2款〔施工进度计划〕执行。

7.2 施工进度计划

7.2. 1 施工进度计划的编制

承包人应按照第7. 1款〔施工组织设计〕 约定提交详细的施工进度计划，施工   进度计划的编制应当符合国家法律规定和一般工程实践惯例，施工进度计划经发包 人批准后实施 。施工进度计划是控制工程进度的依据，发包人和监理人有权按照施 工进度计划检查工程进度情况。

7.2.2 施工进度计划的修订

施工进度计划不符合合同要求或与工程的实际进度不一致的，承包人应向监理 人提交修订的施工进度计划，并附具有关措施和相关资料， 由监理人报送发包人 。 除专用合同条款另有约定外，发包人和监理人应在收到修订的施工进度计划后7天

内完成审核和批准或提出修改意见 。发包人和监理人对承包人提交的施工进度计划 的确认，不能减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务

。

7.3 开工

7.3. 1 开工准备

除专用合同条款另有约定外，承包人应按照第7. 1款〔施工组织设计〕 约定的   期限， 向监理人提交工程开工报审表，经监理人报发包人批准后执行 。开工报审表 应详细说明按施工进度计划正常施工所需的施工道路、临时设施、材料、工程设备 、施工设备、施工人员等落实情况以及工程的进度安排。

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应按约定完成开工准备工作。

7.3.2 开工通知

发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可 。经发包人同意后，监理人发 出的开工通知应符合法律规定 。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工  通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

除专用合同条款另有约定外， 因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之 日起90天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同 。发包 人应当承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并向承包人支付合理利润。

7.4测量放线

7.4. 1 除专用合同条款另有约定外，发包人应在至迟不得晚于第7.3.2项〔开工   通知〕载明的开工日期前7天通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准  点及其书面资料 。发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料 的真实性、准确性和完整性负责。

承包人发现发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误 或疏漏的，应及时通知监理人 。监理人应及时报告发包人，并会同发包人和承包人 予以核实 。发包人应就如何处理和是否继续施工作出决定，并通知监理人和承包人

。

7.4.2 承包人负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置具有相应资质   的人员、合格的仪器、设备和其他物品 。承包人应矫正工程的位置、标高、尺寸或 准线中出现的任何差错，并对工程各部分的定位负责。

施工过程中对施工现场内水准点等测量标志物的保护工作由承包人负责。

7.5 工期延误

7.5. 1 因发包人原因导致工期延误

在合同履行过程中， 因下列情况导致工期延误和（或） 费用增加的， 由发包人 承担由此延误的工期和（或）增加的费用，且发包人应支付承包人合理的利润：

（1）发包人未能按合同约定提供图纸或所提供图纸不符合合同约定的；

（2）发包人未能按合同约定提供施工现场、施工条件、基础资料、许可、批 准等开工条件的；

（3）发包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料存在错误或疏 漏的；

（4）发包人未能在计划开工日期之日起7天内同意下达开工通知的；

（5）发包人未能按合同约定日期支付工程预付款、进度款或竣工结算款的；

（6）监理人未按合同约定发出指示、批准等文件的；

（7）专用合同条款中约定的其他情形。

因发包人原因未按计划开工日期开工的，发包人应按实际开工日期顺延竣工日 期，确保实际工期不低于合同约定的工期总日历天数 。因发包人原因导致工期延误 需要修订施工进度计划的，按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕执行。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误的，可以在专用合同条款中约定逾期竣工违约金的 计算方法和逾期竣工违约金的上限 。承包人支付逾期竣工违约金后，不免除承包人 继续完成工程及修补缺陷的义务。

7.6 不利物质条件

不利物质条件是指有经验的承包人在施工现场遇到的不可预见的自然物质条件 、非自然的物质障碍和污染物，包括地表以下物质条件和水文条件以及专用合同条 款约定的其他情形，但不包括气候条件。

承包人遇到不利物质条件时，应采取克服不利物质条件的合理措施继续施工， 并及时通知发包人和监理人 。通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可 预见的理由 。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10 条〔变更〕 约定执行 。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由 发包人承担。

7.7 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件是指在施工过程中遇到的，有经验的承包人在签订合同时 不可预见的，对合同履行造成实质性影响的，但尚未构成不可抗力事件的恶劣气候 条件 。合同当事人可以在专用合同条款中约定异常恶劣的气候条件的具体情形。

承包人应采取克服异常恶劣的气候条件的合理措施继续施工，并及时通知发包 人和监理人 。监理人经发包人同意后应当及时发出指示，指示构成变更的，按第10 条〔变更〕 约定办理 。承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）延误的工期由 发包人承担。

7.8 暂停施工

7.8. 1发包人原因引起的暂停施工

因发包人原因引起暂停施工的，监理人经发包人同意后，应及时下达暂停施工 指示 。情况紧急且监理人未及时下达暂停施工指示的，按照第7.8.4项〔紧急情况

下的暂停施工〕执行。

因发包人原因引起的暂停施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，并支付承包人合理的利润。

7.8.2 承包人原因引起的暂停施工

因承包人原因引起的暂停施工，承包人应承担由此增加的费用和（或）延误的 工期，且承包人在收到监理人复工指示后84天内仍未复工的，视为第16.2. 1项〔承  包人违约的情形〕第（7） 目约定的承包人无法继续履行合同的情形。

7.8.3 指示暂停施工

监理人认为有必要时，并经发包人批准后，可向承包人作出暂停施工的指示， 承包人应按监理人指示暂停施工。

7.8.4 紧急情况下的暂停施工

因紧急情况需暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示的，承包人可先暂 停施工，并及时通知监理人 。监理人应在接到通知后24小时内发出指示，逾期未发 出指示，视为同意承包人暂停施工 。监理人不同意承包人暂停施工的，应说明理由 ,  承包人对监理人的答复有异议，按照第20条〔争议解决〕 约定处理。

7.8.5 暂停施工后的复工

暂停施工后，发包人和承包人应采取有效措施积极消除暂停施工的影响 。在工 程复工前，监理人会同发包人和承包人确定因暂停施工造成的损失，并确定工程复 工条件 。当工程具备复工条件时，监理人应经发包人批准后向承包人发出复工通知 ,  承包人应按照复工通知要求复工。

承包人无故拖延和拒绝复工的，承包人承担由此增加的费用和（或）延误的工 期； 因发包人原因无法按时复工的，按照第7.5. 1项〔因发包人原因导致工期延误

〕 约定办理。

7.8.6 暂停施工持续56天以上

监理人发出暂停施工指示后56天内未向承包人发出复工通知， 除该项停工属于 第7.8.2项〔承包人原因引起的暂停施工〕及第17条〔不可抗力〕 约定的情形外，

承包人可向发包人提交书面通知，要求发包人在收到书面通知后28天内准许已暂停 施工的部分或全部工程继续施工 。发包人逾期不予批准的，则承包人可以通知发包 人，将工程受影响的部分视为按第10. 1款〔变更的范围〕第（2）项的可取消工作

。

暂停施工持续84天以上不复工的，且不属于第7.8.2项〔承包人原因引起的暂

停施工〕及第17条〔不可抗力〕 约定的情形，并影响到整个工程以及合同目的实现 的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同 。解除合同的，按照第16. 1.3项  〔因发包人违约解除合同〕执行。

7.8.7 暂停施工期间的工程照管

暂停施工期间，承包人应负责妥善照管工程并提供安全保障， 由此增加的费用 由责任方承担。

7.8.8 暂停施工的措施

暂停施工期间，发包人和承包人均应采取必要的措施确保工程质量及安全， 防 止因暂停施工扩大损失。

7.9提前竣工

7.9. 1 发包人要求承包人提前竣工的，发包人应通过监理人向承包人下达提前   竣工指示，承包人应向发包人和监理人提交提前竣工建议书，提前竣工建议书应包 括实施的方案、缩短的时间、增加的合同价格等内容 。发包人接受该提前竣工建议 书的，监理人应与发包人和承包人协商采取加快工程进度的措施，并修订施工进度 计划， 由此增加的费用由发包人承担 。承包人认为提前竣工指示无法执行的，应向 监理人和发包人提出书面异议，发包人和监理人应在收到异议后7天内予以答复。

任何情况下，发包人不得压缩合理工期。

7.9.2 发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包 人带来效益的，合同当事人可以在专用合同条款中约定提前竣工的奖励。

8.材料与设备

8. 1发包人供应材料与工程设备

发包人自行供应材料、工程设备的，应在签订合同时在专用合同条款的附件《 发包人供应材料设备一览表》 中明确材料、工程设备的品种、规格、型号、数量、 单价、质量等级和送达地点。

承包人应提前30天通过监理人以书面形式通知发包人供应材料与工程设备进场 。承包人按照第7.2.2项〔施工进度计划的修订〕 约定修订施工进度计划时， 需同

时提交经修订后的发包人供应材料与工程设备的进场计划。

8.2承包人采购材料与工程设备

承包人负责采购材料、工程设备的，应按照设计和有关标准要求采购，并提供 产品合格证明及出厂证明，对材料、工程设备质量负责 。合同约定由承包人采购的 材料、工程设备，发包人不得指定生产厂家或供应商，发包人违反本款约定指定生 产厂家或供应商的，承包人有权拒绝，并由发包人承担相应责任。

8.3材料与工程设备的接收与拒收

8.3. 1 发包人应按《发包人供应材料设备一览表》 约定的内容提供材料和工程   设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂证明，对其质量负责 。发包人应提前24 小时以书面形式通知承包人、监理人材料和工程设备到货时间，承包人负责材料和 工程设备的清点、检验和接收。

发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，或因发 包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的，按照第16. 1款〔发包人违约  〕 约定办理。

8.3.2 承包人采购的材料和工程设备，应保证产品质量合格，承包人应在材料   和工程设备到货前24小时通知监理人检验 。承包人进行永久设备、材料的制造和生 产的，应符合相关质量标准，并向监理人提交材料的样本以及有关资料，并应在使 用该材料或工程设备之前获得监理人同意。

承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理 人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场 ,  并重新采购符合要求的材料、工程设备， 由此增加的费用和（或）延误的工期， 由承包人承担。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4. 1 发包人供应材料与工程设备的保管与使用

发包人供应的材料和工程设备，承包人清点后由承包人妥善保管，保管费用由 发包人承担，但已标价工程量清单或预算书已经列支或专用合同条款另有约定除外 。因承包人原因发生丢失毁损的， 由承包人负责赔偿； 监理人未通知承包人清点的 ,  承包人不负责材料和工程设备的保管， 由此导致丢失毁损的由发包人负责。

发包人供应的材料和工程设备使用前， 由承包人负责检验，检验费用由发包人承担 ,  不合格的不得使用。

8.4.2 承包人采购材料与工程设备的保管与使用

承包人采购的材料和工程设备由承包人妥善保管，保管费用由承包人承担 。法 律规定材料和工程设备使用前必须进行检验或试验的，承包人应按监理人的要求进 行检验或试验，检验或试验费用由承包人承担，不合格的不得使用。

发包人或监理人发现承包人使用不符合设计或有关标准要求的材料和工程设备 时，有权要求承包人进行修复、拆除或重新采购， 由此增加的费用和（或）延误的 工期， 由承包人承担。

8.5禁止使用不合格的材料和工程设备

8.5. 1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立   即进行更换 。监理人应在更换后再次进行检查和检验， 由此增加的费用和（或）延 误的工期由承包人承担。

8.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，承包人应按照监理 人的指示立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

8.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并   可要求发包人更换， 由此增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担，并支付承 包人合理的利润。

8.6 样品

8.6. 1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量等要 求均应在专用合同条款中约定 。样品的报送程序如下：

（1）承包人应在计划采购前28天向监理人报送样品 。承包人报送的样品均应  来自供应材料的实际生产地，且提供的样品的规格、数量足以表明材料或工程设备 的质量、型号、颜色、表面处理、质地、误差和其他要求的特征。

（2）承包人每次报送样品时应随附申报单， 申报单应载明报送样品的相关数  据和资料，并标明每件样品对应的图纸号，预留监理人批复意见栏 。监理人应在收 到承包人报送的样品后7天向承包人回复经发包人签认的样品审批意见。

（3）经发包人和监理人审批确认的样品应按约定的方法封样，封存的样品作  为检验工程相关部分的标准之一 。承包人在施工过程中不得使用与样品不符的材料 或工程设备。

（4）发包人和监理人对样品的审批确认仅为确认相关材料或工程设备的特征  或用途，不得被理解为对合同的修改或改变，也并不减轻或免除承包人任何的责任 和义务 。如果封存的样品修改或改变了合同约定，合同当事人应当以书面协议予以 确认。

8.6.2 样品的保管

经批准的样品应由监理人负责封存于现场，承包人应在现场为保存样品提供适 当和固定的场所并保持适当和良好的存储环境条件。

8.7材料与工程设备的替代

8.7. 1 出现下列情况需要使用替代材料和工程设备的，承包人应按照第8.7.2项 约定的程序执行：

（1）基准日期后生效的法律规定禁止使用的；

（2）发包人要求使用替代品的；

（3） 因其他原因必须使用替代品的。

8.7.2 承包人应在使用替代材料和工程设备28天前书面通知监理人，并附下列 文件：

（1）被替代的材料和工程设备的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价 格及其他相关资料；

（2）替代品的名称、数量、规格、型号、品牌、性能、价格及其他相关资料 ;

（3）替代品与被替代产品之间的差异以及使用替代品可能对工程产生的影响 ;

（4）替代品与被替代产品的价格差异；

（5）使用替代品的理由和原因说明；

（6）监理人要求的其他文件。

监理人应在收到通知后14天内向承包人发出经发包人签认的书面指示； 监理人 逾期发出书面指示的，视为发包人和监理人同意使用替代品。

8.7.3 发包人认可使用替代材料和工程设备的， 替代材料和工程设备的价格，

按照已标价工程量清单或预算书相同项目的价格认定； 无相同项目的，参考相似项 目价格认定； 既无相同项目也无相似项目的，按照合理的成本与利润构成的原则， 由合同当事人按照第4.4款〔商定或确定〕确定价格。

8.8施工设备和临时设施

8.8. 1 承包人提供的施工设备和临时设施

承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施 。进入施 工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用 。承包人更换合同约定的承包 人设备的，应报监理人批准。

除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用， 需要临 时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

8.8.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

8.8.3要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量要求时，监理人有 权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换， 由此增加的费用和 （或）延误的工期由承包人承担。

8.9材料与设备专用要求

承包人运入施工现场的材料、工程设备、施工设备以及在施工场地建设的临时 设施，包括备品备件、安装工具与资料，必须专用于工程 。未经发包人批准，承包 人不得运出施工现场或挪作他用； 经发包人批准，承包人可以根据施工进度计划撤 走闲置的施工设备和其他物品。

9.试验与检验

9. 1试验设备与试验人员

9. 1. 1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提   供试验场所、试验人员、试验设备以及其他必要的试验条件 。监理人在必要时可以 使用承包人提供的试验场所、试验设备以及其他试验条件，进行以工程质量检查为 目的的材料复核试验，承包人应予以协助。

9. 1.2 承包人应按专用合同条款的约定提供试验设备、取样装置、试验场所和 试验条件，并向监理人提交相应进场计划表。

承包人配置的试验设备要符合相应试验规程的要求并经过具有资质的检测单位 检测，且在正式使用该试验设备前， 需要经过监理人与承包人共同校定。

9. 1.3 承包人应向监理人提交试验人员的名单及其岗位、资格等证明资料，试

验人员必须能够熟练进行相应的检测试验，承包人对试验人员的试验程序和试验结 果的正确性负责。

9.2取样

试验属于自检性质的，承包人可以单独取样 。试验属于监理人抽检性质的，可 由监理人取样，也可由承包人的试验人员在监理人的监督下取样。

9.3材料、工程设备和工程的试验和检验

9.3. 1承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监

理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录 。按 合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的， 由承包人负责提供必要的试 验资料和原始记录。

9.3.2试验属于自检性质的，承包人可以单独进行试验 。试验属于监理人抽检

性质的，监理人可以单独进行试验，也可由承包人与监理人共同进行 。承包人对由 监理人单独进行的试验结果有异议的，可以申请重新共同进行试验 。约定共同进行 试验的，监理人未按照约定参加试验的，承包人可自行试验，并将试验结果报送监 理人，监理人应承认该试验结果。

9.3.3监理人对承包人的试验和检验结果有异议的，或为查清承包人试验和检

验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可由监理人与承包人共同进行 。重 新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的， 由 此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担； 重新试验和检验结果证明该项材 料、工程设备和工程符合合同要求的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由发包 人承担。

9.4现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验 。对大型的现场工艺试验 ,  监理人认为必要时，承包人应根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措 施计划，报送监理人审查。

10.变更

10. 1变更的范围

除专用合同条款另有约定外，合同履行过程中发生以下情形的，应按照本条约 定进行变更：

（1）增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

（2）取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

（3）改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

（4）改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

（5）改变工程的时间安排或实施顺序。

10.2变更权

发包人和监理人均可以提出变更 。变更指示均通过监理人发出，监理人发出变 更指示前应征得发包人同意 。承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变 更 。未经许可，承包人不得擅自对工程的任何部分进行变更。

涉及设计变更的，应由设计人提供变更后的图纸和说明 。如变更超过原设计标 准或批准的建设规模时，发包人应及时办理规划、设计变更等审批手续。

10.3变更程序

10.3. 1 发包人提出变更

发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示，变更指示应说明计 划变更的工程范围和变更的内容。

10.3.2 监理人提出变更建议

监理人提出变更建议的， 需要向发包人以书面形式提出变更计划，说明计划变 更工程范围和变更的内容、理由， 以及实施该变更对合同价格和工期的影响 。发包 人同意变更的， 由监理人向承包人发出变更指示 。发包人不同意变更的，监理人无 权擅自发出变更指示。

10.3.3 变更执行

承包人收到监理人下达的变更指示后，认为不能执行，应立即提出不能执行该 变更指示的理由 。承包人认为可以执行变更的，应当书面说明实施该变更指示对合 同价格和工期的影响，且合同当事人应当按照第10.4款〔变更估价〕 约定确定变更  估价。

10.4变更估价

10.4. 1 变更估价原则

除专用合同条款另有约定外，变更估价按照本款约定处理：

（1） 已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（2） 已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似 项目的单价认定；

（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的  该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目 及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则， 由合同当事人按照第4.4   款〔商定或确定〕确定变更工作的单价。

10.4.2 变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内， 向监理人提交变更估价申请 。监理人应在 收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估  价申请有异议，通知承包人修改后重新提交 。发包人应在承包人提交变更估价申请 后14天内审批完毕 。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交 的变更估价申请。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

承包人提出合理化建议的，应向监理人提交合理化建议说明，说明建议的内容 和理由， 以及实施该建议对合同价格和工期的影响。

除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人提交的合理化建议后7天  内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。发包 人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕 。合理化建议经发包人批准  的，监理人应及时发出变更指示， 由此引起的合同价格调整按照第10.4款〔变更估  价〕 约定执行 。发包人不同意变更的，监理人应书面通知承包人。

合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的，发包人可对承包人给 予奖励，奖励的方法和金额在专用合同条款中约定。

10.6变更引起的工期调整

因变更引起工期变化的，合同当事人均可要求调整合同工期， 由合同当事人按 照第4.4款〔商定或确定〕 并参考工程所在地的工期定额标准确定增减工期天数。

10.7暂估价

暂估价专业分包工程、服务的明细由合同当事人在专用合同条款中约定。

10.7. 1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目，采取以下第2种方式确定 。合同当事人也可 以在专用合同条款中选择其他招标方式。

第1种方式：对于依法必须招标的暂估价项目， 由承包人招标，对该暂估价项 目的确认和批准按照以下约定执行：

（1）承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前14天将招标方案通过 监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后7天内批准或 提出修改意见 。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

（2）承包人应当根据施工进度计划，提前14天将招标文件通过监理人报送发 包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后7天内完成审批或提出修改 意见； 发包人有权确定招标控制价并按照法律规定参加评标；

（3）承包人与分包人在签订暂估价合同前，应当提前7天将确定的中标候选分 包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后3天内与承包人共同确定中标人；

承包人应当在签订合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：对于依法必须招标的暂估价项目， 由发包人和承包人共同招标确  定暂估价分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前14天通知发包 人，并提交暂估价招标方案和工作分工 。发包人应在收到后7天内确认 。确定中标  人后， 由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目

除专用合同条款另有约定外，对于不属于依法必须招标的暂估价项目，采取以 下第1种方式确定：

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准 :

（1）承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同  前28天向监理人提出书面申请 。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包  人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出 修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

（2）发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求 的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的分包人;

（3）承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留 存。

第2种方式：承包人按照第10.7. 1项〔依法必须招标的暂估价项目〕 约定的第1 种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人具备实施暂估价项目的资格和条件的，经发包人和承包人协商一致后， 可由承包人自行实施暂估价项目，合同当事人可以在专用合同条款约定具体事项。

10.7.3 因发包人原因导致暂估价合同订立和履行迟延的， 由此增加的费用和(  或）延误的工期由发包人承担，并支付承包人合理的利润 。因承包人原因导致暂估 价合同订立和履行迟延的， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

10.8暂列金额

暂列金额应按照发包人的要求使用，发包人的要求应通过监理人发出 。合同当 事人可以在专用合同条款中协商确定有关事项。

11.价格调整

11. 1市场价格波动引起的调整

除专用合同条款另有约定外，市场价格波动超过合同当事人约定的范围，合同 价格应当调整 。合同当事人可以在专用合同条款中约定选择以下一种方式对合同价 格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

（1）价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据专用合同条款中约定的 数据，按以下公式计算差额并调整合同价格：

公式中：ΔP——需调整的价格差额；

P0——约定的付款证书中承包人应得到的已完成工程量的金额 。此项金额应不 包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回 。约定的变更 及其他金额已按现行价格计价的，也不计在内；

A——定值权重（即不调部分的权重）；

B;B;B…B——各可调因子的变值权重（即可调部分的权重） ，为各可调因子 在签约合同价中所占的比例；

FU;F;FS……Fm——各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后 一天的前42天的各可调因子的价格指数；

FO;FO2;FOS………Fm——各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格 指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重， 以及基本价格指数及其 来源在投标函附录价格指数和权重表中约定，非招标订立的合同， 由合同当事人在 专用合同条款中约定 。价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，无 前述价格指数时，可采用工程造价管理机构发布的价格代替。

（2）暂时确定调整差额

在计算调整差额时无现行价格指数的，合同当事人同意暂用前次价格指数计算 。实际价格指数有调整的，合同当事人进行相应调整。

（3）权重的调整

因变更导致合同约定的权重不合理时，按照第4.4款〔商定或确定〕执行。

（4） 因承包人原因工期延误后的价格调整

因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，在使 用价格调整公式时，应采用计划竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的

一个作为现行价格指数。

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

合同履行期间， 因人工、材料、工程设备和机械台班价格波动影响合同价格时 ,  人工、机械使用费按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机 构发布的人工费指数、施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格进行调整； 需要 进行价格调整的材料，其单价和采购数量应由发包人审批，发包人确认需调整的材 料单价及数量，作为调整合同价格的依据。

（1）人工费发生变化且符合省级建设行政主管部门发布的人工费调整规定，

合同当事人应按工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造价管理机构发布的 人工费指数等文件调整合同价格，但承包人对人工费的报价高于发布价格的除外。

（2）材料、工程设备价格变化的价款调整按照发包人提供的基准价格，按以 下风险范围规定执行:

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价低于基准价格的： 除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过5%时   ,  或材料单价跌幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%   时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价高于基准价格的： 除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过5%时   ,  材料单价涨幅以在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过5%时   ,  其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明材料单价等于基准价格的： 除专 用合同条款另有约定外，合同履行期间材料单价涨跌幅以基准价格为基础超过±5% 时，其超过部分据实调整。

④承包人应在采购材料前将采购数量和新的材料单价报发包人核对，发包人确 认用于工程时，发包人应确认采购材料的数量和单价 。发包人在收到承包人报送的 确认资料后5天内不予答复的视为认可，作为调整合同价格的依据 。未经发包人事  先核对，承包人自行采购材料的，发包人有权不予调整合同价格 。发包人同意的， 可以调整合同价格。

前述基准价格是指由发包人在招标文件或专用合同条款中给定的材料、工程设 备的价格，该价格原则上应当按照工程所在地建设行政主管部门或其授权的工程造 价管理机构发布的综合价格编制。

（3）施工机械台班单价或机械设备租赁综合价格发生变化超过省级建设行政 主管部门或其授权的工程造价管理机构规定的范围时，按规定调整合同价格。

第3种方式： 专用合同条款约定的其他方式。

11.2法律变化引起的调整

基准日期后，法律变化导致承包人在合同履行过程中所需要的费用发生除第11 . 1款〔市场价格波动引起的调整〕 约定以外的增加时， 由发包人承担由此增加的费  用；减少时，应从合同价格中予以扣减 。基准日期后， 因法律变化造成工期延误时 ,  工期应予以顺延。

因法律变化引起的合同价格和工期调整，合同当事人无法达成一致的， 由总监 理工程师按第4.4款〔商定或确定〕 的约定处理。

因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的， 由此增加的费

用和（或）延误的工期由承包人承担。

12.合同价格 、计量与支付

12. 1 合同价格形式

发包人和承包人应在合同协议书中选择下列一种合同价格形式：

1、单价合同

单价合同是指合同当事人约定以工程量清单及其综合单价进行合同价格计算、 调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同单价不作调整 。合同当事人 应在专用合同条款中约定综合单价包含的风险范围，并约定风险范围以外的合同价 格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11. 1款〔市场价格波动引起的  调整〕 约定执行。

2、总价合同

总价合同是指合同当事人约定以施工图、 已标价工程量清单或预算书及有关条 件进行合同价格计算、调整和确认的建设工程施工合同，在约定的范围内合同总价 不作调整 。合同当事人应在专用合同条款中约定总价包含的风险范围，并约定风险 范围以外的合同价格的调整方法，其中因市场价格波动引起的调整按第11. 1款〔市  场价格波动引起的调整〕 、因法律变化引起的调整按第11.2款〔法律变化引起的调  整〕 约定执行。

3、其它价格形式

合同当事人可在专用合同条款中约定其他合同价格形式。

12.2预付款

12.2. 1预付款的支付

预付款的支付按照专用合同条款约定执行，但至迟应在开工通知载明的开工日 期7天前支付 。预付款应当用于材料、工程设备、施工设备的采购及修建临时工程  、组织施工队伍进场等。

除专用合同条款另有约定外，预付款在进度付款中同比例扣回 。在颁发工程接 收证书前，提前解除合同的， 尚未扣完的预付款应与合同价款一并结算。

发包人逾期支付预付款超过7天的，承包人有权向发包人发出要求预付的催告 通知，发包人收到通知后7天内仍未支付的，承包人有权暂停施工，并按第16. 1. 1  项〔发包人违约的情形〕执行。

12.3计量

12.3. 1 计量原则

工程量计量按照合同约定的工程量计算规则、图纸及变更指示等进行计量 。工 程量计算规则应以相关的国家标准、行业标准等为依据， 由合同当事人在专用合同 条款中约定。

12.3.2 计量周期

除专用合同条款另有约定外，工程量的计量按月进行。

12.3.3 单价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，单价合同的计量按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量 报告，并附具进度付款申请单、 已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工 程量报表的审核并报送发包人， 以确定当月实际完成的工程量 。监理人对工程量有 异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 。承包人应协助监理人进行复核 或抽样复测，并按监理人要求提供补充计量资料 。承包人未按监理人要求参加复核 或抽样复测的，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成审核的，承包人 报送的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

12.3.4 总价合同的计量

除专用合同条款另有约定外，按月计量支付的总价合同，按照本项约定执行：

（1）承包人应于每月25日向监理人报送上月20日至当月19日已完成的工程量 报告，并附具进度付款申请单、 已完成工程量报表和有关资料。

（2）监理人应在收到承包人提交的工程量报告后7天内完成对承包人提交的工 程量报表的审核并报送发包人， 以确定当月实际完成的工程量 。监理人对工程量有 异议的，有权要求承包人进行共同复核或抽样复测 。承包人应协助监理人进行复核 或抽样复测并按监理人要求提供补充计量资料 。承包人未按监理人要求参加复核或 抽样复测的，监理人审核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

（3）监理人未在收到承包人提交的工程量报表后的7天内完成复核的，承包人 提交的工程量报告中的工程量视为承包人实际完成的工程量。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，可以按照第12.3.4项〔总价合同 的计量〕 约定进行计量，但合同价款按照支付分解表进行支付。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的计量方式和程序。

12.4工程进度款支付

12.4. 1 付款周期

除专用合同条款另有约定外，付款周期应按照第12.3.2项〔计量周期〕 的约定 与计量周期保持一致。

12.4.2 进度付款申请单的编制

除专用合同条款另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）截至本次付款周期已完成工作对应的金额；

（2）根据第10条〔变更〕应增加和扣减的变更金额；

（3）根据第12.2款〔预付款〕 约定应支付的预付款和扣减的返还预付款；

（4）根据第15.3款〔质量保证金〕 约定应扣减的质量保证金；

（5）根据第19条〔索赔〕应增加和扣减的索赔金额；

（6）对已签发的进度款支付证书中出现错误的修正，应在本次进度付款中支 付或扣除的金额；

（7）根据合同约定应增加和扣减的其他金额。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单的提交

单价合同的进度付款申请单，按照第12.3.3项〔单价合同的计量〕 约定的时间  按月向监理人提交，并附上已完成工程量报表和有关资料 。单价合同中的总价项目

按月进行支付分解，并汇总列入当期进度付款申请单。

（2）总价合同进度付款申请单的提交

总价合同按月计量支付的，承包人按照第12.3.4项〔总价合同的计量〕 约定的 时间按月向监理人提交进度付款申请单，并附上已完成工程量报表和有关资料。

总价合同按支付分解表支付的，承包人应按照第12.4.6项〔支付分解表〕及第 12.4.2项〔进度付款申请单的编制〕 的约定向监理人提交进度付款申请单。

（3）其他价格形式合同的进度付款申请单的提交

合同当事人可在专用合同条款中约定其他价格形式合同的进度付款申请单的编 制和提交程序。

12.4.4 进度款审核和支付

（1） 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到承包人进度付款申请单以  及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收到后7天内完成审批并签 发进度款支付证书 。发包人逾期未完成审批且未提出异议的，视为已签发进度款支 付证书。

发包人和监理人对承包人的进度付款申请单有异议的，有权要求承包人修正和 提供补充资料，承包人应提交修正后的进度付款申请单 。监理人应在收到承包人修 正后的进度付款申请单及相关资料后7天内完成审查并报送发包人，发包人应在收  到监理人报送的进度付款申请单及相关资料后7天内， 向承包人签发无异议部分的  临时进度款支付证书 。存在争议的部分，按照第20条〔争议解决〕 的约定处理。

（2） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在进度款支付证书或临时进度款  支付证书签发后14天内完成支付，发包人逾期支付进度款的，应按照中国人民银行 发布的同期同类贷款基准利率支付违约金 。未经承包人同意，发包人不得以商业汇 票等非货币形式支付进度款。

（3）发包人签发进度款支付证书或临时进度款支付证书，不表明发包人已同 意、批准或接受了承包人完成的相应部分的工作。

12.4.5 进度付款的修正

在对已签发的进度款支付证书进行阶段汇总和复核中发现错误、遗漏或重复的 ,  发包人和承包人均有权提出修正申请 。经发包人和承包人同意的修正，应在下期 进度付款中支付或扣除。

12.4.6 支付分解表

1、支付分解表的编制要求

（1）支付分解表中所列的每期付款金额，应为第12.4.2项〔进度付款申请单 的编制〕第（1） 目的估算金额；

（2）实际进度与施工进度计划不一致的，合同当事人可按照第4.4款〔商定或 确定〕修改支付分解表；

（3）不采用支付分解表的，承包人应向发包人和监理人提交按季度编制的支 付估算分解表，用于支付参考。

2、总价合同支付分解表的编制与审批

（1） 除专用合同条款另有约定外，承包人应根据第7.2款〔施工进度计划〕 约  定的施工进度计划、签约合同价和工程量等因素对总价合同按月进行分解，编制支 付分解表 。承包人应当在收到监理人和发包人批准的施工进度计划后7天内，将支

付分解表及编制支付分解表的支持性资料报送监理人。

（2）监理人应在收到支付分解表后7天内完成审核并报送发包人 。发包人应在 收到经监理人审核的支付分解表后7天内完成审批，经发包人批准的支付分解表为  有约束力的支付分解表。

（3）发包人逾期未完成支付分解表审批的，也未及时要求承包人进行修正和 提供补充资料的，则承包人提交的支付分解表视为已经获得发包人批准。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批

除专用合同条款另有约定外，单价合同的总价项目， 由承包人根据施工进度计 划和总价项目的总价构成、费用性质、计划发生时间和相应工程量等因素按月进行 分解，形成支付分解表，其编制与审批参照总价合同支付分解表的编制与审批执行

。

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建

设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕 8号） 的规  定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理 。发包人支付工程 款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户 。承包人应与发包人、开户银行 签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》 。工程有专业分包 、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一 并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》 。

13.验收和工程试车

13. 1分部分项工程验收

13. 1. 1 分部分项工程质量应符合国家有关工程施工验收规范、标准及合同约定 ,  承包人应按照施工组织设计的要求完成分部分项工程施工。

13. 1.2 除专用合同条款另有约定外，分部分项工程经承包人自检合格并具备验 收条件的，承包人应提前48小时通知监理人进行验收 。监理人不能按时进行验收的 ,  应在验收前24小时向承包人提交书面延期要求，但延期不能超过48小时 。监理人 未按时进行验收，也未提出延期要求的，承包人有权自行验收，监理人应认可验收 结果 。分部分项工程未经验收的，不得进入下一道工序施工。

分部分项工程的验收资料应当作为竣工资料的组成部分。

13.2竣工验收

13.2. 1竣工验收条件

工程具备以下条件的，承包人可以申请竣工验收：

（1） 除发包人同意的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以  及有关工作，包括合同要求的试验、试运行以及检验均已完成，并符合合同要求；

（2） 已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划 ;

（3） 已按合同约定的内容和份数备齐竣工资料。

13.2.2竣工验收程序

除专用合同条款另有约定外，承包人申请竣工验收的，应当按照以下程序进行

:

（1）承包人向监理人报送竣工验收申请报告，监理人应在收到竣工验收申请  报告后14天内完成审查并报送发包人 。监理人审查后认为尚不具备验收条件的，应 通知承包人在竣工验收前承包人还需完成的工作内容，承包人应在完成监理人通知 的全部工作内容后，再次提交竣工验收申请报告。

（2）监理人审查后认为已具备竣工验收条件的，应将竣工验收申请报告提交  发包人，发包人应在收到经监理人审核的竣工验收申请报告后28天内审批完毕并组 织监理人、承包人、设计人等相关单位完成竣工验收。

（3）竣工验收合格的，发包人应在验收合格后14天内向承包人签发工程接收  证书 。发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的， 自验收合格后第15天起视为 已颁发工程接收证书。

（4）竣工验收不合格的，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不  合格工程返工、修复或采取其他补救措施， 由此增加的费用和（或）延误的工期由 承包人承担 。承包人在完成不合格工程的返工、修复或采取其他补救措施后，应重 新提交竣工验收申请报告，并按本项约定的程序重新进行验收。

（5）工程未经验收或验收不合格，发包人擅自使用的，应在转移占有工程后7 天内向承包人颁发工程接收证书； 发包人无正当理由逾期不颁发工程接收证书的， 自转移占有后第15天起视为已颁发工程接收证书。

除专用合同条款另有约定外，发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程 接收证书的，每逾期一天，应以签约合同价为基数，按照中国人民银行发布的同期 同类贷款基准利率支付违约金。

13.2.3竣工日期

工程经竣工验收合格的， 以承包人提交竣工验收申请报告之日为实际竣工日期 ,  并在工程接收证书中载明； 因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验 收申请报告42天内完成竣工验收，或完成竣工验收不予签发工程接收证书的， 以提 交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期； 工程未经竣工验收，发包人擅自使用 的， 以转移占有工程之日为实际竣工日期。

13.2.4 拒绝接收全部或部分工程

对于竣工验收不合格的工程，承包人完成整改后，应当重新进行竣工验收，经 重新组织验收仍不合格的且无法采取措施补救的，则发包人可以拒绝接收不合格工 程， 因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程 的正常使用， 由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

13.2.5 移交、接收全部与部分工程

除专用合同条款另有约定外，合同当事人应当在颁发工程接收证书后7天内完 成工程的移交。

发包人无正当理由不接收工程的，发包人自应当接收工程之日起，承担工程照 管、成品保护、保管等与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中 另行约定发包人逾期接收工程的违约责任。

承包人无正当理由不移交工程的，承包人应承担工程照管、成品保护、保管等 与工程有关的各项费用，合同当事人可以在专用合同条款中另行约定承包人无正当 理由不移交工程的违约责任。

13.3工程试车

13.3. 1试车程序

工程需要试车的， 除专用合同条款另有约定外，试车内容应与承包人承包范围 相一致，试车费用由承包人承担 。工程试车应按如下程序进行：

（1）具备单机无负荷试车条件，承包人组织试车，并在试车前48小时书面通  知监理人，通知中应载明试车内容、时间、地点 。承包人准备试车记录，发包人根 据承包人要求为试车提供必要条件 。试车合格的，监理人在试车记录上签字 。监理 人在试车合格后不在试车记录上签字， 自试车结束满24小时后视为监理人已经认可 试车记录，承包人可继续施工或办理竣工验收手续。

监理人不能按时参加试车，应在试车前24小时以书面形式向承包人提出延期要 求，但延期不能超过48小时， 由此导致工期延误的，工期应予以顺延 。监理人未能 在前述期限内提出延期要求，又不参加试车的，视为认可试车记录。

（2）具备无负荷联动试车条件，发包人组织试车，并在试车前48小时以书面  形式通知承包人 。通知中应载明试车内容、时间、地点和对承包人的要求，承包人 按要求做好准备工作 。试车合格，合同当事人在试车记录上签字 。承包人无正当理 由不参加试车的，视为认可试车记录。

13.3.2 试车中的责任

因设计原因导致试车达不到验收要求，发包人应要求设计人修改设计，承包人 按修改后的设计重新安装 。发包人承担修改设计、拆除及重新安装的全部费用，工 期相应顺延 。因承包人原因导致试车达不到验收要求，承包人按监理人要求重新安 装和试车，并承担重新安装和试车的费用，工期不予顺延。

因工程设备制造原因导致试车达不到验收要求的， 由采购该工程设备的合同当 事人负责重新购置或修理，承包人负责拆除和重新安装， 由此增加的修理、重新购 置、拆除及重新安装的费用及延误的工期由采购该工程设备的合同当事人承担。

13.3.3 投料试车

如需进行投料试车的，发包人应在工程竣工验收后组织投料试车 。发包人要求 在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，并在专用合同条 款中约定有关事项。

投料试车合格的， 费用由发包人承担； 因承包人原因造成投料试车不合格的， 承包人应按照发包人要求进行整改， 由此产生的整改费用由承包人承担； 非因承包 人原因导致投料试车不合格的，如发包人要求承包人进行整改的， 由此产生的费用 由发包人承担。

13.4提前交付单位工程的验收

13.4. 1 发包人需要在工程竣工前使用单位工程的，或承包人提出提前交付已经 竣工的单位工程且经发包人同意的，可进行单位工程验收，验收的程序按照第13.2 款〔竣工验收〕 的约定进行。

验收合格后， 由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程接收证书 。 已签 发单位工程接收证书的单位工程由发包人负责照管 。单位工程的验收成果和结论作 为整体工程竣工验收申请报告的附件。

13.4.2 发包人要求在工程竣工前交付单位工程， 由此导致承包人费用增加和(  或）工期延误的， 由发包人承担由此增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包 人合理的利润。

13.5 施工期运行

13.5. 1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项单位工程或 工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定， 需要投入施工期运行的，经发包人 按第13.4款〔提前交付单位工程的验收〕 的约定验收合格，证明能确保安全后，才  能在施工期投入运行。

13.5.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的， 由承包人按第 15.2款〔缺陷责任期〕 约定进行修复。

13.6 竣工退场

13.6. 1 竣工退场

颁发工程接收证书后，承包人应按以下要求对施工现场进行清理：

（1）施工现场内残留的垃圾已全部清除出场；

（2） 临时工程已拆除，场地已进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的人员、承包人施工设备和剩余的材料，包括废弃的 施工设备和材料， 已按计划撤离施工现场；

（4）施工现场周边及其附近道路、河道的施工堆积物， 已全部清理；

（5）施工现场其他场地清理工作已全部完成。

施工现场的竣工退场费用由承包人承担 。承包人应在专用合同条款约定的期限 内完成竣工退场，逾期未完成的，发包人有权出售或另行处理承包人遗留的物品， 由此支出的费用由承包人承担，发包人出售承包人遗留物品所得款项在扣除必要费 用后应返还承包人。

13.6.2 地表还原

承包人应按发包人要求恢复临时占地及清理场地，承包人未按发包人的要求恢 复临时占地，或者场地清理未达到合同约定要求的，发包人有权委托其他人恢复或 清理，所发生的费用由承包人承担。

14.竣工结算

14. 1 竣工结算申请

除专用合同条款另有约定外，承包人应在工程竣工验收合格后28天内向发包人 和监理人提交竣工结算申请单，并提交完整的结算资料，有关竣工结算申请单的资 料清单和份数等要求由合同当事人在专用合同条款中约定。

除专用合同条款另有约定外，竣工结算申请单应包括以下内容：

（1）竣工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金 。 已缴纳履约保证金的或提供其他工程质量担保方 式的除外；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

14.2 竣工结算审核

（1） 除专用合同条款另有约定外，监理人应在收到竣工结算申请单后14天内  完成核查并报送发包人 。发包人应在收到监理人提交的经审核的竣工结算申请单后 14天内完成审批，并由监理人向承包人签发经发包人签认的竣工付款证书 。监理人 或发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料， 承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

发包人在收到承包人提交竣工结算申请书后28天内未完成审批且未提出异议的 ,  视为发包人认可承包人提交的竣工结算申请单，并自发包人收到承包人提交的竣 工结算申请单后第29天起视为已签发竣工付款证书。

（2） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在签发竣工付款证书后的14 天内  ,  完成对承包人的竣工付款 。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同 类贷款基准利率支付违约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期 同类贷款基准利率的两倍支付违约金。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，对于有异议部分应在收  到发包人签认的竣工付款证书后7天内提出异议，并由合同当事人按照专用合同条  款约定的方式和程序进行复核，或按照第20条〔争议解决〕 约定处理 。对于无异议 部分，发包人应签发临时竣工付款证书，并按本款第（2）项完成付款 。承包人逾  期未提出异议的，视为认可发包人的审批结果。

14.3 甩项竣工协议

发包人要求甩项竣工的，合同当事人应签订甩项竣工协议 。在甩项竣工协议中 应明确，合同当事人按照第14. 1款〔竣工结算申请〕及14.2款〔竣工结算审核〕 的  约定，对已完合格工程进行结算，并支付相应合同价款。

14.4 最终结清

14.4. 1 最终结清申请单

（1） 除专用合同条款另有约定外，承包人应在缺陷责任期终止证书颁发后7天 内，按专用合同条款约定的份数向发包人提交最终结清申请单，并提供相关证明材 料。

除专用合同条款另有约定外，最终结清申请单应列明质量保证金、应扣除的质 量保证金、缺陷责任期内发生的增减费用。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提 供补充资料，承包人应向发包人提交修正后的最终结清申请单。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在收到承包人提交的最终结清申  请单后14天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书 。发包人逾期未完成审批，又 未提出修改意见的，视为发包人同意承包人提交的最终结清申请单，且自发包人收 到承包人提交的最终结清申请单后15天起视为已颁发最终结清证书。

（2） 除专用合同条款另有约定外，发包人应在颁发最终结清证书后7天内完成 支付 。发包人逾期支付的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率支付违 约金；逾期支付超过56天的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利率的两 倍支付违约金。

（3）承包人对发包人颁发的最终结清证书有异议的，按第20条〔争议解决〕 的约定办理。

15.缺陷责任与保修

15. 1 工程保修的原则

在工程移交发包人后， 因承包人原因产生的质量缺陷，承包人应承担质量缺陷 责任和保修义务 。缺陷责任期届满，承包人仍应按合同约定的工程各部位保修年限 承担保修义务。

15.2 缺陷责任期

15.2. 1 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计算，合同当事人应在专用合同 条款约定缺陷责任期的具体期限，但该期限最长不超过24个月。

单位工程先于全部工程进行验收，经验收合格并交付使用的，该单位工程缺陷 责任期自单位工程验收合格之日起算 。因承包人原因导致工程无法按合同约定期限 进行竣工验收的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计算 。因发包人原因导致 工程无法按合同约定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工 程自动进入缺陷责任期； 发包人未经竣工验收擅自使用工程的，缺陷责任期自工程 转移占有之日起开始计算。

15.2.2 缺陷责任期内， 由承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担 鉴定及维修费用 。如承包人不维修也不承担费用，发包人可按合同约定从保证金或 银行保函中扣除， 费用超出保证 金额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔   。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔偿责任 。发包人有权要求 承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知 。但缺陷责任期 （含延长部分）最长不能超过24个月。

由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人 不得从保证金中扣除费用。

15.2.3 任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使 用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应 由责任方承担。

15.2.4 除专用合同条款另有约定外，承包人应于缺陷责任期届满后7天内向发   包人发出缺陷责任期届满通知，发包人应在收到缺陷责任期满通知后14天内核实承 包人是否履行缺陷修复义务，承包人未能履行缺陷修复义务的，发包人有权扣除相 应金额的维修费用 。发包人应在收到缺陷责任期届满通知后14天内， 向承包人颁发 缺陷责任期终止证书。

15.3 质量保证金

经合同当事人协商一致扣留质量保证金的，应在专用合同条款中予以明确。

在工程项目竣工前，承包人已经提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质 量保证金。

15.3. 1 承包人提供质量保证金的方式

承包人提供质量保证金有以下三种方式：

（1）质量保证金保函；

（2）相应比例的工程款；

（3）双方约定的其他方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金原则上采用上述第（1）种方式。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留有以下三种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不 包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）双方约定的其他扣留方式。

除专用合同条款另有约定外，质量保证金的扣留原则上采用上述第（1）种方 式。

发包人累计扣留的质量保证金不得超过工程价款结算总额的3% 。如承包人在   发包人签发竣工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的 作为质量保证金的工程价款； 保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

发包人在退还质量保证金的同时按照中国人民银行发布的同期同类贷款基准利 率支付利息。

15.3.3 质量保证金的退还

缺陷责任期内，承包人认真履行合同约定的责任，到期后，承包人可向发包人 申请返还保证金。

发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14天内会同承包人按照合同约定 的内容进行核实 。如无异议，发包人应当按照约定将保证金返还给承包人 。对返还 期限没有约定或者约定不明确的，发包人应当在核实后14天内将保证金返还承包人 ,  逾期未返还的，依法承担违约责任 。发包人在接到承包人返还保证金申请后14天 内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。

发包人和承包人对保证金预留、返还以及工程维修质量、费用有争议的，按本 合同第20条约定的争议和纠纷解决程序处理。

15.4 保修

15.4. 1保修责任

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同 当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限 。在工程保修期内， 承包人应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

发包人未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

（1）保修期内， 因承包人原因造成工程的缺陷、损坏，承包人应负责修复， 并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失；

（2）保修期内， 因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人 修复，但发包人应承担修复的费用，并支付承包人合理利润；

（3） 因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，发包人应承  担修复的费用，并支付承包人合理的利润， 因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和 财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

在保修期内，发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应 书面通知承包人予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，发包人可以口 头通知承包人并在口头通知后48小时内书面确认，承包人应在专用合同条款约定的 合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

15.4.4 未能修复

因承包人原因造成工程的缺陷或损坏，承包人拒绝维修或未能在合理期限内修 复缺陷或损坏，且经发包人书面催告后仍未修复的，发包人有权自行修复或委托第

三方修复，所需费用由承包人承担 。但修复范围超出缺陷或损坏范围的，超出范围 部分的修复费用由发包人承担。

15.4.5 承包人出入权

在保修期内，为了修复缺陷或损坏，承包人有权出入工程现场， 除情况紧急必 须立即修复缺陷或损坏外，承包人应提前24小时通知发包人进场修复的时间 。承包 人进入工程现场前应获得发包人同意，且不应影响发包人正常的生产经营，并应遵 守发包人有关保安和保密等规定。

16.违约

16. 1 发包人违约

16. 1. 1 发包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于发包人违约：

（1） 因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的；

（2） 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的；

（3）发包人违反第10. 1款〔变更的范围〕第（2）项约定， 自行实施被取消的 工作或转由他人实施的；

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或 因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的；

（5） 因发包人违反合同约定造成暂停施工的；

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复 工的；

（7）发包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）发包人未能按照合同约定履行其他义务的。

发包人发生除本项第（7） 目以外的违约情况时，承包人可向发包人发出通知  ,  要求发包人采取有效措施纠正违约行为 。发包人收到承包人通知后28天内仍不纠 正违约行为的，承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。

16. 1.2 发包人违约的责任

发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和（或）延误的工期，并支付承包 人合理的利润 。此外，合同当事人可在专用合同条款中另行约定发包人违约责任的 承担方式和计算方法。

16. 1.3 因发包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外，承包人按第16. 1. 1项〔发包人违约的情形〕 约定  暂停施工满28天后，发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，或出 现第16. 1. 1项〔发包人违约的情形〕第（7） 目约定的违约情况，承包人有权解除

合同，发包人应承担由此增加的费用，并支付承包人合理的利润。

16. 1.4 因发包人违约解除合同后的付款

承包人按照本款约定解除合同的，发包人应在解除合同后28天内支付下列款项 ,  并解除履约担保：

（1）合同解除前所完成工作的价款；

（2）承包人为工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的价款；

（3）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的款项；

（4）按照合同约定在合同解除前应支付的违约金；

（5）按照合同约定应当支付给承包人的其他款项；

（6）按照合同约定应退还的质量保证金；

（7） 因解除合同给承包人造成的损失。

合同当事人未能就解除合同后的结清达成一致的，按照第20条〔争议解决〕 的 约定处理。

承包人应妥善做好已完工程和与工程有关的已购材料、工程设备的保护和移交 工作，并将施工设备和人员撤出施工现场，发包人应为承包人撤出提供必要条件。

16.2 承包人违约

16.2. 1 承包人违约的情形

在合同履行过程中发生的下列情形，属于承包人违约：

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的；

（3） 因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕 的约定，未经批准，私自将 已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的 ;

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复 ,  或拒绝按发包人要求进行修复的；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的。

承包人发生除本项第（7） 目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人 发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。

16.2.2 承包人违约的责任

承包人应承担因其违约行为而增加的费用和（或）延误的工期 。此外，合同当 事人可在专用合同条款中另行约定承包人违约责任的承担方式和计算方法。

16.2.3 因承包人违约解除合同

除专用合同条款另有约定外， 出现第16.2. 1项〔承包人违约的情形〕第（7）

目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不 纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人有权解除合同 。合同解除后， 因 继续完成工程的需要，发包人有权使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程 、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件，合同当事人应在专用合同条 款约定相应费用的承担方式 。发包人继续使用的行为不免除或减轻承包人应承担的 违约责任。

16.2.4因承包人违约解除合同后的处理

因承包人原因导致合同解除的，则合同当事人应在合同解除后28天内完成估价 、付款和清算，并按以下约定执行：

（1）合同解除后，按第4.4款〔商定或确定〕商定或确定承包人实际完成工作

对应的合同价款， 以及承包人已提供的材料、工程设备、施工设备和临时工程等的 价值；

（2）合同解除后，承包人应支付的违约金；

（3）合同解除后， 因解除合同给发包人造成的损失；

（4）合同解除后，承包人应按照发包人要求和监理人的指示完成现场的清理 和撤离；

（5）发包人和承包人应在合同解除后进行清算， 出具最终结清付款证书，结 清全部款项。

因承包人违约解除合同的，发包人有权暂停对承包人的付款，查清各项付款和 已扣款项 。发包人和承包人未能就合同解除后的清算和款项支付达成一致的，按照 第20条〔争议解决〕 的约定处理。

16.2.5采购合同权益转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材 料和设备的采购合同的权益转让给发包人，承包人应在收到解除合同通知后14天内 ,  协助发包人与采购合同的供应商达成相关的转让协议。

16.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事 人承担违约责任 。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解 决。

17.不可抗力

17. 1 不可抗力的确认

不可抗力是指合同当事人在签订合同时不可预见，在合同履行过程中不可避免 且不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴 动、战争和专用合同条款中约定的其他情形。

不可抗力发生后，发包人和承包人应收集证明不可抗力发生及不可抗力造成损 失的证据，并及时认真统计所造成的损失 。合同当事人对是否属于不可抗力或其损 失的意见不一致的， 由监理人按第4.4款〔商定或确定〕 的约定处理 。发生争议时   ,  按第20条〔争议解决〕 的约定处理。

17.2 不可抗力的通知

合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通 知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必 要的证明。

不可抗力持续发生的，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提 交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天 内提交最终报告及有关资料。

17.3 不可抗力后果的承担

17.3. 1 不可抗力引起的后果及造成的损失由合同当事人按照法律规定及合同约 定各自承担 。不可抗力发生前已完成的工程应当按照合同约定进行计量支付。

17.3.2 不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后

果， 由合同当事人按以下原则承担：

（1）永久工程、 已运至施工现场的材料和工程设备的损坏， 以及因工程损坏 造成的第三人人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失；

（4） 因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务， 已经引起或将引起工期延  误的，应当顺延工期， 由此导致承包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担 ,  停工期间必须支付的工人工资由发包人承担；

（5） 因不可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的， 由此增加的赶 工费用由发包人承担；

（6）承包人在停工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用由发包 人承担。

不可抗力发生后，合同当事人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何 一方当事人没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

因合同一方迟延履行合同义务，在迟延履行期间遭遇不可抗力的，不免除其违 约责任。

17.4 因不可抗力解除合同

因不可抗力导致合同无法履行连续超过84天或累计超过140天的，发包人和承 包人均有权解除合同 。合同解除后， 由双方当事人按照第4.4款〔商定或确定〕商  定或确定发包人应支付的款项，该款项包括：

（1）合同解除前承包人已完成工作的价款；

（2）承包人为工程订购的并已交付给承包人，或承包人有责任接受交付的材 料、工程设备和其他物品的价款；

（3）发包人要求承包人退货或解除订货合同而产生的费用，或因不能退货或 解除合同而产生的损失；

（4）承包人撤离施工现场以及遣散承包人人员的费用；

（5）按照合同约定在合同解除前应支付给承包人的其他款项；

（6）扣减承包人按照合同约定应向发包人支付的款项；

（7）双方商定或确定的其他款项。

除专用合同条款另有约定外，合同解除后，发包人应在商定或确定上述款项后 28天内完成上述款项的支付。

18.保险

18. 1 工程保险

除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险 ;  发包人委托承包人投保的， 因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。

18.2 工伤保险

18.2. 1 发包人应依照法律规定参加工伤保险，并为在施工现场的全部员工办理 工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求监理人及由发包人为履行合同聘请的第三方依 法参加工伤保险。

18.2.2 承包人应依照法律规定参加工伤保险，并为其履行合同的全部员工办理

工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求分包人及由承包人为履行合同聘请的第三方依 法参加工伤保险。

18.3其他保险

发包人和承包人可以为其施工现场的全部人员办理意外伤害保险并支付保险费 ,  包括其员工及为履行合同聘请的第三方的人员，具体事项由合同当事人在专用合 同条款约定。

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备等办理财产保险。

18.4持续保险

合同当事人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动， 并确保按保险合同条款要求持续保险。

18.5 保险凭证

合同当事人应及时向另一方当事人提交其已投保的各项保险的凭证和保险单复 印件。

18.6 未按约定投保的补救

18.6. 1发包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则承包人可  代为办理，所需费用由发包人承担 。发包人未按合同约定办理保险，导致未能得到 足额赔偿的， 由发包人负责补足。

18.6.2承包人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，则发包人可  代为办理，所需费用由承包人承担 。承包人未按合同约定办理保险，导致未能得到 足额赔偿的， 由承包人负责补足。

18.7 通知义务

除专用合同条款另有约定外，发包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应事 先征得承包人同意，并通知监理人；承包人变更除工伤保险之外的保险合同时，应 事先征得发包人同意，并通知监理人。

保险事故发生时，投保人应按照保险合同规定的条件和期限及时向保险人报告 。发包人和承包人应当在知道保险事故发生后及时通知对方。

19.索赔

19. 1承包人的索赔

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下 程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内， 向监理人递交索赔  意向通知书，并说明发生索赔事件的事由；承包人未在前述28天内发出索赔意向通 知书的，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内， 向监理人正式递交索赔报告  ;  索赔报告应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并 附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有持续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔  通知，说明持续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延 长天数；

（4）在索赔事件影响结束后28天内，承包人应向监理人递交最终索赔报告，

说明最终要求索赔的追加付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材 料。

19.2 对承包人索赔的处理

对承包人索赔的处理如下：

（1）监理人应在收到索赔报告后14天内完成审查并报送发包人 。监理人对索 赔报告存在异议的，有权要求承包人提交全部原始记录副本；

（2）发包人应在监理人收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后的28天  内， 由监理人向承包人出具经发包人签认的索赔处理结果 。发包人逾期答复的，则 视为认可承包人的索赔要求；

（3）承包人接受索赔处理结果的，索赔款项在当期进度款中进行支付；承包 人不接受索赔处理结果的，按照第20条〔争议解决〕 约定处理。

19.3发包人的索赔

根据合同约定，发包人认为有权得到赔付金额和（或）延长缺陷责任期的，监 理人应向承包人发出通知并附有详细的证明。

发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内通过监理人向承包人提出索 赔意向通知书，发包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，丧失要求赔付金额 和（或）延长缺陷责任期的权利 。发包人应在发出索赔意向通知书后28天内，通过 监理人向承包人正式递交索赔报告。

19.4 对发包人索赔的处理

对发包人索赔的处理如下：

（1）承包人收到发包人提交的索赔报告后，应及时审查索赔报告的内容、查 验发包人证明材料；

（2）承包人应在收到索赔报告或有关索赔的进一步证明材料后28天内，将索  赔处理结果答复发包人 。如果承包人未在上述期限内作出答复的，则视为对发包人 索赔要求的认可；

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人可从应支付给承包人的合同价款中  扣除赔付的金额或延长缺陷责任期； 发包人不接受索赔处理结果的，按第20条〔争 议解决〕 约定处理。

19.5 提出索赔的期限

（1）承包人按第14.2款〔竣工结算审核〕 约定接收竣工付款证书后，应被视 为已无权再提出在工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

（2）承包人按第14.4款〔最终结清〕提交的最终结清申请单中， 只限于提出 工程接收证书颁发后发生的索赔 。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

20.争议解决

20. 1和解

合同当事人可以就争议自行和解， 自行和解达成协议的经双方签字并盖章后作 为合同补充文件，双方均应遵照执行。

20.2调解

合同当事人可以就争议请求建设行政主管部门、行业协会或其他第三方进行调 解，调解达成协议的，经双方签字并盖章后作为合同补充文件，双方均应遵照执行

。

20.3争议评审

合同当事人在专用合同条款中约定采取争议评审方式解决争议以及评审规则， 并按下列约定执行：

20.3. 1 争议评审小组的确定

合同当事人可以共同选择一名或三名争议评审员，组成争议评审小组 。除专用 合同条款另有约定外，合同当事人应当自合同签订后28天内，或者争议发生后14天 内，选定争议评审员。

选择一名争议评审员的， 由合同当事人共同确定；选择三名争议评审员的，各 自选定一名，第三名成员为首席争议评审员， 由合同当事人共同确定或由合同当事 人委托已选定的争议评审员共同确定，或由专用合同条款约定的评审机构指定第三 名首席争议评审员。

除专用合同条款另有约定外，评审员报酬由发包人和承包人各承担一半。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人可在任何时间将与合同有关的任何争议共同提请争议评审小组进行 评审 。争议评审小组应秉持客观、公正原则，充分听取合同当事人的意见，依据相 关法律、规范、标准、案例经验及商业惯例等， 自收到争议评审申请报告后14天内 作出书面决定，并说明理由 。合同当事人可以在专用合同条款中对本项事项另行约 定。

20.3.3 争议评审小组决定的效力

争议评审小组作出的书面决定经合同当事人签字确认后，对双方具有约束力， 双方应遵照执行。

任何一方当事人不接受争议评审小组决定或不履行争议评审小组决定的，双方 可选择采用其他争议解决方式。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项产生的争议，合同当事人可以在专用合同条款中约定以 下一种方式解决争议：

（1） 向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2） 向有管辖权的人民法院起诉。

20.5争议解决条款效力

合同有关争议解决的条款独立存在，合同的变更、解除、终止、无效或者被撤 销均不影响其效力。

第五章 采购需求及要求

一、工程概况

1、项目名称：富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目

2、招标范围和内容：富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目具体以招标人提供的工程量清单及招标人要求为准，招标人提供的施工图纸为依据；浦城县富岭大庄农村区域性养老服务中心建设项目是我县农村养老事业的有益补充，对完善全县区域性养老布局具有重要意义。该项目选址为富岭镇大庄村原交通运输局收费站宿舍楼，离村卫生所300米，共有四层建筑，建筑面积800多平方米。计划改造老人公寓10套，按“两室一厅一厨一卫”标准来改造，每套面积60平方米左右。具体改造内容包括、地面铺装、内墙面粉刷、吊顶改造、门窗改造、水电安装、外墙面粉刷及室内配套设施采购等。

二、技术和服务需求

（一）工程质量要求：

1、质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

2. 成交供应 商采购的材料设备质量应为合格产品，其报验、检验方法详合同条款。用于本工程的材料严禁以次充好，如有发现假冒伪劣产品，成交供应 商应无条件整改，并对成交供应 商处以假冒伪劣产品所用部分的分部分项工程造价等额的罚款。

3.双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方承担。双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。

（二）、工期要求：自合同签订之日起45日；

（三）施工要求：

1、施工现场管理要求

1.1、现场安全防护设施要求

1.1.1、建立、健全安全检查制度，定期和不定期的对施工现场进行安全检查,及时发现和消除事故隐患，确保安全生产。

1.1.2、进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，穿好防滑鞋，凡非本单位人员进入施工现场必须进行登记批准，严禁将小孩带入施工现场。

1.1.3、对施工现场使用的安全防护用品及施工电器产品，每周进行检查一次，发现问题及时解决，保证安全生产，并做好检查、维修记录入档。

1.1.4、现场安全防护设施要求：承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；做好防雷电、防火等的安全防护工作；负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于安全生产的要求，切实做好安全防护的工作，并承担一切费用。

2.文明施工要求

2.1、严禁在施工现场乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

2.2、施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

2.3、按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

2.4、成交供应商应根据采购人要求，随时清理施工现场，保持单位整洁。相关费用已包含在投标报价中。

2.5、其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（四）、施工机具进场要求

1、施工单位应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的设备，应报监理人批准。

（五）、施工组织设 计和工期

1、成交供 应商应按约定的日期，将施工组织设 计和工程进度计划提交采购人，采购人在收到进度计划七天内予以确认或提出修改意见，逾期不确认也不提出书面意见的，视为同意。

2、成交供 应商必须按采购人确认的进度计划组织施工，接受采购人对进度的检查、监督。工程实际进度与经确认的进度计划不符时，成交供 应商应按采购人的要求提出改进措施，经采购人确认后执行。因成交供 应商的原因导致实际进度与进度计划不符，成交供应商无权就改进措施提出追加合同价款。

3、暂停施工

采购人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求成交供 应商暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理意见。成交供 应商应当按工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。成交供 应商实施工程师做出的处理意见后，可以书面形式提出复工要求，采购人应当在48小时内给予答复。采购人未能在规定时间内提出处理意见，或收到成交供 应商复工要求后48小时内未予答复，成交供 应商可自行复工。因采购人原因造成停工的，由采购人承担所发生的追加合同价款，赔偿成交供 应商由此造成的损失，相应顺延工期；因成交供 应商原因造成停工的，由成交供应商承担发生的费用，工期不予顺延。

4、工期延误

4.1因以下原因造成工期延误，经采购人确认，工期相应顺延：

采购人未能按合同条款的约定提供开工条件；

（2）采购人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行；

（3）采购人未按合同约定提供所需指令、批准等，致使施工不能正常进行；

（4）设 计变更和工程量增加；

（5）不可抗力；

（6）采购人同意工期顺延的其他情况。

4.2 因成交供应商原因，工期每延误壹天支付违约金人民币1000元，由采购人将从成交供 应商的工程款或成交供 应商的履约保证金给予直接扣除。

5、工程竣工

5.1、成交供应商必须按照合同约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工。

5.2、因成交供应商原因不能按照协议书约定的竣工日期或采购人同意顺延的工期竣工的，成交供应商承担违约责任。

5.3、施工中采购人如需提前竣工，双方协商一致后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括成交供 应商为保证工程质量和安全采取的措施、采购人为提前竣工提供的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。

（六）、安全施工

1、安全施工与检查

1.1、成交供 应商应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于成交供 应商安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由成交供应商承担。

1.2、采购人应对其在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责。采购人不得要求成交供应商违反安全管理的规定进行施工。因采购人原因导致的安全事故，由采购人承担相应责任及发生的费用。

三、商务条件：

包：1

（一）服务地点 ：南平市浦城县富岭大庄村

（二）交付时间、交付条件

（1）交付时间：自合同签订之日起45日

（2）交付条件： 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准

（三）验收要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准；

（四）付款方式

工程竣工验收合格并经采购人进行验收符合《工程施工质量验收规范》标准且提交完整结算资料，并且办理归档手续，工程完成结算，并经采购人委托的审核部门审定确认后，成交人提供全额的正式发票后，支付至审核价的97%（处罚款除外），剩余3％作为工程质量保证金，一年后无息返还。

（五）其他要求

（1）成交人项目结束后应在规定的交付使用时间之前将施工垃圾及废弃物品移离现场，清理妥当，费用由成交人负责。

（2）成交人禁止将本项目进行分包与转包。若发现转包挂靠、分包、转包等，一经核实，招标人有权单方终止合同，并没收其履约担保金，由此产生的所有责任和损失均由成交人负责，招标人有权向成交人索赔。

（3）本谈判文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与成交人签订合同时，由双方协商订立。

四、其他事项:

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

- （项目名称）

- 响应文件

- 供应商：

- 年    月    日

## —、响应函

(采购人名称):

1.我方已仔细研究了         (项目名称)采购文件的全部内容，愿意以含税价人民币(大写)      (¥      )的报价(其中不含税价为：      ;增值税税额为：   )完成/提供本项目工程/货物/服务，并按合同约定履行义务。

2.我方的响应文件包括下列内容：

- （1） 响应函；

- （2） 授权委托书(如有)；

- （3） 联合体协议书(如有)；

- （4） 响应保证金(如有)；

- （5） 商务和技术偏差表；

- （6） 报价表；

- （7） 资格审查资料；

- （8） 响应方案；

………

响应文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以响应函为准。

3.我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应采购文件的全部要求。

4.我方承诺在采购文件规定的响应文件有效期内不撤销响应文件。

5.如我方成交，我方承诺：

（1） 在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2） 在签订合同时不向你方提岀附加条件；

（3） 按照采购文件要求递交履约保证金；

（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

6.我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第一章“询比采购公告/询比采购邀请书”中规定的供应商不得存在的情形。

7.                  （其他补充说明）。

供应商：                                     (盖单位章)

法定代表人(单位负责人)或其授权的代理人：         (签字)

地  址：

电子邮箱：

电  话：

传  真：

邮政编码：

年    月    日

## 二、授权委托书

（适用于有委托代理人的情况）

本人   （姓名）系                （供应商名称）的法定代表人（单位负责人），现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改      询比采购项目响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：自本委托书签署之日起至     询比采购项目签订采购合同之日止。

代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件。

供应商：                       （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）：         （签字）

身份证号码：

委托代理人：                         （签字）

身份证号码：

年    月    日

## 三、联合体协议书

（适用于供应商组成联合体的情况）

（所有成员单位名称）自愿组成               （联合体名称）联合体，共同参加                         （项目名称）询比活动。现就组成联合体事宜订立如下协议。

1.       （某成员单位名称）为        （联合体名称）牵头人。

2.联合体各成员授权牵头人代表联合体参加询比采购活动，签署文件，递交和接收相关的资料、信息及指示，进行合同谈判活动，负责合同实施阶段的组织和协调工作，以及处理与本采购项目有关的一切事宜。

3.联合体牵头人在本项目中签署的一切文件和处理的一切事宜，联合体各成员均予以承认。联合体各成员将严格按照采购文件、响应文件和合同的要求全面履行义务,并向采购人承担连带责任。

4.联合体各方承诺不以自己名义单独或参加其他联合体参与本询比釆购项目。

5.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                                 。

6.本协议书自所有成员单位法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字并加盖单位章之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

7.本协议书一式       份，联合体成员和采购人各执一份。

（注：本协议书由委托代理人签字的，应附授权委托书。）

联合体牵头人名称：                              （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

联合体成员名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

联合体成员名称：                                （盖单位章）

法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人：          （签字）

年    月    日

## 四、响应保证金

（适用于递交响应保证金的情况）

采用转账方式的，供应商应在此提供转账凭证复印件。

## 五、商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

供应商保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，供应商响应采购文件的全部要求。

## 六、报价表（A）

采购人根据国家、行业、地方发布的计价办法、施工图纸等设计文件、施工现场实际情况、项目报价要求等，编制适合采购项目的报价表。

供应商名称：（全称加盖单位公章）

项目编号∶

货币单位：元人民币

| 合同包 | 采购内容 | 首次报价（含税价） | 服务期 | 谈判保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价总价（大写） |  |  |  |  |  |

备注：详细报价书另纸详列，格式自拟。

供应商代表：             （签字）

## 七、资格审查资料(A)

### （一） 基本情况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(1)项和第3.5(2)项的要求提供主体资格证明及相关资质证明材料。

供应商还应根据供应商须知前附表第3.5(5)项、第3.5（7）项和第3.5(8)项的要求提供其他相关证明材料。

### （二） 近年财务状况

供应商应根据供应商须知前附表第3.5(3)项的要求提供近年财务会计报表复印件。

### （三） 近年的类似项目情况表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 发包人名称 |  |  |  |  |
| 发包人联系人及电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 是否竣工 |  |  |  |  |
| 项目负责人(如有) |  |  |  |  |
| 项目概况及供应商履约情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5（4）项的要求在本表后附相关证明材料。

### （四） 拟委任的主要人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

### （五） 主要人员简历表

| 姓名 |  | 年龄 |  | 执业或职业 资格证书名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 学历 |  | 拟在本项目任职 |  |  |  |
| 工作年限 |  |  |  | 从事类似工作年限 |  |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加过的类似项目 |  |  |  | 担任职务 | 发包人及联系电话 |  |

注：供应商应根据供应商须知前附表第3.5(6)项的要求在本表后附相关证明材料。

## 九、其他资料

供应商需提交的其他资料。