福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：3507822202140202

招标项目名称：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目 (一期)-2023年度二期建设工程

招标项目编号：E3507820701100026002

招标人：武夷山市至诚市政综合服务有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：卢素情

招标代理机构编制人：陈雅鑫

招标文件编制日期：2023年9月27日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第 1 章	招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第 2 章	投标须知	12

第1节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	14

第2节 投标须知	32

“投标须知”内容见《通用本》	32

投标须知内容修改表	33

投标须知内容修改表	33

投标须知内容修改表	33

第 3 章	评标办法和标准	37

第1节 评标办法和标准数据表	38

评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）	39

第2节 评标办法和标准	44

经评审的最低投标价中标法	44

有效投标人对应的信用系数	56

第 4 章	合同条款及格式	58

第1节 合同协议书	59

第2节 通用合同条款	63

“通用合同条款”内容见《通用本》	63

通用合同条款补正表	64

第3节 专用合同条款	64

专用合同条款	64

第4节 合同附件	103

“合同附件”内容见《通用本》	103

第 5 章	工程量清单及计价	104

第1节 招标工程量清单	105

第2节 招标控制价	133

第3节投标报价	160

第3节 工程量清单与计价表格式	162

第 6 章	招标图纸	163

第1节 招标图纸目录	164

第2节 招标图纸目录（格式）详见招标人提供的附件。招标图纸	164

第 7 章	技术标准和要求	166

第1节 招标项目概况和说明	167

（1） 工程建设地点的现场自然条件	167

（2） 工程建设地点的现场施工条件	167

（3） 招标项目说明	167

第2节 工程建设技术标准	168

（1） 工程建设强制性标准	168

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	168

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	168

第1节 施工现场管理要求	169

（1） 现场安全防护设施要求	169

（2） 水土保持与环境要求	169

（3） 文明施工要求	169

（4） 施工机具进场要求	170

第2节 招标人对工程主要材料设备的要求	170

（1） 技术要求	171

（2） 质量要求	171

第3节 招标人自行采购的材料设备	181

第4节 其他要求	182

第 8 章	投标文件格式	185

一、投标人基本情况表	188

二、法定代表人资格证明书	189

三、投标人诚信承诺函	190

四、授权委托书（如有时）	193

五、拟派出项目负责人简要情况表	195

六、拟派出项目负责人承诺函	197

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	198

八、拟派出施工现场管理人员表	199

九、项目部施工管理人员到位承诺书	200

十、投标人基本账户信息	201

十一、投标保证金有关单据扫描件	202

十二、其他资料（资格文件）	203

一、投标函	206

二、投标函附录	207

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表	208

四、已标价工程量清单	209

五、其他资料（商务文件）	210

通用本补正数据表	211

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目 (一期)-2023年度二期建设工程已由武夷山市发展改革和科技局以武发改审批[2023]74号文批准建设，建设单位为武夷山市至诚市政综合服务有限公司， 建设资金来源地方专项债券，招标人为武夷山市至诚市政综合服务有限公司，委托的招标代理单位为福建环闽工程造价咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：武夷山市主城区、生态创业园区及周边范围内；

2.2.工程建设规模：招标控制价：183775986元；(其中含暂列金：8650000元，专业工程暂估价：1900000元，甲供材料费含税：28753306元）。项目实施范围涉及8个片区，主要建设内容包含：1.老城西区:新建DN200~500污水主管长度24803m, 新建污水检查井2009座，新建DN300~1600雨水主管长度7253m,新建雨水检查井331座。2.水电沟片区:新建DN200~400污水主管长度6845m, 新建污水检查井305座，新建DN300~500雨水主管长度232m,新建雨水检查井19座。3.湖桃片区周边:新建DN200~400污水主管长度8771m, 新建污水检查井607座，新建DN300~500雨水主管长度1562m,新建雨水检查井75座,一体化污水泵站1座，规模20m3/h。4.生态创业园区及周边:新建DN200~600污水主管长度4374m, 新建污水检查井130座， DN300~500雨水主管长度187m, 新建雨水检查井5座，污水加压泵池1座，规模100m3/h。5.老城东片区:新建DN200~400 污水主管长度2189m, 新建DN300~500 污水检查井170座，新建雨水主管长度108m, 新建雨水检查井6座。6.湘绍小区:新建DN200~300 污水主管长度362m, 建污水检查井22座。7.高苏坂东区:新建DN200~300 污水主管长度2016m,新建污水检查井107座，一体化污水泵站1座，规模10m3/h。8.崇阳溪东、西岸主干管:新建DN400~800 污水主管长度857m, 新建污水检查井94座，井盖提升167座，紫外光固化917m, 不锈钢快速锁262环，污水主管清淤检测13100m；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：市政工程；

（2）招标类型：施工总承包；

（3）招标范围和内容：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目(一期) -2023年度二期建设工程,项目实施范围涉及8个片区，主要建设内容包含：1.老城西区:新建DN200~500污水主管长度24803m, 新建污水检查井2009座，新建DN300~1600雨水主管长度7253m,新建雨水检查井331座。2.水电沟片区:新建DN200~400污水主管长度6845m, 新建污水检查井305座，新建DN300~500雨水主管长度232m,新建雨水检查井19座。3.湖桃片区周边:新建DN200~400污水主管长度8771m, 新建污水检查井607座，新建DN300~500雨水主管长度1562m,新建雨水检查井75座,一体化污水泵站1座，规模20m3/h。4.生态创业园区及周边:新建DN200~600污水主管长度4374m, 新建污水检查井130座， DN300~500雨水主管长度187m, 新建雨水检查井5座，污水加压泵池1座，规模100m3/h。5.老城东片区:新建DN200~400 污水主管长度2189m, 新建DN300~500 污水检查井170座，新建雨水主管长度108m, 新建雨水检查井6座。6.湘绍小区:新建DN200~300 污水主管长度362m, 建污水检查井22座。7.高苏坂东区:新建DN200~300 污水主管长度2016m,新建污水检查井107座，一体化污水泵站1座，规模10m3/h。8.崇阳溪东、西岸主干管:新建DN400~800 污水主管长度857m, 新建污水检查井94座，井盖提升167座，紫外光固化917m, 不锈钢快速锁262环，污水主管清淤检测13100m。（具体以招标人提供的工程量清单为准、招标图纸为依据）；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

按照《建筑业企业资质标准》（2015版）的规定，市政公用工程施工总承包贰级资质可承担下列市政公用工程的施工：15 万吨/日以下的供水工程；10 万吨/日以下的污水处理工程；25 万吨/日以下的给水泵站、15 万吨/日以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

《注册建造师执业工程规模标准》一级建造师可承担单项工程合同额≥3000万元；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

无；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：183775986元；(其中含暂列金：8650000元，专业工程暂估价：1900000元，甲供材料费含税：28753306元）元；

2.5.工期要求：总工期为60个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）按招标人要求执行；

2.6.标段划分（如果有）：无；

2.7.质量要求：达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有市政公用工程施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：1、省外建筑业企业在福建省行政区域内参加投标的，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑〔2015〕35号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑 【2015】13号）要求办理企业信息登记。2、投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。3、依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的，被列入建筑市场主体“黑名单”的情形作为否决条款。4、本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；或本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，投标都将被否决，（但是若属于《关于废止涉及“黑名单”制度相关文件的通知》（闽建建〔2021〕2号）文件中涉及质量安全黑名单和文明施工“黑名单”制度的条款除外）。5、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。6、a中标候选人的企业、法定代表人或项目负责人若存在行贿犯罪记录（包含处罚未执行完毕的）或若存在失信被执行记录（包含处罚未执行完毕的），招标人将取消中标候选人资格。b中标侯选人在投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其中标候选人资格。c中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。d投标人在投标时及投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其投标资格。7、其他条件详见招标文件。。

3.8.本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2023年9月27日 08:00:00至2023年10月8日 23:59:59通过南平市公共资源交易中心平台(http://ggzy.np.gov.cn/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：经评审的最低投标价中标法(A类）。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：投标截止时间前一个工作日下午17:00:00之前(以银行到账为准）。

6.2.投标保证金提交的金额：捌拾万元整。

6.3.投标保证金提交的方式：①现金形式或②年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）或③免缴投标保证金形式或④电子保函形式：（银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险形式）【电子保函的要求详见投标须知前附表】。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年10月25日 08:30，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心网（http://ggzy.np.gov.cn/)递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（http://ggzyfw.fj.gov.cn）、南平市公共资源交易中心（网址：http://ggzy.np.gov.cn/）上发布。

9.联系方式

招标人：武夷山市至诚市政综合服务有限公司

地址：武夷山市迎宾路电信大楼裙楼3楼，邮编：354300

电子邮箱:/

电话：18159922035，传真：/

联系人：刘先生

招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司

地址：武夷山市迎宾路14号6楼环闽公司，邮编：354300

电子邮箱:/

电话：0599-5311816，传真：/

联系人： 小包

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台

网址：http://ggzy.np.gov.cn/

联系电话：0599-8317118

招投标监督机构名称：武夷山市住房和城乡建设局

地址：武夷山市富贵华府9号楼三楼

联系电话：0599-5303264

公共资源交易中心名称：武夷山市公共资源交易中心

地址：武夷山市百花路318号行政服务中心二楼

联系电话：0599-5117836

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：武夷山市至诚市政综合服务有限公司 地址：武夷山市迎宾路电信大楼裙楼3楼 联系人：刘先生 电话：18159922035，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建环闽工程造价咨询有限公司 地址：武夷山市迎宾路14号6楼环闽公司 联系人：小包 电话：0599-5311816，传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目 (一期)-2023年度二期建设工程 报建编号：3507822202140202 招标项目编号：E3507820701100026002 标段名称：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目 (一期)-2023年度二期建设工程 标段编号：E3507820701100026002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：地方专项债券 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 武夷山市主城区、生态创业园区及周边范围内 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 招标控制价：183775986元；(其中含暂列金：8650000元，专业工程暂估价：1900000元，甲供材料费含税：28753306元）。项目实施范围涉及8个片区，主要建设内容包含：1.老城西区:新建DN200~500污水主管长度24803m, 新建污水检查井2009座，新建DN300~1600雨水主管长度7253m,新建雨水检查井331座。2.水电沟片区:新建DN200~400污水主管长度6845m, 新建污水检查井305座，新建DN300~500雨水主管长度232m,新建雨水检查井19座。3.湖桃片区周边:新建DN200~400污水主管长度8771m, 新建污水检查井607座，新建DN300~500雨水主管长度1562m,新建雨水检查井75座,一体化污水泵站1座，规模20m3/h。4.生态创业园区及周边:新建DN200~600污水主管长度4374m, 新建污水检查井130座， DN300~500雨水主管长度187m, 新建雨水检查井5座，污水加压泵池1座，规模100m3/h。5.老城东片区:新建DN200~400 污水主管长度2189m, 新建DN300~500 污水检查井170座，新建雨水主管长度108m, 新建雨水检查井6座。6.湘绍小区:新建DN200~300 污水主管长度362m, 建污水检查井22座。7.高苏坂东区:新建DN200~300 污水主管长度2016m,新建污水检查井107座，一体化污水泵站1座，规模10m3/h。8.崇阳溪东、西岸主干管:新建DN400~800 污水主管长度857m, 新建污水检查井94座，井盖提升167座，紫外光固化917m, 不锈钢快速锁262环，污水主管清淤检测13100m。 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目(一期) -2023年度二期建设工程,项目实施范围涉及8个片区，主要建设内容包含：1.老城西区:新建DN200~500污水主管长度24803m, 新建污水检查井2009座，新建DN300~1600雨水主管长度7253m,新建雨水检查井331座。2.水电沟片区:新建DN200~400污水主管长度6845m, 新建污水检查井305座，新建DN300~500雨水主管长度232m,新建雨水检查井19座。3.湖桃片区周边:新建DN200~400污水主管长度8771m, 新建污水检查井607座，新建DN300~500雨水主管长度1562m,新建雨水检查井75座,一体化污水泵站1座，规模20m3/h。4.生态创业园区及周边:新建DN200~600污水主管长度4374m, 新建污水检查井130座， DN300~500雨水主管长度187m, 新建雨水检查井5座，污水加压泵池1座，规模100m3/h。5.老城东片区:新建DN200~400 污水主管长度2189m, 新建DN300~500 污水检查井170座，新建雨水主管长度108m, 新建雨水检查井6座。6.湘绍小区:新建DN200~300 污水主管长度362m, 建污水检查井22座。7.高苏坂东区:新建DN200~300 污水主管长度2016m,新建污水检查井107座，一体化污水泵站1座，规模10m3/h。8.崇阳溪东、西岸主干管:新建DN400~800 污水主管长度857m, 新建污水检查井94座，井盖提升167座，紫外光固化917m, 不锈钢快速锁262环，污水主管清淤检测13100m。（具体以招标人提供的工程量清单为准、招标图纸为依据）； |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台 网址：http://ggzy.np.gov.cn/ 联系电话：0599-8317118 公共资源交易中心名称：武夷山市公共资源电子交易中心 地址：武夷山市百花路318号行政服务中心二楼 联系电话：0599-5117836 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司 0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。 电子投标文件具体要求： 1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位或个人盖章部分，需盖单位公章或个人电子章。如果企业已有企业法定代表人电子印章(法人CA) , 建造师电子印章(建造师CA) 等个人CA 数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章(有效期内) 直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA 数字证书(须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活)的电子印章。 2、本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。在投标截止时间前，投标人应开启远程进行解密。解密时间为45分钟。因投标人原因造成在规定时间内投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件；投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。根据本项目特点，因以上两类原因“视为撤销其投标文件”的招标人都不采取没收投标人投标保证金的手段。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3、投标人应在投标截止时间前在南平市公共资源交易中心电子交易平台招投标系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。逾期送达的投标文件，招标人不予接收，视为未完整 提供投标资料，其投标文件在系统上予以退回，由此产生的后果由投标人一律承担。 备注：投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 4、投标人有以下情形之一的投标无效： a、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台； b、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的(所有投标人解密完成后10分钟内)； c、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 5、其他说明 a、投标人应在江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。 b、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。 c、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江 苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的投标文件网络上传。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中， 因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 6、其他电子标的相关注意事宜详见(南发改法规〔2017〕1号)文件中的有关规定。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：福州城建设计研究院有限公司 监理单位：福州城建设计研究院有限公司 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：福州城建设计研究院有限公司 造价咨询单位（编制）：福州城建设计研究院有限公司 造价咨询单位（审核）：福建联审工程管理咨询有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为60日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） 按招标人要求执行。 |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 达到国家《工程施工质量验收规范》及其它相关验收规范合格标准 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：详见设计要求或施工图要求 智慧工地管理要求：详见发包人管理办法及现行规范性文件 建筑垃圾减量化目标：详见发包人管理办法及现行规范性文件 其他要求：详见设计图纸及相关文件 |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | 固定单价合同； / |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于二级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 一级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目不接受联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为市政工程类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有市政公用工程施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3.其他情形3.1、投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。3.2、依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的，被列入建筑市场主体“黑名单”的情形作为否决条款。3.3、本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；或本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，投标都将被否决，（但是若属于《关于废止涉及“黑名单”制度相关文件的通知》（闽建建〔2021〕2号）文件中涉及质量安全黑名单和文明施工“黑名单”制度的条款除外）。3.4、a中标候选人的企业、法定代表人或项目负责人若存在行贿犯罪记录（包含处罚未执行完毕的）或若存在失信被执行记录（包含处罚未执行完毕的），招标人将取消中标候选人资格。b、中标侯选人在投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其中标候选人资格。c、投标人在投标时及投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其投标资格。。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023年10月9日 12:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2023年10月25日 08:30:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目不要求提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：捌拾万元整（￥800000元）元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①~⑥种形式之一提交（其中②、③、④为电子保函，本项目不接受纸质保函）种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507820701100026002，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：中国邮政储蓄银行股份有限公司武夷山市支行 帐户名称：武夷山市至诚市政综合服务有限公司 帐 号：935000010025506691 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：指电子银行保函形式。要求：投标人采用电子银行保函形式提交保证金的，需按《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件、南平市公共资源交易中心2021年8月23日发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源电子交易平台具体项目信息页面购买电子银行保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源电子交易平台或电子银行保函平台提供的页面下载电子银行保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。依据闽建筑[2020]8号文《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》第三条“自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函。对于推行电子投标保函的地区，招标文件应当写明电子投标保函的具体事项，并取消使用纸质保函的规定”，本项目不接受纸质银行保函。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507820701100026002。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：指电子担保保函形式 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507820701100026002。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507820701100026002。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按照南建筑〔2016〕3号文件精神，南平市行政区域内登记注册的具有独立法人资格的建筑业施工总承包企业可采用年度投标保证金形式，须在资格审查文件中提供由南平市招标投标服务中心出具的在使用期限内的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章），收讫证明随资格审查申请函一起递交。投标保证金采用南平市年度保证金的，若年度投标保证金的金额不足时，不足部分应补足。未按要求提交《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。 6免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：无。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可通过南平市公共资源交易平台的电子保函服务入口自行选择金融机构申请办理，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函办理成功并进行电子保函确认，或下载电子保函文件进行投标保证金信息关联登记，视为将投标保函原件单独提交招标人。提供的电子保函系统要具备、强化电子投标保函验真、在线申请索赔等服务功能，不具备的不得开展任何相关业务。注：①根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）规定，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。保函开立人出具的到账证明格式应符合《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》（闽建筑函〔2021〕1号）附件要求，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。②投标人采用保证保险形式的电子保函提交投标保证金：根据闽建筑〔2020〕8号《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》要求，不再将投标人提供投标保证保险凭证作为实质性要求，但投标人应使用先行赔付、后续追偿的见索即付保单，且需提供能证明保险金额和可查询保险真假的凭证。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 / |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人不接受投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：要求提交； 技术文件：不要求提交； 商务文件：要求提交； 其中，要求提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118 投标文件编制和加密要求： 投标单位的投标文件必须用新点投标文件制作工具（福建版）制作，生成加密的电子投标文件，并上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理 计价软件名称及版本：投标人可选用通过福建省公共资源交易电子公共服务平台发布符合要求的任一计价软件编制投标报价文件 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2023年10月25日 08:30:00前。 2、提交方式：投标人按照第①种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：武夷山市公共资源交易中心（武夷山市百花路318号行政服务中心二楼本项目开标室） 密封要求：1.提交投标人名称变更证明纸质材料的无需密封，根据《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》（闽建筑〔2022〕3号）文件规定，投标单位法定代表人授权委托的投标代理人应为本单位在岗人员，投标人应当提供法定代表人授权委托的投标代理人相关在岗证明材料（自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。）将由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料复印件且加盖单位公章单独提交给招标人，原件备查。招标代理机构在提交截止时间前30分钟开始接收，并由投标人委托代理人签字确认。 ②线上提交方式： / |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年10月25日 08:30:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 投标文件解密失败的补救方案：（1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3） 若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标.（4）、开标时，投标人CA数字证书验证不通过或解密失败等与数字证书相关的异常情况，招标人应通知福建省数字证书受理中心（电话：0591-968975）调查处理并出具书面报告。电子投标文件无法导入评标系统的，招标人应通知江苏国泰软件公司（电话：0599-8317118）到场调查处理并出具书面报告（书面报告格式详见《南平市公共资源电子交易平台运行暂行管理规定》的通知附表1）。（5）、电子投标文件如出现以下情形之一的，招标人应根据系统参建方出具的书面报告作出相应处理：1）投标人使用非福建CA数字证书或没有使用含有开通招投标应用服务功能的福建CA数字证书的电子印章；2）投标人使用的福建CA数字证书的招投标应用服务功能已被吊销或过期；3）投标人未使用招标文件规定的电子标书制作软件及相应版本制作；4）因投标人的原因，导入电子评标系统后无法正确读取数据或读取的数据不全；5）因投标人的原因，导致投标文件无法正常导入电子评标系统的其它情形。电子投标文件出现前款（1）、（2）、（3）项情形的，招标人应拒绝其投标；出现前款（4）、（5）项情形的，提交评标委员会否决其投标 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起7个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出（需网页截图并加盖投标人公章作为证明材料）提交给招标人，招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果（加盖招标人公章作为证明材料），一并提供给双方共同委托的有资质的鉴定机构，并根据鉴定机构的鉴定要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：经评审的最低投标价中标法(A类） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：履约担保以现金、银行转账、担保保函或履约保证保险方式提交，投标人可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。 履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：武夷山市住房和城乡建设局 地点：武夷山市富贵华府9号楼二楼 电话：0599-5303264 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 34.2.1.潜在投标人对招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的截止时间前通过南平市公共资源电子交易平台在线提交给招标人或招标代理机构。一经截止，视为完全认同招标人的商务及资格条款，对投标人在投标过程中及投标结束后提出的针对招标文件或所有招标内容的质疑，招标人及招标代理机构将不予理会。 34.2.2.中标人应按《福建省住房和城乡建设厅关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》闽建筑[2012]35号规定选用建机一体化企业。 34.2.3.依据闽建建〔2021〕3号文规定，承包人必须按照《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（DBJ/T13-338-2020）安装远程视频监控系统，并按标准实施远程监控。 34.2.4.中标单位须执行闽建建【2016】22号文《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定。 34.2.5.本项目执行南建筑[2017]6号关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施政府性公建项目优先采购地产名优工业品工作的通知、南经信运行【2018】144号关于发布2018年南平市地产名优工业品推荐目录（公建类）的通知及南工信运行【2020】167号关于发布2020年南平市公建类地产名特优工业品目录的通知。 34.2.6.投标人中标后应执行闽建筑〔2018〕13号《关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》。 34.2.7.发承包双方应按照南人综{2018}247号《关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》实行。 34.2.8.发承包双方应按闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》的规定执行。 34.2.9.发承包双方应按照南人综〔2019〕82号关于印发《南平市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知实行。 34.2.10.建设单位执行建市〔2019〕68号《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见 》 34.2.11.发承包双方执行《保障农民工工资支付条例》及闽财建[2007]157号关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》的通知 34.2.12.发承包双方需执行闽建[2020] 3号《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的通知 34.2.13.投标人应执行闽建筑函〔2018〕58号遏制工程建设领域围标串标行为，切实维护工程招投标秩序。招标人发现投标人围标串标行为的有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 34.2.14.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同： （1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 （2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 （3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。 （4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 34.2.15.投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求： （1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。 （2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。 （3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。 （4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。 34.2.16.关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为整治工作的通知（闽建办筑函〔2021〕10号）文件精神：本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 34.2.17.本项目投标保证金不计取利息，招标文件其他条款与本款不一致的，以本款为准。 34.2.18.建设单位与中标人签订施工合同时，需严格执行本招标文件专用合同条款中所列的各项条款。 34.2.19.根据省厅《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 34.2.20.根据《关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知》闽建筑〔2022〕3号文件，推行诚信承诺函制度，①招标人及其委托招标代理机构（以下简称招标人）在省工程领域招投标在线监管平台（以下简称省在线监管平台）报备招标条件材料时，上传诚信承诺函。未提交诚信承诺函的，行业监督部门予以重点监管。 ②评标专家应当签署诚信承诺函并作为评标报告的附件。 ③招标人应在招标文件中要求投标人提供诚信承诺函、拟派出项目负责人承诺函，投标人应当予以响应。 ④计价软件开发单位提供用于编制投标报价文件的计价软件的，应当签署诚信承诺函并通过省公共资源交易电子服务平台向社会公开承诺。 34.2.21.依据闽建筑〔2022〕3号关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知：（十一）各公共资源电子交易平台应当在开标环节，比对分析电子投标文件软硬件信息，并在开标记录表中如实记录分析结果。招标文件应当载明以下事项： 1. 投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 2. 招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。 3. 鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。 34.2.22.根据闽建市〔2021〕40号文住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知，自 2021年10月15日起，在全国范围内实行一级建造师电子证书，电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限。一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。34.2.23.中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供八份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 34.2.23.中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供八份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章。 34.2.24社会保险证明是指社会统筹保险基金管理部门出具的基本养老保险对账单或加盖社会统筹保险基金管理部门公章的单位缴费明细，以及企业缴费凭证（社会保险缴费发票或银行转账凭证等证明）；社会保险证明应至少体现以下内容：缴纳保险单位名称、人员姓名、社会保障号（或身份证号）、险种、缴费期限等。社会保险证明中缴费单位应与申报单位一致，上级公司、子公司、事业单位、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可，分公司缴纳的社会保险可以予以认可。 34.2.25政府投资项目最终审核结果以审计机关审核为准。 34.2.26本项目开工时间、竣工时间及施工实施阶段具体的时间节点及建设内容必须经招标人现场确认后执行； 34.2.27中标通知书发出前，中标人应按相关文件规定及时向武夷山市公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，以便招标人能及时发出中标通知书。 |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

投标须知内容修改表

投标须知内容修改表

说明：本项目招标文件中，招标人对《通用本》第2章“第二节投标须知”中的部分内容修改如下（其他未修改部分按福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件2022年版通用本执行）：

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 4.2 | 原条款(关于联合体投标) | 本条款不适用 |
| 15.1.1 | （1） 投标人基本情况表； （2） 联合体协议书（如有时）； （3） 法定代表人资格证明书； （4） 投标人诚信承诺函； （5） 授权委托书（如有时）； （6） 拟分包企业情况（如有时）； （7） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表； （8） 拟派出项目负责人承诺函； （9） 拟派出项目技术负责人简要情况表； （10） 拟派出施工现场管理人员表； （11） 项目部施工管理人员到位承诺书； （12） 投标人基本账户信息； （13） “类似工程业绩”情况汇总表（如有时）； （14） 投标保证金有关单据扫描件； （15） 其他资料。 | （1） 投标人基本情况表； （2） 法定代表人资格证明书； （3） 投标人诚信承诺函； （4） 授权委托书（如有时）； （5） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表； （6） 拟派出项目负责人承诺函； （7） 拟派出项目技术负责人简要情况表； （8） 拟派出施工现场管理人员表； （9） 项目部施工管理人员到位承诺书； （10） 投标人基本账户信息； （11） 投标保证金有关单据扫描件； （12） 其他资料。 |
| 15.3 | 技术文件（全部内容） | 本条款不适用 |
| 18.3 | （1）投标人在投标截止后撤销投标文件 | 删除此条款 |
| 20.6 | 20.6.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：（全部内容） | 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同，同一工程招标项目的不同投标人存在下列行为之一，行业监督部门依法查处： 1．不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的（开标现场上传、解密电子投标文件的除外），应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（二）项“不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”的情形。 2．不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 3．不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的，应当认定属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）项“不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制”的情形。 4.不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 5. 符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定情形的其他行为。 |
| 21.5 | 21.5.应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上企业名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 | 修改为“应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的时间、地点和密封要求，由其授权委托人（需提供授权委托书和身份证核验）将变更证明材料复印件且加盖单位公章单独提交给招标人，原件备查。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。” |
| 30.1 | 30.1中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。 | 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第38项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。如中标单位未按招标文件规定时间内交纳履约保证金并签订施工合同的，视为自动放弃中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿，并追究其相关法律责任并通报上级主管部门。 |

# 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（经评审的最低投标价中标法A类）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | K的取值区间 | 本招标项目K的取值区间为8％~12%（含8%，不含12%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在所有投标文件按规定解密后，由招标人公开抽取。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 |
| 2 | 2.2 | 评标基准价计算取值范围及评标基准价 | 评标基准价计算公式：(B-暂列金额-专业工程暂估价-甲供材料费)×(1-K)+暂列金额+专业工程暂估价+甲供材料费。其中：B为招标控制价；暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费以招标工程量清单中列出的金额为准。 1、评标基准价计算取值范围：根据上述公式和本表第1项K的取值区间上、下限计算确定评标基准价计算取值范围的上、下限。 2、评标基准价：根据上述公式和招标人公开抽取的K值计算确定。 3、评标基准价计算取值范围的上、下限和评标基准价均取整数（以“元”为单位，小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计）。 |
| 3 | 2.2 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：a具体程序：（一）、入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单： 1、投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。2、投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。 a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法）； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： （应考虑参与抽球的投标人数量超出摇球机的可摇数量范围的具体处理方法） 。 |
| 4 | 2.3 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值 | 投标报价与评标基准价的差价绝对值=¦Ai-评标基准价¦。其中，Ai 为各投标人的报价。 |
| 5 | 3.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于一级市政公用工程注册建造师执业资格，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：高级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：4人，其中：（市政工程施工员2人、设备安装施工员2人）人； 质量员：市政质量员1人； 材料员：1人； 机械员：1人； 安全员：3（取得安全生产考核合格证书C证的安全生产管理人员）人； 试验员：1(投标时无需从福建省住房和城乡建设政务服务系统中选取实验员岗位人员，评标时不对该人员进行评审，后期根据项目实际需要进行配置)人； 劳务员：（也称“劳资专管员”） 1 人。备注：①具体详见福建省住房和城乡建设厅《关于启用政务服务系统拟派出施工现场管理人员配备功能的通知》（闽建筑函〔2022〕35 号）规定；②根据闽建筑 函〔2022〕35 号文规定，闽建建〔2018〕37 号文规定的安全员，调整为取得安全生产考核合格证书 C 证的专职安全生产管理人员；③劳务员（也称“劳资专管员”）根据闽人社发〔2021〕3 号文要求配备 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后15日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后15日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 3.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前5年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 2、“类似工程业绩”应附上施工合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： / （2）“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 （3）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图或工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 3、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收备案信息或竣工验收信息。且查询到的竣工验收备案信息或竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。 4、通过上述平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第2项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过上述平台查询的“竣工验收日期”与上述第2项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。上述平台没有载明竣工验收日期，或上述第2项竣工验收证明没有签署竣工验收日期的，其业绩不计。 5. 其他要求： （根据省、设区市住建主管部门的其他规定） |
| 7 | 4.2 | 危大工程清单 | 1、/； 2、/； 3、/； …… |
| 8 | 7.1.1 | 影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程及其招标控制价中相应的综合单价 | / |
| 9 | 7.1.2 | 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目及其招标控制价中相应的费用 | / |
| 10 | 7.1.4 | 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备及其招标控制价中相应材料、设备的单价 | / |

## 第2节 评标办法和标准

### 经评审的最低投标价中标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对技术文件（如有）进行评审；

        - 对商务文件进行初步评审；

        - 对商务文件进行算术性修正；

        - 对商务文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

    - 评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后技术文件（如有）、再商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入技术文件（如有）和商务文件的评审。对于技术文件采用暗评的方式进行评审的，经评标委员会同意，可以在资格文件评审之前进行技术文件评审。

  - 评标前的准备工作

    - K值的抽取。在所有投标文件按照招标文件规定的时间和方式进行解密后，由招标人按照“评标办法和标准数据表”第1项的规定，公开抽取K值。

    - 入围投标人的产生。根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列原则确定入围投标人名单：

2.2.1投标报价在评标基准价计算取值范围（详“评标办法和标准数据表”第2项，下同）内的投标人数量不多于(含)50家时，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家但不多于(含)100家时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

2.2.2投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量多于100家时：

（1）采用A类办法的，当招标控制价<0.3亿元, 从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围；当0.3亿元≤招标控制价<1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家（第100家有多家信用分相同的，同时进入抽取，下同）的投标人中随机抽取15家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取35家入围；当招标控制价≥1亿元时，从投标报价在评标基准价计算取值范围内且信用分排名前100家的投标人中随机抽取20家入围，再从剩余投标报价在评标基准价计算取值范围内投标人（含第一次未被抽中的投标人）中随机抽取30家入围。

（2）采用B类办法的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人数量不多于（含）50家的，投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人全部入围；超过50家的，从投标报价在评标基准价计算取值范围内的投标人中随机抽取50家入围。

具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第3项。

    - 确定进入评审的投标人名单。

采用A类办法的，评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项规定计算的其投标报价与评标基准价差价绝对值由小到大依次排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

采用B类办法的，实行100分评分制，由投标报价分组成。评标委员会对入围投标人按照评标办法和标准数据表第4项的规定计算的投标报价分由高到低排序，按照下列方式确定进入评审的投标人名单：

（1）入围投标人不少于5名（若任一名出现多家并列的，视为同一名，下同）的，选取前5名投标人的投标文件进行评审，经评审若有效投标人家数不足3家则按名次每次递补3名进行评审（如果剩余投标人不足3名的，剩余投标人全部进入评审），直至合格的投标人不少于3家为止。

（2）入围投标人少于5名的，全部进入评审。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

      - 未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

      - 关键内容字迹模糊、无法辨认；

      - 未按招标文件规定提交了投标保证金；

      - 不具备合格有效的企业法人营业执照；

      - 不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

      - 联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

      - 工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

      - 拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

      - 投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第6项规定（如有时）；

      - 企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

      - 存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

      - 应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

      - 已标价工程量清单XML电子文档未按照投标须知第20.7款规定记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子交易平台校验认定被篡改；

      - 存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

      - 采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

      - 不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 技术文件评审办法和标准

4.1招标文件要求投标人提交技术文件的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行技术文件评审。技术文件存在投标须知第20.6款第（4）项规定的情形，否决其投标。

4.2评标委员会按照评标办法和标准数据表第7项和本章附件3-1 “技术文件评分标准表”的要求对各投标人的技术文件进行评审。

4.3技术文件采用不公开投标人名称的暗标式评审办法，由评标系统自动生成暗标编码后，交给评标委员会进行评审。技术文件采用百分制量化的办法进行评审，各评标委员会成员的评分取整数（小数点后第一位“四舍五入”，第二位及以后不计），技术文件分应为所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。本招标项目仅对投标人的技术文件作合格与否的评审，技术文件的评审结论分为合格与不合格二种。技术文件评审最后得分高于或等于60分的为合格，低于60分的为不合格。技术文件评审不合格的视为不响应招标文件的技术要求，否决其投标，不再进行商务文件的评审。

  - 商务文件评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3 关键内容字迹模糊、无法辨认；

5.1.4 未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

5.1.5 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

5.1.6 投标总价高于招标控制价；

5.1.7投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

5.1.8 投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求或工程质量低于招标文件要求；

5.1.9 附有招标文件规定的不能接受的条件；

5.1.10 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

    - 投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

6.1.1 用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

6.1.2 单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

6.1.3 本办法第5.1.7项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。

6.2.细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 商务文件详细评审办法和标准

    - 商务文件有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

7.1.1  影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，低于招标控制价的相应综合单价(详见评标办法和标准数据表第8项)85％；

7.1.2  影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价低于招标控制价相应项目费用(详见评标办法和标准数据表第9项)85％；

7.1.3  安全文明施工费按照费率计算的，其费率低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额低于招标控制价相应金额；

7.1.4  影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，低于招标控制价的相应材料、设备单价(详见评标办法和标准数据表第10项)85％；

7.1.5  暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费不按照招标工程量清单中列出金额填写；

7.1.6  项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量与招标工程量清单相应内容不一致。

8. 推荐中标候选人

8.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

8.1.1通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

8.1.2通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

8.2推荐中标候选人

8.2.1定标方式采用依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人或授权评标委员会直接确定中标人的，按照下列规定推荐中标候选人：

（1）采用A类办法的，进入前五名并通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格且投标报价乘以信用系数（详见《专用本》第3章评标办法和标准中的《有效投标人对应的信用系数》）后的取值最低的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价乘以信用系数的取值相同时，由评标委员会依次按投标人的信用分高低、投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述四项均相同时，由招标人随机抽取。

（2）采用B类办法的，通过资格文件、技术文件（如有）、商务文件评审均合格，按投标报价分由高到低顺序推荐中标候选人，得分最高为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的投标报价分相同时，由评标委员会依次按投标报价由低到高、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序，若上述三项均相同时，由招标人随机抽取。

8.2.2定标方式采用评定分离方式确定中标人的，按照第2章第1节“投标须知前附表”第36项的规定推荐中标候选人。

8.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

9.提交评标报告

9.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

9.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

9.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

10.附则

10.1在抽取参与评审的投标人名单过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

10.2除本章第10.1款规定或重新组建评标委员会评审外，参与评审的投标人名单和随机参数已抽取的，招标人不再重新抽取。

10.3所有抽球过程实行全程录音录像监控。

附件3-1：技术文件评分标准表（适用经评审的最低投标价中标法）

技术文件评分标准表（格式）

| 序号 | 评审子项目名称 | 评审内容和标准 | 子项目 评分（分） | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危大工程清单1：…… | / | A1 (满分100分) | / |
| 2 | 危大工程清单2：…… | / | A2 (满分100分) | / |
| …… | …… | …… | …… | …… |
| n | 危大工程清单n：…… | / | An (满分100分) | / |
| 评标委员会成员总评分 |  |  | A1*B1+A2*B2+…+An*Bn |  |
| 备 注 |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1；每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某评审子项目评分大于（含）90分或小于60分时，必须详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.技术文件页数原则上不超过100页。 |  |  |

说明：招标人或其委托招标代理机构应按照本表格式要求，将相应内容填写完整后在《专用本》中列出，作为各投标人编制技术文件和评标委员会进行评审的依据。

### 有效投标人对应的信用系数

（适用于经评审的最低投标价中标法）

| 序号 | 招标控制价 | 投标人的企业季度信用得分排序 | 对应的 信用系数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1亿元及以上 | 第1位 | 0.9985 | 1、允许存在企业季度信用得分排名并列的情形，并按照投标人的排序计取相应的信用系数。 2、投标人的企业季度信用得分排序是指对招标项目中已通过资格文件、技术文件、商务文件评审均合格的投标人进行的排序。 |
|  |  | 第2位 | 0.999 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 2 | 0.3亿元及以上且不足1亿元 | 第1位 | 0.999 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9994 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9996 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |
| 3 | 0.3亿元以下 | 第1位 | 0.9995 |  |
|  |  | 第2位 | 0.9997 |  |
|  |  | 第3位 | 0.9999 |  |
|  |  | 其 他 | 1 |  |

# 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

发包人（全称）：                            

承包人（全称）：                

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                   工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 一、工程概况

1.工程名称：

2.工程地点：

3.工程立项批准文号：

4.资金来源：

5.工程内容：                                ；

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

- 二、合同工期

计划开工日期：年月日。

计划竣工日期：年月日。

工期总日历天数：60日历天，其中各关键节点的工期要求为：按招标人要求执行。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

- 三、质量标准

符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

- 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

含税金额人民币（大写）                     (¥               元)，不含税金额人民币（大写）                 (¥               元)，税金金额           元（税率   %）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）               (¥          元)；

（2）甲供材料费金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）               (¥          元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）               (¥          元)。

2.合同价格形式：固定单价合同。

- 五、项目负责人

承包人项目负责人：                                       。

- 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书（如果有）；

（2）投标函及其附录（如果有）；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）招标控制价（最高投标限价）；

（9）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

- 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

- 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

- 九、签订时间

本合同于         年    月    日签订。

- 十、签订地点

本合同在                                    签订。

- 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

- 十二、合同生效

本合同自  双方签字盖章之日起   生效。

- 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)                         承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：               法定代表人或其委托代理人：

（签字）                                 （签字）

社会统一信用代码：                 社会统一信用代码：  

地  址：                   地  址：  

邮政编码：                   邮政编码：

法定代表人：                         法定代表人：      

委托代理人：                         委托代理人：

电  话：                 电  话： 

传  真：                 传  真：   

电子信箱：                               电子信箱： 

开户银行：                 开户银行： 

账  号：                             账  号：                 

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

- 专用合同条款

专用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1）合同履行过程中，双方有关工程的洽商、

变更等有书面协议或文件；（2）招标文件及其补充通知；（3）中标人的投标报价书

及投标承诺书    。

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                       ；

资质类别和等级：                 ；

联系电话：                  ；

电子信箱：                    ；

通信地址：                      。

1.1.2.5 设计人：

名    称：              ；

资质类别和等级：                    ；

联系电话：                   ；

电子信箱：                             ；

通信地址：                 。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：    /。

1.1.3.9 永久占地包括：                      。

1.1.3.10 临时占地包括：    /   。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：无  。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：依据施工图纸（设计文件）的要求，本工程

的材料、设备、施工质量须符合现行中华人民共和国、本工程所在地省（直辖市）、市与行业的工程建设标准、规范的要求，如各种标准、规范不一致，则按照最高的标准、规范执行；施工期间，如果有新版的规范和标准颁布，原则上应执行最高标准的规范和标准；若需执行较低标准的规范和标准的，需征得发包人和监理单位书面同意。

国内没有相应标准、规范时的约定：承包人应立即书面通知发包人及监理单位，并提供拟采用的相应标准（如企业标准、国外标准等）、规范或经验做法及其理由，由承包人与发包人、监理单位、设计单位协商或征求相关部门意见后通过书面形式进行确定。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  无  ；

发包人提供国外标准、规范的份数：  无；

发包人提供国外标准、规范的名称：  无   。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：无  。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）合同履行过程中，双方有关工程的洽商、变更等有约束力的书面协议或文件；（2）本合同协议书；（3）本合同专用条款；（4）中标通知书（如有）；（5）图纸；（6）投标文件及投标承诺书（如有）；（7）招标文件及其补充通知（如有）；（8）本合同通用条款；（9）工程款支付担保文书；（10）标准、规范及有关技术文件。

本合同组成文件解释顺序为：以上组成本合同的文件中，如有冲突，序号越小的，解释效力越优先；如处于同一序号的，则形成时间在后者优先。

招标文件及其补充通知（如有）是本合同的组成部分，本合同没有约定或约定不明确、不具体，但招标文件及其补充通知有规定或规定更为明确、具体，且与本合同没有冲突的，以招标文件及其补充通知中的规定为准。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：签订本合同时；

发包人向承包人提供图纸的数量：3套；

发包人向承包人提供图纸的内容：。

1.6.2补充：承包人应认真审核整套施工图和设计总说明，弄清施工图纸的连续性和一致性。若因对图纸理解有误或未及时发现图纸中相互矛盾之处而造成质量问题、返工或其他损失（包括但不限于客户索赔等），承包人须自行承担全部责任。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件、期限、数量：①承包人在施工图纸会审后的7天内，向总监

理工程师提交2份其格式和内容符合总监理工程师合理要求的实施性工程进度计划、施工组织设计及专项施工方案。施工期间每月25日提交下月详细施工进度计划。如不按时报送实施性工程进度计划或月计划，发包人有权不予支付当期工程进度款；

②每月25日向总监理工程师及发包人代表报送当月工作简报1式4份；

③每周向总监理工程师和发包人代表报送施工周报1式4份及总监理工程师要求的其他有关报表；

承包人提供的文件的形式为：纸质文件    ；

发包人审批承包人文件的期限：按通用合同条款有关规定  。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用条款约定。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在 7   天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：                ；

发包人指定的接收人为：                          。

承包人接收文件的地点：                        ；

承包人指定的接收人为：                        。

监理人接收文件的地点：                        ；

监理人指定的接收人为：                        。

1.7.3补充：就本合同发生的通知应以书面形式作出，并按双方在本合同所列示的地址寄送/当面送达。以邮寄送达的，一方按本合同所载地址发出通知后的第2个日历日即为送达日；当面送达的，当日即为送达日。一方变更其联系方式的，应提前10个日历日书面通知对方，否则对方按本合同所示地址方式发出通知后，无论该变更方是否实际收到，均视寄送的第2个日历日为已送达日。依据上述约定而确定的送达日期与被通知方实际收到的日期或被通知方签收的日期不一致的，以上述日期中最早的日期为送达日。任何一方拒收其他方通知的，拒收视为已送达，送达日按本条前述约定。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：发包人、发包人上级机关以及政府相关职能部门等相关工作人员有出入现场指导、检查的权利。

1.10.3 场内交通

场内道路的开通与维护由承包人自行解决并承担费用  。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人  承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不

得为了本合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则需承担相应的责任，保密措施费用（若有）由承包人承担。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 发包人 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经发包人书面同意，承包人不得为了合同以外的目的而复制、使用上述文件或将之提供给任何第三方，否则需承担相应的责任，保密措施费用（若有）由承包人承担 。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：发包人要求使用专利技术或特殊工艺，就负责办理相应的申报手续，承担申报、试验、使用等费用；承包人提出使用专利技术或特殊工艺，应取得工程师认可，承包人负责办理申报手续并承担有关费用  。

1.13工程量清单错误的修正

工程量清单错误修正的其他情形： 无   。

1.14 招标控制价错误的修正

关于招标控制价错误修正的其他约定：  无   。

2. 发包人

2.1变更为：

（1）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：发包人办理的许可、批准或备案包括工程立项批文、建设工程用地规划许可证、建设工程规划许可证、图纸及地勘资料审批证书，已具备。

（2）发包人委托承包人代办施工许可证及相关施工前备案等手续，办理竣工验收及备案等竣工手续。发包人委托承包人办理的工作，承包人应积极配合，发包人不另行支付费用。

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)负责办理和审核工程变更、费用变更、工期顺延、工程索赔、工程款支付、停工通知、复工通知、分包人的确定、主要设备材料的确定、施工组织设计、施工总进度计划的确认、已完工程量（实际进度）的确认、承包人主要管理人员更换等事项，与以上事项相关的所有文件必须同时具有发包人代表签字和发包人公章且符合专用条款其他约定始生效；未经发包人另行书面授权，发包人的其他人员一律无权代表发包人确认上述事项；

(2)其他重大问题的决定等事项的处理；

(3)施工过程的管理监督。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：施工场地已具备施工条件     。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）将施工用水、电力、通信线路等施工所必需的条件：施工用水发包人已接至施工现场；施工用电（所有权归发包人）已接至施工现场；在现有施工条件基础上由承包人根据施工用电负荷配置线材规格，根据施工用水量配置供水管管径自行接至所需位置，施工场地内接线费用、水电费用（含基本费及无功用电等）由承包人承担，电讯由承包人自行解决，费用已包含在合同总价中。

（2）正常施工所需要的进入施工现场的交通条件：施工场地与公共道路的通道已经开通，场内道路的开通与维护由承包人自行解决并承担费用。临时工程用地在发包人指定的区域内考虑，如承包人认为发包人指定的区域不能满足施工临时用地的要求而需租用临时用地，则由承包人自行办理，费用由承包人自行承担。

2.4.4变更为：因发包人原因未能按合同约定及时向承包人提供施工现场、施工条件、基础资料的，发包人不承担违约及赔偿责任。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无   。

发包人提供支付担保的形式：根据关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程领域工程款支付担保管理实施办法（试行）》的通知（ 闽建〔2023〕4号）文，福建省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程项目应当实行工程款支付担保，工程款支付担保采用银行保函、工程保证保险和融资性担保公司保函等方式 。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容： 按有关规定执行  。

承包人需要提交的竣工资料套数：  承包人必须向发包人再提交陆套按城建档案管理规定装订完整的竣工图及其他竣工资料（其中原件贰套）  。

承包人提交的竣工资料的费用承担：  承包人  。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程准备进行五方竣工验收（发包人、承包人、监理单位、勘察单位、设计单位）前7天提交完整的竣工资料壹套供初验使用；五方竣工验收合格后28天内，承包人必须向发包人再提交陆套按城建档案管理规定装订完整的竣工图及其他竣工资料（其中原件贰套）。

承包人提交的竣工资料形式要求：纸质资料及相关电子文档   。

（10）承包人应履行的其他义务：①承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人根据工程施工需要，提供和维修夜间施工照明、围栏设施、警告标志等安全防护措施，负责安全保卫工作，发包人迟延支付工程款项并不减免承包人依据本合同应按时、完全、充分履行的安全防护责任。

②向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人应向发包人和监理工程师各提供施工现场不少于12平方米的办公用房和必要的办公设施。

③需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人须服从地方政府和城建、环卫、交通、公安部门等关于城市建设施工管理的规定，费用及罚款（若有）由承包人承担。

④已完工工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人对中间交工的工程仍负有保管责任；但由于发包人使用不当造成损坏的，承包人负责修复，费用由发包人承担。

⑤施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应根据现场具体情况及发包人所能提供的信息和资料负责自行调查、了解现场情况并实施保护措施，承包人应按国家有关规定负责以上实物的保管工作，并在第一时间向发包人和有关政府部门申报，费用由发包人承担。

⑥施工现场清洁卫生的要求：按建设行政主管部门颁发的文明施工相关规定和承包人施工组织设计中编制的文明施工章节有关规定执行。

⑦承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、废物的处理等一切必要的措施。

承包人在施工或保修过程中所必需的一切操作均不应妨碍公众便利，不应对公用道路、私人道路、发包人或他人财产的使用产生不适当的干扰。

⑧承包人及其雇员、分包人（如有）未经发包人同意，均不得向非授权的人员提供有关工程方面的任何资料，也不许非授权的人员考察工程或接触合同文件。

⑨承包人必须自行负责协调工程现场及周边居民或相邻方的关系，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误，不予签证。

⑩承包人应负责本工程所有项目的档案管理、竣工资料的检查与汇总，包括发包人另行发包的工程档案资料，所产生的费用已包含在总承包管理费中，发包人不另行增补。

⑪承包人必须充分考虑本地区供水压力可能存在不足，同时必须根据公安部、住房和城乡建设部发布的公消［2009］131号“关于进一步加强建设工程施工现场消防安全工作的通知” 文件和其他消防规范文件的规定，采取措施保障施工现场消防用水达到消防安全要求，同时满足本项目施工、生活用水要求。上述措施所需全部费用承包人在其投标报价时已综合考虑，发包人将不予以增补。

⑫工程竣工验收合格后，承包人按监理人的要求留设工种齐备的项目维修小组。

承包人与招标人签订书面合同后，无故终止合同或未进场施工的，将没收其履约保证金。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：有权代表承包人履行本合同。承包人因履行本合同而对外签署的所有文件具备承包人项目负责人签字或者本项目的承包人公章或项目章即生效。未经承包人另行书面授权，承包人的其他人员一律无权代表承包人履行本合同 。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：本工程承包人项目负责人为专职，承包人应在开工前将项目负责人(投标时承诺拟派出的项目负责人)的个人简历及相关证件原件提交发包人审查。施工期间每个月出勤须达到25天（含）以上。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

由承包人承担所有费用及责任   。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：发包人考勤抽检发现项目负责人未经批准缺岗者，按每人天1000元标准处罚，由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任： 承包人拟派项目管理班子人员应与投标文件中填报的一致。如确属不能履行职责需要更换人员，所变更人员的资格、业绩和信誉不得低于中标时的条件，且必须经过发包人的同意。若承包人派出本工程的项目管理班子不能胜任其职责，则发包人有权要求承包人更换包括项目负责人在内的管理人员。发包人的上述要求应书面通知承包人，在发包人提出要求7日内，合格的管理人员应到位，否则按管理人员推迟到位处理。

若因承包人原因，投标文件承诺的项目部施工管理人员不能全部通过福建省建设工程质量安全动态信息系统备案的，或工程开工后（除不可抗力外）承包人变更项目部施工管理人员、项目负责人或项目技术负责人的还应按照下列约定向发包人交纳赔偿金：（1）更换项目负责人每人次100000元人民币；（2）更换项目技术负责人每人次100000元人民币；（3）更换除上述外的其他管理人员每人次 30000元人民币。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任： 发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目负责人，通知中应当载明要求更换的理由。承包人应在接到更换通知后7天内按照发包人要求更换项目负责人并安排合格的项目负责人到位，并将新任命的项目负责人的注册执业资格、管理经验等资料书面通知发包人。继任项目负责人继续履行第3.2.1项约定的职责。

承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：更换的项目负责人每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：

按通用合同条款有关规定  。

3.3.3 补充：若发包人要求撤换不能按照合同约定履行职责和义务的主要施工管理人员的，承包人应当在发包人提出要求之日起7日内，安排其他合格的管理人员到岗。

承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：更换的技术负责人每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金，其他施工管理人员每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥500元/天·人（累计计取）违约金 。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：施工期间每个月出勤须达到25天（含）以上。技术负责人每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥1000元/天·人（累计计取）违约金，其他施工管理人员每推迟到岗1天或缺勤1天，承包人支付￥500元/天·人（累计计取）违约金  。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按以上专用条款的3.2.3条规定执行。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：按施工管理人员推迟到位或缺勤处理   。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

主体结构、关键性工作的范围：无。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                   。

其他关于分包的约定：  经招标人同意后方可分包 。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：按有关规定执行   。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：自发包人向承包人移交施工现场之日起，承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备，直到工程竣工验收合格并项目移交发包人之日止。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：       是        。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：在中标通知书发出7天内，签订合同前，承包人应向发包人提交金额为本工程施工合同价款总额的10％的履约保证金；履约担保可以选择现金、银行保函、担保保函、履约保证保险等形式之一。履约保证金有效期至工程竣工验收合格并提供完整的竣工材料（含结算书等资料）后28天。在合同执行过程中如出现下列情况之一时发包人有权从履约保证金中得到赔偿，如履约保证金不够赔偿，将另外加收赔偿金额：

①因承包人原因导致发包人解除本合同，则发包人有权没收全部履约保证金；

②因承包人违约，发包人有权直接从履约保证金中扣除违约金。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容： 详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定  。

关于监理人的监理权限：  详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定 。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：设施由监理人自备，费用监理人自理。监理人须全面负责自身人员的安全以及所有财物、设施的保管  。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：关于监理人的其他约定：监理人或总监理工程师签发的下列文件或凭证，需要同时具备发包人代表的签字和发包人项目公章后始生效：（1）工程变更；（2）费用变更；（3）工期顺延；（4）工程索赔；（5）工程款支付；（6）停工通知、复工通知；（7）分包人的确定；（8）主要设备材料的确定；（9）施工组织设计、施工总进度计划的确认； （10）承包人主要管理人员更换；（11）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：无 。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：国家现行工程施工质量验收规范合格标准 。

工程质量验收标准：（1）建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员/质量员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

（2）对现场施工人员应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计(包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等)，监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工和批量生产。

（3）分项工程现场应实行挂牌管理，标明作业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

（4）要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽检频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得追记，弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原资料。

（5）在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理确认，发包人有权对承包人进行经济处罚。

关于工程奖项的约定： /  。

关于建造要求：

（1）绿色建筑等级要求：   /    ；

（2）智慧工地管理要求：    /   ；

（3）建筑垃圾减量化目标：    /    ；

（4）装配式建筑装配率要求：    /     ；

（5）     /       。

5.1.2 变更为：因发包人原因造成工程质量达不到合同约定的质量标准的，发包人委托承包人负责工程修复、整改的，由发包人承担因此增加的费用，工期另行约定，并承包人同意：除非双方另行达成书面文件，修复工程增加的费用按本合同工程量清单计价标准计算。除修复工程增加的费用外，承包人不得另行主张其他费用和利润。

5.2质量保证措施

增加5.2.4因承包人工程质量瑕疵导致发包人及他人人身或财产受损的，承包人承担全部责任，发包人有权直接从工程进度款中扣回或向承包人追偿因此垫付的全部费用。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：承包人应于共同检查前48小时书面通知监理人检查，承包人发出的书面通知中应载明隐蔽检查的内容、时间和地点，并应附有自检记录和必要的检查资料。

监理人不能按时进行检查时，应提前    24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

补充：监理人或发包人不能按时进行验收，承包人不可进行隐蔽和继续施工。如果待验收部位是关键线路，则延期不能超过48小时，否则承包人工期顺延（按超过48小时的部分计）；如果待验收部位是非关键线路，则承包人工期不予顺延。

5.4 不合格工程的处理

5.4.1变更为：因承包人原因造成工程质量全部或部分不合格的，承包人免费修复至达到合同约定的质量标准，工期不予顺延。工程经过一次整改并重新组织验收后仍不能验收合格的，发包人有权拒绝接受本工程或拒绝接受不合格部分工程(由发包人选择），并拒绝支付不合格工程部分工程价款。发包人有权委托其他人承担不合格工程的修复工作。如修复不合格工程的费用超过不合格工程部分的工程价款的，二者的差价部分由承包人承担。因不合格工程导致其他工程不能正常使用的，承包人应采取措施确保相关工程的正常使用，由此增加的费用和延误的工期由承包人承担。

增加5.4.3因承包人原因导致工程质量全部或部分不合格的，如果涉及到关键部位，发包人有权向承包人索赔合同价款2%的违约金，如果仅涉及非关键部位，发包人有权向承包人索赔合同价款1%的违约金，且承包人均应在发包人要求的期限内重新修缮直至达到合格质量标准，修缮费用由承包人承担，工期不予顺延；若工期逾期，须另行承担逾期竣工的违约责任。

6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。

6.1.3 补充：关于特别安全生产事项的安全防护措施，应在施工前7天向发包人和监理人报送相应的安全防护措施，经发包人认可后实施，防护措施费用由承包人承担。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：承包人应当按照发包人（监理人）的指示组建现场治安保卫机构，承担治安保卫职责。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  按通用条款执行  。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：按通用条款执行  。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期同比例支付。

6.1.8 补充：发生安全事故，发包人认为须对工程安全紧急修理或补救，而承包人无能力或拒不承担此类工作时，发包人有权雇用其他人员从事该项工作，有关费用由承包人支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：  /   。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：详专用条款1.6.4条约定   。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7个工作日 。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后7个工作日。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：协议书约定开工日期前7天。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前  。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

7.3.2开工通知

变更为：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，监理人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。除非发包人书面同意，承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

因承包人原因推迟开工的，每推迟1天，承包人应向发包人给付违约金人民币贰仟元整（￥2000元/天）；推迟10天（含）以上的，发包人有权解除本合同并要求承包人支付相当于履约保证金数额的违约金。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向总监理工程师和发包人代表提出延期开工的理由和申请。发包人代表不同意延期申请或不予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：水准点与测量控制点交验要求：承包人进场施工前【10】天，发包人以书面形式与承包人进行现场交验，承包人接受后应及时对水准点与测量控制点进行复核校对，报总监理工程师审核。承包人对水准点与测量控制点承担保管责任  。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

工期可以顺延的情况：

（1）一周内（自然周）每天6点到18点之间停水或停电造成停工累计超过24小时，累计每超过24个小时，工期顺延一天；如果在一天之内(北京时间6:00～18:00期间)累计停工8小时，顺延一天。上述情况不能累计；

（2）政府部门要求交通管制，致使材料无法运抵工程地点连续3天以上（不含3天）；

（3）施工期间若遇春节，工期顺延14天；

（4）不可抗力；

（5）因设计变更在关键线路，经总监理工程师及发包人签证确实影响工期者；

（6）因发包人违反第2.4条或自行发包的工程施工滞后，导致对本合同关键线路造成影响者；

（7）需发包人或监理单位办理的手续或提供的资料无法配合工程需求而影响工期者；

（8）因疫情防控需要，应发包人要求，暂停施工的。

以上顺延需以发生在关键线路并造成实际延期为限（非关键线路工期不予顺延，本合同中约定的关键线路范围详见经监理和发包人确认的施工组织设计），承包人需持有效证明文件进行签证。发生上述情况，除工期顺延外，发包人不再向承包人承担任何经济费用。未签证的工期不予顺延。

承包人在第7.5.1条情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理人及发包人提出报告并附有效证明文件。监理人及发包人在收到报告后应予以确认或提出修改意见。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期每延误一天罚款1000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。当上述工期延误超过30天时，发包人有权没收承包人的履约保证金 。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：误期赔偿金最高限额为合同价款的10%。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予罚款。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： /   。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：  无 。

7.8 暂停施工

变更为：总监理工程师认为有必要暂停施工的，应当以书面形式要求承包人暂停施工，承包人应当按照工程师要求停止施工，并妥善保护已完工程。具体停工处理事项（包括费用、工期等），双方另行协商。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励： 无 。

8. 材料与设备

8.2 承包人采购材料与工程设备

补充：除合同另有约定外，本工程承包范围的材料、设备由承包人采购，且材料、设备品质不得低于招标文件规定的合格产品。材料、设备的采购、运输、保管、质量等责任均由承包人自行负责，材料、设备必须附有合格证书、产地证明、装箱清单、规格、型号证明等随货文件，并经监理单位和发包人共同书面确认后方可进场。

8.3 材料与工程设备的接收与拒收

8.3.1补充：发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定的，承包人应于48小时内书面通知监理人或发包人，工期予以顺延；如承包人怠于通知监理人或发包人的，则工期不予顺延；如发包人拒绝整改的，则承包人有权暂停相应部位工程施工，并通知监理人。如发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更的，承包人按变更后的交付日期或交货地点验收并接受货物。

8.3.2补充：承包人采购的材料和工程设备不符合设计或有关标准要求时，承包人应在监理人要求的合理期限内将不符合设计或有关标准要求的材料、工程设备运出施工现场，并重新采购符合要求的材料、工程设备，由此增加的费用和延误的工期，由承包人承担。

增加8.3.3承包人负责按合同约定对本工程材料、设备的规格、数量、质量验收，并负责书面记录各批次材料、设备的验收结果。承包人供应的材料、设备不合格的，由承包人承担全部责任。非承包人供应的材料、设备不合格，但承包人怠于验收导致发包人工程质量缺陷或工期损失的，发包人有权一并向承包人追偿。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：承包人。

8.4.2补充：不论监理人是否通知承包人清点，承包人应负责材料和工程设备保管。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

补充：承包人应在计划采购前14天向发包人、监理单位提交材料样品、单价、合格证等有关说明，以便发包人有充分时间选择比较。

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

按通用合同条款有关规定  。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人自行承担，临时工程用地在发包人指定的区域内考虑，如承包人认为发包人指定的区域不能满足施工临时用地的要求而需租用临时用地，则由承包人自行办理，费用由承包人自行承担 。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：按通用合同条款有关规定  。

施工现场需要配备的试验设备：  按通用合同条款有关规定。

施工现场需要具备的其他试验条件：  按通用合同条款有关规定  。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：     /     。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按相应的合同通用条款执行，施工中发包人根据实际需要作出的变更决定，承包人必须无条件执行。承包人应按照经发包人书面认可的变更设计文件进行变更施工，以无书面认可的变更设计文件进行施工所发生的费用由承包人自已承担  。

10.4 变更估价

10.4.1 变更估价原则

本工程合同价款采用固定单价(固定定额子目单价)合同方式确定。中标价即为合同价款，（其中招标人的暂列金与承包人无关，由发包人根据工程实际情况掌握使用部分或根本不用）。本工程所有工程量均以施工单位现场按招标施工图或设计变更、业主指定及隐蔽签证完成并经验收合格的实际数量计算（风险包干范围和工程量清单编制说明中包干项目除外），结算定额子目单价按如下办法计算：

（1）中标人工程量清单报价表中有定额子目单价的，且其单价低于（或等于）招标预算单价×（1-中标优惠率）相应子目的，采用该子目单价；若其单价高于招标预算控制单价×（1-中标优惠率）相应子目的，则其单价按招标预算控制价相应子目单价计算后，并按相应的中标优惠率下浮；

（2）中标人工程量清单报价表中没有定额子目单价的，但变更、标外等增加工作内容单价有定额子目可套的，按照编制招标预算造价的依据套用定额或换算后套用，但不再计取风险系数，并按相应的中标优惠率下浮；

（3）中标人工程量清单报价表中没有定额子目单价的，且变更、标外等增加工作内容单价又无定额子目可套的，其单价由建设单位和监理工程师根据市场行情面议形成签证价，并按相应的中标优惠率下浮，报有关部门备案，经有权终审单位审定后形成结算价；

以上条款中的中标优惠率计算方法为：中标优惠率=［（招标控制价-招标人的暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费）-（投标报价-招标人的暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费）］÷（招标控制价-招标人的暂列金-专业工程暂估价-甲供材料费）×100%。

（4）材料变更价格的约定：

①招标控制价材料价格明细表已有的材料，根据其材料价格明细表所列的材料单价计算；②招标控制价材料价格明细表中没有的材料，按编制招标控制价取定的当期南平造价管理机构发布的武夷山市信息价材料单价计算；③以上二项均无价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理工程师同时询价测算并经发包人批准后会同审核单位审核计算。上述变更只计取差价和税金，不计取其他费用，差价=审核后材料单价-发包人招标预算中相应的材料价格。

10.4.1.2（1）现行计价定额： 《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401~409-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）《福建省安装工程预算定额》（FJYD-301-311-2017）《福建省园林工程预算定额》（FJYD-501-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年4月25日以前）。

10.4.2变更估价程序

变更为：因工程变更而增加合同价款时，承包人在双方确定变更后14天内不向监理人和发包人提出变更工程价款报告的，视为该项工程变更不涉及增加合同价款。因工程变更而减少合同价款时，承包人在双方确定变更后14天内不向监理人和发包人提出变更工程价款报告的，视为同意发包人依据本合同条款对该项变更价款的核减。

监理人应在收到承包人书面变更工程价款报告之日起7天给予确认或提出修改意见，发包人应在收到经监理人审核的书面变更工程价款报告完整资料后14天内给予确认或提出修改意见，在审核过程中承包人应积极配合。

因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中支付。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限： 按通用合同条款有关规定  。

发包人审批承包人合理化建议的期限：  按通用合同条款有关规定  。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：经设计单位同意，并经发包人批准的设计变更引起的工程量变化，其工程量调整和合同价款调整参照上款规定。凡承包人提出属于施工技术和施工工艺要求变更的，增加的造价不予调整；降低造价，发包人按实扣 。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

（2）企业管理费、利润、总价措施项目费合计费率   （6%-10%之间约定） 。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  1  种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：  /     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定： 按有关规定执行   。

11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

11.1.2主要材料和设备价差调整

（2）主要材料和设备单价的风险承包幅度为 ±5% 。

11.1.3施工机械使用费价差调整

（1）施工机械台班单价的风险承包幅度为 ±5%  。

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：由双方根据“中标合同单价”为依据，按以下原则执行：

（1）综合单价的取定偏差，导致工程控制价不准的；

（2）合同工程约定的物价波动引起的价格调整办法为：材料、施工机械台班等价格风险承包幅度如下：若钢筋的变化幅度超过±5%，对超出部分进行工程造价的调整（涨幅超过5%,由业主承担，跌幅超过5%，由业主受益）；若水泥（商品砼）的变化幅度超过±5%，对超出部分进行工程造价的调整（涨幅超过5%,由业主承担，跌幅超过5%，由业主受益）；若施工机械使用费的变化幅度超过±5%，对超出部分进行工程造价的调整（涨幅超过5%,由业主承担，跌幅超过5%，由业主受益）。以上价差调整只计取税金，不计取其它费用。人工费按福建省建设厅发布的施工期人工预算单价计算，不纳入风险承包范围。人工费价差不参与下浮，不计取总价措施项目费，但应计取企业管理费、利润、规费和税金。材料价差为当期信息价的材料价格与发布的工程控制价（工程预算审核书）的材料预算价的差额 。

按照闽建筑[2018]13号文规定，外脚手架和模板支撑脚手架中的钢管使用费风险包干幅度控制在±10%以内，调整的工程造价，只计取税金，不计取企业管理费、利润和规费；

（3）措施项目费及施工方法客观变化产生的费用（实体部分变更引起模板、支架等变更除外）；

（4）施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；

（5）水文、气候、地质等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；

（6）工程排污所发生的费用；

（7）工程所涉及的一切保险费用；

（8）为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；

（9）施工取水、接电发生的费用；

（10）土石方类别比例及室与清单不同、外运运距与清单不同导致费用变化、弃土费；

（11）材料二次搬运、垂直运输方式与清单不同导致的费用变化，赶工期所产生的费用；

（12）大型机械进出场、垂直运输机械实际使用数量及时间，外墙脚手架的实际使用时间与清单不同导致的费用变化；

（13）场地存在可预见性的或不可预见的地下、地上障碍物（如孤石、砼、旧基础、管线等）造成施工费用的增加及发生淤泥所采取的施工措施造成施工费用的增加；

（14）施工便道费用；

（15）施工排水、降水费用；

（16）非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；

（17）各分部分项砼实际采用的拌合方式、输送方式及商砼运距与工程量清单不同而增加的费用。

（18）以上风险包干范围项目若在招标控制价编制（审核）说明中已经明确为按实结算的除外。

风险范围以外合同价格的调整方法：  按有关规定执行 。

2、总价合同。

总价包含的风险范围： /  。

风险范围以外合同价格的调整方法： /     。

3、其他价格方式：    /    。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额： 本工程预付款额度为签约合同价的15% 。

预付款支付期限： 发包人在不迟于约定的开工日期前的7天内预付工程款。预付工程款以转账形式支付。

预付款扣回的方式：工程款（含预付款）累计支付达合同价款的50%时，发包人按照当月应支付承包人工程进度款的50%扣回预付工程款，直至全部扣回预付款后，按合同规定支付进度款。

12.3 计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：   按建设工程工程量清单计价规范相关约定   。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：  按工程月进度进行计量     。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：   按有关规定执行          。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：    /         。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：     是     。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序： /     。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定： 按工程完成进度      。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按工程完成进度   。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： 按通用条款第12.4.3（1）项支付分解表支付约定。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：  / 。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：  /      。

12.4.4 进度款审核和支付

变更为：

- 本工程进度款按每月完成工程量的80%支付，当发包人收到承包人工程量进度报表后，应在14天内审核，签证，支付。

（2）待承包人完成本合同约定的全部承包工作并通过预验收后14日历天内发包人支付至工程合同价款的85%。余款待竣工结算审核后付至工程结算价的97%的工程款(承包人应出具结算价100%工程款的发票)。余3%工程款作为工程保修金，保修期满并扣除承包人应付的保修费用后一个月内无质量未了事项的，保修金一次性无息支付。

（3）发包人支付每笔工程款前承包人应提供符合项目所在地税务机关要求的发票，否则发包人有权不予支付工程款。

（4）承包人在工程施工期间不得以任何形式拖欠其雇佣人员的薪资或分包单位的工程款，否则，发包人有权自主将工程款直接支付给被拖欠款项的人员或单位，并视为发包人已向承包人支付相应工程款。

（5）在施工过程中，若承包人雇佣人员或分包单位与承包人就薪资、工程款项支付等发生争议的，发包人有权代表承包人进行处理，并发包人有权直接从应支付给承包人的任何费用中直接扣除承包人应支付给承包人雇用人员或分包单位的薪资、工程款等费用并直接代为支付给承包人的雇用人员或分包单位，由此造成的一切经济损失和发生的费用由承包人承担。承包人或各分包人（发包人直接分包、直接给付工程款的分包人除外）如存在欠薪行为，承包人应按人民币5万元/次标准向发包人给付违约金。

（6）如在工程施工中，发生因承包人与其他人债务纠纷导致工程停工或者受到障碍，监理人或发包人有权将下期工程进度款进行延期支付或在下期工程款中代承包人对外偿还债务。如果有2次以上（含2次）出现因承包人原因造成工程停工，发包人有权将全部履约保证金作为违约金没收，并有权解除合同，承包人还需另行赔偿发包人的全部实际损失。

（7）承包人当期上报的已完工程量经发包人、监理工程师验收不合格的工程量不予计量，且不予支付验收不合格工程量的进度款，直到承包人返工维修至验收合格为止。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：    按有关规定执行  。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：  按有关规定执行  。

12.6 承包人应根据《保障农民工工资支付条例》和《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（闽人社发〔2018〕8号）的规定建立工资专户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理。发包人支付工程款时，应按规定将人工费部分单独支付至工资专户。承包人应与发包人、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托承包人代发工资，在签订分包协议时，与承包人一并签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。

12.6  人工费用拨付数额或比例：  施工合同总价的17%作为农民工工资支付保障，该项资金仅用于农民工工资支付，承包人不得将该项资金挪用于其他款项使用。按《福建省建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》闽人社发[2021]3号文规定执行 。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  按通用条款约定  。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：

按通用条款约定  。

13.2.3补充：发包人和承包人对“实际竣工日期”的定义为：工程达到竣工标准之日（竣工标准详见第一部分协议书）。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款约定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按专用条款13.2.2条“发包人不按照约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法”  。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条“因承包人原因导致工期延误”违约金的计算方法。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容： 合同承包范围内根据施工规范要求需要的试车工作内容  。

（1）单机无负荷试车费用由    承包人    承担；

（2）无负荷联动试车费用由    承包人   承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：工程竣工验收合格之前投料试车费用由承包人承担，工程竣工验收合格之后投料试车费用由发包人承担。

13.4.2 变更为：发包人要求在工程竣工前交付单位工程，由此导致承包人费用增加和工期延误的，由发包人承担由此增加的费用和延误的工期。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   申请竣工验收日期之前    。

14. 竣工结算

14.1 过程结算

14.1.1关于采用过程结算的约定：  /     。

过程结算节点如下：   /   。

14.1.2当期过程结算价款内容包括：

14.1.3.承包人提交过程结算申请文件的期限： /  。

过程结算资料清单和份数：/。

过程结算申请清单包括： /        。

14.1.4发包人审批过程结算申请文件的期限：  / 。

发包人完成付款的期限：  / 。

当期施工过程结算付款证书异议复核的方式和程序：/。

当期过程结算价款支付款项包括：/。

14.2竣工结算

承包人提交竣工结算申请单的期限： 28天  。

竣工结算申请单应包括的内容：    按通用条款约定    。

发包人审批竣工付款申请单的期限： 发包人收到承包人递交的完整的竣工结算报告及结算资料后45日历天内进行核实，给予确认或者提出修改意见    。

发包人完成竣工付款的期限：双方对竣工结算结果无异议并盖章确认后28天内 。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序： 按竣工结算审核程序进行复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数： 4份。

承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款约定    。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：  在收到承包人提交的最终结清申请单后28天内完成审批并向承包人颁发最终结清证书    。

（2）发包人完成支付的期限：  在颁发最终结清证书后14天内完成支付  。

15. 缺陷责任期与保修

15.2.1 变更为：缺陷责任期自实际竣工日期起计算，缺陷责任期的具体期限：按有关规定执行。

15.2.2 变更为：工程竣工验收合格后，因承包人原因导致的缺陷或损坏致使工程、单位工程或某项主要设备不能按原定目的使用的，则发包人有权要求承包人延长缺陷责任期，并应在原缺陷责任期届满前发出延长通知 。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：  是  。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（2） 种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ；

（2） 3  %的工程结算款；

（3）其他方式:   /      。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 （2） 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:    /     。

关于质量保证金的补充约定：    /     。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 按有关规定执行    。

15.4.2（2）变更为：保修期内，因发包人使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托承包人修复，承包人应报送工程量清单。发包人承担修复的费用。

15.4.2（3）变更为：因其他原因造成工程的缺陷、损坏，发包人可以委托承包人修复，承包人应报送工程量清单。发包人承担修复费用。因工程缺陷、损坏造成他人人身、财产损害的，由责任方承担。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：3天内  。

16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：  / 。

16.1.1（3）删除。

16.1.1补充：发包人收到承包人通知后28天内仍未纠正违约行为的，承包

人有权通知监理人。除发包人有本项第（1）（2）（5）（6）目并对承包人施工造成实质影响外，承包人不得停止施工，否则，工期延误的，由承包人承担违约责任。

16.1.2 发包人违约的责任

16.1.2变更为：发包人应承担因其违约给承包人增加的费用和延误的工期。此外，发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：乙方有权采取司法途径追索欠款。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：/。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：/。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：/。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：/。

（7）其他：/。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  56 天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形： 未按约定期限提供竣工资料的 。

16.2.2承包人违约的责任

（1）承包人违反合同约定进行转包或违法分包的违约责任：按专用条款16.2.3条因承包人违约解除合同约定处理；

（2）承包人违反合同约定采购和使用不合格的材料和工程设备的违约责任：①用于工程的主要材料、设备，不得低于招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前必须经发包人和监理机构共同确认后方可使用，若需设计单位确认的，还需经设计单位确认后使用。承包人不能按约定时间向监理机构、发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上（含三次）恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料、设备合同价值10%的违约金；②用于工程的主要材料、设备不得低于招标文件规定和投标文件承诺的（或合同约定的）合格产品，并在使用之前必须经发包人、监理、设计单位共同确定后使用，否则每发现一次承包人按5000元/次承担违约责任，并承担由此造成的其他责任；

（3）因承包人原因导致工程质量不符合合同要求的违约责任：按专用条款5.4条约定；

（4）承包人违反第8.9款〔材料与设备专用要求〕的约定，未经批准，私自将已按照合同约定进入施工现场的材料或设备撤离施工现场的违约责任：承包人必须保证投标书内承诺配备的施工机械设备在发包人代表指定的日期到场，逾期按人民币5000元/台（组）/天标准向发包人支付违约金。机械设备退场必须取得发包人代表书面同意，否则按照人民币20000元/台（组）/天标准向发包人支付违约金；

（5）承包人未能按施工进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误的违约责任：按专用条款7.5.2条约定；

（6）承包人在缺陷责任期及保修期内，未能在合理期限对工程缺陷进行修复，或拒绝按发包人要求进行修复的违约责任：承包人不按工程质量保修书约定履行保修义务或拖延保修时间，发包人可扣除全部保修金，另行委托有相应资质的施工队进行维修，其费用由承包人承担。若保修金不足以支付维修费用的，其差额部分仍由承包人承担，且本工程质量仍由承包人全部负责；

（7）承包人明确表示或者以其行为表明不履行合同主要义务的违约责任：按专用条款16.2.3条因承包人违约解除合同约定处理；

（8）承包人未能按照合同约定履行其他义务的：承包人若不能按照规定提供完

整的竣工图纸和竣工资料，每延迟一天承包人应向发包人支付人民币500元的

违约金。

16.2.3 因承包人违约解除合同

补充：因承包人原因导致发包人解除本合同的，承包人应向发包人支付合同价款10％的违约金。发包人可直接要求提供担保的第三人承担相应责任，或直接从未付的工程款或履约保证金中直接扣除。如违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权另行追偿。

如发生以下情况，发包人有权解除本合同，解除合同通知自送达承包人或承包人派驻现场的项目经理部之日起生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使实际工程进度（包括竣工）比开工时承包人向监理单位和发包人提交的总计划工程进度滞后60日历天以上的，发包人有权解除本合同。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量无法达到合同约定的质量要求，承包人拒绝整改或整改后仍不合格，或在发包人要求的期限内仍无法达到合同约定的质量要求的。

（3）因承包人其他违法行为，有权机关查封本工程资金账户或要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目技术负责人、项目经理，经发包人提出异议后7个工作日内不纠正的。

（5）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（6）承包人将其承包的工程转包给他人，或将其承包的工程肢解分包给他人。

（7）承包人无力自行协调建设场地周边及相关方面关系，而产生不良社会影响的。

（8）其他违反法律、法规强制性规定的情况。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：承包人。

16.2.4 补充：如果因承包人原因导致本合同解除的，撤出机械设备和人员的费用由承包人自负。因本合同解除导致承包人对外承担的违约责任或者发生的费用（如订货、退货而承担违约责任或发生的费用）由承包人承担。

17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

不可抗力具体为：

（1）7级以上（含7级）地震（以地震局的资料为准）；

（2）8级以上（含8级）大风（以气象台的资料为准）；

（3）基础及主体结构施工期间一昼夜（0时-24时）内降雨量达到60mm以上（以气象台的资料为准）；

（4）因战争、政治动乱等原因导致的停工；

（5）县（市）级以上人民政府发文内容涉及工程并足以造成双方无法履行或按约定时间履行合同约定义务的；

（6）虽未发文，但县（市）级以上领导、分管领导在媒体或公开场合口头指令，涉及工程并足以造成双方无法履行或按约定时间履行合同约定义务的。

以上不可抗力应当以影响施工并造成停工为准。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：   / 。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，需投足险种、买足险额。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：/    。

19. 索赔

19.2.（2）删除

20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否     。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：  /     。

选定争议评审员的期限：  /         。

争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。

其他事项的约定：    /       。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：  /       。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2)    种方式解决：

（1）向      /     仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地  人民法院起诉。

21. 补充条款

21.1承包人应自开工之日起，在每满两个月后的7个工作日内向发包人报送前两个月内发生的全部变更事项或索赔事件所对应的变更签证单的有效复印件（报送相应的变更签证单的有效复印件即可，变更事项或索赔事件发生起始时间以变更事项或索赔事件实际开始施工、被口头或书面批准执行、实际开始发生之日为准。有效复印件须具备承包人项目经理签字和本项目的承包人项目章）。漏报或者逾期补报的，若该变更签证单会导致合同价款增加的，则承包人须按该变更签证单所导致增加的合同价款的10%向发包人支付违约金；若该变更签证单会导致合同价款减少的，则可根据该变更签证单据实调整。

（1）报送的变更签证单应包括但不限于：工程联系单、技术核定单、工程计量单、工程变更费用申请表、工程索赔申请、工期变更申请等单证；

（2）报送的变更签证单对应的变更事项或索赔事件只要实际开始施工、执行或实际开始发生，即应按照本条约定期限报送，即使变更签证单上的总监理工程师和发包人代表的审批签字并不齐全，也不影响承包人按前述期限进行报送。

（3）承包人不得倒签日期。若变更签证单对应的变更事项或索赔事件发生起始时间早于承包人报送时点超过30个日历天的，则视为承包人逾期补报。

（4）承包人同意，发包人接收的变更签证单在任何情况下均不视为发包人对变更签证单中所记载事项的任何认可或批准，在任何情况下也均不会导致变更签证单中所记载事项以任何形式生效，承包人提出工程变更报告的义务和责任仍须按照通用条款第八条和相应专用条款的约定来执行，否则须承担相应责任。

21.2开工后，发现承包人的投标资料有弄虚作假、隐瞒真实内容情形的，发包人有权单方面解除合同，没收承包人履约保证金，已完成的工程不予结算，同时由承包人承担由此产生的一切责任和后果。

21.3承包人应按照《建设工程质量管理条例》的相关条款保证工程的质量，如在规定年限内发现质量问题，发包人有权要求其进行修补或赔偿损失，若因此导致第三人索赔的，承包人应承担赔偿责任。若发生导致严重的生命财产损失等紧急情况的质量事故，发包人有权自己处理，相应费用由承包人承担。

21.4承包人违约应当及时整改，发包人也有权通知其整改。若承包人违约累计超过五次，发包人有权解除合同，除约定违约金外，承包人还须承担发包人因此而遭受的一切损失。

21.5承包人违反施工合同的，发包人出具书面函件限期整改，若承包人未在期限内进行整改的，发包人有权解除合同并追究承包人违约责任。

(1) 合同解除后，承包人应在发包人通知的期限内退场完毕，未按期退场造成的损失由承包人承担；若承包人拒不退场的，发包人有权请求法院先行强制其退场 。

(2) 双方对承包人已完工工程进行证据保全，发包人应支付承包人的工程款待工程竣工验收合格后进行结算，同时终止合同而产生的损失由承包人承担。

(3) 若终止合同后，承包人仍继续施工的，继续施工部分不计在承包人已完工程范围内，发包人对该部分施工不支付工程款。

(4) 承包人对其施工部分仍承担包修责任。

(5) 监理单位或发包人的管理人员有权对于承包人在工程施工中发生的质量问题或存在的安全问题,有权进行人民币1000元～10000元/次的罚款。

(6) 承包人的管理人或工人对监理单位或发包人的管理人员进行人身攻击或威吓的,监理单位或发包人有权进行人民币10000元～50000元/次的罚款；严重情况发生时可移交当地司法机关处理。

(7) 承包人不按上报给监理单位的施工组织设计或方案组织施工的,监理单位或发包人有权要求叫承包人整改或进行人民币5000元～20000元/次的罚扣,且承包人必须在发包人或监理单位规定的时间内整改；如果在工程实施中发现原来的施工组织设计或方案有缺陷或不完整,承包人可及时将修正方案及补充方案报监理单位审核后实施。

(8)监理单位或发包人对承包人在工程实施中存在的质量问题或安全要求整改的,承包人应该无条件整改,如有异议,可请武夷山市质量安全监督机构到现场进行评判。如果由此造成工期延误或费用发生，由责任方承担。

21.6承包人已全面进行现场考察，并确认以下方面：

(1) 现场地形、地貌和特征；

(2) 实施和完成本合同工程及其缺陷的修复的工作范围、性质和所需要的材料采购和加工；

(3) 进场道路和水、电、住宿供应条件；

(4) 当地乡规民约和风俗习惯；

(5) 其他对工程施工有影响或起作用的风险、意外等必要的资料。

21.7承包人必须自行负责协调工程现场及周边楼盘、居民、村民等的关系，消除影响工程施工的干扰因素，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误及费用，不予签证。由于非承包人因素造成干扰，影响工程施工，承包人应力尽所能消除干扰因素，由此产生的工期延误可以顺延，但不得因此要求增加工期延误产生的费用。

21.8双方约定的承包人其他违约责任：

(1)因承包人不按施工设计图纸施工或违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

(2)工程违约分包处理。本工程不允许承包人以任何名义进行转包和违法分包。如承包人将工程进行转包或未经发包人同意擅自分包或违法分包，发包人有权责令其出场、按承包合同总额5%处罚承包人，并有权单方面取消承包人的中标资格，终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

(3)本合同通用条款第16.2.1款约定承包人违约应承担的违约责任：工程竣工验收时未能按本招标文件《专用本》投标须知前附表第11项规定的质量要求，则承包人应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到《工程施工质量验收规范》的标准和招标文件规定的质量要求；未能达到招标文件规定的质量要求的，(除工程价款不予支付外)承包人向发包人支付质量违约赔偿金的金额为合同价款的2%，由发包人直接从工程款中扣抵。

(4)用于工程的主要材料、设备，必须按招标文件规定和投标文件承诺的合格产品，并在使用之前必须经发包人和监理机构共同确认后方可使用，若需设计单位确认的，还需经设计单位确认后作用。承包人不能按约定时间向监理机构、发包人提供材料、设备样品及材质证明或三次以上(含三次)恶意提供品质达不到要求的样品，承包人除承担由此引起的工期延误外，还需向发包人支付该批材料、设备合同价值10%的违约金。

(5)承包人违约的其他约定：承包人中有下列情况之一时，发包人有权调整承包人的工作内容直到解除本合同，发包人因此所遭受的一切损失，承包人应承担全部赔偿责任；

a、承包人施工进度比经发包人和工程师批准的预定计划严重拖后，显然不能按照合同约定的工期如期完工；

b、承包人无正当理由全面停工达三日；

c、承包人有停业、倒闭、破产、或财务发生困难的情况或因其他因素使承包人不能履行合同责任的情况或承包人违背本合同或附件的规定时。

d、承包人发生重大安全质量事故的；

e、工作草率，不听从发包人的指令或拒绝改正。

承包人如因上述情况之一而遭发包人解除合同时，应立即停工，负责遣散工人并将现场施工材料、工程用机具和设备等转交由发包人全权使用，无论发包人自理或改由其他承包商施工，发包人与承包人在全部工程完工后进行结算，并解除合同，但发生其他赔偿事件，发包人仍依法向承包人要求赔(补)偿而不受上述约束。

21.9其他

(1)承包方应按时足额发放农民工工资，否则发包方根据情况有权按承包方认可的数额从工程进度款中直接发放给农民工；

(2)对于非承包人原因发生设计变更的工程，有关单位和部门仅对设计变更或增加包干范围外的项目及款项进行结算，但必须提供相关项目、款项、原因及有关单位确认的凭证等资料；

(3)承包人按有关规定实施措施项目，致使施工现场文明施工、安全施工、临时设施、环境保护等不能达到相关规定要求的，发包人有权按措施项目清单中的相应措施项目扣除施工措施费，并且发包人有权另行选择施工单位实施相应的施工措施项目，其费用由承包人承担。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

# 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程工程量清单编制说明

工程名称（全称）：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程

- 工程概况 1、建设地点：南平市武夷山 2、工程专业：市政工程 3、工程主要内容： 1）软基处理： 软基处理（类型、面积等）： 无。 2）道路工程： 道路破除及修复面积： 94102.71m2 ； 车行道路面类型： 沥青路面、水泥混凝土路面、人行道砖等 3）桥梁工程： ① 无桥，最大跨径 无 米，总长：无 米 4）涵洞工程： ① 无涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质：雨水、污水采用球墨铸铁管和HDPE缠绕增强管;接户管、雨水立管采用UPVC排水管，压力管采用聚乙烯PE100管； 施工方法：开槽埋管 。 6）隧道工程： 单线隧道长度长 无 m，隧道净空面积为 无 m2，净宽：无 m 7)给水工程： 管道材质：无； 施工方法：无 。 8）路灯工程： 路灯类型： 无 。 - 编制范围 按照福州城建设计研究院有限公司设计的《武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程》施工图图纸，专业范围包括 雨污管网改造、道路破除修复 ，具体如下： 1、不含三通一平； 2、包括的专业内容：道路工程、排水工程。 - 编制依据 1、图纸：福州城建设计研究院有限公司设计的《武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程》等； 2、招标文件：无 ；其中存在与现行计价规定不一致的内容： 无 ； 3、地质勘察报告： 《武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程岩土工程勘察报告》； 4、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）及各专业福建省实施细则。 5、预算定额：《福建省市政工程预算定额》 (FJYD-401～409-2017)、、《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）、《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）及现行补充或调整文件（截止2023年9月23日以前）； 6、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件（截止2023年9月23日以前） ；暂列金额：8650000元 ；专业工程暂估价：1900000元；工程排污费： 不计 ，甲供管材料费（不含甲供设备费）：28753306元； - 主要材料及设备 1、招标人要求的主要材料设备品牌见下表 材料名称; 规格、型号; 品牌范围; 备注. HDPE缠绕增强管（SN8）; DN200; 亚通、日丰、联塑、公元、伟星. DN300. DN400. DN500. DN600. DN800. 雨水立管; UPVC,De110. 聚氯乙烯管; De110. De160. Φ225. 高密度聚乙烯排水管（牵引拖拉管）(SN16); De560; 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑. De450. De400. De315. 聚乙烯PE100管; Φ90(SDR17,PN=1.0MPa); 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑. Φ225(SDR17,PN=1.0MPa). Φ225(SDR21,PN=0.8MPa). Φ315(SDR17,PN=1.0MPa). Φ315(SDR21,PN=0.8MPa). Φ400(SDR17,PN=1.0MPa). Φ400(SDR21,PN=0.8MPa). 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换）; DN300; 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑. DN400. DN500. DN600. DN800. DN1000. DN1200. 聚乙烯塑料管件45°PE弯头; Φ90; 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑. 聚乙烯塑料管件90°PE弯头; Φ90. 聚乙烯塑料管件45°PE弯头; Φ315. 聚乙烯塑料管件90°PE弯头; Φ315. 聚乙烯塑料管件PE三通; DN300×DN300×DN300. PE100塑料90°弯管; De315×De315. PE100塑料法兰; De315. III级钢筋混凝土排水管; DN300; 奥创牌、管悦牌、永畅通牌. DN600. DN1000. DN1600. 钢筋混凝土调节环; 高度200ｍｍ，内劲圆700，壁厚12公分. 球墨铸铁盲板; DN200; 森通、金铸、兴丰. 球墨铸铁正三通; DN200，QT450. 球墨铸铁异径管; DN200×150，QT450. 成品一体化玻璃钢化粪池; 有效容积9m³; 金铸、兴丰、森通、蓝森、深蓝、国丰、道宏. 有效容积12m³. 有效容积16m³. 有效容积20m³. 有效容积30m³. 有效容积40m³. 有效容积2.4m³. 有效容积4.8m³. 衬塑复合钢管; DN25; 森通、金铸、兴丰、友发、金洲、利达. DN50. DN200. DN300. 可曲挠橡胶接头; DN300; 森通、金铸、兴丰 森通、金铸、兴丰 森通、金铸、兴丰. 可挠曲活接头; DN500. 柔性防水套管; Φ225. 止回阀; DN300. 手动闸阀; DN300. 沟槽式管接头; DN800. 平焊法兰; DN300. DN500. 盲堵板; DN80. DN300. 气囊管堵; DN800. DN1000. 机闸一体式圆形闸门(镶铜铸铁)，带短管200mm，配手盘式启闭机(暗杆式); DN300×9mm. DN500×9mm. 手动铸铁圆闸门，配手盘式启闭机; DN300. DN500. DN600. 管道修复不锈钢快速锁(含套筒及密封橡胶套); DN600. DN800. DN1000. DN1200. 潜水泵（不锈钢）; Q=100m3/h,H=10m,N=7.5kW. 水泵控制柜; SS304,IP55,含全套控制系统及附件. 碳钢管; DN500×9mm. DN700×9mm. Φ820×9. 双法兰偏心异径管; DN300XDN200. 钢塑弯头; DN50×90°. 焊接弯头; DN529×9×30°. 钢塑90度弯头（带不锈钢双法兰盘）; DN300. 30°钢制弯头; DN500. 密闭镀锌钢盖板做法参图集17S516,页187; 1060X580. 钢制单法兰短管; DN300×9mm，L=150mm. UPVC收水斗(内带格网); DN400×9mm，L=150mm. 拉森钢板桩IV-SP-U-400-170-16.5; 长12m（t）. 复合土工膜（一布一膜）; 400g/m2，膜厚1.5mm. 一体化预制式泵站φ2000X3800mm; 高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套；提升规模150m3/d;水泵参数为Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kw; 汇泉、中城利源、熊猫、深蓝、国丰、道宏. 一体化预制式泵站φ2000X5100mm; 高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套；提升规模50m3/d;水泵参数为Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kw. 移动发电机; 5kW/6kVA(连续功率); 康明斯、裕兴、上柴股份. 移动发电机; 20kW/25kVA(连续功率). 便携式有毒有害气体检测仪; H2S:0~100ppm;CH4:0~100ppm; 湖南胜利、驰诚电气、安帕尔. 2、甲供的材料设备见下表 工料机名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN300; 267. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN400; 398.37. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN500; 485.03. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN600; 639.45. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN800; 960. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN1000; 1390. HDPE缠绕增强管（B型）; DN200; 91. HDPE缠绕增强管（B型）; DN300; 135. HDPE缠绕增强管(B型); DN400; 192. HDPE缠绕增强管(B型); DN500; 295.5. HDPE缠绕增强管(B型); DN600; 428.6. 钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套; DN500; 1250. 钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套; DN700; 2005. 钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套; DN800; 2451. 普通型球墨防盗井盖座Φ700; 433.63. 可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳); 878. 普通型球墨防盗井盖座Φ700; 433.63. 普通型球墨防盗井盖座Φ500; 265.49. 单箅平篦式铸铁雨水井箅400×700; 245. 密闭镀锌钢盖板1060X580mm; 2650. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井深1000mm，井径Φ315; 592.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度530mm，井径Φ450; 1037.05. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1134mm，井径Φ450; 1296.32. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1298mm，井径Φ450; 1339.89. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1000mm，井径Φ450; 1223.47. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1084mm，井径Φ450; 1241.68. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1020mm，井径Φ450; 1222.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度917mm，井径Φ450; 1208.95. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1043mm，井径Φ450; 1220.32. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1146mm，井径Φ450; 1301.89. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度3150mm，井径Φ450; 1896.32. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1747mm，井径Φ630; 2734. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1487mm，井径Φ630; 2491.16. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1086mm，井径Φ630; 2304.95. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1307m，井径Φ630; 2470.84. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1200m，井径Φ630; 2431.58. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1291mm，井径Φ630; 2484.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1139mm，井径Φ630; 2396.84. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1440mm，井径Φ630; 2570.53. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1720m，井径Φ630; 2732.63. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1357mm，井径Φ630; 2523.16. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1146m，井径Φ630; 2401.05. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1429mm，井径Φ630; 2564.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1271mm，井径Φ630; 2473.68. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1319mm，井径Φ630; 2501.05. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1802mm，井径Φ630; 2780. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1962mm，井径Φ630; 2880. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度3285mm，井径Φ800; 2415. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1838mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1298mm，井径Φ800; 1565. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1255mm，井径Φ800; 1565. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1887mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1619mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度2522mm，井径Φ800; 2415. 预制装配式圆形雨水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700)）; 井平均深度1505mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度2275mm，井径Φ800; 2418. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1780mm，井径Φ1000; 3000. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2244mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1262mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1840mm，井径Φ1000; 2980. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1449mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1945mm，井径Φ1000; 2980. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2145mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1742mm，井径Φ1000; 2980. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度3016mm，井径Φ1000; 3550. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2399mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2615mm，井径Φ1000; 3550. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度920mm，井径Φ1000; 2250. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳); 井平均深度2453mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1325mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1601mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1562mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2026mm，井径Φ1000; 3250. 预制装配式矩形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井深2205mm，井径1600×1200mm; 7880. 预制装配式矩形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度3370mm，井径2800×2200mm; 15700. 预制装配式矩形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井深3032mm，井径2800×1200mm; 11400. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1750mm，井径Φ1200; 3410. 预制装配式平箅雨水口16S518,页39（含单箅平篦式铸铁雨水井箅400×700）; 井深度1000mm; 1050. 五、报价注意事项 - 土方清单项目： 建筑垃圾及工程渣土外运运距暂按10KM考虑，工程结算时根据经批准的卸渣点及明确的运距据实调整。 - 石方清单项目： 无。 - 脚手架：无。 - 混凝土模板及支架：已包含在相应混凝土综合单价中，实际不同不再调整 。 - 围堰：采用袋装粘土围堰和袋装图纸混合料。 - 便道及便桥： 10cm泥结碎石路面+ 20cm片石基层。 - 洞内临时设施： 无 。 - 大型机械设备进出场及安拆：相应项目按项包干，实际进场不同不再调整 ；大型机械设备基础、轨道：无；大型机械设备检测：无。 - 施工排水降水：采用抽水泵降水。 - 处理、监测、监控： 无 。 - 材料二次搬运：投标人自行考虑，实际不同不再调整。 - 行人、行车干扰：投标人自行考虑，实际不同不再调整 。 - 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 无 。 - 爆破安全措施： 无。 - 试验爆破措施： 无。 - 爆破现场警戒与实验措施： 无。 - 水上支架平台： 无 。 - 施工围挡：按设计砖基础可移动式围挡和水马围挡，结算时根据项目实际实施情况按实核查调整 。 - 工程排污费：无。 - 其他： 以上内容与招标文件不符的，以招标文件为准。 六、本项目补充清单的工程量计算规则及工程内容 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 04B001; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B002; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B003; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B004; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度=1.472m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B007; 移动发电车; (1)类型:移动发电车，含静音四轮移动拖车 (2)规格:20kW/25kVA(连续功率); 台; 按设计图示数量计算; 移动发电车安装、调试等. 04B008; 便携式有毒有害气体检测仪; (1)类型:便携式有毒有害气体检测仪 (2)规格:H2S:0~100ppm;CH4:0~100ppm; 台; 按设计图示数量计算; 便携式有毒有害气体检测仪安装、调试等. 04B009; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度1.172m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN25钢塑管通气管 (6)其他详见城东-P-45设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B010; C30渠道人行通道盖板; (1)C30现浇预拌非泵送普通混凝土; m3; 按设计图示体积计算; 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养生，材料运输等. 04B011; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵管径DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B012; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B013; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B015; 管道护坡; (1)混凝土强度等级：C25预拌非泵送普通混凝土护坡填充 (2)名称：W4291-W297，DN300球墨铸铁污水管护坡填充; m3; 按设计图示体积计算; 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养生，材料运输等. 04B016; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B017; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度1.414m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN50钢塑管通气管 (6)其他详见水电-P-94设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B019; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B020; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度0.5m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN25钢塑管通气管 (6)其他详见湘绍-P-10设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B021; 抛石防护; (1)材料品种、规格:块石护面; m3; 陆上抛石，定位，抛石. 04B022; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B023; 潜水气囊封堵; (1)类型:潜水气囊封堵管径≤800cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B024; 潜水气囊封堵; (1)类型:气潜水气囊封堵管径≤100cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B026; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度0.829m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN50钢塑管通气管 (6)其他详见水电-P-94设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B028; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B029; 一体化预制式泵站; (1)类型:一体化预制式泵站φ2000X3800mm (2)材质:高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套 (3)参数:提升规模150m3/d;水泵参数为Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kw (4)其余参数要求、规格、配置详见设计图纸综合考虑; 座; 按设计图示数量计算; 一体化预制式泵站安装调试等. 04B030; 管道护坡; (1)混凝土强度等级：C25预拌非泵送普通混凝土护坡填充 (2)名称：W4291-W297，DN300球墨铸铁污水管护坡填充; m3; 按设计图示体积计算; 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养生，材料运输等. 04B031; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B032; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度0.61m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN25钢塑管通气管 (6)其他详见湘绍-P-10设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B034; 一体化预制式泵站; (1)类型:一体化预制式泵站φ2000X5100mm （2）高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套 （3）提升规模50m3/d;水泵参数为Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kw （4）其余参数要求、规格、配置详见设计图纸综合考虑; 座; 按设计图示数量计算; 一体化预制式泵站安装调试等. 04B035; 移动发电机; (1)类型:移动柴油机组 (2)规格:5kW/6kVA(连续功率); 台; 按设计图示数量计算; 移动发电机安装调试. 04B036; 铣刀机器人切割; (1)管径:DN600 (2)内容:多功能管道机器人切树根异物; m; 按设计图示长度计算; CCTV检测，树根切除，管道清疏，场地清理等. 04B037; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B038; 气囊管堵; (1)类型:潜水气囊封堵管径≤800cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B039; 气囊管堵; (1)类型:气潜水气囊封堵管径≤100cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B040; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B041; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度1.02m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN50钢塑管通气管 (6)其他详见水电-P-94设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B043; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵管DN300，厚120mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B044; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B045; 拆除玻璃钢化粪池; (1)类型:拆除玻璃钢化粪池 (2)外运:10km; m3; 按设计图示体积计算; 拆除玻璃钢化粪池，废料整理外运. 04B047; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B048; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B049; 拆除玻璃钢化粪池; (1)类型:拆除玻璃钢化粪池 (2)外运:10km; m3; 按设计图示拆除体积计算; 拆除玻璃钢化粪池，废料整理外运. 04B051; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵管DN300，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B052; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B053; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B054; 拆除玻璃钢化粪池; (1)类型:拆除玻璃钢化粪池 (2)外运:10km; m3; 按设计图示体积计算; 拆除玻璃钢化粪池，废料整理外运. 04B055; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度1.153m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B005; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B006; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B014; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B018; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B025; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B027; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B033; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B042; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B046; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B050; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B056; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B057; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. - 其他需要的说明 一、共性问题： 1、余方弃置运距暂按10KM计取，实际不同按实调整； 2、现状管线保护平面布置不详，工程量暂按工程量中工程量计入，为暂估工工程量，结算时按实结算； 3、立面UPVC雨水管的布置不详，暂按工程量表的工程量计入，为暂估工程量；施工措施费按暂估价计入，结算时按实际措施计取； 4、管道封堵布置不详，暂按工程量表的工程量计入，为暂估工程量，结算时按实结算； 5、塑料污水检查井工程量按工程量表计入，为暂估工程量，结算时按实结算； 6、聚氯乙烯管工程量按工程量表计入，为暂估工程量，结算时按实结算； 7、污水抽水台班按设计工程数量表暂估，结算时按实结算； 8、现状管道保护长度暂按设计工程数量表暂估，结算时按实结算； 9、接户管设计图纸工程为暂估，土石方开挖按1.15m深度暂估计算，结算时按实结算 10、气囊管堵暂根据设计图纸按计算，结算时按实际结算； 11、现状管线保护图纸未明确具体位置，工程量暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 12、临时施工围挡及水马围挡图纸未明确具体位置，工程量暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 13、抽水台班工程量暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 14、接户管管道工程及路面破除恢复，图纸未提供布置图，暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 15、沥青混凝土运距暂按7km计算，结算时按实计取； 16、商品混凝土运距暂按7km计算，结算时按实计取； 17、路面基层拆除的碎石可重新利用，利用率暂按100%计算； 15、接户管雨水管灌水试验按闭水试验套取，结算时按实计取； 16、沥青混凝土运距暂按7km计算，结算时按实计取； 17、商品混凝土运距暂按7km计算，结算时按实计取； 18、路面基层拆除的碎石可重新利用，利用率暂按50%计算； 二、老城东片区管道工程： 1、河道内开挖回填纵断面标高与横断面图不一致，根据设计回复，按河道内管道开挖回填大样计算。 三、水电沟片区管道工程： 1、河道清淤根据设计回复，因河道边缘较窄，机械施工困难，考虑按人工开挖施工，地道清淤面标高至岸边地面标高约3m高 - 工程量清单审核情况（增减、修改情况，审核单位填写）/

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程招标控制价编制说明

工程名称（全称）：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程

一、工程概况 1.建设地点：南平武夷山市。 2.工程专业：市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 松木桩。 2）道路工程： 道路破除及修复面积： 94102.71m2 ； 车行道路面类型： 沥青路面、水泥混凝土路面、人行道砖等 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质： 雨水、污水采用球墨铸铁管和HDPE缠绕增强管;接户管、雨水立管采用UPVC排水管，压力管采用聚乙烯PE100管； ； 施工方法： 挖槽埋管 。 6）隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。 7)给水工程： 管道材质： 无 ； 施工方法： 无 。 8）路灯工程： 路灯类型： 无 。 9)其他工程： 道路工程、路基工程、给水工程、排水工程 。 二、编制范围 按照福州城建设计研究院有限公司设计的武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程图纸，专业范围包括市政雨污水管网等内容，具体如下： - 不含三通一平的三通，含土石方、平整场地等； 三、编制依据 1.图纸：福州城建设计研究院有限公司设计的武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程图纸。 2.招标文件：无。其中存在与现行计价规定不一致的内容：无。 3.计价计量规范： 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则（截止2023年9月23日） 。 4.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）、《福建省构筑物工程预算定额》（FJYD-102-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）、《福建省市政工程预算定额》(FJYD-401-2017～FJYD-409-2017)、《福建省园林绿化工程预算定额》(FJYD-501-2017)、《福建省通用安装工程预算定额》(FJYD-301-2017～FJYD-311-2017)、《福建省建设工程混凝土、砂浆等半成品配合比》（2017版）及现行补充或调整文件（截止2023年9月23日） 。 5.费用定额：闽建筑[2017]20号文关于执行《福建省建筑安装工程费用定额》(2017版)有关规定的通知及现行补充调整文件（截止2023年9月23日）。其中，暂列金额：8650000元 ；专业工程暂估价：1900000元；甲供材料费： 28753306元 。 6.人材机价格： （1）人工费指数：南平市住房和城乡建设局关于发布南平市建设工程人工费动态指数的通知南建筑[2021]13号。 （2）施工机械台班单价：关于颁发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工机械台班费用定额》（2021版）的通知闽建筑[2022]1号文 （3）材料设备价格：参考《福建工程造价信息》（2023年7月）武夷山信息价、定额基期价格、市场询价（详见询价记录）。 7、其他：实行标准化管理。 四、取费标准 1.专业类别：市政工程。 2.总承包服务费费率：0.5%。 3.税率： 9% 。 4.疫情常态化防控措施费： 0% 。 5.扬尘污染防治措施费： 10% 。 五、施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程：考虑机械开挖计算；土方外运运距按10KM；机械挖土方按95%，人工挖土方按5%计算; 结算时按照发包方要求运送至指定地点，运距据实签证计算，土方堆置费实际签证及有效发票计算 。 2.石方工程： 无 。 3.脚手架：无 。 4.混凝土模板及支架：模板相应项目单价包干，工程量按实计算 。 5.围堰： 采用袋装粘土围堰和袋装图纸混合料 。 6.便道及便桥： 10cm泥结碎石路面+ 20cm片石基层 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费：每个片区按履带式单斗挖掘机进出场费(1m3以外)一台次、钢轮内燃压路机（工作质量12t）一台次、履带式推土机进出场费(90kW以内) 一台次；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水：采用抽水泵降水。 10.处理、监测、监控： 风险包干 。 11.材料二次搬运： 风险包干 。 12.行人、行车干扰： 风险包干 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 风险包干 。 14.爆破安全措施： 无 。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：2.5m装配式彩钢夹芯板围挡和水马围挡。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 六、材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. HDPE缠绕增强管（SN8）; DN200; 亚通、日丰、联塑、公元、伟星; 公元. DN300; 公元. DN400; 公元. DN500; 公元. DN600; 亚通. DN800; 亚通. 雨水立管; UPVC,De110; 亚通. 聚氯乙烯管; De110; 亚通. De160; 公元. Φ225; 公元. 高密度聚乙烯排水管（牵引拖拉管）(SN16); De560; 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑; 亚通. De450; 亚通. De400; 亚通. De315; 亚通. 聚乙烯PE100管; Φ90(SDR17,PN=1.0MPa); 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑; 亚通. Φ225(SDR17,PN=1.0MPa); 兴塑. Φ225(SDR21,PN=0.8MPa); 亚通. Φ315(SDR17,PN=1.0MPa); 亚通. Φ315(SDR21,PN=0.8MPa); 亚通. Φ400(SDR17,PN=1.0MPa); 永亨. Φ400(SDR21,PN=0.8MPa); 亚通. 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换）; DN300; 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑; 永亨. DN400; 兴塑. DN500; 兴塑. DN600; 永亨. DN800; 永亨. DN1000; 永亨. DN1200; 永亨. 聚乙烯塑料管件45°PE弯头; Φ90; 亚通、联塑、伟星、公元、永亨、兴塑; 永亨. 聚乙烯塑料管件90°PE弯头; Φ90; 永亨. 聚乙烯塑料管件45°PE弯头; Φ315; 亚通. 聚乙烯塑料管件90°PE弯头; Φ315; 亚通. 聚乙烯塑料管件PE三通; DN300×DN300×DN300; 亚通. PE100塑料90°弯管; De315×De315; 亚通. PE100塑料法兰; De315; 亚通. III级钢筋混凝土排水管; DN300; 奥创牌、管悦牌、永畅通牌; 奥创牌. DN600; 奥创牌. DN1000; 奥创牌. DN1600; 奥创牌. 钢筋混凝土调节环; 高度200ｍｍ，内劲圆700，壁厚12公分; 奥创牌. 球墨铸铁盲板; DN200; 森通、金铸、兴丰; 金铸. 球墨铸铁正三通; DN200，QT450; 金铸. 球墨铸铁异径管; DN200×150，QT450; 金铸. 成品一体化玻璃钢化粪池; 有效容积9m³; 金铸、兴丰、森通、蓝森、深蓝、国丰、道宏; 蓝森. 有效容积12m³; 蓝森. 有效容积16m³; 蓝森. 有效容积20m³; 蓝森. 有效容积30m³; 深蓝. 有效容积40m³; 蓝森. 有效容积2.4m³; 深蓝. 有效容积4.8m³; 蓝森. 衬塑复合钢管; DN25; 森通、金铸、兴丰、友发、金洲、利达; 利达. DN50; 利达. DN200; 利达. DN300; 利达. 可曲挠橡胶接头; DN300; 森通、金铸、兴丰 森通、金铸、兴丰 森通、金铸、兴丰; 金铸. 可挠曲活接头; DN500; 兴丰. 柔性防水套管; Φ225; 金铸. 止回阀; DN300; 森通. 手动闸阀; DN300; 金铸. 沟槽式管接头; DN800; 森通. 平焊法兰; DN300; 金铸. DN500; 森通. 盲堵板; DN80; 森通. DN300; 森通. 气囊管堵; DN800; 兴丰. DN1000; 兴丰. 机闸一体式圆形闸门(镶铜铸铁)，带短管200mm，配手盘式启闭机(暗杆式); DN300×9mm; 金铸. DN500×9mm; 金铸. 手动铸铁圆闸门，配手盘式启闭机; DN300; 金铸. DN500; 金铸. DN600; 金铸. 管道修复不锈钢快速锁(含套筒及密封橡胶套); DN600; 兴丰. DN800; 森通. DN1000; 金铸. DN1200; 金铸. 潜水泵（不锈钢）; Q=100m3/h,H=10m,N=7.5kW; 金铸. 水泵控制柜; SS304,IP55,含全套控制系统及附件; 金铸. 碳钢管; DN500×9mm; 金铸. DN700×9mm; 金铸. Φ820×9; 金铸. 双法兰偏心异径管; DN300XDN200; 金铸. 钢塑弯头; DN50×90°; 金铸. 焊接弯头; DN529×9×30°; 金铸. 钢塑90度弯头（带不锈钢双法兰盘）; DN300; 金铸. 30°钢制弯头; DN500; 金铸. 密闭镀锌钢盖板做法参图集17S516,页187; 1060X580; 金铸. 钢制单法兰短管; DN300×9mm，L=150mm; 金铸. UPVC收水斗(内带格网); DN400×9mm，L=150mm; 金铸. 拉森钢板桩IV-SP-U-400-170-16.5; 长12m（t）; 金铸. 复合土工膜（一布一膜）; 400g/m2，膜厚1.5mm; 金铸. 一体化预制式泵站φ2000X3800mm; 高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套；提升规模150m3/d;水泵参数为Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kw; 汇泉、中城利源、熊猫、深蓝、国丰、道宏; 深蓝. 一体化预制式泵站φ2000X5100mm; 高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套；提升规模50m3/d;水泵参数为Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kw; 深蓝. 移动发电机; 5kW/6kVA(连续功率); 康明斯、裕兴、上柴股份; 上柴股份. 移动发电机; 20kW/25kVA(连续功率); 裕兴. 便携式有毒有害气体检测仪; H2S:0~100ppm;CH4:0~100ppm; 湖南胜利、驰诚电气、安帕尔; 湖南胜利. - 甲供材料一览表 工料机名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN300; 267. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN400; 398.37. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN500; 485.03. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN600; 639.45. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN800; 960. 球墨铸铁管(T型,胶圈接口); DN1000; 1390. HDPE缠绕增强管（B型）; DN200; 91. HDPE缠绕增强管（B型）; DN300; 135. HDPE缠绕增强管(B型); DN400; 192. HDPE缠绕增强管(B型); DN500; 295.5. HDPE缠绕增强管(B型); DN600; 428.6. 钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套; DN500; 1250. 钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套; DN700; 2005. 钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套; DN800; 2451. 普通型球墨防盗井盖座Φ700; 433.63. 可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳); 878. 普通型球墨防盗井盖座Φ700; 433.63. 普通型球墨防盗井盖座Φ500; 265.49. 单箅平篦式铸铁雨水井箅400×700; 245. 密闭镀锌钢盖板1060X580mm; 2650. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井深1000mm，井径Φ315; 592.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度530mm，井径Φ450; 1037.05. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1134mm，井径Φ450; 1296.32. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1298mm，井径Φ450; 1339.89. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1000mm，井径Φ450; 1223.47. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1084mm，井径Φ450; 1241.68. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1020mm，井径Φ450; 1222.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度917mm，井径Φ450; 1208.95. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1043mm，井径Φ450; 1220.32. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1146mm，井径Φ450; 1301.89. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度3150mm，井径Φ450; 1896.32. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1747mm，井径Φ630; 2734. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1487mm，井径Φ630; 2491.16. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1086mm，井径Φ630; 2304.95. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1307m，井径Φ630; 2470.84. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1200m，井径Φ630; 2431.58. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1291mm，井径Φ630; 2484.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1139mm，井径Φ630; 2396.84. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1440mm，井径Φ630; 2570.53. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1720m，井径Φ630; 2732.63. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1357mm，井径Φ630; 2523.16. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1146m，井径Φ630; 2401.05. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1429mm，井径Φ630; 2564.21. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1271mm，井径Φ630; 2473.68. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1319mm，井径Φ630; 2501.05. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1802mm，井径Φ630; 2780. HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）; 井平均深度1962mm，井径Φ630; 2880. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度3285mm，井径Φ800; 2415. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1838mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1298mm，井径Φ800; 1565. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1255mm，井径Φ800; 1565. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1887mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度1619mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度2522mm，井径Φ800; 2415. 预制装配式圆形雨水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700)）; 井平均深度1505mm，井径Φ800; 1990. 预制装配式圆形污水检查井（含普通型球墨防盗井盖座Φ700）; 井平均深度2275mm，井径Φ800; 2418. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1780mm，井径Φ1000; 3000. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2244mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1262mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1840mm，井径Φ1000; 2980. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1449mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1945mm，井径Φ1000; 2980. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2145mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1742mm，井径Φ1000; 2980. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度3016mm，井径Φ1000; 3550. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2399mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2615mm，井径Φ1000; 3550. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度920mm，井径Φ1000; 2250. 预制装配式圆形污水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳); 井平均深度2453mm，井径Φ1000; 3118. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1325mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1601mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1562mm，井径Φ1000; 2865. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度2026mm，井径Φ1000; 3250. 预制装配式矩形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井深2205mm，井径1600×1200mm; 7880. 预制装配式矩形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度3370mm，井径2800×2200mm; 15700. 预制装配式矩形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井深3032mm，井径2800×1200mm; 11400. 预制装配式圆形雨水检查井（含可调式检查井双层防护井盖井座Ф700 (防沉降、重型、防盗、防跳)）; 井平均深度1750mm，井径Φ1200; 3410. 预制装配式平箅雨水口16S518,页39（含单箅平篦式铸铁雨水井箅400×700）; 井深度1000mm; 1050. 3.经市场询价的材料设备：详见主要材料参考品牌询价及编制情况一览表 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 04B001; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B002; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B003; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B004; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度=1.472m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B007; 移动发电车; (1)类型:移动发电车，含静音四轮移动拖车 (2)规格:20kW/25kVA(连续功率); 台; 按设计图示数量计算; 移动发电车安装、调试等. 04B008; 便携式有毒有害气体检测仪; (1)类型:便携式有毒有害气体检测仪 (2)规格:H2S:0~100ppm;CH4:0~100ppm; 台; 按设计图示数量计算; 便携式有毒有害气体检测仪安装、调试等. 04B009; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度1.172m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN25钢塑管通气管 (6)其他详见城东-P-45设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B010; C30渠道人行通道盖板; (1)C30现浇预拌非泵送普通混凝土; m3; 按设计图示体积计算; 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养生，材料运输等. 04B011; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵管径DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B012; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B013; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B015; 管道护坡; (1)混凝土强度等级：C25预拌非泵送普通混凝土护坡填充 (2)名称：W4291-W297，DN300球墨铸铁污水管护坡填充; m3; 按设计图示体积计算; 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养生，材料运输等. 04B016; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B017; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度1.414m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN50钢塑管通气管 (6)其他详见水电-P-94设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B019; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B020; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度0.5m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN25钢塑管通气管 (6)其他详见湘绍-P-10设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B021; 抛石防护; (1)材料品种、规格:块石护面; m3; 陆上抛石，定位，抛石. 04B022; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B023; 潜水气囊封堵; (1)类型:潜水气囊封堵管径≤800cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B024; 潜水气囊封堵; (1)类型:气潜水气囊封堵管径≤100cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B026; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度0.829m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN50钢塑管通气管 (6)其他详见水电-P-94设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B028; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B029; 一体化预制式泵站; (1)类型:一体化预制式泵站φ2000X3800mm (2)材质:高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套 (3)参数:提升规模150m3/d;水泵参数为Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kw (4)其余参数要求、规格、配置详见设计图纸综合考虑; 座; 按设计图示数量计算; 一体化预制式泵站安装调试等. 04B030; 管道护坡; (1)混凝土强度等级：C25预拌非泵送普通混凝土护坡填充 (2)名称：W4291-W297，DN300球墨铸铁污水管护坡填充; m3; 按设计图示体积计算; 模板制作、安装、拆除，混凝土浇捣、养生，材料运输等. 04B031; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B032; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度0.61m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN25钢塑管通气管 (6)其他详见湘绍-P-10设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B034; 一体化预制式泵站; (1)类型:一体化预制式泵站φ2000X5100mm （2）高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套 （3）提升规模50m3/d;水泵参数为Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kw （4）其余参数要求、规格、配置详见设计图纸综合考虑; 座; 按设计图示数量计算; 一体化预制式泵站安装调试等. 04B035; 移动发电机; (1)类型:移动柴油机组 (2)规格:5kW/6kVA(连续功率); 台; 按设计图示数量计算; 移动发电机安装调试. 04B036; 铣刀机器人切割; (1)管径:DN600 (2)内容:多功能管道机器人切树根异物; m; 按设计图示长度计算; CCTV检测，树根切除，管道清疏，场地清理等. 04B037; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B038; 气囊管堵; (1)类型:潜水气囊封堵管径≤800cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B039; 气囊管堵; (1)类型:气潜水气囊封堵管径≤100cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B040; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B041; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN700×9mm钢制井筒，井平均深度1.02m (2)井盖材质、规格：DN700钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN400×9mm，L=150mm (4)防腐要求：内外壁喷砂除锈Sa2.5，内防腐FC-17环氧涂料喷涂,涂层厚度350μm；外防腐：环氧煤沥青漆四油一布，外防腐层电火花检漏 (5)通气管设置：每3组设置DN50钢塑管通气管 (6)其他详见水电-P-94设计图; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B043; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵管DN300，厚120mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B044; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B045; 拆除玻璃钢化粪池; (1)类型:拆除玻璃钢化粪池 (2)外运:10km; m3; 按设计图示体积计算; 拆除玻璃钢化粪池，废料整理外运. 04B047; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵DN400，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B048; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B049; 拆除玻璃钢化粪池; (1)类型:拆除玻璃钢化粪池 (2)外运:10km; m3; 按设计图示拆除体积计算; 拆除玻璃钢化粪池，废料整理外运. 04B051; 砖砌管堵; (1)砖砌管堵管DN300，厚120mm (2)C35筋预拌非泵送普通混凝土构件管堵，厚240mm; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，封堵管口，抽水、砖砌封堵，场内运输、清理场地等. 04B052; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤45cm (2)含气囊管堵拆除; 只; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B053; 气囊管堵; (1)类型:气囊管堵 管径≤60cm (2)含气囊管堵拆除; 处; 按设计图示数量计算; 启闭井盖，有毒气体测试，强制通风，清理管口淤泥，塞管塞，管塞充气，场内运输、清理场地等；拆除气囊及外运. 04B054; 拆除玻璃钢化粪池; (1)类型:拆除玻璃钢化粪池 (2)外运:10km; m3; 按设计图示体积计算; 拆除玻璃钢化粪池，废料整理外运. 04B055; 钢制检查井; (1)检查井材质、规格：DN500×9mm钢制井筒，井平均深度1.153m (2)井盖材质、规格：DN500钢制井盖含法兰、盲板、螺丝、密封垫配套 (3)井管连接管件：钢制单法兰短管DN300×9mm，L=150mm; 座; 按设计图示数量计算; 钢制检查井制作安装，井盖制作安装，内外壁除锈防腐等. 04B005; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B006; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B014; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B018; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B025; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B027; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B033; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B042; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B046; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B050; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B056; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 04B057; 钢板桩引孔; (1)钢板桩引孔，Φ150mm; m; 按设计图示钢板桩长度计算; 准备工作，吊桩，打桩，拔桩，清场整堆，安装：吊车配合，围令，支撑驳运卸车，定位放样，槽壁面凿出预埋件，钢牛腿焊 接，支撑拼接，焊接安全栏杆，安装定位，活络接头固定。 拆除：切割，吊出支撑分段，装车及堆. 八、其他需要的说明 共性说明： 1、土方运距暂按10KM计取； 2、现状管线保护平面布置不详，工程量暂按工程量中工程量计入，为暂估工工程量，结算时按实结算； 3、立面UPVC雨水管的布置不详，暂按工程量表的工程量计入，为暂估工程量；施工措施费按1900000暂估价计入，结算时按实际措施计取； 4、管道封堵布置不详，暂按工程量表的工程量计入，为暂估工程量，结算时按实结算； 5、塑料污水检查井工程量按工程量表计入，为暂估工程量，结算时按实结算； 6、聚氯乙烯管工程量按工程量表计入，为暂估工程量，结算时按实结算； 7、污水抽水台班按设计工程数量表暂估，结算时按实结算； 8、现状管道保护长度暂按设计工程数量表暂估，结算时按实结算； 9、接户管设计图纸工程为暂估，土石方开挖按1.15m深度暂估计算，结算时按实结算 - 气囊管堵暂根据设计图纸按计算，结算时按实际结算； 11、现状管线保护图纸未明确具体位置，工程量暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 12、临时施工围挡及水马围挡图纸未明确具体位置，工程量暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 13、抽水台班工程量暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 14、接户管管道工程及路面破除恢复，图纸未提供布置图，暂按设计图主管网材料表中数量计取，结算时按实际计取； 15、接户管雨水管灌水试验按闭水试验套取，结算时按实计取； 16、沥青混凝土运距暂按7km计算，结算时按实计取； 17、商品混凝土运距暂按7km计算，结算时按实计取； 18、路面基层拆除的碎石可重新利用，利用率暂按50%计算； 二、老城东片区管道工程： 1、河道内开挖回填纵断面标高与横断面图不一致，根据设计回复，按河道内管道开挖回填大样计算。 三、水电沟片区管道工程： 1、河道清淤根据设计回复，因河道边缘较窄，机械施工困难，考虑按人工开挖施工，地道清淤面标高至岸边地面标高约3m高

- 第3节投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

  - 招标图纸目录

  - 招标图纸目录（格式）详见招标人提供的附件。

- 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

# 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

基本具备建设条件。投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察的责任、风险和费用

    - 工程建设地点的现场施工条件

已具备施工条件,投标人应自行勘察现场。

除专用合同条款另有约定外，发包人应根据施工需要，负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路、桥梁以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。承包人应协助发包人办理修建场内外道路、桥梁以及其他基础设施的手续。

承包人应在订立合同前查勘施工现场，并根据工程规模及技术参数合理预见工程施工所需的进出施工现场的方式、手段、路径等。因承包人未合理预见所增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

    - 招标项目说明

详见招标公告及施工图设计文件

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

1、本项目所有施工和材料所涉及的设计标准规范、产品标准规范、工程标准规范、验收标准规范必须符合最新的法定职责、条例、规范。

2、常规的技术标准和规范如有不足之处，承包人应选用的设备和材料符合所有最新、最普遍的，适合于标准、规范和应用最新版本的要求，并提供所应用的最新版本有关技术依据性资料。

3、本项目应执行以下标准规范但并不仅限于此，标准所包含的条文，通过在本招标文件中引用而构成技术规范的条文，详见招标设计图的技术要求。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

按有关规定执行，施工单位在施工过程中，应严格按照建设行政主管部门关于安全生产的要求，切实做好安全防护的工作，并承担一切费用。施工安全由中标人全权负责，中标人必须配备足够的专业技术人员， 在保证安全生产的前提下，确保项目保质保量按时完成。

    - 水土保持与环境要求

一、施工单位要对施工现场作业人员进行环境保护、环境卫生等有关法律、法规的教育培训和考核。二、施工单位要建立环境保护、环境卫生管理和检查制度，并安排专人做好检查记录，以备查验。三、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，并定期洒水，减少灰尘污染。四、因施工需要，部分未进行水泥硬化的道路要铺设砾石或砖渣，缓解渣土车行驶造成的扬尘污染。在易出现扬尘和泥土的路段可铺设再生棉毡，加大吸附能力，减少污染。五、内部倒土时必须配备洒水车，实施洒水作业，确保不造成扬尘污染。其余按照国家及省市有关规定执行。

    - 文明施工要求

①严禁在施工现场乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料严禁堆放在正在施工的路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

②施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

③按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

④其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

    - 施工机具进场要求

满足施工需求

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

工程所采用的所有建筑材料到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

    - 质量要求

(1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验(所有检验试验费用均由承包人承担)合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。

(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业等标准要求。（三）参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 | 品牌4 | 品牌5 | 品牌6 | 品牌7 |  |
| 1 | HDPE缠绕增强管（SN8） | DN200 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 2 | HDPE缠绕增强管（SN8） | DN300 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 3 | HDPE缠绕增强管（SN8） | DN400 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 4 | HDPE缠绕增强管（SN8） | DN500 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 5 | HDPE缠绕增强管（SN8） | DN600 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 6 | HDPE缠绕增强管（SN8） | DN800 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 7 | 雨水立管 | UPVC,De110 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 8 | 聚氯乙烯管 | De110 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 9 | 聚氯乙烯管 | De160 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 10 | 聚氯乙烯管 | Φ225 |  | 亚通 | 日丰 | 联塑 | 公元 | 伟星 |  |  |  |
| 11 | 高密度聚乙烯排水管（牵引拖拉管）(SN16) | De560 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 12 | 高密度聚乙烯排水管（牵引拖拉管）(SN16) | De450 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 13 | 高密度聚乙烯排水管（牵引拖拉管）(SN16) | De400 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 14 | 高密度聚乙烯排水管（牵引拖拉管）(SN16) | De315 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 15 | 聚乙烯PE100管 | Φ90(SDR17,PN=1.0MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 16 | 聚乙烯PE100管 | Φ225(SDR17,PN=1.0MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 17 | 聚乙烯PE100管 | Φ225(SDR21,PN=0.8MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 18 | 聚乙烯PE100管 | Φ315(SDR17,PN=1.0MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 19 | 聚乙烯PE100管 | Φ315(SDR21,PN=0.8MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 20 | 聚乙烯PE100管 | Φ400(SDR17,PN=1.0MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 21 | 聚乙烯PE100管 | Φ400(SDR21,PN=0.8MPa) |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 22 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN300 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 23 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN400 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 24 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN500 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 25 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN600 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 26 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN800 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 27 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN1000 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 28 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16（短管置换） | DN1200 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 29 | 聚乙烯塑料管件45°PE弯头 | Φ90 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 30 | 聚乙烯塑料管件90°PE弯头 | Φ90 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 31 | 聚乙烯塑料管件45°PE弯头 | Φ315 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 32 | 聚乙烯塑料管件90°PE弯头 | Φ315 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 33 | 聚乙烯塑料管件PE三通 | DN300×DN300×DN300 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 34 | PE100塑料90°弯管 | De315×De315 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 35 | PE100塑料法兰 | De315 |  | 亚通 | 联塑 | 伟星 | 公元 | 永亨 | 兴塑 |  |  |
| 36 | III级钢筋混凝土排水管 | DN300 |  | 奥创牌 | 管悦牌 | 永畅通牌 |  |  |  |  |  |
| 37 | III级钢筋混凝土排水管 | DN600 |  | 奥创牌 | 管悦牌 | 永畅通牌 |  |  |  |  |  |
| 38 | III级钢筋混凝土排水管 | DN1000 |  | 奥创牌 | 管悦牌 | 永畅通牌 |  |  |  |  |  |
| 39 | III级钢筋混凝土排水管 | DN1600 |  | 奥创牌 | 管悦牌 | 永畅通牌 |  |  |  |  |  |
| 40 | 钢筋混凝土调节环 | 高度200ｍｍ，内劲圆700，壁厚12公分 |  | 奥创牌 | 管悦牌 | 永畅通牌 |  |  |  |  |  |
| 41 | 球墨铸铁盲板 | DN200 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 42 | 球墨铸铁正三通 | DN200，QT450 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 43 | 球墨铸铁异径管 | DN200×150，QT450 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 44 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积9m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 45 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积12m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 46 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积16m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 47 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积20m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 48 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积30m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 49 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积40m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 50 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积2.4m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 51 | 成品一体化玻璃钢化粪池 | 有效容积4.8m³ |  | 金铸 | 兴丰 | 森通 | 蓝森 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |
| 52 | 衬塑复合钢管 | DN25 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 | 友发 | 金洲 | 利达 |  |  |
| 53 | 衬塑复合钢管 | DN50 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 | 友发 | 金洲 | 利达 |  |  |
| 54 | 衬塑复合钢管 | DN200 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 | 友发 | 金洲 | 利达 |  |  |
| 55 | 衬塑复合钢管 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 | 友发 | 金洲 | 利达 |  |  |
| 56 | 可曲挠橡胶接头 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 57 | 可挠曲活接头 | DN500 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 58 | 柔性防水套管 | Φ225 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 59 | 止回阀 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 60 | 手动闸阀 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 61 | 沟槽式管接头 | DN800 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 62 | 平焊法兰 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 63 | 平焊法兰 | DN500 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 64 | 盲堵板 | DN80 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 65 | 盲堵板 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 66 | 气囊管堵 | DN800 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 67 | 气囊管堵 | DN1000 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 68 | 机闸一体式圆形闸门(镶铜铸铁)，带短管200mm，配手盘式启闭机(暗杆式) | DN300×9mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 69 | 机闸一体式圆形闸门(镶铜铸铁)，带短管200mm，配手盘式启闭机(暗杆式) | DN500×9mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 70 | 手动铸铁圆闸门，配手盘式启闭机 | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 71 | 手动铸铁圆闸门，配手盘式启闭机 | DN500 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 72 | 手动铸铁圆闸门，配手盘式启闭机 | DN600 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 73 | 管道修复不锈钢快速锁(含套筒及密封橡胶套) | DN600 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 74 | 管道修复不锈钢快速锁(含套筒及密封橡胶套) | DN800 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 75 | 管道修复不锈钢快速锁(含套筒及密封橡胶套) | DN1000 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 76 | 管道修复不锈钢快速锁(含套筒及密封橡胶套) | DN1200 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 77 | 潜水泵（不锈钢） | Q=100m3/h,H=10m,N=7.5kW |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 78 | 水泵控制柜 | SS304,IP55,含全套控制系统及附件 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 79 | 碳钢管 | DN500×9mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 80 | 碳钢管 | DN700×9mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 81 | 碳钢管 | Φ820×9 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 82 | 双法兰偏心异径管 | DN300XDN200 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 83 | 钢塑弯头 | DN50×90° |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 84 | 焊接弯头 | DN529×9×30° |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 85 | 钢塑90度弯头（带不锈钢双法兰盘） | DN300 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 86 | 30°钢制弯头 | DN500 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 87 | 密闭镀锌钢盖板做法参图集17S516,页187 | 1060X580 |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 88 | 钢制单法兰短管 | DN300×9mm，L=150mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 89 | UPVC收水斗(内带格网) | DN400×9mm，L=150mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 90 | 拉森钢板桩IV-SP-U-400-170-16.5 | 长12m（t） |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 91 | 复合土工膜（一布一膜） | 400g/m2，膜厚1.5mm |  | 森通 | 金铸 | 兴丰 |  |  |  |  |  |
| 92 | 一体化预制式泵站φ2000X3800mm | 高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套；提升规模150m3/d;水泵参数为Q=20m3/h,H=10m,N=1.5kw |  | 汇泉 | 中城利源 | 熊猫 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |  |
| 93 | 一体化预制式泵站φ2000X5100mm | 高强度玻璃钢(GRP)材质,厚度不小于25mm,含预埋螺栓配套；提升规模50m3/d;水泵参数为Q=10m3/h,H=10m,N=1.5kw |  | 汇泉 | 中城利源 | 熊猫 | 深蓝 | 国丰 | 道宏 |  |  |
| 94 | 移动发电机 | 5kW/6kVA(连续功率) |  | 康明斯 | 裕兴 | 上柴股份 |  |  |  |  |  |
| 95 | 移动发电机 | 20kW/25kVA(连续功率) |  | 康明斯 | 裕兴 | 上柴股份 |  |  |  |  |  |
| 96 | 便携式有毒有害气体检测仪 | H2S:0~100ppm;CH4:0~100ppm |  | 湖南胜利 | 驰诚电气 | 安帕尔 |  |  |  |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）标准不得低于推荐品牌须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

  - 其他要求

| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页 共2页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 1 | 机制砂 | m3 | 145848.373 | 121.400 | ±5 | 121.400 | 17705992.44 | 19.53 |
| 2 | 预拌非泵送普通混凝土★ C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 15100.388 | 394.660 | ±5 | 408.410 | 6167149.64 | 6.80 |
| 3 | 预拌非泵送普通混凝土★ C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 11947.662 | 378.820 | ±5 | 391.220 | 4674164.35 | 5.16 |
| 4 | HDPE缠绕增强管（B型）★ DN300 | m | 34355.227 | 169.230 | ±5 | 135.000 | 4637955.63 | 5.12 |
| 5 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) DN400 | m | 6661.506 | 457.400 | ±5 | 398.370 | 2653743.95 | 2.93 |
| 6 | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN800*6mm | m | 642.675 | 3683.280 | ±5 | 3683.280 | 2367151.97 | 2.61 |
| 7 | 紫外光固化玻璃纤维软管 DN1000*7mm | m | 423.225 | 5005.800 | ±5 | 5005.800 | 2118579.71 | 2.34 |
| 8 | 碎石（级配） | m3 | 17163.921 | 120.720 | ±5 | 106.800 | 1833106.78 | 2.02 |
| 9 | UPVC塑料排水管 Φ160 | m | 39773.622 | 38.000 | ±5 | 38.000 | 1511397.64 | 1.67 |
| 10 | 预拌非泵送普通混凝土★ C35(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 3333.300 | 411.340 | ±5 | 425.580 | 1418586.01 | 1.56 |
| 11 | HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）★ 井深1000mm，井径Φ315 | 套 | 2364.000 | 1250.000 | ±5 | 592.210 | 1399984.44 | 1.54 |
| 12 | HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）★ 井平均深度1291mm，井径Φ630 | 套 | 501.000 | 4168.000 | ±5 | 2484.210 | 1244589.21 | 1.37 |
| 13 | UPVC塑料排水管（雨水立管） Φ110 | m | 66556.252 | 18.500 | ±5 | 18.500 | 1231290.66 | 1.36 |
| 14 | HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）★ 井平均深度1487mm，井径Φ630 | 套 | 459.000 | 4168.000 | ±5 | 2491.160 | 1143442.44 | 1.26 |
| 15 | 水泥稳定粒料★ 水泥用量 5% | m3 | 4727.939 | 216.000 | ±5 | 216.000 | 1021234.79 | 1.13 |
| 16 | 柔性密封自锁接口聚乙烯缠绕实壁管SN16★ DN500 | m | 540.000 | 1798.000 | ±5 | 1798.000 | 970920.00 | 1.07 |
| 17 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) DN600 | m | 1512.980 | 839.300 | ±5 | 639.450 | 967475.06 | 1.07 |
| 18 | 普通型球墨防盗井盖座Φ700★ | 套 | 2228.040 | 1335.000 | ±5 | 433.630 | 966144.99 | 1.07 |
| 19 | 型钢★ 综合 | kg | 259294.607 | 3.547 | ±5 | 3.547 | 919717.97 | 1.01 |
| 20 | HDPE塑料检查井（含复合塑料内井盖）★ 井平均深度1307m，井径Φ630 | 套 | 356.000 | 4168.000 | ±5 | 2470.840 | 879619.04 | 0.97 |
| 21 | 球墨铸铁管(T型,胶圈接口) DN300 | m | 3076.739 | 305.500 | ±5 | 267.000 | 821489.25 | 0.91 |
| 22 | 预制装配式平箅雨水口16S518,页39（含单箅平篦式铸铁雨水井箅400×700） 井深度1000mm | 块 | 778.710 | 1050.000 | ±5 | 1050.000 | 817645.50 | 0.90 |
| 承包人提供的主要材料和设备清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (招标阶段) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：武夷山市主城区、度假区污水处理提质增效项目（一期）-2023年度二期建设工程 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页 共2页 |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 基准单价 （元） | 风险承包幅度(%) | 招标控制价(或施工图预算)中的单价 (元) | 金额 （元） | 比例 （%） |
| 23 | 水泥实心砖 240×115×53 MU10 | 块 | 2007869.441 | 0.390 | ±5 | 0.390 | 783069.08 | 0.86 |
| 24 | 石屑 | m3 | 9246.721 | 84.470 | ±5 | 84.470 | 781070.55 | 0.86 |
| 25 | 普通型球墨防盗井盖座Φ500★ | 套 | 2864.360 | 642.000 | ±5 | 265.490 | 760458.94 | 0.84 |
| 26 | UPVC塑料排水管 Φ110 | m | 39593.889 | 18.500 | ±5 | 18.500 | 732486.95 | 0.81 |
| 27 | 移动式塑料注水围挡 | m.天 | 865220.000 | 357.330 | ±5 | 0.800 | 692176.00 | 0.76 |
| 28 | 预拌非泵送普通混凝土★ C20(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 1849.014 | 359.410 | ±5 | 371.180 | 686317.14 | 0.76 |
| 29 | 衬塑复合钢管 DN200 | m | 2575.055 | 240.540 | ±5 | 265.000 | 682389.58 | 0.75 |
| 30 | 管道修复不锈钢快速锁DN800(含套筒及密封橡胶套) | 环 | 160.000 | 4120.000 | ±5 | 4120.000 | 659200.00 | 0.73 |
| 31 | 聚乙烯PE100管(SDR21,PN=1.0MPa) Φ400 | m | 1551.783 | 404.830 | ±5 | 411.600 | 638713.78 | 0.70 |
| 32 | 预拌非泵送普通混凝土★ C25(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 2.555 | 378.820 | ±5 | 378.820 | 968.00 |  |
| 33 | 预拌非泵送普通混凝土★ C30(42.5) 碎石31.5mm 塌落度120-160mm | m3 | 0.477 | 394.660 | ±5 | 408.410 | 194.83 |  |
| 累计比例： |  |  |  |  |  |  |  | 70.47 |

# 投标文件格式

说    明

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 |  | 岗位名称 |  | 姓名 |  | 执业注册证书类型及等级 |  | 注册编号 |  | 注册专业 |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  | 岗位名称 |  | 姓名 |  | 职称类型 |  | 职称编号 |  | 职称专业 |
| 3 |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 岗位名称 |  | 姓名 |  | 岗位证书类型 |  | 岗位证书编号 |  |  |  |
| 4 |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

1、上季度（2023年第三季度）企业信用评价信息。

2、投标人认为与资格审查评审有关的其他资料。

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

四、已标价工程量清单

五、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  | 按有关规定执行 |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  | 履约担保金额：为合同总额的10％ |  |
| 3 | 分包 |  | 不允许 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法：工期每延误一天罚款1000元，由发包人直接从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。当上述工期延误超过30天时，发包人有权没收承包人的履约保证金 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的10% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 本工程预付款额度为签约合同价的15% |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  | 工程结算总价款的3% |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单有关编制人员情况表

项目名称：

标段名称：

投 标 人：

编制单位：                        （盖单位公章）

编制人：                          （编制人签字、盖章）

说明：

1、本表编制单位指投标人或其委托编制已标价工程量清单的工程造价咨询企业。

2、本表应加盖编制单位公章、编制人签字、盖章后扫描上传。编制人签字、盖章是指投标人自行编制已标价工程量清单的，由编制人签字即可；若委托工程造价咨询企业造价人员编制的，需由负责审核的一级注册造价师签字并加盖其执业印章。

3、编制人为投标人本单位造价人员的，还需提供该造价人员系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。

4、若委托工程造价咨询企业编制的，还应提供加盖双方单位公章的委托书扫描件。

- 四、已标价工程量清单

已标价工程量清单格式应采用《建设工程工程量清单计价规范》及我省规定的格式。

- 五、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。