崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC）

招 标 文 件

报建编号：3507822308300701

招标项目编号： E3507820701100035001

招标人：福建省武夷山市建工集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：张新娟

招标代理机构编制人：程慧

招标文件编制日期：2023年 09 月06日

目     录

第一章 招标公告	4

招标公告	4

第二章 投标人须知	12

第一节 投标人须知前附表	12

1. 总则	35

2. 招标文件	38

3. 投标文件	39

4. 投标	42

5. 开标	43

6. 评标	44

7. 合同授予	47

8、重新招标和终止招标	49

9．异议、投诉	50

10. 需要补充的其他内容	51

11. 电子招标投标	51

附件2-1：投标保函(格式)	52

附件2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）	54

附件2-3：问题澄清通知（格式）	55

附件2-4：问题的澄清、说明（格式）	56

附件2-5：评标专家诚信承诺函（格式）	57

第三章 评标办法（综合评估法）	54

评标办法前附表	54

1. 评标方法	63

2. 评审标准	63

3. 评标程序	64

第四章 合同条款及格式	67

第一节 合同协议书	68

第二节  通用合同条款	- 72 -

第三节  专用合同条款	- 116 -

第四节 合同附件格式	162

第五章 发包人要求	175

一、项目概况与招标范围：	175

二、功能要求：	176

三、建设标准：	176

四、项目管理规定;	177

五、其它要求：	177

第六章  发包人提供的资料	178

第七章  投标人格式	179

说明	179

目 录	181

一、投标函及投标函附录	182

二、法定代表人身份证明和授权委托书	186

三、联合体协议书（如有）	189

四、投标保证金	190

五、资格审查资料	191

六、承包人建议书	205

七、承包人实施方案	207

八、其他资料	209

# 第一章 招标公告

## 招标公告

1. 招标条件

本招标项目 崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC）已由  武夷山市发展改革和科技局  以  武夷山市发展改革局和科技局关于崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程可行性研究报告的批复（武发改审批[2023]78号）  批准建设，项目业主为福建省武夷山市建工集团有限公司，建设资金来源 上级补助及地方自筹   ，招标人为福建省武夷山市建工集团有限公司，委托的招标代理机构为天和国咨控股集团有限公司。本项目已完成 可行性研究报告及批复 ，项目投资估算为18000万元，其中建筑安装工程费为14894.55万元（水利部分6435.45万元，市政部分1563.44万元，景观部分6895.66万元），现对该项目的勘察设计、采购、施工总承包进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：武夷山市兴田镇；

2.2.项目建设规模：

崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程从经一路开始沿崇阳溪西岸到兴田镇京台高速高架桥下，主线长13.32km，支线长2.52km，全长约15.84km。建设内容主要包括：水利工程：全线防汛通道建设70988平方米、生态护坡加固3216延米、挡墙砌筑10839延米、生态修复32783平方米、智慧管理等，防洪标准采用中远期20 年一遇，堤防主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5 级；市政工程：沿线活动广场3044平方米、集散广场2012平方米、停车场1078平方米以及人行跨桥1006米等；景观工程：周边区域的景观连接线、沿线景观绿化提升、相关服务配套设施建设、沿线基础照明和给排水等。实际建设内容和规模以最终版施工图为准。

2.3.招标范围和内容：

招标类型： 勘察设计、采购、施工总承包  ；

招标范围和内容： 本项目建设范围内的勘察设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工、合同工程完工验收、竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体内容如下：

（1）勘察范围：水利水电工程勘察，查明该区域的岩土分布及其物理力学性质和影响地基稳定的不良地质条件；工程测量，满足本工程地形测量、平面及高程控制测量。

（2）设计范围：包括但不限于红线范围内的初步设计及概算、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于水利、道路及管网、园林景观等专业或专项工程的设计）、设计变更、合同工程完工验收、竣工验收及相关审查（如有）配合工作及相关的各项专家论证等全部设计工作及后续施工现场配合服务。

（3）施工范围：堤防工程、水闸工程、疏浚工程（疏浚工程产生的砂石料应按行业主管部门要求处置）、生态修复治理工程、道路工程等施工图纸所载明的所有工程的施工、合同工程完工验收、竣工验收、工程档案存档等。

（4）采购范围：包括与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购。

（5）其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。监控工程（若需要）由中标人负责接入由发包人指定的相关系统中，相关费用已包含在投标报价中；中标人必须负责做好分包单位（若有）及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门竣工验收。

以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，具体按本项目招标文件专用合同条款中的规定执行。

2.4.最高投标限价或其计算方法：具体详见“投标人须知前附表”；

2.5.工期要求：总工期或计划开（完）工日期为16个月；其中各关键节点的工期要求为：/ 。

2.6.标段划分：  /  ；

2.7.质量要求：

2.7.1勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方等勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

2.7.2设计质量标准：符合现行国家、行业及地方等相关设计规范要求，初设审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

2.7.3 施工质量标准：符合国家现行施工验收规范，达到《工程施工质量验收规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准，以及水利、市政、生态等其它相关质量规定。

2.7.4采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

3. 投标人资格要求

3.1. 投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）；

3.2本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下第（1)项、第（2）项和第（3）项资质：

（1）勘察资质要求：具备住建部核定的岩土工程勘察（分项）专业乙级及以上和工程测量专业乙级及以上资质；或工程勘察岩土工程专业乙级及以上和工程测量专业乙级及以上资质；或工程勘察综合甲级资质。

（2）设计资质要求：同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的以下第①、②和③项设计资质，或具备第④项设计资质：

①风景园林工程设计专项甲级资质；

②工程设计市政行业（桥梁工程）专业乙级及以上或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上或工程设计市政行业乙级及以上资质；

③工程设计水利行业（城市防洪）专业乙级及以上资质和工程设计水利行业（河道整治）专业丙级及以上资质；或工程设计水利行业乙级及以上资质；

④工程设计综合类甲级资质。

（3）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备有效的《施工企业安全生产许可证》 。

3.3本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的投标人应由具备 / 的成员为牵头人。联合体成员数量不超过 3 个，且联合体各方应具备其所承担工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.投标人（投标人属联合体的，指联合体牵头人）拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电工程）执业资格证书；或水利水电相关专业或风景园林相关专业高级工程师及以上职称；或二级及以上水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格及有效的水行政主管部门（或建设行政主管部门）颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.5.投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程设计工作的联合体成员）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求： 1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电工程）执业资格证书；或水利水电相关专业或风景园林相关专业高级工程师及以上职称。

3.6. 投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程施工工作的联合体成员）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，具备有效的二级及以上水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格及有效的水行政主管部门（或建设行政主管部门）颁发的安全生产考核合格证书（B证）。

3.7.投标人“类似工程业绩”数量要求：  / 　；“类似工程业绩”是指：  / 。

3.8.投标人（投标人属联合体的，指联合体牵头人）拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：   /　；“类似工程业绩”是指：  /  。

3.9.各投标人均可就本招标项目上述标段中的   /   个标段投标，但最多允许中标  / 个标段。（适用于分标段的招标项目）。

4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

5. 招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2023年09月 07日08 时00分00秒（北京时间，下同）至2023年9月27日23时59分59秒通过南平市公共资源交易中心平台(http://ggzy.np.gov.cn/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.2本工程实行全流程电子招投标，投标阶段投标企业需通过南平市公共资源交易中心网（http://ggzy.np.gov.cn/)在线递交电子投标文件并通过CA电子签章盖章加密生效。

6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：投标人应在截标前自行办妥投标担保手续。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌拾万元。

6.3.投标保证金提交的方式：使用现金、电子保函（银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险）、年度保证金其中之一，具体详见投标须知前附表。

7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2023年09月28日8时30 分00秒，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心网（http://ggzy.np.gov.cn/)完成电子投标文件的递交；本招标项目只接受网络递交的电子投标文件，无需递交纸质文件。

7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.履约担保的要求

8.1履约担保金额：为中标合同价的10%；

8.2履约担保形式：采用银行保函或具有担保资格和能力的担保机构出具的担保书或建设工程合同履约保证保险。具体内容详见投标须知前附表；

8.3履约担保期限：履约担保有效期应持续到工程完工验收合格之日止。

9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn）、南平市公共资源交易中心（网址：http://ggzy.np.gov.cn/）上发布。

10. 联系方式

招标人：福建省武夷山市建工集团有限公司

地址：武夷山市百花路314号（武夷山市四中心广场体育中心运动场）1幢2层邮编：354300

电话：18050388583

联系人：余新宇

招标代理机构：天和国咨控股集团有限公司

地址：厦门市湖里区高崎南五路 222 号之 3（航空商务广场 2 号楼）11层

邮编：361011

电子邮箱: thzbjyq@163.com

电话：0592-5138717、0592-5138718

传真：0592-5138787

联系人：程慧、张工

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台

网址：http://ggzy.np.gov.cn/

联系电话：0599-8317118

招投标监督机构名称：武夷山市水利局

地址： 南平市武夷山市五九北路59号

联系电话：0599-5302379

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心

地址：南平市武夷新区行政服务中心大楼5层

联系电话：0599-8317272

2023年09月06日

# 第二章 投标人须知

## 投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 序号 | 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.1.2 | 招标人 | 名称：福建省武夷山市建工集团有限公司 地址：武夷山市百花路314号（武夷山市四中心广场体育中心运动场）1幢2层 联系人：余新宇 电话：18050388583 |
| 2 | 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：天和国咨控股集团有限公司 地址：厦门市湖里区高崎南五路 222 号之 3（航空商务广场 2 号楼）11层 联系人：程慧、张工 电话：0592-5138717、0592-5138718 传真：0592-5138787 电子邮箱：thzbjyq@163.com |
| 3 | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC） 投资项目统一代码：2307-350782-04-05-169104 报建编号：3507822308300701 招标项目编号：E3507820701100035001 标段名称： / 标段编号： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量： / 招标人最多允许投标人中标的标段数量： / |
| 4 | 1.1.5 | 建设地点 | 武夷山市兴田镇 |
| 5 | 1.2.1 | 资金来源及比例 | 资金来源： 上级补助及地方自筹 出资比例：上级补助资金占66.67%，地方自筹占33.33% |
| 6 | 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 1.3.2 | 招标范围 | 本项目建设范围内的勘察设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工、合同工程完工验收、竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体内容如下： （1）勘察范围：水利水电工程勘察，查明该区域的岩土分布及其物理力学性质和影响地基稳定的不良地质条件；工程测量，满足本工程地形测量、平面及高程控制测量。 （2）设计范围：包括但不限于红线范围内的初步设计及概算、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于水利、道路及管网、园林景观等专业或专项工程的设计）、设计变更、合同工程完工验收、竣工验收及相关审查（如有）配合工作及相关的各项专家论证等全部设计工作及后续施工现场配合服务。 （3）施工范围：堤防工程、水闸工程、疏浚工程（疏浚工程产生的砂石料应按行业主管部门要求处置）、生态修复治理工程、道路工程等施工图纸所载明的所有工程的施工、合同工程完工验收、竣工验收、工程档案存档等。 （4）采购范围：包括与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购。 （5）其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。监控工程（若需要）由中标人负责接入由发包人指定的相关系统中，相关费用已包含在投标报价中；中标人必须负责做好分包单位（若有）及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门竣工验收。 以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，具体按本项目招标文件专用合同条款中的规定执行。 |
| 8 | 1.3.3 | 计划工期 | 总工期或计划开（完）工日期16个月；其中各关键节点的工期要求为：/。 |
| 9 | 1.3.4 | 质量标准 | 勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方等勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有）。 设计质量标准：符合现行国家、行业及地方等相关设计规范要求，初设审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有）。 施工质量标准：符合国家现行施工验收规范，达到《工程施工质量验收规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准，以及水利、市政、生态等其它相关质量规定。 采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。 |
| 10 | 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 一、资质条件： 1.投标人应具有中华人民共和国境内注册的独立法人资格，具备有效的企业法人营业执照（若为联合体投标，指联合体各方）； 2.本招标项目要求投标人须同时具备有效的以下第（1)项、第（2）项和第（3）项资质： （1）勘察资质要求：具备住建部核定的岩土工程勘察（分项）专业乙级及以上和工程测量专业乙级及以上资质；或工程勘察岩土工程专业乙级及以上和工程测量专业乙级及以上资质；或工程勘察综合甲级资质。 （2）设计资质要求：同时具备建设行政主管部门核发的合格有效的以下第①、②和③项设计资质，或具备第④项设计资质： ①风景园林工程设计专项甲级资质； ②工程设计市政行业（桥梁工程）专业乙级及以上或工程设计市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外)乙级及以上或工程设计市政行业乙级及以上资质； ③工程设计水利行业（城市防洪）专业乙级及以上资质和工程设计水利行业（河道整治）专业丙级及以上资质；或工程设计水利行业乙级及以上资质； ④工程设计综合类甲级资质。 （3）施工资质要求：具备建设行政主管部门核发有效的水利水电工程施工总承包二级及以上资质和市政公用工程施工总承包三级及以上资质且具备有效的《施工企业安全生产许可证》。 - 财务要求：投标人做出书面承诺，财产未被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行，现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约担保金等方面资金需要。 三、业绩要求：/ 四、信誉要求： 投标人近三年（即扣除投标截止时间当月，自上月起往前顺推36个月期间）不应存在以下任一情形，投标人应在投标文件中做出书面承诺： （1）除不可抗力外，因投标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同； （2）因投标人无能力履行合同，导致合同被终止； （3）存在骗取中标或严重违约的； （4）存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。 - 项目负责人的资格要求： 1.投标人（投标人属联合体的，指联合体牵头人）拟派出担任本招标项目的项目总负责人的资格要求：1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电工程）执业资格证书；或水利水电相关专业或风景园林相关专业高级工程师及以上职称；或二级及以上水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格及有效的水行政主管部门（或建设行政主管部门）颁发的安全生产考核合格证书（B证）。 2.投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程设计工作的联合体成员）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求： 1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电工程）执业资格证书；或水利水电相关专业或风景园林相关专业高级工程师及以上职称。 3.投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程施工工作的联合体成员）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，具备有效的二级及以上水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师执业资格及有效的水行政主管部门（或建设行政主管部门）颁发的安全生产考核合格证书（B证）。 六、其他项目管理机构及人员： 1.设计人员：包括水工专业设计负责人1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电）专业执业资格证书或水利水电相关专业高级工程师及以上职称；水文专业设计负责人1人，具备有效的注册土木工程师（水利水电）专业执业资格证书或水利水电相关专业高级工程师及以上职称；道桥专业设计负责人1人，具备有效的注册土木工程师（道路工程）执业资格或道桥相关专业高级工程师及以上职称；风景园林专业设计负责人1人，具备风景园林相关专业工程师及以上职称；造价编制负责人1 人，具备有效的国家（一级）注册造价工程师（水利工程专业）资格。 2.施工人员：技术负责人1 人，水利水电相关专业或市政工程相关专业工程师及以上职称。 3. 勘察人员：勘察项目负责人1人，具备国家注册土木工程师（岩土）执业资格。 项目负责人的资格要求、其他项目管理机构及人员说明： ①项目总负责人可兼任本项目的施工项目负责人或设计项目负责人，但应满足其资格要求，不允许除施工项目负责人和设计项目负责人外的其他岗位人员兼任项目总负责人。 ②以上人员应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件。项目总负责人应为独立投标人或联合体牵头人的本单位正式在岗职工；设计项目负责人、设计人员（造价编制负责人可以外聘，如造价编制负责人为外聘的，须附上外聘委托协议书和有效的造价工程师注册证书复印件并加盖注册章），应为独立投标人或联合体成员中承担设计任务单位的本单位正式在岗职工；施工项目负责人、施工人员应为独立投标人或联合体成员中承担施工任务单位的本单位正式在岗职工；勘察项目负责人应为独立投标人或联合体成员中承担勘察任务单位的本单位正式在岗职工。 以上人员所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。 1）提供注册执业资格证书，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，提供的扫描件应包括年审及变更等记录页（如有），否则其投标将被否决。 2）提供专业技术职称证书，专业以职称证书上所明确的专业类别为准，若职称证书未体现专业的以毕业证上的专业为准。 3）“社保缴费证明”应提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上的社保证明原件扫描件，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ③其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及项目管理需要配备，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 ④投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理： 工程开工后，除不可抗力外,投标人未经发包人同意擅自变更项目管理机构管理人员中的项目总负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳壹拾万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元违约金。 七、施工机械设备：/ 八、其他要求： 1.评标委员会通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台（网址：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）查询本招标项目投标文件提交截止时间当日的拟确定合格投标人是否被人民法院列为“失信被执行人”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的，其投标将被评审小组予以否决； 2.评标委员会通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标文件提交截止时间当日的拟确定合格投标人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，投标人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的，其投标将被评审小组予以否决。 若为联合体投标的，联合体所有成员均须满足上述1、2条款要求。 九、资格审查方式：资格后审。 |
| 11 | 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 本招标项目 接受 联合体投标。招标人接受联合体投标的，自愿组成联合体的投标人应由具备 / 的成员为牵头人。联合体成员数量不超过 3个，且联合体各方应具备其所承担工作内容的相应资质条件；承担相同工作内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。 |
| 12 | 1.5 | 费用承担和设计成果补偿 | R不补偿 |
| 13 | 1.9.1 | 踏勘 | 不组织，潜在投标人自行踏勘。 |
| 14 | 1.10.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 15 | 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 投标截止时间 10 天前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。 |
| 16 | 1.10.3 | 招标人澄清的时间 | 投标截止时间 15 天前通过电子交易平台发布，潜在投标人应自行留意招标人发布的澄清文件。 |
| 17 | 1.11.1 | 投标人拟分包的工作 | □不允许 R允许； 分包内容要求：除主体或关键性工作不得分包以外，其余允许分包内容应符合法律法规，且须经招标人同意后方可分包，分包内容于合同实施期间根据实际情况另行协商确定。 分包金额要求：含在投标报价中，发包人不另行支付费用。 对分包人的资质要求：分包人的资质应符合相关法律法规的要求，由具有分包工程相应资质的单位进行实施，其分包人须事先报发包人、监理人审核批准。 工程总承包企业和分包人就分包工程对发包人承担连带责任。实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求或不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求工程总承包企业予以更换。 |
| 18 | 1.12 | 偏离 | R不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度 |
| 19 | 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 招标文件的修改文件(补充通知)等 |
| 20 | 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2023年09月17日17 时 00分前 |
| 21 | 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人无须确认。 招标人将在发布招标公告的媒介上发布招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 投标人若需要文本资料，可前往招标代理机构领取，无需签收和确认。 |
| 22 | 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 投标人无须确认。 招标人将在发布招标公告的媒介上发布招标文件澄清、答疑、修改、补充通知等，相关信息一经发布，视同投标人已知悉。投标人应自行关注发布招标公告的媒介。 投标人若需要文本资料，可前往招标代理机构领取，无需签收和确认。 |
| 23 | 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 澄清回复等 |
| 24 | 3.2.4 | 最高投标限价或其计算方法 | 1、建筑安装工程费投标报价采用投标报价下浮率 K 的方式进行填报。本项目建筑安装工程费估算价为14894.55万元，建筑安装工程费最高投标限价为14000.88万元。 （1）投标报价下浮率 K 的取值区间为：6.00 %（含本数） －8.00%（不含本数），K 值保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。 （2）建筑安装工程费投标报价=建筑安装工程费暂定价×（1-K）。（若将投标人填报的投标报价下浮率 K 代入上述公式 计算得出的建筑安装工程费投标报价与投标人填报的建筑安装工程费投标报价不一致，则取二者得数较小值作为实际建筑安装工程费投标报价）。 （3）投标人填报下浮率 K 值时，应综合考虑按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收、风险费及其他包含在本合同价款内的所有费用。 2、工程设计费：暂定 328.6752万元。 按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》下浮40%后计取，设计费计费基数为建筑安装工程费用。工程设计费的计算方式中标后不再调整，最终设计费结算的取费基数以经财政审核审定的建安工程预算审核价，金额以发包人或发包人委托的第三方审核为准。 工程设计收费基准价、浮动幅度值和计算办法如下： 工程设计收费计费额：14894.55 万元； 工程设计收费基价、专业调整系数、工程复杂程度调整系数、附加调整系数和基本设计收费： 收费基价：433.0372万元，专业调整系数：1.0，工程复杂程度调整系数：1.15，附加调整系数：1.1； 基本设计收费=547.7920 万元； 其他设计收费： / ； 工程设计收费基准价：547.7920万元； 浮动幅度值：按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》下浮40%。 工程设计费：547.7920万元*（1-40%）= 328.6752万元 3、工程勘察费（含工程测量费）：暂定148.95万元。 按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》下浮50%后计取工程勘察费。 本工程的勘察费按实结算，勘察费结算金额最终以发包人或发包人委托的第三方审核后金额为准。 合同执行期间，若政府出台新的规定或政策，按新政策要求执行；若政府相关部门对发包人的审核结论进行审查复核或审计的，最终结算价以其审查复核或审计结果为准。若最终结算价低于已拨付费用，必须无条件将超出款项7 日内全额退还发包人。 |
| 25 | 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | 本项目投标总价由工程勘察费（含工程测量费）、工程设计费、建筑安装工程费组成。 1、投标人投标报价中的建筑安装工程费下浮费率K值须在区间6.00 %（含本数）－8.00%（不含本数）之间进行报价，超过该区间的下浮率，投标报价按照无效报价处理。 2、投标人投标报价中的工程勘察费（含工程测量费）、工程设计费投标时不作竞争，为响应性报价，应按招标人提供的工程勘察费（含工程测量费）、工程设计费进行完整报价，工程勘察费（含工程测量费）、工程设计费投标报价金额不得高于或低于招标人公布的最高限价中的工程勘察费（含工程测量费）、工程设计费,否则否决其投标。 3、本项目为工程总承包发包模式。 （1）投标人投标报价中包含招标范围及招标文件、招标人要求的项目移交前的所有项目及所有费用，投标人应在充分理解和了解所有招标资料以及同本项目有关的所有的地质、地理、气候等自然状况和周围环境状况以及法律、法规、政策的情况下，根据招标文件所规定的招标范围、工期和付款方式，按照本须知及招标文件提供的格式和要求报价。一个项目只允许有一个投标报价，任何有选择的报价将不被接受。本项目投标报价为含税的报价。 （2）本项目投标报价为完成整个工程的采购价格，包括但不限于以下费用：人工费、材料费、机械使用费、项目所需的货物（含配件及辅材）的价格、运输费（含装卸费、二次搬运费）、安装费、货物运至指定地点后的保管费、质量保修期内的货物维护费用、调试验收费、技术服务费、培训费、检验（包括海关、商检等）检测费（含治理设施的进、出口水质检测）、措施费、规费、税费、企业管理费、安全文明施工费等。上述发生的费用均在投标报价中考虑。 4、除发包人针对项目功能和项目需求调整的原因对施工图做出变更、调整以及合同约定可以调整因素外，经双方确定的实际合同价单价在合同实施期间保持不变。 |
| 26 | 3.3.1 | 投标有效期 | 投标截止时间起 180 天内。 |
| 27 | 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： £不要求 R要求，投标保证金金额： 800000元人民币。 1.投标人可以使用下列第（1）（2）（3）之一种形式提交： （1）现金形式:投标人应在投标截止时间之前一个工作日下午17：30前从投标人所在地的投标人企业基本账户银行以电汇或银行转账的形式，汇到招标人指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“招标项目编号”，如因投标人汇款凭证未按要求注明招标项目编号的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到账情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到账证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行： 武夷山农商行崇安支行 。 帐户名称：福建省武夷山市建工集团有限公司 。 帐 号：9050819010010000024526 。 （2）年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按照南建筑〔2016〕3号文件精神，南平市行政区域内登记注册的具有独立法人资格的建筑业施工总承包企业可采用年度投标保证金形式。 （3）电子保函（银行保函、工程担保公司出具的担保保函、保险公司出具的投标保证保险）形式：根据闽建筑[2020]8号文的规定，自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函，并取消使用纸质保函的规定。开展电子投标保函业务的金融机构应按照《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》生成电子投标保函，如实记录保函相关信息等要求，否则其投标担保视为无效。 投标人以电子保函形式提交投标保证金的，可通过南平市公共资源电子保函平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以南平市公共资源电子交易平台保证金管理系统显示结果为准，投标人可不必单独提交担保保函原件给招标人。 2.投标保证金证明材料提交形式： （1）现金形式:将电汇或银行转账单凭证的扫描件（加盖投标人单位电子公章）作为资格文件的组成部分。 （2）采用年度投标保证金形式：提交由南平市招标投标服务中心出具的在使用期限内的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》原件扫描件（加盖投标人单位公章），收讫证明作为资格文件的组成部分。投标保证金采用南平市年度保证金的，若年度投标保证金的金额不足时，不足部分应补足。未按要求提交《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》或提供的《南平市建设工程年度投标保证金收讫证明》过期、失效的，其投标文件将被拒绝。 （3）投标人以电子保函形式提交投标保证金：投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为资格文件的组成部分。提醒备注：投标人若使用保函的，应当同时具备保函、到账证明（格式详见第二章附件2-2，投标人可以参考使用）及电汇（或银行转账单）等三类证明资料。 3.投标保证金有效期：投标保证金的有效期与投标有效期保持一致。 |
| 28 | 3.5.2 | 近年财务状况 | 3年，2020年 1月 1 日至 2022 年12 月 31日 投标人须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、 现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表。注：所有独立投标人或联合体各成员都须提交。 |
| 29 | 3.5.3 | 近年完成的类似项目 | /年， / 年 / 月 / 日至投标文件递交截止日 |
| 30 | 3.5.5 | 近年发生的重大诉讼及仲裁情况 | /年，/年/月 / 日至投标文件递交截止日 |
| 31 | 3.6 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 32 | 3.7.3 | 签字或盖章要求 | 第 7 章“投标文件格式”中除另有要求外，盖单位公章处是指加盖独立投标人或联合体牵头人的单位电子公章，投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描或盖该人员电子印章 |
| 33 | 3.7.4 | 投标文件的编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话： 0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118 投标文件编制和加密要求： 投标单位的投标文件必须用新点投标文件制作工具（福建版）制作，生成加密的电子投标文件，并上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 |
| 34 | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源电子交易平台 网址：http://ggzy.np.gov.cn/ 联系电话：0599-8317118 公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心 地址：南平市武夷新区行政服务中心大楼5层 联系电话：0599-8317272 |
| 35 | 4.1.3 | 投标截止时间 | 2023年09月28日8时 30 分00秒 |
| 36 | 5.1 | 开标时间 | 开标时间：2023年 09月28 日 8 时 30 分00秒 |
| 37 | 5.1.2 | 投标文件解密方式 | (1)投标人必须在投标文件提交截止时间前将加密的电子版投标文件通过网络上传至南平市公共资源电子交易平台。投标截止时间后，电子交易平台系统将无法接受电子版投标文件，视为投标人未上传电子版投标文件，其投标无效。 (2)本项目采用远程解密，开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密，投标人应在开始解密时间起30分钟内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。解密时若因投标人CA锁等问题导致的投标文件无法解密的，其相应后果由投标人自行承担，电子投标文件以网络最后上传的一份为准。请企业务必提前做好投标工作，以免因操作失误或其他问题造成自身损失。 |
| 38 | 5.1.5 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起 5 个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：含鉴定物品的封存、移交等鉴定过程中需要的事项，产生的费用由投标人自行承担 。 |
| 39 | 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表 0人，专家 7人； 评标专家确定方式：从福建省综合性评标专家库中随机抽取。 |
| 40 | 6.3.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 41 | 6.3.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台在30分钟内回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。未按规定时间内回复的，评标委员会将可能作出不利于投标人的评审结论，投标人不得有异议。 |
| 42 | 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐的中标候选人的人数为1 名。 |
| 43 | 7.2/7.3/8.3 | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介和场所 | 公示媒介：福建省公共资源交易电子公共服务平台、南平市公共资源交易中心网 网址：ggzyfw.fujian.gov.cn和ggzyfw.fj.gov.cn、http://ggzy.np.gov.cn/ |
| 44 | 7.5.1 | 履约担保 | 履约担保金额：为中标价的10％ 履约担保形式：采用银行保函或具有担保资格和能力的担保机构出具的担保书或建设工程合同履约保证保险。银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行“名称且为支行及其以上级别的金融机构。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。办理履约保函所需的一切费用由投标人自理。发包人对任何合同条件、工程范围和工程功能的更改；又或发包人对合同作出缓期或减免；又或发包人对合同有关事项的任何忍让；又或任何令承包商或其他任何人受到法律限制以使承包商无法履行合同，均不能解除担保方的责任。即使合同内任何一条合同条款出现不合法、失效或作废，担保方对本保函的责任都不能免除及作废。 履约担保缴交时间：领取中标通知后签订合同签订前。 履约担保期限：工程建设合同约定的开工之日起，至工程通过完工验收之日止。 履约担保退还：履约担保在完工验收后14天内无息退给承包人。 |
| 45 | 7.6 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后7天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 46 | / | 监督部门 | 招投标监督机构名称：武夷山市水利局 地址：南平市武夷山市五九北路59号 联系电话：0599-5302379 |
| 47 | 10 | 需要补充的其他内容 | 1、投标人所递交的投标文件（包括有关资料、澄清）应真实可信，不存在虚假（包括隐瞒）。投标人声明不存在限制投标情形但被发现存在限制投标情形的，构成隐瞒，属于虚假投标行为。 如投标文件存在虚假，在评标阶段，评标委员会应将该 投标文件作否决处理；中标候选人确定后发现的，招标人可以取消中标候选人或中标资格。 2、构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 3、本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。 4、构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 5、在授标前，招标人有权对中标候选人的业绩、投标人投标时所提供的相关资料进行核实、考察，投标人须无条件进一步提供招标所需资料并给予配合协助，投标人须组织招标人与业绩工程相关方（如：联系所提供业绩的业主、建设单位、设计单位、监理单位）面谈、查证相关资料和现场踏勘。若无法满足此要求视为无法证实此业绩有效，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金。 6、在施工期间，政府税务机关发布政策调整税费的，按政策规定分建设批次调整，自生效之日起次月开始执行，调整以不提高不含税价为前提。 7、中标人在领取中标通知书之前，须将投标文件中的《拟派出项目负责人承诺函》原件和《投标人诚信承诺函》原件提交招标人。 8、投标人必须恪守诚实信用原则，投标文件不得存在弄虚作假、隐瞒真实内容情形，不得捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行异议或投诉。异议或投诉处理期间，招标人或招投标行政主管部门有权利要求相关方提供处理异议或投诉所需要的有关证件、单据等证明材料原件（包括但不限于注册执业资格证书、职称证书、社保证明、劳动合同、业绩合同、业绩施工许可证、业绩完工验收材料、业绩财务票据、业绩造价成果文件等）能够充分佐证质疑事项，投标被质疑人必须在接到招标人书面通知后3个工作日内提供的执行书面通知所要求的内容，否则招标人或招投标行政主管部门有权利按不利于投标被质疑人的方式处理直至取消定标候选人资格或中标人资格，涉及违法违规的，还将向本招标项目建设行政主管部门报告。 9、本招标项目建设单位将配合工程建设主管部门组建打击围标、串标等涉黑行为专项工作组，充分利用大数据分析技术和相关侦查力量，对有组织的围标、串标等活动实施事前、事中、事后监测和打击。潜在投标人应严格遵守相关法律法规，不得协商报价或者规律性报价，不得从事其他围标、串标等涉黑活动。 10、本项目投标人无需到场递交投标人名称变更证明材料纸质文件，具体以投标人在投标文件中附上的名称变更证明材料扫描件为准。 11、本项目招标人随本招标文件一起发布的招标附件均为本招标文件的组成部分。 12、投标人应按招标文件和电子交易平台的相关要求完成投标文件的编制加密和递交工作。投标文件由投标人自行解密，若投标文件显示不全或无法打开读取的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定，投标人不得有异议。 13、承包人必须自行协调好建设地当地，协调解决施工中与当地居民发生矛盾，并自行承担由此产生的费用和责任，由此产生的工期延误，不予签证。 14、由于承包人施工不力导致变更引起的费用增加由承包人承担。 15、施工期间发生的工伤等事故引起的人、财、物损失概由承包人自理。 16、承包人必须严格遵守供电、电信等部门有关安全的施工要求，保护好施工现场的各类管线，若有违反或损坏除应立即整改或修复外还应承担相应法律责任和经济损失。 17、本工程招标代理费由招标人按照招标代理合同约定向招标代理服务机构支付；招标人及中标人应按闽发改服价〔2021〕250号文规定向有关部门交纳“工程交易服务费”。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。 18、中标人在签订施工合同后七日内将承接的工程项目向武夷山市税务部门报备。 19、根据闽人社发【2018】6号文，中标单位在签订施工合同前，需到行政服务中心社保“工伤保险”窗口参加工伤保险。 20、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）相关规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应满足下列要求，否则，视为未实质性响应招标文件要求： （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 21、投标人须确保其电子标书能够打开并运行，若因投标人自身原因造成电子标书无法打开并运行的，视为自动弃权，放弃参加投标。 22、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建办市函〔2022〕364号）的规定:“工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动”。 23、本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。 24、本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分(子)公司，中标人应当依法履行纳税义务。 25、本项目招标执行《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》（建办市〔2021〕40 号文）和《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函[2022]33 号文）规定， 具体如下： ⑴、纸质注册证书无效，建造师注册证书应下载最新样式电子注册证书使用，下载时应确认该证书的使用时限（电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65 周岁不足180 天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65 周岁当日为准），超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限； ⑵、打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。 未按以上要求的，均视为不满足招标文件要求，应否决其投标。 |

## 1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目勘察设计、采购、施工进行招标。

1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表。

1.3.2招标范围和内容：见投标人须知前附表。

1.3.3计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.4质量标准：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1 为履行本招标项目合同的目的，投标人及其联合体成员（如果有）必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第10项所要求的投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第10项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表；

（5）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格和相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第10项；设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格和相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第10项；施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第10项；

（6）其他项目管理机构及人员：见投标人须知前附表；

（7）施工机械设备：见投标人须知前附表；

（8）其他要求：见投标人须知前附表。

（9）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；

（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；

（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标。

1.4.3 投标人及其联合体成员（如果有）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）联合体各方以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标；

（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

（16）与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（17）投标人的企业法人或拟派出主要施工管理人员未被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制；

1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

1.5.3投标人提交的投标设计方案，包括所有图纸、说明、电子文件、计算机程序及数据等视为受招标人委托创作的作品，相关的知识产权和所有权归招标人所有，招标人可以使用或授权第三方使用于任何项目或工程。投标人应确保上述资料不侵犯第三方的知识产权或合法权益。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会

1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.10.2投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人。

1.10.3 投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，通过电子交易平台发布，潜在投标人应自行留意招标人发布的澄清文件。该澄清内容为招标文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件。

1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

## 2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料和条件；

（7）投标文件格式；

（8）投标人须知前附表规定的其他资料。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过电子交易平台发送给招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清通过电子交易平台发布，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距投标人须知前附表规定的投标截止时间不足15天的，并且澄清内容影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清。

2.3 招标文件的修改

2.3.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的修改，并通过电子交易平台发布。修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第35项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人应自行留意招标人发布的招标文件的、修改。

## 3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

（一）、投标函及投标函附录

（二）、法定代表人身份证明和授权委托书

（三）、联合体协议书（如有）

（四）、投标保证金

（五）、资格审查资料

（六）、承包人建议书

（七）、承包人实施方案

（八）、其他资料

3.1.2 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的联合体协议书。

3.1.3 投标人应根据招标文件“第七章 投标文件格式”提供的投标文件全部格式和要求（表格可以按同样格式扩展）编制投标文件。

3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第七章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“价格清单”中的相应报价，投标报价总额为各分项金额之和。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。

3.2.4 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价或其计算方法在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期至少与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金保函格式见投标须知附件2-1。

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4、招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5、有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

(2) 中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

（3）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（4）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（5）法律、法规规定的其他情形。

3.5 资格审查资料

3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照、资质证书、安全生产许可证等材料的原件扫描件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书等原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”须附：/。

3.5.4 “正在实施和新承接的项目情况表”/。

3.5.5 “近年发生的重大诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书原件扫描件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

3.7 投标文件的编制

3.7.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表。

3.7.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第七章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.7.1.2商务文件和技术文件应当按照第七章“投标文件格式”和第三章“评标细则”的规定进行编制。

3.7.2投标人应仔细阅读第七章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表另有说明外，第七章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.7.4投标人应当按投标人须知前附表的规定编制与加密投标文件。

3.7.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.7.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

## 4. 投标

4.1投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函形式提交投标保证金的（除电子保函外），应当按照投标人须知前附表规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

4.2 投标有效期

4.2.1 投标文件从开标之日起，在本须知前附表规定的时间内有效。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.2.2 特殊情况下，招标人和招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，这种要求和投标人的答复应以书面方式进行。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。对于拒绝该要求的投标人，其投标失败，但有权收回其投标保证金。

## 5. 开标

5.1 开标时间和地点

5.1.1招标人按投标人须知前附表所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.1.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表。

5.1.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。

5.1.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

5.1.5招标人将电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果，提供给评标委员会。投标人对电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出，在投标人须知前附表第38项规定的时间内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定，并根据投标人须知前附表第38项规定的鉴定配合事项要求做好相应配合工作，鉴定费由异议人承担。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作，且鉴定机构出具的电子投标文件软硬件信息鉴定意见不影响评标结果。

## 6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第40项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-3和附件2-4。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第41项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第42项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

（9）附件：评标专家诚信承诺函。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

6.4 评标过程的保密

6.4.1 公开开标后，直到宣布授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料及有关中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密，都不应向投标人或与该过程无公务关系的其他人泄露。

6.4.2 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同过程中，投标人任何试图影响或干扰招标人和评委会的评标活动，都可能导致其投标被拒绝。

6.4.3 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标的原因做出任何解释。未中标人不得向评委会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

## 7. 合同授予

7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第43项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

- （六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

- （七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

- （八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第43项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第45项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第43项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内通过电子交易平台以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

9.2投诉

- 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。投诉人应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台提出，监督机关原则上不再接收线下投诉。

- 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复扫描件。

- 9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表 。

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表 。

## 附件2-1：投标保函(格式)

投标保函（独立保函）

编号：

申请人：

地址：

受益人：

地址：

开立人：

地址：

致：（受益人名称）

我方（即“开立人”）已获得通知，本保函申请人（即“投标人”）已响应贵方于     年   月   日就    （招标项目名称及标段）       （以下简称“本工程”）发出的招标文件，并已向招标人（即“受益人”）提交了投标文件（即“基础交易”）。

一、我方理解根据招标条件，投标人必须提交一份投标保函（以下简称“本保函”），以担保投标人诚信履行其在上述基础交易中承担的投标人义务。鉴此，应申请人要求，我方在此同意向贵方出具此投标保函，本保函担保金额最高不超过人民币（大写）      元（¥       ）。

二、我方在投标人发生以下情形时承担保证担保责任：

（1）投标人在投标截止后撤销投标文件。

（2）中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向贵方提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金。

（3）投标人存在投标须知前附表第24项规定投标保证金不予退还的其他情形。

（4）法律、法规规定的其他情形。

三、本保函为不可撤销、不可转让的见索即付独立保函。本保函有效期自开立之日起至投标有效期届满之日后的28日（含）。投标有效期延长的，本保函有效期相应顺延，最迟不超过      年    月    日。

四、我方承诺，在收到受益人发来的书面付款通知后的 7 日内无条件支付，前述书面付款通知即为付款要求之单据，且应满足以下要求：

（1）付款通知到达的日期在本保函的有效期内；

（2）载明要求支付的金额；

（3）载明申请人违反招投标文件规定的义务内容和具体条款；

（4）声明不存在招标文件规定或我国法律规定免除申请人或我方支付责任的情形；

（5）书面付款通知应在本保函有效期内到达的地址是：           。

受益人发出的书面付款通知应由其为鉴明受益人法定代表人（负责人）或授权代理人签字并加盖公章。

五、本保函项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保函或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

六、本保函项下的基础交易不成立、不生效、无效、被撤销、被解除，不影响本保函的独立有效。

七、受益人应在本保函到期后的七日内将本保函正本退回我方注销，但是不论受益人是否按此要求将本保函正本退回我方，我方在本保函项下的义务和责任均在保函有效期到期后自动消灭。

八、本保函适用的法律为中华人民共和国法律，对本保函存在争议的，按下列第         种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

九、本保函自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

查验保函网址：            （必填）

开 立 人：                                （公章）

法定代表人（或授权代表） ：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

开立时间：      年      月   日

## 附件2-2：保函开立人出具的到账证明（格式）

到账证明

编号：(保函开立人自行编号)

（招标人名称）：

就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称及标段）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于   年  月  日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。

特此证明。

保函开立人：（盖章）

日期：      年     月     日

注：保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章，可以在本单位出具的到账证明上使用。

## 附件2-3：问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）：

（项目名称及标段）工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。

2.。

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

评标委员会或评标委员会组长：（签字）

年月日

## 附件2-4：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年  月  日

## 附件2-5：评标专家诚信承诺函（格式）

评标专家诚信承诺函

作为   （招标项目名称）   的评标专家，本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺:

一、 廉洁自律承诺

（一）严格遵守《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国保密法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》，自觉维护国家利益、社会公共利益。

（二）禁止在公共社交网站、媒体、平台，如微信群、QQ群、朋友圈、个人微博等，通过图片、暗语等方式泄露本次评标任务。

（三）严格遵守评标纪律，评标过程中不发表任何涉及实质性内容的倾向性言论。评标结束后，不透露评标内容、结论以及其他有关情况。

（四）客观、公正地履行评标职责，遵守职业道德，严格按照法律法规规定、评标办法和标准开展评标工作，并对做出的评审意见承担相关法律责任。

（五）严格履行廉政自律责任，遵守评标廉政纪律，没有私下接触招标人、招标代理机构、投标人、投标掮客，没有收受利益相关人、企业的财物或好处。

（六）自觉抵制招标投标活动中的违法违规行为，积极配合协助行政监督部门、纪检监察部门、公安部门、检察机关等依法进行的监督。

二、回避承诺

本人没有存在下列情形之一的，如有违反，愿意承担相应的法律责任:

（一）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（二）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（三）与投标人有利害关系的；

（四）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（五）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

三、不参与串通投标承诺

本人依法依规参加本招标项目的评标工作，没有参与串通投标。

本人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

本人如被查实在本招标项目评标工作中参与串通投标的，自愿承担相应法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

本人是□ 否□ 为中共党员

（应单选，并在方框内打“√”）

承 诺 人：             （签字或电子印章）

承诺时间：       年    月    日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 条款号 |  |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式评审标准 |  | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致 |
|  |  |  | 签字或盖章 | 按招标文件规定盖章和签署 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第七章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 联合体投标人 | 提交联合体协议书，并明确联合体牵头人 |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
|  |  |  | 投标文件的编制与加密 | 符合第二章“投标须知前附表”第3.7.4条款的要求 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 |  | 营业执照 | 投标人（联合体投标的，指联合体各方成员）具备合格有效的营业执照 |
|  |  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 财务状况 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 信誉 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目总负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 设计项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 施工项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他项目管理 机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 施工机械设备 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 联合体投标人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定 |
|  |  |  | 与投标人利益关系方 | 不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 |  | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.4项规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1款规定 |
|  |  |  | 分包 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的解密 | 符合第二章“投标人须知”第5.1.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正 | 符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定 |
| 条款号 |  |  | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 |  |  | 分值构成 (总分100分) | （1）投标报价：65分； （2）承包人建议书：5分； （3）承包人实施方案：5分； （4）资信业绩：15分； （5）投标人信用：10分； 注：各项数字计算结果保留至小数点后2位数，小数点后第3位数“四舍五入”。 |
| 2.2.2 |  |  | 评标基准价计算方法 | 评标基准建安费下浮费率（Fo）：各有效投标人的投标下浮费率算术平均值： Fo=F1+F2+⋅⋅+Fnn 说明：①F1、F2、……、Fn为各有效投标人的投标下浮费率，n为有效标的投标下浮费率个数； ②Fo计算结果保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。 |
| 2.2.3 |  |  | 投标报价的偏差率计算公式 | / |
| 条款号 |  |  | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 2.2.4（1） |  | 投标报价评分标准（65分） | 投标报价评分（本款的投标报价指建安费投标报价）（65分） | 1、本工程的建安工程费采用下浮率方式进行报价。 2、投标人根据自身实际情况，建筑安装工程费下浮费率在6%（含）-8%（不含）之间进行报价，超过该区间的下浮率，投标报价按照无效报价处理。 3、投标报价得分计算式： 投标报价得分=65-∣（1-F）- （1-Fo）∣/ （1-Fo）×100×Q F：为各有效投标人的报价K值； Q为折价分，即投标下浮费率每偏离评标基准下浮费率1%所扣的分数： 当F≥Fo时，Q=0.5分； 当F＜Fo时，Q=1分。 说明：投标报价得分保留小数点后两位(小数点后第三位四舍五入)。 |
| 2.2.4（2） |  | 承包人建议书（5分） | 总体编制思路 （1分） | 对项目特点和招标文件理解全面，熟悉本项目所在区域特点，对项目现状情况掌握全面，对现状问题具有充分的理解和认识内容明确、文字表达清楚、思路清晰，科学合理可行的，得1分；未提供或不合理的，得0分。 |
|  |  |  | 设计方案 （2分） | 提供完整的项目总体设计方案、完整的子项目设计方案及典型设计图，科学合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。 |
|  |  |  | 合理化建议 （1分） | 提供合理的设计优化方案、有针对性的项目分批实施建议，科学合理可行的，得1分；未提供或不合理的，得0分。 |
|  |  |  | 质量和进度保障措施（1分） | 提供系统全面的勘察设计工作的质量和进度保障措施，科学合理可行的，得1分；未提供或不合理的，得0分。 |
| 2.2.4（3） |  | 承包人实施方案（5分） | 总体实施方案 （2分） | 能完整描述项目目标、项目特点及重难点及项目实施组织形式，根据方案内容的针对性、可行性、全面性、科学性等方面进行评分，科学合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。 |
|  |  |  | 项目实施要点 （2分） | 能完整描述项目勘察设计、采购、施工实施要点且科学合理可行的，得2分；未提供或不合理的，得0分。 |
|  |  |  | 项目管理要点（1分） | 能完整描述项目合同管理要点、质量控制要点、进度控制要点、安全管理要点且科学合理可行的，得1分；未提供或不合理的，得0分。 |
| 2.2.4（4） |  | 资信业绩（15分） | 工程项目业绩（4分） | 1、投标人自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）承担过的单项合同金额不低于6000万元的水利工程（包含水利行业河道综合整治类或水利行业防洪工程类）的工程总承包项目，每项得2分，满分4分。 注：（1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和完工（或竣工）证书（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明）等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.“类似工程业绩”完工（或竣工）证书（指合同工程完工证书或竣工证书或完工验收鉴定书或竣工验收鉴定书或发包人证明）上标注的时间为准。 c.若工程总承包合同或发包人出具的证明文件材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书等，否则其业绩不计。 （2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只有作为联合体牵头方承担的工程总承包业绩可计，作为联合体其他成员承担的工程总承包业绩不计。 |
|  |  |  | 人员配备情况 （8） | 1、投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程设计工作的联合体成员）拟派的本项目水工专业设计负责人具备有效的注册土木工程师（水利水电）-水工结构专业及水土保持专业执业资格证书且具有水利水电工程类相关专业正高级或教授级或研究员级职称的得1分；水文专业设计负责人具备有效的注册土木工程师（水利水电）-水工结构专业及水土保持专业执业资格证书且具有水利水电工程类相关专业正高级或教授级或研究员级职称的得1分；风景园林专业设计负责人具备风景园林相关专业高级及以上职称得1分；道桥专业设计负责人具备有效的注册土木工程师（道路工程）执业资格和一级注册结构工程师且具有道桥相关专业高级工程师及以上职称得1分。本项满分4分。 2、投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程勘察工作的联合体成员）具备有效注册土木工程师（岩土）和注册土木工程师（道路工程）执业资格且具有市政相关专业正高级或教授级或研究员级高级职称得1分。 3、投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程设计工作的联合体成员）具有 5 名及以上在职水利水电相关专业高级工程师及以上职称的，得基础分1分；在此基础上，拥有1名及以上在职全国勘察设计大师的得2分，本项满分3分。 注：需提供上述人员相关证件扫描件并加盖投标人电子公章。以社保部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准，社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 |
|  |  |  | 企业信誉及实力（3分） | - 投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程勘察工作的联合体成员）同时具备招标文件规定的工程设计资质及工程勘察资质并在福建省设立相应的土工试验室的，得1分（土工试验室具体要求按《关于工程勘察单位设立土工试验室有关问题的通知》（闽建办科[2018]16号）文件执行）。 2、投标人（投标人属联合体的，指承担主体工程设计工作的联合体成员）具备中国水利水电勘测设计协会颁发的设计类AAA企业信用等级证书及中国水利水电勘测设计协会颁发的勘察类AAA企业信用等级证书的得1分，。 注：须提供上述相关证书扫描件，且体系证书须在有效期内。 3、投标人承接的水利水电工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得中国水利工程优质（大禹）奖的，得1分。 注：①投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 ②承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 ③奖项认定时间以获奖文件的印发时间为准。 |
| 2.2.4（5） |  | 投标人 信用 （10分） | 信用分 (10分) | 投标人信用分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”）=投标人（联合体中承担水利部分设计任务的成员）的信用评价分×0.1×50%+投标人（联合体中承担水利部分施工任务的成员）的信用评价分×0.1×50%。 投标人的信用评价分根据招标公告发布之日（以法定媒介为准）福建省水利建设市场信用评价平台公布的投标人信用评价总得分计取。投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，年度中标已达2次及以上的，投标人应在投标文件的投标人基本情况表备注栏注明“年度中标2次及以上”(以下简称“已中2次投标人”），未在备注栏注明的视同弄虚作假。已中2次投标人应按以下方法对其信用得分进行修正： （一）如该次投标存在已中2次投标人以外的其他投标人（以下简称“未达2次投标人”），已中2次投标人的信用得分分别按照特定未达2次投标人的信用得分修正。特定未达2次投标人是指总分不高于且最接近该已中2次投标人的（总分是指综合评估分值构成100分中投标人的总得分）。 （二）当满足特定未达2次投标人存在2家及以上总分相同的，按信用得分最低的修正。当所有特定未达2次投标人信用得分均高于已中2次投标人，已中2次投标人信用得分不作调整。 （三）如该次投标不存在未达2次投标人，则所有已中2次投标人信用得分不作调整。 年度中标2 次及以上，是指日历年内，投标人参与综合评估法公开招标的福建省水利工程项目投标，使用未经修正的信 用分中标（不含上条第（二）、（三）点规定情形），投标人作为项目中标结果的中标人名称事项已在省政府指定的信息网络上公示2 次及以上。当出现招标公告发布时间在上一年度，中标结果公示在本年度的跨年度情况，其中标次数计入招标公告发布日所在日历年。中标结果改变的，视为未中标。 【注：1、招标公告发布之日（以法定媒介为准），未在福建省水利建设市场信用评价平台公布信用分的投标人，信用评价分为0。 2、如由于投标人单位名称变更，造成信用评价平台公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。】 |

## 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。当出现二个或二个以上投标人的评标总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

## 2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）资信业绩：见评标办法前附表；

（5）投标人信用：见评标办法前附表。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价：见评标办法前附表；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表；

（4）资信业绩：见评标办法前附表；

（5）投标人信用：见评标办法前附表。

## 3. 评标程序

3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

3.2 初步评审

3.2.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2.4投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。

3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章前附表规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章前附表规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章前附表规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章前附表规定的评审因素和分值对资信业绩计算出得分D；

（5）按本章前附表规定的评审因素和分值对投标人信用计算出得分E；

3.3.2评标委员会分别按 3.2.1 款对投标文件进行综合评分。所有评委分别对投标文件进行评分，去掉最高分和最低分后汇总取算术平均值，算术平均值及算术平均值乘以权重的分值计算均保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

3.3.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，应当否决其投标。

3.4 投标文件的澄清和补正

3.4.1 在评标过程中，评标委员会可以要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.4.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.4.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.5 评标结果

3.5.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。当出现二个或二个以上投标人的评标总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

3.5.2在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

（3）拟推荐为中标候选人的投标人以电子投标保函形式提交投标保证金的，评标委员会应当核对其支付电子投标保函费用银行转账回单上账号是否与其企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号一致，如不一致的，应否决其投标。

3.5.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.5.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.5.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

3.6 附则

3.6.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录，K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。

评标委员会成员在评审过程中存在错误，需要对评标结果进行纠正时，                       K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。

3.6.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。

3.6.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

3.6.4异议、投诉处理无论出现何种情况都不改变原评标委员会评审中确定的评标基准价（如有）。

# 第四章 合同条款及格式

## 合同协议书

（发包人名称，以下简称“发包人”）为实施       （项目名称）      ，已接受                 （承包人名称，以下简称“承包人”）对该项目投标。

项目规模：崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程从经一路开始沿崇阳溪西岸到兴田镇京台高速高架桥下，主线长13.32km，支线长2.52km，全长约15.84km。建设内容主要包括：水利工程：全线防汛通道建设70988平方米、生态护坡加固3216延米、挡墙砌筑10839延米、生态修复32783平方米、智慧管理等，防洪标准采用中远期20 年一遇，堤防主要建筑物级别为4级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5 级；市政工程：沿线活动广场3044平方米、集散广场2012平方米、停车场1078平方米以及人行跨桥1006米等；景观工程：周边区域的景观连接线、沿线景观绿化提升、相关服务配套设施建设、沿线基础照明和给排水等。实际建设内容和规模以最终版施工图为准。

承包范围和内容：

本项目建设范围内的勘察设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工、合同工程完工验收、竣工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体内容如下：

（1）勘察范围：水利水电工程勘察，查明该区域的岩土分布及其物理力学性质和影响地基稳定的不良地质条件；工程测量，满足本工程地形测量、平面及高程控制测量。

（2）设计范围：包括但不限于红线范围内的初步设计及概算、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于水利、道路及管网、园林景观等专业或专项工程的设计）、设计变更、合同工程完工验收、竣工验收及相关审查（如有）配合工作及相关的各项专家论证等全部设计工作及后续施工现场配合服务。

（3）施工范围：堤防工程、水闸工程、疏浚工程（疏浚工程产生的砂石料应按行业主管部门要求处置）、生态修复治理工程、道路工程等施工图纸所载明的所有工程的施工、合同工程完工验收、竣工验收、工程档案存档等。

（4）采购范围：包括与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购。

（5）其他：按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。监控工程（若需要）由中标人负责接入由发包人指定的相关系统中，相关费用已包含在投标报价中；中标人必须负责做好分包单位（若有）及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门竣工验收。

以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，具体按本项目招标文件专用合同条款中的规定执行。

发包人和承包人共同达成如下协议。

1. 本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（2）本合同协议书、补充协议；

（3）本合同专用条款；

（4）本合同通用条款；

（5）中标通知书；

（6）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（7）发包人要求；

（8）设计文件、图纸；

（9）承包人实施计划；

（10）工程预算书（由发包人或其委托的第三方编制并经财政审核部门核对确认）及结算书；

（12）本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；

（13）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

2. 上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以上述合同文件在先者为准。

3. 本工程签约合同价

3.1工程总承包费暂定：人民币（大写) __________________（￥___________元）。发包人或其委托的第三方于施工图完成并经审图通过后60日内，向承包人提供经有关部门审核后的施工图预算，按投标时所填报的下浮率计算下浮后的金额作为最终签约合同价。

签约合同价具体构成：

（1）勘察设计费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；其中，工程勘察费（含工程测量费）为人民币（大写) _______/_______（￥_____/_____元），工程设计费为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

（2）设备及工器具购置费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

（3）建筑安装工程费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）。

- 承包人项目总负责人：        ；

5. 工程质量符合的标准和要求：

勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方等勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

设计质量标准：符合现行国家、行业及地方等相关设计规范要求，初设审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

施工质量标准：符合国家现行施工验收规范，达到《工程施工质量验收规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准，以及水利、市政、生态等其它相关质量规定。不同的专业类型，分别执行相应行业质量验收标准。

采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

工程建设地点：武夷山市兴田镇；

6. 承包人承诺按合同约定承担工程的勘察、初步设计、施工图设计、采购、施工、完工及缺陷修复。

7. 发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。

8. 工期：总工期或计划开（完）工日期为16个月；其中各关键节点的工期要求为：/  。

9. 本协议书一式捌份，发包人执肆份。备案合同份数另计。

10. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：               （盖单位章）     承包人：              （盖单位章）

法定代表人：         （签字或盖章）     法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：               （签字）     委托代理人：   （签字）

年       月         日                   年         月          日

## 第二节  通用合同条款

1. 一般约定

1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同条款、发包人要求、价格清单、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5 款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 价格清单：指构成合同文件组成部分的由承包人按规定的格式和要求填写并标明价格的清单。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9 其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人及各子项目立项业主签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目经理：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 监理人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织。属于国家强制监理的，监理人应当具有相应的监理资质。

1.1.2.7 总监理工程师：指由监理人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指监理人按第11.1 款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指监理人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期以工程接收证书中写明的日期为准。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3 款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止之日前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4 暂列金额：指招标文件中给定的，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的设计、施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。

1.1.5.5 暂估价：指招标文件中给定的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的专业服务、材料、设备专业工程的金额。

1.1.5.6 计日工：指对零星工作采取的一种计价方式，按合同中的计日工子目及其单价计价付款。

1.1.5.7 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.3 法律

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书；

（3）投标函及投标函附录；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）承包人建议书；

（8）价格清单；

（9）其他合同文件。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向监理人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，监理人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内送达指定的地点和指定的接收人，并办理签收手续。

1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知监理人和发包人。发包人、监理人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

1.13 发包人要求中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

1.13 发包人要求中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或) 工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

2．发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托监理人按第11.1 款的约定向承包人发出开始工作通知。

2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

2.7 其他义务

发包人应履行合同约定的其他义务。

3. 监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 监理人受发包人委托，享有合同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，监理人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因监理人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施监理作出的指示等职务行为而减轻或解除。

3.2 总监理工程师

发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换时，应提前14 天通知承包人。总监理工程师超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

3.3 监理人员

3.3.1 总监理工程师可以授权其他监理人员负责执行其指派的一项或多项监理工作。总监理工程师应将被授权监理人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的监理人员在授权范围内发出的指示视为已得到总监理工程师的同意，与总监理工程师发出的指示具有同等效力。总监理工程师撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 总监理工程师授权的监理人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响监理人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，监理人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，总监理工程师不应将第3.5 款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或委托给其他监理人员。

3.4 监理人的指示

3.4.1 监理人应按第3.1 款的约定向承包人发出指示，监理人的指示应盖有监理人授权的项目管理机构章，并由总监理工程师或总监理工程师约定授权的监理人员签字。

3.4.2 承包人收到监理人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，总监理工程师或其授权的监理人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。监理应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，监理人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为监理人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从总监理工程师或按第3.3.1项被授权的监理人员处取得指示。

3.4.5 由于监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24 条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及监理人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2 款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4 款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按监理人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除合同另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行合同约定的其他义务。

4.2 履约担保

4.2.1 承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28 天内将履约担保退还给承包人。需进行竣工后试验的，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效，发包人应在通过竣工验收后7天内将履约担保退还给承包人。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作分包给第三人。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人也不得将非主体、非关键性工作分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。

4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和监理人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

4.5 承包人项目经理

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目经理，并在约定的期限内到职。承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目经理的姓名和详细资料提交发包人和监理人。承包人项目经理2天内不能履行职责的，应事先征得监理人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目经理应按合同约定以及监理人按第3.4 款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与监理人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向监理人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目经理签字。

4.5.4 承包人项目经理可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和监理人。

4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向监理人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得监理人的同意,并向监理人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目经理的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目经理、设计负责人、施工负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的监理人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得监理人同意。承包人擅自更换项目经理或主要施工管理人员，或前述人员未经监理人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

4.7 撤换承包人项目经理和其他人员

承包人应对其项目经理和其他人员进行有效管理。监理人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员的，承包人应予以撤换。

4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

4.11 不可预见物质条件（A）

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知监理人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。监理人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。监理人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

4.11 不可预见的困难和费用（B）

除合同另有约定外，承包人应视为已取得工程有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料，并预见工程所有困难和费用。承包人遇到不可预见的困难和费用时，合同价格不予调整。

4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经监理人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在专用合同条款约定的期限内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。监理人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向监理人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

5. 设计

5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的监理人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的监理人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除合同另有约定外，自监理人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知监理人，并向监理人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过监理人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 （设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。

5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给监理人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照发包人要求的份数和形式向监理人提交相应竣工图纸，并取得监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。监理人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在监理人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

6. 材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送监理人批准。承包人应向监理人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同监理人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和监理人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交监理人，所需费用由承包人承担。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（A）

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7 天前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

6.2 发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经监理人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同监理人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经监理人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向监理人提出申请。

6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 监理人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。监理人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 监理人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

7. 施工设备和临时设施

7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经监理人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报监理人批准。

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（A）

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，监理人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经监理人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经监理人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

8. 交通运输

8.1 道路通行权和场外设施（A）

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

8.1 道路通行权和场外设施（B）

承包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。发包人应协助承包人办理上述手续。

8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和监理人为实现合同目的使用。

8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

9. 测量放线

9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 监理人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按监理人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知监理人。

9.4 监理人使用施工控制网

监理人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

10. 安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权监理人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行监理人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送监理人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按监理人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送监理人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由监理人按第3.5 款商定或确定。

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报监理人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送监理人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知监理人，监理人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

11. 开始工作和竣工

11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，监理人应提前7天向承包人发出开始工作通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3 目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或监理人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由监理人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向监理人提出暂停工作的书面请求。监理人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.5 暂停工作56天以上

12.5.1监理人发出暂停工作指示后56 天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如监理人逾期不予批准，则承包人可以通知监理人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到监理人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2 项的约定执行。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，监理人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送监理人审查。

13.3 监理人的质量检查

监理人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为监理人的检查和检验提供方便，包括监理人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按监理人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及监理人要求进行的其他工作。监理人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知监理人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。

13.4.2 监理人未到场检查

监理人未按第13.4.l 项约定的时间进行检查的，除监理人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。监理人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3 项的约定重新检查。

13.4.3 监理人重新检查

承包人按第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，监理人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14. 试验和检验

14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为监理人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由监理人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，除监理人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

14.1.4 监理人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由监理人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或监理人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 监理人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或监理人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，监理人认为必要时，应由承包人根据监理人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送监理人批准。

15. 变更

15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按第15.3 款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更。

15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交监理人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。监理人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

15.3 变更程序

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，监理人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由监理人按第15.3.3 项约定发出变更指示。

（2）承包人收到监理人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向监理人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14 天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由监理人书面答复承包人。

（3）承包人收到监理人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知监理人，说明原因并附详细依据。监理人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

监理人应按照第3.5 款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由监理人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

15.4 暂列金额

经发包人同意，承包人可使用暂列金额，但应按照第15.6款规定的程序进行，并对合同价格进行相应调整。

15.5 计日工（A）

15.5.1 发包人认为有必要时，由监理人通知承包人以计日工方式实施变更的零星工作。其价款按列入合同中的计日工计价子目及其单价进行计算。

15.5.2 采用计日工计价的任何一项变更工作，应从暂列金额中支付，承包人应在该项变更的实施过程中，每天提交以下报表和有关凭证报送监理人批准：

（1）工作名称、内容和数量；

（2）投入该工作所有人员的姓名、专业/工种、级别和耗用工时；

（3）投入该工作的材料类别和数量；

（4）投入该工作的施工设备型号、台数和耗用台时；

（5）监理人要求提交的其他资料和凭证。

15.5.3 计日工由承包人汇总后，按第17.3.3 项的约定列入进度付款申请单，由监理人复核并经发包人同意后列入进度付款。

15.5 计日工（B）

签约合同价包括计日工的，按合同约定进行支付。

15.6 暂估价（A）

15.6.1 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料、工程设备和专业工程属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人。发包人和承包人的权利义务关系在专用合同条款中约定。中标金额与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.2 发包人在价格清单中给定暂估价的专业服务、材料和工程设备不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，应由承包人按第6.1 款的约定提供。经监理人确认的专业服务、材料、工程设备的价格与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6.3 发包人在价格清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或未达到规定的规模标准的，由监理人按照第15.3.2项进行估价，但专用合同条款另有约定的除外。经估价的专业工程与价格清单中所列的暂估价的金额差以及相应的税金等其他费用列入合同价格。

15.6 暂估价（B）

签约合同价包括暂估价的，按合同约定进行支付。

16. 价格调整

16.1 物价波动引起的调整（Ａ）

除专用合同条款另有约定外，因物价波动引起的价格调整按照本款约定处理。

16.1.1 采用价格指数调整价格差额（适用于投标函附录约定了价格指数和权重的）

16.1.1.1 价格调整公式

因人工、材料和设备等价格波动影响合同价格时，根据投标函附录中的价格指数和权重表约定的数据，按以下公式计算差额并调整合同价格。

Ft1         Ft2         Ft3                 Ftn

△P=PO［A+｛B1×—＋B2×—＋B3×—＋…＋Bn×—｝－1］

F01        F02       F03              F04

式中：△P---需调整的价格差额；

PO---第17.3.4 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书中承包人应得到的已完成工作量的金额。此项金额应不包括价格调整、不计质量保证金的扣留和支付、预付款的支付和扣回。第15条约定的变更及其他金额已按当期价格计价的，也不计在内；

A ---定值权重（即不调部分的权重）；

B1；B2；B3；……Bn---各可调因子的变值权重（即可调部分的权重）为各可调因子在投标函投标总报价中所占的比例；

Ft1；Ft2；Ft3；……Ftn---各可调因子的当期价格指数，指第17.3.3 项、第17.5.2 项和第17.6.2 项约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指数；

F01；F02；F03；……F0n---各可调因子的基本价格指数，指基准日期的各可调因子的价格指数。

以上价格调整公式中的各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源在投标函附录价格指数和权重表中约定。价格指数应首先采用投标函附录中载明的有关部门提供的价格指数，缺乏上述价格指数时，可采用有关部门提供的价格代替。

16.1.1.2 暂时确定调整差额

在计算调整差额时得不到当期价格指数的，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。

16.1.1.3 权重的调整

按第15.1 款约定的变更导致原定合同中的权重不合理的，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。

16.1.1.4 承包人引起的工期延误后的价格调整

由于承包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1. 1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较低的一个作为当期价格指数。

16.1.1.5 发包人引起的工期延误后的价格调整

由于发包人原因未在约定的工期内竣工的，则对原约定竣工日期后继续施工的工程，在使用第16.1.1.1目价格调整公式时，应采用原约定竣工日期与实际竣工日期的两个价格指数中较高的一个作为当期价格指数。

16.1.1 采用造价信息调整价格差额（适用于投标函附录没有约定价格指数和权重的）

合同工期内，因人工、材料、设备和机械台班价格波动影响合同价格时，人工、机械使用费按照国家或省、自治区、直辖市建设行政管理部门、行业建设管理部门或其授权的工程造价管理机构发布的人工成本信息、机械台班单价或机械使用费系数进行调整；需要进行价格调整的材料，其单价和采购数应由监理人复核，监理人确认需调整的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

16.1 物价波动引起的调整（B）

除法律规定或专用合同条款另有约定外，合同价格不因物价波动进行调整。

16.2 法律变化引起的调整

在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1 款约定以外的增减时，监理人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定，按第3.5 款商定或确定需调整的合同价格。

17. 合同价格与支付

17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

（3）价格清单列出的任何数量仅为估算的工作量，不得将其视为要求承包人实施的工程的实际或准确的工作量。在价格清单中列出的任何工作量和价格数据应仅限用于变更和支付的参考资料，而不能用于其他目的。

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.2 预付款保函

除专用合同条款另有约定外，承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函，预付款保函的担保金额应与预付款金额相同。保函的担保金额可根据预付款扣回的金额相应递减。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

17.3 工程进度付款

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划，汇总形成月度支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）材料和工程设备费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（3）技术服务培训费。按照价格清单中的单价，结合第4.12.1项约定的合同进度计划对应的工作量进行分解。

（4）其他工程价款。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报监理人批复。

17.3.3 进度付款申请单

承包人应在每笔进度款支付前，按监理人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向监理人提交进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的进度付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23 条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2 款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1 项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款证书和支付时间

（1）监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。监理人未能在前述时间完成审核的，视为监理人同意承包人进度付款申请。监理人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单后的28 天内，将进度应付款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经监理人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

17.4 质量保证金

17.4.1 监理人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5 目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3 款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

17.5 竣工结算

17.5.1 竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付款申请单，并提供相关证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）监理人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经监理人和承包人协商后，由承包人向监理人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.2 竣工付款证书及支付时间

（1）监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向监理人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）监理人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。监理人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经监理人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，监理人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在监理人出具最终结清证书后的14 天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

18. 竣工试验和竣工验收

18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知监理人，监理人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：

（1）除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）监理人要求提交的竣工验收资料清单。

18.3 竣工验收

监理人收到承包人按第18.2 款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 监理人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 监理人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在监理人收到竣工验收申请报告后的56天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。发包人验收后同意接收工程但提出整修和完善要求的，限期修好，并缓发工程接收证书。整修和完善工作完成后，监理人复查达到要求的，经发包人同意后，再向承包人出具工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，监理人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1 项、第18.3.2 项和第18.3.3 项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3 款的约定进行。验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

18.7 竣工清场

18.7.1 除合同另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；

（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按监理人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经监理人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除合同另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

19. 缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3 项约定执行。

19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

20. 保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其监理人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

21. 不可抗力

21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由监理人按第3.5 款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和监理人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和监理人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4 项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3 项约定，由监理人按第3.5 款商定或确定。

22. 违约

22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8 款或第4.3 款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3 款或第7.4 款的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5 款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按第3.5 款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，监理人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1 项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

23. 索赔

23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28 天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28 天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

23.2 承包人索赔处理程序

（1）监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）监理人应按第3.5 款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。监理人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28 天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5 款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6 款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3 款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5 款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

24. 争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28 天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人。

24.3.4 除专用合同条款另有约定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。

## 第三节  专用合同条款

注：专用合同条款是通用合同条款的补充及修改，与通用合同条款不一致的时候以专用合同条款为准。

1.一般约定

1.1 词语定义

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指专用合同条款中指明并与承包人在合同协议书中盖章的当事人 。

1.1.2.3 承包人：（根据招标结果填入本项目中标人名称）。

1.1.2.4 承包人项目总负责人：（根据招标结果填入本项目项目负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.5 设计项目负责人：（根据招标结果填入本项目设计负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.6 施工项目负责人：（根据招标结果填入本项目施工负责人姓名及注册证号）。

1.1.2.7 分包人：     （待定）        。

1.1.2.8 监理人：签订合同时填写。

1.1.3.4 区段工程：     根据实际情况填写    。

1.1.3.10 永久占地：为实施本合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：为实施本合同工程需临时占用的土地。

1.1.4日期、检验和完工：

1.1.4.1 开始工作通知：合同签订后开始设计工作，发包人不另行通知。

1.1.4.2 开始工作日期：发包人通知进场之日或监理人的开工令中写的开始工作之日。

1.1.4.3 工期：（待中标后填入招标文件约定的、中标人投标时承诺的具体数据） 。

1.1.4.5 缺陷责任期：本合同所指的工程完工验收合格之日起满24个月 。

1.1.4.6 基准日期：

修改为：指工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日。若项目分期（分子项目）施工，工程预算书分期（分子项目）审核，则按各期工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日。

1.1.4.9 完工验收：指《水利工程建设项目验收管理规定》的工程完工验收。

增加：

1.1.4.12 增加完工日期：指本合同工程通过完工验收后，在接收证书中写明的日期。

1.1.4.13完工验收：本合同工程全部完成，且通过分部（分项）工程验收、单项（单位）工程验收、阶段验收后，发包人依据合同规定组织的、按国家相关法律法规进行的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 本项目中标后发包人与中标人按中标价签订工程总承包合同，合同价格为暂定合同价，承包人按规定时间完成详勘与初步设计及概算编制（编制概算时应考虑第三部分基本预备费用）报发包人确认，发包人确认后报相关部门审查，待概算批复且施工图设计通过审查后，由发包人委托的第三方按图审后的最终施工图编制施工图预算（工程预算编制依据详见本招标文件专用合同第17.1.2条款），施工图预算编制完成经承包人及发包人确认后提交至财政审核部门审核，财政审核部门审定的预算价中可竞争部分×（1-K）+不可竞争部分作为建筑安装工程费签约合同价，根据建筑安装工程费签约合同价调整工程勘察费（根据国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）规定的收费标准计算进行调整，其中：下浮系数为50%）和工程设计费（据国家发改委《工程勘察设计收费管理规定》（2002修订本）规定的收费标准计算进行调整，其中：下浮系数为40%，专业调整系数为1.0 ，工程复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1.1），上述建筑安装工程费签约合同价和工程勘察费（含工程测量费）和工程设计费之和作为最终工程总承包合同的签约合同价。

1.1.5.2合同价格（完工结算价）：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。完工结算价由财政审核部门审核后的建筑安装工程费用和发包人或发包人委托的第三方审核后的工程勘察费（含工程测量费）、工程设计费组成。

1.1.5.7 质量保证金： 工程建筑安装工程费用完工结算价的3%  。

1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件

（2）本合同协议书、补充协议；

（3）中标通知书；

（4）本合同专用条款（含数据表和招标文件补充答疑书中与此有关的部分）、发包人要求、招标文件中投标人须知前附表中有关内容）；

（5）本合同通用条款；

（6）本项目招标文件及其附件（含招标文件补充答疑书）；

（7）国家有关部门制定的现行标准、规范、规程、定额、方法；

（8）经审查合格的设计文件、图纸；

（9）工程预算书；

（10）投标文件及其附件（含承包人在评标期间递交和确认并经发包人同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等）。

（12）其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分，并根据其性质确定优先解释顺序。

1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字或盖章并盖单位章后，合同生效。

1.6 文件的提供和照管

1.6.1承包人提供的文件

增加:承包人应按发包人要求的时间提供8套经施工图审查合格的设计文件。

承包人应向监理工程师提供至少3套（其中施工图不少于8套）所有按照规定由承包人提交经监理工程师批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理工程师有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范及其他文件。承包人应在开工之前报送监理人。

承包人提供的文件形式为：书面形式或其他发包人认可的形式；

监理人应在收到承包人文件后14天内批复。

发包人要求承包人提供的文件包括：本工程施工安全监督备案、农民工意外伤害保险、农民工工资保障金等相关资料，提交数量为5套，承包人应在签订合同后14日内报送给监理人，上述相关资料每拖延一天罚1000元。

1.6.2发包人提供的文件

发包人向承包人提供有关前期资料的时间为：合同签订后7日内即提供。

发包人向承包人提供有关前期资料的数量为：3套及相应电子版文件。

发包人对前期资料的保密要求：不得向与本项目勘察设计、施工无关的第三者提供。

使用国外图纸的要求及费用承担：无。

1.6.4文件的照管

承包人应保存三套完整施工图纸在工地，这些图纸应能随时提供给监理工程师及其发包人书面授权的任何其他人员检查和使用。

1.6.5图纸的修改

监理人应在施工前7天给承包人签发图纸修改指令，图纸修改指令必须经过发包人批准。

1.7 联络

1.7.3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：  签订合同时填写    。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）：    签订合同时填写       。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）：    签订合同时填写  。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）：    签订合同时填写     。

1.11 知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：  发包人 。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属：发包人 。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 按通用条款执行。

1.13 发包人要求中的错误

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照合同通用条款第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

删除通用本1.13.3条款。

2.发包人义务

2.1 遵守法律

发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。

发包人派驻的工程师

姓名：  签订合同时填写 ，职务： 签订合同时填写 ，职权： 签订合同时填写 。

发包人派驻的其它人员

姓名：  签订合同时填写 ，职务： 签订合同时填写  ，职权： 签订合同时填写 。

姓名： 签订合同时填写  ，职务：  签订合同时填写 ，职权：  签订合同时填写  。

2.3提供施工场地

2.3.1施工场地具备施工条件的要求：向承包人提供合同通用条款第2.3款所约定的具备施工条件的场地，时间为开工日期前不少于7天。并在开工后继续负责解决以上事项的遗留问题。

2.3.2承包人负责协助发包人办理施工临时用水、临时用电的相关审批手续。施工临时用水、临时用电的施工安装由承包人负责，其费用包含在工程总承包费用中，发包人不再另行支付。

2.3.3施工场地与公共道路的通道开通要求：与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守南平市和武夷山市的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。公共道路至施工现场的临时通道由承包人自行解决，发包人可给予协助；费用已含在合同款项中。

2.5 提供工程款支付担保

发包人提供工程款支付担保的约定：本项目建设单位提供支付担保；①工程款支付担保金额为本工程签约合同价的10%。工程款支付担保文书作为本项目工程总承包合同的组成部分，工程款支付担保采用银行保函或工程保证保险或融资性担保公司保函等方式，同一担保人不得同时为本项目提供工程款支付担保和履约担保。②工程款支付担保的担保期限届至本合同约定支付除工程质量保修金以外的全部工程结算款项之日后 30 天。对于工程款支付担保已到期，但仍有除质量保证金之外的工程款未支付的，建设单位在有效期满 15 日前延长其有效期限或重新办理工程款支付担保。重新办理担保的担保金额可以剩余未付工程款为基数重新计算担保金额。  ③建设单位在工程款支付担保约定有效期内，未按合同约定拨付工程款的，承包人可以要求担保人依约履行担保责任，担保人应当依约履责。 ④承包人应当通过福建省劳务实名制管理平台如实登记工程款支付担保情况，并上传担保文本扫描件 。支付担保的格式具体详见本合同附件。

3.监理人

3.1 监理人的职责和权力

3.1.1 发包人委托监理人的职权：根据发包人与监理人之间签订的《工程建设监理合同》，在本工程的施工准备阶段、施工阶段、完工交付阶段及质量保修等阶段全过程实行监理，发包人在工程建设的质量、进度、投资控制，安全施工、文明施工、信息和合同管理、现场施工协调、工程结算、审计工作、保修等方面的分别授予监理人不同权限的建议权、审批权、处罚权等。

须经发包人事先批准的权限：（1）本工程设计变更、工程变更等；（2）工期顺延的指令、开工令、停工令、复工令的签发；（3）对于已完成工程量的确认，现场签证；（4）项目总进度计划的审定；（5）总监理工程师签发任何付款凭证及涉及到工程造价、合同价格、费用增减的事项；（6）主要管理人员更换、分包单位的确定、试验单位资质审核、主材进场审核等需经发包人最终签字并盖章同意，否则不发生效力，不作为完工结算、工期顺延等的依据。

3.5 商定或确定

3.5.1 本项最后一句“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后审慎确定”修改为“不能达成一致时，总监理工程师应认真研究后报发包人确定”。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照合同通用条款第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24 条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

4. 承包人

4.1 承包人的一般义务

4.1.3完成各项承包工作：除合同通用条款约定内容外，承包人还应履行以下义务：

（一）主要负责人的管理

1、在工程施工期间，为加强管理和认真履行合同义务，承包人应按投标函附录所报名单委派项目总负责人和施工项目负责人，应保证其及时到位且常驻现场进行本合同工程的管理，保持其岗位的相对稳定。如因承包人的原因（除不可抗拒因素外），更换上述主要人员，需报请发包人批准。

2、承包人派驻现场的管理人员必须常驻现场，并不得在其它项目兼职。若发包人发现承包人派驻本项目的管理人员有兼职情况，发包人将要求承包人更换项目管理人员，承包人应承担相应违约责任。

(二)、本项目承包人为获得合同支付款项而出具的所有税务发票均应由承包人（若联合体则为联合体牵头方）统一向项目建设单位开具，由项目建设单位统一支付给承包人（若联合体则为联合体牵头方）。

4.1.10 其他义务

1、施工场地清洁卫生的要求：按通用条款规定及南平市和武夷山市有关安全生产、文明施工和城市管理的规定执行。交工前，承包人应将搭设临时设施全部拆除（发包人与承包人另有协议的除外）并清理至工程师满意。

2、承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及民工工资，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

3、承包人应按文明工地要求组织施工，安全文明工地建设应符合南平市和武夷山市建设主管部门的要求。承包人安全文明设施未满足要求的，发包人有权扣除相对应的费用。承包人应采取有效防护与监测措施，确保施工及周边建筑物、地下管线、古树名木和交通道路及车辆行人等安全，并根据施工现场需要，提供和维护夜间施工照明、围护设施、警示标识，承担安全保卫工作。上述所产生的一切费用均已包含在合同价中。如因施工导致损坏或产生安全事故或隐患，其所有责任及费用均由承包人承担。

4、承包人应科学安排施工，采取有效措施尽量减少施工噪音、粉尘等对周边单位及居民正常工作、生活造成的影响，同时负责协调处理好与周边单位及居民关系，自行妥善解决工地外部对工程施工的干扰影响，并按照相关规定，承包人和发包人各自承担相应费用。

5、施工中产生的建筑垃圾应及时清理，防止环境污染，同时做好施工场地及周边环境的日常卫生保洁工作，并按照相关规定，承包人和发包人各自承担相应费用。

6、承包人必须向发包人免费提供所供设备（若有）的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止，并要求设备制造商直接向发包人提供保修服务，但不能免除承包人的责任；同时，承包人还应向发包人提供工程保修期满之后的设备维护维修的计划和优惠的收费承诺。

7、承包人向发包人提供承包范围内的完工图一式陆份（若发包人要求增加份数，则发包人提供图纸，承包人免费绘制），并应交付符合工程技术档案要求的完整的内业资料一式肆份，包括施工变更签证和隐蔽工程验收签证，以及建筑装修材料“三证”、机电设备“三证”和说明书等（其中一套为原始材料）。上述完工程资料应在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人若未按时交付工程完工资料，发包人可不予拨付工程款。除此之外，承包人还应协助发包人向城建档案管理部门完成档案报备工作。

8、承包人中标后，发包人即可安排施工场地交接，承包人应及时接收并承担管理责任。

4.1.11其他设计要求

1、发包人与承包人之间关于设计管理之间的合同关系，本合同未明之处，参照建设工程设计合同示范文本（专业建设工程GF—2015—0210）执行。

2、承包人提交发包人的设计变更原件的份数应为4份。

3、设计人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破发包人的限额设计要求。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，设计人应赔偿发包人损失,赔偿金最高不超过设计费总额。

4、本项目实行限额设计，投标人中标后进行初步设计及概算编制，编制的概算中建筑安装工程费不得超过本项目建筑安装工程费最高投标限价，否则发包人将认定为初步设计不合理，承包人应无偿修改初步设计并承担相关违约责任。如因发包人变更发包人要求或承包人在编制初步设计时已遇到合同约定调整情形等原因造成，双方按照合同约定处理。承包人应在确保项目工程质量合格且各专业均保证使用功能的前提下，其设计的施工图通过审查后由发包人委托的第三方按图审后的最终施工图编制施工图预算，施工图预算编制完成经承包人及发包人确认后提交至财政审核部门审核，财政审核部门审定的预算价中可竞争部分×（1-K）+不可竞争部分不得超过中标人投标报价中的建筑安装工程费且不超过概算批复的相应建筑安装工程费。

5、设计人需根据发包人要求提供多方案比选资料、施工图设计各专业计算书等文件供发包人审查。

6、承包人提供的完工资料及资料的份数必须满足备案的要求。

7、承包人中标之后，发包人有权对中标设计方案提出变更要求，承包人需积极配合直到符合发包人要求为止，所需费用已包含在设计费中，原则不另行增补,重大方案修改情况,另行协商。

8、设计变更的审查同施工图审查，由承包人负责。

9、（1）设计人员保证与变更：

①承包人应按投标人须知前附表的要求配备工程设计人员，并在设计过程中和施工服务期内保持人员的相对稳定。

②如果设计人员不能胜任工作、渎职或从事其他违法活动，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应立即派出具有同等资历的人员替换；若非因上述原因，承包人有权拒绝。承包人在事先取得发包人的同意后可以更换他所派驻现场的人员，但应符合合同规定的资历要求，否则，发包人有权拒绝。

③承包人的工作进度没有达到节点工期要求时，发包人有权提出要求增加设计人员，承包人应立即安排，其费用被认为已包含在合同价格之中。

④承包人设计人员应根据项目开展需要对设计范围内的各类材料、苗木等提出选样意见，并积极响应发包人要求参加选样、定样等工作，必要时应参与异地选样工作。承包人应积极配合，并独立承担本方相关人员差旅工作费用。根据工程施工进度的需要，承包人应派遣不少于 1 名的设计代表常驻施工现场，设计代表要求为本项目的具体参与施工图设计的人员并且在施工图纸的图签栏内有签字的人员。设计代表职责为：

A、负责现场图纸答疑；

B、负责解决现场出现的由设计处理的问题；

C、负责及时交递设计变更图纸及通知书等。

（2）承包人施工应不影响邻近建筑物、构造物的安全与正常使用和不适当地干扰群众的通行方便。如果发生上述情况，并由此导致索赔、赔偿、仲裁费、指控费及其他开支时，应由承包人承担一切责任及费用。

（3）在施工期间，承包人应随时保持现场整洁，施工装备和材料、设备应妥善存放和贮存，废料、垃圾和不再需要的临时设施应从现场清除，拆除并运走。

（4）承包人应严格执行限额设计，按发包人要求落实投资控制目标。承包人经发包人批准后进行施工图设计。

（5）承包人应严格遵守国家有关解决拖欠工程款和农民工工资的法律、法规，及时支付工程中的材料、设备货款及农民工工资等费用。承包人不得以任何借口拖欠材料、设备货款及农民工工资等费用，如果出现此种现象，发包人有权代为支付其拖欠的材料、设备货款及农民工工资等费用，并从应付给承包人的工程款中扣除相应款项。对恶意拖欠和拒不按计划支付的，作为不良记录纳入建设市场信用信息管理系统。

（6）承包人应及时落实政府相关部门、发包人及监理人在项目检查过程中提出的整改意见和要求，并及时上报相关文件。

（7）发包人有权在认为妥当的时间以任何方式对工程任何部位进行检查、检验及复核，承包人应提供所需的全部文件及其他材料，以及发包人现场检查所需的现场必要条件。

（8） 承包人应在每月25日前提供当月项目实施进展情况报告(并附各工程部位完成工程量) ，次月、季度施工计划，季度结算计划和材料计划；提供次月及后两月滚动设计工作计划。承包人应参加发包人和监理人召开的与本工程相关的会议。每月末由监理人组织召开工程建设月协调会、设计月例会，承包人项目经理或常务副经理、设计负责人(应参加设计月例会)、施工负责人(应参加工程建设月例会)等主要人员应参会；每季度由发包人组织召开工程建设协调会、质量委员会会议、安全委员会会议、合同履约检查等会议，承包人项目经理、常务副经理、安全副经理、施工负责人等主要人员应参会。

（9）承包人应及时准确上报各种报告，包括但不限于技术方案、施工措施等文件，由于承包人未及树上报有关文件或办理相关手续，发包人有权要求暂停施工并拒绝支付相关费用，承包人自行承担由此产生的影响和后果。

（10）承包人对本合同施工区、生活区内消防工作全而负责，承包人应落实责任制，建立健全组织机构，配备专兼职队伍及必要的物资装备等，并按合同要求完成消防工程相关工作。

(11)发包人将根据法律法规、规程规范和本合同约定制定相关现场管理制度，承包人须遵守执行。

（12）承包人应按相关规定完成备案，否则，由此相关责任由承包人承担。

4.2履约担保

4.2.3 履约担保的形式和金额

履约担保金额：为项目中标价的10％

履约担保形式：采用银行保函或具有担保资格和能力的担保机构出具的担保书或建设工程合同履约保证保险。银行保函应由银行业金融机构出具，银行业金融机构是指：冠以“银行“名称且为支行及其以上级别的金融机构。银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址；履约保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址。办理履约保函所需的一切费用由投标人自理。发包人对任何合同条件、工程范围和工程功能的更改；又或发包人对合同作出缓期或减免；又或发包人对合同有关事项的任何忍让；又或任何令承包商或其他任何人受到法律限制以使承包商无法履行合同，均不能解除担保方的责任。即使合同内任何一条合同条款出现不合法、失效或作废，担保方对本保函的责任都不能免除及作废。

履约担保缴交时间：领取中标通知后签订合同签订前。

履约担保期限：工程建设合同约定的开工之日起，至工程完工验收合格之日止。

履约担保退还：履约担保在工程完工验收合格后无息退给承包人。

4.3分包和不得转包

4.3.2 发包人同意承包人进行分包的工程部分或工作为：（1）允许将非主体、非关键性工作分包。

关于分包的约定：（1）分包人的资质应符合相关法律法规的要求。（2）承包人未经发包人的同意，不得将其工程随意分包，如确需分包，承包人需将分包人的资质、分包内容和分包合同报监理工程师和发包人核准后方可分包。否则，发包人除了有权解除分包合同外，还有权要求承包人支付未经发包人同意分包工程款的 10%的违约金。实施过程中，发包人发现分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，中标人必须无条件执行。（3）承包人不得将其承包的全部工程转包给他人，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。否则，发包人除了有权解除合同外，还有权要求承包人支付其违法转包部分的工程款的 10%的违约金。（4）承包人取得批准分包并不解除合同约定的承包人的任何责任或义务，承包人应对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、进度及其职工的行为、违约和疏忽负有总包管理责任。发包人对承包人与分包人的法律和经济纠纷不承担任何责任和义务。 在项目实施过程中，发包人发现分包人或者再分包人不符合资质要求、不能完全履行或不能胜任其分包工作的，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件执行。

4.3.5分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应当对分包人加强监督和管理，并对分包人的工程质量、安全、进度及其职工的行为、违约和疏忽承担连带责任。

4.3.6关于分包的其他要求：（1）发包人对承包人与分包人之间的法律与经济纠纷不承担任何责任和义务。承包人因转包、违法分包而致使施工人以发包人为被告主张权利的，承包人应承担由此引起的任何责任和义务，包括发包人为此支付的违约金、利息、诉讼费用、律师费用等。（2）未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由总承包人承担   。

4.4 联合体

4.4.1联合体中标的，联合体各方应当共同与发包人签订合同，就中标项目向发包人承担连带责任。联合体中标的与发包人签订合同时，联合体的所有成员都要在合同上签字盖章。如果联合体中有一个成员没有在合同上签字盖章或放弃退出、或者签订合同时联合体的组成和投标时不一致，均视为联合体违约，发包人有权拒绝授予联合体合同并据此没收联合体的投标保证金，追究联合体的责任。

4.4.2 联合体中标后，在签订合同之前，除了投标文件中提交的联合体共同投标协议外，还应该向发包人提交一份联合体全体成员签署的就各成员间权利，义务，利益，责任的分配和承担的详细的工作协议，该工作协议作为合同文件的一部分。当联合体成员间发生纠纷时，该协议作为发包人或联合体处理纠纷的直接依据。

4.6 承包人人员的管理

4.6.4国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，监理人有权随时检查。监理人认为有必要时，可进行现场考核。监理人及发包人在检查过程中发现由不具备相应资格人员的按专用条款4.7进行撤换。

4.6.5承包人还应遵守发包人对承包人人员管理的以下约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目总负责人的，发包人有权取消承包人的合同，并追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。

（2）如承包人要求更换承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人以及其他项目管理机构及人员的请求被接纳或承包人的项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人以及其他项目管理机构及人员因不能胜任被监理人或发包人要求更换的，则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。派出的接替人员的注册执业资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级，其专业水平和管理能力应得到监理人和发包人的考核认可。

（3）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照22条承担违约责任。

4.7撤换承包人项目经理和其他人员

在施工过程中，发包人、监理人发现承包人的承包人项目总负责人、设计负责人、施工负责人、施工技术负责人以及其他项目管理机构及人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人予以更换，承包人必须无条件接受，且须按本合同专用合同条款第22款的约定承担违约赔偿责任。

4.8保障承包人人员的合法权益

除通用条款已明确内容外，承包人所雇用的劳务人员工资不能低于当地劳动主管部门规定的劳务人员工资的最低标准，并按期足额支付工资款，如承包人不及时支付劳务人员工资款，或未按上述要求履行，造成扰民、引起地方稳定及合同纠纷，承包人必须承担相应责任。发包人保留停止对承包人期中支付和其他支付的权利，直至承包人妥善处理好上述纠纷为止。

4.9 工程价款应专款专用

4.9.1.承包人应根据《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发<福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》（闽人社发〔2021〕3 号）、关于印发《福建省工程建设领域保障农民工工资支付规范化管理指导手册（第一版）》的通知（闽治欠办发[2020]28号）、《保障农民工工资支付条例》（国务院令第724号）、《人力资源社会保障部等十部门关于印发《工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法》的通知》（人社部发[2021]53号）等文件相关要求（若有更新文件，按更新文件执行），开设农民工工资专用账户，实行人工费（工资款）与其他工程款分账管理，工资专户资金专项用于支付农民工工资。

4.9.2.发包人对专户进行监管，监管内容及要求包括：

(1) 承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

(2) 承包人依约支付工人工资；

(3) 承包人按照法律规定及时缴纳税；

(4) 承包人的用款符合用款计划且不得将工程款挪作他用。

(5) 安全文明措施费要求专款专用；并在每期进度款中单项列支。并按水利部及福建省水利厅最新文件要求执行。

4.9.5.发包人有权向专户开户银行查询专户使用情况，承包人不得就此向开户银行提出异议或通知开户银行不得提供查询，必要时，承包人应向开户银行出具同意查询的说明。

4.9.6.本工程经监理人、发包人审批同意的分包工程，分包企业应委托承包人通过承包人工资专户直接向农民工代发工资，双方应签订工资代支付协议；承包人对所承包工程项目的农民工工资支付负总责，分包企业（包括承包施工总承包企业发包工程的专业企业）对所招用农民工的工资支付负直接责任，不得以工程款未到位等为由克扣或拖欠农民工工资，不得将合同应收工程款等经营风险转嫁给农民工。

承包人要加强对分包企业劳动用工和工资发放的监督管理，在工程项目部配备劳资专管员，建立施工人员进出场登记制度和考勤计量、工资支付等管理台账，实时掌握施工现场用工及其工资支付情况，不得以包代管。承包人和分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年。承包人和分包企业应将经农民工本人签字确认的工资支付书面记录保存三年以上备查。书面工资支付台账应当包括用人单位名称，支付周期，支付日期，支付对象姓名、身份证号码、联系方式，工作时间，应发工资项目及数额，代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证或者农民工签字等内容。用人单位向农民工支付工资时，应当提供农民工本人的工资清单。

4.9.7.承包人保证农民工工资获得及时足额支付，不得以任何名目或借口拖欠和克扣。凡承包人拖欠或克扣农民工工资的，一律由承包人承担全部责任和一切损失，造成发包人其他损失，承包人应赔偿发包人一切损失，发包人有权从应付承包人工程款中扣除该部分工资，清偿农民工工资，且承包人应按该部分工资的10%向发包人支付违约金，并放弃向发包人追偿该部分工资及由此产生的其他费用和损失的权利，使发包人免于受到损害。若出现 5 人以上的群体讨薪上访，每次处罚承包人10万元。欠薪处理后没有及时销案的，每次再处罚投标人10万元。发包人支付给承包人的工程款，承包人应按照其与分包商或供应商所签署的合同条款支付给分包商及供应商，否则，发包人有权停止支付应付款项或发包人有权在下一笔给承包人的进度款中扣留相应款项直至承包人与分包商（或联合体成员）纠纷解决，或直接将此笔款项支付给分包商（或联合体），该支付视为对承包人的支付，承包人对此无任何异议。承包人每出现一次该行为，承包人还应按照应付未付部分的款项的10%向发包人支付违约金（因分包商或供应商违约，经发包人同意，承包人可暂停支付该款项）。

4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：  执行通用合同条款 。

通用条款4.11.2条款内容修改为：

承包人遇到不可预见物质条件时，应立即通知发包人和监理人，并汇报需要采取的合理措施，构成变更的，应按第15条约定执行。若监理人和发包人没有发出指示，承包人自行采取措施增加的费用和（或）工期延误，由承包人承担。

4.12进度计划

4.12.1修改为：合同进度计划

承包人应在合同签订后14天内提交进度计划，包括勘察设计、采购、运达现场、施工、安装、试验的各分个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。监理人应在收到进度计划7天内审核或提出修改意见，并报发包人批准。经批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报监理人审核、发包人批准。

承包人编制施工组织方案的内容：施工部署（明确本项目实施的质量、进度和安全目标；明确项目管理的总体安排，包括实行项目经理责任制，项目经理部的设立和岗位设置及相应的规章制度等）、施工方案（包括施工流向和施工顺序、施工进度划分、主要施工方法和施工机械选择等）、施工进度计划（按照合同工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划或分项工程。施工进度表可采用横道图或关键线路网络图表示，说明计划开工日期和各单体工程各阶段的完工日期）、资源供应计划（按照招标项目的进度、质量、安全的要求和现场实际施工条件，提出相应的资源供应计划，包括劳动力需求计划、机械设备需求计划、主要材料和周转材料需求计划等）、技术组织措施（包括保证进度目标的措施、保证质量目标的措施、保证安全目标的措施、保证成本目标的措施、保证季节施工的措施、保证环境措施和文明施工措施等）、实施难点和对策。

“施工图与施工方案（包括但不限于施工措施方案、施工组织设计方案）作为预算的编制基础性资料，预算编制采用的施工图是第一次经图审机构审查（若需要）、备案后的施工图。各子项目施工方案是为施工图审查后1个月内提交发包人审查备案的施工方案。若承包人逾期未提交相应的施工方案，则由造价机构按行业常规结合施工现场拟订经济可行的施工方案进行编制纳入预算造价。施工图预算所编列的本项目所有施工内容已经发包人与承包人详细核对，承包人应充分考虑工程限定造价而编制施工方案，若在实施过程中由于承包人原因造成施工方案的调整导致投资的增加，则由承包人承担；施工方案调整若造成投资减少，发包人有权按实结算”。

4.12.2 修改为：合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在上述事件发生后的7天内向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人批准；监理人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报监理人批准。监理人应在收到申请报告7天内批复。监理人在批复前应获得发包人同意。

5. 勘察测量、设计

5.1.1勘察测量、设计义务的一般要求

- 承包人应按照法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准完成勘察测量、设计工作，提供的地质勘察报告、初步设计及概算审查应达到行业主管审查合格标准、地质勘察报告和施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有时）。

- 本工程设计工作范围包括但不限于红线范围内的初步设计及概算、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计）、设计变更和完工验收及相关审查（如有）配合工作及相关的各项专家论证等全部设计工作，有效指导施工计划开工日期及建设周期及施工现场配合服务。

- 承包人应当由投标时承诺派出的设计人员承担中标项目的设计工作，其项目总负责、总设计师 和其他主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人主持召开的与设计有关的会议，处理和 解决与设计有关的问题。

- 承包人在设计各阶段应执行限额设计，承包人在设计阶段应考虑建安造价的控制，设计人应无条件合理优化方案设计，直到满足要求为止，由此所增加的费用和工期的延误由承包人承担。

- 承包人应在施工组织设计书中结合本工程实际需要充分考虑停水、停电、限电、台风、雨季等 的影响，制定可行的施工方案和保护措施，并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的应 急措施费用已计入本合同相应技术措施费中。承包人未按此方案和措施及发包人要求进行施工而造成的一 切损失和后果均由承包人承担，发包人将不承担任何责任。

- 承包人负责“承包人实施方案”中所列工程相关的技术方案、技术规范和要求、设计标准、设 计计算以及关于该工程设计、执行的全部现场资料与文件的正确性，并对上述技术文件的正确性和合理性 承担责任。

- 承包人应负责工程设计的组织、协调、进度控制等所有相关设计工作，并负责对该工程的所有设计工作进行审查，对所有相关设计文件的正确性承担责任。并按合同中承包人文件的有关要求，提供全 部的承包人设计文件最终版。

- 设计人交付设计资料及文件后，按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原 定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，工程施工时，应按照规定派 驻工地设计代表，协助发包人解决各种与设计有关的问题，包括修改完善设计或局部变更设计。负责向发包人及施工单位进行设计交底、参加完工验收等。

- 承包人承诺其设计、承包人文件、实施和完工的工程符合：《建设工程质量管理条例》、 《建设工程勘察设计管理条例》和国家强制性标准条文；满足现行的建筑工程建设标准、设计施工规范（规程）和规定的相应设计文件编制深度要求，经过变更做出更改或修正的构成合同的各项文件。

- 承包人文件中出现错误、遗漏、含糊、不一致、不适当或者其他缺陷，即使发包人做出了 同意或批准，承包人仍应进行整改，并承担相应费用。

5.1.2 法律和标准的变化 承包人完成设计工作所应遵守的法律规定,以及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准 日适用的版本。基准日后,前述版本发生重大变化,或者有新的法律,以及国家、行业和地方的规范和标 准实施的,承包人应向发包人或发包人委托的监理人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的监理人 应在收到建议后 7 天内发出是否遵守新规定的指示。

承包人的项目设计文件需满足合同、招标文件（含发包人要求等）及相关技术规范性文件的标准、要求，承包人投标文件中的相关设计方案、技术文件等不得偏离上述文件确定的建设标准、要求及档次。在实施过程中承包人亦不得偏离合同及招标文件已确定的建设标准、要求、档次，任何的设计优化调整均需经发包人同意后方可执行（专用合同条款15.3.1条中明确可调整合同价款的情形除外）。

5.1.3 承包人向发包人交付的勘察设计文件的份数和时间：

| 序号 | 资料及文件名称 | 份数 | 内容要求 | 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 勘察报告和初步设计报告及图纸、工程概算书 | 4 | 符合现行的《水利水电工程初步设计报告编制规程》及国家和行业的规定。 | 在收到招标人书面通知书后50日历天内完成工程初步设计并报送审批部门审查的工作，初步设计在评审会后5天内完成调整，提交发包人一式10份正式报批稿。 |
| 二 | 施工图设计阶段施工图纸 | 8 | 符合国家和行业的规定 | 在通过工程初步设计审查后20日历天内完成工程施工图设计并报送招标人委托的机构评审，施工图评审通过之日起10天内连同勘察报告一并提交发包人一式8份(同时提交全部电子档予发包人，后续若有设计变更，应同时提交变更电子档)。 |
| 三 | 以上设计文件及图纸光盘 | 5 | 数字光盘格式要求：文字采用doc格式，表格采用xls格式，图纸采用CAD格式。要求为可编辑。 | 与上述设计文件及图纸同时提交 |

注：表中资料文件的份数为最终审定成果的份数

5.2承包人设计进度计划

承包人应合理安排设计进度，充分考虑设计前置需求，在时间上留有余地。发包人在合同约定时间内进行审查，承包人不得以此进行工期延误的签证。

5.4培训

承包人必须向发包人免费提供所供设备（若有）的操作人员培训课程，直至发包人的操作人员可以熟练掌握设备的操作为止。

5.5 完工文件

5.5.1 承包人向监理人提交完工记录的份数及形式：8套，书面形式和电子文档一起移交，费用由承包人自行承担 。

5.5.2 承包人向监理人提交完工图纸的份数及形式：8套，书面形式和电子文档一起移交，费用由承包人自行承担。

5.5.3 承包人向监理人提交完工文件的时间要求：工程经完工验收评定合格后28天内。

6．材料和工程设备

6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4 本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足:①按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。②符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求。③具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。承包人应按监理工程师及发包人确认的品牌、规格、数量、产地、技术参数等组织采购；承包人若未经监理工程师及发包人确认，所采购的材料、设备，发包人有权要求承包人更换，由此产生一切损失由承包人承担；承包人采购供应的材料、设备，在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用，经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格；若发现承包人以伪劣产品充抵或与发包人确认的材料、设备不符，发包人有权要求承包人更换直到发包人和监理工程师确认验收合格，并按该批材料、设备价格总额（参照合同价）的3%对承包人进行罚款，由发包人从合同价款中直接抵扣。经验收后及在施工过程中发生设备、材料丢失或损坏，均由承包人承担全额经济赔偿责任；承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家及行业等相关标准要求。本工程的设备、材料等承包人必需提前向发包人、监理人提交材料样品、合格证等有关材质说明，使发包人有充分时间选择比较，待发包人确定后方可订货采购。提供样品时必须提供产品合格证书和计量检定证书等，不合格的承包人不得采购；已使用的承包人应拆除返工，由此产生的一切后果概由承包人承担，因此产生的工期延误不予顺延。

6.1.5 承包人提供所有材料设备应按招标文件的规定和承包人的投标承诺以及经监理人和发包人确定的规格、品牌、质量等级要求，并应按照监理人和发包人要求提供样品、有关资料和采购计划，经监理人、发包人书面确认后，方可采购进场。材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按 5 万元/次的标准向发包人支付违约金。若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，由此产生的一切费用由承包人自行承担。

6.1.6本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及承包人双方及监理人就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人确认的品牌项目和国家及行业制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验，承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

6.1.7承包人应于每月25日向监理人提交《供应材料设备一览表》，详细填报如下数据：材料设备名称、规格型号、品牌、计量单位、数量、单价、供应时间、送达地点，报送产品合格证（复印件），并由发包人和监理人按批次随机抽样送有资质单位进行检测，费用由承包人承担。

6.1.8由承包人采购的建筑材料、大宗设备须向监理人、发包人提供正式发票复印件备案；重要设备需要到生产厂家进行出厂检验，并提供相关验证资料。

6.1.9承包人采购的进口材料设备产品必须是从国家规定的正规渠道进口的产品，具有合法手续，其所发生的一切法律责任由承包人负责。

6.1.10承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

6.1.11开箱检验

设备开箱原始资料至少应交监理人二套，其余开箱原始资料由总承包人保管使用，在工程完工后随完工资料一并移交发包人。

承包人应指定专人负责收集、管理开箱原始资料，并按监理人要求办理资料移交。

总承包人应及时编制设备到货记录清单，并及时报监理人审核确认。

如果承包人未按要求通知发包人和监理工程师一同到场参加设备开箱检验，发包人将视为无法确定实际到场设备的种类和数量，而暂不支付该批货物的合同款项。

6.2发包人提供的材料和工程设备

6.2 选用：发包人提供的材料和工程设备（B）

发包人不提供材料和工程设备。

7.施工设备和临时设施

7.1承包人提供的施工设备和临时设施：

7.1.2承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由承包人办理申请手续，发包人承担相应费用。

7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

7.2 选用：发包人提供的施工设备和临时设施（B）

发包人不提供施工设备或临时设施。

7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1项中将“未经监理人同意”修改为：未经发包人和监理人同意。

7.4.2项中将“经监理人同意”修改为：经发包人和监理人同意。

8．交通运输

8.1道路通行权和场外设施

发包人委托承包人根据根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。需要发包人协助时，发包人予以协助。

8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中  。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和监理人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中   。

8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：承包人承担，价格已包含在投标报价中  。

9.测量放线

9.1施工控制网

9.1.1测量基准点、基准线和水准点交验要求：无。

10．安全、治安保卫和环境保护

10.1 发包人的安全责任

10.1.4 通用条款10.1.2和10.1.3中的涉及的所有人身伤亡和财产损失，均应纳入本工程保险范围中，执行20.1相关条款。若承包人投标时未纳入由承包人承担责任。

10.2 承包人的安全责任

10.2.1 增加：承包人编制安全措施计划需要在施工队伍进场前14天前报监理人批准。

10.2.7 修改为：安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，已包括在相关工作的合同价格中。

11、开始工作和完工

11.1 开始工作

开始工作的条件为：经发包人同意监理人发出开工通知。监理人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。

11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）发包人提起变更设计并进行实质性变更设计；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4) 未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5) 发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

（9）征地拆迁；

（10）现场村民阻工；

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件（均应以气象台发布的公告为准）指：

本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：

(1)日降雨量大于100mm的雨日超过 1 天(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

(2) 风力12级(含 12 级)以上台风灾害(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

(3)日气温超过 40 ℃的高温大于3天；

(4)日气温低于 -3 ℃的严寒大于3天；

(5)行政主管部门要求的停工；

(6)停水、停电达8小时以上的；

(7)其它异常恶劣气候灾害。

由于出现以上异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在 7 日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

11.5承包人引起的工期延误

11.5.1逾期完工违约金的计算方法：因承包人自身原因不能按本合同及补充协议约定的完工日期及按本合同及补充协议约定经发包人签证确认给予顺延的工期完工的，应按下表计算向发包人支付违约金，违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣抵。

| 延误天数X(日历天) | 每天赔偿金额(元) | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1-30天 | 2000 | X*2000 |
| 31-60 | 3000 | X*3000 |
| 61-90 | 4000 | X*4000 |
| 91-120 | 5000 | X*5000 |
| 120以上 | 发包人有权终止合同，由承包人承担所有损失并支付该补充协议总价3%的违约金。 |  |

设计节点周期违约:

| 延误天数X(日历天) | 每天赔偿金额(元) | 计算公式 |
| --- | --- | --- |
| 1-30天(轻度) | 本批次设计费的 1% x设计费的 1% | 本批次设计费的 1% x设计费的 1% |
| 31-60天(一般) | 本批次设计费的10% | 本批次设计费的10% |
| 61-90天(严重) | 本批次设计费的20% | 本批次设计费的20% |
| 90 天以上(特别严重 | 按 11.5.2 条款执行 |  |

逾期完工违约金的限额: 补充协议总价的3%。承包人支付逾期完工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

11.5.2 因承包人单方面原因，若实际设计进度滞后于发包人设计节点要求时，承包人应按照发包人的书面通知采取有效措施进行整改。若承包人不能按期整改到位，为确保项目进度，①发包人介入协调并要求承包人采取有效措施而增加的费用由承包人承担；②承包人对重大节点的安排和保证措施以及牵连到第三方的事项应征得发包人同意；③上述两点仍无法保证本工程按期（或批次）完成设计的（按设计周期违约90天以上（特别严重）的情形），发包人有权利另行委托其他单位进行设计，由此造成的损失由承包人承担。非承包人原因造成的工期延后，由双方协商解决。

11.5.3设计进度计划

设计审查日期的延误。因承包人原因，未能按约定的时间安排提交相关阶段的设计文件、或提交的相关设计文件不符合相关审核阶段的设计深度时，造成设计审查会议延误的，依据本合同的约定，承包人自费采取措施并赶上。造成完工日期延误的均由承包人承担。

11.5.4采购进度计划

因承包人的原因导致采购延误，造成的停工、窝工损失和完工日期延误，由承包人负责赔偿发包人之损失，并承担相应的违约责任。

11.5.5施工进度计划

因承包人原因不能按时开工的，需说明正当理由，自费采取措施及早开工，除完工日期不予延长，并由承包人赔偿发包人之损失，承担相应的违约责任。

11.6 工期提前

工期提前不予奖励。

12. 暂停工作

12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 修改为：发包人认为必要时，可通过监理人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按监理人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期，但不增加费用和利润。

12.2 由承包人暂停工作

通用条款12.2.1修改为：

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，工期予以顺延，费用和利润不予增加。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

（5）由于不可抗力原因造成工程不具备继续施工条件而需要暂停工作的，承包人应在上述时间发生后的12小时之内通知监理人，经监理人现场核验确认后报发包人批准。造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。

12.4 暂停工作后的复工

12.4.2修改为：承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期，但发包人不承担增加的费用和误工损失。

13. 工程质量

13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

（1）勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方等勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

（2）设计质量标准：符合现行国家、行业及地方等相关设计规范要求，初设审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有）

（3）施工质量标准：符合国家现行施工验收规范，达到《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《水利水电建设工程验收规程》（SL223-2008）等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准，以及水利、市政、生态等其它相关质量规定。

（4）采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

若本工程质量达不到合同约定验收质量标准，承包人应负责返工，直至通过验收，承包人应负责返工所发生的所有费用，所延误的工期不得顺延，并赔偿发包人由此引起的一切损失；

13.3 监理人的质量检查

增加：监理人对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验，并编制工程质量报表，报送发包人审查。

13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.2监理人未到场检查

修改为：13.4.2 监理人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，承包人应请示发包人，待发包人书面同意后，承包人方可完成覆盖工作，并作相应记录报送监理人，监理人应签字确认。若承包人未经发包人和监理人同意就自行完成覆盖工作，发包人和监理人有权要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。不论经检验证明工程质量是否符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误均由承包人承担。

13.4.3 监理人重新检查

修改为：承包人按通用条款第13.4.1 项或第13.4.2 项覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担，并按本合同第13.1.3约定条款执行。

14. 试验和检验

14.1.3 监理人未按合同约定派员参加试验和检验的，承包人应请示发包人，待发包人书面同意后，承包人方可试进行验和检验，并应立即将试验和检验结果报送监理人，监理人应签字确认。

15. 变更

15.1除通用条款15条约定外，具体变更操作如下：

15.1.1变更单分类管理，一类是承包人提出的变更或合理性建议受到发包人采纳而引起的变更。一类是设计人图纸存在错漏碰缺、设计图纸未达到设计任务书要求或因承包人原因引起的变更。这两类变更分开编号，分类归档。

发包人提出的设计变更，由发包人、监理人发起设计变更要求，承包人收到变更通知要求后完成变更设计、预算，填写工程联系单报监理人、发包人确认，才可进行实际变更。

15.1.2 施工图设计未达到发包人实际使用需求（以符合国家及地方相关法规、招标文件、设计任务书及设计联系函中提及的要求为准）的，图纸存在错漏碰缺的，设计深度不足的，设计人应补充设计文件（含设计变更），直至符合相关要求。承包人应将设计文件（含设计变更）报监理人确认并报发包人备案，由此产生的新增设计及施工等相关费用由承包人承担，发包人不再另行支付。承包人设计图纸的错漏碰缺不得以发包人设计任务书不明确，技术要求不清楚为由对抗发包人。因专业工程施工导致需对已完成工程结构或建筑进行开槽（孔、洞）、加固或修补等，或对需结构（局部）设计进行调整变更的，由此产生的新增设计及施工等相关费用均已包含在投标报价中，发包人不再另行支付。

15.1.3工程联系单：《工程联系单》应报监理、发包人确认。经发包人审批完成后，且归属发包人责任的才能作为结算和付款的依据。发包人项目负责人在收到联系单的7个工作日内应走完审批流程。联系单一式四份，审批后发包人两份，监理单位、承包人各留一份。联系单要求如下：

（1）联系单签证单应及时有效。

（2）事由应描述清楚，作为往来的联系文件。涉及到量、价的确认应与联系单对应填写工程签证单。

（3）完整齐全的工程联系单原件及附件应由发包人签字后才能作为结算和付款的依据。

设计变更单汇总表、工程联系单及联系单汇总表的格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.1.4变更估价原则

变更估价按照本款约定处理：

①在财政审核部门审核后的工程预算书清单之内的项目，按财政审核的预算清单中的综合单价计算所增减的工程造价；

②不在财政审核部门审核后的工程预算书清单之内的项目，按照工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日同期的定额、费用标准（不计风险费）、价格信息预算，并按中标价降幅系数下浮；若定额缺项的，由发包人委托的第三方提出适当的单价，经发包人或会同市造价管理机构或财政审核部门审核后确定，审核过程有争议导致双方无法达成一致意见的，承包人应按发包人要求先行施工，同时双方协商解决，承包人不得以此为借口消极怠工，若由此产生承包人违约，按违约条款处理。

③)材料变更时，财政审核部门审核后的工程预算书清单中材料价格明细表已有的材料，根据财政审核部门审核后的工程预算书清单中的材料价格明细表所列的材料单价计算；

④)材料变更时，财政审核部门审核后的工程预算书清单中的材料价格明细表中没有的材料，按照工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日同期的《南平工程造价信息》发布的武夷山市相应材料单价乘以中标价降幅系数计算，如《南平工程造价信息》没有公布的武夷山市相应材料，由承包人提出适当的价格，发包人审定。

⑤人工费：人工费指数采用工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日同期发布的人工费指数相应的文件。

⑥施工机械台班价格：采用工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日同期的福建省对应的机械台班。

⑦风险费率计取：不计。

15.1.5变更估价程序

承包人应在收到变更指示后14天内，向监理人提交变更估价申请。监理人应在收到承包人提交的变更估价申请后7天内审查完毕并报送发包人，监理人对变更估价申请有异议，通知承包人修改后重新提交。发包人应在承包人提交变更估价申请后14天内审批完毕。发包人逾期未完成审批或未提出异议的，视为认可承包人提交的变更估价申请。

因变更引起的价格调整，总金额超过最终签约合同价5%（含）的，经财政审核部门审核后可计入下一期的工程进度款中一并支付，其余因变更引起的价格调整在结算时一并审核支付。

15.1.6签证管理办法

（1）工程经济签证事项承包人应在承发包双方确定变更后14日天内办理签证手续，逾期办理无效；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认（48小时内完成草签手续），不得事后补办。发包人在收到承包人提出的签证后14日内给予答复。

（2）各专业施工前应先根据施工图进行放样，发包人项目负责人督促承包人在施工前与发包人书面确定具体的放样工作范围及要求，待发包人确认后才可铺开施工，若放样未经发包人确认便开始施工，造成返工现象一律不给予签证确认。放样的要求如下：依据设计方提供的施工图进行现场放样，找出设计要求与现场之间存在的矛盾后整理书面信息反馈给发包人，发包人可要求设计方对设计进行调整，经发包人确认后现场方可进行施工。

（3）合同约定工程量按实结算，现场尚未按原施工图进行施工即进行设计变更、不存在重复施工现象的，只需进行《工程联系单》确认，无需进行签证确认，最后均体现在完工图中，以免造成结算重复计算。

（4）签证事项承包人应在甲乙双方确定变更后14日历天内办理，逾期办理无效，视为该项变更不涉及合同价款、工期的变更；如属隐蔽工程、不可复查的工程量或做法，必须在其被覆盖或清理之前现场核验并确认，不得事后补办。

（5）工程签证意见应清晰明确不引起歧义，附件（包括但不仅限于图纸、清单、彩色照片、文字附注、影像资料等）应齐全有效，所有附件发包人项目负责人均应签字确认才能作为造价计量的依据。

（6）若施工过程因承包人不作为或者操作不当，而需委托第三方对工程进行修复或处理的，其产生的费用理赔原则应在相关联系单或签证单上注明清楚，或按《施工项目处罚审批表》流程进行报批。

（7）同一事项的工程签证的增、减量差和价差应同时计算，如只计算增加而不计算减少则该工程签证无效。现场发生的核减造价的签证，发包人项目负责人应作为主办人督促承包人提交相应的签证单，以便及时掌握工程总价变动情况。在发包人提出变更前已施工的部分，应按实计算工程量。

（8）对于拆除事项的签证必须注明拆除后的主材是否可以再利用，损耗率有多少。

（9）签证只对工期或实际工程量进行确认，若无特殊原因或提前报备，并不对其采用的特殊施工方式或措施进行确认。

（10）因设计变更导致承包人原下单预订的产品无法使用，则应拍照留存，并明确其材料加工或供应情况，作为签证附件，若无法提供材料，则不给予签证。签证应明确其材料的处置方式。

（11）签证单应及时有效。

（12）签证一式四份，审批后发包人两份（项目负责人、预结算部各一份），监理单位、承包人各留一份。

（13）因承包人原因导致的工程变更签证，承包人无权要求追加合同价款。

（14）工程签证单及签证单汇总表格式表单另行制定，由发包人确认后实施。

15.2 承包人的合理化建议

/  。

15.3.2变更估价修改为：1）审核后预算中有定额子目的，采用该子目单价；

2）审核后预算中无子目的，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的单价；

3）审核后预算中无子目或类似子目的，若变更、标外等增加工作内容单价有定额子目可套的，其单价按照审核后预算造价的编制依据套用定额或换算后套用；

4）审核后的无子目或类似子目的，若变更、标外等增加工作内容单价又无定额子目可套的，应重新单价分析，其单价由承包人上报、监理单位复核、发包人审核确认，经有权终审单位审定后形成结算价；

5）材料变更时价格确定：①承包人应严格按照“审核后的清单预算造价中的材料价格明细表”的材料规格、品牌采购材料。若因市场原因要调整材料规格、品牌应先征得发包方书面同意，必要时由发包方共同前往看货定价。②审核后的清单预算造价材料价格明细表已有相同的材料，根据该材料价格明细表所列的材料单价计算。③审核后的清单预算造价材料价格明细表没有相同的材料，按审核后的清单预算造价取定当期的武夷山市信息材料价格计算。④以上二项均无价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理单位询价测算并经发包人批准后会同审核单位审核计算。⑤材料变更只计取价差（材料价差=变更后的材料单价-审核后预算中的材料单价)和税金，不计取其他费用；

6）可计价的变更增减费用需按中标下浮率进行下浮。

15.5 选用：计日工（B）

修改为：签约合同价已包括计日工。

15.6 选用：暂估价（A）

15.7 其他要求

1）因发包人变更导致设计人产生较大工作量的，应补偿设计人设计费。

16．价格调整

16.1选用：物价波动引起的调整（A）

16.1.1 合同价款中包括的风险范围：1）因市场变化、政策性调整导致主要材料价格变化在5%（含）以内【主要材料是指：钢筋、水泥、商品混凝土、沥青，下同】；2）有经验的承包人应当预计到，为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用，包括施工中可能遇到的干扰因素以及因此必须发生的相关费用3）为改正承包人提交的设计文件存在的错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷所需的费用；4）因天气、地形、地质等自然条件的变化，采取的临时措施； 5）发包人合法、合理要求承包人在不超过其设计范围对施工图进行修改导致增加的设计费用；6）因综合单价的取定偏差导致工程控制价不准确；7）工程排污所发生的费用；8）临时施工用水、用电等产生的费用；9）施工场地内的施工便道产生的费用；10）施工期间对现状道路的维护、保洁及安全防护措施等；11）现场土方类别、比例、开挖方式外运运距与清单不同导致费用变化；弃土场承包单位自理；12）行车、行人、商户、住户干扰造成施工费用增加；13）施工中未明确的安全防护、施工干扰、交通疏导以及新工艺、新技术、试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；14）为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；15）施工场地内存在处理可预见的或不可预见的地上地下障碍物（如劈草、零星砖墙、旧基础、弧石、管线、废弃电线杆等）增加的费用，不可预见造成施工费用的增加，因人工机械开挖比例与工程量清单描述的图石方类别比例不同增加的费用；16）雨季施工增加的措施费；施工噪音费用；17）材料二次搬运费的增加，赶工期所产生的费用，因分时段施工引起机械设备二次进出场及安拆费用；18）机械进出场数量型号规格与招标预算控制价不同而增加的费用；19）商品混凝土运输方式、泵送费用及泵送距离超出范围等产生的增加费用；20）因征地拆迁（若有）原因导致本工程工期拖延，工期相应顺延；承包人因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿21）大型机械设备进出场、基础、轨道及检测等费用；22）施工排水、降水费用；

风险费用的计算方法：承包人投标报价时已自主确定风险包干系数，并自行考虑在综合报价中。本工程对风险范围内的单价固定，施工过程和竣工结算时不再调整合同单价。

16.1.1.2.2材料用量的确定：按当月经核定实际完成合同工程量相应的材料用量。

16.1.1.2.3材料差价的确定：按招标文件规定编制预算价时所采用的材料信息价为“基期价”与施工期材料信息价（按《南平工程造价信息》发布的武夷山市主要材料综合价，若无武夷山市综合价，则采用南平市主要材料综合价）为“报告期价”，计算差价，当月的材料差价=[|（报告期价-基期价）|÷基期价×100%-“约定幅度”]×基期价。

16.1.1.2.4材料价差额确定：材料价差额=材料差价×材料用量×（1+税率）。按月计算，每月审核，项目完工结算时汇总，计算主材价差金额。

16.1.2价差调整部分只计取差价和税金，不计取其他费用。承发包双方应及时对补差的材料数量与价格办理确认手续，作为调整合同价款和支付进度款的依据。因发包人原因造成工期拖延的，钢筋、水泥、商品混凝土、沥青材料价格上涨造成的价差由发包人承担；因承包人原因造成工期拖延的，由承包人自行承担价差。

16.1.3本项目合同中约定的可调整价格的上述主要材料钢筋、水泥、商品混凝土、沥青）最终需经财政审核部门确认。

16.1.4除以上约定的主要材料价格按照约定办法进行调整外，工程施工期间的市场价格变化、技术和政策性调整（除人工费）带来的风险均包括在工程投标报价中，不论市场价格如何波动，投标单价包干均不作调整。

16.1.5在合同实施期间，因物价波动引起的价格调整发包人暂不支付费用，待结算时发包人进行支付。

17．合同价格与支付

17.1 合同价格

17.1.1合同价格详协议书约定。

17.1.1.1 （1）工程勘察费（含工程测量）：按国家发展计划委员会、建设部2002年颁发的《工程勘察设计收费标准》计取，相关系数如下（其中下浮系数：50%）。

该勘察费已包含工程勘察过程及成果的所有费用和因承包人原因导致施工过程中的补勘费用，发包人不再支付其他费用。本工程的勘察费按实结算，勘察费结算金额最终以发包人或发包人委托的第三方审核后金额为准。合同执行期间，若政府出台新的规定或政策，按新政策要求执行；若政府相关部门对业主单位的审核结论进行审查复核或审计的，最终结算价以其审查复核或审计结果为准。若最终结算价低于已拨付费用，必须无条件将超出款项7 日内全额退还发包人。

- 工程设计费：按国家发展计划委员会、建设部2002年颁布的《工程勘察设计收费标准》计取，工程设计费的计算方式中标后不再调整，最终设计费结算的取费基数以经财政审核审定的建安工程预算审核价，金额以发包人或发包人委托的第三方审核为准，设计费相关系数如下（其中：下浮系数为40% ，专业调整系数为 1.0 ，工程复杂程度调整系数为1.15，附加调整系数为1.1 ），设计服务费用包括但不限于初步设计（含概算）和初步设计评审会务费及建设项目安全设施设计评审费用等设计相关费用、施工图设计和工程施工过程中的设计指导、设计变更、后续设计服务、施工现场配合服务，以及配合发包人履行省市规划、消防、建设管理部门要求对设计图纸进行评审、论证等所可能发生的专家聘请费用、场地租赁费用等（不包含施工图审查及相关行政许可规定应向发包人收取的费用），发包人不再另行支付。

（3）建筑安装工程费：概算批复且施工图设计通过审查后，由发包人委托的第三方按图审后的最终施工图编制施工图预算，施工图预算编制完成经承包人及发包人确认后提交至财政审核部门审核，财政审核部门审定的预算价中可竞争部分×（1-K）+不可竞争部分，作为建筑安装工程费签约合同价，作为施工期间进度款的支付和最终结算依据。

暂列金额用于本合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，暂列金在相关费用发生前归发包人所有，在相关费用发生时由发包人和监理人批准后使用。

技术服务费包含于投标报价内，不予单独填列。

（4） 若申请进度款时，预算审核未完成，由承包人按合同计价原则，依据17.1.2条款计价依据编制进度款申请预算书，报监理人和发包人审核并拨付。

17.1.1.2 合同综合单价包含的风险范围：

合同价款中包括但不限于以下风险范围：

①因市场变化、政策性调整导致施工机械台班价格、材料价格变化（含钢筋、水泥、商品混凝土、沥青价格上涨或下降幅度超过在5%（含）以内的部分）；

②有经验的承包人应当预计到，为确保施工质量与安全或满足设计与施工规范要求而必须采取的措施以及因此必须发生的相关费用；包括施工中可能遇到的干扰因素；

③现场实际施工机械规格、型号与审定后预算定额消耗量中规格、型号可能存在的不符。

④土石方开挖计价方式遵照南平市及武夷山市规定的计价原则执行并接受有权部门审核（审计）结果。

⑤场地内树根、树桩清、挖除可能增加的施工降效。

⑥地质勘察结果与实际有误差，导致设计图纸不周全，因此发生设计变更的部分。

⑦承包人在投标截止前未在规定时间内对最高投标限价、投资估算、发包人要求等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；

⑧除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化，不调整合同价格；

⑨承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷产生的损失及费用。

⑩其他：

a.本工程排水、降水、围堰、施工便桥、施工便道、施工围挡、施工干扰、施工疏导等费用包干使用，在合同实施过程不作调整。

b.施工图预算经有关审核部门审核后，本工程实施过程中，施工方案措施与工程量清单不一致时，其增减费用不予调整。

c.因征地拆迁（若有）原因导致本工程工期拖延，工期相应顺延；承包人因窝工、停工产生的人工费、工程设备费、施工机具使用费和企业管理费、利润等费用损失不予赔偿。

d.承包人在石方开挖（或爆破）过程中造成周边建筑物、构筑物的损害，由承包人自行协调并承担相应责任及经济赔偿责任。承包人若未履行赔偿责任，发包人有权从未支付的工程款及履约保证金中扣除代付。承包人应购买相应的保险以降低风险。

e.整个项目拆除物、淤泥等不可利用物外运运距按1km包干。

g.风险费用的计算方法：综合上述风险因素并根据工程大小、技术复杂程度、施工难易程度、施工自然条件，承包人已考虑上述风险因素并根据企业自身的情况自行测算计取了风险包干费用。在风险范围内工程造价完全包干，施工过程和完工结算时不再进行任何调整。

h.本项目工程检测（含监测）单位（根据相关规定应由承包人委托的部分）由承包人根据本项目审批（核准）情况依法选择，由承包人与工程检测（含监测）单位签署《项目工程检测（含监测）服务合同》，约定由承包人对工程检测（含监测）单位进行管理和拨付工程检测（含监测）服务费，相应费用除已在项目预结算编制中计取的费用外，其余均由承包人自行承担。

本项目工程质量检测（含监测）单位（相关规定属于发包人委托的部分检测（监测）内容）由发包人依法选择，由发包人与工程检测（监测）单位签订《项目检测（监测）服务合同》，约定由发包人对工程检测（含监测）单位进行管理和拨付工程检测（含监测）服务费。

17.1.1.3 风险范围以外合同价格的调整方法：

（1）风险范围以外的情形：

A、难以预见的地质自然灾害、不可预知的地下溶洞、采空区或障碍物、有毒气体等重大地质变化，其损失与处置费由发包人承担；因承包人施工组织、措施不当等造成的上述问题，其损失和处置费由工程总承包企业承担；

B、其他非承包人原因造成的，经发包人确认的因发包人原因引起的设计变更；

C、施工期间建设主管部门发布人工费指数或定额人工费调整、主要材料价格上涨或下降幅度超过5%以上的部分。

D、发包人提出的工期或建设标准调整、设计变更、主要工艺标准或者工程规模的调整。

E、其他不可抗力所造成的工程费的增加。

（2）发生上述风险范围以外的第A、B、D和E种情形的，合同价款按以下方式进行调整：

①增减工程量按本合同规定程序据实核增核减。

②增减工程量的单价确定：参照专用合同条款“15 变更”执行。

③涉及材料变更时的价格确定：参照专用合同条款“15 变更”执行。

（3）发生上述风险范围以外的第C种情形的，按以下方式进行调整：

1）施工期间人工费调整指数：按照福建省住房和城乡建设厅、南平市及武夷山市发布的人工费调整指数及调整原则并结合工程实际情况进行调整，最终以有关审核部门委托的第三方审核机构审核为准。

2）主要材料和设备价差调整：①主要材料是指：钢筋、水泥、商品混凝土、沥青。②上述主要材料价格价格上涨或下降幅度在±5%以内（含±5%）的，其价差由承包人承担或受益。上涨或下降幅度在±5%以外的（不含±5%），超出部分价差由发包人承担或受益。价格变化差价计算以监理单位下发的施工开工令载明的日期起至招标合同施工期止南平市造价站公布的《南平市工程造价》中的武夷山市材料信息价格的算术平均值与预算编制时期所采用的《南平市工程造价》中的武夷山市材料信息价格进行比较，价差调整仅在竣工结算时一次性调整。其它材料价格的波动均不调整价差。发生的价差只计取差价和税金（不计取其他费用）。

3）因发包人原因造成工期拖延的价格调整，价差由发包人承担；因承包人原因工期延误后的价格调整因承包人原因未按期竣工的，对合同约定的竣工日期后继续施工的工程，人材机价格上涨部分的费用由承包人承担。价格（含人工费指数）下降的价差按实调减。价差调整最终需经有关审核部门确认。

4）如因承包人延误工期造成材料价格上涨，承包人要求其增补价差，发包人将给予拒绝；如因承包人延误工期造成材料下降，发包人有权扣除其价差。

5）所有材料价格调整申请及审批，须经由发包人审批同意后方可执行。

17.1.2预（结）算编制计价依据如下：

水利部分：

（1）编制办法：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定及现行最新水利定额相关补充规定或调整文件。建筑及设备安装工程采用2021年福建省水利厅编制的《福建省水利水电建筑工程概算定额》、《福建省水利水电设备安装工程概算定额》、《福建省水利水电建筑工程预算定额》、《福建省水利水电设备安装工程预算定额》；施工机械台班费采用2021年福建省水利厅编制的《福建省水利水电施工机械台班费定额》；水利定额中缺失部分参照《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》2017版8套定额配套使用。

（2）施工机械台班费定额：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；采用合同约定的基准日期工程所在地造价站颁布的最新季度机械台班价格及招标文件、合同相关规定执行。

（3）人工费预算单价：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定；按工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日最新的人工单价；

（4）材料设备价格：按《材料设备采购及定价管理办法》执行。信息价参考依据为：采用合同约定的基准日期工程所在地造价主管部门颁布的当月材料综合价格及招标文件、合同相关规定执行（没有登载的材料，按建设主管部门公布的基价，基价没有的则按市场询价）。本工程的材料、设备在《南平工程造价信息》无对应的材料、设备价格，则由双方通过市场询价协商确定。

（5）取费标准：执行闽水建设（2021）2号“福建省水利厅关于颁布《福建省水利水电工程设计概（估）算编制规定》等造价文件的通知”的相关规定。

（6）缩短工期增加费：不计取。

若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。

（7）施工措施方案：施工组织设计一律不作为预算依据，与造价有关系的措施方案，统一由施工单位编制施工措施方案，经发包人、监理人确认后生效，作为计价依据。

（8）环境保护：按闽建筑（2015）39号文件及相关文件执行。

（9）其他的计价、取费标准等相关造价规定均按工程所地在建设、造价主管部门规定的相关文件以及本工程招标文件、合同相关规定执行。

若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。

市政部分：

A、计价计量规范：《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013及福建省实施细则；

B、消耗量定额（按闽建筑[2017]20号）：

房屋建筑与装饰工程、装配式建筑工程、构筑物工程 、市政工程、园林绿化工程、建筑安装工程等专业工程，按照费用定额以及相应的2017版预算定额执行。

C、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）以及合同约定的基准日期之前造价主管部门颁布的相关文件规定。暂列金额： 无 ；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 ；工程排污费：不计。

D、人工单价：按以工程预算书编制完成送财政审核部门审核前一日最新的人工单价；

E、材料设备价格: 采用合同约定的基准日期工程所在地造价主管部门颁布的当月材料综合价格及招标文件、合同相关规定执行；

F、机械台班价格：采用合同约定的基准日期工程所在地造价站颁布的最新季度机械台班价格及招标文件、合同相关规定执行。

G、取费标准

工程类别：按相关规定；

K、闽建办筑[2016]13号文及附件：执行《关于建筑业营业税改增值税调整福建省建设工程计价依据的实施意见》。

L、施工措施方案：施工组织设计一律不作为预算依据，与造价有关系的措施方案，统一由施工单位编制施工措施方案，经发包人、监理人确认后生效，作为计价依据。

M、环境保护：按闽建筑（2015）39号文件及相关文件执行。

N、缩短工期增加费：不予增加。

O、甲供设备及材料（若有）服务费：发包人甲供设备材料的按甲供设备材料总金额的0.5%计取总承包服务费。

P、风险费率： / 。

Q、本工程的材料、设备在《南平工程造价信息》无对应的材料、设备价格，则由双方通过市场询价协商确定。

R、其他的计价、取费标准等相关造价规定均按工程所地在建设、造价主管部门规定的相关文件以及本工程招标文件、合同相关规定执行。

若相关文件被相关主管部门更新或取代，则以更新后的文件内容为准。

17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：建筑安装工程费的10%。

预付款支付期限：承包人签订了合同协议书，发包人收到承包人的履约担保和发包人要求的相关材料后14日内支付，预付款金额经审核后以银行转帐方式予以支付。发包人有权根据现场准备情况及开工量按年度工程计划逐年分批支付预付款。

预付款扣回的方式：预付款从第一期进度款开始扣回，按每期确定的合格工程量所含款项的15%扣回，直到预付款扣完为止。预付款全部金额在进度付款证书的累计金额达到签约合同价的80%前扣完。在颁发竣工方验收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款 。

增加：17.2.4预付款必须专用于合同工作，发包人有权对承包方就预付款的使用情况进行监管。

17.3 工程进度付款

本工程勘察费（含工程测量费）、设计费、建筑安装工程费分项按约定支付。

17.3.1 付款时间

- 工程进度付款

（1）进度款按已完工程量进行计量支付。承包人应在每月25 日之前向发包人提交月进度付款报表，经监理人审核以及发包人确认后支付。所有按本合同约定的付款均列入月进度报表内。各笔款项支付之前，承包人均须向发包人提供与待付金额一致的正式合法的有效发票（增值税专用发票）。

各分项费用均须由承包人（若联合体则为联合体牵头方）统一向项目建设单位开具发票后由建设单位支付，支付比例如下：

①勘察费：合同签订之后，承包人提出申请，发包人收到申请后的十五个工作日内支付勘察费合同价的10%作为预付款；承包人完成勘察工作外业并提交勘察成果资料，经发包人确认，财政资金到发包人账户、发包人在收到正式合法的有效发票（增值税专用发票）后15个工作日内支付合同价格中相应勘察工作勘察费的50%；勘察成果报告经发包人、勘察审查单位审查合格、财政资金到发包人账户、发包人在收到正式合法的有效发票（增值税专用发票）后15个工作日内支付合同价格中相应勘察工作勘察费的30%；完工验收后勘察费结算经发包人审核后、财政资金到发包人账户、发包人在收到正式合法的有效发票（增值税专用发票）后28天内按审核结果支付余款。

②设计费：

| 付费次序 | 设计费比例（％） | 付款条件 |
| --- | --- | --- |
| 第一次 付费 | 10% | 合同签订之后，承包人提出申请，发包人收到申请且财政资金拨付到位的十五个工作日内支付设计费暂定合同价的10%作为预付款； |
| 第二次 付费 | 30％ | 初步设计完成且概算批复后，承包人提出申请，费用经相关部门审核、财政财政资金拨付到位且经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内支付至设计费暂定合同价的40%。 |
| 第三次 付费 | 30% | 施工图设计图审合格，并完成施工图预算核对后，承包人提出申请，费用经相关部门审核、财政财政资金拨付到位且经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内支付至签约合同价设计费的70%。 |
| 第四次 付费 | 20% | 完工验收通过后，承包人提出申请，费用经相关部门审核、财政财政资金拨付到位且经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内支付至签约合同价设计费的90%。 |
| 第五次 付费 | 10% | 经结算审核后, 承包人协助发包人办理完成工程移交管养单位手续、工程档案归档并向地方行业主管部门备案取得证明文件（若需），承包人提出申请，费用经相关部门审核、财政财政资金拨付到位且经发包人确认并收到相应款项发票后15个工作日内支付余下的设计费。 |

③建筑安装工程费的支付（按子项目（或分批次）分别支付，若有）：

进度付款额度：按月支付工程进度款，即按照当月已完成合格工程量相应金额的 80％支付进度款，直至工程完成竣工验收，但应按第 17.2 款的约定扣回预付款；进度支付时，承包人应提供正式等额税务发票，否则发包人有权拒绝支付进度款，由此导致工期延误等后果，均由承包人承担。设计变更及现场签证等引起的工程量核增按批次完成该部分合格工程量相应金额的60%在下期进度款中拨付。

单位工程竣工验收合格后 14 日内支付至该单位工程累计已完工程量价款的90%。

在项目竣工验收结算并经有关部门审核后付至审结数的97%，余结算价的3%作为质量保证金，质量保证金将在缺陷责任期两年满后无质量问题并完成竣工结算审核后无息退还。

设备及工器具购置费的支付（若有）。

按订立采购合同、进场安装就位、竣工验收等阶段约定的比例进行分解。订立采购合同时，根据实际设备情况，按相应设备的购置费支付30%预付款；进场安装时按相应设备的购置费支付至50%；竣工验收时支付至90%，余款待结算金额确定时一次性付清。

上述所有款项的支付均需待相关资金到达发包人账户后再行支付，承包人不得以资金未到位拒绝施工影响项目进度及工期。

17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。

17.4 质量保证金

17.4.1质量保证金扣留：工程结算经审核确定后扣留工程施工结算价款的3%作为本工程的质量保证金，若承包人在发包人签发完工付款证书后28天内提交质量保证金保函，发包人应同时退还扣留的作为质量保证金的工程价款；保函金额不得超过工程价款结算总额的3%。

17.4.2修改为：在第1.1.4.5 条约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，在工程缺陷责任期届满时，发包人将在10个工作日内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成保修责任。如无异议，发包人应当在核实后将质量保证金支付给承包人。

17.5 完工结算

17.5.1 完工付款申请单

（1）增加：完工付款申请单约定的份数为 六 份，期限为完工结算经财政审核部门和发包人确认后28天内 。

除完工付款申请单外，承包人还需要提供完工结算资料：

（1）承包人须提供符合发包人及财政审核部门要求的完工结算资料五套（含电子版光盘）。

（2）完工结算资料包括但不限于以下资料：①中标通知书、工程承包合同及子项目补充协议、投标报价书、经财政审核部门审核确认的预算书；②工程材料的报验单（包括产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册等）；③隐蔽工程验收记录、完工验收证明书、与工程相关的检测报告；④结算书：合同内+增减变更（纸质及电子文档）、设计变更、联系单、签证单、计算书；⑤完工图（加盖完工章，并经监理人、发包人确认；含电子版CAD图纸）；⑥开工通知书、停复工报告、如发生工期延误的须提供工期滞后说明；⑦施工过程中各类现场记录、会议纪要、设计交底资料、图纸会审纪录。以上要求发包人有权根据需要进行补充或调整。

（3）承包人提供完工图的约定：（1）施工中没有设计变更，施工后由承包人在施工图纸加盖完工图章提交发包人；（2）施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，于完工后由承包人加盖完工图章提交发包人；（3）施工中对原设计变更较多，原施工图难于作为完工图，应由承包人组织重新绘制完工图并承担相应费用。

（4）完工结算条件：①工程完工验收通过，工程质量验收达到合同约定标准，完工报告经发包人批准。②工程现场整理干净，承包人全部机械设施和施工人员撤离工程现场，工程移交发包人或发包人指定的接收单位。③递交完工结算报告和完工结算资料（含全部的工程量计算书及与现场情况一致的完工图等，含电子文件）。④发包人收到承包人的完工结算报告及结算资料视为完成的资料，任何后补的资料发包人有权不予认可。⑤工程已办理完整的交付发包人的全部手续且工程无条件全部移交。

17.5.3 完工结算申请

完工结算申请单应包括以下内容：

（1）完工结算合同价格；

（2）发包人已支付承包人的款项；

（3）应扣留的质量保证金；

（4）发包人应支付承包人的合同价款。

17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）增加：最终结清申请单约定的份数为 六 份，期限为 缺陷责任期终止证书签发后28天内 。

17.6.3本工程接受政府竣工决算审计，承包人应予以配合。审计机构的审计调整金额与发包人签发的支付证书金额或财政部门的评审金额有偏差的，承包人应与审计机构核实、沟通。审计机构出具的审计意见核减相关工程造价的，承包人无正当理由且不能提供相关佐证资料的，本工程造价及付款相应调减，未支付的部分不再支付，已支付的承包人应退回给发包人。

17.6.4发包人向承包人的所有支付（包括预付款、工程进度款、完工结算款等），每笔款项支付前，承包人应按照发包人的要求向发包人提供与当期付款金额等额的、符合国家规定的合格增值税发票，发包人收到承包人开具的合格发票并审核无误后，支付合同款的当期金额。

17.6.5最终结清付款以经审核的结果为准。

18．完工试验和验收

18.3.5修改为：经验收合格工程的实际完工日期，以最后一次提交完工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.9完工后试验

本项目不适用。

18.10完工文件的编制与提交

18.10.1当工程具备完工验收条件时，承包人应及时向发包人提交完工报告及完工资料，严禁“三拖”（拖验收、拖资料、拖移交）；否则发包人有权依据监理人出具的鉴定结论书，自行组织有关部门验收，并提出修改意见。承包人必须按要求整改，并承担整改费用；如承包人拒绝按发包人提出的要求整改，发包人有权另请他人整改，由此发生的整改费用从未付工程款中扣除，不足部分发包人有权向承包人追偿。当验收通过后具备交付使用条件时，承包人不得以任何借口拒绝移交工程，否则，发包人有权强行使用，由此发生的一切后果，由承包人负责。

18.10.2工程完工验收合格后，发包人与承包人应按通用条款的约定尽快办理完工程结算。

19、缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期的起算时间

修改为：本工程缺陷责任期为2年，缺陷责任期自实际完工日期起计算。在全部工程完工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程完工日。

设备的保修除了满足上述相关要求之外，主要的配件、部件还应该按厂家承诺的保修年限提供保修。

19.2缺陷责任

19.2.3 修改为：监理人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用。

19.7保修责任

除通用条款明确的内容外，在保修期内承包人应对由于施工质量原因造成的损坏进行自费修复。若承包人不履行保修义务和责任，则承包人应承担由于违约造成的法律后果和经济责任。详见本合同后附件《质量保修书》。

20、保险

20.1 设计和工程保险

20.1.1 承承包人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险和安装工程一切险。涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

保险范围：本工程的设计、施工及其形成的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险受益人：发包人和承包人共同受益。

保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。

保险期限：按国家有关法律规定执行，保险期限为整个项目实施期（含设计、施工、缺陷责任期）。

保险费：由承包人承担，发包人不再另行支付。

20.1.2 保险费用已含在合同价款内不再单列，发包人不另行支付。

第三者责任险的保险金额：不得低于政府有关部门规定的最低赔偿金额。

第三者责任险的保险期限：按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。

20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。

20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：合同签订后后28 天内提交。

20.5.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时,应由承包人和(或)发包人负责补偿的范围与金额:因承包人的工程施工安装失误或责任事故引起的，由责任人承担补偿损失；因不可抗力因素引起的，由发包人、承包人各自承担。

21、不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、骚乱、戒严、暴动、战争等。

22、违约

22.1承包人违约

22.1 承包人违约的情形

22.1.2对承包人违约的处理

承包人违约责任的约定：

增加：（1）承包人未按专用合同条款第4.12款中约定的时效提交相关报表、计划等资料的，发包人有权不予签认支付当期进度款，待承包人提交后予以签认支付进度款。

（2）承包人违反专用合同条款第4.5款或4.6款的规定，项目负责人、主要管理人员和技术人员更换、缺勤或不到位的，应按下列违约金标准支付违约金：

①承包人人员更换的情形：项目负责人、项目技术负责人、施工负责人或设计负责人按10万元/每人每次，其他管理人员或技术人员按3万元/每人每次；

②承包人人员不到位情形：项目负责人、项目技术负责人、施工负责人、设计驻场代表（3人）按2000元/每人每天，其他管理人员或技术人员按800元/每人每天，主要管理人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的在前述基础上再追加500元/每人每天。

（3）承包人的设计驻场人员和施工现场人员按月统计到位率达不到50%的且超过3次的，发包人有权单方面解除合同，所产生的所有责任由承包人承担。

（4）承包人未按专用合同条款第5.1.1.5款中约定的时限修改由发包人或发包人委托单位或上级主管单位提出的修改意见完成设计文件修改的，每延期1天，扣承包人相应阶段设计费的5‰抵作违约金。

（5）承包人出现专用合同条款第5.1.1.6款中约定的因设计深度不够、资料不足、方案缺漏缺陷或设计质量低劣而被要求返工的，承包人应无偿继续完善设计并承担由此造成的一切费用，同时，相应扣减承包人签约合同价内相应阶段设计费的10%作为违约金。

（6）承包人违反专用合同条款第6.1.4或6.1.5款中约定的强行或擅自使用未经发包人认可或使用材料不合格不能满足质量要求或假冒伪劣产品的，按该批材料、设备价格总额的5%支付违约金。

（7）承包人违反专用合同条款第6.1.6款中约定，所有进场材料设备必须向咨询人报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用，否则承包人按2000元/每次的标准向发包人支付违约金。

（8）承包人未按专用合同条款第10.2.1（6）款中约定，发现有违反相关行业主管部门规定的情况，发包人及咨询人有权要求承包人限期整改，逾期未整改或拒不整改视为违约，需支付违约金5000元/每次，在承包人未按要求整改到位前，发包人有权顺延审核当期进度款。

（9）承包人在收到监理工程师签发的开工令之前，必须保证投标书内承诺配备的主要施工机械设备、质检仪器在监理工程师指定的日期到场，以保证工程顺利开工。若投标书内的施工机械设备不能按时进场，每迟到一日发包人将按1000元/台从工程款中扣除违约金，直到设备进场为止。

（10）在工程实施期间，未经监理工程师批准，承包人进场必用的施工机械和质检仪器不得撤离现场，否则发包人将按1000元/台·天从合同价中扣除违约金，直到设备重新进场为止。

（11）承包人对报送工程结算成果负责。

（12）承包人发生专用合同条款22.1.1承包人违约情形后，发包人要求承包人限期整改，承包人拒绝整改或未及时整改的，发包人可提前3天通知视损失情况没收其履约保证金相应金额；承包人工期延误的按专用合同条款第11.5款处理。

（13）承包人不得以材料价格、工程预算单价、变更单价、合同价款调整等经济问题未确定或未达到施工单位要求而发生威胁发包人或停工或闹事等不良影响，每发生一次，承包人向发包人支付违约金20000元/次。由此造成工期拖延的承包人应承担违约责任。

（14）因承包人原因发生质量事故、工程事故、安全事故或其他事故造成人身和财产损失的，承包人承担全部行政、民事、刑事责任，并承担损害赔偿责任。违反文明施工管理、卫生管理、安全生产管理、扬尘污染防治管理等国家、省、市相关规定，造成后果的由承包人承担一切责任。

（15）设计人在设计中应把握经济实用的原则，严格把好造价关，工程造价不得突破发包人的限额设计要求。设计中若存在浪费、失误、超出规范标准的情况，设计人应赔偿发包人全部经济损失。

（16）设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责采取补救措施外，应免收损失部分的设计费，并根据损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由双方商定，不超过已经支付设计费用。

（17）若设计文件出现重大失误，发包人有权要求追究相应责任。

（18）所有违约金、赔偿金在承包人履约保证金或进度款中扣除。

24、争议的解决

24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决。合同当事人友好协商解决不成、的，按下列第（2）种方式解决：

（1）向   /   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向项目所在地有管辖权的人民法院起诉。

当产生任何争议及任何争议正在起诉时，除争议事项外，双方将继续执行本合同未涉及争议及起诉的其它部分。

25、补充条款

25.1 承包人应根据上级批复的初步设计基础上进行施工图设计，承包人应确保向发包人报审时所提供的施工图符合国家行政主管部门或其它相关部门颁发的技术规范与标准。如承包人提供的设计图纸中存在缺陷，则无论何时，承包人都应根据发包人及政府质监部门的要求，采取任何必要措施弥补该缺陷，并承担由此发生的费用，工期不予顺延。对于因此给发包人造成的经济损失，承包人应承担赔偿责任。

25.2质量与验收：为了保证合同协议约定的质量标准，承包人对施工现场作业必须进行严格管理，确保工程质量，为此应：

①建立质量责任制，经理部应设专职质量检查员，班组设质检员，明确各级职责，开工前应报监理工程师备案。

②对现场工人应加强质量教育，强化质量意识，开工前应进行技术交底，进行应知应会的教育，施工中严格执行规范和操作规程，分项工程和重要结构部位必须遵循先试验后铺开施工的程序，先向监理工程师报送施工组织设计（包括施工方法、施工方案、施工准备、质量保证措施等等），监理工程师审核同意后方能进行试验施工，完工后经监理工程师检验符合要求后才能铺开施工。上一道工序未经检验合格，不得进入下一道工序的施工。

③分项工程施工现场应实行挂牌管理，标明企业内容及操作规程和质量要求，认真自检、互检及工序交接检验制度，要切实做好隐蔽工程的检验。

④要加强质量监控，确保规范规定的检验和抽验频率，现场质检的原始记录必须真实准确、可靠，不得弄虚作假，接受质量检查时，必须出示原始资料。

⑤要开展多种形式的安全质量活动，制定奖优惩劣的激励措施，对质量事故要做到原因不清不放过，责任不明不放过，整顿措施不落实不放过。

⑥接受发包人定期不定期对施工质量、进度、管理、安全等进行检查。

⑦在施工过程中，由于承包人违反施工技术规程操作程序和质量管理、现场管理的有关规定，造成质量隐患或质量问题，经驻地监理工程师确认，发包人有权对承包人进行经济处罚，每次3万元，处罚后，承包人仍应当对质量问题予以修复直至达到标准要求。凡在28天内连续二次被责令返工，每次返工工程造价在3万元以上，发包人按照承包人违约论处，责令其退场。

25.3 发包人和承包人在履行合同中发生的本合同未尽事宜，双方协商签订补充条款约定。

25.4 临时工程施工方案必须报监理人和发包人审批后方能实施。

25.5 水利工程预算编制按现行水利定额依据编制。

25.6 水利工程以完工验收作为付款结算依据。

25.7 承包人在实施过程中提交的工程设计文件需由建设单位或其委托的监理人审核，建设单位或其委托的监理人出具的审核确认意见不作为承包人风险转移的理由，建设单位有权委托第三方设计单位对设计文件进行优化调整（优化调整部分的设计内容承包人无需承担责任）。

25.8 承包人与发包人对现场条件及原地面高程进行现状交接，双方在地形图上盖章确认，以此划分工程量。

25.9 隐蔽工程项目须经监理工程师、发包人工地代表及有关部门检验认可后，方可进行隐蔽和下一道工序的施工；如私自隐蔽，监理工程师、发包人代表有权责令其重新揭露检查，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目造价款项的20%的违约金。 若检查不合格，则需进行返工，以确保工程的总体质量，由此引起的一切损失均由承包人承担。

25.10 档案管理要求：①本项目文件材料整理，归档质量必须符合《科学技术档案案卷构成的一般要求》（GB/T11822-2008）；《国家重大建设项目文件归档要求与档案整理规范》（DA/T28-2002）及相关专业档案规范要求。②必须按要求完工资料份数向业主单位移交本项目档案，并按照当地档案局的要求（清单），提供 1 套工程项目材料当地档案局归档。③向业主单位移交的项目档案必须是原件（如外单位提供给本单位文件材料为复印件，应加盖本单位印章）。④在本项目完工验收之前三个月内，承包人将收集完整的工程项目档案按规范要求进行整理， 并对纸质档案进行数字化后一并向业主单位移交。

25.11 本工程验收按国家、省、市有关现行施工和验收规范执行，承包人施工过程中所有工程记录和技术性资料及各种签证文件，均为原始验收有效文件，不得随意更改，因承包人施工不当所造成的质量问题，而影响本项目的其他工程施工，由此造成的损失由承包人负责赔偿。

25.12 若因征地、资金、设计变更等问题造成工程延误，发包人不得扣除承包人违约金，同时承包人不得向发包人索要赔偿，风险由承包人自行考虑。若因征地、理赔、设计变更等政策性原因造成项目无法实施，未完成项目可视为自然放弃（即甩项），因工程甩项造成承包方的经济损失，发包人不予赔偿并按实结算，风险由承包人自行考虑。

25.13 承包人不得以发包人未及时支付工程进度款为由，拒绝或延期提供发包人要求承包人提供的成果报告（如勘察设计等文件），否则发包人按承包人延误工期要求支付违约金。

25.14 如有以下情况之一发生，发包人有权单方面解除合同，并保留追究承包人法律责任的权力。

（1）承包人因被建设行政主管部门降低施工资质等级或被吊销资质证书，不符合本工程对资质等级的要求，承包人已不能再继续承建本工程，致使合同无法继续履行的。

（2）承包人破产或宣告停业清理，且此清理不是出于重组、重建或合并之目的。

（3）承包人因其他法律纠纷或行政违法被查封本工程专户或有关司法部门要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款的，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。



## 第四节 合同附件格式

附件一：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件二：承包人主要管理人员表

承包人主要管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 勘察负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件三：分包人主要管理人员表（如有）

分包人主要管理人员表（如有）

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

附件四：履约担保格式

履约保函示范文本

（非独立保函）

编号：

承包人：

地址：

担保权人/发包人：

地址：

保证人：

地址：

（发包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于承包人的请求，同意就承包人履行与贵方签订的主合同项下的义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：承包人未按照主合同的约定履行义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的缺陷责任期后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证担保责任：

1.向承包人资金、设备或者技术援助，使其能继续履行合同义务；

2.直接接管该项工程或者委托经贵方同意的其他承包商，继续履行合同义务；

3.在保证担保金额最高限额内，按照合同约定，向贵方承担违约责任和赔偿因此造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成贵方损失情况的证明材料。

2.贵方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在   工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成承包人未按照主合同约定履行义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件五：支付担保格式

支付保函示范文本

（非独立保函）

编号：

发包人：

地址：

担保权人/承包人：

地址：

保证人：

地址：

（承包人名称）：

鉴于        （以下简称“发包人”）与         （以下简称“承包人”）于   年   月   日就           工程（以下简称“本工程”）施工和有关事项协商一致共同签订《        》（以下简称“主合同”），我方即保证人基于发包人的请求，同意就发包人履行与贵方签订的主合同项下的工程款（指主合同约定的除工程质量保修金以外的全部工程结算款项）付款义务，向贵方提供如下保证担保（以下简称“本保证担保”）。

一、保证担保的范围及保证担保金额

1.保证担保范围：申请人未履行主合同约定的工程款支付义务，应当向贵方承担的违约责任和赔偿因此造成的损失、利息、律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

2.保证担保金额最高不超过人民币（大写）          元（¥       ）。

二、保证担保的方式及保证期间

1.保证担保方式：连带责任保证。

2.保证期间：自出具之日起至主合同约定的除工程质量保修金以外的工程款支付之日后   日止，最迟不超过    年    月    日。

三、承担保证担保责任的形式

发包人未按合同约定向贵方支付主合同项下工程款的，由我方在保证金额内代为支付，并赔偿因此给贵方造成的损失，以及利息和律师费、诉讼费用等实现债权的费用。

四、代偿的安排

1.贵方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

2.在出现贵方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向贵方支付工程款的情形时，贵方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理单位或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

3.我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证担保责任的解除

1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方解除保证责任。

2.我方按照本保证担保向贵方履行了保证担保责任后，自我方向贵方支付的金额达到最高保证担保金额之日起，保证担保责任解除。

3.按照法律法规的规定应解除我方保证担保责任的其它情形的，我方在本保证担保项下的保证担保责任亦解除。

4.我方解除保证责任后，贵方应按上述约定，自我方保证担保责任解除之日起七日内，将本保证担保原件返还我方。但是不论贵方是否按此要求将本保证担保原件退回我方，我方在本保证担保项下的义务和责任均自保证担保责任解除之日自动消灭。

六、免责条款

1.因贵方原因致使发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

2.依照法律规定或贵方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证担保责任。

3.因不可抗力造成发包人未履行主合同项下工程款付款义务的，我方不承担保证担保责任。

七、其他

1.本保证担保项下的权利不得转让，不得设定担保。贵方未经我方书面同意转让本保证担保或其项下任何权利，对我方不发生法律效力。

2.本保证担保适用的法律为中华人民共和国法律。对本担保保证存在争议的，按下列第        种方式解决。

（1）向本工程所在地的人民法院提起诉讼。

（2）向      仲裁委员会申请仲裁。

3.本保证担保自我方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之日起生效。

保 证 人：                              （公章）

法定代表人（或授权代表）：               （签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

时    间：      年      月        日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：__________________________________

承包人（全称）：__________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；

3．装修工程为_________年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；

5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；

7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________

_____________________________________________________________________。

质量保修期自工程完工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_24_个月，缺陷责任期自工程通过完工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________

_____________________________________________________________________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程完工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：          承包人(公章)：

地  址：       地  址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：        委托代理人(签字)：

日 期：                        日 期：

附件七：质量保证金保函

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

年月日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第五章 发包人要求

## 一、项目概况与招标范围：

1、项目名称：崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC）

2、项目建设地点：武夷山市兴田镇；

3、项目建设规模：

崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程从经一路开始沿崇阳溪西岸到兴田镇京台高速高架桥下，主线长13.32km，支线长2.52km，全长约15.84km。建设内容主要包括：水利工程、市政工程、景观绿化工程。本工程范围均位于郊区，防洪标准采用中远期20 年一遇，堤防主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级，临时建筑物级别为5 级。实际建设内容和规模以最终版施工图为准。

4、招标范围和内容：

招标类型： 勘察设计、采购、施工总承包  ；

招标范围和内容： 本项目建设范围内的勘察设计、施工准备、设备材料采购、工程施工、临时工程施工、完工验收、工程缺陷责任期内缺陷修复和保修服务等全过程总承包，中标人按合同约定负责项目实施，并对本项目的质量、安全、工期、造价等全面负责，具体内容如下：

（1）勘察范围：水利水电工程勘察：查明该区域的岩土分布及其物理力学性质和影响地基稳定的不良地质条件；工程测量：满足本工程地形测量、平面及高程控制测量；具体勘察、测量范围及要求详见招标文件发包人要求。

（2）设计范围：包括但不限于红线范围内的初步设计及概算、施工图设计（含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于水利、道路及管网、园林景观等专业或专项工程的设计）、设计变更和完工验收及相关审查（如有）配合工作及相关的各项专家论证等全部设计工作及后续施工现场配合服务。

（3）施工范围：包括但不限于土石方工程、施工期间的临时用水、电以及施工图纸所载明的所有工程的施工、完工验收、工程档案存档等。

（4）采购范围：包括与工程相关（施工图载明的）所有材料、设备的采购。

（5）其他：按按相关规定需由中标人完成的检测工作及相关方案论证,相关费用由中标人承担；配合招标人办理工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续等。监控工程（若需要）由中标人负责接入由发包人指定的相关系统中，相关费用已包含在投标报价中；中标人必须负责做好分包单位（若有）及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府主管部门完工备案验收。

以上承包范围发包人有权进行调整，承包人应按发包人要求执行，具体按本项目招标文件专用合同条款中的规定执行；

## 二、功能要求：

贯彻治水新思路，保护河流水环境功能，改善沿线生态环境和景观环境，实现武夷山生态廊道建设的需要。

## 三、建设标准：

勘察质量标准：符合现行国家、行业及地方等勘察标准和规范要求，勘察成果文件应能通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

设计质量标准：符合现行国家、行业及地方等相关设计规范要求，初设审查应达到行业主管审查合格标准、施工图能顺利通过行业主管或相关必要的审查（如有）。

施工质量标准：符合国家现行施工验收规范，达到《工程施工质量验收规范》、《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008、《水利水电工程施工质量检验与评定规程》（SL176-2007）、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008)、《园林绿化工程施工及验收规范》（CJJ82-2012）等国家、行业及地方等相关施工验收规范合格标准，以及水利、市政、生态等其它相关质量规定。不同的专业类型，分别执行相应行业质量验收标准。

采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

## 四、项目管理规定;

项目工期，项目现场管理，及验收标准须达到本招标文件合同条款要求。

## 五、其它要求：

1、本项目不得使用非标件，若部分设备无国家标准或行业标准，需列明清

单，经发包人和主管部门确认，严格按照设计参数提供具体产品。

2、本项目根据发包人需求可分期实施，若本项目分期实施，承包人须与发

包人签订子项目补充协议，具体子项目补充协议合同价格按财政审核部门委托

的第三方审核机构审核的金额为准。

3、其余详见《工程总承包合同》。

# 第六章  发包人提供的资料

1.招标简本

# 第七章  投标人格式

## 说明

1.本章格式文件中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章。联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章的地方，应由联合体牵头人的法定代表人或其委托代理人盖章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4、投标人以联合体方式投标的，除了投标人应按规定提交全部资料外，第二、三项内容应包括联合体双方各方相关情况的资料，第四项内容涉及联合体非牵头人的，应加盖相关联合体成员单位公章以及各自法定代表人电子姓名章。

崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC）

投标文件

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：：             （盖章）

日期：年  月  日

## 目 录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明和授权委托书

三、联合体协议书（如有）

四、投标保证金

五、资格审查资料

六、承包人建议书

七、承包人实施方案

八、其他资料

注：联合体投标的，投标文件中的投标人对应填写联合体牵头人单位名称。

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

福建省武夷山市建工集团有限公司（招标人名称）：

1、我方已仔细研究了  崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC） （项目名称）设计采购施工总承包招标文件的全部内容，愿意合同约定进行勘察设计、采购、施工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的，并作出报价如下：

投标总报价：人民币（大写）             元（¥        元）。

其中：

1.1崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程投标报价：人民币（大写）             元（¥        元）,具体包含：

①工程勘察费（含工程测量费）：投标报价人民币（大写）            元（¥        元）；

②工程设计费：投标报价人民币（大写）             元（¥        元）。

③建筑安装工程费：投标报价人民币（大写）             元（¥        元）。

1.3我方明确且承诺我方如中标，以上报价仅作为合同暂定价，其中建筑安装工程费待工程预算造价经审核或确认后依据招标文件相关规定重新计算并签订补充协议。

2、工期：             日历天。

3、质量标准和目标：

3.1勘察要求的质量标准：          。

3.2设计要求的质量标准：          。

3.3施工要求的质量标准：          。

3.4设备、材料质量标准：          。

4、我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：                      （名称及社会统一信用代码）；主体工程设计单位：                    （名称及社会统一信用代码）。

5、我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。且同意本投标文件在投标截止期结束后180个日历日内有效。根据投标人须知，该投标有效期可以延长。在有效期内，本投标始终对我方具有约束力，并可随时为贵方所接受。

6、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）        元整（¥      元）。

7、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

8、如果我方中标，我方承诺：我方已充分了解并接受《工程总承包合同》全部内容和要求，已认真考虑了本项目市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意承担可能存在的一切建设风险。

9、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我方与贵方双方的合同。

10、我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

11、在上述合同最终签订以前，招标文件的条款对我们有约束力。

12、我方理解，贵方并非一定要接受最低价投标或收到的任何投标。

13、我方承诺，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是招标人的附属机构；我方保证，本投标文件的所有内容均属独立完成，未经与其他潜在投标人进行协商、合作或达成谅解后完成。

14、我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及联合体成员不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

15、其他补充说明：                 。

投标人：                    （盖单位公章）

法定代表人（或其委托代理人）：                  （盖章）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

日期：2023年   月   日

注：联合体投标的，联合体成员各方均应盖章，并由牵头人法定代表人或其委托代理人签字或盖章。

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 合同 条款号 | 约定内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总负责人 |  | 姓名： 证书编号： |  |
| 2 | 设计负责人 |  | 姓名： 证书编号： |  |
| 3 | 施工负责人 |  | 姓名： 证书编号： |  |
| 4 | 设计质量标准 |  |  |  |
| 5 | 勘察质量标准 |  |  |  |
| 6 | 施工质量标准 |  |  |  |
| 7 | 采购质量标准 |  |  |  |
| 8 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 9 | 分包 |  |  |  |
| 10 | 履约担保形式和金额 |  |  |  |
| 11 | 预付款金额 |  |  |  |
| 12 | 进度款付款时间 |  | 签发付款凭证后日内 |  |
| 13 | 质量保证金扣留百分比 |  | 合同价格（结算总价）的% |  |
| …… | …… | …… | …… |  |

投标人：          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章）

2023年  月  日

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 二、法定代表人身份证明和授权委托书

（一）法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：       年     月     日

经营期限：

姓名：                    性别：                     身份证号码：

年龄：                    职务：                     手机号码：

系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：                                （盖单位公章）

年       月           日

说明：联合体投标的联合体各方应分别提供本项内容。

（二）联合体成员法定代表人身份资格证明书（如果有）

联合体成员名称：

单位性质：

地址：

成立时间：      年      月      日

经营期限：

姓名：            性别：         身份证号码：

职务：                   手机号码：

系                     （联合体成员名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

联合体成员：                     （盖单位公章）

年      月      日

（三）授权委托书

本人          （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托         （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）设计采购施工一体化投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                    。

代理人无转委托权。

代理人姓名：         性别：         手机号码：

单      位：               部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投 标 人：                 (盖单位公章)

法定代表人：                   （盖章）

委托代理人：             （签字）

年      月      日

注：

1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3.执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 三、联合体协议书（如有）

（所有成员单位名称）自愿组成        （联合体名称）联合体，共同参加           （项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为            （联合体名称）牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同，并对外承担连带责任。

4、联合体各成员单位内部的职责分工如下：             。

5、本协议书自签署之日起生效，合同履行完毕后自动失效。

6、本协议书一式    份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

成员一名称：                          （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

年      月      日

注：

法定代表人或其委托代理人（签字）是指本联合体协议书由法定代表人或其委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

- 四、投标保证金

（招标人名称）：

我方于    年    月    日参加                  （项目名称）的投标，现保证：我方在规定的投标有效期内撤销或修改投标文件的，或者在收到中标通知书后无正当理由拒签合同或拒交规定履约担保的，投标保证金不予退还。

我方基本账户开户银行和基本账户名称、账号情况：

| 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：          （盖单位公章）

年    月     日

注：1）投标人应附上中国人民银行发出的独立投标人或联合体牵头人企业（如有）基本账户开户许可证或其基本存款账户证明或企业所在地银行发出的相关证明材料、银行汇款单据或银行保函原件扫描件并加盖公章。

2）联合体投标的，由联合体牵头人提供。

- 五、资格审查资料

（一）投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担主体工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.3款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：          （盖单位公章）

年   月    日

注：

1）独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章；

2）独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照及其合格的证明材料、资质证书副本等相关材料的扫描件并加盖公章，联合体投标人施工一方还应附上《施工企业安全生产许可证》扫描件并加盖公章。

3）上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4）未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第1.4.3规定的任何一情形的，按弄虚作假处理。

（二）项目业绩表（如有）

| 项目名称 | 建设单位 | 建设规模 | 合同 金额 | 工程验收日期 | 工程 质量 | 建设单位联系人/电话 | 备注 | 是否独立承担 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：按照第三章“评标办法前附表”的要求，附上“项目业绩”相应证明资料，否则其业绩不计。

投标人：              （盖单位公章）

日期：         年   月   日

（三）企业信誉、履约情况表

| 投标人或联合体成员名称 |  | 是否存在以下情形 |
| --- | --- | --- |
| 近三年（即扣除投标截止时间当月，自上月起往前顺推 36 个月期间）是否存在以下任一情形 | （1）除不可抗力外，有无因投标人原因放弃中标或不能按规定与招标人签订合同的情况； |  |
|  | （2）有无因投标人无能力履行合同，导致合同被终止的情况； |  |
|  | （3）有无存在骗取中标或严重违约的； |  |
|  | （4）有无存在违反国家有关法律禁止转分包规定的行为。 |  |
| 至投标截止时间当日是否被人民法院列为“失信被执行人” |  |  |
| 至投标截止时间当日是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单” |  |  |

投标人：                （盖单位公章）

年   月   日

注：1、投标人应如实填写上述情况，如无发生在相应栏目中填“无”或划“斜线”。

2、所有独立投标人或联合体各成员都要填写此表。

3、未如实填写的，按弄虚作假出处理。

（四）、拟派出项目总负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                (盖单位公章)

注：1、项目总负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、附以上人员身份证、学历证、有关证书和社保缴费证明等相关证明材料扫描件。

（五）、拟派出设计项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或联合体成员）派出。

2、附以上人员身份证、学历证、有关证书和社保缴费证明等相关证明材料扫描件。

（六）、拟派出施工项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  |  | 发包人名称 |  |

投标人：                (盖单位公章)

注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人派出。

2、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

3、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

4、附以上人员身份证、学历证、有关证书和社保缴费证明等相关证明材料扫描件。

（七）、其他项目管理机构及人员汇总表

| 序号 | 本项目任职 | 姓名 | 职称 | 专业 | 执业或职业资格证明 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：投标人应填报满足投标人须知前附表第 1.4.1 项规定的其他项目管理机构及人员的相关信息。附以上人员身份证、学历证、有关证书和社保缴费证明等相关证明材料扫描件。

（八）、项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目总负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工后，除不可抗力外,投标人擅自变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳      万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳      万元违约金。

投标人：              （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：    （盖章）

（九）不拖欠农民工工资承诺书（格式）

不拖欠农民工工资承诺书

_______________(招标人名称)

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺:我单位在本项目中标后，将积极响应国务院、建设部（及所属行政主管部门）有关认真落实解决拖欠农民工工资的精神，执行有关规定，按照《保障农民工工资支付条例》等，保证及时定额支付农民工工资，不以任何理由拖欠。如违反承诺，该行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位公章）

__________年_______月______日

（十）投标人承诺书（格式）

投标人承诺书

_______________(招标人名称)

本人________（姓名）系_______________（投标人名称）的法定代表人，现承诺：我单位参加本项目的工程投标，将积极响应有关投标人承诺制的精神，按照招投标法律法规和有关规范性文件要求，保证所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。保证《福建省水利建设市场信用评价平台》公布的填报资料内容真实、准确，为我单位的真实意愿表达。保证不出现转包、挂靠、虚假文件证明等违法违规行为。如违反承诺，我单位将接受招标人解除合同的处理，并按照本招标文件和施工合同承担违约责任。该违法行为可作为不良记录，并受到相应惩戒。

我司承诺财产未被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行，现有的资金或通过银行借贷、担保的资金能够满足招标工程项目所需的流动资金，包括所需的投标保证金、履约担保金等方面资金需要。

特此承诺。

投标人：__________________（盖单位公章）

__________年_______月______日

（十一）、其他资料

（一）投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一） 从招标公告/投标邀请书列明的渠道获取招标文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

三、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

四、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并 处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

五、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

六、本承诺函由我单位盖章及法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：（盖单位实体公章）

法定代表人：     （签字）

承诺时间：年  月  日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章（投标人属联合体的，联合体各方均需要加盖单位实体公章）并由法定代表人签字（投标人属联合体的，联合体各方的法定代表人均需要签字）后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

（二）拟派出项目总负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目总负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目总负责人本人亲自签字确认。

投标人：         （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1.本承诺函由加盖单位实体公章（投标人属联合体的，联合体各方均需要加盖单位实体公章）、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2.中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

（三）近年财务状况表(须提供经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、 现金流量表、利润表和财务情况说明书的扫描件，投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，应提供成立以来的相应财务会计报表) 。

注：所有独立投标人或联合体各成员都须提交。

（三）投标人的资格声明

（招标人名称）：

关于贵方      年    月    日                          （招标编号）投标邀请，本投标人愿意参加投标，并证明资格文件中和所要求的说明是真实的和准确无误的。

本投标人对可能要求的进一步的资格资料表示理解和同意，并同意按贵方的要求提供任何有关资料。

投标人名称（盖单位公章）：________________________

投标人法定代表人（或授权代理人）签字：________________

地址：__________________________邮编：________________

电话：__________________________传真：________________

日期：         年      月      日

注：如果投标人是联合体，则由联合体牵头人递交上述材料。

备注：投标人可自行补充认为需要提交的其他资料，格式自拟。（均须加盖单位公章，否则资料无效）

- 六、承包人建议书

崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC）

承包人建议书

目  录

说明：1、承包人建议书（根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟）

2、本招标项目承包人建议书采用明标方式进行评审，格式字体等不做具体要求。

## 七、承包人实施方案

崇阳溪武夷山段生态巡护绿道二期工程工程总承包（EPC）

承包人实施方案

目  录

说明：1、投标人根据评标办法规定的评分标准编制本项内容，格式自拟。

- 本招标项目承包人实施方案采用明标方式进行评审，格式字体等不做具体要求。

## 八、其他资料

1、投标人认为需要提交的其他资料。（均须加盖单位公章，否则资料无效）。

格式自拟。

重要： 投标人应仔细检查当前述格式内容要求编制的投标文件能否直接证明符合评标办法相应规定，否则投标人应在本节另行补充能直接证明符合评标办法相应规定的补充资料。