福建省房屋建筑和市政基础设施项目

标准工程总承包招标文件

（2020年版）

投资项目统一代码：2020-350703-51-03-035457

招标项目名称：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包）

招标项目编号：E3507010701100140002

招标人：福建省烟草公司南平市公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：陈海楠

招标代理机构编制人：张孔龙

招标文件编制日期：2024年1月31日

使用说明

一、《福建省房屋建筑和市政基础设施项目标准工程总承包招标文件（2020年版）》（以下简称“标准工程总承包招标文件”）是根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件》（2012年版）、《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施项目（主要包括市政道路、桥梁、隧道工程）工程总承包招标。

二、《标准工程总承包招标文件》包括第一章“招标公告/投标邀请书”、第二章“投标人须知”、第三章“评标办法”、第四章“合同条款及格式”、第五章“工程总承包模拟清单及计价”、第六章“发包人要求”、第七章“发包人提供的资料”和第八章“投标文件格式”。

三、《标准工程总承包招标文件》中第二章“投标人须知”（投标人须知前附表和其他附表除外）、第三章“评标办法”（评标办法前附表除外）、第四章“通用合同条款”的内容，原则上应当不加修改地直接引用。

四、《标准工程总承包招标文件》第六章“发包人要求”由招标人根据我省相关规定、行业标准工程总承包招标文件（如果有）、招标项目具体特点和实际需要编制，并与第二章“投标人须知”、第四章“通用合同条款”和“专用合同条款”相衔接。

五、《标准工程总承包招标文件》中招标人可以补充、细化和修改的内容:

1、“投标人须知前附表”用于进一步明确“投标人须知”正文中的未尽事宜，招标人或者招标代理机构应结合招标项目具体特点和实际需要编制和填写。
　　2、“评标办法前附表”用于明确各评审因素的评审标准、分值和权重，招标人应根据招标项目具体特点和实际需要，详细列明全部评审因素和评审标准。“评标办法前附表”和“评标办法”应列明投标人不满足要求即否决其投标的全部条款，没有列明的不得作为评审的依据。
　　3、招标人或者招标代理机构可根据招标项目的具体特点和实际需要，在“专用合同条款”中对《标准工程总承包招标文件》中的“通用合同条款”进行补充、细化和修改，但不得违反法律、行政法规的强制性规定。

六、《标准工程总承包招标文件》用相同序号标示的章、节、条、款、项、目，供招标人和投标人选择使用；以空格标示的的内容，由招标人编制招标文件时根据招标项目具体特点和实际需要具体化或投标人编制投标文件时填入具体内容，确实没有需要填写的，在空格中用“/”标示。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

七、《标准工程总承包招标文件》以及招标文件的澄清、修改（如果有）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《标准工程总承包招标文件》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准工程总承包招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求。

八、《标准工程总承包招标文件》由福建省住房和城乡建设厅组织编制。各使用单位或个人可从福建住房和城乡建设网（zjt.fujian.gov.cn）下载电子文档或向福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会购买纸质文本。对《标准工程总承包招标文件》有何意见和建议，请向福建省住房和城乡建设厅建筑业处或福建省建筑业协会工程建设项目招标投标分会反映。参加编制的单位和主要人员名单如下：

1、福建省机电设备招标有限公司       吴勇洛、张琳

2、上海建纬（福州）律师事务所       林桢、黄宏起

3、福建省建设工程造价总站           高雄映、翁宇星

4、福建省招标中心有限责任公司       郭亮

5、福建省闽建工程造价咨询有限公司   郑宇

6、天和国咨控股集团有限公司         傅庆阳、黄俊莉、陈思慧

目     录

第一章	招标公告/投标邀请书	8

招标公告	9

1. 招标条件	9

2. 项目概况与招标范围	9

3. 投标人资格要求	11

4. 资格审查办法及评标办法	12

5. 招标文件的获取	12

6. 投标保证金的提交	12

7. 投标文件的递交	12

8.履约担保的要求	13

9. 发布公告的媒介	13

10. 联系方式	13

第二章 投标人须知	15

第一节  投标人须知前附表	16

第二节  投标人须知	36

1. 总则	36

2. 招标文件	39

3. 投标文件	40

4. 投标	44

5. 开标	45

6. 评标	46

7. 合同授予	49

8、重新招标和终止招标	51

9．异议、投诉	52

10. 需要补充的其他内容	53

11. 电子招标投标	53

附件2-1：投标保证金银行保函(格式)	54

附件2-2：投标保证金担保保函(格式)	55

附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)	56

附件2-4：开标记录表（格式）	57

附件2-5： 问题澄清通知（格式）	60

附件2-6：问题的澄清、说明（格式）	60

附件2-7：评标报告（格式）	62

附件2-8：中标通知书（格式）	67

附件2-9：中标结果通知书（格式）	68

第三章 评标办法（综合评估法）	69

第一节	评标办法前附表	70

第二节 评标办法和标准	85

1. 评标方法	85

2. 评审标准	85

3. 评标程序	86

第四章 合同条款及格式	89

第一部分合同协议书	89

1、	工程概况	89

2、	合同工期	90

3、	质量标准	91

4、	签约合同价与合同价格形式	91

5、	工程总承包项目负责人	91

6、	合同文件构成	92

7、	承诺	92

8、	签订时间	92

9、	签订地点	92

10、	合同生效	92

11、	合同份数	92

第二部分通用合同条款	94

1. 一般约定	94

2．发包人义务	102

3. 咨询人	102

4. 承包人	104

5. 设计	110

6. 材料和工程设备	113

7. 施工设备和临时设施	115

7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。	115

8. 交通运输	115

9. 测量放线	116

10. 安全、治安保卫和环境保护	117

10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。	118

11. 开始工作和竣工	120

12. 暂停工作	121

13. 工程质量	123

14. 试验和检验	124

15. 变更	125

16. 价格调整	127

17. 合同价格与支付	128

18. 竣工试验和竣工验收	132

19. 缺陷责任与保修责任	136

20. 保险	137

21. 不可抗力	139

22. 违约	140

23. 索赔	143

24. 争议的解决	145

第三部分专用合同条款	148

1.一般约定	148

2．发包人义务	152

3.监理人	153

3.1 咨询人的职责和权力	153

4. 承包人	154

5. 设计	163

6.材料和工程设备	165

7.施工设备和临时设施	167

8.交通运输	167

9. 测量放线	168

10.安全、治安保卫和环境保护	168

11.开始工作和竣工	169

13.工程质量	170

15.变更	170

16.价格调整	172

17. 合同价格与支付	173

18.竣工试验和竣工验收	187

19.缺陷责任与保修责任	188

20.保险	191

21.不可抗力	192

22.违约	193

24.争议的解决	196

第四部分合同附件格式	198

附件一：发包人供应材料设备一览表	198

附件二：承包人主要管理人员表	200

附件三：分包人主要管理人员表（如有）	201

附件四-1：履约担保格式	203

附件四-2：履约保证保险格式	205

附件五-1：支付担保格式	206

附件五-2：支付保证保险格式	209

附件七：质量保证金保函	215

第5章 工程总承包模拟清单及计价	225

第一节总则	225

（下列第2-4节内容适用于固定总价合同或固定单价合同）	227

第二节模拟清单	227

第三节最高投标限价	229

第四节投标报价	230

第6章 发包人要求	233

一、基本编制要求	233

二、发包人要求	233

《建筑电气与智能化通用规范》     GB55024-2022	252

第七章  发包人提供的资料	279

第一节	已完成的设计图纸	279

一、已完成的设计图纸目录	279

二、已完成的设计图纸	288

第二节	与工程建设有关的其他资料	289

第8章 投标文件格式	290

一、投标人基本情况表	293

二、主体工程分包单位基本情况表	294

三、法定代表人身份资格证明书	295

四、授权委托书	297

五、拟派出项目负责人简要情况表	298

六、拟派出施工项目负责人简要情况表	299

七、拟派出设计项目负责人简要情况表	300

八、项目管理机构人员到位承诺书	301

九、投标人基本存款账户信息	302

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表	303

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表	304

十二、投标保证金有关单据扫描件	305

十三、其他资料(资格文件)	306

附件13-1	307

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。	310

无行贿犯罪记录承诺函	311

（招标人名称）：	311

特此声明。	311

一、投标函	314

二、投标函附录	316

三、已标价模拟清单	318

四、其他资料(商务文件)	319

五、承包人建议书	320

六、承包人实施方案	321

七、其他材料	322

# 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

### 1. 招标条件

本招标项目福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包）（项目名称 ）已由南平市建阳区发展改革和科技局和中国烟草总公司福建省公司以闽发改备[2020]H050108号和闽烟计〔2023〕63号批准建设，项目业主为福建省烟草公司南平市公司，建设资金来源自筹，招标人为福建省烟草公司南平市公司，委托的招标代理机构为福建省机电设备招标有限公司。本项目已完成初步设计，项目估算或投资概算17223.64万元，现对该项目的工程总承包进行公开招标。

### 2. 项目概况与招标范围

2.1.项目建设地点：南平市建阳区，武夷新区金融CBD区域；

2.2.项目建设规模：本项目总投资概算为17223.64万元，包括建筑安装工程费，工程建设其他费，预备费等内容，总建筑面积17334.23平方米，计容建筑面积13242.04平方米，地下建筑面积4580平方米，具体详见第六章发包人要求；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：房屋建筑工程；

（2）招标类型：设计采购施工总承包；

（3）招标范围和内容：本项目设计、采购、施工进行一体化招标，具体内容如下：①设计工作包括：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目施工图设计【含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰、精装修、总体道路、给排水、污水处理、暖通、消防、电气（含可靠性用电外线部分）、临时用电、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外总体景观、夜景照明、外幕墙、绿色建筑、海绵城市、节能设计、厨房专项设计、燃气设计、竣工图编制等专业或专项工程的设计】和施工全过程的设计服务（包括但不限于：（1）设计文件评审、报批；（2）承担所有深化设计、政府主管部门审查批准、行业上级主管部门审查批复而出现的修改的工作等）。其中由发包人提供模拟施工图BIM设计成果，工程竣工验收完成后承包人应提供竣工后的BIM设计成果交付至发包人。其中，施工图须通过招标人委托第三方审查机构进行施工图审查，工程量清单、施工图预算由招标人委托第三方机构进行编制。②施工范围包括但不限于：工程前期“三通一平”中的场地平整、土石方工程、附属工程（配电房、大门、围墙、值班室、水泵房、强弱电机房、挡土墙、污水处理等）、配套设施（强弱电、网络）、厨房、市政接驳口、施工期间的临时用水、电（含红线范围外及红线范围内）以及施工图纸所载明的所有工程的施工及安装，并负责完成以下工作：（1）负责办理有关对外协调和工程报批、报建等工作；（2）临时办公建筑；（3）试验检验及配合服务；（4）水土保持施工：项目过程中的水土保持方案及行政主管部门要求的落实、水土保持监测工作。③采购范围包括：与工程建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购详工程材料清单文件，包括但不限于工程材料清单文件。④中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。 本项目为施工图设计、施工、采购一体化模式，中标后施工时必须完成招标文件范围内的全部使用功能，做到整体移交，无缺项、漏项，否则缺、漏的分项工程需承包人自行补充施工，其费用包含在投标报价中且不再调整，其项目总工期不予另行调整。；

2.4.最高投标限价或其计算方法：本项目最高投标限价为10598.1481万元，具体计算详见“投标人须知前附表”；

2.5.工期要求：总工期或计划开（竣）工日期为710个日历天；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：不划分标段；

2.7.质量要求：2.7.1设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查，同时争创福建省优秀工程勘察设计奖（优秀工程勘察与岩土工程或优秀工程设计）三等奖及以上奖励。2.7.2采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。2.7.3施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格标准，同时争创福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）。

### 3. 投标人资格要求

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一：

- 设计资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的工程设计综合甲级资质或建筑行业（建筑工程）设计乙级及其以上资质；

- 施工资质要求：具备建设行政主管部门核发的有效的建筑工程施工总承包三级及以上资质和《施工企业安全生产许可证》。

3.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。

3.3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建筑师或一级注册结构师或建筑工程专业二级注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，且应是投标人本单位正式在岗职工，项目负责人可由施工项目负责人兼任。

3.4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的一级注册建筑师执业资格，且应是承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。。

3.5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求：1人，具备建设行政主管部门核发的合格有效的建筑工程专业二级注册建造师（不含临时注册建造师）执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书(B证），且应是承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）本单位正式在岗职工。。

3.6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。

3.7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：/。

3.8.各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。（适用于分标段的招标项目）。

3.9.其他资格要求：（1）投标人的企业法人和拟派出主要管理人员均没有被列入《关于建立福建省建设市场法人和自然人违法违规档案制度试行办法》(闽建法[2007]15号)规定的从业限制、投标人没有因违法违规被限制参加相应项目投标。（2）本项目不接受联合体投标。

3.10.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.11.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。

### 4. 资格审查办法及评标办法

4.1本招标项目采用资格后审方式对投标人的资格进行审查，评标办法为综合评估法。

4.2定标方法：推荐中标候选人数：1名。

### 5. 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年1月31日 16:00:00（北京时间，下同）至2024年2月7日 18:00:00通过南平市公共资源交易中心网站（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

### 6. 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：2024年3月1日 08:30。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币 150万元。

6.3.投标保证金提交的方式：详见“投标人须知前附表”。

### 7. 投标文件的递交

7.1. 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年3月1日 08:30:00，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心电子交易平台电子招投标系统完成电子投标文件的递交；

7.2. 逾期递交的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

### 8.履约担保的要求

8.1履约担保金额：为中标合同价的10%

8.2履约担保形式：详见“投标人须知前附表”

8.3履约担保期限：详见“投标人须知前附表”

### 9. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、南平市公共资源交易中心(http://ggzy.np.gov.cn/npztb/)、国家烟草专卖局政务网（http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zfcg/list.shtml）上发布。

### 10. 联系方式

招标人：福建省烟草公司南平市公司

地址：南平市延平区滨江中路389号，邮编：/

电子邮箱:/

电话：0599-5622053，传真：/

联系人：张工

招标代理机构：福建省机电设备招标有限公司

地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座（508室），邮编：350002

电子邮箱:/

电话：0591-28309073、38872069，传真：/

联系人：陈先生、张先生

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心

网址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/

联系电话：0599-8317272

招投标监督机构名称：南平市住房和城乡建设局

地址：南平市住房和城乡建设局

联系电话：0599-8723008

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心

地址：南平市武夷新区行政服务中心大楼（廖俊波纪念馆旁）5层

联系电话：0599-8317272

# 第二章 投标人须知

## 第一节  投标人须知前附表

说明：

（1）本附表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）本附表是本章第二节“投标人须知”的说明和补充，如两者有矛盾之处，以本附表内容为准。

| 项号 |  | 条款号 | 条 款 名 称 |  | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.1.2 | 招标人 |  | 名称：福建省烟草公司南平市公司 地址：南平市延平区滨江中路389号 联系人：张工 电话：0599-5622053 传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2 |  | 1.1.3 | 招标代理机构 |  | 名称：福建省机电设备招标有限公司 地址：福州市鼓楼区洪山园路68号招标大厦C座（508室） 联系人：陈先生、张先生 电话：0591-28309073、38872069 传真：/ 电子邮箱：/ |
| 3 |  | 1.1.4 | 项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） |  | 招标项目名称：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包） 投资项目统一代码：2020-350703-51-03-035457 报建编号：3507032005190101 招标项目编号：E3507010701100140002 标段名称（如果有）：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包） 标段编号（如果有）：E3507010701100140002001 招标人允许投标人参加投标的标段数量：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 4 |  | 1.1.5 | 建设地点 |  | 南平市建阳区，武夷新区金融CBD区域 |
| 5 |  | 1.2.1 | 资金来源及比例 |  | 资金来源：自筹 出资比例：100% |
| 6 |  | 1.2.2 | 资金落实情况 |  | 已落实 |
| 7 |  | 1.3.1 | 建设规模 |  | 建设规模：详见招标公告 投资总额：17223.64人民币万元。 |
| 8 |  | 1.3.2 | 招标范围和内容 |  | 详见招标公告 |
| 9 |  | 1.3.3 | 计划工期 |  | 计划工期：710日历天 计划开始工作日期：/年/月/日 计划竣工日期：/年/月/日 |
| 10 |  | 1.3.4 | 质量标准 |  | 设计要求的质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查，同时争创福建省优秀工程勘察设计奖（优秀工程勘察与岩土工程或优秀工程设计）三等奖及以上奖励。 施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格标准，同时争创福建省建设工程省级优质工程（闽江杯） 勘察要求的质量标准（如果有）： / |
| 11 |  | 1.4.1/1.11.2 | 投标人资质条件、能力和信誉 |  | 1.本招标项目要求投标人须具备有效的以下资质之一： （1）设计资质要求：详见招标公告； （2）施工资质要求：详见招标公告。 2.投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合上述设计资质或施工资质要求。 3.投标人拟派出担任本招标项目的项目负责人的资格要求：详见招标公告 。 4.承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的设计项目负责人的资格要求： 详见招标公告。 5.承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）拟派出担任本招标项目的施工项目负责人的资格要求： 详见招标公告。 6.投标人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“投标人类似工程业绩”的规定。 7.投标人拟派出担任本项目的项目负责人“类似工程业绩”数量要求：/；“类似工程业绩”是指：，其具体要求详见第三章第一节“评标办法前附表”第10项“项目负责人类似工程业绩”的规定。 8.项目管理机构及人员要求：拟担任本项目的其他主要设计人员，应是独立投标人或承担设计任务单位派出，至少包括：（1）建筑设计专业负责人：1人，具备国家一级注册建筑师资格；（2）结构设计专业负责人：1人，具备国家一级注册结构师资格；（3）电气设备专业负责人：1人，具备国家注册电气工程师资格；（4）给排水专业负责人：1人，具备国家注册公用设备（给水排水）工程师资格；（5）暖通专业负责人：1人，具备国家注册公用设备（暖通空调）工程师资格；（6）工程造价专业负责人：1人，具备国家注册造价师（或一级注册造价师）执业资格证书或工程造价（工程经济）专业工程师及以上职称。其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人结合施工现场管理需要，按照招标人、主管部门及相关文件、手续要求无条件配备充足管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。签订合同时，投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理：招标人有权取消中标人的中标资格并没收其投标保证金及银行利息。 9.其他要求:详见招标公告。 说明： 1）除招标文件规定可兼任的岗位外，本招标项目其余各岗位必须一人一职，不得由一人兼任多个岗位。 2）本招标项目评标时仅对拟派出（项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人）进行考核。项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人应按要求附上能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料原件彩色扫描件。项目负责人应为投标人的本企业在岗人员，设计项目负责人应为主体工程设计单位的本企业在岗人员，施工项目负责人应为主体工程施工单位的本企业在岗人员； ①提供工程施工类注册执业资格，其所属单位以建设主管部门颁发的执业资格证书上所明确的聘用企业为准，专业以注册证书上所明确的专业类别为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书和身份证原件彩色扫描件； ②提供工程设计类注册执业资格或专业技术职称，其所属单位以社保管理部门出具的社保缴费证明上所署单位为准。投标人应在投标文件中同时附上注册证书或专业技术职称证书、社保缴费证明和身份证原件彩色扫描件。 ③上述所有原件彩色扫描件应包括年审及变更等记录页（如有）； ④“社保缴费证明”是指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 ⑤上述各类注册执业证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则其投标将被否决。 3)其他项目管理机构及人员应当在工程开工前，由中标人按照招标文件约定及管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省及项目所在地关于项目管理人员配备的要求。 4)投标人若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，应无条件地接受招标人作出的以下处理： a.工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任； b.工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳20万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 3万元违约金。 |
| 12 |  | 1.5 | 费用承担和设计 成果补偿 |  | ☑不补偿 □补偿，补偿标准： / |
| 13 |  | 1.9.1 | 踏勘 |  | ☑不组织 □组织，踏勘时间： / 踏勘集中地点：/ |
| 14 |  | 1.10 | 投标人提出疑问的截止时间 |  | 2024年2月18日 17:00:00 |
| 15 |  | 1.11.1 | 主体工程分包 |  | 允许分包内容： 主体工程的设计或主体工程的施工 对分包人的资质要求： 主体工程设计或主体工程施工分包单位的资质应当符合投标须知前附表第11项的规定。 |
| 16 |  | 1.12 | 偏离 |  | ☑不允许 □允许，允许偏离的内容、偏离范围和幅度： / |
| 17 |  | 2.1 | 构成招标文件的 其他资料 |  | 招标文件、技术资料、招标文件的修改文件（补遗书、答疑纪要、补充通知）等。 |
| 18 |  | 2.2.1/4.1.3 | 投标截止时间 |  | 2024年3月1日 08:30:00 |
| 19 |  | 3.1.4 | 构成投标文件的 其他资料 |  | / |
| 20 |  | 3.2.3 | 最高投标限价或 其计算方法 |  | 本项目最高投标限价为10598.1481万元，其中： 1.建筑安装工程 本项目建筑安装工程费最高限价为9790.1481万元（其中含：厨房专业工程暂定金200万元）。 2.其它工程暂定金额690万元（其中：模拟清单不可预见费450万元，优质工程增加费240万元）； 投标人填报投标报价时，还需要考虑下列因素：按国家、地方政府规定及本项目合同约定由承包人缴纳的各种税收及其他费用已包含在本合同价款内。工程量清单、施工图预算由招标人委托第三方机构进行编制。 合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。 3.设计费：118万元包干计取，中标后不予调整； 3.1 工程设计费金额为：98万元， 3.2 BIM设计费金额为：20万元。 4.招标内容包含勘察的，招标人公布的工程勘察收费的上下浮动幅度值范围为： / ％（须标明“+”或“-”）。勘察费计算办法：/。 |
| 21 |  | 3.2.4 | 投标报价的 其他要求 |  | 投标报价计价软件采用广联达GCCP6.0，投标人若未采用广联达GCCP6.0作为投标计价软件的，中标后应提供此版本投标报价，否则招标人有权取消其中标资格。 |
| 22 |  | 3.3.1 | 投标有效期 |  | 本招标项目的投标有效期为投标截止期后120日历天。 |
| 23 |  | 3.4.1 | 投标保证金 |  | 1、投标保证金金额：人民币150万元整； 2、投标保证金形式：投标人可以使用下列第①或②或③或④或⑤的形式提交； ①现金形式：应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本存款账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明“E3507010701100140002投标保证金”，如因投标人汇款凭证未按本招标文件要求注明的造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》上的账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号：- 户 名：福建省烟草公司南平市公司 帐 号：35001676107052512529 开户银行：中国建设银行股份有限公司南平延平支行 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票。 ②银行保函形式：指电子银行保函形式。要求：投标人采用电子保函形式提交保证金的，需按《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件、南平市公共资源交易中心2021年8月23日发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源电子交易平台具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源电子交易平台或电子保函平台提供的页面下载电子银行保函或保险保函或担保保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格（本项目不接受纸质投标保函：依据闽建筑[2020]8号文《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》第三条“自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函。对于推行电子投标保函的地区，招标文件应当写明电子投标保函的具体事项，并取消使用纸质保函的规定”） 银行保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应银行的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：指电子担保保函形式，要求同② 担保保函能够通过互联网且无需任何授权即可在相应工程担保公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ④保险公司出具的投标保证保险形式：指电子保险保函形式，要求同② 投标保证保险能够通过互联网且无需任何授权即可在相应保险公司的官方网站验证真伪，并在保函上写明网址，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：按南建筑(2016)3 号文《南平市住房和城乡建设局关于实施建设工程招标投标年度投标保证金制度的通知》规定交存年度投标保证金，已缴交年度投标保证金的，凭南平市招标投标服务中心开具的“年度投标保证金收讫证明”可参与本项目的投标，投标时不需要按项目交存投标保证金。（注：单项工程项目投标保证金金额超过投标人交纳的年度投标保证金金额的，按工程项目规定的投标保证金金额予以补足，否则视为不响应招标文件的要求，资格审查不合格） 3、投标保证金证明材料提交形式： ①将电汇或银行转账单、银行保函、担保保函、保险凭证、年度投标保证金凭证的扫描件作为资格文件的组成部分。 ②投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函或保险凭证，下同）形式提交投标保证金的，应当按照投标须知前附表第29项的规定，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将投标保函原件单独提交给招标人，否则视为未提交投标保证金。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 ③投标人以电子投标保函提交形式提交投标保证金的：应通过南平市公共资源电子化保证金服务平台自助完成电子投标保函的申请开具电子保函，投标保证金提交情况以南平市公共资源电子化保证金服务平台系统显示结果为准，投标人可不必单独提交保函原件给招标人。 4、投标保证金有效期：与投标有效期一致。 |
| 24 |  | 3.5 | 是否允许递交备选投标方案 |  | ☑不允许 □允许 |
| 25 |  | 3.6.1 | 要求提交的投标 文件内容 |  | 资格文件：要求提交； 技术文件（承包人建议书）：要求提交； 技术文件（承包人实施方案）：要求提交； 商务文件：要求提交。 |
| 26 |  | 3.6.3 | 签字或盖章特殊 要求 |  | 除另有说明外，投标格式说明中的“盖单位公章”系指加盖独立投标人的单位电子公章；投标文件中需要人员签字或盖章的地方可上传签字或签章后扫描件或盖该人员电子印章；评标委员会在评审过程中给予认可。投标格式中要求加盖“分包单位公章”的，则需上传分包单位盖该单位公章后的扫描件或盖该单位电子公章。承包人建议书及承包人实施方案均不得签字、盖章或体现投标人名称、具体人名或可以认为是投标人承担过的工程项目名称或其他可以判定投标人的标识或文字。 |
| 27 |  | 3.6.4 | 投标文件编制和 加密要求 |  | 投标文件编制工具软件名称及版本： 江苏国泰新点软件投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-850-3300、0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标人应按招标文件要求将投标文件内容通过江苏国泰新点软件有限公司投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的文件通过网络上传。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA），建造师电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 |
| 28 |  | 4.1.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 |  | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心 网址：http://ggzy.np.gov.cn/npztb/ 联系电话：0599-8317272 公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心 地址：南平市武夷新区行政服务中心大楼（廖俊波纪念馆旁）5层 联系电话：0599-8317272 |
| 29 |  | 4.1.5 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 |  | 提交时间：2024年3月1日 08:30:00前 提交地点：南平市公共资源交易中心 密封要求：无需密封。注：投标人以纸质投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证）形式提交投标保证金的，在开标前无需提交纸质投标保函原件，中标候选人在中标候选人公示期间应将投标保函原件提交给招标人；若中标候选人未在中标候选人公示期间提交投标保函原件的，招标人有权取消其中标候选人资格。投标人须根据招标文件要求，将银行保函、担保保函的扫描件作为投标文件的组成部分。 |
| 30 | 5.1 |  |  | 开标时间 | 开标时间：2024年3月1日 08:30:00 |
| 31 | 5.2 |  |  | 投标文件解密方式 | 1、电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：南平市公共资源交易中心（ http://ggzy.np.gov.cn/npztb/）；同时招标人在南平市公共资源交易中心（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。2、投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人开始在线解密。投标人应在开始解密时间起30分钟内网上在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。3、解密全部完成后或解密时间截止时，电子交易平台自动显示投标人名称、投标报价、工期、项目负责人、质量、投标文件解密情况、递交投标文件的电脑 MAC 地址，并记录在案。 |
| 32 | 5.2 |  |  | 投标文件解密失败的补救方案 | （1）若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，在招标文件规定的解密时限内，投标文件解密失败经补救仍不成功的，视为放弃投标，开标继续进行；（2）若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3）若为交易平台在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过 4 小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过 4 小时），由公共资源交易中心和公共资源交易平台交易系统服务商同时提供系统故障书面证明，由招标人及相关部门决定是否终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。 |
| 33 | 6.1.1 |  |  | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，技术、经济等方面的专家5人。 技术、经济等方面专家确定方式：从福建省综合评标专家库随机抽取。 |
| 34 | 6.3.1 |  |  | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：综合评估法 |
| 35 | 6.3.2.6 |  |  | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
| 36 | 6.3.3/7.1.1 |  |  | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 ☑否 推荐的中标候选人数：1个 |
| 37 | 7.2/7.3/8.3 |  |  | 中标候选人公示、中标结果公示、终止招标公告发布媒介 和场所 | 福建省公共资源交易电子公共服务平台（https://ggzyfw.fujian.gov.cn/）、南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb/） |
| 38 | 7.5.1 |  |  | 履约担保 | 履约担保金额：为中标合同价的10% 履约担保形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号和闽建筑〔2021〕16号文的规定。现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障受益人的合法权益。鼓励建筑市场主体选择具备融资担保业务经营许可证的融资担保公司，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。 履约担保期限：担保期限从发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工验收合格通过后90天止。不论任何原因导致工期延误的，采用保函的，承包人须在现有保函到期之前15个天提供新的保函，所需费用均由承包人承担；如因政策或发包人原因导致工程停工致使保函过期的，承包人应在工程复工前15个天内提供新的保函；到期未提供新保函的，发包人可暂停支付相关款项，同时承包人需按10000元/天支付逾期违约金，发包人有权要求未到期保函开立行直接兑付相应金额。新保函的生效日必须与前一份保函到期日首尾相连。履约担保退还：工程竣工验收合格后，退还或解除履约担保前，承包人应当向发包人提交退还（解除）履约担保的书面申请，经发包人确认后予以办理，无息退还履约保证金或取消保函。 |
| 39 | 7.6.1 |  |  | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后3天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 |
| 40 | 9.2.3 |  |  | 监督部门 | 部门或机构名称：南平市住房和城乡建设局 地 址：南平市武夷新区南林核心区广场东路82号商务写字楼2号楼三楼 联系电话：0599-8723008 |
| 41 | 10 |  |  | 需要补充的 其他内容 | 1、投标报价唯一：只能有一个有效报价。 2、福建省住房和城乡建设厅办公室《关于一级建造师注册证书有效性的复函》（闽建办许函〔2017〕10号）“住建部于2010年8月印发《关于对注册有效期满的一级建造师延续注册有关问题的通知》（建市施函〔2010〕80号），其中规定："鉴于继续教育工作尚未开展，本着简化、高效的原则，从方便个人、企业和基层考虑，经研究，决定暂不开展延续注册工作，原注册证书和印章继续有效 "。目前住建部仍未开展一级建造师继续教育和延续注册工作，依据建市施函〔2010〕80号文件精神，不论一级建造师注册证书和印章上记载的有效期是否已过期或是否参加过继续教育，在新规定要求出台前，其注册证书和印章均有效。 3、根据建办市[2019]50号、闽建筑[2019]22号文，一级、二级建造师临时执业证书已取消，一级、二级临时注册建造师不得作为本项目负责人及施工项目负责人，否则按否决投标处理。 4、根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（ 建办市函〔2022〕361号），住房和城乡建设部核发的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日； 5、建设工程企业资质按《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》（ 建办市〔2023〕47号）和《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）规定执行。 6、中标人严格执行闽建建[2016]22号《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》。 7、中标人应执行闽建建[2017]5号文《关于全面实施房建和市政工程质量安全远程视频大数据管控的通知》。 8、根据闽人社发[2018]6号文，中标单位在签订工程总承包合同前，需到行政服务中心社保“工伤保险”窗口参加工伤保险。 9、中标人须执行闽人社发[2018]8号《关于印发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》。 10、根据南人综[2018]247号文，施工总承包企业在工程项目开工前，应到工程项目所在地银行设立工资专户，并与建设单位、开户银行签订《福建省工程建设领域农民工工资专用账户资金管理协议》。工程有专业分包、劳务分包的，分包企业应委托施工总承包企业代发工资，并与施工总承包企业签订《福建省工程建设领域农民工工资委托支付协议》。 11、本项目严格执行闽建筑[2016]34号《福建省住房和城乡建设厅关于推进工程建设项目劳务实名制管理工作的通知》 12、根据闽建筑[2012]35号文，全省行政区域内使用建筑起重机械施工的房屋建筑和市政基础设施工程，必须选用建机一体化企业。 13、根据《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑〔2020〕8号）相关规定，投标人以银行保函、保证保险、担保保函形式提交投标保证金（以下简称“投标保函”）的，应满足下列要求，否则，视为未实质性响应招标文件要求： （一）投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。 （二）电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分。 14、请投标人根据《关于闽建筑〔2020〕8号文件有关到账证明事项的通知》相关要求提供保函开立人开具的到账证明，格式如下： 附件 到账证明（格式） 编号：(保函开立人自行编号) （招标人名称）： 就（投标人名称）申请开立招标项目编号为（招标项目编号）的（招标项目名称）的（保函金额）元投标保函，我方收款账号为（保函开立人收款账号）的收款账户，已于 年 月 日收到该投标人通过付款账号:（投标人付款账号）的付款账户支付的保函费用。 特此证明。 保函开立人：（盖章） 年 月 日 15、本项目包含土方外运工作，投标人应在投标报价时充分考虑此部分费用，并包含在投标报价中。 16、本项目将进行回标分析，回标分析指招标结果公示后至合同签订期间，招标人组织全过程咨询单位、全过程跟踪审计单位、造价咨询单位进行回标分析，包括但不限于： 16.1 查看投标人的投标文件是否完全响应招标文件要求，是否违反国家有关规定，是否存在错、漏、缺、不恰当、不适用等情形。 16.2 投标清单规范性分析：对中标人的清单按照招标文件约定的清单编制规则、要求进行校核，对项目特征、单位以及清单排序、归类进行分析梳理，提出整改、调整意见。 16.3 投标报价分析：按招标人模拟清单控制单价作为回标分析基准价。控制价中没有相同或没有可参照的，由造价咨询单位、全过程跟踪审计单位按照控制价编制规则组价作为回标分析基准价，对中标人投标报价进行校核，超出基准价[-30%,20%]的投标报价认定为不平衡报价，根据分析结果列出不平衡报价清单。发包人有权对不平衡报价进行调整，并列出调整综合单价，招标控制价中没有适用或参照清单项，以招标控制价编制规则组价后综合单价作为调整综合单价。对投标报价进行校核，列出投标文件存在的算术计算错误、错漏项分析；如中标人的存在清单缺、漏项，视为其投标报价为零； 16.4 设备（材料）校核：对中标人所投的设备（材料）品牌、产地、厂家、规格、型号、性能等内容与招标文件要求进行复核， 指出不满足发包人要求的内容。 16.5 发包人要求落实审核：分析中标人对发包人要求在施工图、投标方案中落实和响应情况。对投标文件中存在的响应偏差内容提出修改、调整意见。 16.6 对投标报价的合理性进行分析、测算。 16.7 明显差异单价的合理性分析：是否存在重复报价、套项或消耗量人为扩大现象。 16.8 措施费用分析，规费、税金等不可竞争费用的审核。措施项目清单报价是否与投标文件中的施工组织设计相对应。 16.9 暂估价及暂列金额是否与招标文件一致。 16.10 投标文件中对招标文件理解的偏差，投标文件中对招标文件的实质性响应情况。 16.11 其他项目需要回标分析的内容、澄清的问题。 16.12 回标分析结果应经商务谈判后纳入合同条款。 16.13回标分析完成后，根据回标分析结果签订本项目工程总承包合同。 17、不平衡报价的约定 17.1 当投标报价存在不平衡报价时，在发包人发起的设计变更、工程签证时，按如下约定计价： 17.1.1 当项目清单工程量增加时，投标综合单价大于调整综合单价时，项目清单工程量超过投标报价的增加量以不平衡报价调整综合单价进行计价； 17.1.2 当项目清单工程量增加时，投标综合单价小于调整综合单价时，项目清单工程量超过投标报价的增加量以投标综合单价进行计价； 17.1.3 当项目清单工程量减少时，投标综合单价大于调整综合单价时，项目清单工程量低于投标报价的减少量以投标综合单价进行计价； 17.1.4 当项目清单工程量减少时，投标综合单价小于调整综合单价时，项目清单工程量低于投标报价的减少量以不平衡报价调整综合单价进行计价； 17.1.5 工程量以相对于每个单位工程投标报价中工程量清单数量增加或减少。 17.2 发包人可根据需要组织全过程跟踪审计、全过程工程咨询、造价咨询、相关专家等对不平衡报价的部分（或全部）认定结果进行分析论证，必要时（低于成本价、严重偏离市场行情价等情况）可予以修正、纠偏，消除不合理的认定结果。 17.3 被认定为报高价的项目价格不作为变更估价确定的参考；被认定为报高价、报低价的项目如发生索赔等其他情形时，均按照有利于发包人的方式确定价格。 18、回标分析的落实 18.1 中标人应对《回标分析报告》中提出的问题无条件进行整改、修正、调整和完善。不得由此提出费用、工期增加；由此减少的费用纳入合同暂列金，结余归发包人所有。 18.2 投标人应认真阅读《发包人要求》、《工程总承包合同》中回标分析相关条款。中标人全部（或部分）不接受、不执行“回标分析”相关约定的，视为放弃中标，并没收其投标保证金，一切后果由中标人承担，并赔偿发包人全部的招标费用。 19、中标候选人公示期间，对中标候选人（不包括其分支机构）及其法定代表人和拟派本项目的项目负责人进行行贿犯罪档案查询，并以《中国裁判文书网》上查询数据为准。若招标人发现中标候选人自开标之日起前3年内，中标候选人的法定代表人及其拟派项目负责人存在行贿犯罪记录或刑罚未执行完毕的，将取消其中标候选人资格并没收投标保证金。中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，并向中标人发出中标通知书。 20、本项目暂定金额专业工程为厨房工程，应采用公开招标方式确定分包单位。 21招标文件的解释权归属招标人和招标代理机构。 22、其他： ①中标人应向南平市公共资源交易中心缴纳建设工程交易服务费，标准及收费依据见《南平市建阳区发展改革和科技局关于规范建设工程交易服务收费有关问题的通告》（闽发改服价〔2021〕250号）。 ②投标单位提供相关证书、证件、业绩等材料必须真实有效，如有虚假材料一经查实，招标人将提请建设行政主管部门进行行政处罚，并取消其中标资格。 ③施工过程中发包人有权对招标工程的部分项目进行甩项并不给予任何补偿且相应核减工程价款。承包人未完成招标工程的部分内容，经发包人及监理工程师确认后不需要完成的，相应核减合同价款且发包人不予经济补偿。 |
| 42 | 11.2 |  |  | 电子招标投标 其他要求 | 1、数字证书及电子印章要求 电子招标投标文件应按规定加盖含有数字证书（须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。 电子投标文件应根据招标文件的要求（具体要求详见投标人须知前附表第3.6.3条款）。 2、电子交易平台在线公开开标，投标人应在线参加开标，开标登录地址：南平市公共资源交易中心（http://ggzy.np.gov.cn/npztb//）；同时招标人在南平市公共资源交易中心（交易场所）设置开标会场，投标人可自行决定是否到场参加开标会。 投标人应网上在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有。 |

## 第二节  投标人须知

### 1. 总则

#### 1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对该项目进行工程总承包招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表第1项。

1.1.3 委托的招标代理机构：见投标人须知前附表第2项。

1.1.4 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有）见投标人须知前附表第3项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量以及招标人允许投标人同时中标的标段数量，在投标人须知前附表第3项中明确。

1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表第4项。

#### 1.2 项目的资金来源和落实情况

1.2.1 资金来源及比例：见投标人须知前附表第5项。

1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表第6项。

#### 1.3 项目建设规模、招标范围和内容、计划工期、质量标准

1.3.1 建设规模：见投标人须知前附表第7项。

1.3.2 招标范围和内容：见投标人须知前附表第8项。

1.3.3 计划工期：见投标人须知前附表第9项。

1.3.4 质量标准：见投标人须知前附表第10项。

#### 1.4 投标人资格要求

1.4.1为履行本招标项目合同的目的，投标人及其主体工程分包单位必须具有独立法人资格，至少须满足投标人须知前附表第11项所要求的投标人及其主体工程分包单位应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉。为具有被授予合同的资格，投标人应提供招标文件要求的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标人须知前附表第11项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

（1）资质要求：见投标人须知前附表第11项；

（2）业绩要求：见投标人须知前附表第11项；

（3）项目负责人的资格要求：应当具备工程建设类注册执业资格或者相关专业高级技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（4）设计项目负责人的资格要求：应当具备工程设计类注册执业资格或相关专业技术职称（限无注册执业资格的专业），具体要求见投标人须知前附表第11项；

（5）施工项目负责人的资格要求：应当具备工程施工类注册执业资格，具体要求见投标人须知前附表第11项；

（6）项目管理机构及人员要求：见投标人须知前附表第11项；

（7）其他资格要求：见投标人须知前附表第11项。

（8）资格审查方式：采用资格后审方式。

1.4.2 投标人和其主体工程分包单位（如有）不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本项目（标段）的全过程工程咨询人；

（3）为本项目（标段）的监理人；

（4）为本项目（标段）的代建人；

（5）为本项目（标段）提供招标代理服务；

（6）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

（7）与本项目（标段）的全过程工程咨询人或监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

（8）被有关行政主管部门责令停业；

（9）本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房和城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

（10）财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

（11）本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体“黑名单”管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内；

（12）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

（13）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

（14）投标人与其主体工程分包单位共同投标的，再以自己名义单独投标或者作为其他投标人的主体工程分包单位参与投标；

（15）在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

#### 1.5 费用承担和设计成果补偿

1.5.1 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.5.2 招标人对符合招标文件规定的未中标人的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表第12项规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果。

#### 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

#### 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

#### 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 1.9 踏勘现场

1.9.1投标人须知前附表第13项规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表第13项规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。投标人未参加招标人组织的现场踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

1.9.2 投标人应承担现场踏勘的责任、风险和费用。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4投标人在踏勘现场时向招标人了解的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

#### 1.10 疑问

投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标人须知前附表第14项规定的时间（自招标文件发出之日起不少于10日）前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

#### 1.11 主体工程分包

1.11.1主体工程允许分包的内容见投标人须知前附表第15项。

1.11.2投标人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在投标文件中明确具体的分包单位，且其资质应当符合投标人须知前附表第11项的规定，并按第八章“投标文件格式”附上相应资料。

#### 1.12 偏离

投标人须知前附表第16项允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### 2. 招标文件

#### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

（1）招标公告（或投标邀请书）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程总承包模拟清单及计价

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）投标文件格式；

（9）其他资料（见投标人须知前附表第17项）。

除本投标须知第2.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第1.10款和第2.2款对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

#### 2.2 招标文件的澄清、修改

2.2.1 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间至少15日前通过电子交易平台发布；不足15 日的，将相应延长投标截止时间。

2.2.2投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### 3. 投标文件

#### 3.1 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务文件和技术文件组成。

#### 3.1.1 资格文件应包括下列内容：

（1） 投标人基本情况表；

（2） 主体工程拟分包单位基本情况表（如果有）；

（3） 法定代表人身份资格证明书；

（4） 授权委托书（如果有）；

（5） 拟派出项目负责人简要情况表；

（6） 拟派出施工项目负责人简要情况表；

（7） 拟派出设计项目负责人简要情况表；

（8） 项目管理机构人员到位承诺书；

（9）投标人基本存款账户信息

（10） 近年完成的“类似工程业绩”情况表；

（11）近年在建的“类似工程业绩”情况表；

（12）投标保证金有关单据扫描件；

（13）其他资料。

#### 3.1.2 商务文件应包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标函附录；

（3）已标价模拟清单（如果有）；

（4）其他资料。

3.1.3技术文件应包括下列内容：

（1）承包人建议书；

（2）承包人实施方案。

3.1.4构成投标文件的其他资料：（见投标人须知前附表第19项）

#### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第八章“投标文件格式”的要求填写投标报价。

3.2.2 投标人应充分了解施工场地的位置、周边环境、道路、装卸、保管、安装限制以及影响投标报价的其他要素。投标人根据投标设计，结合市场情况进行投标报价。

3.2.3 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标无效。最高投标限价或其计算方法见投标人须知前附表第20项。

3.2.4 投标报价的其他要求见投标人须知前附表第21项。

#### 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表第22项另有规定外，投标有效期为120天。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销或修改其投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3招标人在原定投标有效期满之前，出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第3.4款关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

#### 3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表第23项规定的金额、方式和第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式见投标须知附件2-1、附件2-2、附件2-3。已实行年度投标保证金制度的地区，格式从其规定

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，评标委员会将否决其投标。

3.4.3 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函、投标保证保险等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同）或投标保函原件。

3.4.4招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第3.4.3项规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

3.4.5有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金。

（2）投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

（3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

（4）法律、法规规定的其他情形。

#### 3.5 备选投标方案

除投标人须知前附表第24项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

#### 3.6 投标文件的编制与加密

3.6.1招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标人须知前附表第25项。

3.6.1.1资格文件应当按照本章第一节“投标须知前附表”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.2商务文件应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.1.3技术文件应当按照第三章“评标办法”和第八章“投标文件格式”的规定进行编制。

3.6.2投标人应仔细阅读第八章“投标文件格式”的备注或说明，并按要求提交相关资料。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.6.3 投标人的法定代表人授权代理人签字的，投标文件应附由法定代表人签署的授权委托书。除投标人须知前附表第26项另有说明外，第八章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖单位的电子公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

3.6.4投标人应当按投标人须知前附表第27项的规定编制与加密投标文件。

3.6.5招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照获得或证明材料为电子注册证书、电子投标保函，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

3.6.6投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

（1）不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

（2）不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### 4. 投标

#### 4.1 投标文件的递交

4.1.1投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

4.1.2投标人应当通过投标人须知前附表第28项规定的电子交易平台递交投标文件。

4.1.3投标人应在投标人须知前附表第18项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

4.1.4电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

4.1.5投标人以投标保函（包括银行保函、担保保函、保险凭证，下同）形式提交投标保证金的（除电子保函和电子保险外），应当按照投标人须知前附表第29项规定的时间、地点和密封要求向招标人提交投标保函原件。

4.1.6 投标人所递交的投标文件均不予退还。

4.1.7 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### 开标

5.1招标人按投标人须知前附表第30项所规定的时间在公共资源交易中心通过电子交易平台在线组织开标，并在电子交易平台中如实记录开标情况，所有投标人均应当准时在线参加开标。

5.2开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，招标人和投标人应按投标人须知前附表第31项规定的解密方式按时在线解密。因投标人原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件；因投标人之外的原因造成投标文件未解密的，视为撤回其投标文件，投标人有权要求责任方赔偿因此遭受的直接损失。部分投标文件未解密的，其他投标文件的开标可以继续进行。投标文件解密失败的补救方案详见投标人须知前附表第32项。

5.3解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》（格式见投标须知附件2-4）并向所有投标人公布，同时推送到电子评标系统由评标委员会按照招标文件的规定进行评审。其中福建省建筑施工企业信用综合评价分值、福建省勘察设计企业信用综合评价分值由电子交易平台对接福建省建筑施工企业信用综合评价系统及福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（下称“评价系统”，从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）获取投标人的企业季度信用得分并予以公布。对于评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致，招标人或其招标代理机构根据投标人提供的名称变更证明材料，在开标记录表的备注栏中予以记录。

5.4设有随机参数的，公开抽取确定（招标文件第三章“评标办法”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

### 6. 评标

#### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成：

（1）依法必须招标的工程总承包项目的评标委员会人数应为7人（含）以上单数，其中国家、省重点工程建设项目以及最高投标限价超过5亿元的工程项目评标委员会人数不少于9人。房屋建筑工程的评标委员会专家成员应包含一级注册结构工程师和一级注册建筑师。市政基础设施工程的评标委员会专家成员应包括与招标项目相应的工程设计类主导专业注册资格专家。

（2）评标委员会中的招标人代表应当熟悉评标操作要求（包括电子评标系统操作，如有）且胜任本项目评标工作，不得与投标人存在利害关系。招标人代表在进入评标室评标时，将招标人代表的授权委托书提交给公共资源交易中心。招标人没有符合条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取专家。

（3）评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表第33项。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）投标人或投标人主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

（5）与投标人有其他利害关系。

6.1.3评标委员会的专家成员应在投标文件解密完成后抽取；直接确定评标委员会的专家成员的，招标人应当采取有效措施做好保密工作。

6.1.4在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

6.1.5评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

#### 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

#### 6.3 评标

6.3.1本招标项目采用的评标办法见投标人须知前附表第34项。

6.3.2评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

6.3.2.1评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

6.3.2.2评标委员会应当按照招标文件第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。招标文件第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

6.3.2.3评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

6.3.2.4招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

6.3.2.5评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

6.3.2.6投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-5和附件2-6。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标人须知前附表第35项。

6.3.2.7招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

6.3.2.8评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.2.9对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

6.3.2.10通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

6.3.3评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告（格式见附件2-7）。评标报告应至少包含以下内容：

（1）基本情况和数据表；

（2）评标委员会成员名单；

（3）初步评审情况；

（4）否决投标的情况说明；

（5）详细评审、评标结果及投标人排序情况；

（6）推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项规定）和签订合同前要处理的事宜；

（7）澄清、说明、补正事项；

（8）投标文件雷同情况。

6.3.4评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

6.3.5评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### 7. 合同授予

#### 7.1 定标方式

7.1.1除投标人须知前附表第36项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表第36项。

7.1.2招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书（格式见投标须知附件2-8）。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

7.1.3国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.1.4中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

#### 7.2中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所公示中标候选人，公示期不少于3日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （五）推荐的中标候选人名单及其投标文件相关内容；

- （六）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、证书名称和注册编号；

- （七）中标候选人的类似工程业绩（如有时）；

- （八）中标候选人的投标报价、工期、质量标准；

（九）异议的渠道和方式；

（十）招标文件规定公示的其他内容。

#### 7.3中标结果公示

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在投标人须知前附表第37项规定媒介和场所进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

#### 7.4 中标通知

7.4.1招标人应当在收到评标报告后15日内按照规定确定中标人并向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

#### 7.5 履约担保

7.5.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表第38项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国银保监会批准或备案。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

7.5.2中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

#### 7.6 签订合同

7.6.1中标人在收到中标通知书后按投标人须知前附表第39项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面工程总承包合同。

7.6.2招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

### 8、重新招标和终止招标

8.1依法必须进行招标的项目有下列情形之一的，应当依法重新招标：

（1）在投标截止时间届满时递交投标文件的投标人少于三个的；

（2）评标委员会决定否决所有投标的；

（3）法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

8.2依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

8.3招标人终止招标的，应当及时在投标人须知前附表第37项规定的媒介发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### 9．异议、投诉

#### 9.1异议

9.1.1投标人对开标有异议的，应当在开标结束前使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

9.1.2潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

9.1.3招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

9.1.4招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时通过省行政监督平台向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

#### 投诉

- 9.2.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出线上投诉或书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。采用线上投诉的，应当通过福建省公共资源交易电子行政监督平台向该招标项目的监督机关提出投诉。

- 9.2.2投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

- 9.2.3本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标人须知前附表第40项。

### 10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表第41项。

### 11. 电子招标投标

11.1在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

11.2电子招标投标其他要求见投标人须知前附表第42项。

### 附件2-1：投标保证金银行保函(格式)

投标保证金银行保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                   （银行名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度） 的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

3、因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

4、法律、法规规定的其他情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，但任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：          （必填）

银行名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

### 附件2-2：投标保证金担保保函(格式)

投标保证金担保保函

保函编号：

（招标人名称）：

鉴于                   （投标人名称）（以下简称“投标人”）参加你方       （项目名称及标段）     标段的工程总承包投标，                  （担保人名称）  （以下简称“我方”）受该投标人委托，在此无条件地、不可撤销地保证：一旦收到你方提出的下述任何一种事实的书面通知，在7日内无条件地向你方支付总额不超过

（投标保函额度）  的任何你方要求的金额：

1、投标人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保函在投标有效期到期后28日（含）内或招标人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知我方，任何索款要求应在投标保函有效期内送达我方。保函失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：            （必填）

担保人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-3：投标保证保险（凭证）(格式)

投标保证保险（凭证）

被保险人：                             （招标人名称）：

鉴于            招标人名称         （以下简称“被保险人”）接受            投标人名称         （以下称“投保人”）于年月 日参加                            （项目名称及标段） 工程总承包的投标，并向我方投保建设工程投标保证保险（保险单号）。我方愿意无条件地、不可撤销地就投保人参加本项目投标，向被保险人提供投标保证保险。

兹承诺，在收到被保险人书面通知，说明下列事实中的任何一条时，保证在7日内无条件地给付被保险人金额为不超过人民币（金额大写：人民币元整）的款项。

1、投保人中标后，非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金的；

2、投标人的投标文件存在投标须知第3.6.6款规定的雷同情形之一；

3、投标人中标后，因违法行为导致中标被依法确认无效的；

4、法律、法规规定的其他没收投标保证金情形。

本保险在投标有效期到期后28日（含）内或被保险人延长投标有效期后的到期日后28日（含）内保持有效，延长投标有效期无须通知本保险人，但任何索款要求应在投标保证保险有效期内送达我方。保险失效后请将本保函交投标人退回我方注销。

本保险项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

查验保函网址：           （必填）

保 险 人名称：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地    址：

邮政编码：

电    话：

传    真：

日期：年月日

### 附件2-4：开标记录表（格式）

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(1)

开标时间：年月日时分秒

| 投标人代表号 |  | 投标人名称 |  |  |  |  | 主体工程拟分包人名称 |  |  |  | 项目负责人姓名及其证书号码 |  | 投标 保证金（元） |  | 投标报价（元） |  | 质量目标 |  | 工期 |  | 解密 情况 |  | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 社会统一信用代码 | 承担任务 |  | 应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据） |  | 社会统一信用代码 | 承担任务 | 应用于本招标项目的企业季度信用得分（如需，读取评价系统公布的相关信用数据） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 投标人1 |  |  |  |  | 分包人1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □主体工程设计 □主体工程施工□主体工程设计和施工 |  | 设计信用分： 施工信用分： |  |  | □主体工程设计 □主体工程施工 | 设计信用分： 施工信用分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 投标人2 |  |  |  |  | 分包人2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □主体工程设计 □主体工程施工□主体工程设计和施工 |  | 设计信用分： 施工信用分： |  |  | □主体工程设计□主体工程施工 | 设计信用分： 施工信用分： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最高投标限价（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 应用于本招标项目的承担设计任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为 （房建或市政） 。 应用于本招标项目的承担施工任务企业季度信用情况：年份，第季度，分值类别为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（项目名称）标段工程总承包开标记录表(2)

| 投标人代表号 | 投标人名称 | 社会统一信用代码 | 递交电子投标文件（开标现场递交电子投标文件的除外） 或编制电子投标文件的计算机硬件信息 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 记录 时间 | 计算机硬件信息(网卡MAC地址、CPU序列号、硬盘序列号) | 是否雷同 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |

### 附件2-5： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段） 工程总承包招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.。

2.。

.....

请将上述问题的澄清于年月日时前递交至（详细地址）或传真至（传真号码）。采用电子招投标方式的，通过电子交易平台回复本评标委员会。

评标委员会或评标委员会组长：  （签字）

年月日

### 附件2-6：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）工程总承包招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：）已收悉，现澄清如下：

1.。

2.。

......

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

年月日

### 附件2-7：评标报告（格式）

（项目名称）

报 建 编 号：

招标项目编号：

评  标  报　告

招 标 人：

招标代理：

年月日

#### 一、基本情况和数据表

1. 招标项目名称：。

2. 报建编号：。

3. 招标项目编号：。

4. 招标方式：。

5. 招 标 人：。

6. 招标代理机构：。

7. 工程建设地点：。

8. 工程建设规模: 。

9. 招标范围和内容：。

10. 工期要求：。

11. 工程质量：。

12. 招标文件开始发出日期：年月日。

13. 投标截止时间:年月日时分秒。

14. 开标时间:年月日时分秒。

15. 开标平台:。

16. 投标人数量：投标文件递交截止时间止，共收到个投标人的投标文件，具体情况详见《开标记录表》。

17. 评标地点：。

18. 评标办法及评标参数：。

18.1.评标办法：综合评估法

18.2.最高投标限价或其计算方法：

18.3.其他：。

#### 二、评标委员会成员名单

1.评标委员会组成：评标委员会总人数人，其中招标人代表 人，专家评委产生办法。

2.专家评委抽取地点。

3.评标委员会成员名单：

| 序号 | 姓 名 | 身份证号码 | 单位名称 | 评委会任职 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 主任 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
|  |  |  |  | 委员 |
| …… |  | ` |  | 委员 |

#### 三、初步评审情况

1.形式评审情况：。

2．资格评审情况：。

3.响应性评审情况：。

#### 四、详细评审、评标结果及投标人排序情况

评标委员会按第三章“评标办法”第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分：

本项目得分满分100分，由投标报价、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信组成。评标委员会在对承包人建议书和承包人实施方案实施暗标式评审。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对工程业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

| 序号 | 投标人 | 投标报价得分A | 承包人建议书得分B | 承包人实施方案得分C | 工程业绩得分D | 资信 得分E | 总得分 | 排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

#### 五、推荐的中标候选人名单

在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

经查询：拟推荐候选人（是/否）出现上述情形；核对结论：。

评标委员会根据招标文件第三章“评标办法”的规定，本项目推荐名中标候选人，推荐的中标候选人名单如下：

| 中标候选人顺序 | 投标人名称 | 最终总得分 | 投标报价（元） | 项目负责人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一中标候选人 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |

#### 六、否决投标的情况说明

| 被否决的投标人名称 | 被否决投标的原因及依据 | 备注 |
| --- | --- | --- |

#### 七、澄清、说明、补正事项

#### 八、投标文件雷同情况

（注：评标委员会应根据开标记录表情况以及评标过程情况，记载所有投标文件雷同的具体情况）

#### 九、签订合同前要处理的事宜

评标委员会成员签字（或电子印章）：

日期：年月日

说明：评标过程所需的相关表格的格式由招标人或招标代理机构自行制定。

### 附件2-8：中标通知书（格式）

中标通知书

编号：

（中标人名称）：

你方于         （投标日期） 所递交的               （项目名称及标段）  工程总承包投标文件已被我方接受，被确定为中标人。

招标范围：。

中标价：。

工期： 　                        。

质量： 　                        。

项目负责人：    （姓名），身份证号码：，证书类型及证书编号：。

请你方在接到本通知书后的日内到                    （指定地点）与我方商讨签订工程总承包合同，并按招标文件第二章“投标须知”规定向我方提交履约担保。

特此通知。

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年 月日

### 附件2-9：中标结果通知书（格式）

中标结果通知书

各投标人：

我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）工程总承包招标的投标文件，确定（中标人名称）为中标人。

感谢你单位对我们工作的大力支持！

招标人：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

招标代理单位：（盖单位电子公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖电子签名章）

年月日

# 第三章 评标办法（综合评估法）

## 评标办法前附表

| 项号 | 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1.1 | 形式评审标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证(如有)上的单位名称一致 |
|  |  |  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章 |
|  |  |  | 投标文件格式 | 完整提供第八章“投标文件格式”所规定的全部资料，且相关内容保持一致（招标文件另有规定的除外） |
|  |  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2 | 2.1.2 | 资格评审标准 | 投标人和主体工程分包单位（如有）营业执照 | 具备合格有效的营业执照 |
|  |  |  | 投标人和主体工程分包单位（如有）资质要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 类似工程业绩 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 设计项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 施工项目负责人 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 项目管理机构及人员 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 其他资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第1.4.1条款和1.4.2条款中实质性内容的规定 |
| 3 | 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标报价 | 符合第二章“投标人须知”第3.2.1、3.2.3、3.2.4条款和第三章第二节“评标办法和标准”第3.2.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 工期 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 质量标准 | 符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第3.3.1条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1、3.4.2、4.1.5条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 主体工程分包 | 符合第二章“投标人须知”第1.11.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 偏离 | 符合第二章“投标人须知”第1.12条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件编制与加密 | 符合第二章“投标人须知”第3.6条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的递交 | 符合第二章“投标人须知”第4.1.2、4.1.3条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标文件的解密 | 符合第二章“投标人须知”第5.2条款中实质性内容的规定 |
|  |  |  | 投标人对投标文件进行澄清、说明或者补正 | 符合第二章“投标人须知”第6.3.2.6条款中实质性内容的规定 |

|  | 条款号 |  | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 2.2.1 |  | 分值构成 (总分100分) | 投标报价：81.5分 承包人建议书：0分 承包人实施方案：0分 工程业绩：4.5分 资信：14分 注：技术文件采用合格制评审的，承包人建议书、承包人实施方案的分值均按0分设置。 |
| 5 | 2.2.2 |  | 评标基准价计算方法 | A=（最高投标限价-暂定金额-设计费）×（1-K）+暂定金额+设计费。其中： 1、A为评标基准价（以“元”为单位，取整数，小数点后第一位四舍五入，第二位及以后不计）。 2、本招标项目K的取值区间为8％~10 %（含8%，不含10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。K值在评标委员会完成初步评审、承包人建议书、承包人实施方案、工程业绩、资信评审后，由招标人代表当众从K值的范围中随机抽取一个作为本工程的K值。K值分三次抽取，首先抽取整数位，其次抽取小数点后第一位，最后抽取小数点后第二位。 3、暂定金额：890万元， 设计费：118万元。 |
| 6 | 2.2.3 |  | 投标报价的偏差率 计算公式 | B=¦ai-A¦÷A×100%。其中： 1、B为投标报价的偏差率（小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计）； 2、ai为各合格投标人的经澄清、补正和修正算术计算错误后的投标报价。 |
|  | 序号 | 评分项 | 评分因素（偏差率） | 评分标准 |
| 7 | 2.2.4（1） | 投标报价评分标准 （≥70分） | 投标报价评分 | 投标报价得分=投标报价满分值-B×100×Q。 其中： 1、Q为投标报价每偏离本工程评标基准价1%的取值。当ai≤A时，Q=3；当ai＞A时，Q=6。 2、投标报价得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 |

|  | 2.2.4（2） | 承包人建议书评分标准 （≤5分） | 评审子项目名称; 评审内容和标准; 子项目评分（分）; 权重. 1.设计说明; 根据投标人设计说明编制的完整、合理、详细的总体说明进行评分。; C1（满分100分）; D1=0.25. 2.整体方案; 根据投标人提供的项目概况、项目实施的合理性、施工可操作性、环境保护性进行分析，由评委进行评议并在0-100分之间进行评分。; C2（满分100分）; D2=0.25. 3.施工图设计和专业深化设计进度; 施工图设计和专业深化设计的 进度安排，应符合项目整体进度计划的要求，尤其应保证符合项目整体进度计划中的关键里程碑节点的要求。在施工正式开工后，根据现场实际情况的变化和需求，应提出切实可行的设计进度的调整应对机制。投标人应保证设计进度的科学性、合理性。; C3（满分100分）; D3=0.25. 4.建筑信息模型(BIM)技术的应用阐述; 根据发包人要求中对建筑信息模型 (BIM)技术的要求进行建筑信息模型(BIM)技术的应用阐述; C4（满分100分）; D3= 0.25. |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  | 注： 1.在承包人建议书分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人建议书得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 4.采用评分制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。 5.采用合格制评审的，投标人的承包人建议书得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。 |
|  | 2.2.4（3） | 承包人实施方案评分标准 （≤5分） | 评审子项名称; 评审内容和标准; 子项目评分（分）; 权重. 1.方案整体概述; 投标人应编制总体概述 ，并保 证其合理性、完整性。; E1（满分100分）; F1=0.1. 2.设计管理方案; 投标人应编制科学、合理的设计管理方案，与工艺设计的协调配合，并保证其满足整体项目进度计划的关键里程碑节点要求。; E2（满分100分）; F2=0.1. 3.施工组织设计; 投标人应按照招标文件的要求，针对工程实际情况提交完整的施工组织设计方案，应包括：施工总平面布置、WBS项目工作结构分解、施工部署及施工方案、施工进度计划、资源供应计划、施工平面图、主要技术经济指标、主要施工方法 和施工机械选择等 ，并保证施工方案科学、合理。; E3（满分100分）; F3=0.2. 4.施工部署; 投标人需在施工部署中明确本项目实施的质量、进度和安全目，明确项目管理的总体安排，包括实行项目负责人责任制，项目部的设立和岗位设置及相应的规章制度。投标人应保证施工部署完善、科学、 合理。; E4（满分100分）; F4=0.1. 5.施工进度计划; 要求投标人按照招标文件规定的工期，编制施工进度计划，包括总进度计划和单位工程施工进度计划。施工进度表可采用横道图 (或关键线路网络图)表示，说明计划开工日期和各单体(分项)工程各阶段的完工日期，明确进度计划中的重要里程碑节点。投标人应保 证其编制的施工进度计划满足招标文件相关规定的程度和可实施性。; E5（满分100分）; F5=0.1. 6.采购或货物工作计划; 投标人应按照招标项目提供EPC项目所含的货物、设备、材料采购工作方案，明确采购与设计、施工、调试等的配合、质量保障等内容。方案应周全、合理、科学。; E6（满分100分）; F6=0.1. 7.项目创优方案; 投标人针对工程的实际情况系统阐述项目创优工作的策划、组织、保障、落实等内容。投标人提出的措施必须具有完整性、科学性和可实施性。; E7（满分100分）; F7=0.1. 8.实施难点和对策; 投标人应指出本招标项目的难 点，并针对其难点提出相应对策，投标人应保证对该工程难点理解的准确性和对策的科学性、可实施性。; E8（满分100分）; F8=0.1. 9.危大工程清单; 根据投标人对该项目危险性较大的分部分项工程理解的准确性和安全管理措施的科学性、可行性程度，针对危险性较大 的分部分项工程范围提出具体清单及安全管理措施。; E9（满分100分）; F9=0.1. |
| 9 |  |  |  |
|  |  |  | 注： 1.在承包人实施方案分值总数不变的原则框架内，由招标人根据招标项目情况确定上述各子项目评审内容和标准，权重累加为1，且设置的每个子项目权重不超过其他子项目权重的2倍。 2.评标委员会成员对某子项目要点评分低于该子项目满分70%或高于90%的，应详细阐述具体理由（字数不少于50字）。 3.评标委员会人数为7名的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉一个最高评分和一个最低评分后的平均值为最终得分。评标委员会人数为9名及以上的，各子项目得分应当取所有评标委员会成员评分中分别去掉两个最高评分（即最高评分只有一个的，应扣除最高评分和一个最接近最高评分的分值；最高评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最高评分）和两个最低评分（即最低评分只有一个的，应扣除最低评分和一个最接近最低评分的分值；最低评分有两个及以上的分值相同的，扣除两个最低评分）后的平均值为最终得分。承包人实施方案得分小数点后保留两位，小数点后第三位四舍五入，第四位及以后不计。 4.采用评分制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值60%的，评标委员会应当否决其投标。 5.采用合格制评审的，投标人的承包人实施方案得分低于满分值的60%，视为不合格，评标委员会应当否决其投标。 |

| 10 | 2.2.4（4） | 业绩评分标准 （3-5分） | 1.投标人类似工程业绩（≤3分） | 投标人“类似工程业绩”要求：投标人可以提交下列第1种的类似工程业绩。 第1种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同不低于6500万元且总建筑面积不小于11000平方米的工程总承包项目，每项得1.5分。 注： （1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、工程总承包单位、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 c.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 e.其他要求： / （2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只作为联合体牵头人的工程总承包业绩。 （3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的工程指标信息应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 （4）通过平台查询的“类似工程业绩”指标与上述第（1）项“类似工程业绩”证明材料的同一指标特征不一致的，以最小值为准。通过平台查询的“竣工验收日期”与上述第（1）项竣工验收证明材料上的竣工验收日期不一致的，以较早时间为准。 第2种：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）前已取得主体工程施工许可证且仍在建的/的工程总承包项目，每项得1分。 注： （1）投标人应提交相关业绩的工程总承包合同和主体工程的施工许可证等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。工程总承包项目的主体工程施工实行分包的，应当提供投标人与施工单位签订的施工承包（分包）合同。 a.工程总承包合同上应能体现作为工程总承包单位的投标人名称，否则，其业绩不计。 b.施工承包（分包）合同（如有）应能体现作为工程总承包单位的投标人名称和分包的施工单位名称，否则，其业绩不计。 c.“类似工程业绩”时间以主体工程的施工许可证签发日期为准。 d.若工程总承包合同或施工许可证材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程施工图，建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 e.其他要求： / （2）以联合体方式承担的工程总承包业绩，只计为联合体牵头人的工程总承包业绩，不作为联合体其他成员的工程总承包业绩。 （3）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（施工许可信息至少包括：项目名称、施工单位名称及施工许可证编号）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.项目负责人类似工程业绩（≤1分） | 工程总承包项目负责人“类似工程业绩”要求：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的单项合同不低于6500万元或总建筑面积不小于11000平方米的工程总承包项目，每项得1分，最多得1分。 注：（1）工程总承包项目负责人的“类似工程业绩”应提交相关业绩的工程总承包合同和竣工验收证明等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 a.竣工验收证明材料是指： （由建设单位、工程总承包单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料） b.“类似工程业绩”时间以竣工验收日期为准，若竣工验收证明材料有多个日期的，则以建设单位或监理单位签署的最后日期为准。 c.“类似工程业绩”工程总承包合同或竣工验收证明材料未明确标明项目负责人的，或工程总承包合同与竣工验收证明材料的项目负责人不一致的，其项目负责人业绩不计。 d.若工程总承包合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 e.其他要求： / （2）投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息。且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的工程指标要求，否则，其业绩不计。 |
|  |  |  | 3.获奖业绩（≤1分） | 1.省级及以上优质工程奖（适用于要求投标人创建省级及以上优质工程）：投标人（含投标文件承诺的主体工程施工分包单位）以承建方或联合体牵头人施工的房屋建筑项目的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优质工程奖，得0.5分。 注： （1）投标人应提交相关业绩的承包合同、竣工验收证明和获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 （2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 （3）省级及以上优质工程奖是指： （包括国家级优质工程奖和省级优质工程奖。国家级优质工程奖限于中国建设工程鲁班奖、国家优质工程奖（含金质奖）、中国土木工程詹天佑奖；省级优质工程奖包括省级住房城乡建设主管部门、省建筑业协会、省工程建设质量管理协会颁发的省级优质工程奖。各省（含直辖市）的省级优质工程奖名称在招标文件中列明，如福建省“闽江杯”优质工程奖）。 （4）省级及以上优质工程奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 |
|  |  |  |  | 2.省级及以上优秀工程勘察设计奖（适用于要求投标人省级及以上优秀工程勘察设计奖）：投标人（含投标文件承诺的主体工程设计分包单位）以第一设计方或联合体牵头人设计的/的工程，自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日（或投标邀请书发出之日，下同）的前五年内（含在法定媒介发布招标公告之日）获得的省级及以上优秀工程勘察设计奖，得0.5分。 注： （1）投标人应提交相关业绩的承包合同、获奖文件等证明材料的扫描件，否则，其业绩不计。 （2）承包合同、获奖文件上应能体现投标人名称，否则，其业绩不计。 （3）省级及以上优秀工程勘察设计奖是指： （中国勘察设计协会、省级（直辖市）住房城乡建设主管部门、省级勘察设计行业协会颁发的优秀工程勘察设计奖。各省（含直辖市）的省级优秀工程勘察设计奖名称在招标文件中列明，如福建省优秀工程勘察设计奖）。 （4）省级及以上优秀工程勘察设计奖的认定时间以获奖文件的印发时间为准。 |
| 11 | 2.2.4（5） | 资信评分标准 （12-15分） | 1.企业资质资格（≤2分） | 1.承担主体工程设计单位具有工程设计综合甲级资质或建筑行业甲级资质或建筑行业(建筑工程)甲级及以上设计资质，得0.5分；承担主体工程施工单位具有建筑工程施工总承包的一级及以上施工总承包资质的，得0.5分。 2.承担本项目的主要预制混凝土构件或钢结构生产供应商具有/的，得1分（适用于装配式建筑、装配式综合管廊工程、钢结构桥梁工程）。 |
|  |  |  | 2.设计施工一体化（1分） | 主体工程设计和施工全部由独立投标人自行实施的，得1分；主体工程设计和施工由独立投标人和作为分包单位的其全资子公司共同实施的，或主体工程设计和施工由独立投标人和分包单位共同实施且同为同一集团公司全资子公司的，得0.5分。 注：分包单位为独立投标人全资子公司或分包单位与独立投标人为同一集团（公司）全资子公司的，独立投标人及分包单位应提供满足投标人须知前附表1.4.1要求的资质证书、工商部门出具的能体现股东及出资信息的企业登记基本情况表、国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn）网页查询截图，股权比例为100%的才能认定为全资子公司。 |
|  |  |  | 3.项目管理机构（≤2分） | 1.对工程总承包项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人以及其他项目管理人员配置情况：建筑设计专业负责人、结构设计专业负责人、暖通设计专业负责人、电气设备专业负责人、给排水专业设计负责人均具有相应专业不低于高级工程师职称的得0.5分；在此基础上，前述人员具有高级工程师以上职称 (指教授级高级工程师 (或正高级工程师或享受教授、研究员待遇高级工程师)的，每人再得0.1分，本项评分最多得1分。 注：拟派出的项目管理人员必须为独立投标人或主体工程的分包单位的本企业在岗人员， （以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 - 配备BIM技术人员BIM一级人员达到5人或BIM二级人员达到3人或BIM三级人员达到1人得0.5分，在此基础上每增加1个BIM二级人员可再得0.25分，每增加1个BIM三级人员可再得0.5分，最多得1分。BIM一级证书指：中国图学学会颁发的或人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的全国BIM 技能等级考试一级证书(BIM建模师证书)；BIM二级证书指：中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试二级证书或人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的建筑设计专业BIM高级建模师证书；BIM三级证书指：中国图学学会颁发的全国BIM技能等级考试三级 证书或人力资源和社会保障部教育培训中心颁发的BIM应用设计师岗位能力证书。若一人同时具备多本BIM等级证书，按最高等级证书认定，不重复得分。（适用于要求提供建筑信息模型的招标项目） 注：BIM技术人员必须为独立投标人或主体工程分包单位的本企业在岗人员，（以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明）。 |
|  |  |  | 4.企业信用评价（10分） | 1.承担主体工程设计的设计单位信用分=承担主体工程设计的设计单位的企业季度信用得分*5%。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的设计单位信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布设计单位的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以55分确定。 ④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省勘察设计单位和施工图审查机构信用评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第二节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 2.承担主体工程施工的施工单位信用分= 建筑工程类的企业季度信用得分*5%。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④如由于投标人及其主体工程分包单位名称变更，造成福建省住房和城乡建设厅的福建省建筑施工企业信用综合评价系统公布的与变更后的单位名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照第二章第一节“投标人须知前附表”第29项规定的时间、地点和密封要求，由其委托代理人（需提供与投标文件内容一致的授权委托书、投标人本单位员工身份证明材料和身份证核验）将变更证明材料原件单独提交给招标人。未提交或未按上述规定提交的，按零分计取。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 |

## 第二节 评标办法和标准

### 1. 评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。出现二个或二个以上投标人的最终总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价分高低、资信分高低、承包人建议书得分（如有）高低、承包人实施方案得分（如有）高低进行排序，若上述均相同时，由招标人随机抽取产生排序。

### 2. 评审标准

#### 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表第1项。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表第2项。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表第3项。

说明：初步评审分为形式评审、资格评审和响应性评审三个阶段，前一阶段评审合格的，方可进入下一阶段的评审。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）投标报价：见评标办法前附表第4项；

（2）承包人建议书：见评标办法前附表第4项；

（3）承包人实施方案：见评标办法前附表第4项；

（4）业绩：见评标办法前附表第4项；

（5）资信：见评标办法前附表第4项。

2.2.2 评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表第5项。

2.2.3 投标报价的偏差率计算

投标报价的偏差率计算公式：见评标办法前附表第6项。

2.2.4 评分标准

（1）投标报价评分标准：见评标办法前附表第7项；

（2）承包人建议书评分标准：见评标办法前附表第8项；

（3）承包人实施方案评分标准：见评标办法前附表第9项；

（4）业绩评分标准：见评标办法前附表第10项；

（5）资信评分标准：见评标办法前附表第11项。

### 3. 评标程序

#### 3.1 评标前的准备工作

3.1.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.1.2评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

#### 3.2初步评审

3.2.1 评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.2 投标报价出现用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，评标委员会按文字数额对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

3.2.3投标函与投标函附录数据不一致的，以投标函的数据为准。

#### 3.3 详细评审

3.3.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。技术文件采取评分制评审或合格制评审，见本章评标办法前附表。技术文件（承包人建议书、承包人实施方案）采用暗标方式进行评审，所有内容均不得出现投标人的名称及其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等信息，否则评标委员会应否决其投标。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对投标报价计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对承包人建议书计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对承包人实施方案计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对业绩计算出得分D；

（5）按本章第2.2.4（5）目规定的评审因素和分值对资信计算出得分E。

3.3.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.3.3 投标人得分=A+B+C+D+E。

#### 3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知前附表”授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国执行信息公开网查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

3.4.3评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

3.4.4 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

3.4.5 评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

#### 3.5 附则

3.5.1评标委员会成员在评审过程中发现错误，需要返回前面环节予以纠正的，应当经评标委员会研究同意并在评标报告中予以记录。K值已抽取的，除本章第3.5.2款规定外，招标人不再重新抽取。

3.5.2在抽取K值过程中，如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，已抽取的K值无效，招标人应当重新抽取。

3.5.3 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

# 第四章 合同条款及格式

- 第一部分合同协议书

发包人：_福建省烟草公司南平市公司

承包人（全称）：_________________________________________________

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国招标投标法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就__福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包）__项目的工程总承包及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

- 工程概况

1. 工程名称：_福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包）___。

2. 工程地点：南平市建阳区，武夷新区金融CBD区域____________。

3. 工程审批、核准或备案文号：__闽发改备[2020]H050108号__________。

4. 资金来源：_自筹______。

5. 工程内容及规模：_本项目总投资概算为17223.64万元，包括建筑安装工程费，工程建设其他费，预备费等内容，总建筑面积17334.23平方米，计容建筑面积13242.04平方米，地下建筑面积4580平方米，具体详见第六章发包人要求。

6. 工程承包范围：本项目设计、采购、施工进行一体化招标，具体内容如下：①设计工作包括：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目施工图设计【含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰、精装修、总体道路、给排水、污水处理、暖通、消防、电气（含可靠性用电外线部分）、临时用电、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外总体景观、夜景照明、外幕墙、绿色建筑、海绵城市、节能设计、厨房专项设计、燃气设计、竣工图编制等专业或专项工程的设计】和施工全过程的设计服务（包括但不限于：（1）设计文件评审、报批；（2）承担所有深化设计、政府主管部门审查批准、行业上级主管部门审查批复而出现的修改的工作等）。其中由发包人提供模拟施工图BIM设计成果，工程竣工验收完成后承包人应提供竣工后的BIM设计成果交付至发包人。其中，施工图须通过招标人委托第三方审查机构进行施工图审查，工程量清单、施工图预算由招标人委托第三方机构进行编制。②施工范围包括但不限于：工程前期“三通一平”中的场地平整、土石方工程、附属工程（配电房、大门、围墙、值班室、水泵房、强弱电机房、挡土墙、污水处理等）、配套设施（强弱电、网络）、厨房、市政接驳口、施工期间的临时用水、电（含红线范围外及红线范围内）以及施工图纸所载明的所有工程的施工及安装，并负责完成以下工作：（1）负责办理有关对外协调和工程报批、报建等工作；（2）临时办公建筑；（3）试验检验及配合服务；（4）水土保持施工：项目过程中的水土保持方案及行政主管部门要求的落实、水土保持监测工作。③采购范围包括：与工程建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购详工程材料清单文件，包括但不限于工程材料清单文件。④中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

本项目为施工图设计、施工、采购一体化模式，中标后施工时必须完成标书 范围内的的全部使用功能，做到整体移交，无缺项、漏项，否则缺、漏的分项工 程需承包人自行补充施工，其费用包含在投标报价中且不再调整，其项目总工期 不予另行调整。

7. 工程建设要求：__详发包人要求__________________。

- 合同工期

计划开始工作日期：_________年_____月_____日。

计划竣工日期：_________年_____月_____日。

工期总日历天数：_________天。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

其中，各关键节点的工期要求为（如果有）：/。

- 质量标准

工程设计质量标准：符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查，同时争创福建省优秀工程勘察设计奖（优秀工程勘察与岩土工程或优秀工程设计）三等奖及以上奖励。

设备采购质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

工程施工质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格标准，同时争创福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）。

- 签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写) __________________（￥___________元）。其中，包含暂定金额：（大写) __________________（￥___________元）。

2.合同价下浮率=1-(签约合同价-暂定金额-设计费)/（最高投标限价-暂定金额-设计费）。

3.签约合同价具体构成：

（1）设计费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）。

（2）设备及工器具购置费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

（3）建筑安装工程费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

（4）工程建设其他费：

人民币（大写) ______________（￥__________元）；

4. 合同价格形式及结算在专用合同条款中约定。

- 工程总承包项目负责人

工程总承包项目负责人：____________，所在单位：；

设计项目负责人：______________________，所在单位：；

采购负责人：______________________，所在单位：；

施工项目负责人：______________________，所在单位：。

- 合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）发包人要求；

（6）发包人提供的资料；

（7）标准规范及有关技术文件；

（8）承包人建议书；

（9）双方约定的其他合同文件。

上述各项合同文件包括双方就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的合同文件以最新签署的为准。

- 承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批、核准或备案手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程的勘察设计、采购和施工等工作，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

- 签订时间

本合同于_________年_____月_____日签订。

- 签订地点

本合同在_________________________签订。

- 合同生效

本合同自_________________________生效。

- 合同份数

本合同一式___份，均具有同等法律效力，发包人执___份，承包人执___份。

| 建设单位：（公章） | 承包人：（公章） |
| --- | --- |
| 法定代表人或其委托代理人： （签字） | 法定代表人或其委托代理人： （签字） |
| 统一社会信用代码：___________ 地址：_______________________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________ 电话：_______________________ 传真：_______________________ 电子信箱：___________________ 开户银行：___________________ 账号：_______________________ | 统一社会信用代码：___________ 地址：_______________________ 邮政编码：___________________ 法定代表人：_________________ 委托代理人：_________________ 电话：_______________________ 传真：_______________________ 电子信箱：___________________ 开户银行：___________________ 账号：_______________________ |

- 第二部分通用合同条款

- 1. 一般约定

- 1.1 词语定义

通用合同条款、专用合同条款中的下列词语应具有本款所赋予的含义。

1.1.1 合同

1.1.1.1 合同文件（或称合同）：指中标通知书、投标函及投标函附录、合同协议书、专用合同条款及附件、通用合同条款、发包人要求、发包人提供的资料、标准规范及有关技术文件、承包人建议书，以及其他构成合同组成部分的文件。

1.1.1.2 合同协议书：指第1.5款所指的合同协议书。

1.1.1.3 中标通知书：指发包人通知承包人中标的函件。中标通知书随附的澄清、说明、补正事项纪要等，是中标通知书的组成部分。

1.1.1.4 投标函：指构成合同文件组成部分的由承包人填写并签署的投标函。

1.1.1.5 投标函附录：指附在投标函后构成合同文件的投标函附录。

1.1.1.6 发包人要求：指构成合同文件组成部分的名为发包人要求的文件及附件，包括招标项目的目的、范围、设计与其他技术标准和要求，以及合同双方当事人约定对其所作的修改或补充。

1.1.1.7 发包人提供的资料：指构成合同文件组成部分的由发包人在招标文件第七章中所提交给承包人的设计图纸及工程建设有关的其它资料。

1.1.1.8承包人建议书：指构成合同文件组成部分的名为承包人建议书的文件。承包人建议书由承包人随投标函一起提交。承包人建议书应包括承包人的设计图纸及相应说明等设计文件。

1.1.1.9其他合同文件：指经合同双方当事人确认构成合同文件的其他文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.1 合同当事人：指发包人和（或）承包人。

1.1.2.2 发包人：指与承包人在合同协议书中签字的当事人。

1.1.2.3 承包人：指与发包人签订合同协议书的当事人。

1.1.2.4 承包人项目负责人：指承包人指定代表承包人履行义务的负责人。

1.1.2.5 设计项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调设计工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.6 施工项目负责人：指承包人指定负责组织指导协调施工工作并具有相应资格的人员。

1.1.2.7 采购负责人：指承包人指定负责组织指导协调采购工作的人员。

1.1.2.8 分包人：指从承包人处分包合同中某一部分工作，并与其签订分包合同的分包人。

1.1.2.9 咨询人：指在专用合同条款中指明的，受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：是指由咨询人委派对合同履行实施管理的全权负责人。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.1 工程：指永久工程和（或）临时工程。

1.1.3.2 永久工程：指按合同约定建造并移交给发包人的工程，包括工程设备。

1.1.3.3 临时工程：指为完成合同约定的永久工程所修建的各类临时性工程，不包括施工设备。

1.1.3.4 区段工程：指专用合同条款中指明特定范围的能单独接收并使用的永久工程。

1.1.3.5 工程设备：指构成或计划构成永久工程的机电设备、仪器装置、运载工具及其他类似的设备和装置。

1.1.3.6 施工设备：指为完成合同约定的各项工作所需的设备、器具和其他物品，不包括临时工程和材料。

1.1.3.7 临时设施：指为完成合同约定的各项工作所服务的临时性生产和生活设施。

1.1.3.8 承包人设备：指承包人为工程实施提供的施工设备。

1.1.3.9 施工场地（或称工地、现场）：指用于合同工程施工的场所，以及在合同中指定作为施工场地组成部分的其他场所，包括永久占地和临时占地。

1.1.3.10 永久占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需永久占用的土地。

1.1.3.11 临时占地：指专用合同条款中指明为实施合同工程需临时占用的土地。

1.1.4 日期、检验和竣工

1.1.4.1 开始工作通知：指咨询人按第11.1款通知承包人开始工作的函件。

1.1.4.2 开始工作日期：指咨询人按第11.1款发出的开始工作通知中写明的开始工作日期。

1.1.4.3 工期：指承包人在投标函中承诺的完成合同工作所需的期限，包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款约定所作的变更。

1.1.4.4 竣工日期：指第1.1.4.3目约定工期届满时的日期。实际竣工日期按第18.3.5项的约定确定。

1.1.4.5 缺陷责任期：指履行第19.2款约定的缺陷责任的期限，具体期限在发包人要求中明确的包括根据第19.3款约定所作的延长。

1.1.4.6 基准日期：指投标截止日之前28天的日期。

1.1.4.7 天：除特别指明外，指日历天。合同中按天计算时间的，开始当天不计入，从次日开始计算。期限最后一天的截止时间为当天24:00。

1.1.4.8 竣工试验：是指在工程竣工验收前，根据第18.1款要求进行的试验。

1.1.4.9 竣工验收：是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的验收。

1.1.4.10 竣工后试验：是指在工程竣工验收后，根据第18.9款约定进行的试验。

1.1.4.11国家验收：是指政府有关部门根据法律、规范、规程和政策要求，针对发包人全面组织实施的整个工程正式交付投运前的验收。

1.1.5 合同价格和费用

1.1.5.1 签约合同价：指中标通知书明确的并在签定合同时于合同协议书中写明的，包括了暂定金额的合同总金额。

1.1.5.2 合同价格：指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。

1.1.5.3 费用：指为履行合同所发生的或将要发生的所有合理开支，包括管理费和应分摊的其他费用，但不包括利润。

1.1.5.4暂定金额：包括招标文件中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定数量或价格的专业工程、设备、服务等；尚未确定发生与否或不可预见的暂列金额；以及对难以明确具体规格、型号、技术性能要求或难以确定品质或品牌厂家要求的设备及工器具购置费。

1.1.5.5 质量保证金：指按第17.4.1项约定用于保证在缺陷责任期内履行缺陷修复义务的金额。

1.1.6 其他

1.1.6.1 书面形式：指合同文件、信函、电报、传真、数据电文、电子邮件、会议纪要等可以有形地表现所载内容的形式。

1.1.6.2 承包人文件：指由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算书、软件和其他文件。

1.1.6.3 变更是指根据第15条的约定，经指示或批准对发包人要求或工程所做的改变。

- 1.2 语言文字

合同使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释，对文义的理解，以中文注释为准。

- 1.3 法律及规范性文件

适用于合同的法律包括中华人民共和国法律、行政法规、部门规章，以及工程所在地的地方法规、自治条例、单行条例和地方政府规章。

双方可在专用合同条款中约定适用于本合同的规范性文件、标准规范。

- 1.4 合同文件的优先顺序

组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺序如下：

（1）中标通知书；

（2）投标函及投标函附录；

（3）合同协议书；

（4）专用合同条款；

（5）通用合同条款；

（6）发包人要求；

（7）发包人提供的资料；

（8）本招标文件模拟清单及计价规定；

（9）标准规范及有关技术文件；

（10）承包人建议书；

（11）双方约定的其他合同文件。

- 1.5 合同协议书

承包人按中标通知书规定的时间与发包人签订合同协议书。除法律另有规定或合同另有约定外，发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，合同生效。

- 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

除专用合同条款另有约定外，承包人应在合理的期限内按照合同约定的数量向咨询人提供承包人文件。合同约定承包人文件应批准的，咨询人应当在合同约定的期限内批复。承包人的设计文件的提供和审查按第5.3款和第5.5款的约定执行。

1.6.2 发包人提供的文件

按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括前期工作相关文件、环境保护、气象水文、地质条件等，发包人应按约定的数量和期限交给承包人。由于发包人未按时提供文件造成工期延误的，按第11.3款约定执行。

1.6.3 文件错误的通知

任何一方发现了文件中存在的明显错误或疏忽，应及时通知另一方。

1.6.4 文件的照管

承包人应在现场保留一份合同、发包人要求中列出的所有文件、承包人文件、变更以及其它根据合同收发的往来信函。发包人有权在任何合理的时间查阅和使用上述所有文件。

- 1.7 联络

1.7.1 与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等，均应采用书面形式。

1.7.2 第1.7.1 项中的通知、批准、证明、证书、指示、要求、请求、同意、意见、确定和决定等来往函件，均应在合同约定的期限内可以专人或邮寄、传真、电子邮件等方式送达指定的地点和指定的接收人。

1.7.3 发包人和承包人应在专用合同条款中约定各自的送达方式和收件地址。任何一方合同当事人指定的送达方式或收件地址发生变动的，应提前3天以书面形式通知对方。各方确认该送达方式和地址作为争议处理（诉讼、仲裁或调解）时的送达方式和地址。

- 1.8 转让

除合同另有约定外，未经承包人同意，发包人不得将合同权利全部或部分转让给第三人，也不得全部或部分转让合同义务。承包人不得将合同权利和义务全部转让给第三人，也不得将合同的义务全部或部分转让给第三人，法律另有规定的除外。

- 1.9 严禁贿赂

合同双方当事人不得以贿赂或变相贿赂的方式，谋取不当利益或损害对方权益。因贿赂造成对方损失的，行为人应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.10 化石、文物

1.10.1 在施工场地发掘的所有文物、古迹以及具有地质研究或考古价值的其他遗迹、化石、钱币或物品属于国家所有。一旦发现上述文物，承包人应采取有效合理的保护措施，防止任何人员移动或损坏上述物品，并立即报告当地文物行政部门，同时通知咨询人和发包人。发包人、咨询人和承包人应按文物行政部门要求采取妥善保护措施，由此导致费用增加和（或）工期延误由发包人承担。

1.10.2 承包人发现文物后不及时报告或隐瞒不报，致使文物丢失或损坏的，应赔偿损失，并承担相应的法律责任。

- 1.11 知识产权

1.11.1除专用合同条款另有约定外，承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。

1.11.2 承包人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由承包人承担。

1.11.3 承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。

- 1.12 文件及信息的保密

未经对方同意，任何一方当事人不得将有关文件、技术秘密、需要保密的资料和信息泄露给他人或公开发表与引用。

- 1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（A）

1.13.1承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。

1.13.2发包人要求和提供的资料中的错误导致承包人增加费用和(或)工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 1.13 发包人要求和提供的资料中的错误（B）

1.13.1 承包人应认真阅读、复核发包人要求和提供的资料，发现错误的，应及时书面通知发包人。发包人作相应修改的，按照第15条约定处理。对确实存在的错误，发包人坚持不作修改的，应承担由此导致承包人增加的费用和(或)延误的工期。

1.13.2 承包人未发现发包人要求和提供的资料中存在错误的，承包人自行承担由此导致的费用增加和(或)工期延误，但专用合同条款另有约定的除外。

1.13.3 无论承包人发现与否，在任何情况下，发包人要求和提供的资料中的下列错误导致承包人增加的费用和(或)延误的工期，由发包人承担，并向承包人支付合理利润。

（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；

（2）对工程或其任何部分的功能要求；

（3）对工程的工艺安排或要求；

（4）试验和检验标准；

（5）除合同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。

- 1.14 发包人要求违法

发包人要求违反法律规定的，承包人发现后应书面通知发包人，并要求其改正。发包人收到通知书后不予改正或不予答复的，承包人有权拒绝履行合同义务，直至解除合同。发包人应承担由此引起的承包人全部损失。

- 2．发包人义务

- 2.1 遵守法律

发包人及其委派的工程师等工作人员在履行合同过程中应遵守法律，并保证承包人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任。发包人委派的工程师等工作人员及职务、职权在专用合同条款中约定。

- 2.2 发出承包人开始工作通知

发包人应委托咨询人按第11.1款的约定向承包人发出开始工作通知。

- 2.3 提供施工场地

发包人应按专用合同条款约定向承包人提供施工场地及进场施工条件，并明确与承包人的交接界面。

- 2.4 办理证件和批件

法律规定和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目必须履行的各类审批、核准或备案手续，发包人应按时办理。

法律规定和（或）合同约定由承包人负责的有关设计、施工证件和批件，发包人应给予必要的协助。

- 2.5 支付合同价款

发包人应按合同约定向承包人及时支付合同价款。专用合同条款对发包人工程款支付担保有约定的，从其约定。

- 2.6 组织竣工验收

发包人应按合同约定及时组织竣工验收。

- 2.7 其他义务

发包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

- 3. 咨询人

- 3.1 咨询人的职责和权限

3.1.1 咨询人受发包人委托，享有合同约定的权力，除专用合同条款另有约定外，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。咨询人在行使某项权力前需要经发包人事先批准而通用合同条款没有指明的，应在专用合同条款中指明。未经发包人批准，咨询人无权修改合同。

3.1.2 合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因咨询人对承包人文件的审查或批准，对工程、材料和工程设备的检查和检验，以及为实施咨询作出的指示等职务行为而减轻或解除。

- 3.2 咨询人项目负责人

发包人应在发出开始工作通知前将咨询人项目负责人的任命通知承包人。咨询人项目负责人更换时，应提前14天通知承包人。咨询人项目负责人超过２天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。

- 3.3 咨询人员

3.3.1 咨询人项目负责人可以授权其他咨询人员负责执行其指派的一项或多项咨询工作。咨询人项目负责人应将被授权咨询人员的姓名及其授权范围通知承包人。被授权的咨询人员在授权范围内发出的指示视为已得到咨询人项目负责人的同意，与咨询人项目负责人发出的指示具有同等效力。咨询人项目负责人撤销某项授权时，应将撤销授权的决定及时通知发包人和承包人。

3.3.2 咨询人项目负责人授权的咨询人员对承包人文件、工程或其采用的材料和工程设备未在约定的或合理的期限内提出否定意见的，视为已获批准，但不影响咨询人在以后拒绝该项工作、工程、材料或工程设备的权利，咨询人的拒绝应当符合法律规定和合同约定。

3.3.3 承包人对咨询人项目负责人授权的咨询人员发出的指示有疑问的，可在该指示发出的48小时内向咨询人项目负责人提出书面异议，咨询人项目负责人应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。

3.3.4 除专用合同条款另有约定外，咨询人项目负责人不应将第3.5款约定应由咨询人项目负责人作出确定的权力授权或委托给其他咨询人员。

- 3.4 咨询人的指示

3.4.1 咨询人应按第3.1款的约定向承包人发出指示，咨询人的指示应盖有咨询人授权的项目管理机构章，并由咨询人项目负责人或咨询人项目负责人约定授权的咨询人员签字。

3.4.2 承包人收到咨询人作出的指示后应遵照执行。指示构成变更的，应按第15条执行。

3.4.3 在紧急情况下，咨询人项目负责人或其授权的咨询人员可以当场签发临时书面指示，承包人应遵照执行。咨询人应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函，咨询人在24小时内未发出书面确认函的，该临时书面指示应被视为咨询人的正式指示。

3.4.4 除合同另有约定外，承包人只从咨询人项目负责人或按第3.3.1项被授权的咨询人员处取得指示。

3.4.5 由于咨询人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导致承包人费用增加和（或）工期延误的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 3.5 商定或确定

3.5.1 合同约定咨询人项目负责人应按照本款对任何事项进行商定或确定时，咨询人项目负责人应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，咨询人项目负责人应认真研究后审慎确定。

3.5.2 咨询人项目负责人应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对咨询人项目负责人的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按咨询人项目负责人的确定执行，按照第24条的约定对咨询人项目负责人的确定作出修改的，按修改后的结果执行，由此导致承包人增加的费用和（或）延误的工期由发包人承担。

- 4. 承包人

- 4.1 承包人的一般义务

4.1.1 遵守法律

承包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证发包人免于承担因承包人违反法律而引起的任何责任。

4.1.2 依法纳税

承包人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金包括在合同价格内。

4.1.3 完成各项承包工作

承包人应按合同约定以及咨询人根据第3.4款作出的指示，完成合同约定的全部工作，并对工作中的任何缺陷进行整改、完善和修补，使其满足合同约定的目的。除专用合同条款另有约定外，承包人应提供合同约定的工程设备和承包人文件，以及为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、施工、运行、维护、管理和拆除。

4.1.4 对设计、施工作业和施工方法，以及工程的完备性负责

承包人应按合同约定的工作内容和进度要求，编制设计、施工的组织和实施计划，并对所有设计、施工作业和施工方法，以及全部工程的完备性和安全可靠性负责。

4.1.5 保证工程施工和人员的安全

承包人应按第10.2款约定采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

4.1.6 负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作

承包人应按照第10.4款约定负责施工场地及其周边环境与生态的保护工作。

4.1.7 避免施工对公众与他人的利益造成损害

承包人在进行合同约定的各项工作时，不得侵害发包人与他人使用公用道路、水源、市政管网等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。承包人占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。

4.1.8 为他人提供方便

承包人应按咨询人的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件。除专用合同条款另有约定外，提供有关条件的内容和可能发生的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。

4.1.9 工程的维护和照管

工程接收证书颁发前，承包人应负责照管和维护工程。工程接收证书颁发时尚有部分未竣工工程的，承包人还应负责该未竣工工程的照管和维护工作，直至竣工后移交给发包人。

4.1.10 其他义务

承包人应履行专用合同条款约定的其他义务。

- 4.2 履约担保

4.2.1发包人需要承包人提供履约担保的，由合同当事人在专用合同条款中约定履约担保的方式、金额及期限等。履约担保可以采用银行保函或担保公司担保或建设工程保证保险等形式，具体由合同当事人在专用合同条款中约定。

4.2.2 如工程延期，承包人有义务继续提供履约担保。由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包人承担。

- 4.3 分包和不得转包

4.3.1 承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。

4.3.2 承包人将主体工程设计或主体工程施工进行分包的，应在专用合同条款中明确具体的分包单位。承包人对工程进行分包，应符合法律法规规定。除专用合同条款另有约定外，未经发包人同意，承包人不得将工程分包给第三人。

4.3.3 分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应。

4.3.4 发包人同意承包人分包工作的，承包人应向发包人和咨询人提交分包合同副本。

- 4.4 联合体

4.4.1 联合体各方应共同与发包人签订合同。联合体各方应为履行合同承担连带责任。

4.4.2 联合体协议经发包人确认后作为合同附件。在履行合同过程中，未经发包人同意，不得修改联合体协议。

4.4.3 联合体牵头人或联合体授权的代表负责与发包人和咨询人联系，并接受指示，负责组织联合体各成员全面履行合同。

- 4.5 承包人项目负责人

4.5.1 承包人应按合同协议书的约定指派项目负责人，并在约定的期限内到职。承包人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并应在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人和咨询人。承包人项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得咨询人同意，并委派代表代行其职责。

4.5.2 承包人项目负责人应按合同约定以及咨询人按第3.4款作出的指示，负责组织合同工作的实施。在情况紧急且无法与咨询人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措施，并在采取措施后24小时内向咨询人提交书面报告。

4.5.3 承包人为履行合同发出的一切函件均应盖有承包人单位章或由承包人项目负责人签字。

4.5.4 承包人项目负责人可以授权其下属人员履行其某项职责，但事先应将这些人员的姓名和授权范围书面通知发包人和咨询人。

4.5.5 承包人项目负责人的职责、权限在专用合同条款中约定。

- 4.6 承包人人员的管理

4.6.1 承包人应在接到开始工作通知之日起28天内，向咨询人提交承包人的项目管理机构以及人员安排的报告，其内容应包括项目管理机构的设置、各主要岗位的技术和管理人员名单及其资格，以及设计人员和各工种技术工人的安排状况。承包人安排的主要管理人员和技术人员应相对稳定，更换主要管理人员和技术人员的，应取得咨询人的同意,并向咨询人提交继任人员的资格、管理经验等资料。项目负责人的更换，应按照本章第4.5款规定执行。

4.6.2 承包人安排的主要管理人员包括项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、采购负责人以及专职质量、安全生产管理人员等；技术人员包括设计师、建筑师、土木工程师、设备工程师、建造师等。

4.6.3 承包人的设计人员应由具有国家规定和发包人要求中约定的资格，并具有从事设计所必需的经验与能力。

承包人应保证其设计人员（包括分包人的设计人员）在合同期限内的任何时候，都能按时参加发包人或其委托的咨询人组织的工作会议。

4.6.4 国家规定应当持证上岗的工作人员均应持有相应的资格证明，咨询人有权随时检查。咨询人认为有必要时，可进行现场考核。

4.6.5 除专用合同条款另有约定外，承包人的主要施工管理人员离开施工现场连续超过3天的，应事先征得咨询人同意。承包人擅自更换项目负责人或主要施工管理人员，或前述人员未经咨询人许可擅自离开施工现场连续超过3天的，应按照专用合同条款约定承担违约责任。

- 4.7 撤换承包人项目负责人和其他人员

承包人应对其项目负责人和其他人员进行有效管理。咨询人要求撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目负责人和其他人员的，承包人应予以撤换。

- 4.8 保障承包人人员的合法权益

4.8.1 承包人应与其雇佣的人员签订劳动合同，并按时发放工资。

4.8.2 承包人应按劳动法的规定安排工作时间，保证其雇佣人员享有休息和休假的权利。因设计、施工的特殊需要占用休假日或延长工作时间的，应不超过法律规定的限度，并按法律规定给予补休或付酬。

4.8.3 承包人应为其雇佣人员提供必要的食宿条件，以及符合环境保护和卫生要求的生活环境，在远离城镇的施工场地，还应配备必要的伤病防治和急救的医务人员与医疗设施。

4.8.4 承包人应按国家有关劳动保护的规定，采取有效的防止粉尘、降低噪声、控制有害气体和保障高温、高寒、高空作业安全等劳动保护措施。其雇佣人员在施工中受到伤害的，承包人应立即采取有效措施进行抢救和治疗。

4.8.5 承包人应按有关法律规定和合同约定，为其雇佣人员办理保险。

4.8.6 承包人应负责处理其雇佣人员因工伤亡事故的善后事宜。

- 4.9 工程价款应专款专用

发包人按合同约定支付给承包人的各项价款应专用于合同工作。

- 4.10 承包人现场查勘

4.10.1 发包人应向承包人提供施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料，并承担原始资料错误造成的全部责任，但承包人应对其阅读上述有关资料后所作出的解释和推断负责。

4.10.2 承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，并收集除发包人提供外为完成合同工作有关的当地资料。在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。

- 4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件，除专用合同条款另有约定外，是指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。

4.11.2 承包人遇到不可预见物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续设计和（或）施工，并及时通知咨询人，通知应载明不利物质条件的内容以及承包人认为不可预见的理由。咨询人应当及时发出指示，指示构成变更的，按第15条约定执行。咨询人没有发出指示的，承包人因采取合理措施而增加的费用和（或）工期延误，由发包人承担。

- 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人文件提交、采购、制造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送咨询人。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复或提出修改意见，否则该进度计划视为已得到批准。经咨询人批准的进度计划称合同进度计划，是控制合同工程进度的依据。承包人还应根据合同进度计划，编制更为详细的分阶段或分项进度计划，报咨询人批准。

4.12.2 合同进度计划的修订

不论何种原因造成工程的实际进度与第4.12.1项的合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内向咨询人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报咨询人批准；咨询人也可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人应按该指示修订合同进度计划，报咨询人批准。咨询人应在专用合同条款约定的期限内批复。咨询人在批复前应获得发包人同意。

- 4.13 质量保证

4.13.1 为保证工程质量，承包人应按照合同要求建立质量保证体系。咨询人有权对承包人的质量保证体系进行审查。

4.13.2 承包人应在各设计和实施阶段开始前，向咨询人提交其具体的质量保证细则和工作程序。

4.13.3 遵守质量保证体系，不应免除合同约定的承包人的义务和责任。

- 5. 设计

- 5.1 承包人的设计义务

5.1.1 设计义务的一般要求

承包人应按照法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准完成设计工作，并符合发包人要求。

5.1.2 法律和标准的变化

除合同另有约定外，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施的，承包人应向发包人或发包人委托的咨询人提出遵守新规定的建议。发包人或其委托的咨询人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。发包人或其委托的咨询人指示遵守新规定的，按照第15条或第16.2款约定执行。

- 5.2 承包人设计进度计划

承包人应按照发包人要求，在合同进度计划中专门列出设计进度计划，报发包人批准后执行。承包人需按照经批准后的计划开展设计工作。

因承包人原因影响设计进度的，按第11.5款的约定执行。因发包人原因影响设计进度的，按第15条变更处理。

发包人或其委托的咨询人有权要求承包人根据第11.5款提交修正的进度计划、增加投入资源并加快设计进度。

- 5.3 设计审查

5.3.1 承包人的设计文件应报发包人审查同意。审查的范围和内容在发包人要求中约定。

除专用合同条款另有约定外，自咨询人收到承包人的设计文件以及承包人的通知之日起，发包人对承包人的设计文件审查期不超过21天。承包人的设计文件对于合同约定有偏离的，应在通知中说明。承包人需要修改已提交的承包人文件的，应立即通知咨询人，并向咨询人提交修改后的承包人的设计文件，审查期重新起算。

发包人不同意设计文件的，应通过咨询人以书面形式通知承包人，并说明不符合合同要求的具体内容。承包人应根据咨询人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期重新起算。

合同约定的审查期满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议的，视为承包人的设计文件已获发包人同意。

5.3.2 承包人的设计文件不需要政府有关部门审查或批准的，承包人应当严格按照经发包人审查同意的设计文件设计和实施工程。

5.3.3 设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人应予以协助。

对于政府有关部门的审查意见，不需要修改发包人要求的，承包人需按该审查意见修改承包人的设计文件；需要修改发包人要求的，发包人应重新提出发包人要求，承包人应根据新提出的发包人要求修改承包人文件。上述情形还应适用第15条、第1.13款的有关约定。

政府有关部门审查批准的，承包人应当严格按照批准后的承包人的设计文件设计和实施工程。其中：

（1）初步设计及概算批复后，承包人应当在初步设计及概算批复的范围内完成施工图设计，因其施工图设计原因（非发包人的要求）造成造价超出概算的，超出部分由承包人承担。

（2）施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出概算，将修改方案与是否超出概算的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出概算的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出概算的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出概算部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担。

- 5.4 培训

承包人应按照发包人要求，对发包人的人员进行工程操作和维修方面的培训。合同约定接收之前进行培训的，应在第18.3款约定的竣工验收前完成培训。

- 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在竣工试验开始前，按照专用合同条款约定的份数提交给咨询人。

5.5.2 在颁发工程接收证书之前，承包人应按照专用合同条款约定的的份数和形式向咨询人提交相应竣工图纸，并取得咨询人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可。咨询人应按照第5.3款的约定进行审查。

5.5.3 承包人应及时向咨询人提交竣工文件，在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

- 5.6 操作和维修手册

5.6.1 在竣工试验开始前，承包人应向咨询人提交暂行的操作和维修手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

5.6.2 承包人应提交足够详细的最终操作和维修手册，以及在发包人要求中明确的相关操作和维修手册。在咨询人收到上述文件前，不应认为工程已根据第18.3款和第18.5款约定完成验收。

- 5.7 承包人文件错误

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否根据本款获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。第1.13款发包人要求及提供的资料的错误导致承包人文件错误、遗漏、含混、矛盾、不充分或其他缺陷的除外。

- 6. 材料和工程设备

- 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.1 除专用合同条款另有约定外，承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应对其采购的材料和工程设备负责。

6.1.2 承包人应按专用合同条款的约定，将各项材料和工程设备的供货人及品种、技术要求、规格、数量和供货时间等报送咨询人批准。承包人应向咨询人提交其负责提供的材料和工程设备的质量证明文件，并满足合同约定的质量标准。

6.1.3 对承包人提供的材料和工程设备，承包人应会同咨询人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，并按合同约定和咨询人指示，进行材料的抽样检验和工程设备的检验测试，检验和测试结果应提交咨询人，所需费用由承包人承担。

- 6.2 发包人提供的材料和工程设备

6.2.1 专用合同条款约定发包人提供部分材料和工程设备的，应写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点等。

6.2.2 承包人应根据合同进度计划的安排，向咨询人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应按照咨询人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。

6.2.3 发包人应在材料和工程设备到货7天前通知承包人，承包人应会同咨询人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.2.4 发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。

6.2.5 承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请咨询人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.2.6 发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 6.3 专用于工程的材料和工程设备

6.3.1 运入施工场地的材料、工程设备，包括备品备件、安装专用工器具与随机资料，必须专用于合同约定范围内的工程，未经咨询人同意，承包人不得运出施工场地或挪作他用。

6.3.2 随同工程设备运入施工场地的备品备件、专用工器具与随机资料，应由承包人会同咨询人按供货人的装箱单清点后共同封存，未经咨询人同意不得启用。承包人因合同工作需要使用上述物品时，应向咨询人提出申请。

- 6.4 实施方法

承包人对材料的加工、工程设备的采购、制造、安装应当按照法律规定、合同约定以及行业习惯来实施。

- 6.5 禁止使用不合格的材料和工程设备

6.5.1 咨询人有权拒绝承包人提供的不合格材料或工程设备，并要求承包人立即进行更换。咨询人应在更换后再次进行检查和检验，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

6.5.2 咨询人发现承包人使用了不合格的材料和工程设备，应即时发出指示要求承包人立即改正，并禁止在工程中继续使用不合格的材料和工程设备。

6.5.3 发包人提供的材料或工程设备不符合合同要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担。

- 7. 施工设备和临时设施

- 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.1 承包人应按合同进度计划的要求，及时配置施工设备和修建临时设施。进入施工场地的承包人设备需经咨询人核查后才能投入使用。承包人更换合同约定的承包人设备的，应报咨询人批准。

- 7.1.2 除专用合同条款另有约定外，承包人应自行承担修建临时设施的费用。需要临时占地的，应由发包人办理申请手续并承担相应费用。

- 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备或临时设施在专用合同条款中约定。

- 7.3 要求承包人增加或更换施工设备

承包人使用的施工设备不能满足合同进度计划和（或）质量标准时，咨询人有权要求承包人增加或更换施工设备，承包人应及时增加或更换，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

- 7.4 施工设备和临时设施专用于合同工程

7.4.1 除合同另有约定外，运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施应专用于合同工程。未经咨询人同意，不得将上述施工设备和临时设施中的任何部分运出施工场地或挪作他用。

7.4.2 经咨询人同意，承包人可根据合同进度计划撤走闲置的施工设备。

- 8. 交通运输

- 8.1 道路通行权和场外设施

发包人应根据工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。

- 8.2 场内施工道路

8.2.1 除专用合同条款另有约定外，承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施，包括维修、养护和管理发包人提供的道路和交通设施，并承担相应费用。

8.2.2 除专用合同条款另有约定外，承包人修建的临时道路和交通设施应免费提供发包人和咨询人为实现合同目的使用。

- 8.3 场外交通

8.3.1 承包人车辆外出行驶所需的场外公共道路的通行费、养路费和税款等由承包人承担。

8.3.2 承包人应遵守有关交通法规，严格按照道路和桥梁的限制荷重安全行驶，并服从交通管理部门的检查和监督。

- 8.4 超大件和超重件的运输

由承包人负责运输的超大件或超重件，应由承包人负责向交通管理部门办理申请手续，发包人给予协助。运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用，由承包人承担，但专用合同条款另有约定除外。

- 8.5 道路和桥梁的损坏责任

因承包人运输造成施工场地内外公共道路和桥梁损坏的，由承包人承担修复损坏的全部费用和可能引起的赔偿。

- 8.6 水路和航空运输

本条上述各款的内容适用于水路运输和航空运输，其中“道路”一词的涵义包括河道、航线、船闸、机场、码头、堤防以及水路或航空运输中其他相似结构物；“车辆”一词的涵义包括船舶和飞机等。

- 9. 测量放线

- 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人应在专用合同条款约定的期限内，通过咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。除专用合同条款另有约定外，承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范，按上述基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工控制网，并在专用合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送咨询人批准。

9.1.2 承包人应负责管理施工控制网点。施工控制网点丢失或损坏的，承包人应及时修复。承包人应承担施工控制网点的管理与修复费用，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。

- 9.2 施工测量

9.2.1 承包人应负责施工过程中的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。

9.2.2 咨询人可以指示承包人进行抽样复测，当复测中发现错误或出现超过合同约定的误差时，承包人应按咨询人指示进行修正或补测，并承担相应的复测费用。

- 9.3 基准资料错误的责任

发包人应对其提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的真实性、准确性和完整性负责，对其提供上述基准资料错误导致承包人损失的，发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行核实，发现存在明显错误或疏忽的，应及时通知咨询人。

- 9.4 咨询人使用施工控制网

咨询人需要使用施工控制网的，承包人应提供必要的协助，发包人不再为此支付费用。

- 10. 安全、治安保卫和环境保护

- 10.1 发包人的安全责任

10.1.1 发包人应按合同约定履行安全职责，授权咨询人按合同约定的安全工作内容监督、检查承包人安全工作的实施，组织承包人和有关单位进行安全检查。

10.1.2 发包人应对其现场机构雇佣的全部人员的工伤事故承担责任，但由于承包人原因造成发包人人员工伤的，应由承包人承担责任。

10.1.3 发包人应负责赔偿以下各种情况造成的第三者人身伤亡和财产损失：

（1）工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失；

（2）由于发包人原因在施工场地及其毗邻地带、履行合同工作中造成的第三者人身伤亡和财产损失。

- 10.2 承包人的安全责任

10.2.1 承包人应按合同约定履行安全职责，执行咨询人有关安全工作的指示，并在专用合同条款约定的期限内，按合同约定的安全工作内容，编制安全措施计划报送咨询人批准。

10.2.2 承包人按照合同约定需要进行勘察的，应严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施和周边建筑物、构筑物的安全。

10.2.3 承包人应当按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计，在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节，提出保障施工作业人员和预防安全事故的措施建议，防止因设计不合理导致生产安全事故的发生。

10.2.4 承包人应加强施工作业安全管理，特别应加强易燃、易爆材料、火工器材、有毒与腐蚀性材料和其他危险品的管理，以及对爆破作业和地下工程施工等危险作业的管理。

10.2.5 承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作规程，配备必要的安全生产和劳动保护设施，加强对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具。

10.2.6 承包人应按咨询人的指示制定应对灾害的紧急预案，报送咨询人批准。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实保护好有关人员的人身和财产安全。

10.2.7 合同约定的安全作业环境及安全施工措施所需费用应遵守有关规定，并包括在相关工作的合同价格中。因采取合同未约定的安全作业环境及安全施工措施增加的费用，由咨询人按第3.5款商定或确定。

- 10.2.8 承包人应对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工伤事故承担责任，但由于发包人原因造成承包人人员工伤事故的，应由发包人承担责任。

10.2.9 由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失，由承包人负责赔偿。

- 10.3 治安保卫

10.3.1 除合同另有约定外，承包人应与当地公安部门协商，在现场建立治安管理机构或联防组织，统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

10.3.2 发包人和承包人除应协助现场治安管理机构或联防组织维护施工场地的社会治安外，还应做好包括生活区在内的各自管辖区的治安保卫工作。

10.3.3 除合同另有约定外，承包人应编制施工场地治安管理计划，并制定应对突发治安事件的紧急预案，报咨询人批准。自承包人进入施工现场，至发包人接收工程的期间，施工现场发生暴乱、爆炸等恐怖事件，以及群殴、械斗等群体性突发治安事件的，发包人和承包人应立即向当地政府报告。发包人和承包人应积极协助当地有关部门采取措施平息事态，防止事态扩大，尽量减少财产损失和避免人员伤亡。

- 10.4 环境保护

10.4.1 承包人在履行合同过程中，应遵守有关环境保护的法律，履行合同约定的环境保护义务，并对违反法律和合同约定义务所造成的环境破坏、人身伤害和财产损失负责。

10.4.2 承包人应按合同约定的环保工作内容，编制环保措施计划，报送咨询人批准。

10.4.3 承包人应确保施工过程中产生的气体排放物、粉尘、噪声、地面排水及排污等，符合法律规定和发包人要求。

- 10.5 事故处理

合同履行过程中发生事故的，承包人应立即通知咨询人，咨询人应立即通知发包人。发包人和承包人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，防止事故扩大，并保护事故现场。需要移动现场物品时，应作出标记和书面记录，妥善保管有关证据。发包人和承包人应按国家有关规定，及时如实地向有关部门报告事故发生的情况，以及正在采取的紧急措施等。

- 11. 开始工作和竣工

- 11.1 开始工作

符合专用合同条款约定的开始工作的条件的，咨询人应提前7天向承包人发出开始工作通知。咨询人在发出开始工作通知前应获得发包人同意。工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成咨询人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。发包人应当承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。

- 11.2 竣工

承包人应在第1.1.4.3目约定的期限内完成合同工作。实际竣工日期按第18.3款约定确定，并在工程接收证书中载明。

- 11.3 发包人引起的工期延误

在履行合同过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。需要修订合同进度计划的，按照第4.12.2项的约定执行。

（l）变更；

（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；

（3）因发包人原因导致的暂停施工；

（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；

（5）发包人按第9.3款提供的基准资料错误；

（6）发包人按第6.2款迟延提供材料、工程设备或变更交货地点的；

（7）发包人未及时按照合同要求履行相关义务；

（8）发包人造成工期延误的其他原因。

- 11.4 异常恶劣的气候条件

由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用。

- 11.5 承包人引起的工期延误

由于承包人原因，未能按合同进度计划完成工作，或咨询人认为承包人工作进度不能满足合同工期要求的，承包人应采取措施加快进度，并承担加快进度所增加的费用。由于承包人原因造成工期延误，承包人应支付逾期竣工违约金。逾期竣工违约金的计算方法和最高限额在专用合同条款中约定。承包人支付逾期竣工违约金，不免除承包人完成工作及修补缺陷的义务。

- 11.6 工期提前

发包人要求承包人提前竣工，或承包人提出提前竣工的建议能够给发包人带来效益的，应由咨询人与承包人共同协商采取加快工程进度的措施和修订合同进度计划。发包人应承担承包人由此增加的费用，并向承包人支付专用合同条款约定的相应奖金。

- 11.7 行政审批迟延

合同约定范围内的工作需国家有关部门审批的，发包人和（或）承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误的，由发包人承担。

- 12. 暂停工作

- 12.1 由发包人暂停工作

12.1.1 发包人认为必要时，可通过咨询人向承包人发出暂停工作的指示，承包人应按咨询人指示暂停工作。由于发包人原因引起的暂停工作造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

12.1.2 由于承包人下列原因造成发包人暂停工作的，由此造成费用的增加和（或）工期延误由承包人承担：

（1）承包人违约；

（2）承包人擅自暂停工作；

（3）合同约定由承包人承担责任的其他暂停工作。

- 12.2 由承包人暂停工作

12.2.1 合同履行过程中发生下列情形之一的，承包人可向发包人发出通知，要求发包人采取有效措施予以纠正。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知咨询人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误责任，并支付承包人合理利润。

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付证书，导致付款延误的；

（2）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的；

（3）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的；

（4）发包人不履行合同约定其他义务的。

12.2.2 由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且咨询人未及时下达暂停工作指示的，承包人可先暂停施工，并及时向咨询人提出暂停工作的书面请求。咨询人应在收到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复的，视为同意承包人的暂停工作请求。

- 12.3 暂停工作后的照管

不论由于何种原因引起暂停工作的，暂停工作期间，承包人应负责妥善保护工程并提供安全保障，由此增加的费用由责任方承担。

- 12.4 暂停工作后的复工

12.4.1暂停工作后，咨询人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停工作的影响。当工程具备复工条件时，咨询人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在咨询人指定的期限内复工。

12.4.2承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费用和工期延误由承包人承担；因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。

- 12.5 暂停工作56天以上

12.5.1咨询人发出暂停工作指示后56天内未向承包人发出复工通知的，除该项暂停由于承包人违约造成之外，承包人可向咨询人提交书面通知，要求咨询人在收到书面通知后28天内准许已暂停工作的全部或部分继续工作。如咨询人逾期不予批准，则承包人可以通知咨询人，将工程受影响的部分按第15条的约定作为可取消工作的变更处理。暂停工作影响到整个工程的，视为发包人违约，应按第12.2.1项的约定执行，同时承包人有权解除合同。

12.5.2由于承包人原因引起暂停工作的，如承包人在收到咨询人暂停工作指示后56 天内不采取有效的复工措施，造成工期延误的，视为承包人违约，应按第12.1.2项的约定执行。

- 13. 工程质量

- 13.1 工程质量要求

13.1.1 工程质量验收按法律规定和合同约定的验收标准执行。

13.1.2 因承包人原因造成工程质量不符合法律的规定和合同约定的，咨询人有权要求承包人返工直至符合合同要求为止，由此造成的费用增加和（或）工期延误由承包人承担。

13.1.3 因发包人原因造成工程质量达不到合同约定验收标准的，发包人应承担由于承包人返工造成的费用增加和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 13.2 承包人的质量检查

承包人应按合同约定对设计、材料、工程设备以及全部工程内容及其施工工艺进行全过程的质量检查和检验，并作详细记录，编制工程质量报表，报送咨询人审查。

- 13.3 咨询人的质量检查

咨询人有权对全部工程内容及其施工工艺、材料和工程设备进行检查和检验。承包人应为咨询人的检查和检验提供方便，包括咨询人到施工场地，或制造、加工地点，或合同约定的其他地方进行察看和查阅施工原始记录。承包人还应按咨询人指示，进行施工场地取样试验、工程复核测量和设备性能检测，提供试验样品、提交试验报告和测量成果以及咨询人要求进行的其他工作。咨询人的检查和检验，不免除承包人按合同约定应负的责任。

- 13.4 工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.4.1 通知咨询人检查

经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知咨询人在约定的期限内检查。承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。咨询人应按时到场检查。经咨询人检查确认质量符合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。咨询人检查确认质量不合格的，承包人应在咨询人指示的时间内修整返工后，由咨询人重新检查。

13.4.2 咨询人未到场检查

咨询人未按第13.4.l项约定的时间进行检查的，除咨询人另有指示外，承包人可自行完成覆盖工作，并作相应记录报送咨询人，咨询人应签字确认。咨询人事后对检查记录有疑问的，可按第13.4.3项的约定重新检查。

13.4.3 咨询人重新检查

承包人按第13.4.1项或第13.4.2项覆盖工程隐蔽部位后，咨询人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.4.4 承包人私自覆盖

承包人未通知咨询人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，咨询人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

- 13.5 清除不合格工程

13.5.1 因承包人设计失误，使用不合格材料、工程设备，或采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程不合格的，咨询人可以随时发出指示，要求承包人立即采取措施进行补救，直至达到合同要求的质量标准，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。

13.5.2 由于发包人提供的材料或工程设备不合格造成的工程不合格，需要承包人采取措施补救的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 14. 试验和检验

- 14.1 材料、工程设备和工程的试验和检验

14.1.1 本款适用于竣工试验之前的试验和检验。

14.1.2 承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和检验，并为咨询人对上述材料、工程设备和工程的质量检查提供必要的试验资料和原始记录。按合同约定应由咨询人与承包人共同进行试验和检验的，由承包人负责提供必要的试验资料和原始记录。

14.1.3 咨询人未按合同约定派员参加试验和检验的，除咨询人另有指示外，承包人可自行试验和检验，并应立即将试验和检验结果报送咨询人，咨询人应签字确认。

14.1.4 咨询人对承包人的试验和检验结果有疑问的，或为查清承包人试验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验的，可按合同约定由咨询人与承包人共同进行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 14.2 现场材料试验

14.2.1 承包人根据合同约定或咨询人指示进行的现场材料试验，应由承包人提供试验场所、试验人员、试验设备器材以及其他必要的试验条件。

14.2.2 咨询人在必要时可以使用承包人的试验场所、试验设备器材以及其他试验条件，进行以工程质量检查为目的的复核性材料试验，承包人应予以协助。

- 14.3 现场工艺试验

承包人应按合同约定或咨询人指示进行现场工艺试验。对大型的现场工艺试验，咨询人认为必要时，应由承包人根据咨询人提出的工艺试验要求，编制工艺试验措施计划，报送咨询人批准。

- 15. 变更

- 15.1 变更权

在履行合同过程中，经发包人同意，咨询人可按第15.3款约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变的变更指示，承包人应遵照执行。变更应在相应内容实施前提出，否则发包人应承担承包人损失。没有咨询人的变更指示，承包人不得擅自变更。

- 15.2 承包人的合理化建议

15.2.1 在履行合同过程中，承包人对发包人要求的合理化建议，均应以书面形式提交咨询人。合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明、进度计划和效益以及与其他工作的协调等，并附必要的设计文件。咨询人应与发包人协商是否采纳建议。建议被采纳并构成变更的，应按第15.3款约定向承包人发出变更指示。

15.2.2 承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人可按国家有关规定在专用合同条款中约定给予奖励。

- 15.3 变更程序

除专用合同条款另有约定外，变更程序如下：

15.3.1 变更的提出

（1）在合同履行过程中，咨询人可向承包人发出变更意向书。变更意向书应说明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料。变更意向书应要求承包人提交包括拟实施变更工作的设计和计划、措施和竣工时间等内容的实施方案。发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，由咨询人按第15.3.3项约定发出变更指示。

（2）承包人收到咨询人按合同约定发出的文件，经检查认为其中存在对发包人要求变更情形的，可向咨询人提出书面变更建议。变更建议应阐明要求变更的依据，以及实施该变更工作对合同价款和工期的影响，并附必要的图纸和说明。咨询人收到承包人书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内作出变更指示。经研究后不同意作为变更的，应由咨询人书面答复承包人。

（3）承包人收到咨询人的变更意向书后认为难以实施此项变更的，应立即通知咨询人，说明原因并附详细依据。咨询人与承包人和发包人协商后确定撤销、改变或不改变原变更意向书。

15.3.2 变更估价

咨询人应按照第3.5款商定或确定变更价格。变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人根据第15.2款提出的合理化建议。

15.3.3 变更指示

（1）变更指示只能由咨询人发出。

（2）变更指示应说明变更的目的、范围、变更内容以及变更的工程量及其进度和技术要求，并附有关图纸和文件。承包人收到变更指示后，应按变更指示进行变更工作。

- 15.4 暂定金额

15.4.1 发包人列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标择优选择供应商或分包人；发包人和承包人可在专用合同条款中对选择供应商或分包人的方式及权利义务作出具体约定。

15.4.2 发包人列为暂定金额的服务、工程设备和专业工程，不属于依法必须招标项目的，由承包人择优选择供应商或分包人，其价格由承包人提出后，由咨询人按照招标文件关于暂定金额项目的计价规定及合同约定进行核实，经发包人与承包人双方确认后该价格与暂定金额的差额以及相应的税金等其他费用列入合同价格。关于暂定金额项目中询价项目的定价由双方在专用合同条款中约定。

- 15.5暂定主材单价

发包人列为暂定单价的主材，参照15.4的办法执行。

- 16. 价格调整

- 16.1 物价波动引起的调整

按专用合同条款约定及招标文件计价规定处理。需价格调整的材料设备，其单价和采购数量应由咨询人复核确认，经咨询人确认后的材料单价及数量，作为调整合同价格差额的依据。

- 16.2 法律变化引起的调整

16.2.1 在基准日后，因法律变化导致承包人在合同履行中所需费用发生除第16.1款约定以外的增加时，由发包人承担由此增加的费用；减少时，应从合同价格中予以扣减。基准日期后，因法律变化造成工期延误时，工期应予以顺延。

16.2.2 如因承包人原因造成工期延误，在工期延误期间出现法律变化的，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。

16.2.3 双方无法达成一致时，咨询人应根据法律、国家或省、自治区、直辖市有关部门的规定及合同约定，按第3.5款商定或确定需调整的合同价格。

- 16.3 其它因素引起的调整

发包人和承包人可在专用合同条款中约定其它因素引起的价格调整。

- 17. 合同价格与支付

- 17.1 合同价格

除专用合同条款另有约定外，

（1）合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整；

（2）合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金；

合同约定工程的某部分按照实际完成的工程量进行支付的，应按照专用合同条款的约定进行计量和估价，并据此调整合同价格。

- 17.2 预付款

17.2.1 预付款

预付款用于承包人为合同工程的设计和工程实施购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施以及组织施工队伍进场等。预付款的额度和支付在专用合同条款中约定。预付款必须专用于合同工作。

17.2.3 预付款的扣回与还清

预付款在进度付款中扣回，扣回办法在专用合同条款中约定。在颁发工程接收证书前，由于不可抗力或其他原因解除合同时，预付款尚未扣清的，尚未扣清的预付款余额应作为承包人的到期应付款。

- 17.3 工程进度付款与过程结算

17.3.1 付款时间

除专用合同条款另有约定外，工程进度付款按月支付，过程结算按施工节点支付，在专用合同条款中具体约定。

17.3.2 支付分解表

除专用合同条款另有约定外，承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照以下分类和分解原则，结合第4.12.1项约定的合同进度计划或已完施工节点结算款，汇总形成月度或节点支付分解报告。

（1）勘察设计费。按照提供勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。

（2）设备及工器具购置费。分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解。

（4）建筑安装工程费。除第17.1款约定按已完成工程量计量支付的工程价款外，按照价格清单中的价格，结合第4.12.1项约定的合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解。

承包人应当在收到经咨询人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报咨询人审批，咨询人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见，经咨询人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。合同进度计划进行了修订的，应相应修改支付分解表，并按本目规定报咨询人批复。

17.3.3 进度付款与过程结算款申请单

承包人应在每笔进度款或过程结算款支付前，按咨询人批准的格式和专用合同条款约定的份数，向咨询人提交进度付款或过程结算款申请单，并附相应的支持性证明文件。除合同另有约定外，进度付款或过程结算款申请单应包括下列内容：

（1）当期应支付金额总额，以及截至当期期末累计应支付金额总额、已支付的付款金额总额；

（2）当期根据支付分解表应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（3）当期根据第17.1款约定计量的已实施工程应支付金额，以及截至当期期末累计应支付金额；

（4）当期根据第15条应增加和扣减的变更金额，以及截至当期期末累计变更金额；

（5）当期根据第23条应增加和扣减的索赔金额，以及截至当期期末累计索赔金额；

（6）当期根据第17.2款约定应支付的预付款和扣减的返还预付款金额，以及截至当期期末累计返还预付款金额；

（7）当期根据第17.4.1项约定应扣减的质量保证金金额，以及截至当期期末累计扣减的质量保证金金额；

（8）当期根据合同应增加和扣减的其他金额，以及截至当期期末累计增加和扣减的金额。

17.3.4 进度付款与过程结算款证书和支付时间

（1）咨询人在收到承包人进度付款或过程结算款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成审核，提出发包人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料，经发包人审批同意后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的进度付款或过程结算款证书。咨询人未能在前述时间完成审核的，视为咨询人同意承包人进度付款或过程结算款申请。咨询人有权核减承包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额。

（2）发包人最迟应在咨询人收到进度付款或过程结算款申请单后的28天内，将进度应付款或过程结算款支付给承包人。发包人未能在前述时间内完成审批或不予答复的，视为发包人同意进度付款或过程结算款申请。发包人不按期支付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。

（3）咨询人出具进度付款或过程结算款证书，不应视为咨询人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作。

（4）进度付款或过程结算款涉及政府投资资金的，按照国库集中支付等国家相关规定和专用合同条款的约定执行。

17.3.5 工程进度付款的修正

在对以往历次已签发的进度付款证书进行汇总和复核中发现错、漏或重复的，咨询人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经咨询人、承包人复核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。

- 17.4 质量保证金

17.4.1 咨询人应从发包人的每笔进度付款中，按专用合同条款的约定扣留质量保证金，直至扣留的质量保证金总额达到专用合同条款约定的金额或比例为止。质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额。

17.4.2 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人向发包人申请到期应返还承包人剩余的质量保证金，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成缺陷责任。如无异议，发包人应当在核实后将剩余质量保证金返还承包人。

17.4.3 在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期满时，承包人没有完成缺陷责任的，发包人有权扣留与未履行责任剩余工作所需金额相应的质量保证金余额，并有权根据第19.3款约定要求延长缺陷责任期，直至完成剩余工作为止。

- 17.5 竣工结算

17.5.1 工程总承包项目的结算方式由双方在专用合同条款中约定。

17.5.2竣工付款申请单

（1）工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交竣工付款申请单，并提供相关竣工结算证明材料。除专用合同条款另有约定外，竣工付款申请单应包括下列内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。

（2）咨询人对竣工付款申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料。经咨询人和承包人协商后，由承包人向咨询人提交修正后的竣工付款申请单。

17.5.3 竣工付款证书及支付时间

（1）咨询人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，提出发包人到期应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的竣工付款证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的竣工付款申请单已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出发包人到期应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议的，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付款证书。存在争议的部分，按第24条的约定执行。

（4）竣工付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

- 17.6 最终结清

17.6.1 最终结清申请单

（1）缺陷责任期终止证书签发后，承包人可按专用合同条款约定的份数和期限向咨询人提交最终结清申请单，并提供相关证明材料。

（2）发包人对最终结清申请单内容有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，由承包人向咨询人提交修正后的最终结清申请单。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

（1）咨询人收到承包人提交的最终结清申请单后的14天内，提出发包人应支付给承包人的价款送发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后14天内审核完毕，由咨询人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书。咨询人未在约定时间内核查，又未提出具体意见的，视为承包人提交的最终结清申请已经咨询人核查同意；发包人未在约定时间内审核又未提出具体意见的，咨询人提出应支付给承包人的价款视为已经发包人同意。

（2）发包人应在咨询人出具最终结清证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。

发包人不按期支付的，按第17.3.4（2）目的约定，将逾期付款违约金支付给承包人。

（3）承包人对发包人签认的最终结清证书有异议的，按第24条的约定执行。

（4）最终结清付款涉及政府投资资金的，按第17.3.4（4）目的约定执行。

- 18. 竣工试验和竣工验收

- 18.1 竣工试验

18.1.1承包人按照第5.5款和第5.6款提交文件后，进行竣工试验。

18.1.2承包人应提前21天将可以开始进行竣工试验的日期通知咨询人，咨询人应在该日期后14天内，确定竣工试验具体时间。除专用合同条款中另有约定外，竣工试验应按下述顺序进行：

（1）第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验;

（2）第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；

（3）第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知咨询人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。

18.1.3 承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运行。试运行所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等由专用合同条款规定。

18.1.4 某项竣工试验未能通过的，承包人应按照咨询人的指示限期改正，并承担合同约定的相应责任。

- 18.2 竣工验收申请报告

当工程具备以下条件时，承包人即可向咨询人报送竣工验收申请报告：

（1）除咨询人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求；

（2）已按专用合同条款约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件；

（3）已按咨询人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划；

（4）咨询人要求在竣工验收前应完成的其他工作；

（5）咨询人要求提交的竣工验收资料清单。

- 18.3 竣工验收

咨询人收到承包人按第18.2款约定提交的竣工验收申请报告后，应审查申请报告的各项内容，并按以下不同情况进行处理。

18.3.1 咨询人审查后认为尚不具备竣工验收条件的，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成咨询人通知的全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至咨询人同意为止。咨询人收到竣工验收申请报告后28天内不予答复的，视为同意承包人的竣工验收申请，并应在收到该竣工验收申请报告后28天内提请发包人进行竣工验收。

18.3.2 咨询人同意承包人提交的竣工验收申请报告的，应在收到该竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。

18.3.3 发包人经过验收后同意接受工程的，应在咨询人收到竣工验收申请报告后的56天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的工程接收证书。

18.3.4 发包人验收后不同意接收工程的，咨询人应按照发包人的验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告，按第18.3.1项、第18.3.2项和第18.3.3项的约定进行。

18.3.5 除专用合同条款另有约定外，经验收合格工程的实际竣工日期，以提交竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

18.3.6 发包人在收到承包人竣工验收申请报告56 天后未进行验收的，视为验收合格，实际竣工日期以提交竣工验收申请报告的日期为准，但发包人由于不可抗力不能进行验收的除外。

- 18.4 国家验收

需要进行国家验收的，竣工验收是国家验收的一部分。竣工验收所采用的各项验收和评定标准应符合国家验收标准。发包人和承包人为竣工验收提供的各项竣工验收资料应符合国家验收的要求。

- 18.5 区段工程验收

18.5.1 发包人根据合同进度计划安排，在全部工程竣工前需要使用已经竣工的区段工程时，或承包人提出经发包人同意时，可进行区段工程验收。验收的程序可参照第18.2款与第18.3款的约定进行。验收合格后，由咨询人向承包人出具经发包人签认的区段工程验收证书。已签发区段工程接收证书的区段工程由发包人负责照管。区段工程的验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。

18.5.2 发包人在全部工程竣工前，使用已接收的区段工程导致承包人费用增加的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。

- 18.6 施工期运行

18.6.1 施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第18.5 款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。

18.6.2 在施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷的，由承包人按第19.2 款约定进行修复。

- 18.7 竣工清场

18.7.1 除专用合同条款另有约定外，工程接收证书颁发后，承包人应按以下要求对施工场地进行清理，直至咨询人检验合格为止。竣工清场费用由承包人承担。

（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；

（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；

（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；

（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按咨询人指示全部清理；

（5）咨询人指示的其他场地清理工作已全部完成。

18.7.2 承包人未按咨询人的要求恢复临时占地，或者场地清理未达到合同约定的，发包人有权委托其他人恢复或清理，所发生的金额从拟支付给承包人的款项中扣除。

- 18.8 施工队伍的撤离

工程接收证书颁发后的56天内，除了经咨询人同意需在缺陷责任期内继续工作和使用的人员、施工设备和临时工程外，其余的人员、施工设备和临时工程均应撤离施工场地或拆除。除专用合同条款另有约定外，缺陷责任期满时，承包人的人员和施工设备应全部撤离施工场地。

- 18.9 竣工后试验（A）

除专用合同条款另有约定外，发包人应：

（1）为竣工后试验提供必要的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料，以及具有适当资质和经验的工作人员；

（2）根据承包商按照第5.6款提供的手册，以及承包人给予的指导进行竣工后试验。

发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进行，承包人应对检验数据予以认可。

因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

- 18.9 竣工后试验（B）

除专用合同条款另有约定外：

（1）发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工程设备；

（2）承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格和经验的工作人员；

（3）承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

- 19. 缺陷责任与保修责任

- 19.1 缺陷责任期的起算时间

缺陷责任期自工程竣工验收通过之日起计算，具体期限在专用合同条款中约定。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

- 19.2 缺陷责任

19.2.1 承包人应在缺陷责任期内对已交付使用的工程承担缺陷责任。

19.2.2 缺陷责任期内，发包人对已接收使用的工程负责日常维护工作。发包人在使用过程中，发现已接收的工程存在新的缺陷或已修复的缺陷部位或部件又遭损坏的，承包人应负责修复，直至检验合格为止。

19.2.3 咨询人和承包人应共同查清缺陷和（或）损坏的原因。经查明属承包人原因造成的，应由承包人承担修复和查验的费用。经查验属发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。

19.2.4 承包人不能在合理时间内修复缺陷的，发包人可自行修复或委托其他人修复，所需费用和利润的承担，按第19.2.3项约定执行。

- 19.3 缺陷责任期的延长

由于承包人原因造成某项缺陷或损坏使某项工程或工程设备不能按原定目标使用而需要再次检查、检验和修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，但缺陷责任期最长不超过2年。

- 19.4 进一步试验和试运行

任何一项缺陷或损坏修复后，经检查证明其影响了工程或工程设备的使用性能，承包人应重新进行合同约定的试验和试运行，试验和试运行的全部费用应由责任方承担。

- 19.5 承包人的进入权

缺陷责任期内承包人为缺陷修复工作需要，有权进入工程现场，但应遵守发包人的保安和保密规定。

- 19.6 缺陷责任期终止证书

在第1.1.4.5目约定的缺陷责任期，包括根据第19.3款延长的期限终止后14天内，由咨询人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。

- 19.7 保修责任

合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。保修期自工程竣工验收通过之日起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程，其保修期的起算日期相应提前。

- 20. 保险

- 20.1 设计和工程保险

20.1.1 承包人按照专用合同条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用合同条款中明确约定。建筑工程一切险或安装工程一切险保险费用由发包人承担。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应按照专用合同条款的约定投保第三者责任险。

- 20.2 工伤保险

20.2.1 承包人员工伤保险

承包人应依照有关法律规定，为其履行合同所雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其分包人也投保此项保险。

20.2.2 发包人员工伤保险

发包人应依照有关法律规定，为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险，缴纳工伤保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

- 20.3 人身意外伤害险

20.3.1 发包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其咨询人也进行此项保险。

20.3.2 承包人应在整个施工期间为其现场机构雇用的全部人员，投保人身意外伤害险，缴纳保险费，并要求其分包人也进行此项保险。

- 20.4 其他保险

除专用合同条款另有约定外，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。

- 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人应在专用合同条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用合同条款约定的条件保持一致。

20.5.2 保险合同条款的变动

承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知咨询人。保险人作出变动的，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和咨询人。

20.5.3 持续保险

承包人应与保险人保持联系，使保险人能够随时了解工程实施中的变动，并确保按保险合同条款要求持续保险。

20.5.4 保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失的，应由承包人和（或）发包人按合同约定负责补偿。

20.5.5 未按约定投保的补救

（1）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，或未能使保险持续有效的，另一方当事人可代为办理，所需费用由对方当事人承担。

（2）由于负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原应从该项保险得到的保险金应由负有投保义务的一方当事人支付。

20.5.6 报告义务

当保险事故发生时，投保人应按照保险单规定的条件和期限及时向保险人报告。

- 21. 不可抗力

- 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。

21.1.2 不可抗力发生后，发包人和承包人应及时认真统计所造成的损失，收集不可抗力造成损失的证据。合同双方对是否属于不可抗力或其损失的意见不一致的，由咨询人按第3.5款商定或确定。发生争议时，按第24条的约定执行。

- 21.2 不可抗力的通知

21.2.1 合同一方当事人遇到不可抗力事件，使其履行合同义务受到阻碍时，应立即通知合同另一方当事人和咨询人，书面说明不可抗力和受阻碍的详细情况，并提供必要的证明。

21.2.2 如不可抗力持续发生，合同一方当事人应及时向合同另一方当事人和咨询人提交中间报告，说明不可抗力和履行合同受阻的情况，并于不可抗力事件结束后28天内提交最终报告及有关资料。

- 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：

（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；

（2）承包人设备的损坏由承包人承担；

（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；

（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；

（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。

21.3.2 延迟履行期间发生的不可抗力

合同一方当事人延迟履行，在延迟履行期间发生不可抗力的，不免除其责任。

21.3.3 避免和减少不可抗力损失

不可抗力发生后，发包人和承包人均应采取措施尽量避免和减少损失的扩大，任何一方没有采取有效措施导致损失扩大的，应对扩大的损失承担责任。

21.3.4 因不可抗力解除合同

合同一方当事人因不可抗力不能履行合同的，应当及时通知对方解除合同。合同解除后，承包人应按照第22.2.4项约定撤离施工场地。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。合同解除后的付款，参照第22.2.3项约定，由咨询人按第3.5款商定或确定。

- 22. 违约

- 22.1 承包人违约

22.1.1 承包人违约的情形

在履行合同过程中发生的下列情况之一的，属承包人违约：

（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约定；

（2）承包人违反第1.8款或第4.3款的约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人；

（3）承包人违反第6.3款或第7.4款的约定，未经咨询人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；

（4）承包人违反第6.5款的约定使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；

（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误；

（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；

（7）承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按咨询人指示再进行修补；

（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（9）承包人不按合同约定履行义务的其他情况。

22.1.2 对承包人违约的处理

（1）承包人发生第22.1.1（6）目约定的违约情况时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任。

（2）承包人发生第22.1.1（8）目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按第22.1.3项、第22.1.4项、第22.1.5项约定处理。

（3）承包人发生除第22.1.1（6）目和第22.1.1（8）目约定以外的其他违约情况时，咨询人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。

22.1.3 因承包人违约解除合同

咨询人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行为的，发包人有权解除合同并向承包人发出解除合同通知。承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场，发包人派员进驻施工场地完成现场交接手续，发包人有权另行组织人员或委托其他承包人。发包人因继续完成该工程的需要，有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时设施。但发包人的这一行动不免除承包人应承担的违约责任，也不影响发包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.1.4 发包人发出合同解除通知后的估价、付款和结清

（1）承包人收到发包人解除合同通知后28天内，咨询人按第3.5款商定或确定承包人实际完成工作的价值，包括发包人扣留承包人的材料、设备及临时设施和承包人已提供的设计、材料、施工设备、工程设备、临时工程等的价值。

（2）发包人发出解除合同通知后，发包人有权暂停对承包人的一切付款，查清各项付款和已扣款金额，包括承包人应支付的违约金。

（3）发包人发出解除合同通知后，发包人有权按第23.4 款的约定向承包人索赔由于解除合同给发包人造成的损失。

（4）合同双方确认合同价款后，发包人颁发最终结清付款证书，并结清全部合同款项。

（5）发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按第24条的约定执行。

22.1.5 协议利益的转让

因承包人违约解除合同的，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货协议或任何服务协议利益转让给发包人，并在承包人收到解除合同通知后的14天内，依法办理转让手续。发包人有权使用承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他设计文件。

22.1.6 紧急情况下无能力或不愿进行抢救

在工程实施期间或缺陷责任期内发生危及工程安全的事件，咨询人通知承包人进行抢救，承包人声明无能力或不愿立即执行的，发包人有权雇佣其他人员进行抢救。此类抢救按合同约定属于承包人义务的，由此发生的金额和（或）工期延误由承包人承担。

- 22.2 发包人违约

22.2.1 发包人违约的情形

在履行合同过程中发生下列情形之一的，属发包人违约：

（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，导致付款延误；

（2）发包人原因造成停工；

（3）咨询人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；

（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；

（5）发包人不履行合同约定其他义务。

22.2.2 因发包人违约解除合同

（1）发生第22.2.1（4）目的违约情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。

（2）承包人按12.2.1项约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。

22.2.3 解除合同后的付款

因发包人违约解除合同的，发包人应在解除合同后28天内向承包人支付下列款项，承包人应在此期限内及时向发包人提交要求支付下列金额的有关资料和凭证：

（1）承包人发出解除合同通知前所完成工作的价款；

（2）承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额。发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品归发包人所有；

（3）承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额；

（4）承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额；

（5）因解除合同造成的承包人损失；

（6）按合同约定在承包人发出解除合同通知前应支付给承包人的其他金额。

发包人应按本项约定支付上述金额并退还质量保证金和履约担保，但有权要求承包人支付应偿还给发包人的各项金额。

22.2.4 解除合同后的承包人撤离

因发包人违约而解除合同后，承包人应妥善处理正在施工的工程和已购材料、设备的保护和移交工作，并按发包人的要求将承包人设备和人员撤出施工场地。承包人撤出施工场地应遵守第18.7.1项的约定，发包人应为承包人撤出提供必要条件并办理移交手续。

- 22.3 第三人造成的违约

在履行合同过程中，一方当事人因第三人的原因造成违约的，应当向对方当事人承担违约责任。一方当事人和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定解决。

- 23. 索赔

- 23.1 承包人索赔的提出

根据合同约定，承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：

（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向咨询人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书的，工期不予顺延，且承包人无权获得追加付款；

（2）承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向咨询人正式递交索赔通知书。索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的工期，并附必要的记录和证明材料；

（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数；

（4）在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向咨询人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。

- 23.2 承包人索赔处理程序

（1）咨询人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录和证明材料，必要时咨询人可要求承包人提交全部原始记录副本。

（2）咨询人应按第3.5款商定或确定追加的付款和（或）延长的工期，并在收到上述索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内，将索赔处理结果答复承包人。咨询人应当在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的42天内不予答复的，视为认可索赔。

（3）承包人接受索赔处理结果的，发包人应在作出索赔处理结果答复后28天内完成赔付。承包人不接受索赔处理结果的，按第24条的约定执行。

- 23.3 承包人提出索赔的期限

23.3.1 承包人按第17.5款的约定接受了竣工付款证书后，应被认为已无权再提出在合同工程接收证书颁发前所发生的任何索赔。

23.3.2 承包人按第17.6款的约定提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出索赔的期限自接受最终结清证书时终止。

- 23.4 发包人的索赔

23.4.1 发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知，并说明发包人有权扣减的付款和（或）延长缺陷责任期的细节和依据。发包人未在前述28天内发出索赔通知的，丧失要求扣减付款和（或）延长缺陷责任期的权利。发包人提出索赔的期限和要求与第23.3款的约定相同，要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出。

23.4.2 发包人按第3.5款商定或确定发包人从承包人处得到赔付的金额和（或）缺陷责任期的延长期。承包人应付给发包人的金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除，或由承包人以其他方式支付给发包人。

- 24. 争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审、调解机构调解。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的、或不愿调解或不接受调解意见的，可在专用合同条款中约定下列一种方式解决：

（1）向约定的仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

- 24.2 友好解决

在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议。

- 24.3 争议评审

24.3.1 采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组或提交争议评审机构组织争议评审组。争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。

24.3.2 合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明材料，申请人还应将上述报告的副本同时提交给被申请人和咨询人。

24.3.3 被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料。被申请人应将答辩报告的副本同时提交给申请人和咨询人。

24.3.4 除争议评审机构评审规则另有规定外，争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细节；必要时争议评审组可要求双方进一步提供补充材料。

24.3.5 除争议评审机构评审规则另有约定外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理由。在争议评审期间，争议双方暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.6 发包人和承包人接受评审意见的，由咨询人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。

24.3.7 发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14 天内将仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送咨询人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按咨询人项目负责人的确定执行。

24.3.8 除专用合同条款或双方另有约定外，争议评审费用由双方平均承担。

- 24.4 调解

24.4.1 在提起诉讼、仲裁前，发包人和承包人可将争议提交专用合同条款约定的调解机构进行调解，经调解达成的调解协议或调解书对双方具有拘束力，应遵照执行。

24.4.2除专用合同条款或双方另有约定外，调解费用由双方平均承担。

- 第三部分专用合同条款

- 1.一般约定

- 1.1 词语定义

1.1.1 合同

1.1.1.9 其他合同文件：双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件。

1.1.2 合同当事人和人员

1.1.2.9 咨询人：受发包人委托对合同履行及项目建设实施管理的法人或其他组织，含全过程咨询企业、监理企业等。

1.1.2.10 咨询人项目负责人：。

1.1.2.11全过程跟踪审计单位：根据发包人与全过程跟踪审计单位签订的《工程建设过程跟踪审计业务约定书》提供全过程跟踪审计服务。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.4区段工程：。

1.1.3.10永久占地：施工红线范围内的所有用地。

1.1.3.11临时占地：指为实施本合同工程而需要的一切临时占用的土地，包括施工所用的临时支线、 便道、便桥和现场的临时出入通道，取、弃土场、预制场、拌合场、钢筋加工场、机械设备停放场 、材料堆放场以及生产(办公)、生活等临时设施用地等。

1.1.6.4后审计:是指发包人(或其上级)审计部门在工程全过程跟踪审计完成后，在项目整体验收之前，组织审计人员对受托审计机构的审计成果进行再监督。

1.1.6.5 整体工程竣工验收:是指项目实施完成、试生产六个月并完成专项验收、工程竣工验收、结算审计、决算审计、后审计后，发包人向立项审批单位申请，由立项审批单位组织整体验收工作。

1.1.6.6工程量(价格)清单缺陷:是指工程量(价格)清单存在错、漏、缺、重、含糊不一致、不适当及其他缺陷等情形，如存在编制错误、缺漏项、重复项、归类不恰当，以及存在项目特征描述不符、计量单位不适用、工程量偏差、其他不符合国家、地方、招标文件合同约定的工程量计算规范/规则等问题。

1.1.6.7回标分析：指发包人或受托审计机构在评标后、合同签订之前，对投标人的投标文件是否存在负偏差、是否违反国家有关规定；报价的合理性、工程量(价格)清单准确性、算术性错误；投标文件及图纸与《发包人要求》、招标文件的响应情况等进行审查并出具意见的活动，其目的是防范不平衡报价、恶意低价、未完全响应招标文件及《发包人要求》、存在发包人不能接受的内容等，防止对工程实施透成不利影响。

- 1.2 语言文字

本合同除使用的语言文字为中文外，还使用    /    语言文字。

- 1.3法律及规范性文件

1.3.1 适用于本合同的规范性文件：国家现行的法律、法规；福建省、南平市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定。

1.3.2 适用于本合同的标准规范：国家现行的法律、法规；福建省、南平市现行的有关法律、法规；财政及建设行政主管部门有关规定；烟草行业相关规定。

- 1.4 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：

1.补充合同（协议）；

2.本合同协议书；

3.中标通知书；

4.投标函及投标函附录；

5.本合同专用条款；

6.合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；

7.本合同通用条款；

8.招标文件及其附件（含招标答疑文件、发包人要求、模拟清单）；

9.投标澄清、投标文件及其附件；

10.标准、规范及有关技术文件；

11.设计文件、图纸；

12.承包人实施计划；

13.工程预算书；

14.其它合同文件。

- 1.6 文件的提供和照管

1.6.1 承包人文件的提供

承包人向咨询人提供的文件及数量：承包人应向监理人提供6套所有按照规定由承包人提交经监理人批准的图纸、规范及其他文件和复制件，连同一些不能照像复制成相同质量的资料的复制件在内。另外，如监理人有书面要求，承包人亦应向监理工程师提供为发包人使用的相应图纸、规范、图集及其他文件。

提供时间为：属于施工应提交的承包人文件，应在开工之前报送。属于施工前承包人应提交的设计文件，按招标文件发包人要求规定的时限完成提交。

其它要求：属于施工阶段承包人应提供的文件且文件应批准的，监理人应当在收到承包人文件后 14 天内批复。需经发包人批准的，监理人应当在收到承包人文件后 7 天内审核完毕并报发包人审批。发包人应及时给予审核确认。

1.6.2 发包人提供的文件

发包人向承包人提供的前期资料及数量：可行性研究报告、勘察报告、立项、设计、已完成的行政审批文件、专项评价等各 1 套。

提供时间为：/。

其它要求：发包人对前期资料的保密要求：不得向与施工无关的第三者提供。

关于现场文件准备的约定：/。

3 发包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 待定 。

发包人的送达地址（包括电子邮箱）： 待定 。

承包人指定的送达方式（包括电子传输方式）： 待定 。

承包人的送达地址（包括电子邮箱）： 待定 。

- 1.11 知识产权

1.11.1 由发包人（或以发包人名义）编制的发包人要求和其他文件的著作权归属：按通用合同条款执行 。

由承包人（或以承包人名义）为实施工程所编制的文件、承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物的知识产权归属： 按通用合同条款执行 。

承包人在投标文件及施工中采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式: 按通用合同条款执行 。

- 1.13 发包人要求和提供资料中的错误（执行通用条款1.13款B）

1.13.2 关于发包人要求和提供资料中的错误的其它约定：1.承包人作为专业、成熟、有经验的承包人，在招标阶段对招标文件（含初步设计文件、发包人要求、招标清单及控制价等附件）以及其相关基础资料进行了认真全面的阅读和复核。招标结束后发包人不再承担因招标文件和《发包人要求》等资料错误而引起的费用增加和工期延误责任，承包人在投标报价时已经综合考虑相关风险费用。

2.合同履行期间，承包人在收到发包人提供的资料进行检查、复测，发现存在错误或疏漏的，7 天内以书面形式提出，经发包人审核同意后由承包人补充修正；否则发包人不再承担补充修正义务和由此引发的所有责任。

- 2．发包人义务

- 2.1 遵守法律

发包人派驻的工程师

姓名： 待定 ，职务：，职权：。

发包人派驻的其它人员

姓名： 待定 ，职务：，职权：。

姓名： 待定 ，职务：，职权：。

- 2.3 提供施工场地

2.3.1 发包人提供施工场地和进场施工条件的时间：在工程施工开工日期前。

2.3.2 发包人提供的施工场地即为工程现场现状，承包人在投标踏勘工程现场时已进行确认。场地内运输道路由承包人自行解决并承担费用，发包人提供的红线范围内场地是发包人能够最大限度提供的施工用地。若承包人在场地红线外搭设临时设施，外部相关单位要求拆除的，承包人必须按收到的通知要求予以拆除并自行承担费用。

2.3.3 项目周边有市政雨污水管线接入点，承包人应综合施工需要、现场实际情况及当地政府相关部门的要求自行解决施工现场雨污水的排放，费用由承包人承担；承包人需自备发电机以便因各种原因造成的临时停电时工程正常施工，由此引起的一切费用（包括但不限于发电机组进出场费、租赁费、燃油费、人工费、维护维修费、设备材料购置费、折旧费等费用）由承包人承担；此部分费用纳入风险包干费用。

2.3.4 承包人在投标踏勘工程现场时已确认项目周边市政道路的实际情况，在施工组织设计时已充分考虑相关影响因素，若拟开口的位置涉及需要破坏原市政设施，发包人予以协助办理相关手续，涉及增加的费用（含人行道及绿地拆除、临时道路施工、围墙改造、人行道及绿地占用等费用）由承包人自行承担。

- 2.4办理证件和批件

承包人协助发包人无偿办理质量监督申报、施工许可证及竣工验收备案等其相关手续。上述由发包人委托承包人协助办理且政府文件规定由发包人承担费用或享受返还费用的，其费用由发包人承担或享受。部分工作需要由承包人配合办理的，承包人必须无条件及时予以配合，否则由承包人承担工期延误责任。

2.5 提供工程款支付担保

发包人提供工程款支付担保的约定：工程支付担保以银行保函、担保保函、保险凭证方式提交。

支付担保的金额：签约合同价的10%。

提交时间：收到承包人提交的履约担保金或履约担保函后14天内。

支付担保期限：担保期限从支付担保函提交之日至工程竣工验收合格通过后90天。如因承包人原因导致工期延误的，发包人在现有保函到期之前7天提供新的保函，所需费用均由承包人承担。

- 3.监理人

- 3.1 咨询人的职责和权力

3.1.1咨询人受发包人委托的职权：监理单位委派的总监理工程师是监理工作的全权负责人，行使《建设工程委托监理合同》授予的权限及发包人以书面形式委托总监理工程师的其它权限，并领导项目监理机构的工作，其工作对发包人负责。具体在发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》中约定。

需要取得发包人批准才能行使的职权：详见发包人与监理单位签订的《建设工程委托监理合同》及发包人的书面授权执行。但下列事项必须取得发包人批准后方能行使：（1）设计变更；（2）工期延误索赔或签证、工程量及费用增减的索赔或签证；（3）总监理工程师签发的任何付款凭证及主要管理人员更换；（4）主要材料的确定（变更）、进场审核；（5）需要进行二次设计及专业分包的分部分项工程及分包单位的确定；（6）工程试验单位资质审核；（7）施工组织设计、施工总进度计划的批准；（8）发包人认为须取得批准方能实施的其它重要事项；（9）工程开工、复工令的批复。

- 4. 承包人

- 4.1承包人的一般义务

4.1.3 完成各项承包工作

不属于承包人工作内容的特别约定：/。

4.1.8 为他人提供方便

承包人为他人提供的工作条件及费用承担：承包人应按发包人、监理人的指示为参与本项目施工的其它人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供可能的条件，费用由使用者承担。

4.1.9为工程的维护和照管

承包人必须承担本项目总承包范围内工程成品保护、照管责任和费用（包括但不限于现场看管、成品保护、保洁、维修等）。其中在总承包范围内由发包人和承包人任一方单方或双方共同指定专业分包的工程分包项目，承包人同意和该分包人共同负责成品保护，分包人的任何违约/侵权行为或疏忽导致工程损害或给发包人造成其它损失，承包人与分包人承担连带赔偿责任。若发包人提前使用未移交的已完工程并导致工程损坏的，承包人在接到发包人修复通知后应无条件及时给予修复，相关费用由发包人承担。

4.1.10 其它义务

承包人应履行的其他义务:（1）承包人须严格依照《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程资金支付管理办法》履行资金支付管理义务，严格依照闽人社发〔2021〕3号《福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发<福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则>的通知》及相关最新规定开设农民工专户，实行农民工工资与其他工程款分账管理办法。承包人对农民工工资支付负总责，应做到及时足额发起农民工工资拨付申请程序，办理农民工工资的支付。发包人按不低于本项目当期经审批后的工程款中的18%拨付人工费用至农民工工资专用账户，且当期人工费用应与工程款同步拨付，并应当满足农民工工资足额支付的要求。

因承包人原因导致发包人因农民工工资问题被处罚的，承包人应按照发包人支付的罚款金额的同等金额向发包人支付违约金， 因此导致发包人遭受其他损失的， 承包人应承担赔偿责任。

（2）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：已完工程成品在竣工验收正式交付发包人前由承包人负责工程维护、保洁、安全工作及期间发生的水电等费用已包含在合同总价中。发包人提前使用后发生的损坏，由承包人负责修复， 费用由发包人承担。

（3）技术方案和施工新工艺、新技术等专家论证所需的差旅费、交通费、专家费、会务费等各种费用在发包价中已综合考虑，发包人将不予以增补。该项费用由承包人承担。

（4）承包人负责办理本项目的各类行政及行政事业审批、各类行政许可、验收、备案和公共服务等事项（包括但不限于：施工图审查、施工许可证、竣工验收、消防验收、水保验收、永久用水及永久用电接入、市政接驳、不动产登记、其他审批手续、各类临时许可等）。法律法规规定需要由发包人提供申请资料的，承包人应编制本项目报批报建类计划并报咨询人、发包人审核，并在满足进度节点前提下提前通知咨询人、发包人准备相关资料。发包人仅承担法定应由发包人直接缴纳的行政事业性收费，其他经办费用及所需的论证评审（包括因承包人原因导致的施工图设计变更所需专家论证费用）等费用均由承包人承担。

（5） 安全生产责任：承包人负责该工程的施工，为安全生产责任主体，发包人与监理人、咨询人为安全生产监督单位。承包人应严格遵守国家有关安全生产的法律法规以及建设行政主管部门等职能部门颁发的有关安全生产的规定等，承包人与发包人签订《安全文明施工合同》后方能开展现场工作，建立健全安全生产责任制度，认真执行工程总承包合同中有关安全生产的约定。 接受政府安全监督部门和发包人的检查与监督，以及监理人、咨询人(含发包人上级单位、发包人可能委托的第三方机构)的安全管理。承包人对施工现场自有工作人员及工人的工伤事故承担全部责任。承包人造成施工场地及其毗邻区域第三者人身伤亡和财产损失的，应负全部责任并承担相应的赔偿。

（6）BIM技术要求：通过工程竣工验收之日起14天内，承包人应按照各专业工程竣工图，提交符合发包人要求的BIM设计成果，以上费用已综合在合同总价中。

（7）承包人需提供建筑效果展示图一套放置于项目部现场，尺寸不小于A1。

（8）双方约定的承包人应做的其他工作：①承包人应保护好水准控制点。 ②承包人承担场地产生的治安、环保卫生、计生、外来人员暂住手续等工作和相关费用。③本工程施工的供电变电压器、供水源头设施的管理、维护均由承包人指定的专业技术人员负责，并做好防雷电、防火的安全防护工作。发生任何事故， 均由承包人负责。承包人应办理好满足施工需要容量的供水供电线路供施工时使用， 办理及使用过程中的费用由承包人承担。 ④承包人在整个工程施工前，必须先进行测量复核，并将复核结果送交发包人，所产生的测量费用均已包含在合同总价中。⑤承包人必须自行处理协调好与周边居民、社区、单位和其他参建单位的关系，确保工程顺利完成。因未处理好、协调好相邻关系所产生的一切后果均由承包方自行承担，因此对现场施工造成的影响，不计窝工误工损失。

（9）承包人对本工程施工图设计成果负全责，并对因设计风险给发包人造成的损失承担完全责任。

承包人应自行考虑通过技术、管理、保险等手段合法、合规、有效地管理设计风险，避免因设计风险造成的各项损失，但不因此减轻或免除承包人根据法律规定和合同约定应承担的任何责任或义务。

（10）抽水台班费用已含在风雨期施工增加费中。

（11）不可预见降水费用已含在合同总价中，不再另行单独计取。

（12）承包人提出的补勘，补勘费用由承包人承担。

（13）承包人应负责中标后施工前的场内看管，其费用已经包含在合同总价中。

（14）施工场地清洁卫生的要求：①按通用条款规定安全文明施工的相关规定，由此所发生一切费用均已由承包人自行综合考虑计入相应项目的合同价款中。②相关部门及发包人对项目的各项检查或考核以及咨询人和监理人将按相关规定每季度对工地不少于一次的施工文明工地考核，若考核达不到合格标准， 发包人将按5万元/次标准向承包人收取违约金。③承包人在施工期间，施工现场采用全线封闭围挡及警示标志按南平市相关规定执行。 竣工前，承包人需将自身的人员及材料设备清退出场并打扫干净，清退现场达到市容环境卫生方面的要求，并承担由此发生的费用。施工中应严格遵守有关质量、安全、文明施工管理规定，做到安全、文明施工；场地内车辆通道口应按规定设洗车台及其他设施； 因承包人违反有关规定造成的损失和罚款均由承包人承担。

（15）承包人应配备2名专职人员负责配合办理施工许可证、 质监委托、 人员备案等相关报建手续工作。 承包人应于签订合同后一个月内完成质监、 安监、 人员备案，如未按时完成相关报建备案工作，则处以1万元/天的违约金。

(16)需承包人办理的有关施工场地交通、 环卫和施工噪音管理、 爆破施工、 土石方运输、水土保持等相关手续： 按照南平市的有关文件规定办理各项手续， 并书面通知发包人，承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，应根据环保部门的规定制定保护方案并予以实施,否则由此引起的索赔、诉讼或其他费用由承包人承担。费用属政府规费的按政府相关规定执行；非政府规费的由承包人自行综合考虑，发包人不再另行支付。

（17）施工场地周围地下管线和临近建筑物、 构筑物(含文物保护建筑)、 道路等保护要求及费用承担： ①发现城市地下管线信息数据未作记录的地下管线， 承包人应及时报告发包人现场代表或监理工程师，并及时上报市城建档案馆或建设行政主管部门。②承包人必须承担施工期间对地下既有管线保护的责任和义务。在进行机械开挖作业前，对施工影响范围采取人工探挖、物探等有效措施后，方可机械作业，相应费用由承包人承担。否则，承包人除承担既有管线破坏的一切责任及经济损失外，发包人将视造成的社会影响，对承包人处以损失金额1-3倍的违约金。③场地周边有高压供电走廊，承包人必须采取必要的安全措施并承担各种保护费用。

（18）施工中若与原有道路有交叉的，应保证原有道路及排水畅通。

（19）施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用（包括因破坏需要原样恢复的费用），承包人在施工过程中应采取一切措施防止对施工现场及其周边地区的污染，并根据环保部门的规定制定保护方案予以实施，否则由此引起的索赔、诉讼或其他费用由承包人承担。对发包人提供的相关设施不得浪费、损坏，更不能挪作他用，如有损失照实赔偿并从工程款中扣回。

（20）因南平地区受台风影响频繁，承包人应在施工组织设计书中就可预见的台风、雨季施工，制定可行的施工方案和保护措施， 并在工程实施过程中切实执行该方案和措施，由此所发生的一切费用承包人已计入在相关项目的单价和合同总价之中。

（21）承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工工期要求，在施工组织设计中自行考虑诸如台风期间施工设备的停放，雨季季节施工现场的防风、 防雨措施，施工废水、雨水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

(22)承包人应采取一切合理的手段，防止承包人或其它的任何施工、运输车辆对通往工地或位于通往工地路线上的任何道路或桥梁等设施造成破坏和损坏， 以及对第三人人身和财产造成损害。由于这种破坏与损坏造成的任何赔偿责任由承包人承担。

(23)承包人的施工组织中应充分考虑施工期间的交通组织、材料运输过程中的运输距离、安全问题、施工干扰问题，制定社会交通组织方案，保证措施在施工中予以实施，由此所发生的一切费用承包人均已计入在相关项目的单价和合同总价中，发包人不另行支付。

(24)承包人负责各综合管线进度计划协调，合理安排进退场时间；负责为各专业管线施工提供方便；负责为各个专业管线的施工提供线位、 高程的控制点； 负责综合管线线位、井位高程轴线的复核；负责综合管线竣工图的实测与绘制。

(25)承包人应负起本工程的总包管理责任，不管是合同内取得批准的分包项目，还是由发包人单独发包的项目。承包人取得批准进行分包并不解除合同规定的承包人的任何责任或义务，承包人应对其分包人加强管理和监督，并对其分包人的工程质量、进度、安全及其职工的行为，违约和疏忽负完全责任。

(26)发包人、监理人及咨询人根据《建设工程安全生产管理条例》和《建筑施工安全检查标准》，不定期开展施工现场安全检查，承包人应积极配合。监理人将依据检查情况发出整改通知书，承包人应限期完成问题整改，若未按期完成整改，每项问题处以2000元的违约金。同样问题重复发生，依据监理人发出的整改通知书，每次处以4000元违约金。

(27)承包人应在接收移交证书前，负责现场清理工作，包括但不限于：承包人的设备、多余材料、垃圾及各种临时工程，使工程及工地保持清洁并满足发包人要求。由此产生的费用由承包人承担。

（28）承包人应按照《发包人要求》及《发包人要求》中工程定义文件要求进行施工图设计，不得随意降低标准及更改做法，若确需更改应征得发包人同意， 否则发包人有权追究承包人违约责任，并处以10万元/次计扣违约金。

（29）承包人应在投标报价时考虑本项目施工场地狭小可能增加的各项费用，由此产生的费用由承包人承担。

（30）项目结算时相关造价指标不得超出烟草行业建设控制指标中相关控制性指标，否则超出部分作为承包人无条件让利，并配合调整相关造价指标。

（31）承包人不得将建设项目做任何形式的抵押。

（32）承包人自愿遵守发包人所在行业、上级公司及企业等的有关投资项目管理制度，管理制度如有调整,以发包人告知的最新管理制度为准。承包人不应因遵守发包人所在行业、上级公司及企业等有关投资项目管理制度而要求发包人承担额外费用。

（33）其他需要承包人履行的义务可自行增加。

- 4.2 履约担保

4.2.1履约担保的形式和金额：

履约担保的形式：以现金转账或银行保函或工程担保或建设工程保证保险的方式提交。现金及银行保函方式须满足闽建筑[2013]29号的规定，工程担保及建设工程保证保险方式须满足闽建筑[2015]29号和闽建筑〔2021〕16号文的规定。现金形式递交的，应由承包人基本账户转出；以银行保函递交的，应由承包人基本账户所在银行出具，所需费用由承包人承担；采用工程担保保函形式递交的，建筑市场主体按照法律法规的规定以及双方约定，选择具有相应担保能力的工程担保公司，切实保障受益人的合法权益。鼓励建筑市场主体选择具备融资担保业务经营许可证的融资担保公司，所需费用由承包人承担；采用建设工程保证保险形式递交的，保险公司提供的保险条款应当经中国保监会批准或备案，所需费用由承包人承担。

履约担保期限：担保期限从发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工验收合格通过后90天止。不论任何原因导致工期延误的，采用保函的，承包人须在现有保函到期之前15个天提供新的保函，所需费用均由承包人承担；如因政策或发包人原因导致工程停工致使保函过期的，承包人应在工程复工前15个天内提供新的保函；到期未提供新保函的，发包人可暂停支付相关款项，同时承包人需按10000元/天支付逾期违约金，发包人有权要求未到期保函开立行直接兑付相应金额。新保函的生效日必须与前一份保函到期日首尾相连。

履约担保的金额：为签约合同价的10%。

履约担保提交时间：合同签订后5天内提交。如果中标人未按规定提交履约担保的，招标人可以视为其已放弃中标资格而不予签订合同，中标人已交付的投标保证金不予退还。

履约担保退还：工程竣工验收合格后，退还或解除履约担保前，承包人应当向发包人提交退还（解除）履约担保的书面申请，经发包人确认后予以办理，无息退还履约保证金或取消保函。

- 4.3 分包和不得转包

4.3.2关于分包人及分包项目的约定：

主体工程分包单位：  /。

主体工程分包工作范围：  /。

关于分包的其它约定：中标人应当就分包项目向招标人负责，中标人应对任何分包人的行为、违约及疏忽负连带责任。不因分包免除中标人根据合同应担负的任何责任或应尽的任何义务。

- 4.5承包人项目负责人

4.5.5 承包人指派的项目负责人职责、权限：根据承包人的书面授权范围和内容，履行管理责任。包括但不限于：（1）参与项目招标、投标合同签订；（2）参与组建项目经理部；（3）主持项目经理部工作；（4）决定授权范围内项目资金投入使用；（5）制定内部计酬办法；（6）参与选择并使用具相应资质的分包方；（7）参与选择物资供应单位；（8）授权范围内协调与项目关内、外部关系。承包人的书面授权委托书应于合同签订后15日内提交发包人。

项目负责人可委派有关具体管理人员，承担部分权利和职责。委派人员如有权签证，则需项目负责人的书面通知发包人代表和总监理工程师明确其权限和范围。

项目负责人不得将下列工作委托其他管理人员，否则视为违约：

（1）主持编制施工组织设计、工程进度计划以及主要项目施工方法；

（2）签署工程开工、复工报告、工程款支付申请、工程竣工报验单；

（3）签署确认竣工结算、签署竣工文件；

（4）调解合同争议、处理索赔，申请工程延期；

（5）根据工程项目的进展情况进行项目管理人员调配，调换不称职的管理人员。。

- 4.6 承包人人员的管理

4.6.5 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准程序及相关约定： 1.承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：应通知监理人，并征得发包人书面同意, 且现场指定资格、业绩和信誉不低于专用条款约定派驻现场施工主要管理人员的相应标准。未经批准， 擅自离开施工现场按本合同22.1条约定的相应条款承担违约责任。

2.其他相关约定：

（1）承包人不按投标时承诺派出项目负责人及其他人员的，发包人有权追究承包人的违约责任，承包人必须向发包人赔偿由此造成的损失。本款违约责任同人员更换的违约责任。

（2）承包人未经发包人允许不得更换合同备案人员。如承包人要求更换项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、施工项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、安全生产管理人员等的请求被接纳或承包人的项目负责人、设计项目负责人、施工项目负责人、项目技术负责人、以及技术人员、专职质量、 安全生产管理人员等因有重大失误、不能胜任被咨询人或发包人要求更换的， 则承包人必须派出岗位证书、专业水平和经验能力均符合规定要求的接替人员。 派出的接替的所有人员的资格证书等级、职称证书等级应不低于被接替人员的证书等级， 其专业水平和管理能力应得到咨询人和发包人的考核认可。

（3）承包人更换主要管理人员和技术人员应提前7个工作日书面报告发包人且不得因此对项目建设造成不利影响。

（4）对于本款（2）所述更换人员的，发包人还有权要求承包人按照下列约定向发包人支付违约金：具体详见本合同22.1条。

（5）人员考勤：施工项目负责人、项目技术负责人（建筑工程类专业） 、 施工员、 质量员（质检员）、安全员、机械员（机管员）、材料员、设计驻场代表在施工时应确保在岗，按以下规定进行考勤：每个人在施工现场的时间每月不少于22日，每周不少于5天，每天不少于8小时，以周为考勤周期，考勤按月统计，监理人负责监管和通报考勤结果。 达不到要求的视为缺勤。缺勤按本合同22.1条约定的相应条款承担违约责任。 咨询人或监理人或发包人将随时检查承包人的主要施工管理人员出勤情况。每个月内经查累计3次以上（不含3次） 不在岗的， 按本合同22.1条约定的相应条款承担违约责任。住建部门监管平台要求人员的考勤系统由承包人提供。 除住建部门监管平台要求人员外，其他发包人要求考勤的人员由发包人提供应用人脸识别技术的考勤系统进行考勤。

（6）开始工作后项目负责人、项目技术负责人、设计负责人、各专业负责人以及其他设计人员，应根据施工现场需要及发包人要求，在接到发包人通知后24小时内到场，积极配合发包人处理施工现场的相关工作。 如未按要求及时到场配合，则按1000元/人/次支付违约金。

（7）上述约定的违约金，经发包人批准后，由咨询人书面通知承包人后， 违约金在承包人第二个月的工程款中扣除或在履约担保中扣除。

- 4.11 不可预见物质条件

4.11.1 不可预见物质条件的其他约定：按通用条款执行。

- 4.12 进度计划

4.12.1 合同进度计划

承包人编制施工进度计划及施工方案的内容：按通用条款执行。

承包人报送施工进度计划和施工方案的期限：

（1）合同签订后 5 个日历天内向发包人提供详细的进度计划（含设计、承包人文件提交、设计文件报批、施工、交付等阶段的预期时间），发包人在 7 个日历天内给予批复或提出修改意见。

（2）工程开工前 14 个日历天内向发包人和监理人提交本工程详尽的施工组织设计和施工总进度计划（横道图和网络图）书面文件壹式肆份，同时须提供相应电子版文本，经发包人和总监理工程师审定批准后执行。发包人代表和总监理工程师应于收到施工组织设计后14个日历天内批复。

（3）每月 25 日前报送下月施工进度计划，并根据现场实际施工情况对施工进度计划进行调整，确保各节点工期目标和最终工期目标的实现。

（4）监理人应在收到相关文件后3日历天内提出审查意见并提请发包人审批，发包人在接到审查意见后5 日历天内予以审批。

咨询人批复施工进度计划和施工方案的期限：按专用条款 4.12.1 执行。

4.12.2 合同进度计划的修订

承包人提交修订合同进度计划申请报告的期限：提出修订申请后7天内。

咨询人批复修订合同进度计划申请报告的期限：收到申请7天内。

- 5. 设计

通用条款5.1.1增加以下约定：

（1）发包人企业标准及本合同附件相关内容是招标文件《发包人要求》（以下简称“发包人要求”）的重要组成部分。国家及地方政府没有规定的，或者发包人的要求高于国家及地方政府没有规定的，按发包人指定的规范、标准或要求执行。承包人在投标前已充分了解发包人要求；合同签订后，承包人可要求发包人提供本工程设计相关文件和企业标准。

（2）承包人应根据招标文件中的“发包人要求”进行设计。

（3）设计的具体要求：施工图设计应达到施工图设计的深度要求，能有效指导施工。提交上述纸质文件的同时，应提交一份同内容且可编辑的电子文档一份。

（4）合同约定的设计费为发包人为投标文件中提出的各项服务支付费用的总和，其中包括招标内容和范围规定的设计及其配套技术服务（含设计修改、完善、变更）的所有费用。

（5）若发包人或其上级主管部门认为有必要的话，则承包人应无条件按其要求增加技术设计，编制技术设计文件，该编制费用已包括在合同约定的设计费中。

（6）承包人的设计总负责人和其它主要设计人员应当在相应的设计文件上签字，并参加发包人、监理人主持召开的与设计有关的会议，处理和解决与设计有关的问题。

（7）承包人应根据招标文件、初步设计、《发包人要求》等合同文件，以及评标报告、回标分析报告、发包人及其委托的相关咨询单位意见/建议等要求对投标施工图进行修正、深化、调整；其中，回标分析报告中提出的承包人未完全响应招标要求，或响应不充分、不明确、不合理、存在错误等问题必须无条件进行修改、纠正，相关费用不予增加；经过发包人批准后进行施工图审查。

（8）承包人作为具备相应技术能力和经验的成熟供应商，在投标阶段已经对招标文件及其附件《发包人要求》、图纸、招标清单、勘察报告等进行了全面的校审、核查，并组织专业人员进行施工图设计、编制投标清单及报价。承包人在投标阶段未能及时对其中的错误、遗漏、疏忽等缺陷提出书面质疑和修正请求的，招标/投标文件及其附件中的错误、缺陷、遗漏，以及违反国家、地方、行业现行规范等责任均由承包人承担，发包人不再因上述原因增加费用和工期。

（8）承包人理解并接受，《发包人要求》和合同约定为最低要求，承包人为达到处于行业平均水平的装置性能要求、装置操作安全和便利要求而进行的设计深化，或者增加某项工作，或者增加材料（设备）等，都将不视为变更。

（9）承包人确保发包人的各项要求在施工图设计文件中得到完全落实。在合同履行的任何阶段发包人发现存在未落实《发包人要求》、未完全响应招标文件等情形，承包人无条件进行整改并承担全部责任和费用，给发包人造成损失的，应予以赔偿。

- 5.3 设计审查

5.3.1 发包人对承包人的设计文件审查期限：收到设计文件后21天内，另外增加以下内容：

承包人应按发包人的意见对其设计方案进行优化和深化设计，直至发包人满意，所需的费用包含在合同约定的设计费中，不再另行支付。承包人在进行方案优化时，要相应出修改的估算文件，除经发包人特别同意外，修改后估算额不得超招标文件中对估算额的限制要求、预算额不得超发包方批准的修改估算中限定额，否则，承包人需要完善修改设计，直至满足投资控制要求。设计施工图须经发包人审核通过后才能付诸实施。

5.3.3 通用条款5.3.3增加以下约定：

施工图设计文件经过批准后，承包人实施中认为需要修改或优化的，应当事先测算是否超出签约合同价，将修改方案与是否超出签约合同价的评估文件同时报发包人同意后实施。承包人对是否超出签约合同价的评估文件的真实性负责，因承包人测算不准造成超出签约合同价的，超出部分的造价由承包人承担。承包人的修改或优化事先未经发包人同意即实施的，超出签约合同价部分的造价不予支付；降低造价部分，事后经发包人确认同意修改的则从合同价中扣减相应造价，事后经发包人确认不同意修改的则应进行返工，由此造成的损失由承包人承担

承包人应协助发包人、咨询人办理设计文件的各项审查、审批工作，协助发包人、监理人办理在基建审批过程中涉及工程设计的报建手续以及在以后工程验收中的有关手续，提供相关文件给发包人、监理人。

- 5.5 竣工文件

5.5.1 承包人应于竣工验收通过 14 天内免费提交肆套（提供给发包人2套、城市档案馆2套）按城建档案管理规定装订完善的竣工资料（含纸质全套内业档案资料、竣工图、竣工验收报告及以上所有资料、图纸的电子扫描文件），另提供肆套竣工图纸以便其它专业验收使用。且承包人应同时开具发包人已付款的证明等满足当地竣工备案要求的相关资料，若由此产生承包人违约，按通用条款第22.1款违约处理。

- 6.材料和工程设备

- 6.1 承包人提供的材料和工程设备

6.1.4 本工程除发包人供应的材料、设备外的凡属承包范围内的所有材料、设备均由承包人自行采购供应，且应满足：⑴按投标书中有关承包人确定的产品采购并须经发包人和监理工程师确认。⑵符合设计及使用要求以及相关行业的标准和要求，所提供的所有材料和工程设备均应符合国家及地方政府对节能环保的要求。⑶具有相关的国家、省、市认可的产品合格证、质量保证书及产品说明等相关资料。⑷进场前需要携带本材料设备的原产地证明、出厂检验报告及产品合格证书、材料样品提前报监理工程师审核、发包人确认后方可进场。

6.1.5 除通用条款的约定外，承包人还应提请发包人或其委托的监理人对设备材料进场前进行认可，但该认可并不解除承包人对设备材料缺陷应承担的责任。

①材料设备未经报验进场，一经发现，承包人按5万元/次的标准向发包人支付违约金。

②若承包人将未经发包人确认的材料和设备擅自进行安装施工或隐蔽的，发包人有权责令其重新揭露检查返工，所用的未符合合同规定要求的材料应立即退场，同时承包人须一次性向发包人支付该隐蔽项目或安装项目已完成工程量造价款项的50%的违约金。

③承包人的材料和设备属于违劣产品或有质量问题产品，一经发现，承包人除按上述①、②条款向发包人支付违约金外，再按10万元/次的标准向发包人支付违约金。

上述违约金由发包人从合同价款（当期进度款）或竣工结算时中直接抵扣。

6.1.6 承包人应按照除通用条款约定在设备、材料进场同时向监理人提交其采购材料的原产地证明、出厂检验报告、产品合格证书或质量证明等，否则监理人有权拒绝该批次设备、材料进场安装或施工；设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担，若发包人、监理人对该材料（或当批次）检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误。

6.1.7 承包人采购供应的材料、设备，其中阀门、配电柜、水泵等应在出厂前，向发包人和监理工程师提出产品检验请求，经发包人和监理工程师共同验货，核查产品出厂合格书并签署意见后方可使用；其余材料、设备在开箱验收前24小时内，向发包人和监理工程师提出开箱检验请求，经发包人和监理工程师验收合格并签署意见后方可使用；经开箱验收的材料、设备并不等同于最终的质量合格，承包人仍应对上述材料、设备的质量承担责任。

6.1.8 承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

6.1.9 施工过程中所使用设备、材料品牌需按承包人投标承诺的品牌采购，且采购之前，必须报发包人审核确认。若须使用设备、材料在招标品牌以外，采购之前，必须发包人审核确认。

- 6.2 发包人提供的材料和工程设备

发包人提供材料设备的约定：使用通用条款6.2（B）条款。

- 7.施工设备和临时设施

- 7.1 承包人提供的施工设备和临时设施

7.1.2 修建临时设施的费用承担：承包人承担。

- 7.2 发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：本项目已完成临时围挡约160米，费用为23641.2元（该费用为包干价，已包含管理费和税费，不再另行计取），该项费用由承包人承担，承包人在投标报价时一并考虑，临时围挡费用从工程款中扣除。

- 8.交通运输

- 8.2 场内施工道路

8.2.1承包人修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施的费用承担：承包人承担。

8.2.2 承包人修建的临时道路和交通设施提供发包人和咨询人为实现合同目的使用的费用承担：承包人承担。

- 8.4 超大件和超重件的运输

8.4 运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用承担：承包人承担。

- 9. 测量放线

- 9.1 施工控制网

9.1.1 发包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：工程总承包合同签订7日内咨询人将测量基准点、基准线和水准点以书面形式提交承包人，双方进行现场交验，承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行复核并报监理审核。承包人对水准点与坐标点承担保护责任。

承包人将施工控制网资料报送咨询人批准的期限：承包人接收测量基准点、基准线和水准点后3日内进行复核并将施工控制网资料报监理人批准。

发包人应对其提供的水准点、坐标控制点的真实性、准确性负责。承包人应在设计或施工中对上述资料的准确性进行复核，及时发现存在明显错误或疏忽并通知发包人、监理人，若未能及时发现明显错误或疏忽的，发包人不承担错误责任。

- 10.安全、治安保卫和环境保护

- 10.2承包人的安全责任

10.2.1 承包人编制安全措施计划报送批准的期限：（1）承包人的安全工作内容包括：国家有关法律法规规定应由施工单位承担安全生产责任的工作、我省和项目所在地建设行政主管部门、安全生产管理部门的建筑施工安全、施工现场环境与卫生标准规定施工单位应履行安全职责的工作以及发包人对建筑工程安全防护、文明施工措施有特殊要求的工作均为承包人的安全工作内容，承包人应予以执行；

（2）同时承包人应根据上述有关规定，购置和更新施工安全防护用具及设施、改善安全生产条件和作业环境，确保工程施工安全；

（3）为安全工作所需的全部费用由承包人一并计入安全防护、文明施工措施费中，此项费用已包含在投标报价中。

（4）安全防护、文明施工措施费是发包人按照有关规定给承包人的专项费用，承包人应当确保专款专用；承包人的此项费用开支应接受发包人和监理人的监督；承包人未按照有关规范、标准和合同要求做好安全工作的，发包人有权不予支付费用。

（5）承包人应根据福建省政府令 106 号《福建省建设工程安全生产管理办法》的有关规定，承担相应的安全责任。并落实项目经理为第一责任人的安全生产责任制，落实安全生产“一岗双责”制度。

（6）承包人提交施工安全措施计划给监理人的期限：收到中标通知书后 7 天内；并由监理人审批。

- 11.开始工作和竣工

- 11.1 开始工作

承包人开始工作的条件和时间：经发包人同意监理发出开工通知。

- 11.4 异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件指：

（1）6.5级以上的地震；

（2）风力12级(含12级)以上台风(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（3）日降雨量达到暴雨(以工程所在地气象台发布的公告为准)；

（4）日气温超过 40 ℃的高温大于 3 天或日气温低于 -3 ℃的严寒大于 3 天。

上述不可抗力的一方，应立即将事故情况通报对方，并应在7日内提供详情及合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的理由的有效证明文件。

- 11.5 承包人引起的工期延误

承包人引起的工期延误的逾期竣工违约金的约定：由于承包人原因造成工期延误，承包人按10000元/天向发包人支付违约金；延误工期违约金由发包人直接从承包人的工程款中扣除。

逾期竣工违约金的最高限额约定：逾期竣工违约金限额为签约合同价款的10％ 。

- 11.6 工期提前

工期提前的奖金约定：无。

- 13.工程质量

- 13.1工程质量要求

关于工程质量要求的其它约定：设计要求的质量标准：设计文件必须符合有关部门制定的标准、规范、规程、定额、办法和发包人要求，并能通过相关行政主管部门及施工图审查机构审查，同时争创福建省优秀工程勘察设计奖（优秀工程勘察与岩土工程或优秀工程设计）三等奖及以上奖励。

施工要求的质量标准：必须达到现行《工程施工质量验收规范》合格标准及国家、行业及地方相关现行施工验收规范合格标准。

同时争创福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）。工程质量验收标准存在有任何标准不一致时按较高标准的要求执行 。

工程材料及设备质量标准：必须采购原产、正宗品牌设备或材料，采购的设备或材料必须符合发包人要求及有关部门制定的质量规范要求。

- 15.变更

- 15.2 承包人的合理化建议

15.2.2承包人提出的合理化建议降低了合同价格、缩短了工期或者提高了工程经济效益的，发包人给予的奖励：无。

- 15.3 变更程序

15.3 变更程序的约定：按通用条款执行。

15.3.6变更估价原则

非承包人原因的变更按以下原则：

1.回标分析表（附件一 综合单价调整表）中有的模拟清单执行调整综合单价；承包人已标价的模拟清单单价大于招标控制价的模拟清单单价20%的，以招标控制价的模拟清单单价作为调整综合单价。详见附件一：综合单价调整表。

2.2.综合单价调整表中无的模拟清单，承包人投标时已标价工程量模拟清单中有适用于变更工作的子目，按已标价的模拟清单执行。

3.承包人投标时已标价工程量模拟清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价。

4.承包人投标时没有提交投标报价的，但发包人的模拟清单中有类似子目综合单价的，则参照发包人的模拟清单中类似子目综合单价乘以（1-合同价下浮率）确定该项综合单价。

5.承包人投标时已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，则按招标文件第五章工程总承包模拟清单及计价中最高限价编制规定计算后再乘以（1-合同价下浮率），参照17.5条“按实结算办法”。

- 15.4 暂定金额

15.4.1 关于暂定金额项目选择分包商、供应商的约定：/。

15.4.2 关于暂定金额项目的定价约定：

（1）暂定金额中，属于承包人的承包范围且可以自行承接完成的专业工程，按照专用合同条款17.5“竣工结算”规定执行。

（2）暂定金额中，属于招标的专业工程、设备或服务，按中标供应商（或分包商）成交价加上承包人的总承包管理费作为办理签价手续确定价格的依据，即不含税成交价×（1+总承包管理费费率）×（1+增值税税率%）。总承包管理费包括承包人的管理费、利润和配合费，费率按6%计取，增值税税率按9%（如有新税率标准，按新标准执行）计取。 在招标工作前28天内将相关资料提交咨询人及跟踪审计单位审核， 发包人审批通过后方可进行相关工作。

（3）暂定金额中，非属必须招标的专业工程、设备或服务，由双方询价定价，即在明确相应专业工程、设备或服务的具体需求（如设备规格、型号、技术性能要求与品质、厂家品牌范围、服务工作内容）基础上，由承包人提出价格（含总承包管理费），发包人应当在7日内根据其询价情况与承包人协商确定价格（含总承包管理费），办理签价手续作为双方定价的依据。如双方无法协商一致的， 承包人应当采用公开招标方式确定供应商（或分包商），并按下列方式办理签价手续：
①供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费，未超过暂定金额的，承发包双方按供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费办理签价手续作为双方定价的依据。
②供应商（或分包商）报价加上承包人的总承包管理费超过暂定金额的，承包人与供应商（或分包商）签订合同前，其价格应经发包人同意。发包人不同意该报价的， 应当调整材料、工程设备或服务的具体需求，再按上述程序询价定价。

15.4.3关于暂列金额使用的约定：(1)由发包人进行安排，承包人不得提出异议。(2)暂定金额应由承包人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。(3)当发包人提出要求时，承包人应提供有关暂定金额支出的所有报价单、发票、凭证和账单或收据。

- 16.价格调整

- 16.1 物价波动引起的调整

物价波动引起价格调整的约定：

16.1.1施工期间建设主管部门发布人工费指数或定额人工费调整的，按下列第2种方式调整价差。

第2种，按固定价格范围的15%计算人工费总额，根据其文件规定进行调整，价差部分只计算税金、不计取其他费用、不参与下浮。

人工费根据福建省住房和城乡建设厅发布的人工预算单价或人工费价格指数的调整文件进行调整。上述文件执行日期所在月份之前(包括该月) 已完成的工程量所对应的人工费不作调整；执行日期 所在月份之后完成的工程量所对应的人工费作相应调整。完成的工程量以工程款支付月报表为依据。以上人工费调整不含施工机械台班费用定额中的人工费。

16.1.2施工期间主要材料设备价格市场价格波动的，按下列第3种方式调整价差：

第3种，其他方式：

(1)价格调整约定：

①仅考虑本合同约定的钢筋、水泥、商品混凝土的调整。

②价格调整所得价差只计取差价和税金，不计取其他费用、不参与下浮。

(2)具体调整办法按以下约定执行：

①钢筋、水泥、商品混凝土、电缆的价格上涨或下降幅度在5%以内(含5%)的，其价差由承包人承担或受益；钢筋、水泥、商品混凝土、电缆的价格上涨或下降幅度在5%以外的，其价差由发包人承担或受益。

当Pi﹥1.05P0时，调增差价=使用量×[Pi-P0×(1+5%)]

当Pi<0.95P0时，调减差价=使用量×[Pi- P0×(1-5%)]

备注:Pi为材料进场当月《南平建设工程造价管理信息》综合信息价，P0为最高投标限价编制期《南平建设工程造价管理信息》综合信息价；

②电缆材料价差的具体调整方法如下：

a、报告期电缆用量的确定：当月经核定实际完成工作量对应的清单电缆用量(仅指对应清单工程量，不含损耗)。

b、价格变化幅度的确定：以长江有色金属网(www.ccmn.cn)公布的上海有色金属(上海市场) 1#铜为依据，投标截止日期当月对应的材料月均价为“铜基期价”，施工完成当月对应的材料月均价为“铜报告期价”；为简化计算，电缆价格变化按铜价变化率的80%计算，价格变化幅度= (报告期价－基期价) /基期价×80%。

c、电缆价差=报告期电缆用量×合同清单对应电缆不含税中标主材单价×(价格变化幅度超出±5%)×(1+合同增值税税率)。

③主要施工机械使用费调差：  不调整

④价格调整所得价差只计取差价和税金，其他费用和利润均不另计取、不参与下浮。

16.1.3由于承包人原因未在经审批的进度计划内完工的，Pi应采用经审批的进度计划日期与实际施工日期的两个价格信息中较低的一个作为调整依据。

- 17. 合同价格与支付

- 17.1 合同价格

- 17.1.1合同价格形式

按下列第一种方式确定合同价形式。

第一种：采用固定总价合同，除暂定金额外均纳入固定总价范围，遇到下列情形按下列方式调整合同价：

（1）由发包人发起指令变更发包人要求的，按变更部分的工程量和变更项目单价增减相应造价；

合同价格形式为总价合同，除根据合同约定的在工程实施过程中需进行增减的款项外，合同价格不予调整，但合同当事人另有约定的除外。合同当事人对合同价格形式的其他约定：双方约定将签约合同价（即中标价）作为本合同结算的最高限额，无论何种原因产生的超出金额均作为承包人的无条件让利。

17.1.2固定价格风险范围

17.1.2.1承包人在投标截止前未在规定时间内对模拟清单、最高投标限价、初步设计文件、发包人要求(含主要设备材料技术规格书、质量安全手册)、经图审合格的勘察报告等招标文件中影响工程造价的内容提出异议的，中标后不再调整。发包人未对承包人及其他投标人在投标截止前并在规定时间内提出的异议进行回复或修正的，在中标后发现确属错误的，不纳入风险承包范围；

17.1.2.2除合同明确约定可以调整价格的物价波动情形外，其它物价波动不调整合同价格；

17.1.2.3除属招标文件和合同约定的变更及可调整量差情形外，承包人在招标文件规定的发包人要求范围内对设计图纸的修改、完善而出现的工程量变化 ，不调整合同价格；

17.1.2.4计价依据调整，招标文件及合同未约定可调整合同价格的；

17.1.2.5承包人项目管理不善造成的损失及费用增加，包括但不限于采购、设计与施工之间协调不周 、管理不善造成返工浪费、施工机械设备选型增加费用、与第三人的分包、采购、劳资、融资纠纷 产生的损失及费用。

17.1.2.6合同价款中风险范围包括但不限于:

(1)承包人已充分考虑下列各专项实施的一切因素风险，由此产生的风险由承包人自行承担：

①工程实施过程中发生的工程排污(包括污水、废气排污费、固体废物及危险废物排污费、噪声超标 排污费等, 以及向相关部门办理各种手续)所发生的费用由承包人自行承担。

②承包人在实际施工中改变既定的施工组织、施工顺序、施工方法，导致费用 (包括技术措施费和 其他措施费等)及工期增加的风险，由承包人自行承担。

③政府大型活动或重要会议举办期间，对施工的限制性要求导致施工增加的所有费用风险由承包人自行承担。

④承包人应自行进行现场踏勘，同时负责可能影响开展施工的一切清除、拆迁及手续报批通过等工作，包括但不限于红线内外的临时道路铺设、挡墙及临时设施拆除、重新修建等工作的费用，由承包人自行承担。

(2)本工程除发包人另行委托第三方检测机构检测的内容外，为了验证工程施工质量和保证验收合格所需采取的检测费用均已包含在合同总价中，发包人不再单列细项，不再另行支付。由发包人另行委托第三方检测机构检测的内容，经第三方检测机构检测，结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，承包人应限期整改直至整改到位，发包人另行委托的第三方检测机构由此开展的重新试验和检验增加的费用和 (或)工期延误由承包人承担。承包人采购供应的设备、材料的现场试验、检验工作应在发包人、监理人及承包人的共同参与下取样进行，在国家设备、材料检验、检测规范规定频率内的检测费用由承包人承担 ，若发包人、监理人对该材料(或当批次)检验、检测成果仍有疑议，可再次组织抽检，抽检的相关规定按通用合同14.1.4款执行。重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和 (或)工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备和工程符合合同及工程质量要求，由发包人承担由此增加的费用和(或)工期延误。

(3)桩基工程

承包人依据发包人要求进行桩基施工图设计、施工，以下因素引起桩基工程费用及工期的增加均由承包人自行承担(包括但不限于：勘察补勘、接桩、入岩增加费、临时占地协调、周边关系协调、桩基引孔、桩基检测不满足(闽江杯)质量评定要求等)。

塔吊桩工程费用已经包含在措施费的垂直运输费用中，承包人根据施工组织设计工程建设需求布置并施工。

本工程配合桩基检测，所产生所有费用(含桩头处理、堆载场地、运输场地等)均已包含在合同总价中，发包人不再单列细项，不再另行支付。

(4)边坡挡墙工程

承包人依据发包人要求进行边坡挡墙(包括边坡挡墙的灌注桩)施工图设计、施工，所有因素引起的挡墙边坡工程费用及工期的增加均由承包人自行承担 (包括但不限于：勘察补勘、滑坡、临时占地协调、周边关系协调、地基处理及桩基础检测不满足(闽江杯)质量评定要求等)  。

本工程配合桩基检测、复合地基载荷试验等所产生所有费用(含桩头处理、堆载场地、运输场地等)均已包含在合同总价中，发包人不再单列细项，不再另行支付。

(5)土石方工程

①本项目土石方工程不因各种地质、运距等各种因素发生变化而调整土石方价格。

②本项目所有土石方开挖、回填、转运、存放、场地平整等相关费用已包含在合同总价中。

③承包人可自行先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况。承包人应自行提供合法的废土区。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延 长申请将不被批准。

④若项目涉及建筑垃圾的 (包含但不限于渣土、泥浆、二次装修垃圾等)，应按照现行相关规定执行，其费用已含在合同总价中，由承包人自行承担，因承包人原因违反办法规定的，后果由承包人自行负责。

(6)电梯安装及质量要求

①电梯安装过程需经有资质单位监检。费用由承包人承担。

②出厂检验：电梯出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，承包人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。

③电梯到货验收：电梯到货后，货物包装必须完好无缺，由发包人、监理人、承包人依据相关法规会同有关部门进行基本质量、数量及规格型号的验收(参与验收的单位在验收单上共同签字，此签单仅作为承包人交货的凭证，不作为承包人货物是否合格的最终依据)。

④电梯安装调试和试运行结束后，承包人应书面告知发包人，并确定组织验收的实施方案，试运行期限应符合政府有关主管部门验收要求。发包人收到承包人通知后，配合承包人并由承包人向政府有关主管部门申请组织验收直至取得《电梯使用证》、电梯验收报告、《电梯注册登记证》。以上所有费用由承包人承担，不予增补。

⑤工程竣工验收前，电梯设备由承包人负责保管。

(7)发电机

①发电机房内发电机基础、通风、排烟、降噪等应由设备厂家深化设计，并经设计单位确认后施工。

②发电机组品牌厂家应为柴油机授权OEM厂商。

③提供的发电机需通过厂家防伪识别验证。

④需提供独立油箱，应能实现自动补油功能。

⑤发电机组免费质保期两年，质保期内所有保养及维护费用由承包人承担。

⑥发电机组设备验收后油箱内应装满柴油。柴油、运费、装卸及灌装费由承包人承担，已计入合同总价内。

(8)设施设备质量保证要求

①免费质保期2年(质保期从竣工验收合格之日起算) 。质保期内，非因操作不当造成要更换的零配件及货物由承包人负责包修、包换 ，更换的设备应同等配备。所有设备在质保期结束前1个月，承包人须免费进行一次全面的维护与保养，并免费全面检查，如发现潜在问题，应负责排除，保证货物正常使用。

②维修服务的响应时间。在质量保证期内货物发生故障，在接到发包人的故障通知后2小时内响应，8小时内到达现场，免费负责维修或更换有缺陷的零部件或货物。如24小时内不能排除故障，承包人应免费提供同档次的全新产品 (电梯24小时內不能排除故障，承包人应免费提供同档次的全新配件)，供发包人临时使用。如保修期内同一故障发生两次，或在一周内无法修复，承包人应无条件更换同型号全新产品(如电梯保修期内同一故障发生两次，或在一周内无法修复，承包人应无条件更换同型号全新配件)，更换的货物的质量保修期从更换之日起相应顺延。

③所有货物保修服务均为承包人上门保修，由此产生的一切费用均由承包人承担。

④为了保证售后服务的及时、快捷、准时 ，承包人委托有资质的经设备厂家认证的售后服务供应商 进行售后服务。

⑤按发包人要求签署三方协议。

(9)消防、安防、配电等设备使用、维护培训

承包人负责对消防、安防、配电等设备提供操作、维护等方面的现场培训，使发包人相关人员具备熟练使用、熟练维护货物的能力，能指导其他人员进行日常维护工作。培训费用已包含在合同总价中。

(10)承包人应根据本项目施工现场的实际情况和施工进度要求，自行考虑诸如施工设备的停放，台风、雨季季节施工现场的防风、防雨措施，施工废水、废物的处理等一切必要的措施，确保周围居民和周边企业不受影响，使施工顺利进行，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。以上费用已包含在承包人的合同总价中，发包人将不予以增补。

(11)本工程全专业BIM应用费用在勘察设计费中包干计取，发包人不再单列细项，不再另行支付。

(12)政策性调价：本工程招标日之后发布的调整政策性 (政府、建设行政主管部门颁布的文件除 外)文件而产生的成本变化均不调整合同价款。

17.1.3模拟清单的合同单价

17.1.3模拟清单的合同单价

模拟清单合同单价按下列优先顺序构成：

（1）承包人中标价中已标价的模拟清单的单价（包括根据报价要求的偏差修正）；

（2）招标人模拟清单单价乘以（1-合同价下浮率）。

17.1.4暂定金额专业工程承包方式

（1）暂定金额中采用限额（或限指标）设计、按实结算的专业工程有：厨房工程、

（2）暂定金额中按照标后模拟清单固定单价计算的专业工程： /

17.1.5其他计价约定

1、列入暂定金额的专业工程与设备，承包人完成深化设计后，其造价超过暂定金额（或限额指标）的，经发包人组织专家评审或经委托的咨询人审核后认为设计不合理的，承包人应无偿修改设计，并承担相关设计费用和工期延误等责任。暂定金额因发包人估计不足，导致结算价超过设计概算的，超过部分由发包人承担。

2、经批复的概算不得突破，按规定可以调整概算的情形除外；因承包人原因造成结算价超过概算的，超过部分由承包人承担。

3、暂定金额的专业工程承包人通过优化设计节约造价的，承包人可以得到设计优化措施费，设计优化措施费按节约造价的比例 / 计取，承包人应当在施工图设计完善后以及实施中具体设计优化措施提出后14日内将优化事项及对造价的影响（具体金额待结算时计算）报发包人确认；承包人未提出的，不计取设计优化措施费。节约造价的计算方式如下：

（1）固定总价合同的暂定金额部分与结算价的差价计算，固定单价合同的按合同暂定价与结算价的差价计算；

（2）节约造价属于市场价格波动以及发包人减少或降低建设范围、建设规模、建设标准、功能需求的除外。

- 17.2 预付款

17.2.1 预付款支付

预付款的金额或比例为：签约合同价（扣除暂列金额）10%。

按闽建筑【2017】6号文中安全文明施工费总额（具体金额以合同中单列的安全文明施工费为准）的50%作为预付款。

关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：①承包人应在施工许可证取得后14天内提出拨付安全文明施工费的申请，发包人收到承包人申请后28天支付安全文明施工费的50%，其余部分应待工程量完成50%后与进度款同期支付。若承包人未提出拨付安全文明施工费的申请，而导致安全文明施工费未拨付，也不能免除承包人应该承担的安全生产责任。 ②承包人申请各期进度款支付时，应提供安全文明施工费使用情况财务报表、相关凭证，承包人未提供安全文明施工费使用情况财务报表、相关凭证或安全文明施工费使用不符合要求， 发包人、咨询人将暂缓支付后续的安全文明施工费，由此可能产生的安全责任等一切后果由承包人承担。

发包人有权对承包人安全措施费等款项的资金账户及使用情况进行审查若发现承包人擅自挪用安全文明施工费等款项,责令其于七天内补齐并处以每次50000元违约金，逾期未补齐的处以每天20000元违约金。

预付款支付方式：发包人在合同生效并收到承包人提交的履约保函、第三方责任险保单、具备开工条件后，经发包人审批后 14 天内支付预付款。

预付款扣回的方式：首期工程进度款支付起，按照各期工程进度款中按当期应付工程款的10%扣回工程预付款，并在已付工程进度款达到签约合同价款（扣除暂列金额）的50%前全部扣回。

- 17.3 工程进度款与过程结算付款

工程设计费、建筑安装工程费分别支付。

本项目须设立共管账户。承包人负责开立资金共管账户，发包人和承包人签署资金共管协议。本项目的工程款（预付款、进度款、结算款等）除人工费用外其余款项经发包人批准后以银行转账方式支付至资金共管账户；项目工程款中的人工费用由发包人直接拨付到农民工工资专户。共管账户资金的申请及拨付， 根据《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程资金支付管理办法》、发包人和承包人签署的资金共管账户共管协议执行。共管账户的资金应优先保障安全文明施工费、分包方的应收款项。各相关单位部门不得无正当理由拖延共管账户工程资金支付申请与审批。专业分包费（不含人工费用）需直接转入分包单位基本账户；主控材料费需直接转入材料供应商基本账户。若主控材料在专业分包工程中使用，按照专业分包项目支付执行。

17.3.1 付款时间

（一）工程进度付款

1. 工程设计费的支付。

（1） 全部施工图审查通过且经发包人审批后，发包人收到经审批通过的全部施工图设计文件后20天内，发包人支付至设计费的70%；

（2）竣工验收合格之日起15天内，发包人结清工程设计费。

说明：发包人支付各阶段设计费前，承包人须提供等额有效的增值税专用发票。

2. 建筑安装工程费的支付。

（1）合同范围内的工程款的期中支付方式：

①每月25日填报本月实际完成的工程量（不含签证、变更）,以最高投标限价为依据，经监理人、 咨询人、全过程跟踪审计单位和发包人代表审核后，按实际完成的工程量（不含签证、变更）对应最高投标限价*（1-合同价下浮率）测算造价的80%支付，发包人签发付款凭证后20天内（扣除当期应扣预付款、当期农民工工资及其它当期应扣款后）支付进度款，之前支付的进度款多退少补；

②发包人支付给承包人的进度款中，如所支付的进度款总额已超出签约合同价（应扣除勘察设计费、优质工程增加费、模拟清单不可预见费以及未实施的项目费用）的80%，则发包人停止支付。

③工程竣工验收合格（其中包括消防验收、环保验收、规划验收、人防验收） ， 且经监理人、咨询人、全过程跟踪审计单位和发包人代表审核后支付至签约合同价（应扣除勘察设计费、优质工程增加费、模拟清单不可预见费以及未实施的项目费用）的80%。

（2）竣工验收后，初步竣工结算工程价款须以发包人委托的第三方审计的审核结果为准，待审核完成且工程相关内业资料归档完整后，发包人根据第三方审计的结果支付初步竣工结算工程价款，支付至审核价款的88%。

（3）最终竣工结算工程价款以发包人上级单位委托的后审计单位审定的最终结算价款并经发包人审核通过后，发包人根据审定的竣工结算价款，支付至审定价款的97%。

（4）工程质量保证金的返还详见专用合同17.4.2款。

（5）经发包人核准的违约金,在承包人第二个月应付工程进度款中直接扣除。

说明：需经监理人、咨询人、发包人验收合格的检验批、分部分项工程（含设备工器具安装工程），才可以算作实际完成的工程量。发包人只有在收到所有合格的支付凭证并审核无误后，才向承包人支付进度款，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式增值税专用发票，增值税专用发票税率为9%（如有新税率标准，按新标准执行），承包人所提供的全额增值税专用发票税率应与发包人委托的第三方审计及后审计单位出具的工程结算审核报告的税率相符，否则，发包人有权从应付工程款中相应扣除差额税率的相应款项。最终竣工结算付款时，承包人应提交的增值税专用发票金额应包含工程质量保证金金额。 如因检验批、分部分项工程（含设备工器具安装工程）未验收合格、承包人未能及时提交所需的相关资料和增值税专用发票，或提交的资料和增值税专用发票不能满足发包人付款要求造成付款延误，发包人不承担逾期付款的责任。

（二）建筑安装工程费过程结算（本项目不适用）

17.3.2 支付分解表

支付分解表的编制：设计费采取支付分解表形式付款,具体按通用条款执行。

支付分解表的审批：按通用条款执行。

17.3.3 进度付款与期间结算申请单

工程进度付款与期间结算申请方式：按通用条款执行。承包人提交进度付款与期间结算申请单的格式、内容、份数和时间： 待定 。

进度付款与期间结算申请单应包括的内容：按通用条款执行 。

17.3.4 进度付款与过程结算证书和支付时间

进度付款与过程结算的审核方式和支付的约定：详见专用合同17.3.1条款。

17.3.5进度付款申请单：

进度付款申请单的份数：一式六份。

17.3.6进度款支付的方式：按月支付工程进度款并以银行转帐方式支付。

注：工程款全部以银行转账形式支付，承包人支取工程款前应提交同等金额的正式增值税专用发票，否则发包人有权拒绝付款。若因承包人未开具增值税专用发票或者所开具的增值税专用发票被税务机关或其他国家机关认定不符合相关政策规定，致使发包人被税务机关或其他国家机关补征税款、处以罚款、加收滞纳金的，承包人应承担赔偿责任，包括发包人应承担的所有税款、滞纳金、罚款及5%的赔偿款。

17.3.7合同价款支付：相应设计费、设备购置费、建筑安装工程费用由发包人直接汇入承包人指定账户，并由承包人书面进行确认。

- 17.4 质量保证金

17.4.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第（3）种方式：

(1) 提供工程质量保证担保，保证方式及保证金额为：；

(2) 采取以下B种方式预留3%的工程款作为质量保证金；

A.在支付工程进度款或过程结算款时逐次预留的质量保证金；

B.工程竣工结算时一次性预留质量保证金；

C.其他预留方式:/。

(3) 其他方式：3%的工程款或等额的银行保函。

17.4.2 质量保证金的返还：工程质保金扣除已发生保修费用和相关鉴定费用后，剩余质保金在缺陷责任期满后退还。质量保证（保修）金返还后，施工企业仍应按有关法律法规及合同约定承担保修义务。在保修期内，若发生保修事项，发包人要求承包人在规定时间内维修而未进行维修的，发包人有权请第三方进行维修，发生的费用由承包人承担。

- 17.5 竣工结算

17.5.1对工程总承包项目结算方式的约定：

（一）勘察设计费结算方式

1、勘察费： 勘察费不计， 承包人按国家法律法规及规范要求完成补勘， 补勘费用由承包人承担；

2、设计费：按照设计费中标价格包干结算，不再调整。

（二）建筑安装工程费结算方式

按上述专用合同条款17.1款合同价格形式的计价方式和专用合同条款第16条约定的价格调整情形办理竣工结算。其中：

1、暂定金额中按实结算的专业工程

暂定金额采用限额设计、按实结算的，且属于承包人自行组织施工的（经过招标确定分包商的应按15.3、15.4条款进行结算），按照下列计价办法和计价依据确定结算造价（以下简称“按实结算办法”）：(参考最高投标限价编制依据，价格基准按投标时段为准 )

a、计价办法：清单计价；福建省房屋建筑工程总承包模拟清单计量规则（2022 年版），《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

b、预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》（FJYD-101-2017）；《福建省市政工程预算定额》（FJYD-401-2017～FJYD-409-2017）、《福建省装配式建筑工程预算定额》（FJYD-103-2017）；《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301-2017～FJYD-311-2017）；《福建省园林绿化工程预算定额》（FJYD-501-2017）；

c、费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充调整文件。其中，工程专业包括但不限于桩基工程、房屋建筑与装饰工程（含安装） 、 装配式建筑工程（含安装）、室外总体工程（含安装）、园林绿化工程（含安装） 等；措施费类别为包括但不限于房屋建筑与装饰工程（含安装）、装配式建筑工程（含安装）、园林绿化工程（含安装）等 ，税率为9%，其他按费用定额规定执行。

d、人工费：详见最高投标限价编制说明；

e、施工机械台班价格：详见最高投标限价编制说明；

f、材料设备价格：材料价格投标报价已有的按投标报价计算（钢筋、水泥、商品混凝土、电缆价格依据专用合同16.1款调整），没有的详见最高投标限价编制说明约定确定；

g、按上述计算的综合单价下浮（合同价下浮率）%。

2、模拟清单的工程量

固定总价按约定可以调整的工程量，或固定单价按实计量的工程量，均按本项目模拟清单编制依据中有关工程量计算规则进行计量并办理结算。

3、总价措施项目清单

（1）纳入固定价格范围的，总价措施项目清单按项包干，涉及变更的情形按照本款约定处理：

a.发包人变更建设范围、建设规模的，总价措施项目费按变更前后相应造价同比例调整。

b.发包人变更建设标准、功能需求，总价措施项目费均不调整。

c.市场价格波动的价差调整，总价措施项目费均不调整；

d.政府监管要求变化影响总价措施项目费的，按有关监管要求进行调整。

- 暂定金额按实结算的专业工程，其总价措施项目清单按下列方式结算：根据现行费用定额的有关规定。

4、其他项目清单

列入包干的结算不再调整；未列入包干的暂列金额，按下列约定结算：根据现行费用定额的有关规定。

（四）设备及工器具购置费结算方式

列入固定价格的结算不再调整；发生变更的，或暂定单价的设备，按本合同15.4款约定定价方式确定设备单价并重新计算综合单价。综合单价=设备单价/（1+设备增值税税率）×（1+建筑业增值税税率）。经双方定价后的设备单价应当考虑承包人的总承包管理费，且不参与下浮。

（五）工程建设其他费结算方式

未列入包干的暂定金额，按下列约定结算：/。

（六）项目结算方式的约定：

（1）除合同约定的调整之外，本项目结算价按不超过中标合同价进行结算。

（2）工程总承包合同结算办法

工程总承包合同结算价为扣除暂定金额后的签约合同价加（减） 按照合同约定调整的价款和索赔的金额。

（3） 税率调整办法

合同价中的不含税价格不因国家税率变化而变化，在合同履行期间，如遇国家的税率调整，则价税合计相应调整，以开具工程进度款发票的时间为准。

17.5.2 竣工付款申请单

承包人提交竣工结算申请及竣工结算资料的时间：竣工验收资料应当在合同规定的验收完成后28天内提交给发包人。承包人必须在工程竣工验收合格后6个月内编制竣工结算并将完整资料报送发包人，否则不予收件。

竣工结算资料清单和份数：按通用条款执行，一式捌份。

竣工结算的其它约定：（1）竣工结算申请单应包括但不限于：1）工程结算书（含电子文件）；2）工程量计算书（即计算底稿、含电子文件）；3）招标文件、工程投标报价书、工程总承包合同及补充合同； 4）经咨询、发包人代表确认的工程量确认清单；5）经发包人确认工程竣工图；6）竣工资料、验收证明；7）经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录；8）经发包人确认的工程签证资料；9）施工过程中各类现场记录、会议纪要；10）经发包人确认的施工方案、施工组织设计；11）隐蔽工程记录（涉及工程造价的有关资料）；12）材料设备询定价相关资料及价差调整证明资料；13）开工通知书、 停复工报告；14）发包人工程款支付明细表；15）材料设备应提供产品检验检测合格证明、质量保证书、保修书、使用手册；16）其它涉及工程造价的核定审批单；17）发包人要求提供的其他资料；18）以上文件均需制成相应的电子文档。承包人报送结算资料应真实、合规及合法，资料完整；19）中标通知书。

（2）提交竣工结算申请单前，承包人应完成竣工验收中提出的质量问题的整改及现场施工设备、临时设施清场及人员退场，否则发包人有权不予接收竣工结算申请单。发包人对竣工结算申请单有异议的，有权要求承包人进行修正和提供补充资料，承包人应提交修正后的竣工结算申请单。

（3） 工程竣工结算初步审计时限：发包人收到承包人提交的竣工结算资料并办理书面交接，若发包人需要承包人补充竣工结算资料，必须在交接之日起30天内提出，否则视为全部资料完整。双方从书面正式交接完整资料之日起30天完成工程结算审核初稿，90天内完成初步竣工结算并出具初步竣工结算报告； 在初步竣工结算审计报告出具后原则上180天内完成竣工结算后审计并出具最终竣工结算报告。项目结算金额以最终竣工结算报告为准。如由于承包人原因造成延误则顺延。

（4） 承包人报送结算资料应真实、 合规及合法， 如承包人所报结算造价经发包人委托的有资质的全

过程跟踪审计单位审核后的最终竣工结算报告核减额超出10%的， 超出部分审核费（超过部分的金额*5%） 由承包人承担。发包人可直接从结算价款中扣除。

17.5.3竣工付款证书及支付时间

发包人审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。

发包人完成竣工付款的期限：发包人应在签发竣工付款证书后的30天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：/。

- 17.6最终结清

17.6.1 最终结清申请单

关于最终结清申请的其他约定：承包人在缺陷责任期终止证书签发后 28 天内向咨询人提交申请。

17.6.2 最终结清证书和支付时间

关于最终结清支付的其他约定：/。

- 18.竣工试验和竣工验收

- 18.1 竣工试验

18.1.2 竣工试验的程序：按通用条款执行。

18.1.3 试运行准备及费用承担的约定：本工程中的调试的费用均由承包人承担，

其费用包含承包范围内安装工程的调试及与整个工程联动调试中的用电、用水、人工、材料、设备等所有费用，所有调试费用承包人已计入在合同总价内。

18.1.4修改为：某项竣工试验未能通过的，承包人应按照监理人的指示限期改正，并承担因此增加的费用，造成工期延误的，应承担误期损失赔偿。

- 18.2 竣工验收申请报告

竣工资料内容：至少包含以下资料： 1、招标文件（含答疑纪要、补充通知）；2、

投标文件及附件；3、工程量核对报告；4、工程总承包合同及补充协议；5、经发包人确认的设计交底、设计变更、技术核定单、图纸会审纪录及汇总表；6、变更签证和现场签证及汇总表；7、工程结算书（预算员签字加盖送审和编制单位公章）及电子文档；8、工程量计算书（即计算底稿）及电子文档；9、设备材料移交清单（备注品牌、型号）。

竣工资料份数：肆份。

- 18.3 竣工验收

18.3.5 实际竣工日期：以最后一次提交经监理审查通过的完整的竣工验收申请报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。

- 18.6 施工期运行

18.6.1工程尚未全部竣工，区段工程或工程设备需要进行施工期运行的约定：按通用条款执行。

- 18.7 竣工清场

18.7.1竣工清场及费用承担：按通用条款执行。

- 18.8 施工队伍的撤离

施工人员、施工设备撤离场地的时限：按通用条款执行。

- 18.9 竣工后试验（执行通用条款18.9[B]款）

18.9 竣工后试验的其它约定：/。

- 19.缺陷责任与保修责任

19.1 缺陷责任期为：本工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自实际竣工日期起计算。在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的区段工程或进入施工期运行的工程，其缺陷责任期的起算日期相应提前到相应工程竣工日。

- 19.7 保修责任

本合同工程约定的工程质量保修范围为：

1、楼地面、屋面、墙面渗漏水；

2、烟道、排气孔道、风道和设备管道等管道不通或泄漏；

3、楼地面沉陷、空鼓、开裂、起砂，面砖及块料面层空鼓、裂、松动；

4、内外墙及顶棚抹灰、面砖、墙纸、油漆等饰面及结合层开裂、脱落，或墙面起碱脱皮；

5、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；

6、厕所、厨房、盥洗室地面泛水倒坡积水；阳台、露台、走廊、屋面倒坡积水；

7、水箱、水池、有防水要求的地下室渗漏水；

8、室内外上下水管道及其他管道渗漏水、堵塞；

9、强弱电系统不能正常使用，电气设备及开关、插座故障，线路漏电、短路；

10、钢筋砼、砖石砌体结构及其他承重结构出现变形裂缝；

11、施工产生的其他质量缺陷。

保修期限为：质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为五年；

3、装修工程为二年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年 ；

5、供热与供冷系统为二个采暖期、供冷期；

6、给排水设施、道路等配套工程为二年；

7、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为二年。

质量保修期自如下规定日期起计算：

1、质量保修期限在工程取得竣工验收合格，提供完整的竣工验收资料且移交发包人（或物业管理公司）的之日起算（以双方的移交记录为依据）；

2、若工程移交给发包人时还存在质量问题且承包人选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算（以包括发包人在内的有关方签署的验收合格书面文件为依据）；若承包人书面委托发包人整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从承包人预留于发包人处的质量保证金中支付时，则以发包人同意接受承包人委托并代为整改、维修后，经发包人及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。

保修责任为：1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。承包人不在约定时限内派人保修的，发包人可以委托他人维修，维修费用从预留于发包人处的质量保证金中抵扣。

2、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。

4、在保修期限内，因承包人原因导致的工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或第三方人身、财产损害的，承包人应承担相应的经济与法律责任。如因房屋所有人、使用人或第三人向发包人索赔而使发包人遭受损失，发包人有权向承包人追偿。

5、因承包人未按有关规定和本合同约定及时履行保修义务而造成新的人身、财产损害，承包人应承担相应的赔偿责任。

6、非承包人原因造成的质量缺陷，承包人在履行保修义务后，有权就所发生的费用向责任方追偿。因设计方面的原因造成的，相关责任由设计单位承担；因建筑材料、构配件和设备质量不合格等原因造成的，如属承包人采购的，或由发包人采购而承包人不按规定进行检验用于工程的，相关责任由承包人自负；如属发包人采购，承包人曾提出质量异议而发包人未经鉴定合格坚持使用的，相关责任由发包人承担。

7、在本保修书规定的各分部分项（除地基基础、主体结构外）保修期限届满后，如因承包人未按国家有关规定、标准和设计要求施工或采购、使用不合格材料、构配件和设备所造成的质量缺陷，导致影响该工程的使用功能或房屋使用年限的，承包人应承担相应责任。

8、由于承包人原因造成的工程质量缺陷致使发包人遭受房屋消费者退房或换房等损失的，承包人应赔偿发包人的全部损失。

9、若因承包人原因造成发包人索赔的，承包人同意由其指定的工程保修负责人作为代理人，在接到发包人电话通知后配合发包人与发包人协商解决。因解决该索赔问题而由该工程保修负责人签署的文件、协议对承包人具有法律效力，承包人同意承担相应的法律后果。若承包人委托的工程保修负责人未按发包方的要求配合发包人进行协商处理的，则承包人同意委托发包人全权处理补偿事宜，发包人与发包人签订的补偿协议书对承包人具有法律效力，其项下约定的补偿金由承包人承担，并授权发包人直接从承包人预留的质量保证金中扣付。

- 20.保险

- 20.1 设计和工程保险

20.1.1 发包人投保（或发包人委托承包人投保）建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装工程一切险等保险有关内容如下：

投保险种：承包人受发包人委托，以发包人和承包人为共同被保险人向财产保险公司投保建筑工程一切险。建设工程一切险涵盖工程移交管养前造成的经济损失。承包人办理保险业务应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

保险范围：建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地将用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险受益人：发包人和承包人共同受益。

保险金额：保险标的建筑完成时的总值，具体以发包人要求投保的保险金额为准。

工程价款发生变更时，保险金额应随之变更，以使整个合同期内能保证足够的保险额以保障所有保险标的的风险。

保险期限：自设备、工机具和材料、人员到场之日起直至工程完成竣工验收合格后28天。

20.1.2 在缺陷责任期终止证书颁发前，承包人应投保第三者责任险。

开工前，承包人受发包人委托，应以承包人和发包人为共同被保险人，投保约定的第三者责任险，保险费由承包人报价时列入工程量清单中，包干使用。中标后，第三方责任险由承包人以发包人和承包人的名义向财产保险公司投保，保险费由承包人支付，包含在投标报价中。承包人办理保险业务包括保费、保额应按照相关主管部门及发包人的有关要求执行。

第三者责任险的保险金额：保险金额不低于行业规定，其保险费率由承包人与保险机构商定，保险费由承包人承担。

第三者责任险的保险期限：从工程开工至缺陷责任期满为止，所有保险费由承包人承担，收益人应为发包人和承包人共同受益。

- 20.4 其他保险

施工设备、进场的材料和工程设备办理保险的约定：承包人应为其施工设备、进

场的材料和工程设备等办理保险。其保险的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等由承包人按国家有关规定执行，其费用由承包人自行承担。

需要投保其他项目的保险金额及期限等约定：承包人应办理农民工工伤保险、团体意外伤害险，并承担其保险费用，保险期限为从工程开工至工程完成竣工验收合格后28天；其余按合同通用条款和建设项目所在地有关规定执行。

- 20.5 对各项保险的一般要求

20.5.1 保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证明和保险单副本的时间：开工后 10 天内提交，否则不予支付预付款。

- 21.不可抗力

- 21.1 不可抗力的确认

21.1.1 关于不可抗力其他情形的约定：不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在履行合同过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：

（1）战争、入侵；

（2）核反应、辐射、放射性污染、空中飞行物体坠落；

（3）非任何一方责任造成的爆炸、火灾、水灾；

（4）罢工、暴乱、骚乱，但纯属中标投资人原因所致者除外；

（5）地震、海啸、台风等无法预见，并无法采取防范措施的自然灾害或自然力的破坏作用，包括7级及以上地震、风力 12 级(含 12 级)以上台风、持续降雨 24 小时且日降雨量达到 120 毫米的大、暴雨，按气象、地震部门公布为准，以及县市级以 上政府公告不允许施工的日期。

下述情况对双方而言不构成不可抗力：

（1）政府因社会公共利益需要对项目实行征收或征用；

（2）法律、政法规、地方性法规、规章等的立、改、废。

- 21.3 不可抗力后果及其处理

21.3.1 不可抗力造成损害的责任

不可抗力造成损害的责任承担的约定：：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人和承包人共同承担；（2）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应咨询人要求照管工程和清理、修复工程的金额由承包人承担；（3）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由承包人承担。

- 22.违约

- 22.1 承包人违约

22.1.2 对承包人违约的处理

承包人违约责任的约定：通用合同条款第22.1.2项[对承包人违约的处理]，补充第(4)至第(19)目：

(4)承包人发生通用条款22.1.1项〔承包人违约的情形〕第(1)目约定的违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。若承包人拒不整改，承包人应向发包人支付合同总价的10%的违约金,且发包人有权单方面终止合同，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。并提请建设行政主管部门限制其参加工程招投标 ，直至取消资格。

(5)承包人发生22.1.1项〔承包人违约的情形〕第(3)目约定的违约情况时，在工程实施期间，未经监理人(含监理工程师)批准，承包人进场必用的施工设备、临时设施或材料不得撤离现场，否则承包人须按5000元/日向发包人支付违约金，直到设备重新进场为止。

(6)承包人发生22.1.1项〔承包人违约的情形〕第(4)目约定的违约情况时，承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误。承包人无偿承担返修责任，并须一次性向发包人支付该项目造价款项10%的违约金。

(7)承包人发生22.1.1项〔承包人违约的情形〕第(5)目约定的违约情况时 ，逾期竣工违约金按本合同专用条款11.5条款执行,其违约金由发包人从承包人的工程款中扣除。如确因发包人的原因造成停工影响工期的，由监理人、咨询人及发包人确认后可免予支付违约金。

(8)承包人发生22.1.1项〔承包人违约的情形〕第(7)目约定的违约情况时 ，发包人另行委派维修队进行整改，所发生的维修款(以发包人审定为准)在该工程的保修金予以扣除。如发生因工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济责任和连带责任。

(10)承包人发生22.1.1项〔承包人违约的情形〕第(9)目约定的违约情况时，或监理人发出整改通知后，承包人在指定的合理期限内仍不纠正违约行为并致使合同目的不能实现的，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担 。工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合格标准，还应按工程合同总价5%向发包人支付违约赔偿金，由发包人直接从工程款中扣除。

(11)优质工程相关约定：

①本项目群体工程未获得福建省建设工程省级优质工程(闽江杯)，对承包人处以120万元违约金。

②本项目群体工程获得福建省建设工程省级优质工程(闽江杯)(不是福建省《闽江杯》优质专业工程奖)，对承包人予以该项金额奖励240万元。

③在结算时若以上事项未达到合同约定要求，则在竣工结算付款时暂扣120万，待取得合同约定的闽江杯要求后，按合同约定支付。

(12)承包人所做的施工图设计应当符合设计标准和规范要求，并配合咨询人对施工图设计变更的管理。除了国家法律法规政策变化引起的、不可预见的地质条件造成的、发包人原因产生的设计变更外，设计变更累计增加的工程价款超过合同价的5%的，承包人应向发包人支付违约金，违约金为 增加的工程价款。因设计错误而造成一般质量事故的，承包人除应免收造成事故部分的费用外，还 应无偿继续完善设计，并承担事故造成的损失，损失金额由发包人直接从工程款中扣除。因设计错误而造成重大质量事故的，承包人除应免收造成事故部分的费用外，还应无偿继续完善设计，并承担事故造成的损失，损失金额由发包人直接从工程款中扣除。发包人还有权报请有关主管部门视事 故造成损失的情况给予其他处罚。

(13)承包人不按规定时间内签订合同和不签订合同的，发包人有权没收投标保证金；承包人虽已签订合同，却不履行合同的，发包人有权没收履约担保并有权单方解除合同。以上情况承包人同时 须赔偿发包人损失并向发包人支付损失赔偿金，赔偿金额为300万元。

(14)承包人管理人员违约责任约定：

A.承包人主要管理人员和技术人员缺勤按下列规定支付违约金：项目负责人、施工项目负责人、施 工项目技术负责人每人次0.2万元 ，其它人员每人次0.1万元。

B.擅自离开施工现场者 ，施工项目负责人或项目技术负责人每人每次计扣违约金0.3万元；其他项目 管理人员每人每次计扣违约金0.2万元。

C.施工期间 ，承包人主要人员未经发包人同意缺席各种例会、协调会、专题会议的 ，施工项目负责 人或项目技术负责人每人每次计扣违约金0.2万元；其他项目管理人员每人每次计扣违约金0.1万元。

D.咨询人或监理人或发包人将随时检查承包人的主要施工管理人员出勤情况 。每个月内经查累计3次以上(不含3次)不在岗的，施工项目负责人或项目技术负责人每人每次另行计扣违约金1万元；其他项目管理人员每人每次另行计扣违约金0.5万元。

(15)承包人违反施工操作及管理程序 ，或违反质量、安全管理规定 ，或违反有关文明施工的规定 ；或在各种报表及检查试验记录中作假 ，或诱导发包人代表或咨询人、监理工程师作假的；可视情节按0.5万元~5万元/次计扣违约金。

(16)承包人未按合同要求采购材料和设备的，按10万元/次计扣违约金。

(17)承包人设计延期，每推迟一天处以5000元违约金。

(18)承包人发生除上述约定及以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其 在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和工期延误。

(19)因承包人管理不当导致发包人被农民工、分包单位等第三人起诉侵权、拖欠工程款、材料款、劳务报酬等，不论发包人是否需要承担责任，均构成承包人违约，承包人应向发包人支付违约金5 万元并承担给发包人造成的损失，包括但不限于发包人因此支出的律师费、诉讼费等。

22.1.7承包人弄虚作假造成工程增量的，应视为违约失信行为，发包人有权没收承包人履约保证金，并追究相应的经济、法律责任。

22.1.8承包人应承担因其违约行为给发包人带来的全部损失(含直接损失和间接损失，包括但不限于因追索该损失而产生的律师费、诉讼费、仲裁费、公证费、鉴定费等) 。

- 22.2 发包人违约

22.2.2 对发包人违约的处理

发包人违约责任的约定：按通用条款执行。

- 24.争议的解决

- 24.1 争议的解决方式

发包人和承包人在履行合同中发生争议的，经友好协商不成，可采取下列（2）种方式解决争议：

（1）向仲裁委员会申请仲裁；

（2）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3 争议评审

24.3.1 争议评审组的确定

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审组决定：。

双方同意采取以下方式成立争议评审组评审。

（1）协商成立争议评审组；

（2）提交争议评审机构组织争议评审组。

24.3.8 争议评审费用的承担：由承包人承担。

- 24.4 调解

关于争议调解机构：。

关于调解费用的约定：详见通用合同条款。

- 第四部分合同附件格式

- 附件一：发包人供应材料设备一览表

发包人供应材料设备一览表

| 序号 | 材料、 设备品种 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 质量等级 | 供应时间 | 送达地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 附件二：承包人主要管理人员表

承包人主要管理人员表

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 设计项目负责人 |  |  |  |  |
| 采购负责人 |  |  |  |  |
| 施工项目负责人 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件三：分包人主要管理人员表（如有）

分包人主要管理人员表（如有）

| 名称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  |  |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |  |
| 造价管理 |  |  |  |  |
| 质量管理 |  |  |  |  |
| 材料管理 |  |  |  |  |
| 计划管理 |  |  |  |  |
| 安全管理 |  |  |  |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |

- 附件四-1：履约担保格式

履约担保

保函编号：

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）的投标。我方愿意就承包人履行与你方订立的《工程总承包合同》（下称合同），向你方提供不可撤销的履约担保。

1.最高担保金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保保证期间自发包人与承包人签订的合同生效之日起至本合同约定的竣工日期后90日止。

4.在保证期间内，我方在收到你方以书面形式提出的在最高担保金额内的赔偿要求后，在7个工作日内支付。

5.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年月日

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件四-2：履约保证保险格式

履约保证保险（凭证）

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）接受（承包人名称，以下称“承包人”）于年月日参加（项目名称）标段的投标。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供履约保证保险。

1.保险单号：。

2.履约保证保险金额人民币（大写) ______________（￥__________元）。

3.保险有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至合同约定的竣工之日后90日止。

4.在本保险有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在履约保证保险金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

5.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

6.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

7.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保险人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年  月  日

备注：本履约保证保险（凭证）格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件五-1：支付担保格式

支付担保

保函编号：

致（承包人名称，下称受益人）：

鉴于（发包人名称，下称被保证人）已与贵方签订的（项目名称）的《工程总承包合同》（下称合同）。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的工程款支付保证：

1.本担保的最高担保金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

2.本担保性质为连带责任保证。

3.本担保的保证期间自本保函生效之日至合同约定的除工程质量保证金之外的工程款的应付款之日后90日止。

4.在本担保的保证期间内，我方将在收到受益人经法定代表人签字并加盖公章的书面索赔通知及被保证人未支付工程款的证明材料后7个工作日内，向受益人支付索赔款。

5.因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6.本保函自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

年月日

备注：本支付担保格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

- 附件五-2：支付保证保险格式

支付保证保险（凭证）

（承包人名称）：

根据（承包人名称，以下称“承包人”）与（发包人名称，以下简称“发包人”）于年月日签订的（项目名称）标段工程总承包合同，你方要求发包人向你方提交下述金额的支付保证保险，作为发包人履行本合同责任的保证。我方同意为发包人出具支付保证保险（保险单号：）。

1.我方在此代表发包人向你方承担支付（大写）（币种，金额，单位）（小写：）的责任，发包人在履行合同过程中，由于资金不足或非不可抗力等原因给你方造成经济损失或不按合同约定付款时，在你方以书面形式提出要求得到上述金额内的任何付款时，我方于日内给予支付，不挑剔、不争辩、也不要求你方出具证明或说明背景、理由。

2.我方放弃你方应先向发包人要求赔偿上述金额然后再向我方提出要求的权力。

3.发包人和承包人按合同约定变更合同时，我方承担保险合同约定的义务不变。

4.本支付保证保险直至发包人依据合同付清应付给你方按合同约定的一切款项后28天内一直有效。

5.因本保险发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

6.本保险自我方法定代表人（或其委托代理人）签字并加盖公章之日起生效。

保险人：（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年  月   日

备注：本支付保证保险（凭证）格式可以采用经承包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：工程质量保修书

工程质量保修书

发包人（全称）：__________________________________

承包人（全称）：__________________________________

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就______________________（工程全称）签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：__________________________________________________________________。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为_______年；

3．装修工程为_________年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为___________年；

5．供热与供冷系统为_________个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为___________年；

7．其他项目保修期限约定如下：__________________________________

_____________________________________________________________________。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为______________个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位/区段工程先于全部工程进行验收，单位/区段工程缺陷责任期自单位/区段工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应返还剩余的质量保证金。

四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由承包人承包人提出保修方案，承包人将设计业务分包的，应由原设计分包人或具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：____________________________

_____________________________________________________________________。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为工程总承包合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：承包人(公章)：

地址：地址：

法定代表人(签字)：法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)：委托代理人(签字)：

日期：日期：

- 附件七：质量保证金保函

质量保证金保函

（发包人名称）：

鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）与（承包人名称，以下简称“承包人”）于年月日签订了（工程名称）《工程总承包合同》（以下称“主合同”），我方接受承包人的请求，愿就承包人履行上述合同或协议约定的工程质量保修义务向你方提供如下保证：

一、本保函项下我方承担的最高保证金额为人民币（大写) ______________（￥__________元）。

二、我方在本保函项下提供的保证为连带责任保证。

三、本保函的有效期至本工程缺陷责任期届满之日止。

四、在本保函的有效期内，如承包人违反上述合同或协议约定的工程质量保修义务，我方在收到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

五、因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决；协商不成的，任何一方应向合同专用条款第24.1条约定的同一仲裁机构提起仲裁；合同未约定仲裁机构的，向工程所在地人民法院提起诉讼。

六、本保函有效期届满或提前终止，本保函失效，我方在本保函项下的责任消灭，发包人应立即将本保函原件退还我方，发包人未履行上述义务，本保函仍在有效期届满或提前终止之日失效。

七、本保函自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章之日起生效。

担保人：（盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字）

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

年月日

备注：本质量保证金保函格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件八：

廉洁承诺书

致：福建省烟草公司南平市公司

为加强采购中的廉政建设，防止发生违法违纪行为，预防职务犯罪案件的发生，我方郑重承诺如下：

（1）遵守国家和省、市以及行业主管部门关于党风廉政建设的各项规定；

（2）不以任何理由向贵单位及其工作人员行贿或馈赠礼品；

（3）不以任何名义为贵单位及其工作人员报支需要由其个人支付的任何费用；

（4）不以任何理由邀请贵单位及其工作人员参加各项娱乐性活动；

（5）不为贵单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具、家电和高档办公用品；

（6）在相关案件查办时，有配合甲方和监委提供证据、作证的义务；

（7）没有其他违反廉政建设规定的行为。

若违反上述廉洁承诺，同意被贵单位列入烟草行业不良供应商名单，在禁止期内，放弃参与烟草行业各类招标采购活动的权利。

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人或投标人代表签字：___________________

日期：__________________

附件九

廉洁合同

根据国家的有关法律法规以及国家烟草专卖局和上级纪检监察机构的有关规定，为了保证甲、乙双方在经济往来中遵纪守法，保障双方的合法权益，促进反腐倡廉建设，福建省烟草公司南平市公司(以下称甲方)与                       (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条甲乙双方的权利和义务

（一）严格遵守党和国家有关法律法规及烟草行业的有关规定。

（二）严格执行采购项目经济合同的文件，自觉按合同办事。

（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和企业利益，违反国家及烟草行业的相关管理规章制度。

（四）建立健全廉政制度，开展廉政教育，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报，建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条甲方的义务

（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其他宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四）甲方工作人员不得收受乙方提供的干股或由乙方出资，“合作”开办公司或者进行其它“合作”投资。

（五）甲方工作人员不得通过赌博方式收受乙方财物。

（六）甲方工作人员不得以委托乙方投资证券、期货或者其它委托理财的名义，未实际出资而获取“利益”，或者虽然出资，但获取“收益”明显高于出资应得收益。

（七）甲方工作人员不得授意乙方以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。

（八）甲方工作人员不得利用职务之便为乙方谋取利益之前或之后，约定在其离职后收受乙方财物，并在离职后收受。

第三条乙方义务

（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（三）乙方不得以任何理由邀请甲方工作人员外出旅游或安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（四）乙方不得为甲方工作人员提供个人住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女等特定关系人的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（五）乙方不得为甲方工作人员提供干股；不得自行出资与甲方工作人员“合作”开办公司或者进行其它“合作”投资。

（六）乙方不得接受甲方工作人员以投资证券、期货或者其它理财名义的委托，为实际未出资的甲方工作人员提供“收益”，或者甲方工作人员虽然实际出资，但获取“收益”明显高于出资应得的收益。

（七）乙方不得通过赌博方式行贿甲方工作人员。

（八）乙方不得接受甲方工作人员的授意以本规定所列形式，将有关财物给予特定关系人。

（九）乙方不得与甲方工作人员约定在其离职后行贿财物。

（十）乙方及其工作人员应严格按国家相关部门的规定及签订的合同办事，不得为谋取私利向采购项目相关人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。

（十一）乙方如果发现甲方工作人员或采购项目相关人员有违反廉政规定的行为，应向甲方纪检监察部门或上级单位举报。甲方的举报部门为福建省烟草专卖局纪检监察处。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下给予承接后续采购项目的优先邀请投标权。

（十二）乙方在相关案件查办时，应当配合甲方或监委提供证据、作证。

第四条违约责任

（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条各条款的，按照《中国共产党纪律处分条例》和公司《党风廉政建设责任制实施办法》的有关条款进行责任追究。情节较轻的，进行批评教育或者责令其作出检查；情节较重的或者造成恶劣影响的，给予相应的党纪政纪处分、组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，情节较轻的，进行批评教育并责令其作出检查；情节严重的，甲方可采取降低供货份额、缩短服务期限、终止或解除合同，记录其违规违纪行为，并将供应商上报烟草行业不良供应商名单，建议列入行业禁入名单，禁止其参与烟草行业各类招标采购活动。涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失的优先从履约保证金中赔偿，未设立履约保证金的从进度款中赔偿。

第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至采购项目主合同终止后止。本合同作为经济合同附件，具有与主合同同等的法律效力，经合同双方签署后生效。

附件十

安全文明施工合同

为进一步贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，落实各级安全生产责任，确保安全生产，提高现场的安全生产水平，有效地防止各类安全事故的发生，确保安全生产管理总体目标的实现，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定，经双方协商一致签订本协议书。

甲方：福建省烟草公司南平市公司

乙方：

项目名称：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包）

一、甲方安全责任

1．甲方有协助乙方做好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

2．甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

二、乙方安全责任

1．安全生产控制目标应达到以下标准：

（1）杜绝三级以上重大安全事故，杜绝重大机械事故，杜绝重大急性中毒事故；

（2）因工死亡事故为零；

（3）重伤事故为零，轻伤事故控制在1‰以内。

（4）杜绝环保违规事件。

（5）严禁发生群体急性中毒事故，财产损失万元以上的起重吊装、基坑支护、模板工程、爆炸及火灾经济事故。

2．认真贯彻执行国家、省、市关于安全生产、消防及劳动保护的法律法规、强制性条文、方针政策和有关规定。

3．乙方对承包合同范围内的安全负总责，必须建立以项目负责人为组长的安全生产领导小组，建立防火、保卫工作领导小组，按规定配备专职安全员，建立安全生产岗位责任制，安全检查制度和安全教育制度。

4．项目负责人、安全员等“五大员”在项目施工期间原则上不得离开岗位；若确实必须离开，要履行请假手续并向甲方报告。

5．乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施；在各工种、工序施工前，进行全面的安全技术交底，要求有书面报告，并报监理单位备案；要求在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底，严禁进行下一道程序的施工。

6．合同履行期间，乙方应设有相应安全管理人员。乙方指派乙方项目负责人：              ；乙方安全员：              作为安全工作联系人。

7．严格遵照建筑工程施工现场管理规定和建筑施工相关安全检查标准要求，切实做好现场的安全生产工作，确保安全达标，争创文明工地。

8．因乙方在施工过程中造成的安全事故所产生的人身、财产损失均由乙方承担。

三、施工安全保证

有违反上述责任条款，不能实现安全控制目标，乙方愿接受行政主管部门的行政处罚。

四、违约责任

1. 乙方出现违章行为，甲方可按照合同约定的相关条款进行处理；给甲方造成损失（含声誉影响）的，甲方有权扣除乙方部分或全部履约保证金；造成严重损失的，乙方应赔偿损失。

2. 因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致人身伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、上下班交通事故、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件（含未遂事件）时，事故所有责任及事故善后处理均由乙方承担，给甲方造成损失（含声誉影响）时，甲方有权要求乙方赔偿经济损失，可在合同款中直接扣除，甲方保留单方解除合同的权利。

五、其他

1. 本安全协议作为主合同附件，协议生效期限与主合同一致。

2. 本协议未尽事宜按主合同执行。其他未尽事宜由甲乙双方协商解决，以补充安全协议的形式进行签订。

3. 本协议份数与主合同一致，本协议与主合同具有同等法律效力。

甲     方：	                           	乙     方：

（盖章）	                                （盖章）

法定代表人：	                            法定代表人：

（或授权代理人）                         （或授权代理人）

| 附件十一： 综合单价调整表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 综合单价调整表 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目（工程总承包） |  |  |  |  | 第 页/共 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 单位 | 清单工程量 | 调整综合单价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  | 仅示意 |
|  | .......... |  |  |  |  |  |

# 工程总承包模拟清单及计价

- 第一节总则

1.工程总承包费由工程勘察设计费、建筑安装工程费、设备及工器具购置费、工程建设其他费组成。其中：

（1）工程总承包费用组成中所有项目均包括成本、利润和税金。其中采用综合单价法计价的，综合单价包括人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、规费和税金；

（2）建筑安装工程费由分部分项工程费、措施项目费（包括单价措施项目、总价措施项目）、其他项目费组成。

2.工程总承包费实行模拟清单计价。模拟清单中列出项目实施过程中实际要发生和可能要发生的各类项目清单、设备清单与费用清单。

3.模拟清单由工程勘察设计费清单、建筑安装工程费清单、设备及工器具购置费清单、工程建设其他费清单组成，同时列出暂定金额。其中：

（1）建筑安装工程费清单由分部分项工程模拟清单、单价措施项目模拟清单、总价措施项目清单、其他项目清单组成。

（2）分部分项工程模拟清单和单价措施项目模拟清单同时列出综合单价，设备及工器具购置费清单同时列出单价，分部分项工程模拟清单中有些项目同时列出主材数量与单价。

4.招标人应当根据模拟清单计价与计量规则（包括《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》、现行国家计价与计量规范及福建省实施细则以及有关规定，下同）及我省相关规定，结合项目实际情况对本章内容进行补充完善。其中本章第2-4节内容，招标人应当根据采用的合同价形式选择编写。

5.模拟清单、最高投标限价、投标报价的计价表格详见《福建省房屋建筑与市政基础设施工程总承包模拟清单计价与计量规则》附表的格式。

6.本项目采用固定总价合同的合同价形式。其中，初步设计阶段招标，宜采用固定总价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法较固定，具有类似项目可参照，如安置房、办公楼等，宜采用固定单价合同；可研或方案设计阶段招标，建造做法及材料设备选型难以确定或施工技术较为复杂的，宜采用标后固定单价合同。

（下列第2-4节内容适用于固定总价合同或固定单价合同）

第二节模拟清单

1.本项目模拟清单由招标人另册提供（随附电子文档）。

2.模拟清单作为招标文件的组成部分，是投标报价的共同基础，应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。

3.模拟清单中的暂定金额包括下列费用项目：

（1）勘察费（如有）：同时列出模拟清单。

（2）暂定金额并按实结算的专业工程：详见附件中的模拟清单及最高限价。

（3）暂定金额并按模拟清单固定单价的专业工程：详见附件中的模拟清单及最高限价。

（4）建筑安装工程费中“其他项目清单”中的暂列金额：详见附件中的模拟清单及最高限价。

（5）暂定单价的设备及工器具：详见附件中的模拟清单及最高限价。

（6）工程建设其他费：详见附件中的模拟清单及最高限价。

前款第（2）、（5）、（6）项的费用项目，属于依法必须进行招标的项目范围且达到国家规定规模标准的，由承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人。

4.模拟清单编制依据：

（1）详见附件中的模拟清单及最高限价。

（2）发包人要求。

（3）模拟清单计价与计量规则。

（4）概算定额及概算编制办法：详见附件中的模拟清单及最高限价。

（5）类似工程技术经济指标、招标人模拟的施工方案。

（6）中华人民共和国法定计量单位。

（7）（其他，如工程勘察设计费、设备及工器具购置费、工程建设其他费等的编制依据，由招标人补充）。

5.模拟清单中综合单价的编制依据：

（1）预算定额：详见附件中的模拟清单及最高限价。

（2）费用定额：详见附件中的模拟清单及最高限价。

其中：计取企业管理费时的专业类别为建筑工程，计取总价措施项目费时的专业类别为建筑工程，工程税率为9% ，其他按费用定额规定。

（4）人工费：按照编制期最新的相关主管部门颁布的人工单价执行。

（5）施工机械台班价格：施工机械台班单价按业主及监理工程师发出开工令当季度的福建省季度施工机械台班单价执行。

（6）材料设备价格：详见合同专用条款。

（7）类似工程综合单价以及市场询价。

（8）（其他，由招标人补充）。

6.模拟清单按照本项目的建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等要素进行描述，未描述的由承包人深化设计确定。建设标准、功能需求、技术参数、规格型号等难以确定的或市场价格差异较大的材料设备，以暂定方式列出，并在模拟清单“是否暂定”栏目中标注“暂定”。

7.（其他，由招标人补充）。

第三节最高投标限价

1.本项目的最高投标限价及其组成由招标人另册提供（随附电子文档）。

2.最高投标限价不作为招标文件的组成部分，供投标报价参考，但应与招标文件中的其他章节内容一起阅读和理解。

3.本项目的最高投标限价10598.1481万元，其中暂定金额890万元。

4.最高投标限价编制依据：

（1）本项目模拟清单

（2）模拟清单中列出的编制依据。

（3）（其他，由招标人补充）。

5.最高投标限价中不包括预备费。

第四节投标报价

1.投标报价合计金额不得超过最高投标限价。构成投标总价的均需填写价格，且只允许有一个报价。投标总价组成不完整，或出现漏项、错项的，均视为该费用己包含在投标总价中。

2.投标报价依据：

（1）本项目模拟清单。

（2）招标文件、补充通知、答疑纪要。

（3）（勘察报告、初步设计文件、经批准的设计概算及相关资料（适用于固定总价合同）。勘察报告（如有）、方案设计文件、经批准的可研报告及相关资料（适用于固定单价合同））。

（4）施工现场情况、工程特点及投标人拟定的施工方案。

（5）模拟清单计价与计量规则、与建设项目相关的标准、规范等技术资料。

（6）本项目最高投标限价。

（7）市场价格信息。

（8）其他的相关资料。

3.投标人应当根据招标人的模拟清单结合项目实际进行报价。

采用固定总价合同，按照下列要求报价：

（1）工程量（数量）和价格（费用）由投标人自行填报，模拟清单中的单价和最高投标限价中的工程量（数量）和价格（费用）仅供投标人参考。

（2）投标人认为模拟清单中的清单条目不足、不符合投标人拟定的方案或投标人认为需要的，可增加模拟清单，但必须同时填报投标人的价格和数量。

（3）其他：（其他，由招标人具体列出）。

采用固定单价合同，按照下列要求报价：

（1）工程量（数量）按照招标人最高投标限价中的工程量（数量）填报，且不作修改；价格（费用）由投标人自行填报。模拟清单中的单价和最高投标限价中的价格（费用）仅供投标人参考。

（2）最高投标限价中的模拟清单不作增加、删除、修改。

（3）其他：投标报价计价软件采用广联达GCCP6.0，投标人若未采用广联达GCCP6.0作为投标计价软件的，中标后应提供此版本投标报价，否则招标人有权取消其中标资格。

4.，投标人对下列情形无需报价：

（1）未构成投标人投标总价的模拟清单。

（2）专业工程暂定金额同时招标人列出相应模拟清单。

（2）分部分项工程模拟清单中的主材数量与单价。

5. 投标报价组成中存在下列情形的，按照下列办法确定结算单价：

（1）投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价的偏差高于10%或低于20%，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价；

（2）投标人引用招标人模拟清单中的清单条目时，修改其编码、特征、内容后出现意思表达差异的，结算时出现工程量变化的，比较投标人的综合单价与招标人的模拟清单相应综合单价，工程量增加部分执行较低的单价、减少部分执行较高的单价。

6.中标人在签订合同前自行检查中标价组成中是否存在下列情形。存在下列情形的，需在签订合同前按照中标价不变原则自行修正，并经招标人确认。否则，按照以下约定罚减相应金额：

（1）投标人的暂定金额及其组成与招标人提供的不一致，修正为与招标人暂定金额及其组成一致。未修正的，被减少的暂定金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（2）采用固定单价合同的，投标人的工程量与招标人提供的不一致，修正为与招标人工程量一致。未修正的，被减少的工程量对应的金额视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

（3）投标总价中的模拟清单计价表格之间的数据互有关联，同一表格中的数据汇总与合计数据不一致的、关联表格之间数据不一致的，修正为一致。未修正的，按照绝对值累计（因“四舍五入”引起的计算误差视为细微偏差，不予累计），该累计值视为承包人优惠，在结算时罚减相应金额。

7.投标人在投标前自行核对模拟清单和最高投标限价，发现与（初步设计文件及设计概算（适用于固定总价合同），或方案设计文件及投资估算（适用于固定单价合同），由招标人根据合同价形式选择）、发包人要求等不一致的，应当在招标文件规定时限内向招标人提出。

# 发包人要求

一、基本编制要求

（一） 招标人应当明确招标范围与规模、建设标准、功能需求等要求，其中建设规模至少包括以下内容：

1、房屋建筑工程包括地上建筑面积、檐高及层数、地下建筑面积及层数、层高等；

2、市政工程包括道路、桥梁、隧道、管道、河道等工程特征指标，供水、污水、垃圾处理厂的处理能力、工艺指标等。

建设标准至少包括以下内容：

1、房屋建筑工程包括结构体系，装配式建筑的装配率等技术参数要求（如有）；室内户型及户数、开间大小与比例、停车位数量或比例；天、地、墙各种装饰面材的材质种类、规格和品牌档次；机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，各区域末端设备的密度；家具配置数量和标准，以及室外工程、园林绿化的标准。

2、市政工程包括各种结构层、面层的构造方式、厚度等，各种材质种类、规格和品牌档次，机电系统包含的类别、机电设备材料的主要参数、指标和品牌档次，园林绿化的标准。

（二）对于其他可以进行定量评估的工作，不仅应当在本章明确规定其产能、功能、用途、质量、环境、安全，并且要规定偏离的范围和计算方法，以及检验、试验、试运行的具体要求。对于承包人负责提供的有关设备和服务，对发包人人员进行培训和提供一些消耗品等，在本章中应一并明确规定。

二、发包人要求

- 概述：

南平市局（公司）组建于1984年，机关设置17个内设机构；下辖10个县级局（分公司）、南平烟草物流有限公司、南平市金叶贸易服务有限公司，参股福建武夷烟叶有限公司、南平海晟连锁商贸有限公司。主要业务范围包括：卷烟、雪茄烟全国购进本地（市）批发，烟叶本地（市）购进全国销售、罚没卷烟购进本地（市）批发；进口卷烟、雪茄烟本省（自治区、直辖市）购进本地（市）批发；烟用物资、烟用农资；烟草农业科技服务。

1.工程地点

南平市建阳区武夷新区，东侧为朱熹大道，北侧为经五路，南侧为武夷山街，（武夷新区核心区E-32地块）。

2.招标范围

本项目设计、采购、施工进行一体化招标，具体内容如下：①设计工作包括：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目施工图设计【含所有专业工程及专项工程的方案及深化设计，包括但不限于地基基础、基坑支护、建筑、结构、建筑内外装饰、精装修、总体道路、给排水、污水处理、暖通、消防、电气（含可靠性用电外线部分）、临时用电、防雷、电梯、人防、建筑智能化、停车场、标识标牌、交通标线、室外总体景观、夜景照明及外幕墙等专业或专项工程的设计】和施工全过程的设计服务。其中由发包人提供模拟施工图BIM设计成果，工程竣工验收完成后承包人应提供竣工后的BIM设计成果交付至发包人，BIM设计成果应达到G4级。其中，施工图须通过招标人委托第三方审查机构进行施工图审查，工程量清单、施工图预算由招标人委托第三方机构进行编制及审核。②施工范围包括但不限于：工程前期“三通一平”中的场地平整、土石方工程、附属工程（配电房、大门、围墙、值班室、水泵房、强弱电机房、挡土墙、污水处理等）、配套设施（强弱电、网络）、厨房、市政接驳口、施工期间的临时用水、电（含红线范围外及红线范围内）以及施工图纸所载明的所有工程的施工及安装。③采购范围包括：与工程建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购详工程材料清单文件，包括但不限于工程材料清单文件。④中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

本工程施工不包括以下范围：

- （1）主机房的二次精装修工程及设备。

- （2）光伏工程。

- （3）成品活动家具或固定家具。

- （4）办公室附墙书柜（除：正职领导办公室1间、副职领导办公室7间）。

- （5）窗帘。

- （6）大会议室(多功能厅)舞台幕布。

- （7）会议系统：55寸液晶电视，98寸液晶电视，86英寸会议智慧屏，LED大屏，LED屏配套配电柜，双面显示及话筒一体化升降无纸化办公主机，升降式数字会议代表单元，升降式数字会议主席单元，无纸化会议服务器(多媒体会议平台综合管理软件)，无纸化流媒体服务器(多媒体会议智能交互同屏服务软件)。

- （8）舞台灯光：PAR灯，电脑图案灯，面光灯，平板柔光灯。

3.建设性质

南平地处福建省北部、闽江源头，为拓展新的发展腹地、优化区域布局、培育新的增长极、加快推进南平市的新一轮发展，2012 年 6 月 26 日，福建省政府批准了《武夷新区城市总体规（2010-2030）》。南平市委、市政府领导多次在会议上强调，市行政中心搬迁和武夷新区建设是近年来全市的中心工作，要求各单位要讲政治、顾大局，有步骤地启动搬迁工作。目前，福建烟草南平市公司在武夷新区没有闲置的房产可供机关搬迁后直接使用，新区也没有可以满足南平市公司办公要求的可购置或可租赁的场所。因此，需在新区选址新建经营业务用房。满足福建省烟草公司南平市公司经营业务办公使用。

4.项目类型及建设目标

本项目响应2012 年 6 月 26 日，福建省政府批文《武夷新区城市总体规定（2010-2030）》由原所在地南平市延平区福建省烟草公司南平市公司经营业务办公楼迁建至南平市建阳区武夷新区核心区E-32地块作为福建省烟草公司南平市公司经营业务办公室新址，用于南平市烟草公司、海晟联锁有限公司、金叶贸易服务有限公司经营业务办公室使用。

5.其他

- 本项目应根据《福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）评定办法》 、《福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）评定细则（试行）》的规定进行设计及工程施工，争创福建省建设工程省级优质工程 (闽江杯) 奖 (不是福建省《闽江杯》优质专业工程奖) 。

二、工程规模与范围

1.工程规模

（1）总建筑面积为：17334.23㎡；总用地面积：10728㎡；占地面积：2881.45㎡；上部建筑面积为：12754.23㎡；地下室建筑面积为：4580.0㎡；容积率：1.24；绿地率：26.03%；地下室停车位：111位； 地面非机动车停车位：517位 ；地上层数六层，地下一层，建筑一层高度4.5m，2-6层高度3.6m，建筑总高度22.6m（消防高度），规划高度23.7m。

（2）新建1#楼及1#楼附属楼，建筑面积 8326.15平方米 (包括烟草大楼大厅、党员建文化展厅、海晟旗舰店、安消值班室、员工食堂、员工办公室、综合会议室、档案室、司机休息室、室内楼梯等)；

（3）新建2#楼，建筑面积  4863.17  平方米 (包括信息机房中心、员工办公室、员工活动室、卷烟罚没室、烟叶样品室等 )。

（4）新建地下室建筑面积 4357.16平方米（包括人防地下室、停车位、充电桩停车位、消防水泵房、生活水泵等）

（5）本项目建安费用计费指标限额应符合以下要求：主体工程建安费《卷烟厂建设控制指标》（2021年版）“生产管理用房”项目4500元/㎡；地下汽车库（普通）《卷烟厂建设控制指标》（2021年版）“地下停车库”项目2800元/㎡；地下汽车库（人防）参照近期同类项目建设指标4400 元/㎡。

2.工作范围

1.永久工程的设计、采购、施工范围

本项目设计、采购、施工进行一体化招标，具体内容如下：①设计工作包括：本项目所涵盖的所有施工图设计；施工图设计应根据招标文件中由发包人提供的模拟施工图图纸进行深化设计，不得优化设计，并需经过咨询人、发包人、技术咨询单位审核确认后进行施工。其中由发包人提供模拟施工图BIM设计成果，工程竣工验收完成后承包人应提供竣工后的BIM设计成果交付至发包人。施工图图纸须通过招标人委托第三方审查机构进行施工图审查；工程量清单、施工图预算应通过招标人委托第三方机构进行编制及审核。②施工范围包括但不限于：工程前期“三通一平”中的场地平整、土石方工程、附属工程（配电房、大门、围墙、值班室、水泵房、强弱电机房、挡土墙、污水处理等）、配套设施（强弱电、网络）、厨房、市政接驳口、施工期间的临时用水、电（含红线范围外及红线范围内）以及施工图纸所载明的所有工程的施工及安装。③采购范围包括：与工程建筑工程相关（施工图载明的）所有建筑材料、设备的采购详工程材料清单文件，包括但不限于工程材料清单文件。④中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

本项目红线外给排水、电信工程、高供电可靠及电力线路接驳接入工程由建设单位进行设计施工，承包单位应积极配合其所需要的施工及验收工作。

2.临时工程的工作范围

临时工程的设计：包括但不限于 (1) 场地合理有效利用；(2) 临时设施布置必须满足建筑施工安全标准化管理规定及满足发包人要求；(3) 避免频繁搬迁 及充分考虑现场场地分布的实际情况；(4) 场地配备的临时配电箱需满足相应功率要求；(5) 消防设施的布置满足防火要求；(6) 结合工程施工场地的平面布 置，办公、生活区与施工区分开；(7) 根据中央、国家、地方有关规定，为项目 参建各方提供必要的办公、会议、住宿、食堂、厨房、样品储存等场所，提供办公必要的水电、通信和网络条件，其中：会议室功能同时需满足项目党建、廉政教育建设需求，设置包括但不限于党建活动室、党建宣传阵地、廉政教育阵地、廉政谈话室等必要场所；此外，在合适位置设置不小于 100 寸的智能显示屏或投影，以满足项目展示及观摩需求；以上临时设施的功能布局和数量应报全过程工程咨询单位审核，与发包人确认后实施；(8) 土石方工程 (包括前期三通一平、场地土石方)；(9) 施工期间项目需根据项目使用情况设置施工出入口；(10) 相关临时工程的设计应满足安全生产、文明施工和扬尘控制等当地主管部门规定的标准要求。

施工范围：包括但不限于土石方工程 (包含项目用地红线的开挖、转运、存 放、场地平整、回填)、大门、门卫室、办公用房、生活区用房、临时道路及现场硬化、木工棚及木材料场、项目区围挡、除尘、钢筋加工棚、洗车台、配电室、 生产用房、施工现场临水临电、北侧挡墙施工期间高压铁塔保护工作、项目用地 红线外等影响施工拆除工作等相关临时工程的施工应满足安全生产、文明施工和 扬尘控制等当地主管部门规定的标准要求。

施工质量标准看板：在项目区的合理位置，设置施工质量标准看板，以供参 观学习本项目样板，该项工作由承包人承担，费用已经含在安全文明施工费用中。

3.竣工验收工作范围

承包人应编制并及时更新反映工程实施结果的竣工记录，如实记载竣工工程 的确切位置、尺寸和已实施工作的详细说明。竣工记录应保存在施工场地，并在 竣工试验开始前。

在颁发工程接收证书之前，并取得全过程工程咨询单位、监理人对尺寸、参照系统及其他有关细节的认可，承包人应按以下要求向发包人提交相应竣工图纸。

(1)竣工验收报告的格式、份数和提交时间：根据相关规定在竣工验收 2 周前提供 8 份。按照建设行政主管部门及发包人要求的格式。

(2)完整竣工资料的格式、份数和提交时间：根据相关规定在竣工验收后 30 天内提供 8 份。按照建设行政主管部门及发包人要求的格式。

(3)完成项目竣工时候，承包人应根据项目最终版本图纸提交完整的BIM设计成果备案至发包人，以便后期查询使用。

(4)承包人在项目实施过程中应负责项目过程影像资料的收集、整理工作， 根据项目实施进度做到实时分批提交，包括但不限于实施过程的隐蔽工程、关键 节点施工、项目建设过程固定视角全景和全过程的影像 (影像分辨率不低于 1080P) 等，具体参照《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程结算、决算管理制度》执行。

4.技术服务工作范围

(1) 与本工程的相关单位进行积极主动的合作，服从发包人及全过程工程咨询单位的统一协调，在深化设计、系统安装调试、技术支持等方面相互配合，完成招标文件中规定的各项任务。

(2) 在系统设备安装调试及试运行期间，将派有关技术人员到现场提供技 术支持服务，现场指导设备的安装、调试直到验收合格。

5.培训工作范围

按照工程进度计划，在项目现场施工和系统试运行开始时到实际竣工验收完成后项目移交期间，将按招标文件的要求，对本项目所涉及系统的相关操作、管理及维护人员进行培训。

6.保修工作范围

（1）保修期内，完成承包合同中所有安装工作，并负责合同约定的保修范围内的工程保修工作。

（2）承诺在系统运行过程中，如果出现硬件故障，承包人将提供相应的应急设备确保系统正常运行，同时尽快对发生故障的设备进行诊断和维修或更换。

（3）由承包人负责的设备采购及安装，设备的免费维保期内承包人应组织设备方对其进行免费维保，项目竣工后承包人向发包人移交设备相关的资料 (包括但 不限于采购合同、质保书、免费维保书等) 办理免费维保手续移交，相应资料应 完整有效。设备分项工程验收通过后，承包人应组织发包人、设备维保单位签订维保协议，明确设备的免费维保期限。项目竣工验收通过后，若设备方提供的安 装工程设备质量保修期少于缺陷责任期的，承包人应提供质量保修承诺函或与发包人、设备供应商签订三方质量保修协议，明确承包人或设备供应商在缺陷责任 期内的设备质量保修义务。

其他未尽事宜详见合同和本文件其他要求。

（三）工作界区

1.发包人和承包人的工作界区

1) 承包人、设备供应商需接受发包人及咨询人、监理人的监督和管理，配合发包人委托的技术咨询单位和全过程跟踪审计单位的审查指导。发包人对承包人、设备供应商的指示或决定由发包人或咨询人下达。

2) 咨询人负责对承包人的施工图设计进行审核并提出审核意见，承包人应对咨询人提出的审核意见落实修改到位，经技术咨询单位、全过程跟踪审计单位等相关单位审核，并经发包人审定后后方可正式出图送审。对承包人、监管项目监理人、检测单位、监测单位等的工作执行情况，并与监理人共 同管控项目的质量、进度、安全和投资控制。

3) 承包人对项目整体工程进度、工程成本、工程质量、施工安全、环境保护、合同管理、信息管理、职业健康安全管理、施工图设计等承担直接责任。

4) 监理人根据合同约定对承包人、各专业分包单位、设备供应商、检测单位、监测单位等工作执行情况进行监督管理，并对项目的整体工程质量、进度、安全和投资等进行管理控制。

5) 技术咨询单位、全过程跟踪审计单位根据各自与发包人合同约定及发包 人内部管理规范为发包人做出针对承包人工作情况的指示和决定提供咨询和审核建议。

6）承包人负责包括但不限于本项目施工图设计和有关项目实施所涉及的一切设计相关工作(如施工图设计变更、施工阶段变更、施工图 BIM 模型设计、专项深化设计、报批报建、现场配合等)；对施工图设计相关文件、施工图 BIM 模型的科学性、完整性、合理性负责；负责汇总与施工图设计审批相关资料，提交技术咨询单位、咨询人等相关单位审核，且应无条件根据发包人确认的审核意见调整到位。

7）承包人在施工图设计过程中应充分与设备方沟通，根据设备方图纸或技术要求，施工图设计图纸应充分考虑设备位置及其荷载、设备基础、预埋件、管线、孔洞位置及尺寸等涉及土建施工的内容，避免图纸出现错、漏、碰、缺等问题。

8）咨询人负责初步设计变更相关工作，并负责对承包人施工图设计进行全面的技术审核及审查，和发包人委托的其他咨询工作等。

9）技术咨询单位负责对承包人提供的设计成果提供审查和咨询建议。

2.总承包人和其他承包人的工作界区

承包人依法组织招标并择优选择供应商或分包人，完成分包后应提供分包合同及分包方施工计划、施工方案提交至咨询人进行备案。

3.其他工作界区

承包人应积极配合并负责具体办理本项目的各类行政及行政事业审批、各类行政许可、备案和公共服务等事项 (包括但不限于：工规审批、施工图审查、工业化认定、施工许可证、竣工验收、消防验收、人防验收、水保验收、永久用 水及永久用电接入、市政接驳、不动产登记、申报通过福建省建设工程省级优质 工程 (闽江杯) 奖 (不是福建省《闽江杯》优质专业工程奖) 评选、其他审批手 续、各类临时许可等) 。法律法规规定需要由发包人提供申请资料的事项，承包 人应在编制本项目报批报建类计划中体现，并在满足进度节点前提下提前通知发 包人准备相关资料。非发包人直接缴纳的行政事业性收费外的经办费用及在项目实施中所涉及的因承包人原因需要组织的专家论证评审由承包人承担相应费用 (包括但不限于施工图设计变更所需专家论证费用) 等均由承包人承担。

4.发包人的审批要求

发包人审核审批要求

在承包人提交的各项资料符合完整性、程序性及发包人规定的其他要求的前提下，发包人对项目过程各类审批事项如表所示。承包人所提交资料不符合要求的，由承包人负责补充修正，发包人审批时间不含承包人资料准备及补正的用时。

发包人审核审定事项

| 审核、审定事项 |  | 审核单位 | 审定单位 | 提交审定需提供的 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 图审 批 | 施工图审核 | 全过程工程咨询单位、技术咨询单位、全过程跟踪审计单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 1.施工图成果文件（修改后） 2.全过程工程咨询单位、技术咨询单位、全过程跟踪审计单位的审查意见 |
|  | 施工图审查 |  | 全过程工程咨询单位委 托有 资 质 的 单 位 办 理 | 全套各专业施工图纸 |
| 工程进度计划 |  | 全过程工程咨询单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程进度管理制度》 |
| 承 包 人 施 工 组 织 设 计、专项施工方案等 |  | 全过程工程咨询单位 | 全过程工程咨询单位 | 相关方案文档 |
| 付款审批及付款 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程资金支付管理制度》 |
| 共管账户资金拨付 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程资金支付管理制度》 |
| 施工图设计变更审批 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位、技术咨询单位 | 福建省烟草公司南平市公司及上级单位 | 1.经发包人确认的设计变更申请材料 2.全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位、技术咨询单位的审核意见 |
| 现场签证和变更签证 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 1.经全过程工程咨询单位确认的现场签证和工期签证申请材料 2.全过程工程咨询单位、审查单位审查意见 |
| 材料进场 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 经全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位确认的签字样，详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程材料设备管理制度》 |
| 样品审核 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位 | 福建省烟草公司南平市公司 | 经全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位确认的签字样品； |
| 分包招标方案备案审核 |  | 全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位、福建省烟草公司南平市公司 |  | 1.经全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位确认的分包招标方案备案材料； 2.全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位分包招标方案备案的审查意见； 3.最终完成的招标方案备案至福建省烟草公司南平市公司。 |

（四）发包人提供的现场条件。

1.施工用电。

承包人按照南平市相关行业的有关规定负责办理施工临时用电(变压器总容量按满足现场施工用电及工艺设备的调试需求)，外线申请接入工作(包括但不限 于临时的申请手续、用电方案的设计、报批、施工、变压器的采购或租赁、供电 验收、后期临时供电的拆除场地恢复)，由此产生的专项临时用电相关费用已包含在合同总价内，由承包人包干承担，若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担。

临时用电接入点： 由项目地块东南侧箱变接入，距用地红线约 20 米。

2.施工用水。

承包人按照南平市相关行业的有关规定负责办理施工临时用水市政外线申 请接入工作，并协调与自来水公司及市政道路方与办理临时用水接入有关各方关 系，并完成因临时用水施工的道路恢复工作，由承包人承担；由此产生的专项临 时用水相关费用已包含在合同总价内，由承包人包干承担，若因水电费没有按时缴交，被停水、停电的，造成的损失均由承包人承担。

临时用水接入点：由项目地块东侧行人道路市政自来水管网接入，距用地红线约 20 米。

3.施工排水。

承包人在施工前应严格按照南平市政府相关主管部门的相关规定应作好施 工区域内临时排水系统的总体规划，并纳入到项目施工总平面布置，临时性排水 设施应尽量与永久性排水设施相结合，安全生产、文明施工和扬尘控制应符合当 地主管部门规定标准要求。该项费用已包含在项目安全文明施工费用中，承包人负责该项工作的具体落实。

承包人应按照南平市市政临时排水要求，编制施工临时排水方案及设计文件，提交相关部门审批同意，按审批方案实施。

4.施工道路。

与施工现场周围的公共道路通道已畅通，但承包人应遵守南平市的有关规定，无论交管部门采取何种限制措施管制交通，均不得作为承包人推迟工期的理由。承包人负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路和交通设施。

5.其他现场条件。

(1) 临时占地：

施工中所需的临时用地、占道等均由承包人负责办理并承担相应费用(包括因破坏需要原样恢复的费用)；所产生的费用在报价中自行考虑，发包人不再单列细项，不再另行支付。

(2) 场地平整：

1) 由承包人负责，咨询人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料。承包人应根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规 范，按上述基准点 (线) 以及合同工程精度要求，测设施工控制网，根据总平面图 (建初 Z01) 并依照施工进度计划完成场地平整工作。具体质量标准详技术要求中的质量标准。

2) 由承包人负责项目开挖、转运、存放、场地平整、回填，其相关费用已包含在合同总价中，由承包人包干承担。

3) 临时围挡：

承包人应综合利用项目红线内已施工完成的临时围挡（合计约为160米，费用约23641.2元），此项费用由承包人负责承担。

4) 临时道路：

①承包人利用项目区外已有道路进出项目场地，如利用过程已有道路损坏由承包人进行修复并承担相应费用；此项工作工期包含在总工期内，不予另外增加；由此产生的相关费用包含在合同总价中，发包人不另行支付。

②承包人按发包人提供的总平面图 (E-32) 对项目临时大门进出场施工道路报全过程咨询单位审核，经发包人同意后实施，如利用过程已有道路损坏由承包人进行修复并承担相应费用；此项工作工期包含在总工期内，不予另外增加；由此产生的相关费用包含在合同总价中，发包人不另行支付。

③施工期间项目设置出入口，由承包人负责临时大门出入口的申请手续及连接至红线外市政道路的建设，其相关费用含在安全文明施工费用中。

④承包人在边坡挡墙施工时如有临时占用用地红线外地块时，承包人自行协 调相关部门，并办理临时占地相关手续。

⑤本项目所有土石方的开挖、转运、存放、回填、场地平整：承包人可自行 先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、装卸限制及任何其他足以影响 承包价的情况。承包人应自行提供合法的废土区，且土石方运输需服从发包人调 配。任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。由此 产生的相关费用包含在合同总价中，发包人不另行支付。

⑥渣土收纳费按相关规定执行办理，其费用已含在合同土石方工程包干价中，由承包人自行承担，应按照《南平市建筑垃圾处置管理办法》等现行相关规定执 行，因承包人原因违反办法规定的，后果由承包人自行负责。

⑦承包人应自行进行现场踏勘，同时负责可能影响开展施工的一切清除、拆迁及手续报批通过等工作，包括但不限于红线内外的临时道路铺设、挡墙及临 时设施拆除等工作，所产生的相关费用由承包人自行承担，发包人不另行支付。

⑧承包人必须充分考虑使用各种机械设备等用电负荷总量，以及开工时仍无 法正常供电、电力设施维护和损坏抢修停电等原因对工程施工所造成的影响，必 须免除因此对发包人工期变更和增加费用或索赔的权利，并配备足够的发电设备 确保施工用电的供应。为保证工期，满足施工用电需求，施工期间要配备足够容 量的发电机至少 2 台 (容量能保证施工并满足发包人计划进度要求) 。施工及生 活用电、用水由承包人自行解决。如发包人提供的临时用水容量不满足施工用水需求的，承包人需采用打井抽水等措施满足施工需求，因此所产生的相关费用已综合考虑在投标报价中。

⑨本工程所配备的发电设备及发电机本体调试用油、72 小时联动调试用油、 移交时储油箱油量等所有费用由承包人已综合考虑在投标报价中，发包人不再支付因此产生的任何费用。

⑩施工现场用水的水压不能满足现场施工要求时，要求承包人在投标时应充 分考虑增压的措施费用，该部分费用已综合考虑在投标报价中。因承包人原因导致停水、停电造成的延误，工期不顺延。

（五）发包人提供的文件

1.前期批复文件；

中国烟草总公司福建省公司文件 闽烟计〔2021〕35号

中国烟草总公司文件 中烟办闽烟计〔2021〕123号

中国烟草总公司福建省公司文件 闽烟计〔2023〕63 号

《卷烟厂建设控制指标》（2021年版）（另册提供）

地下汽车库（普通）《卷烟厂建设控制指标》（2021年版）（另册提供）

福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目规划设计方案

2.勘察文件：

福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目

岩土工程勘察报告 2022-市政-083

3.设计文件：

方案设计图纸、初步设计图纸、模拟施工图纸

4.发包人提供的其他文件。

初步设计说明、初步设计图纸概算书、初步设计图纸概算审核书、模拟施工图BIM设计文件、模拟施工图工程量清单、模拟施工图工程量清单审核书。

三、功能需求

（一）性能保证指标。

性能保证指标包括：①总指标；②总平面指标；③建筑指标；④结构指标；⑤建筑电气指标；⑥给排水指标；⑦通风与空气调节指标；⑧绿色性能、建筑节能指标；⑨装饰装修指标；⑩室外工程指标等。具体指标内容详见：初步设计说明，初步设计图纸，模拟清单，主要材料设备技术规格书。

1.房屋建筑工程性能保证指标一般包括：

（1）总指标。

项目建设要严格执行中国烟草总公司批复的建设规模和建设内容。项目新建建筑物总建筑面积 17474平方米，其中，地上建筑12886平方米，地下车库3908平方米，人防工程680平方米，项目总投资 18249万元。项目建设规模和总投资必须严格控制在批复范围以内，所需资金全部由福建省烟草公司南平市公司自有资金解决。

（2）总平面指标。

本项目以经五路为行人及行车主入口，武夷山街为主出口，延朱熹大道面主要以行人入口为主；绿化面积为2793㎡，绿地率为26.3%，建筑占地面积2881.89㎡；并配置外管外线工程、室外照明工程、室外消防工程、海绵城市系统工程、水景循环水系统工程、绿化灌溉系统工程、道路工程等。

（3）建筑指标。

本项目地上建筑面积12754.23㎡，地下建筑面积4580.0 ㎡，总建筑面积17334.23㎡，地上层数六层作为办公、设备机房、食堂、会议室等功能使用，地下一层作为机动车库、设备机房、人防等功能使用。建筑高度24米，建筑结构合理使用年限五十年，地下室防水等级一级，建筑防火分类：多层民用建筑，耐火等级一级，地下室耐火等级一级；人防工程等级：甲类核六常六级物资库；外立面以真石漆、干挂石材、铝单板、玻璃幕墙为主。

（4）结构指标。

本工程抗震设防烈度为6度，设计基本加速度值为0.05g，设计地震分组为第一组，场地类别为II类。设计基准期为50年, 结构设计使用年限为50年。建筑结构安全等级为二级，基础设计等级为乙级。根据《建筑工程抗震设防分类标准》GBJ50223-2008的规定，本工程抗震设防类别为标准设防类（丙类）。上部结构体系：主楼为框架剪力墙结构，裙房为框架结构；抗震设防烈度七度。下部结构体系：基础设计等级为乙级，抗浮设计等级为乙级；采用冲（钻）孔灌注桩（混凝土强度等级为C35），地下室底板、承台混凝土强度等级为C35，抗渗等级为P8；基坑支护采用土钉墙＋放坡支护形式。

（5）建筑电气指标。

本工程的应急照明、消防 自动报警系统、消防控制室、防排烟风机、电动排烟天窗、消防水泵等消防用电为二级负荷，门厅（大堂）、楼梯间、主要走道和通道的照明、生活泵、排水泵、客梯等为二级负荷；本工程计算机机房为电子信息系统机房 C级，数据中心机房用电、安防系统用电按二级负荷供电；其他用电负荷等级为三级负荷。从临近市政一路10kV高压线缆进入本工程配电房；本项目另外在地面一层设置一台设置600KW应急自启动闭式水循环风冷柴油发电机组，作为消防设备、消防报警系统、应急照明负荷等的备用电源；其他重要场所如数据机房、消防控制室、安防控制中心等同时采用UPS 电源作后备电源，以满足供电可靠性要求。

本工程装设2台 1000KVA变压器，负责办公及办公辅助用房用电以及充电桩用电(充电桩设置在地下一层，合计 23 辆，其中快充 4 辆，用电量按 40KW/辆考 虑，慢充 19辆，用电量按 7KW/辆考虑)。

（6）给水排水指标。

给水系统：市政给水由市政路引进一路DN150进水管，并设LXL-100E生活水表及XL-150E消防水表，消防水表后设置低阻力倒流防止器。生活给水管及消防给水管成环状敷设。市政压力约为0.30MPa。内部根据需要分别设表计费。本工程的生活饮用水等水质均应符合使用要求和符合国家现行相关卫生标准的规定。供水设施在交付使用前必须清洗和消毒，生活饮用水管道运行前应冲洗、消毒。经有关资质认证机构取样化验，水质符合《生活饮用水卫生标准》GB5749 的要求后方可使用。

排水系统：本工程室内均采用污、废合流制排水系统。卫生间采用伸顶通气排水系统。地下室车库等污废水经集水坑收集后采用排水泵加压排至室外排水检查井。生活污水经化粪池处理、食堂废水经过隔油池处理后，排至武夷山街市政污水管。化粪池按停留时间1小时，清掏周期30天设计。采用钢筋混凝土化粪池，相对集中设置。污水最高日排放量约为66.1m3（不计绿化及未预见水量，生活排水量以用水量100%计）。

（7）暖通指标。

空调冷热源：

舒适性空调区域夏季空调冷负荷约为1851.7kW，冬季空调热负荷约为660.6kW。变配电房、消控室等：全年需要供冷的房间设置变冷媒流量空调系统，室外机设置在屋面通风良好处。办公场所：采用分区域VRF(变冷媒空调系统)＋全热交换器，夏季供冷，冬季供暖，VRF按楼层、分朝向区域设置系统。大会议室（多功能厅）等高大空间采用低速全空气系统，直膨式组合空气处理机组置于空调机房内，室外机设置在屋面通风良好处。24小时值班室及其它值班室：采用节能高效一拖一分体式空调，电池室采用防爆分体柜式空调机，其能效等级均不低于2级。室外机就近放置于室外地面通风良好处。主机房：设置独立风冷列间空调，设置新风，维持正压。列间空调室外机设置在屋面通风良好处。

空调风系统：

大会议室（多功能厅）等高大空间房间均采用低速全空气系统，过渡季节（室外焓值小于室内焓值）时加大新风量或全新风运行。气流组织采用上送下回等方式。其余办公房间，均采用VRF（变冷媒空调系统）＋全热交换器的形式。全热交换器按楼层集中设置，个别房间按房间分别设置，全热交换器送风带粗效、中效（或等同于中效的静电）过滤段，排风带粗效过滤段。新风支管设置风量调节阀，保证各房间新风量。

（8）消防指标。

地下室划分3个防火分区，地上划分6个防火分区（地上部分每层为一个防火分区），地上每个分区面积均小于5000m²（有喷淋），满足最大防火分区要求。每个防火分区疏散口、疏散宽度和距离均满足规范要求。

地下室按规范设置5部疏散楼梯间，疏散距离均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。楼梯实际总疏散宽度满足消防要求。地面按规范设置4部疏散楼梯间，疏散距离均满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014与《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》（JGJ100-2014）要求。楼梯实际总疏散宽度满足消防要求。

（9）建筑节能指标。

建筑物朝向尽量与主导风向一致，以利于建筑通风。 总体布局中因地制宜布置绿化，改善建筑小气候，优化建筑环境，降低室外温度；外墙填充墙采用加气混凝土砌块；屋顶采用90厚泡沫玻璃保温板外门窗拟采用断热铝合合金LOW-E中空玻璃，外窗气密性GB/T7106-2008规定的6级标准，透明幕墙不低于GB/T21086-2007规定的3级标准。

（10）智能建筑指标。

本次大楼业务用房智能化设计，明确的目标是建成5A智能化建筑（BA楼宇自动化、SA安防自动化、FA消防自动化、CA通信自动化、OA办公自动化）。是将建筑、通信、计算机网络和监控等各方面的先进技术相互融合、集成为最优化的整体，具体工程投资合理、设备高度自控、信息管理科学、服务优质高效、使用灵活方便、环境安全舒适以及绿色节能等特点，能够适应信息化社会发展需要的现代化新型建筑。智能化建筑从结构、系统、服务、运营等各方面全面实现安全、高效、便利、舒适、节能的建筑使用目标。因此，本次弱电智能化设计方案必须在规划、设计、实施、调试、运营、使用等过程中应充分考虑到这五个方面相关联的特点，打造好智能化建筑的系统架构。

彩色系统水平清晰度：≥480TVL

灰度等级≥8级

复合视频信号1VP-P+ 3DBVBS

随机信噪比≥38db

主观图像质量评价不低于4级

系统接地：要求采用联合接地方式，接地电阻应≤1Ω。

（11）绿色性能指标。

本项目按一星级绿色建筑设计要求

（12）装饰装修指标。

应参照《南平市烟草局办公场所装修工程 方案设计 》（2023年06月）进行设计；本工程选用的各种装修材料及产品，应根据设计方提供材料规格、品质、颜色等技术条件选用本工程的各种装饰材料及产品。由施工单位提供材料及产品由施工单位提供材料样板,并提供材料合格证书、使用说明书及环保、防火性能检测报告，进口产品应提供入境商品检验合格证明。

（13）室外工程指标。

广场地面

各类地面垫层厚度选定除应考虑地面荷载、压实填土地基变形模量EO外，对于有腐蚀性介质作用的地面或面层设计质量有较高要求、以及地面面积较大时，均宜采用100-150厚C15混凝土垫层；各类地面的地基为素土夯实，其垫层下填土的压实系数（地的控制干容重与最大干容重的比值）不应小于0.93。天然花岗石面材安装前，应进行品种、颜色分类选配后，按设计要求铺贴。广场地面铺装需设置伸缩缝，纵向、横向缩缝间距5-6m,伸缝间距为20-30m,缝宽20mm。广场地面铺装缝尽可能与缩缝对应。6圆弧铺装如不能用缝调节，应按弧切割，规格见详图，订购材料前应核对尺寸。水电专业雨水井等其他预留孔洞在安装完成后盖板应做双层井盖处理。

四、建设标准

（一）设计标准和规范

1.工程建设强制性标准：

《建筑抗震设计规范》       GB50011－2010（2016年版）

《混凝土结构设计规范》       GB50010－2010（2015年版）

《钢结构设计标准》           GB50017-2017

《建筑地基基础设计规范》           GB50007－2011

《建筑桩基技术规范》     JGJ94-2008

《砌体结构设计规范》        GB50003-2010

《建筑结构荷载规范》     GB50009－2012

《建筑工程抗浮技术标准》       JGJ476－2019

《建筑结构可靠性设计统一标准》  GB50068-2018

《建筑工程抗震设防分类标准》       GB50223－2008

《人民防空地下室设计规范》       GB50038-2005

《混凝土结构通用规范》          GB55008-2021

《钢结构通用规范》    GB55006-2021

《建筑与市政工程地基基础通用规范》  GB550002-2021

《工程结构通用规范》       GB55001-2021

- 《建筑与市政地基基础通用规范》   GB 55003-2021

- 《建筑与市政地基基础技术标准》      DBJ/T 13-07-2021

- 《建筑基坑支护技术规程》     JGJ120-2012

- 《建筑基坑工程监测技术标准》       GB50497-2019

- 《岩土工程勘察规范》        GB 50021-2001(2009版)

- 《建筑桩基技术规范》          JGJ 94-2008

- 《混凝土结构设计规范》           GB50010-2010(2015年修订版)

- 《钢结构设计标准》          GB50017-2017

- 《建筑地基基础设计规范》       GB50007-2011

- 《型钢水泥土搅拌墙技术规程》       JGJ/T199-2010

- 《建筑结构荷载规范》        GB50009-2012

- 《建筑地基处理技术规范》      JGJ 79-2012

- 《建筑与市政工程地下水控制技术规范》   JGJ/T 111-2016

- 《福建省基础工程钻芯法检测技术规程》   DBJ/T 13-28-2016

《建筑给水排水设计标准》	      GB 50015-2019

《建筑设计防火规范》     GB 50016-2014（2018年版）

《消防给水及消火栓系统技术规范》       GB 50974-2014

《自动喷水灭火系统设计规范》	  GB 50084-2017

《水喷雾灭火系统设计规范》	GB50219-2014

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》   GB 50067-2014

《室外给水设计标准》	GB 50013-2018

《室外排水设计标准》	GB 50014-2021

《建筑机电工程抗震设计规范》	    GB 50981-2014

《民用建筑节水设计标准》         GB 50555-2010

《绿色建筑评价标准》         GB/T 50378-2019

《福建省绿色建筑设计标准》		DBJ/T 13-197-2022

《福建省绿色建筑评价标准》	DBJ/T 13-118-2014

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》	GB 50400-2016

《城镇给水排水技术规范》   GB 50788-2012

《人民防空地下室设计规范》	   GB 50038-2005

《人民防空工程设计防火规范》	    GB 50098-2009

《建筑给水排水与节水通用规范》       GB 55020-2021

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》    GB 55015-2021

《建筑与市政工程抗震通用规范》        GB 55002-2021

《二次供水工程技术规程》          CJJ140-2010

《生活饮用水卫生标准》           GB 5749-2006

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》     CJJ142-2014

《卷烟物流配送中心设计规范》     YC/T 335-2010

《烟草企业安全生产标准化规范 第 2 部分：安全技术和现场规范》

《建筑设计防火规范》     GB 50016-2014（2018 版）

《建筑物防雷设计规范》	  GB50057-2010

《火灾自动报警系统设计规范》	   GB50116-2013

《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》 GB 51309-2018

《20KV 及以下变电所设计规范》	  GB50053-2013

《3～110kV 高压配电装置设计规范》     GB50060-2008

《并联电容器装置设计规范》     GB50227-2017

《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》  GB/T50062-2008

《低压配电设计规范》	     GB50054-2011

《供配电系统设计规范》	     GB50052-2009

《民用建筑电气设计标准》     GB51348-2019

《爆炸危险环境电力装置设计规范》   GB50058-2014

《建筑照明设计标准》	     GB50034-2013

《电力工程电缆设计标准》		     GB50217-2018

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》    GB50343-2012

《通用用电设备配电设计规范》	    GB50055-2011

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》  GB 50067-2014

《车库建筑设计规范》	     JGJ 100-2015

《建筑机电工程抗震设计规范》     GB 50981-2014

《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ 13-278-2017

《福建省绿色建筑设计标准》	  DBJ 13-197-2017

《福建省公共建筑能耗监测系统技术规程》  DBJ/T 13-158-2012

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》      GB550155-2021

《建筑环境通用规范》    GB55016-2021

《建筑防火通用规范》	   GB55037-2022

《消防设施通用规范》	    GB55036-2022

《建筑电气与智能化通用规范》	   GB55024-2022

中烟办[2021]86 号《建设控制指标》 (2021 年版)

《民用建筑电气设计标准》	    GB51348-2019

《建筑设计防火规范》      GB 50016—2014（2018版）

《数据中心设计规范》     GB50174-2017

《供配电系统设计规范》       GB50052-2009

《低压配电设计规范》   	    GB50054-2011

《智能建筑设计标准》 	    GB 50314-2015

《建筑物防雷设计规范》  	    GB50057-2010

《电力工程电缆设计标准》 		    GB50217-2018

《火灾自动报警系统设计规范》	    GB 50116-2013

《建筑物电子信息系统防雷技术规范》   GB50343-2012

《人民防空地下室设计规范》    GB50038-2005

《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》  GB50067-2014

《办公建筑设计标准》	    JGJ/T 67-2019

《建筑机电工程抗震设计规范》	    GB5098-2014；

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》   GB550155-2021

《建筑环境通用规范》	    GB55016-2021

《建筑防火通用规范》	    GB55037-2022

《消防设施通用规范》	    GB55036-2022

- 《建筑电气与智能化通用规范》	    GB55024-2022

《建筑设计防火规范》	GB50016-2014（2018年版）

《建筑防排烟系统技术标准》	GB51251-2017）

《建筑防火通用规范》	GB55037-2022）

《消防设施通用规范》	（GB55036-2022）

《民用建筑通用规范》	（GB55031-2022）

《建筑环境通用规范》		(GB55016-2021)

《办公建筑设计标准》	(JGJ/T 67-2019)

《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》	(GB50736-2012）

《建筑节能与可再生能源利用通用规范》	(GB55015-2021)

《公共建筑节能设计标准》	(GB50189-2015)

《福建省公共建筑节能设计标准》	(DBJ13-305-2019)

《福建省绿色建筑设计标准》	(DBJ13-197-2017)

《绿色建筑评价标准》	(GB/T 50378-2014)

《福建省绿色建筑评价标准》	(DBJ/T13-118-2014)

《建筑与市政工程抗震通用规范》	(GB55002-2021)

《建筑机电工程抗震设计规范》	(GB50981-2014)

《汽车库、修车场、停车场设计防火规范》	(GB50067-2014)

《车库建筑设计规范》	JGJ 100-2015

《人民防空地下室设计规范》	GB50038-2005

《人民防空工程设计防火规范》	GB50098-2009

《民用建筑隔声设计规范》	GB 50118-2010

《民用建筑暖通空调设计统一技术措施2022》

《实用供热空调设计手册》	(第二版)

《风景园林制图标准》  	    CJJT67-2015

《公园设计规范》	GB51192-2016

《园林绿化工程项目规范》	GB 55014-2021

《城市绿化和园林绿地植物材料--木本苗》	CJ/T34-91

《房屋建筑制图统一标准》                   GB/T50001-2017

《建筑制图标准》                GB/T50104-2010

《房屋建筑室内装饰装修制图标准》       JGJ/T244-2011

《建筑设计防火规范》                 GB50016-2014（2018年版）

《建筑内部装修设计防火规范》            GB50222-2017

《民用建筑工程室内环境污染控制标准》    GB50325-2020

《民用建筑设计统一标准》       GB50352-2019

《无障碍设计规范》            GB50763-2012

《建筑灭火器配置设计规范》        GB50140-2005

《建筑玻璃应用技术规程》          JGJ113-2015

《民用建筑通用规范》            GB 55031-2022

《建筑设计防火通用规范》      GB55037-2022

《建筑设计防火规范》           (GB50016-2018)

《汽车库，修车库，停车场设计防火规范》  （JGJ100-2014）

《建筑灭火器配置设计规范》     （GB50140-2005）

《人民防空工程设计防火规范》        （GB50098-2009）

《中华人民共和国环境保护法》

《室内给排水和热水供应设计规范》

《民用建筑隔声设计规范》

《建筑环境通用规范》

《民用建筑通用规范》

《人民防空工程设计规范》

《人民防空地下室设计规范》

《人民防空工程设计防火规范》

《人民防空工程防护功能平战转换设计标准》

《人民防空工程防化设计规范》			RFJ013-2010

《公共建筑节能设计标准》	(GB50189-2015)

《民用建筑热工设计规范》	(GB50176)

《建筑幕墙》		（GB/T 21086-2007）

《建筑幕墙》		 GB/T 21086-2007

《建筑采光设计标准》	 GB50033-2013

《民用建筑热工设计规范》	 GB50176-2016

《城市居住区规划设计规范》	 GB50180-93 （2016年版）

《绿色建筑评价标准》 	GB/T50378-2019

《公共建筑节能设计标准》	 GB50189-2019

《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》 	JGJ/T151-2008

《民用建筑绿色设计规范》 	JGJ/T229-2010

《福建省绿色建筑评价标准》 	DBJ/T13-118-2014

《福建省绿色建筑设计标准》	 DBJ/T13-197-2017

《福建省城市规划管理技术规定》(2017年版)；

《室外排水设计规范》	（GB50014-2021）2021年版

《建筑给水排水设计标准》	（GB50015-2019）》

《海绵城市建设技术指南——低影响开发雨水系统构建》   （试行）

《雨水控制与利用工程设计规范工程》                （DB11/685-2013）

《建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范》        （GB50400-2016）

《透水砖路面技术规程》        （CJJ/T188-2012）

关于开展市本级海绵城市建设示范小区创建工作的通知

《园林绿化工程项目规范》        CB/55014-2021

《雨水集蓄利用工程技术规范        》(GB/T50596)

《公园设计规范》        CB51192-2016

《福建省海绵城市建设技术导则》（成果稿）》

《南平市海绵城市建设示范项目设计专篇设计指引（试行）》

南平市海绵城市建设项目设计审查操作流程（试行）

其他国家、部门、地方、行业相关法律、法规、规章、制度、规范和标准。

2.其他应当执行的设计标准和规范

施工图限额设计

（1）承包人应按照合同约定、初步设计文件、模拟施工图及《发包人要求》的要求，负责完成施工图深化设计，在未经得发包人同意的情况下不得进行优化设计。要运用价值工程方法，在充分满足项目功能的条件下进一步深化施工图设计的合理性，促进项目更大程度地发挥项目效益，在施工图设计环节实行限额设计。

（2）中标价 (承包人的投标总价) 仅作为合同签订时的签约合同价，签约合同 价中纳入固定总价范围的金额作为施工图限额设计的上限。具体详专用合同第 17.1 条款。

（3）安装工程中以平米作为计量单位的综合单价是根据现有的初步设计文件 、模拟施工图及《发包人要求》编制,除管线价格结合类似工程项目测算外,其余的工程量均按图纸计算得出的平米综合单价,投标人应充分考虑初步设计文件、模拟施工图及《发包人要求》 深度不足的风险,在投标报价中综合考虑。

（4）承包人依据模拟施工图及《发包人要求》进行深化设计，原则上不进行优化设计；对于发包人明确的建设需求，功能定位、使用与管理维护要求；方案思路如确有优化空间的，要提供多种可行方案比对初步设计文件进行利弊分析并及时组织汇报，必须经过发包人、全过程工程咨询单位确认后方可出图。

（5）承包人应参与施工图的设计交底、答疑，检查初步设计成果并提出规范性意见 (如有) 等。承包人应对施工图设计进行交底、答疑以及出具后续施工中相关的设计变更；主要包括图纸设计交底，即交代建筑物主要功能和特点、设计意图等；对设计文件中涉及施工安全的重点部位和环节进行说明，并对防范生产安全事故提出有针对性的指导意见。

（6）施工图纸如存在以下情形 (包含但不限于错漏、缺陷)，承包人应无偿并及 时予以修改：

①不符合相关国家设计规范要求的；

②与设备方确认的预留、预埋管线或构筑物相矛盾的；

③承包人疏忽导致的可见及不可见的缺陷。

发包人对工程的局部功能修改，承包人应积极配合修改与调整设计。

2.设计任务书

（1）承包人应在合同约定的时间内完成包括但不限于工程项目的建筑、结构、 给排水、防雷、电梯、电气、智能化、暖通、建筑工业化、绿建、人防、供水、 供电、广电、通信、室外总体、绿化景观、海绵城市、室内外装饰装修、门窗幕 墙、栏杆、钢结构、标识导视、厨房专项深化设计等其他专项深化设计等专项深 化设计图纸，并通过监理人、全过程工程咨询单位、技术咨询单位、全过程跟踪审计单位等的审核。相关配套设施有政府规定的除外，如水电气接入设计等。

（2）全过程工程咨询单位已完成本项目全套模拟施工图图纸中建筑、结构、 给排水、防雷、电梯、电气、智能化、暖通、绿建、人防、供水、 供电、广电、通信、室外总体、绿化景观、海绵城市、室内外装饰装修、门窗幕墙、栏杆、钢结构、BIM等设计工作，由承包人负责深化设计正式出图，需通过监理人、全过程工程咨询单位、全过程跟踪审计单位的审核，并通过施工图审查。

（3）发包人提供的模拟施工图文件已充分考虑工程总承包合同签订前的主管部门已颁布实施的规范及规定，承包人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提供的模拟施工图文件及《发包人要求》进行施工图深化设计，同时承包人应严格执行本项目限额设计要求施工图深化过程中不得进行优化设计，未经发包人同意不得更改模拟施工图文件及《发包人要求》中各专业主要设计内容，包括但不限于总平设计、建筑功能布局、建筑外立面、建筑高度及层高、主体结构方案、设备系统图、消防专项深化设计等，保证全部指标不得超过发包人规定的限额。

（4）承包人须应自行熟悉掌握工程属地的规划、人防、消防、环保、防雷、 市政、电力、自来水、广电、通信、电梯特检等职能部门的规定，设计图纸应符合其要求，不符合要求的，其后果由承包人自行承担。

（5）部分专项设计要求 (包括但不限于) ：

①绿色建筑设计遵照但不限于国家、地方及行业现行的相关设计规程、规范。

②承包人在完成施工图设计后应取得施工图审查合格文件。本项目应达到绿色建筑一星级。

③海绵城市设计遵照但不限于国家、地方及行业现行的相关设计规程 规范，同时应满足：发包人提供的建设地点市政条件及相应给排水管线图，发包人提供的其他相关基础资料，承包人在完成施工图设计后由全过程工程咨询单位配合取得施工图审查合格文件。

6.BIM设计由全过程咨询单位完成模拟施工图设计。承包人在完成施工图审查后根据施工图修改BIM设计，项目竣工验收后由承包人根据施工图设计进行深化完善，BIM设计成果经由建设单位、全过程咨询单位验收合格后交付至发包人。

（二）技术标准和要求。

1.现行通用技术标准

本项目施工质量应根据现行国家、部门、地方及相关行业相关规定、管理办 法、验收规范验收，工程质量验收达到合格。工程质量验收标准存在有任何标准 不一致时按较高标准的要求执行。

相关规范标准主要包括如下：

《预应力混凝土管桩技术规程》（DGJ32-TJ109-2010）

《建筑地基基础工程施工规范》（GB51004-2015）

《大体积混凝土施工标准》（GB50496-2018）

《混凝土结构工程施工规范》 （GB50666-2011）

《岩土锚杆与喷射混凝土支护 工程技术规范》 （GB50086-2015）

《地下工程防水技术规范》 （GB50108-2008）

《人民防空工程施工及验收规范》 （GB50134-2004）

《混凝土结构工程施工质量验收规范》 （GB50204-2015）

《工程建设标准强制强制性条文》2010 年版

《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2018

《施工脚手架通用规范》GB 55023-2022

《建筑施工承插型盘扣式钢管脚手架安全技术标准》JGJ/T31-2021

《建筑施工升降机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ/215-2010

《无障碍设施施工验收及维护规范》 GB 50642-2011

《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》GB50202-2012

《国家标准建筑与市政地基基础通用规范》GB55003-2021

《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ/T180-2010

《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ/80-2016

《施工升降机安全使用规程》 GB/T34023-2017

《建筑涂饰工程施工及验收规程》 JGJ／T 29-2015

《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》GB50618-2011

《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB 50300-2013

《施工组织设计规范》GB／T 50502-2009

《园林绿化工程施工及验收规范》 CJJ 82-2012

《智能建筑工程质量检测标准》 JGJ/T454-2019

《建筑施工土石方工程安全技术规范 》 JGJ180-2009

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107

《钢筋焊接及验收规程》JGJ18

《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107

《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081

《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204

《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210《建筑地面工程质量验收规范》GB 50209

《砌体工程施工质量验收规范》GB 50203

《施工现场临时建筑物技术规范》JGJ/T 188-2009

《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

《建筑工程绿色施工规范》GB／T 50905-2014

《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720-2011

《屋面工程技术规范》GB 50345-2012

《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2013

《公共建筑吊顶工程技术规程》JGJ 345-2014

《建筑地基基础工程施工质量验收标准》B50202-2018

《建筑基坑工程监测技术标准》GB50497-2019

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《福建省基础工程钻芯法检测技术规程》DBJ/T 13-28-2016

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB/T 50300-2013

《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2020

《建筑结构检测技术标准》 GB/T 50344-2019

《钢及钢产品交货一般技术标准》GB/T 17505-2016

《钢及钢产品力学性能试验取样位置及试样制备》GB/T 2975－2018

《钢的成品化学成分允许偏差》GB/T 222-2006

《钢和铁化学成分测定用试样的取样和制样方法》GB/T 20066-2006

《厚钢板超声波检验方法》GB/T 2970－2016

《钢结构焊接规范》GB 50661-2011

《钢结构焊接规范》 GB 50661-2011

《中华人民共和国行业标准空间网格结构技术规程》JGJ 7-2010

《气焊、焊条电弧焊、气体保护焊和高能束焊的推荐坡口》 GB985.1-2008

《埋弧焊的推荐坡口》 GB/T 985.2-2008

《金属材料熔焊质量要求》 GB/T 12467.1~5-2009

《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结构分级》 GB 11345-89《焊接接头机械性能试验取样方法》 GB 2649-1989

《工程建设施工现场焊接目视检验规范》 CECS 71-94

《钢结构高强度螺栓连接技术规程》 JGJ 82-2011

《混凝土结构设计规范》GB 50010-2010(2015 版)

《钢筋机械连接技术规程》JGJ107-2016

《钢筋连接用灌浆套筒》JGT398-2012

《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015

《钢筋锚固板应用技术规程》JGJ256-2011

《钢筋连接用套筒灌浆料》JGT408-2013

《钢筋套筒灌浆连接应用技术规程》JGT355-2015

《建筑隔墙用轻质条板通用技术要求》JGJ/T 169-2016

《蒸压加气混凝土板》GB/T15762-2020

《建筑轻质条板隔墙技术规程》JGJ/T 157-2014

《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ 110

《外墙饰面砖工程施工及验收规程》JGJ 126

《建筑用硅酮结构密封胶》GB 16776,

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB 50242-2002

《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB 50268-2008

《建筑屋面雨水排水系统技术规程》CJJ142-2014

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251-2017)

《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)

《多联机空调系统工程技术规程》(JGJ174-2010)

《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

《建筑电气工程施工质量验收规范》 GB 50303-2015

《智能建筑工程质量验收规范》GB50339—2013

《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166

《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411－2019

《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ13—278—2017

《综合布线系统工程验收规范》GB/T 50312—2016

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017

《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007

《城镇道路工程施工与质量验收规范》 CJJ 1-2008J 792-2008

《雷电防护装置施工质量验收规范》 QX/T105-2018

《福建省电动汽车充电基础设施建设技术规程》DBJ13—278—2017

《福建省海绵城市建设技术导则》

《海绵城市建设评价标准》GBT51345-2018

《福州市城区低影响开发雨水系统技术导则》

《福州市海绵城市建设—低影响开发雨水工程施工与验收导则》

《园林绿化养护标准》 CJJ/T287-2018

《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008 J 792-2008

《体育场地使用要求及检验方法第 4 部分：合成面成篮球场地》GB/T22517.4-2017

《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（住房城乡建设部令第 13 号）

《电梯工程施工质量验收规范》GB 50310-2002

《中华人民共和国国家标准电梯安装验收规范》GB/T 10060-2011

《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2019

《钢筋焊接及验收规程 》 （JGJ18-2012）

《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162-2008）

《钢结构工程施工质量验收标准》 （GB50205-2020）

《钢结构工程施工规范》（GB50755-2012）

《钢结构防火涂料》 （GB14907-2018）

《砌体结构工程施工质量验收规范》（GB50203-2011）

《砌体结构工程施工规范》（GB50924-2014）

《预拌砂浆技术规程》（DGJ32/TJ196-2015）

《屋面工程质量验收规范》 （GB50207-2012）

《种植屋面工程技术规程》 （JGJ155-2013）

《建筑地面工程施工质量验收规范》（GB50209-2010）

《建筑外墙防水工程技术规程》（JGJ/T235-2011）

《中华人民共和国国家标准海绵城市建设评价标准》GB/T 51345-2018

《建筑工程施工许可管理办法》（住房城乡建设部令第 18 号）；

《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第 141 号）

《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房城乡建设部令第5 号）

《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》（住房城乡建设部令第 2 号）

《房屋建筑工程质量保修办法》（建设部令第 80 号）

《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房城乡建设部令第 37 号）

《建设工程质量检测管理办法》（2005 年 09 月 28 日建设部令第 141 号发布，2015 年 05 月 04 日住房和城乡建设部令第 24 号修正）

《福建省建设工程安全生产管理办法》

《福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）评定办法》

《福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）评定细则（试行）》

《建筑工程施工质量评价标准》 GB／T 50375-2016

《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》（住房城乡建设部公告 2021 年第 214 号）

《福州市建筑施工安全文明标准化示范工地评选办法》

其他国家、部门、地方、行业相关法律、法规、规章、制度、规范和标准。

2.特殊要求的技术标准

1.设计质量标准：施工图设计质量必须满足国家现行工程设计规范标准，并 通过相关部门的审查。应完全响应《中国烟草总公司福建省公司转发中国烟草总公司关于福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目批复的通知》(闽烟计【2021】35 号) 及扩初文件的要求。应确保成果文件内容及深度满足《建筑工程设计文件编制深度规定》 2016 年版、《城市规划编制办法》的规定及本项目工程范围内所需的所有专业深化设计内容，以确保通过咨询人、发包人、行业及有关建设主管部门的审核；符合现行国家、地方及烟草行业相关规定、管理办法、设计规范要求。

2.设备采购质量标准：必须采购原厂、正宗品牌设备或材料，采购的设备或 材料必须符合《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目材料设备管理制度》、《主要设备材料技术规格书》、《主要材料设备参考品牌明细表》及有关部门制定的质量规范要求。

3.材料设备采购计划及进场要求

(1) 承包人禁止采购和使用国家明令淘汰的建筑材料、建筑设备、耗能 高的产品及民用建筑挥发性有害物质含量释放量超过国家规定的产品。

(2) 承包人应在采购前 28 天向发包人提交材料/设备采购计划，在计划中 需明确采购的数量、品牌、规格、使用部位等技术指标，并根据项目施工进度及 分包人的变化定期更新。经发包人批复同意后方可组织进行材料设备的采购。

(3) 承包人负责采购的材料、设备到场，提前 1 天通知发包人、监理人、 全咨单位对到场材料进行核验，核验合格方可进场。

(4) 需要进行复试的材料设备应报监理人按现场见证取样送检制度送第三方送检，并提供复试报告。

4.施工质量标准：根据现行国家、部门、地方及相关行业相关规定、管理办 法、验收规范验收，工程质量验收达到合格。工程质量验收标准存在有任何标准 不一致时按较高标准的要求执行。

5、主要材料设备参数、指标及品牌档次

主要设备材料技术规格书（另册提供）

主要设备材料参考品牌明细表详第七点附件

6、发包人已完成的设计文件

初步设计文件（另册提供）

（三）质量标准

本项目施工质量应根据现行国家、部门、地方及相关行业相关规定、管理办法、验收规范验收，工程质量验收达到合格。工程质量验收标准存在有任何标准不一致时按较高标准的要求执行。

（四）安装工程主材设备参数、指标及品牌档次

主要设备材料技术规格书（另册提供）

安装工程主要材料设备材料品牌明细表详第七点附件

五、项目管理规定

（一）设计管理相关要求。

1.设计文件及相关审批要求。

本制度适用于福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目总体规划设计、初步设计、施工图设计、施工过程、竣工验收等阶段全过程设计管理工作。下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。建质函[2016]247号 《建筑工程设计文件编制深度规定（2016年版）》；具体详附件《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目设计管理制度》执行。

2.施工许可办理相关要求。

承包人应在合同签署完成之日起 30 天内取得施工许可证；承包人应按地市有关规定要求办理夜间施工许可证。承包人应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等主体造成影响，可能由此引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。

（二）设计、施工和设备监造、试验。

- 承包人应对其在现场的施工活动负责，并应按合同约定或发包人的指示，协调自身与发包人人员、发包人的其他承包人等人员的活动。

- 承包人为他人提供的工作条件及费用承担：满足发包人和全过程工程咨询单位、监理人、 跟审、法务在现场的工作办公条件要求，承包人应按发包人、监理人的指示为参 与本项目施工的其他人在施工场地或附近实施与工程有关的其它各项工作提供 可能的条件，由此发生的费用不予计取。

- 承包人应按合同约定或发包人的指示，积极配合开展由发包人另行委托的其 他专业、专项承包人 (如设备安装厂家、检测、监测等) 实施与工程有关的 各项工作，并有义务提供相应的工作条件，包括但不限于使用承包人临水、临电、设备、临时设施、材料堆场、进出现场、疫情防控设施等，相关配合费用已含在合同总价中。

在施工阶段的《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目监理管理制度》承包方应无条件配合发包人、咨询单位、监理单位现场查验及管理工作。

（三）样品管理相关要求

1.涉及结构安全的试块、试件以及有关材料：承包人在项目开工前，根据《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目材料设备管理制度》提交整个项目的检验批计划 (包括试块、试件以及有关材料)，报送监理人批准，需经过发包人同意。

2.其他需报送样品的材料或设备 (种类、名称、规格、数量)，具体样品清 单详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目材料设备管理制度》需要选样的材料和工程设备及样品要求：承包人在本项目主要材料和工程设备采购前，将各项主要材料和工程设备的供货商及品种、技术要求、规格、 数量和供货时间等相关文件报送监理人、全过程工程咨询单位、发包人批准，监理人在收到文件后于 7 日内完成核查，并报全过程工程咨询单位、发包人同意。具体流程详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目材料设备管理制度》。承包人应向全过程工程咨询单位提交其负责提 供的材料和工程设备的质量证明文件，其质量标准应符合国家强制性标准和规范及《主要设备材料技术规格书》要求。

3.承包人应在临时设施建设时提供样品室、样品存放架等，样品室应满足本项目样品存放量需求及现场安全文明施工的要求。

（四）进度（包括里程碑进度计划）

1、 项目进度目标

计划开始工作日期：    年     月       日。

计划竣工日期：      年     月     日。

2、 工期总日历天数：总工期为710天，从发包人发出书面的《开始工作通知》之日开始计算，包括设计、施工、各专项验收等的工期，完成日期以取得房屋建筑工程竣工验收报告日期为准。工期总日历天数与根据前述计划日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

3、 设计工期：从发包人发出书面的《中标通知书》之日起30天内，完成全部施工图设计并通过监理人、全过程工程咨询单位、技术咨询单位、全过程跟踪审计单位等的审核，且须取得施工图审查机构出具的施工图审查合格证书。

项目总进度计划中的关键路径及关键路径变化的确定原则：由承包人向发包 人提交进度计划变化申请，经监理人、全过程工程咨询单位、发包人确认后执行。

承包人提交项目各进度计划的份数和时间：承包人在中标通知书十四天内向 监理人、全过程工程咨询单位、发包人各提交 8 份，监理人、全过程工程咨询单位、发包人在收到项目进度 计划后 2 周内应向承包人提出审核意见。

- (四) 进度计划成果

承包人需提交项目总进度计划(包括施工图设计进度计划、施工进度计划(含工艺预埋及预留施工计划)、采购进度计划、各分项工程施工开展计划)、分包专项施工计划 (三级计划) 及月、周工作计划，明确关键节点和关键路径，具体内容详见《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目进度管理制度》。

1、设计进度计划

提交设计进度计划的份数和时间：承包人根据关键节点和关键路径在合同签 订后 2 周内向发包人提交 2 份，发包人在收到设计进度计划后 2 周内应向承包人 提出审核意见。

2、采购进度计划

承包人需根据工程进度编制《工程材料设备采购计划表》《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目材料设备管理制度》，提交全过程工程咨询单位审批。全过程工程咨询单位对采购数量、采购时间、进场时间和检测周期给出合理化建议。

承包人应在采购前 28 天向发包人提交《工程材料设备采购计划表》。

提交关键单项工程施工计划的份数和时间：承包人在合同签订后 2 周内向监 理人、全过程工程咨询单位、发包人各提交 2 份，监理人、全过程工程咨询单位、发包人在收到施工进度计划后 2 周内应向承包人提出审核意见。

提交关键分部分项工程施工进度计划的份数和时间：承包人在开工 2 周前向 监理人、全过程工程咨询单位、发包人各提交 2 份，监理人、全过程工程咨询单位、发包人在收到施工进度 计划后 2 周内应向承包人提出审核意见。

3、项目进度（包括里程碑）管理要求

1、承包人在中标通知书发出后 2 周内向发包人提交 2 份包括设计、采购、施工、总进度计划和分项进度计划的实施性项目管理组织方案。

2、承包人在开工 2 周前，向监理人提交 2 份工程承包人施工组织方案。对 于关健部位和节点工程，承包人应在施工 1 周前向监理人提交 2 份专项施工方案 以备审查批准；每周例会前一天应向监理人提供本周周报及下周计划各 2 份。具体内容项附件《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目进度管理制度》。

（五）支付管理

支付管理规定应对预付款、进度款、竣工结算款、安全文明措施费的支付方式、质保金的提供形式及返还方式、期限要求、准确性要求、审核流程、承包人使用工程资金的要求、农民工工资专用账户的人工费支付比例及支付周期等作出约定。承包人使用工程资金的要求可进一步细化为：承包人应及时支付分包人、供应商款项，不得挪用占用；承包人对农民工工资支付应合法合规，否则应承担违约责任并赔偿给发包人造成的损失等。具体内容项附件《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程资金支付管理制度》。

（六）分包管理

1、中标人必须负责与分包工程的其他分包人及材料供应商的联系、配合、服务、协调和管理，并提供施工条件、相关设施、安全管理及统筹进度、质量、安全、文明施工、资料管理等直至完成政府质监部门竣工备案验收。

2、承包人的施工技术方法应符合有关操作规程、安全规程及质量标准；承包人须负责统筹管理和协调各专业分包单位施工技术方案，全过程 参与和组织承包人设计及各类专项技术方案评审。

3、承包人可将配电工程分包给具体相应资质的单位设计及施工。

4、分包人的风险:项目涉及的技术专业较多，既有项目设计，又有设备采购 和施工。因此项目进行过程中会进行专业分包。分包人实力不足、资信差，抗风险能力差都会将承包人置于不利环境中，加大承包人的风险。

5、分包合同备案：承包人与各专业分包或劳务分包签订合同后，需及时将签订的合同向监理 人、全过程工程咨询单位、发包人进行备案。各分包合同为合同费用支付依据，分包合同未经 备案，相关费用不予支付。分包合同信息主要包括：合同基本信息、合同金额分 类分解、重要材料 (设备) 清单、合同履约保函、合同相关银行账户、相关单位、 相关人员信息等。具体内容项附件《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目质量管理制度》。

（七）工程变更管理

对于按照审查意见修改后的设计文件，并不减轻和免除承包人的相应 设计责任；对于修改超过合同约定的范围及标准导致提高工程造价的，所需要增 加的费用由双方按照变更程序确定。内容项附件《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程变更管理制度》。

（八）安全与环境管理

承包人应根据项目安全管理实施计划进行施工阶段安全策划，编制施 工安全计划，建立施工安全管理制度，明确安全职责，落实施工安全管理目标。建立健全安全生产责任制，特殊工种必须持证上岗，进场工人必须经过 三级安全教育并考试合格。配备符合规定人数的专职安全员，建立以施工项目负 责人为组长的安全领导小组。临时用电、机械安装、模板及支撑体系、深基坑施 工、起重吊装等必须有专项施工方案并且经过审批后方可施工，超过一定规模应 组织专家论证通过审批后方可施工。各项安全措施可行，五小设施齐全，三宝 防护设施合格证、准用证齐全有效。必须办理建筑工程意外伤害保险。施工现场 必须符合安全生产法律法规以及国家、地方安全生产规范、行业标准要求。内容项附件《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程安全管理制度》。

（九）沟通

(1)承包人应建立项目沟通与信息管理系统，制定沟通与信息管理程序和制度，实现过程文档电子化管理。

(2)承包人应利用现代信息及通信技术对项目实施全过程所产生的各种信息进行管理。

(3)项目沟通管理应贯穿工程总承包项目管理的全过程。

(4)承包人应制定项目沟通管理计划，配合项目信息档案管理制度，明确 沟通的内容和方式，并根据项目实施过程中的情况变化进行调整。

(5)承包人应根据工程总承包项目的特点，以及项目相关方不同的需求和 目标，采取协调措施。

（十）工程巡检

提高项目工程安全质量体系管理水平，达到自我诊断、持续改进目的；对承包人管理起到“规范、监督”的作用，将合作单位巡检结果纳入项目供应商考核依据之一，由全过程工程咨询单位组织实施，每季度不定期安排对项目质量、进度、安全文明施工等方面进行检查，承包人应根据《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程巡检管理制度》积极配合相应巡检管理工作。

（十一）项目廉政

承包人应严格遵守国家的法律、法规、廉洁自律规定和烟草行业各项规章制度，严格执行《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目廉政管理制度》，对本项目  施工阶段的廉政建设进行全面领导。及时防控项目工作廉政风险，配合发包人对 各方参建人员进行廉政教育，按照“统一领导、齐抓共管、组织协调、各负其责、 依靠群众支持和参与”的廉政领导小组和工作机制，落实一岗双责要求，做到把 方向、管大局、保落实，抓实内外联创联建，坚持“廉政建设”与“项目建设” 互促互进不动摇。

（十一）信息档案

本要求所称的信息档案，是指福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目提出、立项、审批、勘察设计、招标采购、施工、验收等工程建设及工程管理过程形成并应归档保存的文字、表格、声像，图纸等各种载体材料，严格按照《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目信息档案管理制度》执行。

（十二）会议管理

1.会议组织单位提前将会议通知，以微信形式发至与会单位项目群或者项目联络人；然后电话联系各与会单位确认通知查收，如需与会单位准备资料的，告知对方提前准备相关资料；最后落实会前准备事宜，各与会人员如无法按时参加会议，需提前向会议组织单位请假。

2.会议召开时，由会议组织单位分发上会资料，流转《会议签到表》，与会人员签到；如与会人员不能按时与会，需提前电话联系会议组织单位请假，并安排其他代表与会；

会议组织单位主持会议，各与会单位根据会议议题进行讨论：

经讨论，如形成结论性意见，由会议组织单位将结论计入“会议决策”；

经讨论，如确定了具体工作内容，由会议组织单位将工作内容计入“工作安排”；

经讨论，如未形成结论性意见，由会议组织单位在讨论内容中做记录，并在会议纪要中体现；

与会人员如提出会议议题之外需与会人员讨论的问题，如时间充裕的情况下可在本次会议上进行讨论，并在会议纪要中体现，如时间不够，则另行组织会议讨论。

3.会后2天内，由会议组织单位根据会议内容编制《会议纪要》（征询意见），经内部审核后，以电子文档形式发送各与会单位征询修改意见。

各单位与会人员审阅《会议纪要》（征询意见稿）：

如无修改意见，回复邮件确认；

如有修改意见则直接修改《会议纪要》，以电子文档形式发回会议组织单位，并注明修改内容；

如2个工作日内未收到回复邮件，则视为《会议纪要》已确认。

4.会议组织单位依据《会议纪要》（征询意见稿）反馈意见进行修改，并形成书面《会议纪要》（一式多份，与会单位各一份），由会议组织单位送各与会单位会签；

5.会议与会人员在《会议纪要》上签字确认，会议组织单位加盖公章或项目章并按规定存档。具体内容详《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目会议管理制度》。

（十三）竣工试验

在竣工试验开始前，承包人预先提供 1 份包含各项目专业系统 (平台) 的操 作、维修保养程序和手册，以便发包人的工程人员能预先对有关装置有所认识。 经发包人批准的正式手册必须于缺陷保修期开始后的 2 个月内完善并移交。在发包人收到操作和维修手册前，不应认为工程已按约定完成验收。

手册内所有资料应以中文编印。该手册应足够详细，以便发包人能够对设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。

承包人文件存在错误、遗漏、含混、矛盾、不充分之处或其他缺陷，无论承包人是否获得了批准，承包人均应自费对前述问题带来的缺陷和工程问题进行改正。

正式移交的手册内应包括在设计和施工图送审期间所提交及审批的有关文

件，为减省翻查旧档案的时间，在编写有关文件时，应采用与手册相同的格式以 便成为手册的一部分。至于个别系统设备或装置，亦可以利用厂家提供的技术数 据和指南，经索引编排后成为手册的一部分，但其内容和格式必须符合本技术规格说明书的要求，有关资料的装订应与手册相同。

承包人所需提交的手册数量为 3 册 (另附 PDF 格式电子文档)。

手册的内容、章节要求：手册应包括“系统说明”“技术说明”“维修保养” “安全保险”“供应厂商简介”“零备件表”“软件系统操作说明”等内容。

需分别详尽介绍每个独立系统如何调节、控制、监察和调校；介绍各系统的主要装置和部件的大小规格和功能；介绍所有设备和部件的技术资料和功能，以及运行维修手册；各项系统操作时的预防、应变和保护措施；主要设备、材料供应厂商的联系方式；软件系统的运行和故障诊断说明等。

（十四）竣工验收

1.1 整体工程验收

本项目已按设计要求建成，能够满足批复的经营业务用房等功能的使用要求，并满足质量验收要求。在各单项工程验收和各专项工程验收合格的基础上，由行业上级主管部门对整体工程项目进行综合验收，对建设项目、工程质量、参建单位等进 行整体性综合评价，提出验收意见或验收结论。

2.竣工验收程序。

隐蔽工程和中间验收：关于需要质检的隐蔽工程和中间验收部位的分类、部位、质检内容、标准、表格和参检方的约定，按国家规范规定执行；具体内容详《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程竣工验收管理制度》。

隐蔽工程中间验收程序要求：

1.提前 24 小时，以书面方式。承包人在自检合格后方可书面通知监理人进 行验收，在监理人验收过程中如发现问题，需要以书面形式出具整改要求及整改 完成时间 (整改完成时间视具体情况由监理人进行判断，原则上整改时间不超过 5 个小时，如整改时间超过 5 小时，则延后一天进行验收) 。承包人在自检合格 后方可通知监理人进行复验。如再次复验仍未合格，则监理人有权延后一天进行验收。对于由此造成的工期延误、窝工及材料浪费由承包人负责。

2.承包人必须服从监理人及发包人的管理，隐蔽工程未经验收不得进入下一 道工序的施工。

3.针对工程量发生变化的隐蔽工程及发包人提出的对已完成的分项工程进行变更，承但人应在施工前将施工方案报发包人、全过程工程咨询单位及监理人确认。

4.监理人不能按时进行检查时，应提前 8 小时提交书面延期要求。 5.延期最长不得超过 8 小时。

3.单位/区段工程的验收。

3.1专项工程验收

本项目主要专项工程验收：包括但不限于建 (构) 筑物主体、地基与基础、消防、人防、安防及智能化、节能、环境保护、水土保持、规划、城建档案、海 绵城市、绿色建筑、室内环境及由承包人负责的特种设备安装等方面的验收。

专项工程验收以建设行政主管部门有关规定为依据，评价项目质量和效果。专项验收的内容和标准，符合各级建设行政主管部门以及行业的相关规定，并满足质量验收要求并通过工程审计。

3.2单项工程验收

本项目单项工程已按设计要求建成，经过负荷运转合格，能够满足生产或使 用要求，并满足质量验收要求。由发包人组织全咨、勘察、设计、施工、监理及当地住建监管单位等进行该项目的检查验收。工程验收以工程合同为依据，评价 工程质量和效果，提出验收意见或验收结论。

（十五）竣工后试验

承包人在竣工后应派专业人员到场积极配合设备试运行期间的相关工作，包括但不限于试运行期间所需的水、电、土建设备调试等相关人员的配合工作。

(1) 发包人为竣工后试验提供必要的电力、材料、燃料、发包人人员和工 程设备；

(2) 承包人应提供竣工后试验所需要的所有其他设备、仪器，以及有资格 和经验的工作人员；

(3) 承包人应在发包人在场的情况下，进行竣工后试验。发包人应提前 21 天将竣工后试验的日期通知承包人。因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过 的，承包人应按照合同的约定进行赔偿，或者承包人提出修复建议，按照发包人 指示的合理期限内改正，并承担合同约定的相应责任。

（十六）对项目业主人员的操作培训

按照工程进度计划，在项目现场施工和系统试运行开始时到实际竣工 验收完成后项目移交期间，将按招标文件的要求，对本项目所涉及系统的相关操作、管理及维护人员进行培训，负有对其操作人员进行培训、考核、 图纸交底、技术交底、操作规程交底、安全程序交底和质量标准交底，及消除事 故隐患的责任。

（十七）缺陷责任期的服务要求

1.缺陷责任期内的扫尾工作。

承包人应成立项目收尾工作小组，制定《收尾工作方案》。工作内容包括工 程验质量收标准及方案、沟通与协调、工程移交与接管、竣工图绘制、施工资料的整理与归档、零星维修等做好专业验收，包括规划、消防、人防、安防及智能化、环保、建筑节能、绿色建筑、海绵城市、室内环境、规划、城建档案、电梯等特种设备验收等工作。各专项验收完成后，配合完成五方验收，并邀请当地质量监督部门进行监督，完善后期使用手续完成验收备案工作。

工程完工且验收合格后应工程移交，已完工未验收部分，应做好成品保护， 成品保护期间，承包人对成品应有保证完好的义务，期间所产生的费用由承包人承担。

在合同实施过程中，对关键问题要保留相关证据材料，如工程照片、会议纪要或影像资料等，做为跟踪审计工程结算等证明资料的一部分。

结算审核资料的真实性要有真实证据，结算前应对招标图纸、施工图纸、竣工图纸进行核对确认。各种变更签证、会议纪要签字要齐全，且必须是书面材料，双方来往函件、工程进度照片、付款凭证应有签字盖章确认，签字不全的不予确 认，具体参照《福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目工程结算、决算管理制度》

工程建设验收合格后，承包人应配合发包人到民政部门办理门牌号的申请办 理工作。

承包人工程竣工验收合格后应配合发包人办理不动产权证、停车场准用证等手续，使工程早日投入使用。

2.缺陷修复范围和内容。

按《建设工程质量管理条例》执行。质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。工程的质量保修期如下：

(1) 地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

(2) 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为 5 年；

(3) 装修工程、电气、家具为 2 年；

(4) 电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

(5) 供热与供冷系统为 2 个采暖期、供冷期；

(6) 给排水设施、道路、绿化等配套工程为 2 年；

3.缺陷修复要求。

①保修期内，完成承包合同中所有安装工作，并负责合同约定的保修范围内 的工程保修工作。

②承诺在系统运行过程中，如果出现硬件故障，承包人将提供相应的应急设 备确保系统正常运行，同时尽快对发生故障的设备进行诊断和维修或更换。

③由承包人负责的设备采购及安装，设备的免费维保期内承包人应组织设备 方对其进行免费维保，项目竣工后承包人向发包人移交设备相关的资料 (包括但 不限于采购合同、质保书、免费维保书等) 办理免费维保手续移交，相应资料应 完整有效。设备分项工程验收通过后，承包人应组织发包人、设备维保单位签订维保协议，明确设备的免费维保期限。项目竣工验收通过后，若设备方提供的安 装工程设备质量保修期少于缺陷责任期的，承包人应提供质量保修承诺函或与发包人、设备供应商签订三方质量保修协议，明确承包人或设备供应商在缺陷责任 期内的设备质量保修义务。

- 其他

七、附件

附件 1：安装设备品牌一览表

主要材料设备品牌

| 序号 | 名称 | 参考品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建筑主体 |  |  |  |
| 1 | 加气混凝砌块 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 2 | 水泥 | 万年青、炼石、海螺 |  |
| 3 | 钢筋、钢材 | 三钢（闽光）、中钢、首钢 |  |
| 4 | 商品混凝土 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 装饰装修 |  |  |  |
| 5 | 幕墙玻璃 | 新福兴、广东信义、上海耀皮 |  |
| 6 | 防水材料 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |  |
| 7 | 防水卷材 | 东方雨虹、科顺、卓宝 |  |
| 8 | 涂料、油漆 | 三棵树、立邦、多乐士 |  |
| 9 | 瓷砖 | 东鹏、诺贝尔、马可波罗 |  |
| 10 | 石材 |  | EPC单位提供 |
| 12 | 高架空防静电活动地板 | 广州莱安、伟杰、上海日昌升 |  |
| 13 | 挤塑板 | 润飞节能、伊普斯、如润 |  |
| 14 | 岩棉板 | 九龙、闽威、博瑞斯 |  |
| 15 | 硅酸钙板 | 埃特尼特、金邦、锦宫 |  |
| 16 | 铝扣板、铝方通、蜂窝板 | 乐思龙、上海天宇、康普顿至高 |  |
| 17 | 铝单板 | 闽铝、上海天宇、康普顿至高 |  |
| 18 | 吸声板 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 19 | 铝材U垂 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 20 | 高晶板 | 上海天宇、泰利斯顿、Baileys |  |
| 21 | 实木质挂板 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 22 | 实木吸音挂板 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 23 | 难燃壁纸 |  | 由EPC单位提供品牌 |
| 24 | 复合木地板 | 大自然、圣象、安信 |  |
| 25 | 柞木地板 | 大自然、圣象、安信 |  |
| 26 | 实木运动地板 | 大自然、圣象、安信 |  |
| 27 | PVC地材 | 得嘉、北新、丽杰 |  |
| 28 | 地毯 | 海马、山花、华腾 |  |
| 29 | 水泥纤维装饰板 |  | 由EPC单位提供 |
| 门窗工程 |  |  |  |
| 30 | 玻璃 | 新福兴、信义、上海耀皮 |  |
| 31 | 铝合金型材、门窗 | 闽铝、奋安、凤铝 |  |
| 32 | 铝合金五金配件 | 亚尔、国强、坚朗 |  |
| 33 | 防火门 | 金盾、诚安蓝盾、上华 |  |
| 34 | 木门 | 梦天、盼盼、TATA |  |
| 园林景观 |  |  |  |
| 35 | 石材 |  | 由EPC单位提供 |
| 36 | 透水砖 |  | 由EPC单位提供 |
| 安装部分 |  |  |  |
| 37 | 配电箱（柜） | 闽先、创和、星星 |  |
| 38 | 元器件 | 耐特、正泰CHNT、德力西 |  |
| 39 | 桥架、母线槽 | 华亿辉、品誉、蓝昊 |  |
| 40 | 电线电缆 | 太阳、三红、南线 |  |
| 41 | 灯具 | 佛山照明、欧普、雷士 |  |
| 42 | 开关、插座 | 公牛、正泰、德力西 |  |
| 43 | 塑料管、钢丝网骨架PE管、钢塑复合管、聚乙烯(PE)双壁波纹管、 | 亚通、联塑、公元 |  |
| 44 | KBG、JDG电工套管 |  | 由EPC单位提供 |
| 45 | 卫生洁具 | 箭牌、九牧、恒洁 |  |
| 46 | 阀门 | 福思特、泉牌、上海冠龙 |  |
| 47 | 通风风机及部件 | 长远、华泰、鑫越 |  |
| 48 | 抗震支架（各专业） | 欧丽舍、旭浥、章文利 |  |
| 49 | 水泵变频生活供水设备 | 上海凯源、上海瑞邦、上海硕威 |  |
| 50 | 检查井 |  | 由EPC单位提供 |
| 51 | 水箱 |  | 由EPC单位提供 |
| 52 | 电梯 | 上海三菱、三菱电机、奥的斯 |  |
| 53 | UPS电源、机柜 | 艾特网能、中航太克、克劳瑞德 |  |
| 54 | 沟槽管件 |  | 由EPC单位提供 |
| 55 | 成品风管 | 闽维顿、善容、天利 |  |
| 56 | 能耗电表及能耗系统 | 广州汉光、山东力创、杭州特硕 |  |
| 57 | 智能照明系统 | 雷士网路、广东华梦、唐山众智 |  |
| 58 | 充电桩 | 江西瑞华、福州伊电、南京能瑞 |  |
| 59 | 潜污泵、消防水泵 | 上海凯源、上海瑞邦、上海硕威 |  |
| 60 | 排气扇 | 正野、绿岛风、松下 |  |
| 61 | 柴油发电机组 | 福州大驰 厦门恒通 福建神匠 （发电机：郑州众智、广州英格、上海马拉松） （柴油机：上海凯普、玉柴、潍柴） |  |
| 62 | 烘手器 | 箭牌、东鹏、九牧 |  |
| 63 | LED夜景灯具 | 罗莱蒂斯、银河、大峡谷 |  |
| 64 | 球墨铸铁管及管件 |  | 由EPC单位提供 |
| 65 | 空调 | 约克、格力、日立 |  |
| 消防工程 |  |  |  |
| 66 | 气体灭火 | 天广、海湾、白沙 |  |
| 67 | 火灾自动报警、消防设备电源监控系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统 | 海湾、利达、泰和安 |  |
| 68 | 消防器材 | 天广、白沙、广捷 |  |
| 智能化部分 |  |  |  |
| 69 | 综合布线 | 北讯、爱普华顿、兰贝 |  |
| 70 | 智能化专网 | H3C、华为、星网锐捷 |  |
| 71 | 背景音乐与公共广播系统 | 雷拓、科博、度龙 |  |
| 72 | 电子巡查管理系统 | 大华、海康威视、H3C |  |
| 73 | 停车场管理系统 | 大华、科拓、富士 |  |
| 74 | 视频监控系统 | 大华、海康威视、宇视 |  |
| 75 | 音视频会议系统 | 方图、博世、安思柏 |  |
| 76 | 多媒体设备 | H3C、大华、华为 |  |
| 高低压部分 |  |  |  |
| 77 | 高低压柜 | 华亿辉、品誉、同溢 |  |
| 78 | 高低压柜电气元器件 | ABB、西门子、施耐德 |  |

附件2：主要设备材料技术规格书（另册提供）

附件3：初步设计文件（另册提供）

附件4：《卷烟厂建设控制指标》（2021年版）

附件5：地下汽车库（普通）《卷烟厂建设控制指标》（2021年版）

# 第七章  发包人提供的资料

- 已完成的设计图纸

一、已完成的设计图纸目录

已完成的设计图纸目录（格式）

项目名称：福建省烟草公司南平市公司经营业务用房迁建项目

设计单位：福州市规划设计研究院集团有限公司

| 序号 | 图名 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建初说明 |  |  |  |
| 1 | 设计说明一 | 2023年11月 |  |
| 2 | 设计说明二 | 2023年11月 |  |
| 3 | 设计说明三 | 2023年11月 |  |
| 4 | 设计说明四 | 2023年11月 |  |
| 5 | 人防建筑设计说明 | 2023年11月 |  |
| 建初 |  |  |  |
| 1 | 总平面图 | 2023年11月 |  |
| 2 | 平时地下室平面图 | 2023年11月 |  |
| 3 | 战时地下室平面图 | 2023年11月 |  |
| 4 | 一层平面图 | 2023年11月 |  |
| 5 | 二层平面图 | 2023年11月 |  |
| 6 | 三层平面图 | 2023年11月 |  |
| 7 | 四层平面图 | 2023年11月 |  |
| 8 | 五层平面图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 六层平面图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 七层平面图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 屋面平面图 | 2023年11月 |  |
| 12 | ① - ⑫轴立面图 | 2023年11月 |  |
| 13 | ⑫ - ①轴立面图 | 2023年11月 |  |
| 14 | Ⓛ - Ⓐ轴立面图 | 2023年11月 |  |
| 15 | Ⓐ - Ⓛ轴立面图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 1-1剖面图 | 2023年11月 |  |
| 17 | 2-2剖面图 | 2023年11月 |  |
| 18 | 3-3剖面图 | 2023年11月 |  |
| 19 | 4-4剖面图 | 2023年11月 |  |
| 20 | 5-5剖面图 | 2023年11月 |  |
| 21 | 门窗大样一 | 2023年11月 |  |
| 22 | 门窗大样二 | 2023年11月 |  |
| 23 | 门窗大样三 | 2023年11月 |  |
| 24 | 门窗表 | 2023年11月 |  |
| 25 | LT1平面详图 LT1剖面详图 | 2023年11月 |  |
| 26 | LT3平面详图 LT3剖面详图 | 2023年11月 |  |
| 27 | LT4平面详图 LT4剖面详图 | 2023年11月 |  |
| 28 | LT5平面详图 LT5剖面详图 | 2023年11月 |  |
| 29 | LT2平面详图 LT2剖面详图 LT6平面详图 LT6剖面详图 | 2023年11月 |  |
| 30 | 车道大样图 口部大样图 | 2023年11月 |  |
| 结初 |  |  |  |
| 1 | 结构扩初说明 | 2023年11月 |  |
| 2 | 冲（钻）孔灌注桩初步设计说明与详图 | 2023年11月 |  |
| 3 | 基础结构平面布置图 | 2023年11月 |  |
| 4 | 地下室地板结构剖面图布置图 | 2023年11月 |  |
| 5 | 地下室墙柱平面图 | 2023年11月 |  |
| 6 | 地下室顶板结构图 | 2023年11月 |  |
| 7 | 二层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 8 | 三层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 四层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 五层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 六层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 12 | 七层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 13 | 构架层结构平面图 | 2023年11月 |  |
| 水初 |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 2023年11月 |  |
| 2 | 管网式七氟丙烷气体灭火系统设计说明 | 2023年11月 |  |
| 3 | 管网式七氟丙烷气体灭火系统原理图 | 2023年11月 |  |
| 4 | 地下室战时给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 5 | 地下室给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 6 | 一层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 7 | 二层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 8 | 三层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 四层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 五层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 六层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 12 | 七层给排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 13 | 屋顶排水平面图 | 2023年11月 |  |
| 14 | 地下室喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 15 | 一层喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 二层喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 17 | 三层喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 18 | 四层喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 19 | 五层喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 20 | 六层喷淋平面图 | 2023年11月 |  |
| 21 | 室内消火栓系统原理图 | 2023年11月 |  |
| 22 | 自动喷水系统原理图 | 2023年11月 |  |
| 23 | 地下室加压排水系统原理图 | 2023年11月 |  |
| 24 | 生活给水系统原理图 地下室人防给水系统原理图 | 2023年11月 |  |
| 25 | 排水系统原理图（一） | 2023年11月 |  |
| 26 | 排水系统原理图（二） | 2023年11月 |  |
| 27 | 雨水系统原理图（一） | 2023年11月 |  |
| 28 | 雨水系统原理图（二） | 2023年11月 |  |
| 29 | 给水及消防总平面图 | 2023年11月 |  |
| 30 | 排水总平面图 | 2023年11月 |  |
| 电初 |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 2023年11月 |  |
| 2 | 电气设计说明（一） | 2023年11月 |  |
| 3 | 电气设计说明（二） | 2023年11月 |  |
| 4 | 电气设计说明（三） | 2023年11月 |  |
| 5 | 绿色设计与节能设计专篇·电气（一） | 2023年11月 |  |
| 6 | 绿色设计与节能设计专篇·电气（二） | 2023年11月 |  |
| 7 | 建筑电气工程抗震设计说明 | 2023年11月 |  |
| 8 | 消防应急照明何疏散指示系统设计说明 | 2023年11月 |  |
| 9 | 人防电气设计说明 | 2023年11月 |  |
| 10 | 电动汽车充电桩设计说明 | 2023年11月 |  |
| 11 | 太阳能光伏发电系统设计说明 | 2023年11月 |  |
| 12 | 图例及主要设备材料表 TQ（强制切除）单元二次接线图 | 2023年11月 |  |
| 13 | 上部配电干线系统图（一） | 2023年11月 |  |
| 14 | 上部配电干线系统图（二） | 2023年11月 |  |
| 15 | 地下室干线系统图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 地下室集中电源集中控制型消防应急照明何疏散指示系统 | 2023年11月 |  |
| 17 | 上部集中电源集中控制型消防应急照明何疏散指示系统 | 2023年11月 |  |
| 18 | 建筑能耗监测管理系统图 | 2023年11月 |  |
| 19 | 智能照明系统拓扑图 | 2023年11月 |  |
| 20 | 分布式光伏并网发电系统图 | 2023年11月 |  |
| 21 | 高压配电系统图 | 2023年11月 |  |
| 22 | 低压柜配电系统图一 | 2023年11月 |  |
| 23 | 低压柜配电系统图一 | 2023年11月 |  |
| 24 | 发电机出线配电柜系统图 | 2023年11月 |  |
| 25 | 配电房、发电机布置平面图 | 2023年11月 |  |
| 26 | 地下室动力平面图 | 2023年11月 |  |
| 27 | 地下室照明平面图 | 2023年11月 |  |
| 28 | 地下室应急照明平面图 | 2023年11月 |  |
| 29 | 地下室接地平面图 | 2023年11月 |  |
| 30 | 充电桩配电系统图 | 2023年11月 |  |
| 31 | 地下室充电桩配电平面图 | 2023年11月 |  |
| 32 | 地下室充电监控管理平面图 | 2023年11月 |  |
| 33 | 一层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 34 | 二层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 35 | 三层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 36 | 四层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 37 | 五层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 38 | 六层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 39 | 七层电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 40 | 一层应急照明平面图 | 2023年11月 |  |
| 41 | 二层应急照明平面图 | 2023年11月 |  |
| 42 | 三层应急照明和防雷平面图 | 2023年11月 |  |
| 43 | 四层应急照明和防雷平面图 | 2023年11月 |  |
| 44 | 五层应急照明和防雷平面图 | 2023年11月 |  |
| 45 | 六层应急照明和防雷平面图 | 2023年11月 |  |
| 46 | 七层应急照明和防雷平面图 | 2023年11月 |  |
| 47 | 屋面防雷平面图 | 2023年11月 |  |
| 48 | 光伏组件区电气设备布置平面图 | 2023年11月 |  |
| 49 | 光伏组件区电气接线平面图 | 2023年11月 |  |
| 50 | 光伏组件区电气接线平面图 | 2023年11月 |  |
| 51 | 室外电气总平面图 | 2023年11月 |  |
| 消电初 |  |  |  |
| 1 | 图纸目录 | 2023年11月 |  |
| 2 | 火灾自动报警系统设计说明（一） | 2023年11月 |  |
| 3 | 火灾自动报警系统设计说明（二） | 2023年11月 |  |
| 4 | 火灾自动报警系统框图 火灾自动报警及联动控制系统干线路由图 | 2023年11月 |  |
| 5 | 地下室火灾自动报警及联动控制系统图 | 2023年11月 |  |
| 6 | 上部火灾自动报警及联动控制系统图（a#竖井） | 2023年11月 |  |
| 7 | 上部火灾自动报警及联动控制系统图（b#竖井） | 2023年11月 |  |
| 8 | 电气火灾监控系统联网示意图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 消防设备电源监控系统图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 防火门监控系统图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 气体灭火监控系统图 | 2023年11月 |  |
| 12 | 消防（安防）控制室平面布置图、消防水池（箱）水位监控系统 | 2023年11月 |  |
| 13 | 智慧消防配置清单（一） | 2023年11月 |  |
| 14 | 智慧消防配置清单（二） | 2023年11月 |  |
| 15 | 地下室火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 一层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 17 | 二层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 18 | 三层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 19 | 四层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 20 | 五层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 21 | 六层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 22 | 七层火灾自动报警平面图 | 2023年11月 |  |
| 23 | 地下室消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 24 | 一层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 25 | 二层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 26 | 三层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 27 | 四层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 28 | 五层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 29 | 六层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 30 | 七层消防广播平面图 | 2023年11月 |  |
| 暖初 |  |  |  |
| 1 | 空调通风图例 | 2023年11月 |  |
| 2 | 设计与施工说明（一） | 2023年11月 |  |
| 3 | 设计与施工说明（二） | 2023年11月 |  |
| 4 | 设计与施工说明（三） | 2023年11月 |  |
| 5 | 主要设备表（一） | 2023年11月 |  |
| 6 | 主要设备表（二） | 2023年11月 |  |
| 7 | 人防通风设计与说明 人防通风图例 人防物资库通风设备表 人防物资库战时通风简要计算表 人防通风原理图 | 2023年11月 |  |
| 8 | 地下一层平时风管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 地下一层战时风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 地下一层预埋管平面图 人防物资库预埋穿墙管表 | 2023年11月 |  |
| 11 | 一层风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 12 | 一层冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 13 | 二层风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 14 | 二层冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 15 | 三层风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 三层冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 17 | 四层风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 18 | 四层冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 19 | 五层风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 20 | 五层冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 21 | 六层风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 22 | 六层冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 23 | 屋面风管平面图 | 2023年11月 |  |
| 24 | 屋面冷媒管、冷凝水管平面图 | 2023年11月 |  |
| 基坑初 |  |  |  |
| 1 | 目录 | 2023年11月 |  |
| 2 | 基坑支护总平面图、监测点布置平面图 | 2023年11月 |  |
| 3 | 基坑支护设计说明（一） | 2023年11月 |  |
| 4 | 基坑支护设计说明（二） | 2023年11月 |  |
| 5 | 基坑支护设计说明（三） | 2023年11月 |  |
| 6 | 基坑支护设计说明（四） | 2023年11月 |  |
| 7 | 基坑支护设计说明（五） | 2023年11月 |  |
| 8 | 基坑支护平面布置图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 1-1剖面、1a-1a剖面、2-2剖面、2a-2a剖面 | 2023年11月 |  |
| 10 | 基坑支护结构大样图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 基坑降水设计说明 | 2023年11月 |  |
| 12 | 基坑降水设计说明 | 2023年11月 |  |
| 13 | 降水井平面布置图 | 2023年11月 |  |
| 14 | 降水井大样图 | 2023年11月 |  |
| 景初 |  |  |  |
| 1 | 施工图设计说明（一） | 2023年11月 |  |
| 2 | 施工图设计说明（二） | 2023年11月 |  |
| 3 | 通用大样（一） | 2023年11月 |  |
| 4 | 通用大样（二） | 2023年11月 |  |
| 5 | 总平面图 | 2023年11月 |  |
| 6 | 竖向设计图 | 2023年11月 |  |
| 7 | 灯具布置图 | 2023年11月 |  |
| 8 | 分区一放大平面图 | 2023年11月 |  |
| 9 | 分区一尺寸定位图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 分区二放大平面图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 分区二尺寸定位图 | 2023年11月 |  |
| 12 | 节点大样图（一） | 2023年11月 |  |
| 13 | 节点大样图（二） | 2023年11月 |  |
| 14 | 节点大样图（三） | 2023年11月 |  |
| 景初 |  |  |  |
| 1 | 景观施工初步设计总说明 | 2023年11月 |  |
| 2 | 绿化种植设计说明一 | 2023年11月 |  |
| 3 | 绿化种植设计说明二 | 2023年11月 |  |
| 4 | 绿化种植设计说明三 | 2023年11月 |  |
| 5 | 绿化苗木统计表 | 2023年11月 |  |
| 6 | 绿化总平面图 | 2023年11月 |  |
| 智初 |  |  |  |
| 1 | 智能化设计说明（一） | 2023年11月 |  |
| 2 | 智能化设计说明（二） | 2023年11月 |  |
| 3 | 智能化设计说明（三） | 2023年11月 |  |
| 4 | 设备参数表（一） | 2023年11月 |  |
| 5 | 设备参数表（二） | 2023年11月 |  |
| 6 | 设备参数表（三） | 2023年11月 |  |
| 7 | 设备参数表（四） | 2023年11月 |  |
| 8 | 设备参数表（五） | 2023年11月 |  |
| 9 | 智能化专网网络拓扑图 | 2023年11月 |  |
| 10 | 视频监控系统图 | 2023年11月 |  |
| 11 | 门禁管理系统图 | 2023年11月 |  |
| 12 | 广播及背景音乐系统图 | 2023年11月 |  |
| 13 | 入侵报警系统图 | 2023年11月 |  |
| 14 | 一卡通管理系统图，电子巡更系统图 综合安防管理平台系统图，有线电视系统图 | 2023年11月 |  |
| 15 | 外网网络拓扑图，内网网络拓扑图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 综合布线系统图 | 2023年11月 |  |
| 17 | 信息发布系统图 | 2023年11月 |  |
| 18 | 楼宇自控系统图 | 2023年11月 |  |
| 19 | BA监测原理图 | 2023年11月 |  |
| 20 | BA点位表 | 2023年11月 |  |
| 21 | 分布式多媒体会议系统拓扑图 二层中型会议室音视频管线布置图 三层中型会议室音视频管线布置图 | 2023年11月 |  |
| 22 | 六层开标、评标谈判室音视频管线布置图 | 2023年11月 |  |
| 23 | 二层中型会议室音视频系统图 | 2023年11月 |  |
| 24 | 三次中型会议室音视频系统图 | 2023年11月 |  |
| 25 | 六层开标、评标谈判室1音视频系统图 | 2023年11月 |  |
| 26 | 六层开标、评标谈判室2音视频系统图 | 2023年11月 |  |
| 27 | 五层小会议室音视频管线布置图 | 2023年11月 |  |
| 28 | 五层小会议室音视频系统图 | 2023年11月 |  |
| 29 | 五层小会议室无纸化系统图 | 2023年11月 |  |
| 30 | 三层大会议室音视频布置图 | 2023年11月 |  |
| 31 | 三层大会议室音视频系统图 | 2023年11月 |  |
| 32 | 三层大会议室灯光布置图 | 2023年11月 |  |
| 33 | 三层大会议室灯光系统图 | 2023年11月 |  |
| 34 | 安防控制室平面布置图，安防监控室接地平面图， 安防控制室强弱电平面图 | 2023年11月 |  |
| 35 | UPS电源干线系统图，AFUAP,RAL配电柜系统图 | 2023年11月 |  |
| 36 | 智能化设备安装大样图 | 2023年11月 |  |
| 37 | 地下室安防及综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 38 | 地下室BA平面图 | 2023年11月 |  |
| 39 | 一层综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 40 | 二层综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 41 | 三层综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 42 | 四层综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 43 | 五层综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 44 | 六层综合布线平面图 | 2023年11月 |  |
| 45 | 一层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 46 | 二层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 47 | 三层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 48 | 四层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 49 | 五层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 50 | 六层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 51 | 七层安防平面图 | 2023年11月 |  |
| 52 | 总平智能化说明 | 2023年11月 |  |
| 53 | 总平智能化系统图 | 2023年11月 |  |
| 54 | 总平智能化设备安装大样图 | 2023年11月 |  |
| 55 | 智能化总平图 | 2023年11月 |  |
| 夜电初 |  |  |  |
| 0 | 图纸目录 | 2023年11月 |  |
| 1 | 夜景照明设计总说明一 | 2023年11月 |  |
| 2 | 夜景照明设计总说明二 | 2023年11月 |  |
| 3 | 夜景照明设计总说明三 | 2023年11月 |  |
| 4 | 夜景照明配电干线系统图夜景照明灯具图例表 | 2023年11月 |  |
| 5 | 防水开关电源干线系统图 | 2023年11月 |  |
| 6 | a2JGAP，a5JGAP，aWJGAP配电系统图 | 2023年11月 |  |
| 7 | b2JGAP，bWJGAP配电系统图 | 2023年11月 |  |
| 8 | 一层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 9 | 一层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 10 | 二层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 11 | 二层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 12 | 二层夜景照明电气平面图（三） | 2023年11月 |  |
| 13 | 三层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 14 | 三层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 15 | 三层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 16 | 四层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 17 | 四层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 18 | 四层夜景照明电气平面图（三） | 2023年11月 |  |
| 19 | 五层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 20 | 五层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 21 | 五层夜景照明电气平面图（三） | 2023年11月 |  |
| 22 | 六层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 23 | 六层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 24 | 六层夜景照明电气平面图（三） | 2023年11月 |  |
| 25 | 七层夜景照明电气平面图（一） | 2023年11月 |  |
| 26 | 七层夜景照明电气平面图（二） | 2023年11月 |  |
| 27 | 屋面层夜景照明电气平面图 | 2023年11月 |  |
| 28 | ① - ⑫ 轴夜景照明立面图 | 2023年11月 |  |
| 29 | ⑫ - ① 轴夜景照明立面图 | 2023年11月 |  |
| 30 | Ⓚ - Ⓐ 轴夜景照明立面图 | 2023年11月 |  |
| 31 | Ⓐ - Ⓚ 轴夜景照明立面图 | 2023年11月 |  |
| 精初 |  |  |  |
| 1 | 室内装修施工图设计总说明（一） | 2023年11月 |  |
| 2 | 室内装修施工图设计总说明（二） | 2023年11月 |  |
| 3 | 室内装修施工图设计总说明（三） | 2023年11月 |  |
| 4 | 室内装修施工图设计总说明（四）表2、表3、表5、表6 | 2023年11月 |  |
| 5 | 表4、表7：高级装修门表 | 2023年11月 |  |
| 6 | 通用构造做法（一） | 2023年11月 |  |
| 7 | 通用构造做法（二） | 2023年11月 |  |
| 8 | 通用构造做法（三） | 2023年11月 |  |
| 9 | 通用构造做法（四） | 2023年11月 |  |
| 10 | 通用构造做法（五） | 2023年11月 |  |
| 11 | 通用构造做法（六） | 2023年11月 |  |
| 12 | 一层平面图 | 2023年11月 |  |
| 13 | 一层顶面图 | 2023年11月 |  |
| 14 | 一层地面铺装图 | 2023年11月 |  |
| 15 | 二层平面图 | 2023年11月 |  |
| 16 | 二层顶面图 | 2023年11月 |  |
| 17 | 二层地面铺装图 | 2023年11月 |  |
| 18 | 三层平面图 | 2023年11月 |  |
| 19 | 三层顶面图 | 2023年11月 |  |
| 20 | 三层地面铺装图 | 2023年11月 |  |
| 21 | 四层平面图 | 2023年11月 |  |
| 22 | 四层顶面图 | 2023年11月 |  |
| 23 | 四层地面铺装图 | 2023年11月 |  |
| 24 | 五层平面图 | 2023年11月 |  |
| 25 | 五层顶面图 | 2023年11月 |  |
| 26 | 五层地面铺装图 | 2023年11月 |  |
| 27 | 六层平面图 | 2023年11月 |  |
| 28 | 六层顶面图 | 2023年11月 |  |
| 29 | 六层地面铺装图 | 2023年11月 |  |
| 30 | 门厅、党建文化展厅立面图 | 2023年11月 |  |
| 31 | 门厅、党建文化展厅立面图 | 2023年11月 |  |
| 32 | 党建文化展厅立面图 | 2023年11月 |  |
| 33 | 一层通道05/06立面图 | 2023年11月 |  |
| 34 | 过道立面图 | 2023年11月 |  |
| 35 | 电梯厅里面/顶面放大图 | 2023年11月 |  |
| 36 | 电梯厅立面图 | 2023年11月 |  |
| 37 | 员工食堂立面图 备餐区立面图 | 2023年11月 |  |
| 38 | 通仙茶室平面/顶面放大图 | 2023年11月 |  |
| 39 | 通仙茶室立面图 | 2023年11月 |  |
| 40 | 大会议室（多功能厅）平面放大图 | 2023年11月 |  |
| 41 | 大会议室（多功能厅）顶面放大图 | 2023年11月 |  |
| 42 | 大会议室（多功能厅）立面图 | 2023年11月 |  |
| 43 | 大会议室（多功能厅）立面图 | 2023年11月 |  |
| 44 | 中会议室1平面/顶面放大图 | 2023年11月 |  |
| 45 | 中会议室1立面图 | 2023年11月 |  |
| 46 | 中会议室2平面/顶面放大图 | 2023年11月 |  |
| 47 | 中会议室2立面图 | 2023年11月 |  |
| 48 | 小会议室详图 | 2023年11月 |  |
| 49 | 正职领导办公室平面放大图 正职领导办公室立面图 副职领导/单人办公室立面图 | 2023年11月 |  |
| 50 | 公共卫生间详图 | 2023年11月 |  |

二、已完成的设计图纸

“已完成的设计图纸”指方案设计图纸或初步设计图纸等，由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“已完成的设计图纸目录”仔细检查核对。

- 与工程建设有关的其他资料

1. 施工场地及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料、气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料。

2. 定位放线的基准点、基准线和基准标高（如有）。

3. 发包人取得的有关审批、核准和备案材料。

4．项目建议书、可行性研究报告、方案设计文件、初步设计文件及概算文件（根据发包阶段，如有上述资料，招标人应当提供）。

5.其他资料。

# 投标文件格式

（项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日

目    录

一、投标人基本情况表

二、主体工程分包单位基本情况表

三、法定代表人身份资格证明书

四、授权委托书

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出施工项目负责人简要情况表

七、拟派出设计项目负责人简要情况表

八、项目管理机构人员到位承诺书

九、投标人基本存款账户信息

十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

十二、投标保证金有关单据扫描件

十三、其他资料(资格文件)

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担主体工程 | （主体工程设计和（或）主体工程施工） |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1.投标人须填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定”的任何一种情形的，按弄虚作假处理。

- 二、主体工程分包单位基本情况表

| 分包单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |
| 分包工程 | （主体工程设计或主体工程施工） |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |
| 分 包 理 由 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形。其中，分包单位存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

分包单位：(盖分包单位公章)

注：1. 投标人需要分包主体工程施工或设计的须填写此表，并加盖投标人和拟分包单位公章。

2. 分包单位须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证（若有）的扫描件。

3.上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

4.未如实填写“是否存在招标文件第二章投标人须知第1.4.2款规定的任何一种情形”的，按弄虚作假处理。

- 三、法定代表人身份资格证明书

（一）投标人法定代表人身份资格证明书

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：身份证号码：

职务：手机号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

投标人：（盖单位公章）

年月 日

（二）分包单位法定代表人身份资格证明书（如果有）

分包单位名称：

单位性质：

地址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名： 性别：身份证号码：

职务：手机号码：

系（分包单位名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证扫描件。

分包单位：（盖单位公章）

年月日

- 四、授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托本单位在岗员工（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改（项目名称）工程总承包投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：。

代理人无转委托权。

代理人姓名：性别：手机号码：

单      位：部门：职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2. 委托代理人系投标人本单位在岗员工的证明材料扫描件（提供体现聘用企业的执业资格证书或“社保缴费证明”，具体要求同第二章第一节“投标人须知前附表”第11项的规定）。

投 标 人：(盖单位公章)

法定代表人：（盖章）

委托代理人：（盖章或签字）

年月日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、项目负责人须由投标人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

- 六、拟派出施工项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全生产考核合格证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、施工项目负责人须由承担主体工程施工任务的投标人（或分包单位）派出。

2、施工项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

- 七、拟派出设计项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所在单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册执业资格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册编号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、设计项目负责人须由承担主体工程设计任务的投标人（或分包单位）派出。

2、设计项目负责人的相关证明材料按照第二章“投标人须知”的要求提供。

- 八、项目管理机构人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人、设计项目负责人和施工项目负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目管理机构人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目管理机构中施工管理人员未能全部在福建省工程项目建设监管系统登记的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目管理机构管理人员中的项目负责人或设计项目负责人或施工项目负责人，每人每次向招标人交纳万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳 万元违约金。

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：（盖章）

- 九、投标人基本存款账户信息

| 基本存款账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本存款账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：(盖单位公章)

注：投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行出具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十、近年完成的“类似工程业绩”情况表

| 项目编号 | 项目名称 | 建设地点 | 合同信息 |  | 竣工验收信息 |  |  |  |  |  |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程总承包合同金额（万元） | 工程总承包合同标注项目负责人 | 竣工备案编号（或竣工验收编号） | 竣工验收证明材料标注项目负责人 | 实际造价（万元） | 实际面积（平方米） | 其他工程特征指标 | 工程质量 | 实际开工日期 | 实际竣工验收日期 |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供近年完成“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须是通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其竣工验收信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须是通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其竣工验收信息，且查询到的竣工验收信息数据应能满足本招标工程设置的指标要求，否则，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、竣工备案编号（或竣工验收编号）为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、竣工备案编号。

- 十一、近年在建的“类似工程业绩”情况表

| 项目 编号 | 项目 名称 | 建设 地点 | 合同信息 |  | 施工许可信息 |  |  | 建设单位 | 建设单位联系人/电话 | 备注 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 工程总承包合同金额（万元） | 工程总承包合同标注项目负责人 | 施工单位名称 | 施工许可证号 | 发证日期 |  |  |  |  |  |

投标人：(盖单位公章)

注：1、招标文件有要求提供近年在建的“类似工程业绩”的，投标人须填写本表并按招标文件第三章“评标办法”的要求提交类似业绩证明材料。

2、投标人提供的在福建省行政区域外完成的业绩，必须可通过住房和城乡建设部门户网站的全国建筑市场监管公共服务平台查询得到其施工许可信息；提供的在福建省行政区域内完成的业绩，必须可通过福建住房和城乡建设网的福建省建设行业信息公开平台查询得到其施工许可信息（包括施工单位名称、施工许可证编号、发证日期等信息）。查询不到施工许可信息的，其业绩不计。

3、上表中的项目编号、施工许可证号为全国建筑市场监管公共服务平台或福建省建设行业信息公开平台记录的该项目的项目编号、施工许可证编号。

- 十二、投标保证金有关单据扫描件

- 十三、其他资料(资格文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为与资格评审有关的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 附件13-1

投标人诚信承诺函

（适用施工、工程总承包招标文件）

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名的计价软件编制已标价工程量清单。

 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审定的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函我单位盖章及由法定代表人本人亲自签字确认。

投标人：  （盖单位公章）

法定代表人：       （签字）

承诺时间：   年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、法定代表人签字并扫描上传。

2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附件13-2

拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及拟派出项目负责人本人亲自签字确认。

投标人：          （盖单位公章）

拟派出项目负责人：     （签字）

承诺时间：      年  月  日

注：

1、本承诺函由加盖单位公章、拟派出项目负责人签字并扫描上传。

- 2、第一中标候选人应在中标候选人公示后，在招标文件规定时限内将本承诺函原件提交招标人。

附件13-3

- 无行贿犯罪记录承诺函

- （招标人名称）：

我方承诺：自开标之日起前3年内，我方的法定代表人及其拟派项目负责人在经营活动中没有无行贿犯罪记录，否则产生不利后果由我方承担责任。

- 特此声明。

投标人：(盖单位公章)

（项目名称）工程总承包招标

招标项目编号：________________

投  标  文  件

投标文件内容：　　　      商务文件

投标人:（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

日期：_______年 月 日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价模拟清单

四、其他资料(商务文件)

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了（项目名称）工程总承包招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）（￥）的投标总报价，其中：1设计费：

2建筑安装工程费：     3；工期 日历天，按合同约定进行勘察（如有）、设计、实施和竣工承包工程，修补工程中的任何缺陷，实现工程目的。

2.我方承诺本招标项目的主体工程施工单位：  （名称及社会统一信用代码）    ；主体工程设计单位：    （名称及社会统一信用代码）     。

3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不修改、撤销投标文件。

4． 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）（￥ ）。

5．如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（5）按月足额支付工人工资。

（6）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

6．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

7．我方在此声明，我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明我方及主体工程分包单位不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形。

8．（其他补充说明）。

投 标 人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：                年月日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 1.1.2.4 | 姓名： 执业证书注册编号： |  |
| 2 | 设计项目负责人 | 1.1.2.5 | 姓名： 执业资格（职称）证书编号： |  |
| 3 | 施工项目负责人 | 1.1.2.6 | 姓名： 执业证书注册编号： |  |
| 4 | 设计质量标准 | 13.1 | 符合现行国家、地方及行业相关设计规范及发包人要求，通过施工图审查机构等有关部门的审查，同时争创福建省优秀工程勘察设计奖（优秀工程勘察与岩土工程或优秀工程设计）三等奖及以上奖励。 |  |
| 5 | 勘察质量标准 |  | / |  |
| 6 | 施工质量标准 | 13.1 | 2.7.3施工要求的质量标准：符合《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB50300-2013）及专业工程施工验收规范的合格标准，同时争创福建省建设工程省级优质工程（闽江杯）。 |  |
| 7 | 缺陷责任期 | 19.1 | 本工程缺陷责任期为24个月 |  |
| 8 | 分包 | 4.3 | 允许分包内容：主体工程的设计或主体工程的施工 |  |
| 9 | 承包人履约担保金额 | 4.2 | 签约合同价的10% |  |
| 10 | 预付款额度 | 17.2.1 | 签约合同价（扣除暂列金额）10% |  |
| 11 | 进度款付款时间 | 17.3.1 | 满足招标文件要求 |  |
| 12 | 质量保证金扣留百分比 | 17.4.1 | 合同价格（结算总价）的3% |  |

投标人：（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：（盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价模拟清单

已标价模拟清单应当按照第五章“工程总承包模拟清单及计价”和我省有关计价和计量规则的规定进行编制。

- 四、其他资料(商务文件)

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的其他资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

- 五、承包人建议书

说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。

- 六、承包人实施方案

说    明

招标文件要求提供《技术文件》（指承包人建议书和承包人实施方案）的，《技术文件》应按照本招标文件第三章“评标办法”和本章规定的内容和格式进行编制。

- 七、其他材料