南纸后山民房非电网直供电改造项目

招标文件

招标项目编号：E3507020701800877001

招标人：南平市延平区延城投资运营有限责任公司（盖单位公章）

招标代理机构： 福建省闽瓯工程咨询有限公司（盖单位公章）

招标代理机构项目负责人：  罗俊

招标代理机构编制人：      黄丽娟

招标文件编制日期： 2023 年 09 月 26 日

目    录

第 1 章 招标公告	3

招标公告	3

第 2 章 投标须知	7

第1节 投标须知前附表	7

投标须知前附表	7

第2节 投标须知	18

第 3 章 评标办法和标准	36

第1节 评标办法和标准数据表	36

第2节 评标办法和标准	41

第 4 章 合同条款及格式	46

第 5 章 工程量清单及计价	67

第1节 工程量清单	67

第2节 招标控制价	68

第3节 投标报价	69

第4节 工程量清单与计价表格式	71

第 6 章 招标图纸	72

第1节 招标图纸目录	72

第2节 招标图纸	72

第 7 章 技术标准和要求	73

第1节 招标项目概况和说明	73

（一） 工程建设地点的现场自然条件	73

（二） 工程建设地点的现场施工条件	73

（三） 招标项目说明	73

第2节 工程建设技术标准	73

（一） 工程建设标准强制性条文	73

（二） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	75

（三） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	78

第3节 施工现场管理要求	79

（一） 现场安全防护设施要求	79

（二） 水土保持与环境要求	79

（三） 文明施工要求	79

（四） 施工机具进场要求	80

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	80

（一） 技术要求	80

（二） 质量要求	80

（三） 参考品牌	81

第5节 招标人自行采购的材料设备	82

第6节 其他要求	82

第 8 章 投标文件格式	83

第1节 资格文件	83

第2节 商务技术文件	99

# 招标公告

## 招标公告

- 招标条件

本招标项目  南纸后山民房非电网直供电改造项目 （招标项目名称），建设单位为 南平市延平区延城投资运营有限责任公司  ， 建设资金来源  多渠道筹措 ，招标人为  南平市延平区延城投资运营有限责任公司 ，委托的招标代理单位为  福建省闽瓯工程咨询有限公司  。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

- 项目概况和招标范围

  - 工程建设地点：  南平市延平区 ；

  - 工程建设规模：  工程总造价为14136820元   ；

  - 招标范围和内容：

（1）工程类别：   电力工程   ；

（2）招标类型：   施工总承包    ；

（3）招标范围和内容：南纸后山民房非电网直供电改造项目施工，具体招标范围和内容以工程量清单为准，施工图为依据 ；

2.4 招标控制价（即最高投标限价，下同）：14136820元；

2.5 工期要求：总工期为365个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6 标段划分（如果有）：无；

2.7 质量要求：符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。

- 投标人资格要求及审查办法

  - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于   三 级  国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包或输（送）变电工程专业承包三级及以上 资质和《施工企业安全生产许可证》；同时本招标项目要求投标人须具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试 ；

  - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于　二　级   机电  专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。

  - 本招标项目  不接受 联合体投标。

  - 本招标项目  不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。

  - 投标人“类似工程业绩”要求：  /　个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的   /    。

  - 各投标人均可就本招标项目上述标段中的/个标段投标，但最多允许中标/个标段。

3.7.其他资格要求： 1、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。2、投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。3、本招标项目要求投标人须具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试 。4、根据省厅《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。5、其他条件详见招标文件。

3.8.本招标项目采用      资格后审  方式对投标人的资格进行审查。

3.9.本招标项目不要求投标人在招投标期间缴纳农民工工资保证金。

3.10.本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务 。

- 招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于 2023 年9月 28日 9:00:00至2023 年10月20日 9:00:00通过南平市公共资源交易中心延平区分中心(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)（重要提示：网站本项目招标公告页面下端提供无记名免费下载word版招标文件，如果想投标还需在规定的获取文件时间内登录页面下端“我要投标”进入系统，在业务系统中下载npzf格式招标文件，无业务系统下载npzf格式招标文件记录的将无法后续操作和投标！请各投标单位注意及时下载相关资料）采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

- 评标办法

本招标项目采用的评标办法：   综合评估法      。

- 投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：   在投标截止时间前一工作日17：00时前(以银行到账为准）  。

6.2.投标保证金提交的金额：    人民币贰拾捌万元整（¥280000）    。

6.3.投标保证金提交的方式：投标人须使用以下形式提交：①电子保函形式。特别说明：本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席现场开标会。

- 投标文件的递交

  - 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）： 2023  年 10  月 20 日 9:00 ，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心(http://ggzy.np.gov.cn/yp/)递交电子投标文件；

  - 逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

- 发布公告的媒介

本次招标公告同时在福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。

- 联系方式

招标人：  南平市延平区延城投资运营有限责任公司

地址：  南平市延平区  ，邮编： 353000

电子邮箱:       /

电话：13859389092   ，传真：   /

联系人：  雷工

招标代理机构：   福建省闽瓯工程咨询有限公司

地址：南平市延平区天台路13号，邮编：  353000

电子邮箱:         /

电话：  0599-8897666  ，传真：    /

联系人：     杨工

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心

网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp/

联系电话：0599-8880350

招投标监督机构名称：  南平市延平区工业和信息化局

地址：南平市延平区

联系电话：0599-8881920

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心

地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼

联系电话：0599-8880350

# 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人： 南平市延平区延城投资运营有限责任公司 地址： 南平市延平区 联系人： 雷工 电话：13859389092 ，传真： / 电子邮箱： / 招标代理机构： 福建省闽瓯工程咨询有限公司 地址： 南平市延平区天台路13号 联系人： 杨工 电话： 0599-8897666 ，传真： / 电子邮箱： / |
|  | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称： 南纸后山民房非电网直供电改造项目 招标项目编号：E3507020701800877001 标段名称（如果有）： / 标段编号（如果有）： / 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ： / 招标人最多允许投标人中标的标段数量： / |
|  | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源： 多渠道筹措 出资比例： 100% 资金落实情况： 已落实 |
|  | 1.4 | 工程建设地点 | 南平市延平区 |
|  | 1.5 | 工程建设规模 | 工程总造价为14136820元。 |
|  | 1.6 | 招标范围和内容 | 南纸后山民房非电网直供电改造项目施工，具体招标范围和内容以工程量清单为准，施工图为依据。 |
|  | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心 网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp 联系电话：0599-8880350 公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心 地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼 联系电话：0599-8880350 |
|  | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子招标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。 电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司0512-58173200、400-998-0000、0599-8317118。 电子投标文件具体要求： 1．所有投标文件制作工具中所涉及到单位或个人盖章部分，需盖单位或个人电子公章。如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。电子招标投标文件应按规定加盖含有福建CA数字证书（须在南平市公共资源交易中心电子交易平台激活）的电子印章。 2．本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。在投标截止时间前，投标人应开启远程进行解密。解密时间为45分钟。解密完成后，由招标代理再进行最终解密及导入投标文件。如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。 3、投标人应在投标截止时间前在南平市公共资源交易中心电子交易平台招投标系统完成投标文件的上传，未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达。逾期送达的投标文件，招标人不予接收，视为未完整提供投标资料，其投标文件在系统上予以退回，由此产生的后果由投标人一律承担。 备注：投标人是否投标以网上递交的投标文件为准。评标委员会只对网上投标文件进行评审。 4、投标人有以下情形之一的投标无效： A、投标人电子投标书未在招标文件规定的截止时间内上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台； B、因投标人原因，投标人提交的电子投标书解密失败或无法导入的（所有投标人解密完成后10分钟内）； C、电子投标书未按招标文件规定进行电子签章。 5、其他说明 A、投标人应在江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版）软件生成投标文件的标书信息确认中填写准确的投标报价及相关信息，该信息将在开标过程中公布。 B、招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。 C、投标人应按招标文件要求将资格审查文件和商务文件等内容通过江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件(福建版)一起制成一个“.NPTF”格式的招文件网络上传。 注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 - 投标人未在招标文件规定时间内完成解密视为撤销投标文件。 |
|  | 2.1 | 计划工期 | 总工期为365个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/。 |
|  | 2.2 | 质量要求 | 符合国家、电力行业现行工程施工质量验收规范质量合格标准，且通过工程项目当地电力主管部门验收并送电。 |
|  | 2.3 | 合同价格形式 | 实行固定单价合同，工程量按实结算。 |
|  | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用 资格后审 方式对投标人的资格进行审查。 |
|  | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于 三 级 国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包或输（送）变电工程专业承包三级及以上 资质和《施工企业安全生产许可证》；同时本招标项目要求投标人须具有电力监管机构核发的《承装（修、试）电力设施许可证》，许可范围包含五级及以上承装、承修、承试。 - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 二 级 机电 专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。 - 本招标项目 不接受 联合体投标。 - 本招标项目 不应用 福建省建筑施工企业信用综合评价分值。 5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）的完成的并经竣工验收合格的 /。 - 6.其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
|  | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2023 年 10 月 10 日 12 时 00 分 00 秒 |
|  | 11 | 分包 | R 不允许 £ 允许，允许分包内容： /。 |
|  | 12 | 偏离 | R 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
|  | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2023 年 10 月20日 9:00 |
|  | 15.3.1 | 商务技术文件 | 本招标项目 要求 提交商务技术文件。 |
|  | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后 90 日历天。 |
|  | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：280000元人民币； 2、投标保证金形式： 投标人可以使用下列第②、③、④种形式提交。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明 /，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：/ 帐户名称：/ 帐 号：/ 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：指电子银行保函形式。要求：投标人采用电子保函形式提交保证金的，需按《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件、南平市公共资源交易中心2021年8月23日发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源交易中心平台具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源交易中心平台或电子保函平台提供的页面下载电子银行保函或保险保函或担保保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格（本项目不接受纸质投标保函：依据闽建筑[2020]8号文《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》第三条“自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函。对于推行电子投标保函的地区，招标文件应当写明电子投标保函的具体事项，并取消使用纸质保函的规定”）。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507020701100200002。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：采用电子担保保函形式，通过南平市公共资源交易中心具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源交易中心或电子保函平台提供的页面下载电子银行保函或保险保函或担保保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号 。 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507020701100200002。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明 （招标项目编号）E3507020701100200002。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 6免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c./。 ⑦其他形式：/。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函采用电子保函形式，且应满足通过南平市公共资源交易中心延平分中心平台自助完成电子投标保函，电子保函应由具备开展工程担保业务能力的银行业金融机构、工程担保公司、保险公司开具，办理电子保函所需的一切费用由投标人自理。电子保函文件应符合《福建省公共资源电子保投函文件格式标准》否则其投标担保视为无效。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
|  | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人 不接受 投标人提交备选投标方案。 |
|  | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件： 要求 提交； 商务技术文件： 要求 提交； 其中， 要求 提交已标价工程量清单XML电子文档； |
|  | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：江苏国泰新点软件有限公司招投标文件制作软件（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、 0599-8317118 投标文件编制和加密要求：投标单位的投标文件必须用新点投标文件制作工具（福建版）制作，生成加密的电子投标文件，并上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 注：中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所报电子文件一致的纸质投标书并加盖公章的投标书陆份。 |
|  | 21.5/21.6 | 投标保函原件及投标人名称变更证明材料提交的时间、地点和密封要求 | / |
|  | 22.1 | 开标时间 | 开标时间： 2023 年10月20 日9:30 |
|  | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：45分钟。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
|  | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | 由于系统原因导致解密失败的，由系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请招标人和监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； 由于招标人原因导致解密失败的，由招标人或招标代理将配合系统方负责查询解密失败原因和解决，并根据实际情况，在报请监督人员同意后可适当延长解密时间或重新招标； 由于投标人原因导致解密失败的，由投标人负责，投标人最迟于解密开始后45分钟内完成解密，否则视为放弃投标资格。 |
|  | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为 5 人，其中招标人代表 0 人，技术、经济等方面的专家 5 人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家2人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取 |
|  | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为： 综合评估法 |
|  | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内投标人应以署名、盖章（应标明招标项目名称、招标编号和日期）的书面形式提交回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
|  | 25.3 /26.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □ 是 R 否，推荐的中标候选人数： 1 个 |
|  | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：为签约合同价的 10 ％ 履约担保形式： 银行保函或现金（指：电汇或转帐）。若采用银行保函形式提交履约保证金的，其银行保函应是建筑业企业基本账户所在银行或有资格的银行业金融机构出具的保函（此处所指的有资格的银行业金融机构，是指依法设立、获得银行业监督管理机构许可开展保函业务、营业地在本市的金融机构，包括各商业银行的分行、支行，不包括银行分理处、储蓄所） 履约保证金的提交时间：签订合同之前。 履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。招标人应在工程竣工验收合格后28个工作日内将全额履约保证金(无息)一次性退还给中标人。 |
|  | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后 7 天内，应派代表与招标人联系，商讨签订合同事宜。 中标人应在中标通知书规定的时间内，根据招标文件和中标人的投标文件与招标人及项目业主商讨并订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人和项目业主造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
|  | 33.3 | 监管部门 | 部门或机构名称：南平市延平区工业和信息化局 地址：南平市延平区 联系电话：0599-8881920 |
|  | 34.2 | 其他 | 1、招标控制价及K值（下浮率） 本项目招标控制价14136820元，K值（下浮率）为6%-10%(含6%、不含10%)按百分数表示的K值小数点后保留2位；投标人投标报价需在上述K值（下浮率）范围内报价投标人投标报价不得高于招标控制价，否则视为废标。 2、本项目要求提交已标价工程量清单XML电子文档； 3、建造师电子注册证书使用根据建办市〔2021〕40号、闽建筑函〔2022〕33号文件的相关规定执行，否则评标委员将否决其投标：①若投标人拟用的项目负责人为一级注册建造师的，根据《住房和城乡建设部办公厅关于全面实行一级建造师电子注册证书的通知》建办市〔2021〕40号文规定，自2022年1月1日起，一级建造师统一使用电子证书，纸质注册证书作废，一级建造师打印电子证书后，应在个人签名处手写本人签名，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子证书无效。电子证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。超出使用时限的电子证书无效，需重新下载电子证书并再次确认使用时限；②根据《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》（闽建筑函〔2022〕33号）的规定，二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。 4、投标人存在以下情形，其资格审查不予通过： （1）在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单。 （2）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。 （3）近一年内(截止公告截止日，下同)未发生施工重大人身死亡事故，半年内发生人身死亡事故；近三个月内发生一般施工质量事故，六个月内发生重大施工质量事故，一年内发生特大施工质量事故；近两年内违反国家法律法规、国家电网公司及福建省电力公司有关规定分包工程行为； （4）近三年内在国内施工等招投标活动中发生骗取中标和严重违约，涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为； （5）被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格的承包人；或者被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格承包人，并在投标限制期内的； （6）被福建省电力公司列入黑名单，或被列入黑名单但并在投标限制期内的； 5、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。 6、投标人须提供近三年内无行贿犯罪行为承诺书（包括投标单位、法定代表人、项目负责人近三年内无行贿犯罪行为记录承诺），格式自拟。 7、根据省厅《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2023年12月30日前期满的，统一延期至2023年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 8、未尽事宜参照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、国家七部委《工程建设项目施工招标投标办法》及建设部与省、市人民政府的有关规定执行。 9、承包人应按《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号），在工程项目所在地银行按工程项目对应设立农民工工资专户，并及时提供人工费（工资款）数额，确保农民工工资按时足额发放。本项目执行‘福建省人力资源和社会保障厅等九部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知（闽人社发〔2021〕3号）、《保障农民工工资支付条例》（中华人民共和国国务院令第724号）、《福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》（闽建〔2020〕3号）、福建省人力资源和社会保障厅等六部门关于印发《福建省工程建设领域农民工工资保证金管理实施办法》的通知（闽人社发〔2022〕1号）以及南平市人力资源和社会保障局等有关部门关于工程建设领域农民工工资专用账户管理和工程建设领域农民工工资保证金管理的相关规定。（如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）。 10、中标人应在领取中标通知书的同时，依据闽发改服价〔2021〕250号文向南平市公共资源交易中心延平分中心缴纳建设工程交易费。中标人缴存交易费都必须从企业基本户转账，不支持现金。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。 南平市公共资源交易中心交易费缴款账号 开户银行：中国工商银行股份有限公司南平延平支行 开户名称：南平市延平区公共资源交易中心 银行帐号：1406041609600093804 |

## 投标须知

### （一）总则

##### 工程说明

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《福建省招标投标条例》、《电子招标投标办法》等法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行施工招标。

  - 本招标项目招标人和其委托的招标代理机构见投标须知前附表第1项。

  - 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分见投标须知前附表第2项。划分标段的，招标人允许投标人参加投标的标段数量和招标人允许投标人中标的标段数量，在投标须知前附表第2项中明确。

  - 本招标项目资金来源和落实情况见投标须知前附表第3项。其中部分资金用于本招标项目合同项下的合格支付。

  - 本招标项目的工程建设地点见投标须知前附表第4项。

  - 本招标项目的工程建设规模见投标须知前附表第5项。

  - 本招标项目的招标范围和内容见投标须知前附表第6项。

  - 本招标项目使用的公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”）和公共资源交易中心见投标须知前附表第7项。

  - 电子招投标基本要求见投标须知前附表第8项。

##### 计划工期、质量要求及合同范本类型、合同价格形式

  - 本招标项目的计划工期要求见投标须知前附表第9项。

  - 本招标项目工程质量要求见投标须知前附表第10项。

  - 本招标项目所采用的合同价格形式见投标须知前附表第11项。

##### 资格审查方式

  - 本招标项目招标人对投标人的资格审查采用的方式见投标须知前附表第12项。

  - 采用资格后审方式的，按照招标文件第3章“评标办法和标准”的规定进行评审。

##### 投标人资格要求

  - 为履行本招标项目合同的目的，投标人必须具有独立法人资格（允许联合体投标的从其有关规定），至少须满足投标须知前附表第13项所要求的合格投标人资格条件。为具有被授予合同的资格，投标人应提供令招标人满意的资格文件，以证明其符合合格投标人资格条件和具有履行合同的能力。为此，所提交的投标文件中应包括投标须知前附表第13项所规定的投标人资格合格条件审查资料。

  - 招标人在投标须知前附表第13项中规定接受联合体投标的，则两个或两个以上法人单位组成联合体以一个投标人身份共同投标的，除符合本投标须知第4.1款要求外，还应遵守以下规定：

    - 联合体投标人的投标文件及中标后签署的建设工程施工合同，对联合体各方均有约束力。

    - 联合体各方应按照招标文件提供的格式签订联合体协议书，联合体各方应指定一家作为牵头人，明确联合体牵头人和各方权利及义务，并且由联合体牵头人负责整个合同的全面实施，包括只有牵头人可以支付费用等。

    - 联合体各方之间签订的联合体协议书应随投标文件一起递交。

    - 联合体各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

    - 联合体各方在同一招标项目中不得以自己名义单独投标或者参加其他联合体的投标，否则，相关投标均无效。

  - 投标人不得存在下列情形之一：

- 为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

- 为招标项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位）；

- 为本项目（标段）的监理人；

- 为本项目（标段）的代建人；

- 为本项目（标段）提供招标代理服务；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构或其他投标人同为一个法定代表人；

- 与本项目（标段）的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股或有隶属关系；

- 被有关行政主管部门责令停业；

- 本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；

- 财产被司法机关接管或冻结且导致中标后合同无法履行；

- 本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省人力资源和社会保障厅认定的拖欠农民工工资“黑名单”管理期限内；

- 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性；

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标；

- 在本次投标中，以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标。

##### 投标费用

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

##### 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

##### 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

##### 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

##### 踏勘现场我

  - 招标人不组织踏勘现场。潜在投标人可自行前往工程施工场地对工程现场和其周围环境进行踏勘。潜在投标人没有对现场进行踏勘的，视同对招标项目现场已经了解。

  - 潜在投标人踏勘现场发生的费用自理，并自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

##### 疑问

潜在投标人对招标事项、招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的时间前，以不署名、不盖章的形式通过电子交易平台发送给招标人，招标人应当及时通过电子交易平台接收疑问、答复或者发布招标文件的澄清、修改。

##### 分包

投标人拟在中标后将中标项目的部分非主体、非关键性工作进行分包的，应符合投标须知前附表第15项规定的分包内容和接受分包的第三人资格、资质要求等限制性条件。选择分包企业时，优先选择项目所在地具有相应经验的分包企业。

##### 偏离

投标须知前附表第16项规定允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

### （二）招标文件

##### 招标文件的组成

  - 本招标文件组成，包括下列内容：

第一章     招标公告

第二章　　 投标须知

第三章　 　评标办法和标准

第四章　 　合同条款及格式

第五章　 　工程量清单与计价

第六章　 　招标图纸

第七章     技术标准和要求

第八章     投标文件格式

  - 除本投标须知第13.1款所述的招标文件内容外，招标人在招标期间根据本章第10条、第14条对招标文件所作的澄清、修改，均构成招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用，当招标文件与澄清、修改对同一内容的表述不一致时，以最后发出的内容为准。

##### 招标文件的澄清、修改

  - 招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清、修改，并通过电子交易平台发布。澄清、修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间至少15日（采用简易评标办法的招标项目为5日，下同）前通过电子平台形式发布；不足15 日（5日）的，将相应延长投标截止时间。

  - 潜在投标人应自行留意招标人发布的招标文件的澄清、修改。

### （三）投标文件

##### 投标文件的组成

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件由资格文件、商务技术文件组成。

  - 资格文件

    - 资格文件应包括以下内容：

- 投标人基本情况表

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书（如有时）

- 拟派出项目负责人简要情况表

- 拟派出项目技术负责人简要情况表

- 项目部施工管理人员到位承诺书

- 承诺书

- 投标人基本账户信息

- “类似工程业绩”情况表（如有时）

- 投标保证金有关单据扫描件

- 其他资料

  - 商务技术文件

    - 商务技术文件应包括下列内容：

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单（如有时）

四、其他资料

已标价工程量清单应当按照第5章“工程量清单及计价”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”有关规定进行编制。

商务技术文件应当按照第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定进行编制。

##### 投标和支付所使用的货币

本招标项目的投标应以人民币报价，合同实施时亦以人民币支付。

##### 投标有效期

  - 本招标项目的投标有效期见投标须知前附表第19项。投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。

  - 在投标有效期结束前，出现特殊情况的，招标人应当通过省公共服务平台和电子交易平台通知所有投标人延长投标有效期。投标人应当在规定的时间内通过电子交易平台进行确认，逾期未确认的，视为不同意延长投标有效期。投标人同意延长的，不得修改其投标文件的实质性内容，但应相应延长其投标保证金的有效期；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人应当给予补偿，但因不可抗力延长投标有效期的除外。在延长的投标有效期内，本投标须知第18条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

##### 投标保证金

  - 投标人应按投标须知前附表第20项规定的金额、方式提交投标保证金，并将相关证明材料扫描件作为其投标文件的组成部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交。投标保证金银行保函、投标保证金担保保函、投标保证保险（凭证）格式从其规定。

  - 投标保证金退还

    - 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函（包括银行保函、担保保函等，下同）的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并无息退还现金投标保证金或投标保函原件。

    - 招标人在与中标人签订合同后的5日内，按本投标须知第18.2.1款规定的办法将投标保证金退还中标人以及其他中标候选人。招标文件中规定中标人需提交履约担保的, 招标人应当在与中标人签订合同且提交履约担保后的5日内, 将投标保证金退还中标人。

  - 投标人存在下列情形之一的，其投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在投标有效期内撤销其投标文件；

- （2）中标人非因不可抗力原因放弃中标、无正当理由不与招标人订立合同、在签订合同时向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约担保金；

- （3）因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效；

- （4）法律、法规规定的其他情形。

##### 备选投标方案

  - 除投标须知前附表第21项另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。

##### 投标文件的份数、编制与密封

  - 招标人要求投标人编制和提交的投标文件内容见投标须知前附表第22项。

  - 投标文件应按照招标文件第8章“投标文件格式”规定的格式和内容（表格可以按同样格式扩展，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分）进行编写。投标人应仔细阅读投标文件格式的备注或说明，并按要求提交相关资料。

  - 第8章“投标文件格式”中要求盖单位公章处是指加盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指加盖相应人员的电子姓名章。

  - 招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为其原件彩色扫描件。

  - 投标人应当按投标须知前附表第23项的规定编制与加密投标文件。

  - 投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同：

- 不同投标人的电子投标文件上传计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和硬盘序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传电子投标文件的除外。

- 不同投标人的已标价工程量清单XML电子文档记录的计价软件加密锁序列号信息有一条及以上相同，或者记录的硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的（招标控制价的XML格式文件或计价软件版成果文件发布之前的软硬件信息相同的除外），或者不同投标人的电子投标文件（已标价工程量清单XML电子文档除外）编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和硬盘序列号均相同的。

（3）不同投标人的技术文件经电子招标投标交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。

### （四）投    标

##### 投标文件的递交

  - 投标人应当在电子交易平台注册登记，如实递交有关信息，并经电子交易平台运营机构验证。

  - 投标人应当通过投标须知前附表第7项规定的电子交易平台递交投标文件。

  - 投标人应在投标须知前附表第17项规定的投标截止时间前，完成投标文件的传输递交。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，电子交易平台应当拒收。投标截止时间前可以对已经递交的投标文件进行替换或者撤回。

  - 电子交易平台在投标截止时间前收到投标人送达的投标文件，应当即时向投标人发出确认回执通知，并妥善保存投标文件。

  - 投标人所提交的投标文件均不予退还。

  - 到投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的，不得开标；招标人应当重新招标。

### （五）开    标

##### 开标程序

  - 主持人公布投标截止时间前递交投标文件情况；

  - 所有投标人的代表号由电子交易平台自动生成

  - 主持人介绍参加开标会等有关单位及人员；

  - 主持人宣布投标文件解密，解密程序完成后，由电子交易平台自动生成《开标记录表》，向所有投标人公布投标人名称、项目负责人姓名及其建造师执业证书注册号、投标报价、质量目标、工期、投标文件解密情况等。

  - 设有随机参数的，公开抽取确定。（招标文件第3章“评标办法和标准”对随机参数抽取时间另有规定的，从其规定）。

### （六）评    标

##### 评标委员会

  - 评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标须知前附表第28项。

  - 评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人（含）以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。采用经评审的最低投标报价中标法的，工程造价类专家不少于2人。

  - 招标人没有符合规定条件的代表，应当全部从省综合评标专家库中抽取相应的专家。评标委员会的专家成员（由招标人按照规定直接确定的除外），应当从省综合评标专家库中随机抽取。

  - 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

              - 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

              - 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

              - 与投标人有利害关系的；

              - 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

              - 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

  - 在评标委员会成员进入评标室前，公共资源交易中心、招标人及招标代理机构的相关人员不得将评标项目及相关信息泄露给评标委员会成员。评标委员会成员的名单在中标结果确定之前应当保密。

  - 评标委员会采用推举或者随机抽取方式确定一名专家评委担任评标委员会负责人。评标委员会负责人负责组织开展评标活动，对在评标过程中产生的问题提请评标委员会讨论、表决，组织编写评标报告。评标委员会负责人与评标委员会的其他成员享有同等表决权。

##### 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学、择优的原则。

##### 评标

  - 本招标项目采用的评标办法见投标须知前附表第29项。

  - 评标委员会及其成员在评标过程中应当遵守下列工作规则：

    - 评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

    - 评标委员会应当按照招标文件第3章“评标办法和标准”规定的方法、评审因素、标准和程序，客观、公正地对投标文件提出评审意见。招标文件第3章“评标办法和标准”没有规定的方法、评审因素和标准，不得作为评标的依据。

    - 评标委员会应当对电子招标投标交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

    - 招标人应当根据项目规模和技术复杂程度等因素合理确定评标时间。超过三分之一的评标委员会成员认为评标时间不够的，招标人应当适当延长。

    - 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

    - 投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明或者补正的，应当通过电子交易平台发出。投标人应当按照评标委员会的要求使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。评标委员会向投标人发出的“问题澄清通知”格式和投标人的“问题的澄清、说明”格式分别见投标须知附件2-6和附件2-7。投标人回复澄清、说明或者补正的时限要求见投标须知前附表第30项。

    - 招标文件条款存在含义不清或者相互矛盾的，评标委员会应当针对相应条款作出有利于相应投标人的结论。

    - 评标委员会成员的评审意见不一致时，应以表决方式并按照少数服从多数的原则处理。对评标结果有不同意见的，应当在评标报告说明其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不在评标报告说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

    - 对否决的投标或不采信投标人说明的情况，评标委员会应当在评标报告中作详细说明。

    - 通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

  - 评标委员会完成评标后，应当通过电子交易平台向招标人提交评标报告。评标报告应至少包含以下内容：

        - 基本情况和数据表；

        - 评标委员会成员名单；

        - 符合要求的投标一览表；

        - 否决投标的情况说明；

        - 评标标准、方法或者评标因素一览表；

        - 经评审的价格及投标人排序情况一览表

        - 推荐的中标候选人名单（推荐中标候选人的人数见投标须知前附表第31项规定）和签订合同前要处理的事宜；

        - 澄清、说明、补正事项。

        - 投标文件雷同情况。

        - 评标专家诚信承诺函

  - 评标报告应当由评标委员会全体成员签字（电子签名）。对评标结果有不同意见的评标委员会成员应当说明其不同意见和理由，评标报告应当注明该不同意见。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字（电子签名）又不说明其不同意见和理由的，视为同意评标结果。

  - 评标结束后，由招标人向评标委员会成员支付劳务费。除此之外，评标委员会成员不得接受该项目招投标相关单位和个人的任何其他礼物、现金或者有价证券等财物。

### （七）中标

##### 定标方式

  - 除投标须知前附表第31项规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

  - 招标人在收到评标报告后15日内，根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人并向中标人发出中标通知书。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

  - 国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约担保金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格，招标人将依法重新招标。导致招标人重新招标的，原中标人应当向招标人赔偿本次招标和重新招标所发生的全部费用及工期延误等损失。

  - 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，应当在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。

##### 中标候选人公示

招标人收到评标报告之日起3日内（最后一日为法定节假日的，顺延至节假日后的第一日，下同），应当在电子交易平台和省公共服务平台公示中标候选人，公示期不少于3日；若中标候选人、中标结果合并公示的，公示期不少于10日。公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果（如有时）；

- （四）评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分（如有时）；

- （五）被否决投标的进入评审的投标人名称及原因；

- （六）推荐的中标候选人名单及其排序；

- （七）中标候选人的项目负责人姓名及其相关个人业绩（如有时）、执业资格证书名称和注册编号；

- （八）中标候选人的类似工程业绩（如有时）

- （九）中标候选人的投标报价、工期、质量标准以及投标报价中包括的专业工程暂估价、暂列金额等；

- （十）异议的渠道和方式；

- (十一) 招标文件规定公示的其他内容。

##### 中标结果公示（同中标候选人公示）

依法必须进行招标的项目，招标人自确定中标人之日起3日内，将下列有关中标结果的事项在电子交易平台和省公共服务平台进行公示，公示期不少于10日，公示至少包括以下内容：

- （一）招标人的名称、地址和联系方式；

- （二）招标项目名称；

- （三）中标人名称及其中标金额；

- （四）评标委员会成员名单。

##### 履约担保金额和形式

  - 在签订合同前，中标人应按投标须知前附表第32项规定金额、形式和期限向招标人提交履约担保。履约银行保函和履约保证保险凭证应使用招标文件中提供的格式（已推行工程担保制度的地区，当地住房城乡建设行政主管部门有规定格式的，履约保函应当采用当地住房城乡建设行政主管部门规定的格式）。保险公司提供的履约保证保险，其保险条款应当经中国保监会批准或备案。保险公司应通过福建省住房和城乡建设厅政务网站，将保险公司经营单位信息、投保单（范本）以及保险合同含条款（范本）向社会主动公开。招标人在中标人提交履约担保的同时提交等额的工程款支付担保。履约担保金不得超过中标合同金额的10%。

  - 中标人不能按照前款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其现金投标保证金不予退还；以投标保函形式提供投标保证金的，招标人向保函出具单位索款。给招标人造成的损失超过投标保证金金额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

##### 签订合同

  - 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人应当在投标有效期内并在中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。

  - 招标人和中标人应当依照《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

##### 重新招标和终止招标

  - 有下列情形之一的，招标人将重新招标：

              - 在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个的；

              - 评标委员会决定否决所有投标的；

              - 法律、法规规定的应当重新招标的其他情形。

              - 排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人直接依法重新招标。

  - 依法必须招标项目非因招标程序违法或者项目单位提出不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人等原因，导致招标失败，且连续两次公开招标失败的，招标人可以按照《福建省招标投标条例》第四十七条的规定调整招标方式，并承担相应责任。

  - 招标人终止招标的，应当及时在电子交易平台和省公共服务平台上发布公告通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件（如有）或者已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的现金投标保证金及银行同期活期存款利息；有收取投标保函原件的，退还投标保函原件。

### （八）异议、投诉

##### 异议

  - 投标人对开标有异议的，应当使用本单位的CA证书当场通过电子交易平台在线提出；招标人应当通过电子交易平台当场作出答复。电子交易平台应当记录并保存异议的提出和答复情况。

  - 潜在投标人或投标人及其他利害关系人对招标文件或评标结果有异议的，应当在规定的期限内以书面的形式向招标人提出。异议应当包括下列内容：

- （一）异议人的名称、地址及有效联系方式；

- （二）被异议人的名称（仅适用于对评标结果的异议）；

- （三）异议事项的基本事实；

- （四）相关请求及主张；

- （五）有效线索和相关证明材料。

- 异议人是法人的，异议必须由其法定代表人签字并盖公章；与本招标活动有利害关系的自然人提出的，异议必须由异议人本人签字，并附有效身份证明复印件以及与本招标项目有利害关系的证明材料。

  - 招标人收到对招标文件或评标结果的异议后，应当在3日内作出是否受理的决定，逾期未作出不予受理决定的，自收到异议之日起即视为受理。有下列情形之一的异议，不予受理，并向异议人发出不予受理告知书：

（一）对评标结果有异议的异议人不是本项目的参与者，或者与本项目无任何利害关系；

（二）异议事项不具体，且未提供有效线索，难以查证的；

（三）异议未署具异议人真实姓名、签字和有效联系方式的；以法人名义提出异议的，异议未经法定代表人签字并加盖公章的；

（四）超过异议时效的。

  - 招标人对招标文件或评标结果异议的处理结果，应当通过电子交易平台作出答复并向社会公开，同时向监督机关备案。在作出答复前应当暂停下一阶段招投标活动。

##### 投诉

  - 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合有关规定的，应当自知道或者应当知道之日起10日内向该项目的监督机关依法提出书面投诉。投诉应当符合《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（国家发改委等七部委11号令）的要求。

  - 投诉人就招标文件、开标、评标结果的事项投诉的，除需提供《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定的内容外，还应当提供招标人的异议答复复印件。

### 本项目招投标的监管部门或机构的名称和地址见投标须知前附表第34项。

### （九）其他

##### 需要补充的其他内容

  - 在开标或评标工作开始后，因停电、网络故障、电子设备或者电子评标系统故障导致无法继续进行开标或评标时，故障可在短时间内解除的（不超过4小时），招标人可以暂停开标或评标工作，待故障解除后继续开标或评标；故障无法在短时间内解除的（超过4小时），招标人应当终止开标或评标，并配合公共资源交易场所、电子交易平台做好招投标资料的封存和保密工作，待故障解除后再重新进行开标或重新组建评标委员会进行评标。

  - 有关投标须知需要补充的其他内容详见投标须知前附表第35项。

### 附件2-1： 问题澄清通知（格式）

问题澄清通知

编号：

（投标人名称）   ：

（项目名称及标段）  施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题予以澄清：

1.                                                                                                                             。

2.                                                                                                                            。

.....

请将上述问题的澄清于    年    月    日    时前通过书面形式回复本评标委员会。

年    月    日

### 附件2-2：问题的澄清、说明（格式）

问题的澄清、说明

编号：

（项目名称及标段）  施工招标评标委员会：

问题澄清通知（编号：           ）已收悉，现澄清如下：

1.                                                                                                                              。

2.                                                                                                                            。

......

投标人：                        （盖单位公章）

年       月       日

# 评标办法和标准

## 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（综合评估法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.1/5.4 | 分值构成 | 本招标项目的评标总分为100分，其中：投标报价45分；技术部分45分；商务部分10分， 即：投标报价部分：45% 权重 技术部分：45% 权重 商务部分：10% 权重 |
| 2 | 3.2 | K值取值区间 | 本项目招标控制价14136820元； 本招标项目K值（下浮率）的取值区间为 6％~10%（含6%，不含 10%），按百分数表示的K值小数点后保留2位。 投标人投标报价需在上述K值（下浮率）范围内报价投标人投标报价不得高于招标控制价，否则视为废标. |
| 3 | 3.3/8.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价：为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价去掉部分高价和部分低价后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值。 其中计算投标报价的基准价时，需要去除的投标报价情况如下： 合格投标数量≤5时，直接计算； 合格投标数量=6时，去掉一个最高价； 合格投标数量≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 注：评标基准价取整数（以“元”为单位，小数点后第一位四舍五入,第二位及以后不计）。 |
| 4 | 3.4/8.3 | 投标报价 评分标准 | 报价得分=100-100×n×（¦投标人的评标价-基准价¦/基准价）。四舍五入取小数点后两位。 当投标人的评标价＜基准价时，n=1； 当投标人的评标价≥基准价时，n=2。 1、评标价：各包通过技术、商务初评的合格投标人的投标报价经算术错误修正后的价格。 2、投标报价按照国家现行税收法律法规、部门规章、行业规范执行。 |
| 5 | 4.1.8 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人 1 人，注册建造师专业及等级： 二级及以上机电工程注册建造师执业资格 ，并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证。拟派出项目负责人须附上其注册建造师证书、身份证和安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以注册建造师证书上的注册单位为准。 2、项目技术负责人 1 人，职称： 工程师及以上 ，专业： 电气或电力或电力工程技术等相关专业 。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书、毕业证书等能够证明其资格符合招标文件要求的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。专业以有权部门颁发的职称证书上标注的为准，若职称证书上无专业的，以毕业证书上的专业为准。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。 3、其他施工现场管理人员应当在工程开工前，由中标人按照施工现场管理需要配备相应管理人员，且相应管理人员的人数不得低于我省关于项目施工管理人员配备的要求。 4、投标人若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理： a、工程开工前，拟派出的施工现场管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、工程开工后，除不可抗力外,投标人变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳 10 万元违约金；其他人员每人每次向招标人交纳 3 万元违约金。 |
| 6 | 4.1.9 | 投标人的“类似工程业绩”要求 | 1、投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）的完成的并经竣工验收合格的 /。 2、“类似工程业绩”在建的类似工程业绩应附上施工合同等证明材料的扫描件并加盖单位公章，投产的类似工程业绩应附上施工合同或竣工验收证明等证明材料的扫描件并加盖单位公章，否则，其业绩不计。 （1）竣工验收证明材料是指： （由建设单位、监理单位（若有）、施工单位、设计单位（若有）、勘察单位（若有）共同加盖公章的单位（子单位）工程质量竣工验收记录或竣工验收报告或竣工验收备案表等竣工验收证明材料）。 （2）若施工合同或竣工验收证明材料中均未标明招标文件中设置的“类似工程业绩”指标，应补充提交能恰当说明上述特征的证明材料，如：工程竣工图，工程造价的结算书或建设单位出具的证明文件等，否则其业绩不计。 |

附件3-1：综合评标法评分标准表

综合评标法评分标准表

| 序号 | 评审投标报价部分、技术部分、商务部分及其子项目名称 |  | 评审内容和标准 | 投标报价部分、技术部分、商务部分及其子项目评分（分） |  | 权重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价部分 |  | 报价得分=100-100×n×（¦投标人的评标价-基准价¦/基准价）。四舍五入取小数点后两位。 当投标人的评标价＜基准价时，n=1； 当投标人的评标价≥基准价时，n=2。 基准价为所有通过技术、商务评审的合格投标人的评标价去掉部分高价和部分低价后（但不影响其参与价格分计算）的算术平均值。 其中计算投标报价的基准价时，需要去除的投标报价情况如下： 合格投标数量≤5时，直接计算； 合格投标数量=6时，去掉一个最高价； 合格投标数量≥7时，去掉一个最高价、一个最低价。 注： 1、评标价：各包通过技术、商务初评的合格投标人的投标报价经算术错误修正后的价格。 2、投标报价按照国家现行税收法律法规、部门规章、行业规范执行。 - 3、本项目招标控制价为14136820元，投标人投标报价不得高于招标控制价，否则视为废标。 | A1(满分100分) |  | B1（45%） |
| 2 | 技术部分 | 施工方案 | - 施工技术和资料准备（10分） （1）技术措施及资料准备齐全得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 （2）技术措施及资料针对性强得5分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 - 施工力量配置计划（6分） （1）施工力量配置计划满足工期要求得3分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 （2）能充分考虑施工周期及天气、气候等其他客观因素得3分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 - 主要施工机具选择（6分） （1）施工机具选择满足工程建设需要得3分，每缺漏1项扣1分，扣完为止。 （2）施工机具先进、性能良好得3分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 - 主要工序和特殊工序的施工方法（12分） 主要工序及特殊工序施工方法科学、合理、可行性高得12分，不满足则酌情扣分，扣完为止。 5、材料准备（6分） 材料准备考虑齐全，满足需要得6分，每缺1项扣1分，扣完为止。 | 满分40分 | A2 (满分100分) | B2（45%） |
|  |  | 企业能力 | - 投标人具有有效的国家建设行政主管部门颁发的电力工程施工总承包或输（送）变电工程专业承包二级及以上资质的得10分 - 投标人拟投入本项目的项目技术负责人具有电力工程相关专业中级职称的得5分，具有电力工程相关专业高级级职称的得10分。（提供相关证书扫描件并加盖公章） | 满分25分 |  |  |
|  |  | 组织服务方案 | 1、组织机构内部分工合理；职责、界面清晰，计划合理有效、有监督、有检查，得15分； 2、服务项目组织机构内部分工基本合理；职责、界面有缺漏，工作有计划，得6-10分； 3、服务项目组织机构内部分工不合理，职责有缺漏、界面不清晰，工作计划不全，得1-5分； 4、没有0分，无服务项目组织机构，无工作计划。 | 满分15分 |  |  |
|  |  | 安全保障体系 | 1、安全保障措施体系完整、措施得力20分； 2、安全保障体系及措施完善，一般10-16分； 3、有安全保障措施，但不完善,不完整、不得力1-9分； 4、没有0分。 | 满分20分 |  |  |
|  | 商务部分 | 投标人近5年类似投产工程业绩 | 1.近五年类似工程投产的业绩，有3个投产业绩（含已建成投产类似工程或10kV及以上已建成投产新建电网工程施工）的得20分，每多于规定要求业绩，多一项加5分，满分30分。（需提供合同扫描件，合同须体现时间、金额、签章页） | 满分30分 | A3 (满分100分) | B3（10%） |
|  |  | 对服务商的评价 | 根据“国网福建电力关于发布2022年配网工程服务类供成商履约评价结果的通知”中的施工承包商评级结果对投标人的进行评分，最近一年（即2022年）评级获得A级得20分，评级获得B级得15分，评级获得C级得10分，未获得评级或未提供者不得分。 | 满分20分 |  |  |
|  |  | 后续服务 | 有后续服务体系、健全15分；不健全5-10分；没有0分。 （需提供服务承诺并加盖公章） | 满分15分 |  |  |
|  |  | 质量、环境、健康体系认证 | 截止开标日，投标人有获得： ISO9001质量管理体系认证的得10分、ISO14001环境管理体系认证的得5分、ISO45001职业健康安全管理体系认证的得5分。(需提供相关证件扫描件并加盖公章，未提供或提供不完整的不得分) | 满分20分 |  |  |
|  |  | 财务状况 | 投标人能提供近三年（2020年-2022年）经审计的财务报告，包含资产负债表、现金流量表、利润表等，得15分；每缺少一份，扣5分，扣完为止。 （需提供经审计的财务报告扫描件并加盖公章，否则不得分。） | 满分15分 |  |  |
| 评标委员会成员总评分 |  |  |  | A1*B1+A2*B2+A3*B3 |  |  |
| 备 注 |  |  | 1.所有评审子项目权重由招标人根据招标项目情况设置，且B1+B2+…+Bn累加为1。 |  |  |  |

## 评标办法和标准

### 综合评估法

1.评标程序

1.1本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务技术文件进行初步评审；

        - 对商务技术文件进行详细评审；

        - 推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件一般按照先资格文件、后商务技术文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务技术文件的评审。

2.评标前的准备工作

2.1招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.分值构成和评分标准

3.1  分值构成见评标办法和标准数据表第1项。

3.2  K的取值区间见评标办法和标准数据表第2项。

3.3  评标基准价计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

3.4  投标报价评分标准见评标办法和标准数据表第4项。

4.资格文件评审办法和标准

4.1资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认的；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第12项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.7工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.8拟派出的项目负责人或项目技术负责人不满足评标办法和标准数据表第6项规定的要求；

4.1.9投标人“类似工程业绩”不满足评标办法和标准数据表第7项规定（如有时）；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12已标价工程量清单XML电子文档没有记录软硬件信息或记录的软硬件信息经电子招标投标交易平台校验认定被篡改的；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项规定的情形；

4.1.14不符合招标文件规定的其他资格条件。

- 商务技术文件中商务部分、技术部分评审办法和标准

5.1商务部分、技术部分初步评审办法和标准

5.1.1招标文件要求投标人提交商务技术文件中商务部分、技术部分的，评标委员会仅对经过资格审查评审合格的投标人进行商务部分、技术部分评审。

5.1.2评标委员会按照本章“评标办法和标准数据表”以及前附表1-5的要求对各投标人的商务部分、技术部分行评审。商务部分、技术部分评分应为所有评标委员会成员评分的算术平均值（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

5.1.4按照评标办法和标准数据表中商务部分、技术部分分值占总分值的比例，将商务部分、技术部分评审最后得分折算出商务部分、技术部分得分（保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”，第四位及以后不计）。

6.商务技术文件初步评审办法和标准

6.1投标报价部分有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入详细评审：

6.1.1未按照招标文件第8章 “商务技术文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、提交材料；

6.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

6.1.3关键内容字迹模糊、无法辨认的；

6.1.4未按照招标文件要求提交已标价工程量清单电子文档；

6.1.5投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按招标文件规定要求提交备选投标方案的除外）；

6.1.6投标总价高于招标控制价；

6.1.7所填报的工程主要材料、设备不符合招标文件规定；

6.1.8投标报价中工程项目总价表中的单项工程费金额与相对应的单项工程费汇总表中合计金额不一致的，或单项工程费汇总表中的单位工程费金额与相对应的单位工程费汇总表中的合计金额不一致，或单位工程费汇总表中的各项清单计价合计（税金除外）与相对应的清单计价表中的合计金额不一致（因“四舍五入”引起的计算误差可以视为细微偏差）；

6.1.9投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

6.1.10附有招标文件规定的不能接受的条件；

6.1.11不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

7.商务技术文件算术性修正和细微偏差补正

7.1投标报价算术性修正。评标委员会对通过初步评审的投标人的投标报价按下列原则进行算术性修正：

7.1.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准；

7.1.2单价与工程量的乘积与总价不一致的，以单价为准，并修改总价。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价；

7.1.3本办法第6.1.8项因“四舍五入”引起的计算误差以价格低的进行修正。7.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

7.2.1按照本办法第7.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

7.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

7.3按照本办法第7.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

8.商务技术文件详细评审办法和标准

8.1评审专家对各投标人报价部分、商务部分、技术部分分别评分，计算方法：评委对各投标人报价部分、技术部分、商务部分评分分别进行算术平均，得出各投标人的报价部分、技术部分、商务部分最终得分，结果并保留小数点后两位数。最终统计各投标人总分并排序。

8.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作否决处理。

9.推荐中标候选人

9.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐为中标候选人的投标人相关信息进行核对：

（1）通过中国执行信息公开网（网址：zxgk.court.gov.cn/shixin）查询本招标项目投标截止时间当日拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被人民法院列为“失信被执行人”，若被列为“失信被执行人”的，应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统（网址：www.gsxt.gov.cn）查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐为中标候选人的投标人（不包括其分支机构）是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，若被列为“严重违法失信企业名单” 的应当否决其投标。

9.2评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照招标文件规定汇总各投标人的“技术部分得分+投标报价得分+商务部分得分”之和，作为各投标人的最终得分。

按最终得分由高到低顺序推荐中标候选人，最终得分最高的投标人为第一中标候选人，以此类推选择第二、第三中标候选人（如有）。当出现二个或二个以上投标人的总得分相同时，由评标委员会依次按投标人的投标报价由低到高、技术部分得分高低、商务部分得分高低、拟派出项目负责人的建造师级别高低、用于本招标项目的企业资质等级高低进行排序。若上述五项均相同时，则由招标人随机抽取。

9.3通过评审合格的投标人少于3家（不含3家），评标委员会认为投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。

10.提交评标报告

10.1评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

10.2评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

10.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

11.附则

11.1在抽取中标候选人过程中（如有时），如出现由于招标人的工作失误、设备故障或其他不可抗力因素影响抽取结果的，抽取的投标人名单无效，招标人应当重新抽取。

11.2所有评审过程实行全程录音录像监控。

# 合同条款及格式

1、签订合同应遵守《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标实施条例投标法》的各项规定。

2.本章节所附的合同主要条款及格式为参考文本，如果因为项目实际特点不能适用，则可由发包人、承包人双方在合同签订阶段可通过友好协商进行约定。

电力建设工程承包合同

(          )

合同编号（发包人）：

合同编号（承包人）：

发 包 人：

承 包 人：

招 标 人：

签订日期：    年   月   日

签订地点：

电力建设工程承包合同

发包人：

承包人：

招标人：

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规和规章的规定，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，三方就工程的发包与承包事项经协商一致，签订本合同。

- 1. 工程概况

1.1 工程名称：

1.2 工程编号：

1.3 工程地点： 南平市延平区

1.4 承包方式： 施工总承包

1.5 工程范围： 南纸后山民房非电网直供电改造项目施工，具体招标范围和内容以工程量清单为准，施工图为依据 。

- 2. 工程质量

2.1 本工程质量应达到国家、地方或行业的质量检验标准、设计标准等有关规定。

- 2.2 其他：    /    。

- 3. 工期

3.1 计划总工期：365日（为日历工期，包括法定节假日）。

3.2 发包人完成本合同13.1.10约定的工作后7日内，发包人（监理工程师）向承包人发出开工的书面通知，开工日期以发包人书面通知（如有监理以监理工程师下达的开工令）的开工日期为准。

3.3 发生以下情形之一的，工期顺延，承包人不承担责任：

3.3.1发包人书面同意工期顺延的；

3.3.2因不可抗力被迫停工的；

3.3.3发包人未按照约定的时间和要求提供相应便利条件的；

3.3.4发包人变更计划或变更施工图，造成停工或者不能继续施工的；

3.3.5发包人未按照合同约定的期限或金额支付工程款的；

3.3.6发包人未按本合同第13.1.10.8约定提供第四方同意工程实施的书面文件的；

3.3.7工程施工受第四方干扰的；

3.3.8发包人逾期供应材料（设备）的；

3.3.9发包人的其他原因致使工程中途停建、缓建的；

3.3.10其他非承包人的原因造成工期延误的。

- 4. 设计文件

设计图纸及技术文件按以下第  1  种方式提供：

4.1由发包人于合同签订后 10 日内向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件共 2 套；

4.2由承包人于合同签订后 5 日内提供满足施工需要的设计图纸及技术文件共 2 套送发包人审批，发包人应于 5 日内审批完毕并交还承包人；

4.3由发包人委托的专业设计公司于合同签订后 7 日内向承包人提供满足施工需要的设计图纸及技术文件共 2套。

4.4 其他方式：   /      。

- 5. 设计变更

发包人需对设计进行变更的，或承包人在施工过程中发现设计不合理并向发包人报告，发包人同意对设计进行变更的，应向承包人提供原设计单位作出的设计变更通知书和变更后的图纸，承包人方按变更后的图纸进行施工。若因设计变更造成工程费用增加，或导致承包人已采购的材料无法使用给承包人造成损失的，由此增加的工程费用及承包人的损失均由发包人承担；若因设计变更造成工程费用减少的，则发包人应支付的工程款相应扣减；若因设计变更造成工期变化的，则工期相应调整。

- 6. 合同价款
　　6.1合同价款采用以下6.1.2的方式确定。

6.1.1固定总价

本项目工程固定总价为人民币（大写）/元 （¥/元），其中，不含税价格人民币（大写）/（¥/元），增值税税率 / %，增值税税额/元。（若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，应付未付款项的税款多退少补。）固定总价风险包干范围为：                  /              。

发生上述包干范围以外的风险，合同价款可以按以下进行调整：   /                          。

6.1.2固定综合单价

本项目合同总价暂定为人民币（大写）         元整（¥       ）（含税），其中，不含税价格人民币（大写）

（¥       ），增值税税率 9 %，增值税税额        元。（若国家出台新的税收政策，则按新政策执行，应付未付款项的税款多退少补。）。具体详见报价单或预算书，最终以实际工程量和固定综合单价计算合同结算价格。固定单价风险包干范围：      /                   。

发生上述包干范围外的风险，单价可按以下进行调整：          /             。

6.1.3可调价格。

本项目合同总价暂定为人民币（大写）    /      （¥   /  ）（含税）,增值税率为  / %。

如发生下列因素之一的，合同价款可调整：

6.1.3.1法律、法规和国家有关政策变化影响合同价款；

6.1.3.2省、市工程造价管理机构发布的价格调整；

6.1.3.3经批准的设计变更以及清单漏项、误算和估算量的调整；

6.1.3.4施工条件、工期变化等（非承包人原因）造成的额外费用；

6.1.3.5三方约定的其他因素：         /         。

6.1.4 其他方式：

6.2其他项目费用的确定

6.2.1施工配合费：发包人单独分包的工程，总包单位按分包工程造价的   /  %或按       /             向发包人计取。

6.2.2工程按质论价：发包人要求工程质量达到  /   优质工程，承包人增加的施工成本按工程总造价的   /  %计取。

6.2.3工期奖：    /                 。

6.2.4施工条件改变造成的额外费用：      /      。

6.2.4.1“四通一平”不到位，由施工单位协助通路、通水、通电、通讯及平整地面，由此导致的窝工损失、额外费用等由发包人承担，延误的工期应顺延。

6.2.4.2地质地基条件与发包人提供的情况不符，必须调整原有的施工方案，由此造成的额外费用由发包人承担，延误的工期应顺延，涉及工程量调整的按本合同第7条的约定处理。

6.2.4.3 发包人所提供的施工图纸、工程量清单出现漏项、缺项或者错误，由此增加的费用由发包人承担，延误的工期应顺延。

6.2.4.4其他：           /                    。

6.2.5工期顺延期间的额外费用的计算原则和方法

6.2.5.1因工期顺延导致脚手、模板、支撑等租赁费、机械设备停置费、施工排水降水费的增加由发包人承担。

6.2.5.2工期顺延导致主要材料设备的实际采购价格与预算价格（或原中标价）的价差由发包人承担。

6.2.5.3工期顺延导致的职工工资、生活费用支出由发包人承担。

6.2.5.4误工费：            /                  。

6.2.5.5其他：            /                  。

6.3变更价款调整方法

6.3.1经确定的变更，涉及工程价款调整的，一方应在竣工前向对方提出变更工程价款的报告，收到一方，应在收到之日起14日内以书面形式予以确认或者提出协商意见，自变更工程价款报告送达之日起14日内，对方未确认也未提出协商意见时，视为变更工程价款报告已被确认。

- 6.3.2确认增（减）的工程变更价款作为追加（减）合同价款和工程进度款同期支付。

- 6.4 人工费用

- 6.4.1本合同价格中人工费按照以下第 6.4.1.2  种方式确定：

- 6.4.1.1工程款采用总价计价方式的，人工费用为承包人投标文件中声明的金额或比例。

- 6.4.1.2工程款采用清单计价方式的，依据现场实际已完工程量进行计算。

- 6.4.1.3工程款采用定额计价方式的，通过预算定额，依据现场实际已完工程量进行计算。

- 6.4.1.4其他方式：  /  。

- 6.4.2人工费用的拨付周期不得超过1个月，具体为：

- R按月拨付

- □按周拨付

- □其他      /         。

- 承包人应在人工费用到达专用账户后 30 日内支付给农民工。

- 7. 工程量的调整范围和方法

7.1清单漏项、计算误差、估算工程量变更等均按实调整；

7.2合同约定范围外的设计变更按实调整；

7.3施工期间承包人完成发包人要求的合同约定外的零星工程量，由承包人提出现场签证，发包人（监理工程师）确认后，其费用按实调整；

7.4非承包人原因导致工程量变更的，由承包人提出现场签证，发包人（监理工程师）确认后，其费用按实调整；

7.5其他情况：          /                    。

- 8. 竣工结算

8.1发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后 20 日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。发包人确认竣工结算报告后7 日内向承包人支付工程竣工结算价款。承包人收到竣工结算价款后 7 日内将竣工工程交付发包人。若发包人逾期未能审核完毕的，则视为发包人认可承包人递交的竣工结算报告，发包人必须以送审价为准向承包人支付工程竣工结算价款。

8.2需经政府财政审核的工程，发包人应在收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后30 日内进行核实，给予确认或者提出修改意见。若在30日内未确认或提出修改意见，视为认可竣工结算报告及结算资料，发包人需在接到认可的竣工结算资料后 15日内送审。发包人应在财政审核结果出具后 20 日内向承包人支付工程尾款。发包人接到完整的竣工结算资料超过 30 日未送财政审核，自超过之日起 30日内，发包人应根据承包人送审价结算价款，将工程尾款支付给承包人。非承包人原因导致工程结算财政审核时间超过 90日，从超过之日起 20日内，发包人应根据承包人送审价结算，将工程尾款支付给承包人。

8.3 如发包人原因造成停工达半年及以上，承包人可要求发包人办理已完成工程的结算并一次性付清结算款。

- 9. 支付方式

9.1工程款按以下第9.1.2种方式支付：

9.1.1一次性支付：/。

9.1.2分期支付：

9.1.2.1预付款支付：/。

9.1.2.2 进度款支付：按月进度支付实际完成工程量的75%的工程款，竣工验收合格后支付至90%的工程款，待结算审计完成后支付至97%的工程款，剩于3%作为质量保证金，若无质量问题一年后28日内付清。(具体以发包人与承包人签订合同时自行协商确定的付款方式为准。)

9.1.3其他支付方式：   /                          。

- 10. 材料设备供应
　  10.1发包人供应的材料设备
　  10.1.1发包人供应的材料设备详见附件，发包人供应的材料设备与合同约定或设计文件不符时，发包人应及时更换或补足。

10.1.2发包人采购的材料设备以及发包人指定供应商（包括由发包人招标确定供应商）后委托承包人采购的材料设备，均应保证产品质量符合国家和行业相关标准以及本合同约定的要求，并在到货时提供相关的合格证以及检测报告等文件。

10.1.3发包人供应材料设备的，由发包人自行与供应商结算。材料设备由发包人供应或由发包人委托承包人向其指定的供应商采购的，发包人均按采购价的  /  %向承包人支付材料配合费。

10.1.4材料设备由发包人供应或由发包人委托承包人向其指定的供应商采购的，承包人只对安装质量负责，材料设备的质量缺陷责任及其他因供应商违约造成的承包人损失，由发包人负责，造成工期延误的，工期应给予顺延。 发包人同时应向承包人支付材料设备总价  /  ％的返工配合费。

10.2承包人供应的材料设备
    10.2.1除发包人供应的材料设备外，本工程所需其他材料设备均由承包人提供。承包人提供的材料设备均由承包人负责采购、运输和保管。承包人应按照设计说明、施工图纸和有关技术资料标准要求进行采购，并在到货时提供相关的合格证以及检测报告等文件。

10.2.2承包人应对所购材料设备质量负责，若发包人发现承包人采购的材料和工程设备与合同约定的施工标准不符，有权要求承包人重新提供，由此造成的工期延误和费用增加由承包人负责。

11. 三方派驻本工程项目的代表

11.1 发包人派驻本工程项目的代表为                 ，联系电话：            ，通信地址              。

11.2 承包人派驻本工程项目的代表为                 ，联系电话：          ，通信地址              。

11.3双方派驻本工程施工场地的代表，按照本合同约定行使各自派出方的权利，履行派出方的义务。

11.4 发包人项目代表在授权范围内向承包人项目代表发出的书面形式指令，除非违法或明显不具有合理性，承包人项目代表应予执行。

11.5 本工程项目发包人委托   /    公司依法对工程施工实施监理。

监理工程师：    /     。

- 12. 三方权利

12.1 发包人权利

12.1.1根据工程需要调换派驻施工场地的代表，但应提前/ 日书面通知承包人，调换后代表的权责不变。

12.1.2 审批承包人编制的施工进度计划、施工组织设计、质量安全保证组织措施和技术措施。

12.1.3 对工程安全质量管理、施工进度进行检查监督，参加材料设备验收、隐蔽工程验收和竣工验收。

12.1.4 督促承包人安全文明施工，达到环境管理目标。承包人在工程建设中存在违反有关安全规程的行为时，发包人有权制止直至停止承包人的工作。

12.1.5 其他：   /                              。

12.2 承包人权利

12.2.1 根据工程需要调换派驻本工程施工场地的代表，但应提前 7 日书面通知发包人，调换后代表的权责不变。

12.2.2 按合同约定取得合同价款。

12.2.3 其他：        /

- 13. 三方义务

13.1 发包人义务

13.1.1 保障农民工工资支付

13.1.1.1按照合同约定及时拨付工程款，并将人工费用中涉及农民工工资部分及时足额拨付至农民工工资专用账户，加强对承包人按时足额支付农民工工资的监督。

13.1.1.2建立保障农民工工资支付协调机制和工资拖欠预防机制，督促承包人加强劳动用工管理，妥善处理与农民工工资支付相关的矛盾纠纷。发生农民工集体讨薪事件的，发包人应当会同承包人及时处理，并向项目所在地人力资源社会保障行政部门和相关行业工程建设主管部门报告有关情况。

13.1.1.3 其他：  /             。

13.1.2 办理应由发包人负责的相关证件、批件，并协助承包人办理法律规定应由承包人办理的有关施工证件和批件。

13.1.3提供应由发包人负责提供的有关技术资料，组织图纸会审和技术交底工作。

13.1.4 协调施工场地进行交叉作业的各专业施工单位间的关系。

13.1.5协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作。

13.1.6 严格执行国家安全生产和环境保护的有关规定。

13.1.7及时组织隐蔽工程验收、中间检查和竣工验收。

13.1.8施工中因发包人原因或不可抗力原因造成工程停建、缓建以及已完工工程发包人未及时验收的，发包人应对在建工程和已完工工程做好安全保护工作。如在保护期间发生损坏、丢失的，由发包人承担修复和赔偿责任。

13.1.9发包人应向承包人完整、准确地提供其供应的材料设备价格等资料，并纳入工程结算中计取费用、税金。如因发包人提供的资料不真实、不完整，导致承包人因漏缴、少缴税款而受行政处罚的，发包人应承担由此产生的责任。

13.1.10发包人应按以下约定确保现场具备施工条件：
　　13.1.10.1开工日期的 10 日前，清理完毕施工区域内的所有与工程无关的设施和障碍物，交付施工作业面；

13.1.10.2开工日期的 10 日前，负责将施工所需的水、电、电讯线路接至施工区域内，并保证施工期间的需要；

13.1.10.3开工日期的 10日前，完成施工区域与公共主要道路接通，满足施工期间运料的需要；

13.1.10.4开工日期的 10 日前，提供工程地质和地下管线资料；

13.1.10.5开工日期的 10日前，办理完成施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路交通等审批手续；

13.1.10.6开工日期的 5  日前，完成图纸会审和设计交底；

13.1.10.7确定水准点与坐标控制点，以书面形式交给承包人，进行现场交验；

13.1.10.8负责施工过程中涉及的第三方权益协调及纠纷处理，并向承包人提供第四方同意工程实施的书面文件；

13.1.10.9 发包人应承担的其他工作：  /            。

13.1.11 发包人的其他义务：   /                  。

13.2 承包人义务

13.2.1 办理法律规定的应由承包人办理的有关施工证件和批件。

13.2.2 按照国家、电力行业等有关规定以及合同约定组织施工，确保工程质量，并承担工程质量保修责任。

13.2.3 采取施工安全措施，确保工程及其人员、材料、设备和设施的安全，防止因工程施工造成的人身伤害和财产损失。

13.2.4 保障农民工工资支付

13.2.4.1承包人应当开设农民工工资款专用账户（户名： / ；账号：  / ；开户银行 / ）；专项用于支付本工程建设项目农民工工资，并妥善保存农民工工资专用账户开设、使用的有关资料。

13.2.4.2对于发包人按照合同约定拨付的人工费用，承包人应当按照保障农民工工资按时足额支付的要求专款专用。

13.2.4.3承包人应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

13.2.4.4承包人或分包人应当依法与其所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，同时，承包人应当将农民工工资支付纳入工程施工实名制管理，加强支付信息实名登记、审核。工资支付实名制信息应包括工资支付对象姓名、身份证号码、社会保障卡号或工资银行卡号、工资支付周期、工资支付日期等信息，以及劳动合同或协议复印件、身份证复印件、银行卡复印件等材料。

13.2.4.5承包人应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少3年；承包人、分包人应按照工资支付周期编制书面工资支付台账，并至少保存3年。书面工资支付台账应当包括单位名称、支付周期、支付日期、支付对象姓名、身份证号码、联系方式、工作时间，应发工资项目及数额、代扣、代缴、扣除项目和数额，实发工资数额，银行代发工资凭证和农民工人员签字等内容。

13.2.4.6承包人应当在施工项目部醒目位置设立维权信息告示牌，并按照国家相关规定明示相关事项。

13.2.4.7承包人应按照前款有关劳动用工要求对分包人劳动用工实施监督管理，同时，依法推行分包人农民工工资委托承包人代发制度。

13.2.4.7.1承包人依法分包的，应与分包人依法签订分包合同，并明确约定工程款计量周期、工程款进度结算管理办法以及农民工工资支付流程、规定等内容。

13.2.4.7.2承包人应当配备劳资专管员，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包人编制的农民工工资支付表。

13.2.4.7.3承包人根据分包人编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人银行账户，农民工代扣、代缴部分由分包人依法直接负责。完成工资支付后，承包人向分包人提供代发工资银行转账凭证复印件，原件作为财务凭证附件由承包人存档保存。

13.2.4.8承包人与发包人、分包人因工程数量、质量、造价等产生争议的，承包人不得因争议不按照约定代发农民工工资。发生下列情形之一的，由承包人负责清偿：

- 13.2.4.8.1分包人拖欠农民工工资的；

13.2.4.8.2因工程建设项目转包或违法分包拖欠农民工工资的。

13.2.4.9承包人或其分包人所负责的工程出现拖欠农民工工资纠纷，发包人有权从未结工程款中扣减与拖欠工资对应款项，并向农民工支付。承包人认可发包人扣减工程款项的行为，该行为视为发包人已按期履行相应的工程款支付义务。

13.2.4.10其他：   /       。

13.2.5 遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等管理规定。

13.2.6按照当地环境卫生管理的有关规定，负责施工场地的清洁工作，及时清理施工完毕后剩余的废料和垃圾。

13.2.7负责在建工程和已完工未交付工程的安全保护工作,保护期间内如发生损坏、丢失的，由承包人承担修复和赔偿责任，但本合同另有约定的除外。

13.2.8配合发包人做好隐蔽工程验收、中间检查及竣工验收工作。

13.2.9承包人的其他义务：   /             。

- 14. 工程验收和工程保管保修

14.1 隐蔽工程验收：具备隐蔽条件的工程部位，承包人应在自检合格后，提前24小时书面通知发包人代表（监理工程师）验收。发包人代表（监理工程师）应在约定验收当日内完成验收，验收合格并在检验记录上签字后，承包人方可进行隐蔽和继续施工。发包人代表（监理工程师）未及时验收或者验收合格后24小时内不在验收记录上签字的，视为发包人已经认可验收记录，承包人可进行隐蔽或继续施工。

14.2 竣工验收

14.2.1 工程具备竣工验收条件的，承包人应按国家竣工验收的有关规定在施工完成后 30 日内向发包人提供竣工验收报告、竣工资料、竣工图纸 2  份。

14.2.2发包人应在收到竣工验收报告后 7 日内组织验收，并在验收后 7 日内给予认可或提出修改意见。承包人应按要求修改，并承担由自身原因造成修改的费用。

14.2.3发包人收到承包人送交的竣工验收报告后 15  日内不组织验收，或验收后 16 日内不提出修改意见的，视为竣工验收报告已被认可。

14.3工程保管

14.3.1发包人收到承包人竣工验收报告后 7 日内不组织验收，从第 16 日起承担工程保管及一切意外责任。

14.3.2由于非承包人原因造成工程停工超过 7 日，从停工第 8 日起由发包人承担工程保管及一切意外责任。若发包人要求承包人进行保管，发包人应当支付相应的费用。

14.4保修责任

14.4.1 保修期限

承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。除三方另有约定外，具体保修期限如下：

14.4.1.1基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限；

14.4.1.2屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；

14.4.1.3供热/供冷工程，为2个供暖/供冷期；

14.4.1.4电气管线、室内外上、下水工程、设备安装、室内外装修工程及道路工程，为2年；

14.4.1.5其他：           /                       。

14.4.1.6有特殊要求的工程，保修期限在第24条特别约定中约定。

14.4.2 保修期内承包人应在接到发包人维修通知后及时进行维修，承包人超过 30 个工作日未按上述约定履行维修义务的，发包人有权委托第四方代为履行，所需全部费用由承包人承担。非承包人原因引起的工程质量问题不适用本保修责任条款。

15. 分包

不允许。

- 合同变更和解除

16.1 除本合同已有约定外，任何一方都不得擅自变更或解除本合同，如确需变更或解除本合同，应经双方另行协商，并达成书面协议。

16.2 因承包人违约导致合同解除的，合同结算金额按实际工程量予以确认，承包人应退还发包人超付的合同价款，并承担合同约定的违约责任。

16.3 因发包人违约导致合同解除的，合同结算金额按实际工程量予以确认，并承担合同约定的违约责任。

- 17. 违约责任

17.1 任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合约定的，对方有权要求违约方承担继续履行、赔偿损失、支付违约金等违约责任。

17.2 发包人逾期支付合同价款的，发包人应就逾期部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金；逾期超过 7 日的，承包人还有权停工；逾期超过 30日的，承包人有权解除合同，发包人应向承包人支付合同总价 3  %的违约金，并赔偿承包人所遭受的直接经济损失。

17.3 发包人未按照合同约定的人工费用拨付周期按时足额拨付人工费用的，应就逾期部分向承包人支付按照合同订立时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率计算的逾期付款违约金，但因承包人原因造成的除外。

17.4 承包人延误工期的，每延误一日，应按施工安装费（合同总价扣除设备材料费）的 1 %向发包人支付违约金；延误超过 30 日的，发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付合同总价 10  %的违约金。

17.5承包人、分包人违反国家有关法规及本合同约定的农民工工资支付规定的，应承担下列违约责任：

17.5.1承包人、分包人未按照国家有关规定及本合同约定及时足额支付农民工工资的，应向发包人支付签约合同价  /   %的违约金，并应承担相应法律责任。

17.5.2承包人未按照国家有关规定及本合同约定存储工资保证金的，应向发包人支付签约合同价 /  %的违约金，并应承担相应法律责任。

17.5.3承包人未按照国家有关规定及本合同约定建立用工管理台账、工资支付台账并保存的，应向发包人支付签约合同价     /  %的违约金，并应承担相应法律责任。

17.6 其他：       /                           。

- 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于自然灾害、战争、武装冲突、社会动乱、暴乱或按照本条的定义构成不可抗力的其他事件。

18.2 若不可抗力的发生完全或部分妨碍一方履行本合同项下的任何义务，则该方可免除或延迟履行其义务，但前提是：

18.2.1 免除或延迟履行的范围和时间不超过消除不可抗力影响的合理需要；

18.2.2 受不可抗力影响的一方应继续履行本合同项下未受不可抗力影响的其他义务，包括所有到期付款的义务；

18.2.3 一旦不可抗力结束，该方应尽快恢复履行本合同。

18.3 若任何一方因不可抗力而不能履行本合同，则该方应立即告知另一方，并在10日内（含本数）以书面方式正式通知另一方。该通知中应说明不可抗力的发生日期和预计持续的时间、事件性质、对该方履行本合同的影响及该方为减少不可抗力影响所采取的措施。

18.4 受不可抗力影响的一方或多方应采取合理措施，减少因不可抗力带来的损失。合同各方应及时协商制定并实施补救计划及合理的替代措施以减少或消除不可抗力的影响。

18.5 如果不可抗力阻碍受影响方履行义务持续超过120日（含本数），合同各方应协商决定继续履行本合同的条款或终止本合同。

19. 争议解决方式

19.1 合同履行发生争议时，双方应友好协商解决，协商不成的，按以下第 19.1.2  种方式处理：

19.1.1仲裁：提交     /     仲裁，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。

19.1.2诉讼：向  工程   所在地人民法院提起诉讼。

19.2 在争议解决期间，合同中未涉及争议部分的条款仍须履行。

20. 适用法律

本合同的订立、解释、履行及争议解决，均适用中华人民共和国法律。

21. 组成合同的文件及解释顺序

（1）本合同(含附件)、补充协议以及在合同履行中形成的会议纪要；

（2）中标通知书（或成交通知书）（如有）；

- 招投标文件（或非招标采购文件及响应文件）（如有）；

- 标准、规范及有关技术文件；

- 图纸；

（6）工程量清单；

（7）工程报价单或预算书；

- 上述组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。如有不一致，解释合同文件的优先顺序按照上述文件所列顺序为准。

- 22. 合同生效

本合同经三方法定代表人（负责人）或其授权代表签署并加盖双方公章或合同专用章之日起生效。合同签订日期以双方中最后一方签署并加盖公章或合同专用章的日期为准。

23. 其他事项

23.1 如有未尽事项，三方可另签订补充协议。

23.2 本合同一式 玖 份，发包人执 肆 份，承包人执 伍 份，各份具有同等法律效力。

23.3 本合同附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同正文具有同等法律效力。

合同附件：

1.  中标通知书                           ；

24.其它约定

1.  施工工期以工程款到账之日起相应顺延     ；

（以下无正文）

签 署 页

| 发包人： （盖章） | 承包人： （盖章） |
| --- | --- |
| 法定代表人(负责人)或 授权代表（签字或盖章）： | 法定代表人（负责人）或 授权代表（签字或盖章）： |
| 签订日期： | 签订日期： |
| 地址： | 地址： |
| 邮编： | 邮编： |
| 经办人： | 经办人： |
| 电话： | 电话： |
| 传真： | 传真： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 税号： | 税号： |

注：此合同仅供参考，具体以最终签订的合同为准。

# 工程量清单及计价

## 工程量清单

一、说明

1、工程量清单是依据现行工程量清单计价计量规范、招标文件中包括的图纸以及我省现行有关计价规定等编制。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、工程量清单作为招标文件的组成部分，应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

3、工程量清单仅是投标报价的共同基础，其准确性和完整性由招标人负责。合同价款的确定、工程计量和价款支付应遵循合同条款（包括通用合同条款和专用合同条款）、技术标准和要求以及本章的有关约定。竣工结算的工程量按发、承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量确定。

4、补充子目工程量计算规则及子目工作内容说明详见工程量清单中的“总说明”。

5、工程量清单的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目招标工程量清单

本项目招标工程量清单由招标人另册提供。

## 招标控制价

一、说明

1、招标控制价作为投标报价的参考，不作为本招标文件的组成部分。

2、招标控制价的格式符合现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定，其电子文件格式同时符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

二、本项目的招标控制价

1、本项目招标控制价由招标人另册提供。

2、本招标项目招标控制价为人民币壹仟肆佰壹拾叁万陆仟捌佰贰拾元整（¥14136820元）。

## 投标报价

一、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 市场价格信息或工程造价管理机构发布的工程造价信息；

(9) 其他的相关资料。

二、投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

三、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

四、工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

五、投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

六、安全文明施工费的计算应当符合《福建省建筑安装工程费用定额》（下称“《费用定额》”）的规定，即安全文明施工费费率不得低于《费用定额》规定的安全文明施工费费率；《费用定额》对安全文明施工费另有最低金额规定的，安全文明施工费不得低于《费用定额》规定的最低金额。

七、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

八、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合《福建省建设工程造价电子数据交换导则》的规定。

## 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

# 招标图纸

## 招标图纸目录

“招标图纸”由招标人另册提供。

## 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。

# 技术标准和要求

## 招标项目概况和说明

## 工程建设地点的现场自然条件

本工程建设地点位于福建省南平市延平区，现场自然条件由投标人自行考察。

## 工程建设地点的现场施工条件

现场状况满足施工要求，工程现场施工条件由投标单位自行考察。

## 招标项目说明

详见招标文件投标须知及招标人提供的资料（如有）。

## 工程建设技术标准

## 工程建设标准强制性条文

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到下列现行的中华人民共和国的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设标准强制性条文：

    - 《工程测量规范》  GB50026-2007

    - 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2002

    - 《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008

    - 《建筑基坑支护技术规程》JGJ 120-2012

    - 《建筑地基处理技术规范》JGJ 79-2012

    - 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2011

    - 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010

    - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《砌体工程施工质量及验收规范》GB 50203-2011

    - 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012

    - 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012

    - 《建筑装饰装修工程质量验收规范》  GB50210-2001

    - 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

    - 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002

    - 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

    - 《电梯工程施工质量验收规范》GB50310-2002

    - 《智能建筑工程质量验收规范》GB 50339-2013

    - 《钢筋焊接及验收规程》JGJ 18-2013

    - 《钢筋焊接接头试验方法标准》  JGJ/T27-2014

    - 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001

    - 《普通混凝土配合比设计规程》 JGJ55-2011

    - 《砌筑砂浆配合比设计规程》  JGJ98-2010

    - 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013

    - 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011

    - 《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012

    - 《道路工程术语标准》GBJ124-88

    - 《沥青路面施工及验收规范》GBJ50092-96

    - 《土方与爆破工程施工及验收规范》GB 50201-2012

    - 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB 50268-2008

    - 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1-2008

    - 《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ 2-2008

    - 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB 50141-2008

    - 《建设工程文件归档规范》GB/T50328-2014

    - 《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2006

    - 《混凝土质量控制标准》GB 50164-2011

    - 《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

    - 《福建省住宅工程质量分户验收规程》DBJ/T 13-119-2010

    - 《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009

    - 《福建省建筑工程文件管理规程》DBJ/T13-56-2011

    - 《园林绿化工程施工及验收规范》CJJ 82-2012

    - 《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ 89-2012

    - 《市政工程施工组织设计规范》GB/T 50903-2013

    - 《福建省市政工程施工技术文件管理规程》DBJ/T13-135-2011

……

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设技术标准外，有关本招标项目所采用的其他国家级、行业和地方工程建设技术标准如下：

（一）国家法律法规

1. 中华人民共和国主席令第91号《中华人民共和国建筑法》 ；

2. 2021年颁发《中华人民共和国民法典》 ；

3. 中华人民共和国主席令第21号《中华人民共和国招投标法》；

4. 中华人民共和国主席令第60号《中华人民共和国电力法》；

5. 中华人民共和国主席令第23号《中华人民共和国环境保护法》；

6. 1998年颁布《建设项目环境保护条例》；

7. 中华人民共和国主席令第70号《中华人民共和国安全生产法》；

8. 中华人民共和国国务院令第393号《建设工程安全生产管理条例》；

9. 中华人民共和国国务院令第493号《生产安全事故报告和调查处理条例》；

10. 中华人民共和国国务院令第279号《建设工程质量管理条例》；

11. 中华人民共和国建设部第107号令《建设工程施工发包与承包计价管理办法》。

（二）国家现行标准及文件：

1.《工程建设强制性条文：房屋建筑部分》；

2.《工程建设强制性条文：工业建筑部分》；

3.《砌体结构设计规范》---GB50003-2001；

4.《建筑结构荷载规范》---GB50009-2001；

5.《混凝土结构设计规范》---GB50010-2002；

6.《钢筋混凝土结构设计规范》---GB50010-2002；

7.《建筑地基基础设计规范》----GB50007-2002；

8.《建筑地基处理技术规范》----JGJ79-2002；

9.《混凝土结构工程施工质量验收规范》----GB50204-2002；

10.《地下防水工程施工质量验收规范》----GB50208-2002；

11.《建筑电气安装工程施工质量验收规范》----GB50303-2002；

12.《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》----GBJ149-90；

13.《电气装置安装工程高压电气施工及验收规范》----GBJ147-90；

14.《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》----GB50169-2006；

15.《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》----GBJ5017-92；

16.《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》----GB50168-2006；

17.《继电保护及安全自动装置检验条例》 ；

18.《建筑工程施工质量验收统一标准》----GB50300-2001；

19.《额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆第三部份:交联聚乙烯绝缘电力电缆》---- GB12706.3-91；

20.《民用建筑电气设计规范》  JGJ16-2008；

21.《10kV及以下变电所设计规范》  GB50053-94；

22.《供配电系统设计规范》  GB50052-2009；

23.《低压配电设计规范》  GB50054-95；

24.《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》  GB/T50062－2008；

25.《电力装置的电测量仪表装置设计规范》  GB/T50063-2008；

26.《电力工程直流系统设计技术规程》  DL/T5044-2004；

27.《66kV及以下架空电力线路设计规范》  GB50061-2010；

28.《电力工程电缆设计规范》  GB50217-2007；

29.《城市工程管线综合规划规范》  GB 50289-98；

30.《城市电力电缆设计行业标准》----DL/T5221-2005；

31.《3~110kV高压配电装置设计规范》（GB 50060-92）；

32.《架空配电线路设计技术规程》 （SDJ 206-87）；

33.《通用用电设备配电设计规范》 （GB 50055-93）。

(三)国家电网公司规定及标准：

- 国家电网工〔2003〕153号《国家电网公司电力建设工程施工技术管理导则》 ；

- 国家电网生〔2012〕352号《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》（修订版）；

- 国家电网安监〔2011〕2024号 《国家电网公司安全事故调查规程》 ；

- 国家电网总〔2003〕407号《国家电网公司安全生产工作规定》 ；

- 国家电网科〔2009〕642号《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》 ；

- 国家电网安监〔2009〕998号《关于印发〈国家电网公司加强建设工程分包安全监督若干重点要求〉的通知》 ；

- 国家电网安监〔2005〕516号《国家电网公司电力安全工器具管理规定（试行）》 ；

- 《国家电网公司施工项目部标准化管理手册》 ；

- 国家电网安监〔2009〕664号《国家电网公司电力安全工作规程（线路部分）》 ；

- 国家电网科〔2010〕1256号《国家电网公司环境保护管理办法》 ；

- 国家电网安监〔2012〕230号《国家电网公司质量事件调查处理暂行办法的通知》 ；

- 《国家电网公司配电网工程典型设计》 ；

- 《国网运检部关于印发配电网标准化建设相关指导意见的通知》(运检三〔2014〕9号)；

- 《国家电网公司农网改造升级工程管理办法》（国网（运检/4）208-2017） 。

（四）国网福建省电力有限公司规定及其他标准：

1.国网福建省电力有限公司关于印发安全生产反违章工作管理实施细则的通知（闽电安监〔2015〕140号）；

2.《福建省电力有限公司10kV及以下配电工程典型设计》 ；

3.国网福建省电力有限公司关于印发《中低压配电网规划设计技术导则(试行)》的通知（闽电运检〔2014〕344号）；

4.国网福建省电力有限公司关于印发《配网建设与改造工程项目管理办法》的通知（闽电运检规〔2014〕5号）；

5.国网福建电力关于发布《国网福建省电力有限公司配网标准化建设技术规范（试行）》的通知（运检三〔2014〕38号）；

6.国网福建电力运检部关于印发《配网工程监理工作管理办法（试行）》的通知（运检三〔2014〕49号）；

7.国网福建省电力有限公司运检部关于加强新建住宅电力工程建设质量的指导意见（运检三〔2016〕34号）；

8.国网福建省电力有限公司关于印发《国网福建省电力有限公司新建住宅小区供配电设施建设管理办法》的通知（闽电营销规〔2017〕6号）；

9 .国网福建电力关于印发加强新建住宅小区供配电设施建设集中采购和物资供应管理指导意见的通知（闽电物资〔2016〕412号）。

不足部分参照现行国家、原电力部、国电、国网有关规程规范的规定执行，上述规程规范如有更换修编以国家及相关部门新规程规范及标准为准以及在工程建设管理过程中国家、国家电网公司和国网福建省电力有限公司所发布的其他管理文件。

如上述标准及规范要求有出入则以较严格者为准，如标准、规范修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准。

## 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

详见施工图设计文件。

## 施工现场管理要求

## 现场安全防护设施要求

在实施和完成本合同工程过程中，承包人应①时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全受到威胁；②为了保护本合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，并承担责任。③负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。④按国家和地方有关部门的规定，结合工程实际情况，制定安全施工管理规章，采用适当有效的防护措施，加强施工现场人员与机械设备的施工安全管理，对施工现场人员安全，以及防台、防火、防爆、防汛和防盗等采取严格的安全防护措施，承担安全施工责任和费用，并承担由于措施不力造成的事故责任和因此发生的费用。

## 水土保持与环境要求

承包人应按照有关规定做好施工场地的水土保持，确保工程施工污水不对周边环境造成污染，同时，承包人承包人还应当按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案组织施工，减少和减低施工噪声、废气排放，符合环境管理部门的要求。

## 文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规、标准规范以及现行省、市有关规定。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

## 施工机具进场要求

按通用合同条款执行，即应根据施工项目的规模及工期等提供足够的施工机械设备来满足本工程要求。

## 招标人对工程主要材料设备的要求

## 技术要求

本工程所采用的主要材料及设备的各种规格、型号、性能、参数、等级均应符合现行国家、行业、地方及设计文本规定的相关规范。

## 质量要求

应选用国家现行的技术先进的的产品，并达到合格标准。

## 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |

说明：1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标人投标参考。投标人可以直接选用参考品牌中的一种，也可以自行另选品牌，但所选的品牌品质（品牌知名度、技术标准和质量等级）应当相当于或不低于参考品牌，否则，其投标将被拒绝。投标文件中未明确品牌的，投标人中标后应在参考品牌中选择一种经招标人同意的品牌进行采购和施工。在工程施工中，发包人与承包人协商后可更改部分品牌，并按实调整主材（设备）价格。承包人所用的主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.财政性投资项目的招标人或招标代理单位在推荐材料品牌时，优先选用福建的名优产品。

## 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目招标工程量清单中的“发包人提供材料和工程设备一览表”。

## 其他要求

/

# 投标文件格式                    第1节 资格文件

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

- 投标人基本情况表

- 法定代表人资格证明书

- 授权委托书（如有时）

- 拟派出项目负责人简要情况表

- 拟派出项目技术负责人简要情况表

- 项目部施工管理人员到位承诺书

- 承诺书

- 投标人基本账户信息

- 投标保证金有关单据扫描件

- 其他资料

一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                 （盖单位公章）

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准；否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第13项除外）”的，按弄虚作假处理。

二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：              （盖单位公章）

年     月     日

三、授权委托书

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （项目名称及标段） 施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：委托代理人身份证扫描件

投  标  人：               （盖单位公章）

法定代表人：                     （盖章）

委托代理人：                   （盖章或签字）

年     月     日

注：委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

四、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册证书号 |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 手机号码 |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |  |

投标人：              （盖单位公章）

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名并填写签名日期后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

五、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：               （盖单位公章）

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。明。

六、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

拟派出的项目经理              （姓名及其建造师执业证书注册编号）系本公司正式职工，我单位保证在                   （项目名称及标段） 中标后，按照投标文件的承诺派出项目负责人和项目技术负责人，并按照福建省现行的项目施工管理人员配备的要求，配备其他相应管理人员。若不能按投标文件承诺的项目部施工管理人员到位的，愿意无条件地接受招标人作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员不能全部通过福建省工程项目建设监管系统备案的，招标人有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、工程开工后，除不可抗力外,我单位变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳  10  万元违约金 ；其他人员每人每次向招标人交纳  3  万元违约金。

投标人：          （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：             （盖章）

# 七、承诺书

（招标人名称）

本人      （姓名）系             （投标人）的法定代表人，现承诺:我方不存在以下4种情况，若存在以下4种情况任一种，我公司将接受招标人取消中标资格并没收投标保证金（履约保证金）的处罚，并承担全部责任。

1、投标人近一年在国内电力工程(截止公告截止日，下同)未发生施工重大人身死亡事故，半年内未发生人身死亡事故；近三个月内未发生一般施工质量事故，六个月内未发生重大施工质量事故，一年内未发生特大施工质量事故；近两年内没有违反国家法律法规、国家电网公司及福建省电力公司有关规定分包工程行为；

2、投标人近三年内在国内电力工程施工等招投标活动中未发生骗取中标和严重违约，无涉及商业贿赂等相关违规、违纪、违法行为；

3、投标人未被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格的承包人；或者被国家电网公司及福建省电力公司评为不合格承包人，但已不在投标限制期内的；

4、投标人未被福建省电力公司列入黑名单，或被列入黑名单但已不在投标限制期内的；

投标人：            (盖投标人单位公章)

法定代表人：          （签章）

八、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                 （盖投标人单位公章）

注：1.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

2.联合体投标的，联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

九、投标保证金有关单据扫描件

- 十、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 第2节 商务技术文件

- （用于商务技术文件封面）

（项目名称）标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　  商务技术文件

投标人:                             （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日期：       年      月       日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、已标价工程量清单

四、其他资料

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了               （项目名称）施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期                （其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到                   标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）          元（¥         元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出                      （项目负责人姓名及其建造师执业证书注册编号）为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方承诺在本项目招投标过程中没有参与围标串标等违法行为。否则，我方愿意接受招投标监管部门作出的行政处罚以及列入招投标“黑名单”的处理决定。

6．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第13项除外）规定的任何一种情形。

7．                                   （其他补充说明）。

投标人：                     （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：          （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年     月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 | 14.4 | 承包人应按照法律规定，对交付发包人使用的工程在质量保修期内承担质量保修责任。（详见合同条款） |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 | / | 履约担保金额：为签约合同价的 10％ |  |
| 3 | 分包 | 15 | 不允许 |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 | 17.4 | 逾期竣工违约金的计算方法： 每延误一日，应按合同总价的 1 %向发包人支付违约金 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 | 17.4 | 逾期竣工违约金的最高限额: 合同价款的10% 。 |  |
| 6 | 预付款额度 | 9.1.2.1 | /。 |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                     （盖投标人单位公章）

法定代表人或其委托代理人：        （盖章）

- 注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、已标价工程量清单

- 四、其他资料（商务技术文件）

- 说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

注：请各投标人将技术部分评分标准与商务部分评分标准的材料点对点的放在此处，注明摆放清楚，以免材料摆放太乱，导致评标委员会在评审时找不到评分材料，为此造成的损失由各投标人自行承担。