福建省房屋建筑和市政基础设施工程

标准施工招标文件

专用本

（2022年版）

报建编号：（通过福建省公共资源交易电子行政监督平台查询）

招标项目名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目工程

招标项目编号：E3507020701801015001

招标人：南平市延平区太丰投资有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构：福建百胜招标咨询有限公司（盖单位电子公章）

招标代理机构项目负责人：孟杨淋

招标代理机构编制人：丁兴跃

招标文件编制日期：2024年4月30日

使用说明

- 《福建省房屋建筑和市政基础设施工程标准施工招标文件（2022年版）》（以下简称“标准施工招标文件”）是根据《中华人民共和国标准施工招标文件（2007年版）》《中华人民共和国房屋建筑和市政工程标准施工招标文件（2010年版）》《电子招标投标办法》，结合我省实际情况编制的，适用于福建省行政区域内依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，包括施工总承包工程、专业工程招标项目。

- 《标准施工招标文件》包括第1章“招标公告/投标邀请书”、第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”、第4章“合同条款及格式”、第5章“工程量清单及计价”、第6章“招标图纸”、第7章“技术标准和要求”和第8章“投标文件格式”。

- 《标准施工招标文件》由《通用本》和《专用本》两部分构成。其中，《通用本》适用于所有房屋建筑和市政基础设施工程施工招标项目，每个招标项目不再另行发布。《专用本》由招标人按照《通用本》规定的格式和要求并结合招标项目具体情况进行编制。

- 《通用本》的内容原则上应不加修改地直接引用，如确实需要修改或补充的，应当在《专用本》中相应章节进行修改或补充。

- 《通用本》和《专用本》以及招标文件的澄清、修改（如有时）的内容为对应关联关系，可相互解释、互为说明。《通用本》与《专用本》约定不一致的，以《专用本》为准；《专用本》无约定的，从《通用本》的约定；《通用本》或《专用本》与招标文件的澄清、修改约定不一致的，以后者为准；招标文件的澄清、修改不同时间对同一内容存在不同约定时，以最后约定的内容为准。《标准施工招标文件》中以双下划线或加粗斜体字标识的内容为实质性要求；以空格下划线标示的，由招标人编制招标文件或投标人编制投标文件时填入具体内容。下划线上的括号内容为提示性内容，招标人在编制招标文件或投标人在编制投标文件时，填入的具体内容应将其覆盖。

- 全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的建设工程，应当采用工程量清单招标。采用工程量清单招标的项目，工程量清单应当作为招标文件的组成部分并与招标文件同时发给各投标人，其准确性和完整性由招标人负责。招标人不得要求投标人在开标前核对工程量。

- 在招标项目的招投标过程中，招标人委托招标代理机构招标的，则招标代理机构应在招标全过程中以被代理人名义办理招标人委托范围内的事宜，并承担相应责任。

目    录

第1章 招标公告/投标邀请书	6

招标公告	7

第2章 投标须知	12

第1节 投标须知前附表	13

投标须知前附表	14

第2节 投标须知	29

“投标须知”内容见《通用本》	29

投标须知内容修改表	30

第3章 评标办法和标准	33

第1节 评标办法和标准数据表	34

评标办法和标准数据表（简易评标法）	35

第2节 评标办法和标准	38

简易评标法	38

第4章 合同条款及格式	42

第1节 合同协议书	43

“合同协议书”内容见《通用本》	43

第2节 通用合同条款	44

“通用合同条款”内容见《通用本》	44

通用合同条款补正表	45

第3节 专用合同条款	46

专用合同条款	46

第4节 合同附件	74

“合同附件”内容见《通用本》	74

第5章 工程量清单及计价	75

第1节 招标工程量清单	76

第2节 招标控制价	93

第3节 投标报价	113

第4节 工程量清单与计价表格式	117

第6章 招标图纸	118

第1节 招标图纸目录	119

第2节 招标图纸	121

第7章 技术标准和要求	122

第1节 招标项目概况和说明	122

（1） 工程建设地点的现场自然条件	122

（1） 工程建设地点的现场施工条件	122

（2） 招标项目说明	122

第2节 工程建设技术标准	122

（1） 工程建设强制性标准	122

（2） 招标项目使用的其他工程建设技术标准	123

（3） 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求	123

第3节 施工现场管理要求	124

（1） 现场安全防护设施要求	124

（1） 水土保持与环境要求	124

（2） 文明施工要求	124

（3） 施工机具进场要求	125

第4节 招标人对工程主要材料设备的要求	125

（1） 技术要求	125

（1） 质量要求	125

（2） 参考品牌	127

第5节 招标人自行采购的材料设备	129

第6节 其他要求	130

第8章 投标文件格式	131

一、投标人基本情况表	135

二、法定代表人资格证明书	136

三、投标人诚信承诺函	137

四、授权委托书（如有时）	140

五、拟派出项目负责人简要情况表	142

六、拟派出项目负责人承诺函	144

七、拟派出项目技术负责人简要情况表	145

八、拟派出施工现场管理人员表	146

九、项目部施工管理人员到位承诺书	147

十、投标人基本账户信息	148

十一、投标保证金有关单据扫描件	149

十二、其他资料（资格文件）	150

一、投标函	153

二、投标函附录	154

三、其他资料（商务文件）	155

通用本补正数据表	156

- 第1章 招标公告/投标邀请书

## 招标公告

1.招标条件

本招标项目南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目工程已由南平市延平区发展改革和科技局以延发改【2024】1号批准建设，建设单位为南平市延平区太丰投资有限公司， 建设资金来源上级拨款，招标人为南平市延平区太丰投资有限公司，委托的招标代理单位为福建百胜招标咨询有限公司。本项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况和招标范围

2.1.工程建设地点：南平市延平区太平镇；

2.2.工程建设规模：项目总造价为4961848元，其中南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目：招标控制价4187441元；南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）：招标控制价774407元；

2.3.招标范围和内容：

（1）工程类别：（市政工程）；

（2）招标类型：（施工总承包）；

（3）招标范围和内容：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目工程，具体以招标人提供的工程量清单及图纸内容为准；

其中，用于确定企业资质及等级的相关数据：

按照《建筑业企业资质标准》（2015版）的规定，市政公用工程施工总承包叁级资质可承担下列市政公用工程的施工：单项合同额 2500万元以下的市政综合工程；

用于确定注册建造师等级的相关数据：

按照《注册建造师执业工程规模标准（试行）》中相应规模标准规定二级注册建造师可担任中小型工程项目负责人；本项目属于中小型工程；

用于确定类似工程业绩的相关数据：

/；

2.4.招标控制价（即最高投标限价，下同）：4961848元（暂列金额：265000元 ；专业工程暂估价：0元 ；甲供材料费：362156）元；

2.5.工期要求：总工期为150个日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有）/；

2.6.标段划分（如果有）：/；

2.7.质量要求：符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

3.投标人资格要求及审查办法

3.1.本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定）

3.2.投标人拟担任本招标项目的项目负责人（即项目经理，下同）须具备有效的不低于贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。（无需资质的项目，从其规定）

3.3.本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人，且各方应具备其所承担招标项目承包内容的相应资质条件；承担相同承包内容的专业单位组成联合体的，按照资质等级较低的单位确定资质等级。

3.4.本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按具有/施工总承包资质的联合体成员中的/确定。投标人的企业季度信用得分可通过福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录）查询。

3.5.投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。

3.6.各投标人均可就本招标项目上述标段中的1个标段投标，但最多允许中标1个标段。（适用于分标段的招标项目）

3.7.其他资格要求：1、省外建筑业企业在福建省行政区域内参加投标的，应按《关于推动全省建筑市场统一开放的通知》（闽建筑〔2015〕35号文）和《关于规范省外入闽建筑企业信息登记工作的通知》（闽建办筑 【2015】13号）要求办理企业信息登记。2、投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。3、依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的，被列入建筑市场主体“黑名单”的情形作为否决条款。4、本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；或本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文明施工黑名单管理期限内，投标都将被否决，（但是若属于《关于废止涉及“黑名单”制度相关文件的通知》（闽建建〔2021〕2号）文件中涉及质量安全黑名单和文明施工“黑名单”制度的条款除外）。5、投标人应在人员、设备、资金等方面具有承担本招标项目（标段）施工的能力。6、a中标候选人的企业、法定代表人或项目负责人若存在行贿犯罪记录（包含处罚未执行完毕的）或若存在失信被执行记录（包含处罚未执行完毕的），招标人将取消中标候选人资格。b中标侯选人在投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其中标候选人资格。c中标候选人未存在行贿犯罪行为记录的，招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，确定中标人。d投标人在投标时及投标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其投标资格。7、根据省厅《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2024年12月31日前期满的，统一延期至2024年12月31日，上述资质证书有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。8、应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件。并将投标人名称变更证明材料用信封单独密封，封套上注明招标项目名称及投标人名称地址、邮政编码，并加盖投标单位公章。由授权委托人持授权委托书原件和授权委托人本人身份证原件到场将投标人名称变更证明材料原件单独提交给招标人，并附上被授权人在本单位的社保缴纳证明作为证明材料。相关资料须在电子投标文件同步上传。9、本项目投标人上传的二级建造师电子注册证书必须参照闽建筑函【2022】33号文件规定执行增设证书使用有效期并增加手写签名和签名日期，投标时需下载最新样式电子注册证书，本条为招标文件实质性响应要求，如投标人未提供，则视为不响应招标文件。10、其他条件详见招标文件。

3.8.本招标项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。

4.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2024年4月30日 08:00:00至2024年5月10日 23:59:59通过南平市公共资源交易中心延平区分中心网站(http://ggzy.np.gov.cn/yp)采取无记名方式免费下载电子招标文件等相关资料。本招标项目电子招标文件使用新点投标文件制作软件(福建版)打开。投标人获取招标文件后，应检查招标文件的合法有效性，合法有效的招标文件应具有招标人和招标代理机构的电子印章；招标人没有电子印章的，须附招标人对招标代理机构的授权书。

5.评标办法和定标方式

5.1.本招标项目采用的评标办法：简易评标法（K=12％）。

5.2.本招标项目采用的定标方式：依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

6.投标保证金的提交

6.1.投标保证金提交的时间：截至递交投标文件前一个工作日下午 17:30:00(以银行到账为准）。

6.2.投标保证金提交的金额：人民币捌万元整（￥80000元）。

6.3.投标保证金提交的方式：现金形式、电子银行保函（具体递交方法以投标须知前附表为准）。

7.投标文件的递交

7.1.投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2024年5月17日 14:40，投标人应在截止时间前通过南平市公共资源交易中心延平区分中心网站(http://ggzy.np.gov.cn/yp)递交电子投标文件；

7.2.逾期送达的投标文件，公共资源电子交易平台将予以拒收。

8.发布公告的媒介

本次招标公告同时在 福建省公共资源交易电子公共服务平台（ggzyfw.fujian.gov.cn）上发布。

9.联系方式

招标人：南平市延平区太丰投资有限公司

地址：南平市延平区太平镇，邮编：353000

电子邮箱:/

电话：0599-8470392，传真：/

联系人：张先生

招标代理机构：福建百胜招标咨询有限公司

地址：福州市鼓楼区西二环中路301号1#楼东南医药综合大楼4层401，邮编：353000

电子邮箱:/

电话：18105998683，传真：/

联系人： 陈女士

公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心网站

网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp/

联系电话：0599-8880350

招投标监督机构名称：南平市延平区生态环境局

地址：福建省南平市延平区四鹤街道中山路48号

联系电话：0599-6161638

公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心

地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼

联系电话：0599-8880350

- 第2章 投标须知

## 投标须知前附表

### 投标须知前附表

说明：

（1）本表各项应一一填写，除“不适用”外，不留空白。如某日期一时定不下来，可先填计划日期。

（2）如某项内容对本项目不适用，应在相应栏目中注明“不适用”。

（3）投标须知前附表是投标须知的说明和补充，如两者有矛盾之处，以前附表内容为准。

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1 | 招标人和招标代理机构 | 招标人：南平市延平区太丰投资有限公司 地址：南平市延平区太平镇 联系人：张先生 电话：0599-8470392，传真：/ 电子邮箱：/ 招标代理机构：福建百胜招标咨询有限公司 地址：福州市鼓楼区西二环中路301号1#楼东南医药综合大楼4层401 联系人：陈女士 电话：18105998683，传真：/ 电子邮箱：/ |
| 2. | 1.2 | 本招标项目名称、报建编号、招标项目编号和标段划分（如果有） | 招标项目名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目工程 报建编号：/ 招标项目编号：E3507020701801015001 标段名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目工程 标段编号：E3507020701801015001001 招标人允许投标人参加投标的标段数量 ：1 招标人最多允许投标人中标的标段数量：1 |
| 3. | 1.3 | 资金来源和落实情况 | 资金来源：上级拨款 出资比例：100% 资金落实情况：已落实 |
| 4. | 1.4 | 工程建设地点 | 南平市延平区太平镇 |
| 5. | 1.5 | 工程建设规模 | 项目总造价为4961848元，其中南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目：招标控制价4187441元；南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）：招标控制价774407元。 |
| 6. | 1.6 | 招标范围和内容 | 南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目工程，具体以招标人提供的工程量清单及图纸内容为准。 |
| 7. | 1.7 /21.2 | 本招标项目使用的公共资源电子交易平台和公共资源交易中心 | 公共资源电子交易平台名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心 网址：http://ggzy.np.gov.cn/yp 联系电话：0599-8880350 公共资源交易中心名称：南平市公共资源交易中心延平区分中心 地址：南平市延平区八一路439号原市政府后楼延平区行政服务中心四楼 联系电话：0599-8880350 |
| 8. | 1.8 | 电子招投标基本要求 | 电子投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作软件(福建版)。电子投标文件编制工具软件供应商及联系电话：江苏国泰新点软件有限公司 0512-58173200、400-850-3300、 0599-8317118。电子投标文件具体要求：1、所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章。2、投标人在线参加开标。开标时，电子交易平台自动提取所有投标文件，提示投标人在线开始解密。投标人应在开始解密时间（开标时间）起45分钟内在线进行电子投标文件的解密操作。只允许使用生成投标文件的单位CA数字证书进行解密。3、如果未办理CA数字证书的企业请尽快办理，办理方式请关注南平市公共资源交易中心网发布的通知。根据通知，进行办理。如果已办理证书，请检查数字证书是否可用。4、投标单位应在南平市公共资源交易中心网站中下载或升级最新投标文件制作软件。5、公共资源交易网上招投标系统在投标截止时间前完成投标文件的上传，无须送达投标文件备用光盘;未在投标截止时间前完成上传视为逾期送达。注：各投标单位在制作电子投标文件过程中，因仔细确认相关网上材料是否选择完整，如相关材料没有选择，所产生的后果由投标单位自行承担。 |
| 9. | 1.9 | 本招标项目（标段）设计单位和有关咨询单位 | 设计单位：铭扬工程设计集团有限公司 监理单位：待定 代建单位：/ 全过程工程咨询单位：/ 造价咨询单位（编制）：福建建盛工程管理有限公司 造价咨询单位（审核）：福建长力项目管理有限公司 |
| 10. | 2.1 | 计划工期 | 总工期为150日历天，定额工期/个日历天（适用于国家或我省对工期有规定的项目）；其中各关键节点的工期要求为（如果有） / |
| 11. | 2.2 | 质量要求 | 符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。 |
| 12. | 2.3 | 建造要求 | 绿色建筑等级要求：/ 智慧工地管理要求：/ 建筑垃圾减量化目标：/ 其他要求：/ |
| 13. | 2.4 | 合同价格形式 | （固定单价合同）； / |
| 14. | 3.1 | 资格审查方式 | 本项目采用（资格后审）方式对投标人的资格进行审查。 |
| 15. | 4.1 /4.2 | 合格投标人资格条件 | - 本招标项目要求投标人须具备有效的不低于叁级市政公用工程施工总承包资质和《施工企业安全生产许可证》。（无需资质的项目，从其规定） - 投标人拟担任本招标项目的项目负责人须具备有效的不低于 贰级市政公用工程专业注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格证书（B证）。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员。（无需资质的项目，从其规定） - 本招标项目（不接受）联合体投标。招标人接受联合体投标的，投标人自愿组成联合体的应由/为牵头人。 - 本招标项目（应用）福建省建筑施工企业信用综合评价分值。投标人的企业季度信用得分为（市政工程）类。应用福建省建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分不得低于60分；以联合体参与投标的，投标人的企业季度信用得分按联合体各方中具有/施工总承包资质的/确定。 注：①在每季度首月10日后开标的招标项目，纳入招投标评分的建筑施工企业信用综合评价分值，应为投标人在上季度的企业季度信用得分。而在每季度首月10日前（含10日）开标的，则为投标人在上季度前一个季度的企业季度信用得分。 ②福建省建筑施工企业信用综合评价系统（从福建住房和城乡建设网的“福建省住房和城乡建设综合监管服务平台”登录，下称“评价系统”）每季度公布投标人的企业季度信用得分（房屋建筑、市政工程）。投标人可以通过评价系统查询本单位的企业季度信用得分。企业季度信用得分以项目截标时在评价系统已发布的数据为准。项目截标后不论何种原因变更的信用评价信息，不在变更前已截标的招投标项目中使用。 ③对评价系统没有公布企业季度信用得分的投标人，其企业季度信用得分以60分确定。 ④由于投标人名称变更，造成评价系统公布的与变更后的投标人名称不一致的，投标人应当在资格文件中附上名称变更证明材料扫描件，并按照投标须知前附表第28项规定的要求另行将变更证明材料提交给招标人。未按规定提交的，评标委员会可以按不利于投标人的情形认定。 - 投标人“类似工程业绩”要求：/个；“类似工程业绩”是指：自本招标项目在法定媒介发布招标公告之日的前五年内（含本招标项目在法定媒介发布招标公告之日）完成的并经竣工验收合格的/。 - 其他资格要求详见招标文件第2章“投标须知”、第3章“评标办法和标准”和第8章“投标文件格式”的规定。 |
| 16. | 4.3 | 投标人不得存在的其他情形 | - 1.企业法人、拟派出主要施工管理人员在本项目（标段）投标截止时仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内； - 2. 企业在福建省建筑施工安全生产标准化评价结果为D级 ； - 3.1投标人因不再符合相应建筑业企业资质标准要求条件被资质许可 机关责令限期改正的，投标人在整改期间不得以责令限期改正有关的资质参与投标，否则按否决投标处理。 3.2、依法必须招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的，被列入建 筑市场主体“黑名单”的情形作为否决条款。 3.3、本项目（标段）投标截止时仍处于被县级及以上住房城乡建设主管部门、司法机关暂停或者取消在本项目（标段）所在地的投标资格状态；或本项目（标段）投标截止时企业法人仍处于被住房和城乡建设部或福建省住房和城乡建设厅认定的建筑市场主体黑名单管理期限内，或仍处于被福建省住房和城乡建设厅认定的质量安全黑名单或文 明施工黑名单管理期限内，投标都将被否决，（但是若属于《关于废 止涉及“黑名单”制度相关文件的通知》（闽建建〔2021〕2号）文 件中涉及质量安全黑名单和文明施工“黑名单”制度的条款除外）。 3.4、a中标候选人的企业、法定代表人或项目负责人若存在行贿犯罪 记录（包含处罚未执行完毕的）或若存在失信被执行记录（包含处罚 未执行完毕的），招标人将取消中标候选人资格。b、中标侯选人在投 标有效期内如有发现有围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取 消其中标候选人资格。C、投标人在投标时及投标有效期内如有发现有 围标、串标等一切违法行为的，招标人有权取消其投标资格。 |
| 17. | 10 | 投标人提出疑问的截止时间 | 2024年5月11日 12:00:00 |
| 18. | 11 | 分包 | ☑不允许 □ 允许，允许分包内容：/ 接受分包的第三人资格、资质要求： / |
| 19. | 12 | 偏离 | ☑ 不允许 □ 允许，允许偏离范围和幅度：/ |
| 20. | 14.1 /21.3 | 投标截止时间 | 2024年5月17日 14:40:00 |
| 21. | 15.3.1 | 技术文件 | 本招标项目（不要求）提交技术文件。 |
| 22. | 17.1 | 投标有效期 | 投标截止时间后90日历天。 |
| 23. | 18.1/ 18.2.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额：80000元人民币； 2、投标保证金形式： （本项目（标段）投标截止时没有被列为招投标重点监管对象的投标人可以使用下列第①、②种形式提交（其中②为电子保函，本项目不接受纸质保函）种形式提交；本项目（标段）投标截止时仍被列为招投标重点监管对象的投标人，仅限于使用第①种形式提交。招投标重点监管对象名单通过福建省公共资源电子行政监督平台查询）。 ①现金形式:应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式，汇到招标文件指定的投标保证金账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507020701801015001，如因投标人汇款凭证未注明招标项目编号造成银行无法识别投标保证金到账情况或识别错误的，其责任由投标人自行承担。招标人在投标截止的同一时间到银行查询投标保证金到帐情况，并以银行出具的加盖公章的投标保证金到帐证明作为投标人是否按招标文件规定递交投标保证金的依据。投标人企业基本账户开户许可证或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》上账号应与投标保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格。 投标保证金银行帐号： 开户银行：南平农商行太平支行 帐户名称：南平市延平区人民政府太平镇财政所 帐 号：9050223010010990612564 银行存款利率类型为：银行存款同期活期利率，并从投标截止当日开始计息。 利息部分应出具发票的类型为：税务发票 ②银行保函形式：指电子银行保函形式。要求：投标人采用电子保函形式提交保证金的，需按《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》（闽建筑[2020]8号）文件、南平市公共资源交易中心2021年8月23日发布的《关于南平市公共资源交易中心投标电子保函试运行的通知》文件要求，通过南平市公共资源交易中心平台具体项目信息页面购买电子保函,购买并开函成功后可在南平市公共资源交易中心平台或电子保函平台提供的页面下载电子银行保函或保险保函或担保保函导入投标文件，投标人缴纳的保函手续费应当从投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式转出到商业银行、保险公司、工程担保公司等保函开立人公司账户，并在电汇或银行转账单上注明招标项目编号。电汇或银行转账单以及保函开立人出具的加盖单位公章的到账证明扫描件，作为投标文件的组成部分，否则视为未按规定提交投标保证金，资格审查不合格（本项目不接受纸质投标保函：依据闽建筑[2020]8号文《关于进一步规范我省房建和市政工程招标项目投标保证金管理的通知》第三条“自2021年1月1日起,实施电子化招投标的项目原则上使用电子投标保函。对于推行电子投标保函的地区，招标文件应当写明电子投标保函的具体事项，并取消使用纸质保函的规定”）。 投标人向商业银行缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到商业银行账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507020701801015001。采开具保函费用由投标人自理。 ③工程担保公司出具的担保保函形式（适用于已推行工程担保的地区）：本项目不适用 。 投标人向工程担保公司缴交的保函费用，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到担保公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507020701801015001。开具保函费用由投标人自理。 ④保险公司出具的投标保证保险形式： （投标保证保险应为先行赔付、后续追偿的见索即付保单。保险条款须经中国银保监会或原中国保监会批准或备案。） 。 投标人向保险公司缴交的保费，应在投标截止时间之前从投标人所在地银行的投标人企业基本账户以电汇或银行转账的形式汇到保险公司账户，并应在电汇或银行转账单上注明E3507020701801015001。开具保证保险的费用由投标人自理。 ⑤年度投标保证金形式（适用于已实行年度投标保证金制度的地区）：本项目不适用。 6免缴投标保证金形式：符合下列情形之一的投标人，予以免缴投标保证金。 - 在法定媒介发布招标公告之日仍属于福建省住房和城乡建设厅公布的福建省建筑业龙头企业名单内; - 应用于本招标项目的/类企业季度信用得分超过（含）/分; c.本项目不适用。 ⑦其他形式：本项目不适用。 3、投标保证金证明材料提交形式： ①采用现金形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ②采用投标保函（银行保函或担保保函或保证保险）形式：提交电汇或银行转账单的扫描件并加盖投标人单位电子印章，以及提交保函开立人出具的加盖保函开立人公章（或保函开立人依法刻制并授权用于投标保函业务的专用章）的到账证明扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。投标保函（采用）电子保函形式，且应满足《福建省公共资源交易电子保函文件格式标准》。 ③采用年度投标保证金形式：提交年度投标保证金凭证的扫描件并加盖投标人单位电子印章，作为资格文件的组成部分。 ④采用免缴投标保证金形式：符合免缴投标保证金情形之一的投标人，在本招标项目采用免缴投标保证金形式的，提交加盖投标人单位电子印章的《免缴投标保证金承诺函》，作为资格文件的组成部分。 ⑤/。 - 投标保证金有效期：至少与投标有效期一致。 |
| 24. | 18.3 | 投标保证金不予退还的其他情形 | - 投标文件存在投标须知第20.6款规定的雷同情形之一。 - 中标人非因不可抗力原因放弃中标。 - 因中标人的违法行为导致中标被依法确认无效。 4、法律、法规规定的其他情形。 |
| 25. | 19.1 | 备选投标方案 | 招标人（不接受）投标人提交备选投标方案。 |
| 26. | 20.1 | 要求提交的投标文件内容 | 资格文件：（要求）提交； 技术文件：（不要求）提交； 商务文件：（要求）提交； 其中，（不要求）提交已标价工程量清单XML电子文档；已标价工程量清单XML电子文档的具体要求：应符合现行《福建省房屋建筑与市政基础设施工程造价电子数据交换导则》的相关规定。 |
| 27. | 20.5 | 投标文件编制和加密要求 | 投标文件编制工具软件名称及版本：新点投标文件制作工具（福建版） 投标文件编制工具软件供应商：江苏国泰新点软件有限公司 投标文件编制工具软件供应商联系电话：0512-58173200、400-998-0000、0599-8880350 投标文件编制和加密要求： 投标单位的投标文件必须用新点投标文件制作工具（福建版）制作，生成加密的电子投标文件，并上传至南平市公共资源交易中心电子交易平台。所有投标文件制作工具中所涉及到单位盖章部分，需盖单位公章，如果企业已有企业法定代表人电子印章（法人CA）, 建造电子印章（建造师CA）等个人CA数字证书，在投标文件制作过程中，个人电子印章（有效期内）直接可用于投标文件加盖电子印章，但不能用于最终加密生成投标文件。投标单位只能用单位CA数字证书对投标文件加密生成标书上传到系统中，否则开标时无法解密，导致投标失败，由此造成的后果企业自行承担。招标文件要求需要盖章的地方，电子投标文件中要相应的盖电子印章。电子标书文件涉及需要提供的证件的，一律原件彩色扫描件上传；电子标书文件涉及需要提供的证件的，未提交原件彩色扫描件的按无效投标处理。请投标人在投标文件制作时，上传清晰的证件扫描件，因投标人上传的扫描件不够清晰，导致评标专家无法识别扫描件内容的，按未提交证明文件的扫描件，作废标处理。 计价软件名称及版本：符合《福建省住房和城乡建设厅关于投标计价软件测评与招投标衔接事项的通知》（闽建筑〔2022〕13号）文件要求，并测评通过的投标计价软件企业的对应软件名称及版本号。 |
| 28. | 21.5 | 投标人名称变更证明材料提交要求 | 1、提交时间：2024年5月17日 14:40:00前。 2、提交方式：投标人按照第②种方式提交企业名称变更证明材料。 ①线下提交方式：按照提交时间和下列提交地点、密封要求，由投标人委托代理人（委托代理人应为投标人本单位在岗人员，具体要求详见第8章“投标文件格式”的规定）将变更证明材料原件单独提交给招标人。招标人应当做好接收工作，并由投标人委托代理人签字确认。 提交地点：/ 密封要求：/ ②线上提交方式： 在资格文件中附上证明材料扫描件。 |
| 29. | 22.1 | 开标时间 | 开标时间：2024年5月17日 14:40:00 |
| 30. | 22.2 | 投标文件解密方式 | 投标人在招标项目开标时需登录本项目（标段）的公共资源电子交易平台，待解密环节开始时进行电子投标文件在线解密，解密时长为：（不少于45分钟） 。投标人只允许使用生成投标文件的CA数字证书进行解密。投标人需及时操作并预留足够的时间进行投标文件解密，否则须自行承担解密失败的责任。 |
| 31. | 22.2 | 投标文件解密失败的补救方案 | （1） 若为投标人设备故障或网络故障，则投标人自行更换设备或解决网络问题，投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行；（2） 若为招标人原因导致无法正常解密，则由招标人及时提出解决方案；（3） 若为交易平台原因导致无法正常解密，则由交易平台及时提出解决方案。 |
| 32. | 22.6 | 委托鉴定 | 投标人对公共资源电子交易平台生成的电子投标文件软硬件信息分析结果提出异议的，应在开标之日起5个工作日内与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 鉴定配合事项：（含鉴定物品的封存、移交等）。 |
| 33. | 23.1 | 评标委员会的组建 | 1、评标委员会成员人数为5人，其中招标人代表0人，技术、经济等方面的专家5人（采用经评审最低投标价中标法的，其中工程造价类专家/人）。 2、技术、经济等方面专家的确定方式： 从福建省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 34. | 25.1 | 评标办法 | 本招标项目采用的评标办法为：简易评标法（K=12％） |
| 35. | 25.2.6 | 投标人回复澄清、说明、补正的时限要求 | 在评标过程中，有关评标委员会要求投标人作出澄清、说明、补正的，应当通过电子交易平台发出，投标人应当按照评标委员会的要求在30分钟内使用CA证书并通过电子交易平台回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可否决其投标。 |
| 36. | 25.3 /26.1 | 定标方式 | ☑依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人 推荐的中标候选人数：1个 □授权评标委员会直接确定中标人 推荐的中标候选人数：/个 □采用评定分离方式确定中标人 评标委员会推荐的中标候选人数：/个 中标候选人推荐办法：/ 定标原则：/ |
| 37. | 29.1 | 履约担保金额和形式 | 履约担保金额：/，其履约担保金额为中标合同价的/％；其他中标人的履约担保金额，为中标合同价的10％。 履约担保形式：以现金、银行保函等形式提交 履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。中标人应在与招标人签订合同前提交，并保证其履约保证金在工程竣工验收合格之日前一直有效。 |
| 38. | 30.1 | 签订合同 | 中标人在收到中标通知书后5天内，应派代表与招标人联系，商定签定合同事宜。 |
| 39. | 33.4 | 监管部门 | 部门或机构名称：南平市延平区生态环境局 地点：福建省南平市延平区四鹤街道中山路48号 电话：0599-6161638 |
| 40. | 34.2 | 其他 | 34.2.1.潜在投标人对招标文件有疑问的，应在投标须知前附表第14项规定的截止时间前通过南平市公共资源电子交易平台在线提交给招标人或招标代理机构。一经截止，视为完全认同招标人的商务及资格条款，对投标人在投标过程中及投标结束后提出的针对招标文件或所有招标内容的质疑，招标人及招标代理机构将不予理会。 34.2.2.中标人应按《福建省住房和城乡建设厅关于我省房屋建筑和市政基础设施工程选用建机一体化企业有关事项的通知》闽建筑[2012]35号规定选用建机一体化企业。 34.2.3.本项目施工现场远程视频监控要求按《建设工程施工现场远程视频监控系统建设应用标准》（闽建建〔2021〕3号）执行。 34.2.4.中标单位须执行闽建建【2016】22号文《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定。 34.2.5.本项目执行南建筑[2017]6号关于进一步加强房屋建筑和市政基础设施政府性公建项目优先采购地产名优工业品工作的通知、南经信运行【2018】144号关于发布2018年南平市地产名优工业品推荐目录（公建类）的通知及南工信运行【2020】167号关于发布2020年南平市公建类地产名特优工业品目录的通知。 34.2.6.投标人中标后应执行闽建筑〔2018〕13号《关于规范钢管脚手架计价强化施工安全的通知》。 34.2.7.发承包双方应按照南人综{2018}247号《关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》实行。 34.2.8.发承包双方应按闽建筑〔2018〕41号《关于加强建设工程主要材料和设备价格风险控制的指导意见》的规定执行。 34.2.9.发承包双方应按照南人综〔2019〕82号关于印发《南平市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知实行。 34.2.10.建设单位执行建市〔2019〕68号《关于加快推进房屋建筑和市政基础设施工程实行工程担保制度的指导意见 》 34.2.11.发承包双方执行《保障农民工工资支付条例》及闽财建[2007]157号关于印发《福建省房屋建筑和市政基础设施工程价款结算暂行办法》的通知 34.2.12.发承包双方需执行闽建[2020] 3号《关于印发福建省建筑工人实名制管理实施细则（试行）》的通知 34.2.13.投标人应执行闽建筑函〔2018〕58号遏制工程建设领域围标串标行为，切实维护工程招投标秩序。招标人发现投标人围标串标行为的有权取消其投标资格并没收其投标保证金；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，投标人应当对超过部分进行赔偿；骗取中标的，中标无效；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 34.2.14.投标人的投标文件存在下列情形，视为投标文件雷同： （1）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密。不同投标人的电子投标文件上传或解密的计算机的网卡MAC地址、CPU序列号和数据储存设备序列号等硬件信息均相同的,开标现场上传、解密电子投标文件的除外。 （2）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。不同投标人的电子投标文件编制时的计算机硬件信息中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同的。 （3）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。不同投标人的已标价工程量清单记录的计算机硬件信息（招标工程量清单记录的计算机硬件信息除外）中存在一条及以上的计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号和数据储存设备序列号均相同，或者记录的计价软件加密锁序列号信息（招标工程量清单记录的计价软件加密锁序列号信息除外）有一条及以上相同的。 （4）不同投标人的技术文件经电子交易平台查重分析，内容异常一致或者实质性相同的。 34.2.15.投标人提交的已标价工程量清单XML电子文档，应当符合下列要求： （1）每条清单的每一条软硬件信息（招标工程量清单XML格式文件记录的软硬件信息除外）应当包括有效的计价软件加密锁序列号、使用人全称、统一社会信用代码（或身份证号码）、软件功能、计算机网卡MAC地址（如有）、CPU序列号、数据存取设备序列号。 （2）分部分项工程每条清单子目记录投标人软硬件信息不少于一条, 且不得删除招标工程量清单记录的软硬件信息。 （3）导出的已标价工程量清单XML电子文档，按照统一规则全文加密，不得篡改软硬件信息。 （4）使用个人计价软件加密锁编制的，应当提供计价软件加密锁持有人为已标价工程量清单编制单位在岗人员的证明材料（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）。 34.2.16.关于进一步做好招投标领域强制要求中标企业在本地设立分（子）公司行为整治工作的通知（闽建办筑函〔2021〕10号）文件精神：本招标项目不要求中标人在项目所在地设立分（子）公司，中标人应当依法履行纳税义务。 34.2.17.本项目投标文件解密方式为在线远程解密，投标人无须派代表出席交易中心现场开标会。 34.2.18.建设单位与中标人签订施工合同时，需严格执行本招标文件专用合同条款中所列的各项条款。 34.2.19.根据省厅《关于建设工程企业资质证书有效期延续和施工总承包及专业承包二级资质审批有关事宜的通知》（闽建许〔2022〕3号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、工程设计、建筑业企业、工程监理企业资质，资质证书有效期于2024年12月30日前期满的，统一延期至2024年12月31日。企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动。 34.2.20.中标人应按闽发改服价【2021】250号文件规定向延平区公共资源交易中心交纳“工程交易服务费”。中标人如未能按以上规定交费，招标人将在投标保证金和发包人支付给承包人的合同价款中扣缴。 南平市公共资源交易中心延平区分中心交易费缴款账号 开户银行：中国工商银行股份有限公司南平延平支行 开户名称：南平市延平区公共资源交易中心 银行账号：1406041609600093804 中标人缴存交易费必须从企业基本户转账，不支持现金。 说明：交纳交易服务费的时候一定要在备注上注明项目名称及交易服务费 34.2.21.中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供六份与投标所报电子文件一致的纸质投标书复印件并加盖公章，及缴纳招标代理服务费。 34.2.22.依据闽建筑〔2022〕3号关于加强房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动管理的通知：（十一）各公共资源电子交易平台应当在开标环节，比对分析电子投标文件软硬件信息，并在开标记录表中如实记录分析结果。招标文件应当载明以下事项： 1. 投标人对公共资源电子交易平台的电子投标文件软硬件信息分析结果持有异议的，应在开标现场提出，并与招标人共同委托有资质的鉴定机构进行鉴定。 2. 招标人根据公共资源电子交易平台的分析结果，组织开展评标工作。招标人、投标人共同委托鉴定的，不中止评标工作。 3. 鉴定机构的鉴定意见不影响评标结果。 34.2.23.依据闽建筑函〔2022〕33号《关于优化二级建造师电子注册证书样式及证书使用要求的通知》中 一、增加证书使用有效期。二级建造师电子注册证书使用时限为180天，但使用时限距注册专业有效期或建造师满65周岁不足180天的，使用时限截止日期以注册专业有效期截止日期或建造师满65周岁当日为准。二级建造师查看和下载电子注册证书时，本人应确认该证书的使用时限，超出使用时限的电子注册证书无效，需重新下载电子注册证书并再次确认使用时限。二、增加手写签名和签名日期要求。二级建造师打印电子注册证书后，应在个人签名处手写本人签名，并填写签名日期，未手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。三、参与本项目投标时需重新下载最新样式电子注册证书。未按上述要求评标委员会有权否决投标。招标文件中投标格式备注说明与本条款不一致的，以本条款为准。 34.2.24本项目要求投标人拟派出项目技术负责人必须为独立投标人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。（特别说明：此处所说的“连续缴费累计六个月”指的是自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯每月均有按时缴交记录且需连续缴交六个月方能满足招标文件要求，一次性补齐或一次性缴交六个月的记录将被视为不响应招标文件要求，评标委员会将作出不利于投标单位的判定，请各投标单位注意！） |

## 投标须知

## “投标须知”内容见《通用本》

### 投标须知内容修改表

| 条款号 | 原条款内容 | 修改后的条款内容 |
| --- | --- | --- |
| 15.1.1 | （1） 投标人基本情况表； （2） 联合体协议书（如有时）； （3） 法定代表人资格证明书； （4） 投标人诚信承诺函； （5） 授权委托书（如有时）； （6） 拟分包企业情况（如有时）； （7） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表； （8） 拟派出项目负责人承诺函； （9） 拟派出项目技术负责人简要情况表； （10） 拟派出施工现场管理人员表； （11） 项目部施工管理人员到位承诺书； （12） 投标人基本账户信息； （13） “类似工程业绩”情况汇总表（如有时）； （14） 投标保证金有关单据扫描件； （15） 其他资料。 | （1） 投标人基本情况表； （2） 法定代表人资格证明书； （3） 投标人诚信承诺函； （4） 授权委托书（如有时）； （5） 拟派出项目负责人（即项目经理，下同）简要情况表； （6） 拟派出项目负责人承诺函； （7） 拟派出项目技术负责人简要情况表； （8） 拟派出施工现场管理人员表； （9） 项目部施工管理人员到位承诺书； （10） 投标人基本账户信息； （11） 投标保证金有关单据扫描件； （12）其他资料 |
| 18.2.1 | 18.2.1招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位开始退还投标保证金的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金及银行同期存款利息（银行存款利率类型及利息部分应出具发票的类型见投标须知前附表第23项的规定，下同） | 18.2.1 招标人在中标结果公示期结束后的5日内（因投标人异议或投诉可能造成重新评标的，在异议或投诉处理完后5日内），应通知中标候选人以外的投标人到投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位办理投标保证金退还手续，同时通知投标保证金的收款单位或投标保函的收取单位开始退还投标保证金或投标保函的日期、退还金额、退还的投标人名称，并退还现金投标保证金（见投标须知前附表第20项的规定，下同）或投标保函原件。（本项目投标保证金不计取银行同期存款利息，招标文件中若有不一致以本条为准） |
| 20.5 | “添加” | 中标单位在领取中标通知书时需向招标人额外提供与投标所提供的电子文件一致的纸质投标书6份并加盖公章。 |
| 27/28 | 中标候选人公示时间及中标结果公示时间修改 | 依据闽发改法规〔2018〕444号文第八条：“ 依法必须招标项目的评标委员会仅推荐一名中标候选人的，其中标候选人公示同时视为中标结果公示，公示期合并，不得少于十日，公示内容应当满足闽发改法规〔2018〕444号文第六条、第七条规定。” |
| 30.1 | 中标人在收到中标通知书后按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的地点与招标人联系商定签订合同事宜。招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件，订立书面施工合同。 | 中标人在收到中标通知书后应按投标须知前附表第33项规定的时间内，应派代表在中标通知书中规定的时间、地点与招标人联系商定签订合同事宜，中标人应于中标通知书发出之日起7日内向招标人缴交履约担保金。招标人将于收到中标人缴纳的履约担保金之日起2日内，按照招标文件和中标人的投标文件与中标人订立书面施工合同。如中标单位未按招标文件规定时间内交纳履约保证金并签定施工合同的，按弃权处理，并追究其相关责任。 |

- 第3章 评标办法和标准

## 第1节 评标办法和标准数据表

### 评标办法和标准数据表（简易评标法）

| 项号 | 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2.1 | 招标控制价及其组成和计算方法 | 项目总造价为4961848元，其中南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目：招标控制价4187441元；南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）：招标控制价774407元。 |
| 2 | 2.2 | K值取定 | 根据闽建[2017]5号的有关规定， 本工程发包价的可竞争费用造价的下降幅度K＝12％ |
| 3 | 2.3 | 发包价及其组成和计算方法 | 发包价4436676元人民币；具体计算方法详见发包价计算表【说明：投标人在投标函中，投标总报价按此发包价填写】。发包价及其组成和计算: （1）发包价按招标预算价中可竞争项目造价下降一定幅度（设定为K）加上不可竞争项目造价之和计算。计算公式为：发包价＝招标控制价中可竞争项目造价×（1-K）+招标控制价中不可竞争项目造价。（2）不可竞争项目应当按有关规定计算，不参与竞价。不可竞争项目包括：暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费，应按招标工程量清单列出的金额填写；措施项目清单中的安全文明施工费按有关规定计取。（3）可竞争项目是指不可竞争项目之外的项目。招标文件公布的发包价的可竞争项目综合单价＝招标控制价的相应项目综合单价×（1-K）。（4）根据招标控制价构成并结合专业特点、工程环境、工程质量、施工工期、施工难易程度、企业合理利润、市场风险等因素。本工程发包价根据招标人要求：可竞争项目造价下降幅度K取值为12% |
| 4 | 3.1 | 随机抽取方式和程序 | 随机抽取方式：（c） a、由电子交易平台随机抽取； b、开标现场随机抽球方式，具体程序： / ； c、由电子交易平台随机抽取和开标现场随机抽球相结合方式，具体程序： 于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家） 。 |
| 5 | 4.1.9 | 拟派出的施工现场管理人员最低资格和人数要求 | 1、项目负责人1人，注册建造师注册专业及等级：不低于合格有效贰级市政工程专业注册建造师执业资格（不含临时），并持有合格有效的安全生产考核合格证书B证（无需资质的项目，从其规定）。拟派出项目负责人须附上其有效的注册建造师电子注册证书、身份证和住房和城乡建设行政主管部门分布发的安全生产考核合格证书B证的扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建造师注册证书上的聘用企业为准。 2、项目技术负责人1人，职称：中级及以上工程类职称（只考核工程师职称等级，无需考核职称专业）。拟派出项目技术负责人须附上其职称证书能够证明其资格符合招标文件要求职称等级的相关证明材料扫描件并加盖投标人单位公章。拟派出项目技术负责人必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准。 3、其他施工现场管理人员根据《福建省房建和市政基础设施工程项目部施工管理人员配备标准》（闽建建〔2018〕37号文附件1，文件有修改或更新的，则以修改或更新后的内容为准）的最低配备标准，设置相应岗位和数量。要求如下： 施工员：（市政类）1人； 质量员：（市政类）1人； 材料员：1人； 机械员：1（可为安全员兼任）人； 安全员：1人； 试验员：/人； 拟派出施工现场管理人员必须为独立投标人或联合体牵头人的本企业在岗人员，以建设主管部门颁发的注册执业证书扫描件或社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上一个月为始点并往前追溯连续缴费累计三个月及以上扫描件所署单位为准。社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明，本项目需提供《拟派出施工现场管理人员表》，格式参照本招标文件中投标文件格式“拟派出施工现场管理人员表”，以上人员需提供证书及相关资料扫描件并加盖单位公章，统一上传至招标文件中投标文件格式“其他资料（资格文件）”内，本条款与注条款（3）不一致的，评标时以本条款为准。 注： （1）上述拟派出施工现场管理人员须通过福建省住房和城乡建设政务服务系统登记的人员中选取，并在系统上生成《拟派出施工现场管理人员表》后在资格文件中上传。《拟派出施工现场管理人员表》列明的施工现场管理人员，应满足招标文件的人员岗位和数量要求。 （2）上述各类执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则其投标将被否决。 （3）对除项目负责人、项目技术负责人外的其他施工现场管理人员，评标委员会根据《拟派出施工现场管理人员表》仅评审是否满足招标文件规定的人员岗位和数量要求，投标人无需提交其他相关证明材料。 （4）投标人中标后，应按照《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向招标人提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，应当无条件地接受招标人作出的以下处理意见： a、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后7日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后7日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，招标人有权解除合同并按违约追究投标人责任； b、除不可抗力外, 投标人变更项目负责人或项目技术负责人，每人每次向招标人交纳10万元违约金 ；其他管理人员每人每次向招标人交纳3万元违约金。 |
| 6 | 7.2 | 抽取中标候选人 方法 | 1、第一轮入围名单的确定 投标人数量少于20家时全部入围评审；投标人数量多于20家时，从所有投标人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余的投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家。（由电子交易平台自动生成的投标人代表号） 2、中标候选人的确定 评标委员会按照招标文件的规定对参与评审的投标文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效投标人名单，并当众公布每个号码所对应的投标人。（投标人的代表号由招标人在电子交易平台随机抽取产生。） 招标人公开随机抽取其中一个号码，第一号码对应的投标人为第一中标候选人。 |

## 第2节 评标办法和标准

### 简易评标法

  - 评标程序

    - 本招标项目评标将按以下程序进行：

        - 评标前准备工作；

        - 对资格文件进行评审；

        - 对商务文件进行评审；

        - 抽取和推荐中标候选人；

        - 提交评标报告。

1.2评标委员会对进入评审的每个投标人的投标文件按照先资格文件、后商务文件的顺序进行评审，资格文件评审合格的，方可进入商务文件的评审。

  - 招标控制价及其组成、发包价及其组成和计算方法

    - 招标控制价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第1项。

    - K值取定见评标办法和标准数据表第2项。

    - 发包价及其组成和计算方法见评标办法和标准数据表第3项。

  - 评标前的准备工作

    - 根据电子交易平台自动生成的投标人代表号，按照下列办法确定进入评审的投标人名单：

（1）投标人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）投标人数量多于20家时，从投标人中随机抽取20家入围评审，具体随机抽取方式和程序详见评标办法和标准数据表第4项。经评审的合格投标人少于10家时，再从剩余投标人中随机抽取10家入围评审，直至合格投标人不少于10家（合格投标人少于10家时且剩余投标人不足10家的，剩余投标人全部入围评审，直至合格投标人不少于3家）。

    - 招标人或者其委托的招标代理机构应当向评标委员会提供评标所需的信息和数据。评标委员会成员在评标前应当认真研究招标文件，至少应了解和熟悉本工程招标的目标、范围、性质、主要技术要求、标准、商务条款以及评标定标程序、标准、方法和在评标过程中考虑的相关因素。

3.3评标委员会应当对电子交易平台提供的各项数据、分析结果进行审查、确认，核对电子交易平台按照招标文件设置的评标参数是否与招标文件（含招标文件的澄清、修改）规定的评标办法和标准一致。如有不一致，应要求招标人修正评标参数，经评标委员会核实无误后方可评标。

  - 资格文件评审办法和标准

    - 资格文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标，不得进入下一步评审：

4.1.1未完整提供招标文件第8章 “资格文件格式”所规定的全部资格文件以及未按规定盖章、签字；

4.1.2关键内容字迹模糊、无法辨认；

4.1.3未按招标文件规定提交了投标保证金；

4.1.4不具备合格有效的企业法人营业执照；

4.1.5不具备有效的建设行政主管部门核发的投标须知前附表第15项规定的建筑业企业资质和《施工企业安全生产许可证》；

4.1.6不具有独立法人资格；

4.1.7联合体组成不符合招标文件规定或未附上联合体协议书；

4.1.8工程分包的，不符合《中华人民共和国建筑法》和相关法律法规的规定；

4.1.9拟派出的施工现场管理人员不满足评标办法和标准数据表第5项规定的要求；

4.1.10企业营业执照、资质证书、安全生产许可证上的单位名称和投标人名称不一致；

4.1.11存在投标须知第4.3款规定的情形之一；

4.1.12应用建筑施工企业信用综合评价分值的项目，投标人的企业季度信用得分低于60分；

4.1.13存在投标须知第20.6款第（1）项或第（2）项或第（3）项规定的情形；

4.1.14采用除本单位企业数字证书以外的数字证书（如本单位法定代表人或其他单位的数字证书）加密投标文件；

4.1.15不符合招标文件规定的其他资格条件。

  - 商务文件评审标准

    - 商务文件有下列情形之一的，视为未能对招标文件做出实质性响应，应否决其投标：

5.1.1未按照招标文件第8章 “商务文件格式”规定的格式、内容填写、盖章、签字和提交材料；

5.1.2相关内容与资格文件填报（包括电子印章）不一致；

5.1.3投标函中载明的投标报价不符合招标文件要求的；

5.1.4投标函中载明的工期（包括各关键点工期）超过招标文件要求的、工程质量低于招标文件要求的；

5.1.5附有招标文件规定的无法接受的条件；

5.1.6不符合招标文件规定的其他实质性要求。

  - 商务文件算术性修正和细微偏差补正

6.1用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致的，以文字数额为准。

6.2细微偏差补正。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的，在详细评审时可以对细微偏差作出不利于该投标人的评审意见。下列问题属于细微偏差：

6.2.1按照本办法第6.1款规定对投标报价进行的算术性修正。

6.2.2投标函和投标函附录数据有矛盾的，以投标函的数据为准。

6.3按照本办法第6.2款规定进行补正后的投标文件经投标人确认后产生约束力。

  - 抽取和推荐中标候选人

7.1在推荐中标候选人前，评标委员会应当对拟推荐的中标候选人相关信息进行核对：

（1）通过全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被人民法院列为“失信被执行人”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“失信被执行人”的应当否决其投标。

（2）通过全国企业信用信息公示系统查询本招标项目投标截止时间当日的拟推荐中标候选人是否被工商行政管理机关列为“严重违法失信企业名单”，中标候选人（不包括其分支机构）若被列为“严重违法失信企业名单”的应当否决其投标。

7.2招标人在经评审合格的的投标人中，根据第2章第1节“投标须知前附表”第36项规定的中标候选人数量和评标办法和标准数据表第6项规定的抽取中标候选人方法，公开随机抽取确定中标候选人。

  - 提交评标报告

    - 评标委员会按照规定的程序完成全部评审内容后，应根据评审实际情况和评审结果向招标人提交评标报告。

    - 评标委员会决定否决所有投标的，应当在评标报告中说明具体理由。

8.3评标委员会应当在评标报告中列明投标文件雷同情况。

  - 附则

    - 评标委员会未按照招标文件规定的评标办法和标准进行评审的，抽取、推荐的中标候选人和确定的中标人无效，招标人应当重新组建评标委员会进行评审，并按规定重新抽取、推荐中标候选人和确定中标人。

    - 在抽取参与评审的投标人名单和中标候选人过程中，如出现由于招标人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的投标人名单和中标候选人无效，招标人应当重新抽取。

    - 所有抽球过程实行全程录音录像监控。

- 第4章 合同条款及格式

本章在《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的基础上，结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和我省实际情况进行调整。使用前，应仔细阅读《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）的说明。

- 第1节 合同协议书

- “合同协议书”内容见《通用本》

- 第2节 通用合同条款

- “通用合同条款”内容见《通用本》

- 通用合同条款补正表

| 序号 | 条款号 | 原通用合同条款内容 | 删除、补充或修改后内容 |
| --- | --- | --- | --- |

- 第3节 专用合同条款

- 专用合同条款

- 1. 一般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：1、本合同协议书；2、中标通知书；3、中标人的投标书及附件；4、本合同专用条款；5、本合同通用条款；6、招标文件、标准规范及有关技术文件、技术要求；7、图纸；8、工程预算清单；9、投标报价单或工程预算书等

1.1.2 合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人：

名    称：                           ；

资质类别和等级：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                        ；

通信地址：                          。

1.1.2.5 设计人：

名    称：                        ；

资质类别和等级：                     ；

联系电话：                        ；

电子信箱：                               ；

通信地址：                          。

1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。

1.1.3.9 永久占地包括：本工程所有永久工程永久占用的土地。

1.1.3.10 临时占地包括：为完成永久工程所修建和各类临时性工程所占用的土地。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：无。

1.4 标准和规范

1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地区及福建省现行设计、施工及验收规范、规程（详见施工图纸设计说明）；若上述标准和规范做出修改时，则以修订后的新标准和规范为准，若标准和规范细则条款有出入时则以较严格的为准。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：/；

发包人提供国外标准、规范的份数：/；

发包人提供国外标准、规范的名称：/。

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；(2)中标通知书；(3)招标文件 ；（4）投标人的投标文件及其附件；（5）本合同的专用条款；（6）本合同的通用条款；（7）标准及有关技术文件、技术要求；（8）图纸；（9）工程量清单；（10）预算控制价（11）中标人的投标文件、双方有关工程洽商记录、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：合同签订后3天内；

发包人向承包人提供图纸的数量：4套；

发包人向承包人提供图纸的内容：详见施工图 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：有关投标资料；施工组织设计及方案、施工过程管控资料及相关会议纪要、联系函等文件；所有与工程施工有关建设标准和规范（包括图集）由承包人自行采购；

承包人提供的文件的期限为：收到图纸后5天内；

承包人提供的文件的数量为：3套；

承包人提供的文件的形式为：纸质及电子档              ；

发包人审批承包人文件的期限：在承包人提供文件后7天内审定完毕

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定：按通用合同条款约定。

1.7 联络

1.7.1发包人和承包人应当在7天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点：     ；

发包人指定的接收人为：                   。

承包人接收文件的地点：             ；

承包人指定的接收人为：                     。

监理人接收文件的地点：              ；

监理人指定的接收人为：                       。。

1.10 交通运输

1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：按通用条款执行。

1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：以现场实际施工条件为准。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：施工现场已具备施工条件，若有未到位，相关的场地平整及费用施工单位承担。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由 承包人    承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：按通用合同条款约定。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用合同条款约定。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：按通用合同条款约定。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：按通用合同条款约定。

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：不调整。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：无。

2. 发包人

2.2 发包人代表

发包人代表：

姓    名：                           ；

身份证号：                           ；

职    务：                         ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         。

发包人对发包人代表的授权范围如下：(1)负责办理和审核工程变更、费用变更、工期顺延、工程索赔、工程款支付、停工通知、复工通知、分包人的确定、主要设备材料的确定、施工组织设计、施工总进度计划的确认、已完工程量（实际进度）的确认、承包人主要管理人员更换等事项，与以上事项相关的所有文件必须同时具有发包人代表签字和发包人公章且符合专用条款其他约定始生效；未经发包人另行书面授权，发包人的其他人员一律无权代表发包人确认上述事项；(2)其他重大问题的决定等事项的处理；(3)施工过程的管理监督。

2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用合同条款约定。

2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：施工场地已具备施工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电由承包人自行解决，费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：已满足开通条件。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间： 结合有关部门现场交底，并执行合同通用条款规定。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间： 发包人及时办理各种施工手续，承包人协助。

（6）水准点与座标控制点交验要求：开工前由设计单位向承包人提供水准点和座标控制点。

（7）图纸会审和设计交底时间：本合同签订后5天内，发包人组织承包人、发包人和设计单位及有关部门参加施工图纸交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，7天内提供会审纪要和修改施工图，并分送有关单位。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：由此产生的费用由承包人承担。

（9）双方约定发包人应做的其他工作：无。

2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：无。

发包人是否提供支付担保：否。

发包人提供支付担保的形式：/。

3. 承包人

3.1 承包人的一般义务

（9）承包人提交的竣工资料的内容：工程竣工验收前14天提交完整的竣工资料 壹套供初验使用，否则发包人有权拒绝组织竣工验收，责任由承包人自负；工程竣工验收通过后28天内，承包人必须向发包人提交 肆套 按城建档案管理规定装订完善的竣工图及其他竣工备案资料（含电子文档光盘壹份）以及工程所在地城建档案出具的档案收讫单给发包人。承包人提供的竣工图和竣工文字资料应汇总本工程所涵盖的所有专业竣工图。向监理公司提供的竣工资料由承包人另行负责。制作竣工资料所发生的一切费用由承包人承担。承包人若未按时交付工程竣工资料，发包人可不予拨付工程结算款。

承包人需要提交的竣工资料套数：上述资料一式伍份（其中一份为原始材料）。

承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。

承包人提交的竣工资料移交时间：在工程准备进行五方竣工验收（发包人、承包人、监理单位、勘察单位、设计单位）前7天提交完整的竣工资料壹套供初验使用；五方竣工验收合格后28天内，承包人必须向发包人再提交陆套按城建档案管理规定装订完整的竣工图及其他竣工资料（其中原件贰套）。

承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式，有电子档的含电子档。

（10）承包人应履行的其他义务：

（1）其他义务：

①为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经发包人、监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺拟派出的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、安全员和材料员、机械员和试验员等），和施工班组技术骨干以及施工人员到发包人工地现场，做好工程各项施工工作。

②承包人应按发包人(监理人)的指示为他人在施工场地或附近实施与工程有关的其他各项工作提供可能的条件, 由此发生的费用已含在投标报价中。

承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，由承包人全部负责。

④承包人若发现合同图纸及/或工料规范之内或互相之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

⑤承包人严把材料质量关。所有进场原材料、成品、半成品、构配件必须向监理单位报验，并出具相应的质量证明文件，按规定经监理见证取样，交由具有相应资质的检测机构进行复验，复验合格后方可使用。

⑥承包人应认真执行见证取样制度，必须明确建筑工程见证取样检测试验内容，并将见证取样计划和见证人员向监督机构备案。

⑦ 承包人应严格工序报验程序。每道工序完成后，必须在质检员检查合格并填写工序质量评定表、隐蔽验收记录后向监理、发包方现场代表报验，由监理、发包方现场代表验收签字后，才能进行下道工序施工。工序验收资料未经监理人员、发包方现场代表签字的，该工序视为未验收，不得进入下道工序施工。

⑧承包人应规范施工文件资料管理。施工文件资料应按《建设工程文件归档整理规范》（GB/T50328-2001）进行整理归档。文件资料应随施工进度及时整理，所需表格应按规定中的要求认真填写、字迹清楚、项目齐全、记录准确、真实完整。

⑨发承包双方应按照南人综〔2019〕82号关于印发《南平市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知实行和发承包双方应按照南人综〔2019〕82号关于印发《南平市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》的通知实行；承包人应当按照《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》等有关文件，及时足额支付农民工工资，如存在拖欠农民工工资行为的，发包人有权从应付给承包人的工程进度款中直接扣付，并按拖欠工资额的2倍处罚承包人。

⑩承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工，保持施工场地清洁。所有施工建筑垃圾应全部清运出现场。场地平整、场地道路、场地排水排污附属设施等，均由承包人自行负责施工并承担费用，包括在合同总价中。施工过程中发生的各项清理费用、临时性收费、临时设施费、不可预见费用和施工临时便道、堆放场、预制场等临时性占用场地费，由承包方承担。施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

（2）承担施工安全保卫工作及夜间施工照明的责任和要求：在实施和完成合同工程过程中，承包人应：时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊，避免上述人员的安全收到威胁；为了保护合同工程免遭损坏，或为了现场附近和过往群众的安全与方便，在必要的时候和地方，或当监理工程师或有关主管部门要求时，应负责提供照明、警卫、护栏、警告标志等安全防护措施，并承担责任。

（3）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：由承包人按照有关部门要求及时办理，并承担相应的责任和费用。

（4）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：

竣工验收交付发包人使用前，承包人应负责全部成品半成品的保护工作，并承担全部费用。

（5）施工场地清洁卫生的要求：

承包人应负责整个场地的安全文明卫生管理，做到文明施工、保持施工场地清洁。

（6）双方约定承包人应做的其它工作：

Ⅰ、为确保工程施工进度、质量和安全，履行承包人投标时的承诺，承包人保证按照经甲方监理工程师批准的工程施工进度计划进行施工，按照《建设工程项目管理规范》（GB/T50326-2001）规定建立施工项目组织管理机构，及时派出投标时承诺的现场施工主要管理人员（项目经理、项目技术负责人、施工员、质检员、安全员、机械员、试验员、材料员），和施工班组技术骨干以及施工人员及时到岗到位，做好工程各项施工工作。

Ⅱ、若承包人不能按期组织人员到位，按照专用条款第3.3.5条的规定予以处罚，并责令承包人履行承诺，采取措施保证人员到位，若承包人不履行承诺，发包人有权取消承包人中标资格，其全部责任和损失由承包人承担。

Ⅲ、承包人应负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若因承包人原因发生任何事故，均由承包人全部负责。

Ⅳ、承包人若发现合同图纸与施工规范之间有任何差异，须立刻以书面通知发包人，说明差异之处，而发包人须给予指令。

V、甲方根据图纸、工程量清单按施工进度供货。乙方必须在每月20日前将次月所需材料计划报甲方备案，因计划上报不及时或乙方原因造成的无法供应等影响施工，其损失由乙方承担。计划应以书面形式上报，并有相关责任人签 (项目现场负责人签字加盖项目部公章) 方可有效。材料计划单中应注明材料名称、规格、数量、拟使用部位、到货日期。材料进场后，乙方必须对材料的质量、规格、数量、外观进行验收，并做好验收记录。如发现材料异常，24小时之内通知甲方并做好材料的封存工作，提供相关资料协助甲方对不合格材料进行清场及向供应厂商索赔，确保原材料的进场质量。材料的交货地点仅限于甲方项目施工范围内施工单位仓库或材料堆放点，范围内的运输、储存及保管概由乙方负责。除2% (以项目预算审核工程量清单中的工程量为依据)的施工材料正常损耗外，其他由于乙方运输、储存、保管及施工等环节造成的材料损耗概由乙方自行承担。

3.2 项目负责人

3.2.1 项目负责人：

姓    名：                         ；

身份证号：                         ；

建造师执业资格等级：                   ；

建造师注册证书号：                 ；

建造师执业印章号：                 ；

安全生产考核合格证书号：                 ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                           ；

承包人对项目负责人的授权范围如下：  。

关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：项目经理班子实行每天分上下午签到登记制度，每月出勤率不低于25日历天，项目管理班子外出、休假、病假等须向发包人实行书面请假制度。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：

发包人有权要求承包人更换项目经理，且承包人应向发包人支付10万元的违约金，延误的工期由承包人承担。

项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每次按2000元标准处罚承包人。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理，每人次壹拾万元人民币。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人更换，承包人应无条件接受。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付10万元的违约金。

3.2.3 承包人擅自更换项目负责人的违约责任：更换项目经理，每人次壹拾万元人民币。

在施工过程中，发包人或有关主管部门发现承包人的现场施工主要管理人员有重大失误或不能胜任工作，有权要求承包人更换，承包人应无条件接受。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付10万元的违约金。

3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：按通用合同条款约定。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：发包人有权解除合同，承包人应向发包人支付3万元的违约金。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：按通用合同条款约定。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：更换项目技术负责人，每人次壹拾万元人民币；更换项目施工员、质量员、安全员、造价人员和材料员、机械员和试验员，每人次叁万元人民币。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：承包人必须保证项目经理、项目技术负责人和其他主要管理人员及时到工地现场指挥协调施工，对上述人员实行每天分上下午签到登记制度，每月出勤率不低于25日历天，并于每周一上午将签到登记表送交监理工程师，发包人代表和监理工程师将随时检查承包人的上述人员是否到位，如发包人或监理工程师发现签到登记表不实或以上人员没有在现场履行职责，且未向发包人事先书面说明并获得书面同意的，则发包人可按承包人现场管理人员缺岗处罚，项目经理、项目技术负责人缺岗按每人1000元/天标准处罚承包人，施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员缺岗按每人500元/天标准处罚承包人，项目经理、项目技术负责人、施工员、质量员、材料员、安全员、机械员和试验员等任何一人累计缺岗10个工作日及以上，按上述相应标准5倍处罚承包人，并上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，其中项目经理、项目技术负责人累计缺岗10个工作日以上视同承包方不按投标时承诺派出的合同工程项目经理、项目技术负责人，发包人上报上级建设行政主管部门记入不良行为记录，有权解除合同，承包人必须无条件退场，由此产生的责任全部由承包人负责，给发包人造成损失的，承包人应全额赔偿。

承包人更换项目管理人员的应征得发包人同意且替换人员资格等级不得低于原标准，并按以下标准交纳违约金：变更项目部施工管理人员项目负责人或项目技术负责人的，每人每次向招标人交纳十万元的违约金；其他人员每人每次向招标人交纳叁万元的违约金。

上述承包人向发包人交纳的违约金或因违约赔偿发包人损失的，由发包人从承包人的工程款中抵扣或从承包人的履约保证金中支取。

3.5 分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：非经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分包。

主体结构、关键性工作的范围：/ 。

3.5.2分包的确定

允许分包的专业工程包括：       无                。

其他关于分包的约定：                  /                   。

3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：     /                        。

3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用合同条款约定。

3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：中标人应在接到中标通知书之日起15日内提交为中标合同价的10%（不含甲供材料、暂列金、不计息）履约担保金额。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：

在签订合同前，承包人应向发包人提交履约保证金，履约担保金额，为中标合同价的 10 ％，履约保证金的方式为：可以选择现金、银行保函等形式之一。若投标人采用现金(指:电汇或转帐)的方式提交履约保证金的，发包人在工程竣工验收合格后14个工作目内将全额履约保证金(无息)一次性退还给承包人。若采用银行保函形式提交履约保证金的，其银行保函应是国有银行四大行（中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行）出具的保函。若逾期未提交履约担保按银行同期贷款利率按天收取。。

履约担保期限：与工期相同（若工期延长，履约担保金期限也相应延长）。

发包人在工程完工验收合格后28天内，无息退还承包人履约担保。履约担保有效期应持续到工程完工验收合格之日止。

4. 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定   。

关于监理人的监理权限：  详见本工程监理合同、发包人以书面形式委托监理人的其他权限，以及监理规范有关规定  。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：承包人应向监理工程师提供施工现场不少于20平方米的办公用房和必要的办公设施。

4.2 监理人员

总监理工程师：

姓    名：                         ；

职    务：                         ；

监理工程师执业资格证书号：                       ；

联系电话：                         ；

电子信箱：                         ；

通信地址：                         ；

关于监理人的其他约定：关于监理人的其他约定：监理人或总监理工程师签发的下列文件或凭证，需要同时具备发包人代表的签字和发包人项目公章后始生效：（1）工程变更；（2）费用变更；（3）工期顺延；（4）工程索赔；（5）工程款支付；（6）停工通知、复工通知；（7）分包人的确定；（8）主要设备材料的确定；（9）施工组织设计、施工总进度计划的确认；（10）承包人主要管理人员更换；（11）发包人认为须取得批准方可实施的其他重要事项。

4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：

（1）                                                          ；

（2）                                                          ；

（3）                                                          。

5. 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：        无          。

关于工程奖项的约定：      无                 。

5.3 隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：检查前48小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前  24    小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：   48    小时。

- 6. 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：     /     。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：     按通用合同条款约定          。

关于编制施工场地治安管理计划的约定：    按通用合同条款约定     。

6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：       /              。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：与工程进度款同期支付。

7. 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：   /    。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：工程中标公示完7天内  。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到施工组织设计后7天内。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：承包人提交后3天内  。

7.3 开工

7.3.1 开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：协议书约定开工日期前7天  。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：协议书约定开工日期前。

7.3.2开工通知

修改后：发包人应按照法律规定获得工程施工所需的许可。经发包人同意后，监理人发出的开工通知应符合法律规定。监理人应在计划开工日期7天前向承包人发出开工通知，工期自开工通知中载明的开工日期起算。

因发包人原因不能按照协议书约定的开工日期开工，监理人应以书面形式通知承包人，推迟开工日期，并相应顺延工期。承包人无权提出价格调整要求，或者解除合同，也无权要求增加费用和支付合理利润。

因承包人原因推迟开工的，每推迟1天，承包人应向发包人给付违约金人民币壹仟元整（￥1000元/天）；推迟10天（含）以上的，发包人有权解除本合同并要求承包人支付相当于履约保证金数额的违约金。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向总监理工程师和发包人代表提出延期开工的理由和申请。发包人代表不同意延期申请或不予答复或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。

7.4 测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：合同签订后5日内发包人将水准点、坐标控制点以书面形式通过监理人提交承包人并至现场交验，双方进行现场交验承包人接收后应对交验的坐标控制点与水准点进行审核。

7.5 工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

修改后：工期可以顺延的情况：

（1）一周内（自然周）每天6点到18点之间停水或停电造成停工累计超过24小时，累计每超过24个小时，工期顺延一天；如果在一天之内(北京时间6:00～18:00期间)累计停工8小时，顺延一天。上述情况不能累计；

（2）政府部门要求交通管制，致使材料无法运抵工程地点连续3天以上（不含3天）；

（3）施工期间若遇春节，工期顺延14天；

（4）不可抗力；

（5）因设计变更在关键线路，经总监理工程师及发包人签证确实影响工期者；

（6）因发包人违反第2.4条或自行发包的工程施工滞后，导致对本合同关键线路造成影响者；

（7）需发包人或监理单位办理的手续或提供的资料无法配合工程需求而影响工期者；

以上顺延需以发生在关键线路并造成实际延期为限（非关键线路工期不予顺延，本合同中约定的关键线路范围详见经监理和发包人确认的施工组织设计），承包人需持有效证明文件进行签证。发生上述情况，除工期顺延外，发包人不再向承包人承担任何经济费用。未签证的工期不予顺延。

承包人在第7.5.1条情况发生后14天内，就延误的工期以书面形式向监理人及发包人提出报告并附有效证明文件。监理人及发包人在收到报告后应予以确认或提出修改意见。

7.5.2 因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：总工期每延误壹天罚款人民币1000元。当上述工期延误超过20天时，发包人有权没收承包人的履约担保并且发包人可单方面解除合同。如确因发包人或不可抗力的原因造成停工影响工期的，由发包人和监理单位确认后可免予支付。

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：合同价款的10% 。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物质条件的合理措施继续施工，承包人因采取合理措施而增加的费用已包含在风险包干系数范围内，延误的工期予以顺延。

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

①不可抗力为烈度7度以上地震（以地震部门发布为准）、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风（以气象部门发布为准）、③持续24小时且日雨量60ｍｍ以上暴雨、50年一遇洪水、④战争、动乱或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（县市级以上政府公告为准）。

上述风、雨、震等自然灾害必须发生在合同工程所在地并造成实质性影响，才属异常恶劣的气候条件。。

7.9 提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：       无              。

- 8. 材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：由承包人承担    。

8.6 样品

8.6.1	样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：

由承包人承担。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：  由承包人承担             。

9. 试验与检验

9.1试验设备与试验人员

9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所：      /                     。

施工现场需要配备的试验设备：     /                         。

施工现场需要具备的其他试验条件：      /                     。

9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定：        /                    。

10. 变更

10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：按通用条款执行

10.4.1结算计价原则

关于变更估价的约定: 本工程为固定单价合同方式确定。合同价款为中标价（其中招标人的暂列金与承包人无关，由发包人根据工程实际情况掌握使用部分或根本不用）。本工程所有工程量均以施工单位现场按招标施工图或设计变更、业主指定及隐蔽签证完成并经验收合格的实际数量计算（风险包干范围和工程量清单编制说明中包干项目除外），结算定额子目单价按如下办法计算：

10.4.1.1中标人工程量清单报价表中有定额子目单价的，且其单价低于（或等于）招标预算单价×（1-中标优惠率）相应子目的，采用该子目单价；若其单价高于招标预算控制单价×（1-中标优惠率）相应子目的，则其单价按招标预算控制价相应子目单价计算后，并按相应的中标优惠率下浮；

10.4.1.2中标人工程量清单报价表中没有定额子目单价的，但变更、标外等增加工作内容单价有定额子目可套的，按照编制招标预算造价的依据套用定额或换算后套用，但不再计取风险系数，并按相应的中标优惠率下浮；

10.4.1.3中标人工程量清单报价表中没有定额子目单价的，且变更、标外等增加工作内容单价又无定额子目可套的，其单价由建设单位和监理工程师根据市场行情面议形成签证价，并按相应的中标优惠率下浮，报有关部门备案，经有权终审单位审定后形成结算价；

以上条款中的中标优惠率计算方法为：中标优惠率=［（招标控制价-招标人的暂列金）-（投标报价-招标人的暂列金）］÷（招标控制价-招标人的暂列金）×100%。

10.4.1.4材料变更时价格确定：

（A）材料变更时价格确定：①确定发包价的工程预算造价材料价格明细表已有的材料，根据该材料价格明细表所列的材料单价。②工程预算造价的材料价格明细表没有的材料，按招标预算造价（最高控制价）取定的南平市造价站公布的延平区信息价材料价格计；③以上二项均无价格的材料，由承包人提出适当的单价，经监理工程师同时询价测算并经发包人批准后会同审核单位审核计算。上述变更只计取差价和税金，不计取其他费用，差价=审核后材料单价-发包人招标预算中相应的材料价格；

（B）若施工期间内市场价格波动超出一定幅度时，合同约定的价格调整办法：钢筋、水泥（含商品砼）价格大幅度波动，施工期的材料市场价与招标控制价相应的材料价相比，钢筋上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）、水泥（含商品砼）上涨或下跌幅度在5%以内（含5%）的，其价差由中标人承担或受益。钢筋上涨或下跌幅度超过5%、水泥（含商品砼）上涨或下跌幅度超过5%部分的价差由招标人承担或受益，发生的差价只计取价差和税金，不计取其他费用。价格变化价差计算以自开工报告之日起至招标合同总工期止的延平区建设工程材料信息价的算术平均值与招标控制价的相应材料单价进行比较。

（C）人工费差价按开工报告之日起至招标合同总工期止有权部门发布人工费指数的算术平均值计算价差，只计税金。

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后7天内审查完毕并报送发包人，发现其中存在技术上的缺陷，应通知承包人修改 。

发包人审批承包人合理化建议的期限： 发包人应在收到监理人报送的合理化建议后7天内审批完毕 。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为： 无 。

10.7 暂估价

暂估价分包工程、服务的明细详见附件10：《专业工程暂估价表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 /种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第/ 种方式确定。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定： /。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：本项目详见招标控制价，暂列金不计税费，由招标人掌握使用，若未发生时予以扣回。

- 11. 价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：不调整

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第/种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：/     ；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

（2）关于基准价格的约定：  /     。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 /%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 /%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过 / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过± /%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：/

12. 合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：(1)因综合单价的取定偏差导致工程控制价不准确；(2)因市场价格波动、政策性调整导致材料价格变化（含钢筋、水泥（含商品混凝土）变化幅度在±5％以内（含5%）之内的价差）；(3)措施项目费用及施工方法客观变化产生的费用（含大型机械设备进出场及安拆实际台次与清单不同产生的费用）；(4)施工图中未明确的安全防护，施工干扰、新工艺、新技术试验费等内容而引起现场实际施工中可能发生的费用；(5)水文、气候等自然条件（不可抗力除外）变化采取的临时措施产生的费用；(6)工程排污所发生的费用；(7)工程所涉及的一切保险费用；(8)为确保周边建筑物或构筑物安全而采取必要沉降观测和减震措施费；(9)土方类别比例与清单不同，外运运距与清单不同导致的费用变化；(10)赶工期所产生的费用；(11)非因承包人的原因而延误工期需增加的费用；(12)施工过程中产生的排水降水费用；(13)施工场地用水用电接入包干费用；(14)商品砼泵送方式不同产生的费用；(15)商品砼、沥青砼运距、现场搅拌砼场内转运运距与清单不同导致费用变化；（16）行人、行车、商户、住房对施工的干扰。

承包人应考虑上述风险因素，并根据各自实力、施工经验、现场周边环境，综合在中标价内，施工过程和竣工结算时不再调整风险范围内的合同价。

风险范围以外合同价格的调整方法：按专业条款10.4.1约定执行  。

2、总价合同。

总价包含的风险范围：          不适用                         。

风险费用的计算方法：               不适用                   。

风险范围以外合同价格的调整方法：       不适用              。

3、其他价格方式：               不适用                       。

12.2 预付款

12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：        无             。

预付款支付期限：       无                    。

预付款扣回的方式：         无              。

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：按闽建价[2016]9号《关于实施国家2013版建设工程量清单计价与计量规范有关专项的通知》执行。

12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：   按通用合同条款约定         。

12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：    按通用合同条款约定             。

12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：     /                     。

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：       /                  。

12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：     /   。

12.4 工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：工程按当月所完成且监理工程师计量合格的工程量的70%支付工程款；待通过工程竣工验收合格后支付至工程款的80%；在工程竣工验收合格，承包人提交符合档案要求的竣工资料及竣工结算，完成结算审计且收到工程质保金后（审计价3%）付至审计价的100%，质保金不计利息。

发包人支付每笔工程款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程款。承包人应在本合同的履行地设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行，该账户由发包人监督使用。

12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  按监理人批准的格式     。

12.4.3 进度付款申请单的提交

（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。

（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：       /           。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：      /        。

12.4.4 进度款审核和支付

（1）监理人审查并报送发包人的期限： 按通用条款执行。

（2）发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限： 按通用条款执行。

（3）发包人支付进度款的期限：工程按当月所完成且监理工程师计量合格的工程量的70%支付工程款；待通过工程竣工验收合格后支付至工程款的80%；在工程竣工验收合格，承包人提交符合档案要求的竣工资料及竣工结算，完成结算审计且收到工程质保金后（审计价3%）付至审计价的100%，质保金不计利息。

发包人支付每笔工程款前承包人应提供正式发票，否则发包人有权不予支付工程款。承包人应在本合同的履行地设立专户，实行专款专用，所有工程款结算以及与工程有关的支出均通过该帐户进行，该账户由发包人监督使用。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  /            。

12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /                   。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /           。

13. 验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前 24 小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：  48 小时。

13.2 竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款约定   。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款约定。

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款约定。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：按专用条款13.2.2条“发包人不按照约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法”。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：按专用条款7.5.2条“因承包人原因导致工期延误”违约金的计算方法。

13.3 工程试车

13.3.1 试车程序

工程试车内容：   /                     。

（1）单机无负荷试车费用由      /      承担；

（2）无负荷联动试车费用由     /      承担。

13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：  /              。

13.6 竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：  工程移交且签发移交证书后7日历天内  。14. 竣工结算

14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：  按通用合同条款约定  。

竣工结算申请单应包括的内容：按有权终审单位要求提供完整的资料  。

14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：有权终审单位接收完整竣工结算审核资料后按有关规定时限审结。

发包人完成竣工付款的期限：在签发竣工付款证书后的28天内，完成对承包人的竣工付款。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按竣工结算审核程序进行复核。

14.4 最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：   一式陆份       。

承包人提交最终结算申请单的期限：  按通用合同条款约定   。

14.4.2 最终结清证书和支付

（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用合同条款约定。

（2）发包人完成支付的期限：   28天     。

15. 缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：自工程竣工验收合格之日算起12个月。在缺陷责任期内若承包人所施工项目出现人为损坏，被偷盗等问题时，由承包人负责并承担相应费用。缺陷责任期到期后，如果未出现比较严重的保修问题，可由承包人出具工程保修承诺书，发包人退还保修金，否则，发包人有权延期退还部分保修金。

15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：按照审定工程结算价款的3％作为工程质量保修金，保修金在验收合格满一年后的28天内结清。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第3种方式：

（1）质量保证金保函，保证金额为：        /       ；

（2） / %的工程款；

（3）其他方式: 工程审计价的3%。

15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第 2 种方式：

（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

（3）其他扣留方式:      /                 。

关于质量保证金的补充约定：   /               。

15.4保修

15.4.1 保修责任

工程保修期为： 《建筑工程质量管理条例》执行   。

15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在收到保修通知后的48小时内到达现场并修复缺陷或损坏。

- 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：无。

16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：/  。

（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： /       。

（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：      /    。

（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：   /   。

（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：   /    。

（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：    /     。

（7）其他：      /   。

16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满 56天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

16.2 承包人违约

16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：①承包人不能按照本合同专用条款规定的期限和要求提供完整的竣工图纸和竣工资料的，每逾期一天应向发包人支付10000元的违约金；

②承包人未按投标承诺时配齐施工机具或未能按时进场并满足施工的需要，示未配齐一天或未按时进场一天应承担10000元的违约金 。

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法： (1)承包人将配合发包人有关部门对工程进行延伸审计，发现承包人发生第16.2.1(1)目约定的违约情况时，即发现转包挂靠等，一经核实，取消其中标资格或中止合同，其转让、转包无效，并提请建设行政主管部门取消其投标资格，由此产生的责任和损失均由承包人负责，发包人有权向承包人索赔。

(2)承包人发生第16.2.1(2)、(3)、 (7)目约定的违约情况时，发包人可通知承包人立即解除合同，并按有关法律处理。

因承包人不按施工设计图纸施工、违反施工规范进行施工或建筑材料设备、施工工艺不合格等产生的工程质量问题而引起的返工、补救、整改或重建，其全部责任和费用以及赔偿均由承包人自行承担。

承包人应无条件接受各级监督部门的检查，检查中发现工程存在安全质量等问题，承包人应无条件同意进行整改并接受经济赔偿。

工程竣工验收时未能达到合格标准的，承包人承担违约责任。承包人除了应当按照有关验收部门的要求整改，使其达到合格标准，还应按工程不合格项工程造价的5%向发包人支付违约金，由发包人直接从竣工付款中扣除。

(3)承包人发生第16.2.1(6)目约定的违约情况时，发包人另行委派维修队进行修复，所发生的维修款(以发包人审定为准)在该工程的质量保修金中予以扣除。如发生因工程质量原因引起的投诉、索赔等情况，承包人应承担一切经济责任和连带责任。

(4)承包人发生除上述约定以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和(或)工期延误。

(5)经检查证明承包人已采取了有效措施纠正违约行为，具备复工条件的，可由监理人签发复工通知复工。

16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：因承包人原因导致发包人解除本合同的，承包人应向发包人支付合同价款10％的违约金。发包人可直接要求提供担保的第三人承担相应责任，或直接从未付的工程款或履约保证金中直接扣除。如违约金不足以赔偿发包人损失的，发包人有权另行追偿。

如发生以下情况，发包人有权解除本合同，解除合同通知自送达承包人或承包人派驻现场的项目经理部之日起生效：

（1）承包人在施工过程中擅自停工、窝工或因其他承包人之原因致使实际工程进度（包括竣工）比开工时承包人向监理单位和发包人提交的总计划工程进度滞后120日历天以上的，发包人有权解除本合同。

（2）承包人在施工过程中的主要分部施工质量无法达到合同约定的质量要求，承包人拒绝整改或整改后仍不合格，或在发包人要求的期限内仍无法达到合同约定的质量要求的。

（3）因承包人其他违法行为，有权机关查封本工程资金账户或要求发包人停止向其支付工程款或协助执行工程款，致使合同无法继续履行的。

（4）承包人擅自更换本工程项目技术负责人、项目经理，经发包人提出异议后7个工作日内不纠正的。

（5）承包人因欠缴税款致使工程所在地税务主管部门拒绝为其提供税务发票的。

（6）承包人将其承包的工程转包给他人，或将其承包的工程肢解分包给他人。

（7）承包人无力自行协调建设场地周边及相关方面关系，而产生不良社会影响的。

（8）其他违反法律、法规强制性规定的情况 。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  由承包人承担    。

- 17. 不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：①不可抗力为烈度7度以上地震（以地震部门发布为准）、②8级以上（不含8级）且持续24小时的台风（以气象部门发布为准）、③持续24小时且日雨量60ｍｍ以上暴雨、50年一遇洪水、④战争、动乱或其他非发（承）包人责任造成的爆炸、火灾等（县市级以上政府公告为准）。

17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后 28 天内完成款项的支付。

- 18. 保险

18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：承包人按规定办理工程一切险并承担相应费用。

18.3 其他保险

关于其他保险的约定：承包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用，需投足险种、买足险额。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：  是   。

18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用合同条款约定。

- 20. 争议解决

20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：  否   。

20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：     /          。

选定争议评审员的期限：     /             。

争议评审小组成员的报酬承担方式：  /          。

其他事项的约定：    /               。

20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：   /          。

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2 种方式解决：

（1）向     /       仲裁委员会申请仲裁；

（2）向    工程所在地    人民法院起诉。

21.其他补充条款

21.1 资金管理

21.1.1 对支付的工程款（进度款），承包人应确保：

（1）承包人依约向供应商、分包商支付货款或工程款；

（2）承包人依约支付工人工资；

（3）承包人按照法律规定及时缴纳税款；

（4）承包人的用款符合用款计划且不存在将工程款挪作他用的行为。

21.1.2 如承包人未及时支付工人工资或各项材料款，发包人可直接向工人或材料供应商支付工资及相关材料款，并直接从应付承包人的合同价款中扣除。

21.1.3 发包人有权要求承包人提交供应合同、班组承包合同、分包合同（若有）等。

21.2 承包人承诺与保证

21.2.1在签订合同前，承包人已对本工程的现场地形、地貌和特征、合同性质、承包范围、工作内容、付款方式、工期及违约金等所有合同内容已完全了解，并无任何异议。

21.2.2承包人签订的合同价款，系承包人在充分考虑了本工程的各种风险，在平等合作基础上的优惠让利，对承包人执行本工程合同、对工程质量及进度的控制以及承包人对发包人所做的承诺不产生任何不利影响。

21.2.3承包人承诺将按照发包人的工作流程和格式要求，申请或提交有关文件，包括但不仅限于付款申请、变更申请、索赔申请/报告、工程进度更新报告等，若承包人不能执行或不正确执行发包人工作流程和格式要求，则发包人可以延迟或不予批准有关付款和变更申请。

21.3清理的淤积物必须及时清理外运，运输过程应做好封闭措施，禁止滴、洒、漏现象，若没有按要求做好环境卫生保洁工作，出现被市容环境管理部门处罚或扣留运输车辆及工具等事件的，由承包人自行承担责任。

21.4发包人提供的设计图纸和工程量清单内容、招标文件、答疑纪要等规定的工程范围。发包人有权根据实际情况，对部分施工项目进行增减，承包人应按发包人所增减的实际工程量进行施工；否则，发包人有权终止该承包人施工合同。

21.5承包人必须加强劳动保险费管理，做到专款专用。

21.6承包人须执行闽建建[2016]22号文《关于进一步加强建筑施工扬尘防治和施工现场污水排放管理工作的意见》的规定。

21.7工程施工所需的所有设施、器械及施工期间所产生的水、电费用等一切费用全部由承包人承担。

21.8为进一步细化我市建设领域工人工资专用账户管理，保护农民工合法权益，明确工程建设领域建筑市场各方主体责任，建立和完善农民工工资支付长效机制，承包人应按照《南平市人民政府关于南平市建筑企业农民工工资支付管理的补充通知 》（南政综 [2007]37 号） 、《关于转发福建省工程建设领域农民工工资专用账户管理暂行办法的通知》（南人综[2018]247号）《南平市工程建设领域农民工工资专用账户管理实施细则》（南人综〔2019〕82）号）的通知要求建立农民工工资保障金制度。

21.9本项目甲供材料费362156元，由太平镇人民政府委托福建省延平国运物资供应链有限公司进行采购，甲供材料采购款项362156元由太平镇人民政府直接拨付委托的福建省延平国运物资供应链有限公司有限公司账户，由该公司按项目设计质量要求依法进行相关采购事宜。

- 第4节 合同附件

- “合同附件”内容见《通用本》

- 第5章 工程量清单及计价

  - 招标工程量清单

三、招标工程量清单需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程工程量清单编制说明

工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目

- 工程概况 1.建设地点： 延平区太平镇 。 2.工程专业： 市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程： 道路长度： 无 ，道路修建宽度： 详管道开挖计算附表 ，车道数： 1 ；车行道路面类型： 水泥混凝土 。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径： 无 米，总长： 无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质：HDPE双壁波纹管(8kN/m2)、UPVC排水管、PVC-U给水管； 施工方法： 开槽埋管（放坡开挖）。 6）隧道工程： 单线隧道长度： 无 m，隧道净空面积： 无 m2，净宽： 无 m。 7)给水工程： 管道材质：PVC-U给水管； 施工方法： 无 。 8）路灯工程： 路灯类型： 无 。 9)其他工程： 无 。 - 编制范围 按照铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目图纸，专业范围包括 道路、排水、绿化 ，具体如下： 1.不含三通一平。 2. 。 - 编制依据 1.图纸：铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》FJYD-101-2017、《福建省市政工程预算定额》FJYD-401~ 409-2017 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》FJYD-501-2017 （及现行补充或调整文件）。。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件 。其中，暂列金额： 22万元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 279842元 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. HDPE双壁波纹管(8kN/m2); DN225; 亚通、伟星、金德. UPVC排水管; DN160、DN110、DN75; 亚通、伟星、金德. 塑料检查井; DN630、DN450、DN300; 亚通、伟星、金德. 球墨铸铁管; DN160; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌. 球墨铸铁井盖; DN630、DN450、DN300; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌. 球墨重型铸铁井盖; 1200*750mm、Φ800、1100*750mm、750*500mm; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌. 塑料管件; 45°弯头、S型存水弯、P型存水弯; 亚通、伟星、金德. 玻璃钢化粪池; 1200*1800mm; 福州冠伦建材、赣州祺琳新材料、厦门天达时. 巴歇尔槽; 江苏瑞柏特环保科技、厦门精川自动化、江苏南泰环保. 动力箱; AW; 南平市星星成套电气有限公司、乐清海杏电气厂、延平区大星机电. 触屏式PLC控制系统; 控制水泵及风机; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 调温通风成套装置; Q=1170m3/，全压=2140Pa，N=0.75kW；加热器N=3.0kW; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 微生物菌剂; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 自动加药装置; 计量泵:Q=0~25L/h，压力P=1MPa，N=0.37kw,搅拌机:N=1.1kw，加药桶:V=500L; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 室外控制柜; L*B*H=2.0*1.0*1.80m 304# 厚度2mm; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 流量监测设施; 精度0.1-5 明渠式; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 视频监控; 高清摄像头2个，显示屏1个; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 尼龙绳; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 潜污泵#1; Q=40m3/h，H=7m，N=2.2kw; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程. 无动力一体化 设施; 钢带缠绕玻璃钢，Ф2.1m*4.5m; 福建省禄源环保、山东金池环保设备、潍坊海岸环保设备. PVC-U; Φ300、Φ160、Φ110、Φ75; 亚通、伟星、金德. 塑料管件; 三通、四通、清扫口、90°弯头、弯头、变径; 亚通、伟星、金德. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. - 报价注意事项 1.土方工程： 按三类土考虑，人机配合挖土方均按人工挖5%，机械挖95%考虑。外运土方运距暂按3km考虑，未考虑土方堆置及土源费用，结算时按实计算 。 2.石方工程： 按石渣包干计算，采用挖掘机挖装石渣。外运石渣运距按3km包干，未考虑石渣堆置及土源费用 。 3.脚手架： 双排钢管脚手架 。 4.混凝土模板及支架：组合钢模板、钢管支撑。 5.围堰： 草袋围堰 。 6.便道及便桥： 1m宽碎石便道 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次，履带式推土机(90kW以内)1台次，压路机1台次 ；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水： 未考虑，如有发生按实签证 。 10.处理、监测、监控： 未考虑，如有发生按实签证 。 11.材料二次搬运： 未考虑，如有发生按实签证 。 12.行人、行车干扰： 未考虑，如有发生按实签证 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 未考虑，如有发生按实签证 。 14.爆破安全措施： 无 。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：2.5m高彩钢板施工围挡/施工时采用封闭式彩钢板施工护栏未计算，结算时高度、长度、周转次数按实际签证调整。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 无. 七、其他需要的说明 1、本次预算混凝土按现拌考虑。 2、本次预算2m以内道路考虑机动翻斗车运输土石方，运距暂按200m考虑。 3、本项目接户管长度为暂估量,数量按主要材料数量表考虑,结算时按实际发生工程量结算。 4、本项目接户管拆除及恢复混凝土路面暂按10cm考虑，结算时按实际发生工程量结算。 5、本项目中曾厝杨厝村管网W1~W15,W92~W100,W-30-1~W30, W-30-5a~W-30-5,W-56-10a~W-56-10，W56-1~W56管道在主路铺设采用机械施工，其余管线均在狭窄的巷道内铺设采用人工施工，狭窄的巷道内铺设采用人工施工，结算时按实际发生工程量结算。 - 塑料隔油井图纸未注明高度,按成品采购,隔油井高度按1m计取。 - 应业主要求核心工艺部分不计入本次预算。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 1.围堰做法按碎石利用河道内材料计算，结算以经审批过的施工方案及现场签证为准，现场签证必须配现场施工照片和围堰的验收尺寸照片，否则不予计算。 - 2.河道内清淤工程量暂估，结算以有资质的测绘公司测绘报告为准； 3.应业主要求，DN160 UPVC排水管、DN110 UPVC排水管、DN75 UPVC排水管、Φ225 HDPE双壁波纹管(8kN/m2)改为甲供；

市政工程工程量清单编制说明

工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）

- 工程概况 1.建设地点： 延平区太平镇 。 2.工程专业： 市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程： 道路长度： 无 ，道路修建宽度： 详管道开挖计算附表 ，车道数： 1 ；车行道路面类型： 水泥混凝土 。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径： 无 米，总长： 无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质：HDPE双壁波纹管(8kN/m2)、UPVC排水管、PVC-U给水管； 施工方法： 开槽埋管（放坡开挖）。 6）隧道工程： 单线隧道长度： 无 m，隧道净空面积： 无 m2，净宽： 无 m。 7)给水工程： 管道材质：PVC-U给水管； 施工方法： 无 。 8）路灯工程： 路灯类型： 无 。 9)其他工程： 无 。 - 编制范围 按照铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）图纸，专业范围包括 道路、排水、绿化 ，具体如下： 1.不含三通一平。 2. 。 - 编制依据 1.图纸：铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 5.预算定额：《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》FJYD-101-2017、《福建省市政工程预算定额》FJYD-401~ 409-2017 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》FJYD-501-2017 （及现行补充或调整文件）。。 6.费用定额：《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件 。其中，暂列金额： 4.5万元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 82314元 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.招标人要求的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 品牌; 备注. HDPE双壁波纹管(8kN/m2); DN200; 亚通、伟星、金德. UPVC排水管; DN160、DN110、DN75; 亚通、伟星、金德. 塑料检查井; DN630、DN450、DN300; 亚通、伟星、金德. 球墨铸铁管; DN160; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌. 球墨铸铁井盖; DN630、DN450、DN300; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌. 球墨重型铸铁井盖; 1200*750mm、Φ800、1100*750mm、750*500mm; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌. 塑料管件; 45°弯头、S型存水弯、P型存水弯; 亚通、伟星、金德. PVC-U; Φ300、Φ160、Φ110、Φ75; 亚通、伟星、金德. 塑料管件; 三通、四通、清扫口、90°弯头、弯头、变径; 亚通、伟星、金德. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价（元）; 备注. 无. - 报价注意事项 1.土方工程： 按三类土考虑，人机配合挖土方均按人工挖5%，机械挖95%考虑。外运土方运距暂按3km考虑，未考虑土方堆置及土源费用，结算时按实计算 。 2.石方工程： 按石渣包干计算，采用挖掘机挖装石渣。外运石渣运距按3km包干，未考虑石渣堆置及土源费用 。 3.脚手架： 双排钢管脚手架 。 4.混凝土模板及支架：组合钢模板、钢管支撑。 5.围堰： 草袋围堰 。 6.便道及便桥： 1m宽碎石便道 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次，履带式推土机(90kW以内)1台次，压路机1台次 ；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水： 未考虑，如有发生按实签证 。 10.处理、监测、监控： 未考虑，如有发生按实签证 。 11.材料二次搬运： 未考虑，如有发生按实签证 。 12.行人、行车干扰： 未考虑，如有发生按实签证 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 未考虑，如有发生按实签证 。 14.爆破安全措施： 无 。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：2.5m高彩钢板施工围挡/施工时采用封闭式彩钢板施工护栏未计算，结算时高度、长度、周转次数按实际签证调整。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 六、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 无. 七、其他需要的说明 1、本次预算混凝土按现拌考虑。 2、本次预算2m以内道路考虑机动翻斗车运输土石方，运距暂按200m考虑。 3、本项目接户管长度为暂估量,数量按主要材料数量表考虑,结算时按实际发生工程量结算。 4、本项目接户管拆除及恢复混凝土路面暂按10cm考虑，结算时按实际发生工程量结算。 5、本项目中曾厝杨厝村管网W1~W15,W92~W100,W-30-1~W30, W-30-5a~W-30-5,W-56-10a~W-56-10，W56-1~W56管道在主路铺设采用机械施工，其余管线均在狭窄的巷道内铺设采用人工施工，狭窄的巷道内铺设采用人工施工，结算时按实际发生工程量结算。 - 塑料隔油井图纸未注明高度,按成品采购,隔油井高度按1m计取。 - 应业主要求核心工艺部分不计入本次预算。 - 本项目20cm厚混凝土路面考虑布设HPB400Φ16拉杆钢筋，10cm厚混凝土路面不考虑布设HPB400Φ16拉杆钢筋，结算时按实际发生工程量结算。 - 八、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 共性： - 机械进出场：按曾厝杨厝村履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次、压路机1台次包干计算；西山村蛇洋组履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次包干计算； - 本工程不实行标准化管理； - 本项目混凝土按现拌混凝土计算； - 石渣及土方外运按3km包干计算； - 新旧水泥砼路面拆除宽度按1.25m计算，结算按实际完成的工程量计算； - DN160接户管路面拆除宽度按460mm计算，土方开挖深度960mm计算，按结算按实际完成的工程量计算； - DN110接户管路面拆除宽度按310mm计算，土方开挖深度910mm计算，结算按实际完成的工程量计算； - DN75接户管路面拆除宽度按275mm计算，土方开挖深度875mm计算，结算按实际完成的工程量计算； - 存水弯按S型塑料管件计算，结算按实调整； - 暂列金调整为45000元； - 曾厝杨厝村 - 围堰按75m计算，结算按实有效签证计算； - 混凝土路面强度大样与说明不一致，混凝土强度按大样做法c35计算，结算按实计算； - 混凝土路基层新建及拆除做法图纸未明，应业主要求，路面基层做法按10cm厚级配碎石底层、20cm厚5%水泥稳定碎石基层计算，结算按实计算； - 河床底块石回填无具体做法，未计算在本次预算中，结算按实签证计算； - 道路拆除，基层拆除未计算，审核重新计算，造价核增10199.91元； - 接户管拆除外运计价有误，审核重新计价，造价核减1074.63元； - 大型机械设备进出场及安拆审核重新计算，造价核减2165.37元； - 道路工程基层新建未计算，审核重新计算，造价核增108439.25元； - 排水工程土方开挖、回填，按工程量计算表计算，造价核减14041.33 - 元； - 排水工程塑料管计价有误，审核重新计价，造价核减6511.91元； - 塑料检查井计价有误，审核重新计价，造价核增1552.6元； - 河底埋管计价有误，审核重新计价，造价核减8136.05元； - 西山村蛇洋组 - 1、4T玻璃钢化粪池，预算未计算，审核重新计价，造价核增15558.5元； - 塑料检查井，预算漏计算，审核重新计价，造价核增11157.88元； - 塑料管，预算漏计算，审核重新计价，造价核增13446.06元； - 其余不详之处详细《南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目》预算审核书。

  - 招标控制价

四、招标控制价需满足下列编制要求。

3.编制说明格式：

市政工程招标控制价编制说明

工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目

- 工程概况 1.建设地点： 延平区太平镇 。 2.工程专业： 市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程： 道路长度： 无 ，道路修建宽度： 详管道开挖计算附表 ，车道数： 1 ；车行道路面类型： 水泥混凝土 。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质：HDPE双壁波纹管(8kN/m2)、UPVC排水管、PVC-U给水管； 施工方法： 开槽埋管（放坡开挖）。 6）隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。 7)给水工程： 管道材质：PVC-U给水管； 施工方法： 无 。 8）路灯工程： 路灯类型： 无 。 9)其他工程： 无 。 - 编制范围 按照铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目图纸，专业范围包括 道路、排水、绿化 ，具体如下： 1.不含三通一平。 2. 。 - 编制依据 1.图纸：铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》FJYD-101-2017、《福建省市政工程预算定额》FJYD-401~ 409-2017 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》FJYD-501-2017 （及现行补充或调整文件）。。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件 。其中，暂列金额：22万元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 无 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费调整系数按南建筑[2021]13号调整为1.1054。。 （2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号及《2019年第3季度机械台班单价》。 （3）材料设备价格： 延平2023年7月份材料信息价、市场询价 。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别： 市政工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 按三类土考虑，人机配合挖土方均按人工挖5%，机械挖95%考虑。外运土方运距暂按3km考虑，未考虑土方堆置及土源费用，结算时按实计算 。 2.石方工程： 按石渣包干计算，采用挖掘机挖装石渣。外运石渣运距按3km包干，未考虑石渣堆置及土源费用 。 3.脚手架： 单排钢管脚手架 。 4.混凝土模板及支架：组合钢模板、钢管支撑。 5.围堰： 草袋围堰 。 6.便道及便桥： 1m宽碎石便道 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次，履带式推土机(90kW以内)1台次，压路机1台次 ；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水： 未考虑，如有发生按实签证 。 10.处理、监测、监控： 未考虑，如有发生按实签证 。 11.材料二次搬运： 未考虑，如有发生按实签证 。 12.行人、行车干扰： 未考虑，如有发生按实签证 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 未考虑，如有发生按实签证 。 14.爆破安全措施： 无 。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：2.5m高彩钢板施工围挡/施工时采用封闭式彩钢板施工护栏未计算，结算时高度、长度、周转次数按实际签证调整。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. HDPE双壁波纹管(8kN/m2); DN225; 亚通、伟星、金德; HDPE双壁波纹管(8kN/m2). UPVC排水管; DN160、DN110、DN75; 亚通、伟星、金德; UPVC排水管. 塑料检查井; DN630、DN450、DN300; 亚通、伟星、金德; 塑料检查井. 球墨铸铁管; DN160; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌; 球墨铸铁管. 球墨铸铁井盖; DN630、DN450、DN300; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌; 球墨铸铁井盖. 球墨重型铸铁井盖; 1200*750mm、Φ800、1100*750mm、750*500mm; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌; 球墨重型铸铁井盖. 塑料管件; 45°弯头、S型存水弯、P型存水弯; 亚通、伟星、金德; 塑料管件. 玻璃钢化粪池; 1200*1800mm; 福州冠伦建材、赣州祺琳新材料、厦门天达时; 玻璃钢化粪池. 巴歇尔槽; 江苏瑞柏特环保科技、厦门精川自动化、江苏南泰环保; 巴歇尔槽. 动力箱; AW; 南平市星星成套电气有限公司、乐清海杏电气厂、延平区大星机电; 动力箱. 触屏式PLC控制系统; 控制水泵及风机; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 触屏式PLC控制系统. 调温通风成套装置; Q=1170m3/，全压=2140Pa，N=0.75kW；加热器N=3.0kW; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 调温通风成套装置. 微生物菌剂; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 微生物菌剂. 自动加药装置; 计量泵:Q=0~25L/h，压力P=1MPa，N=0.37kw,搅拌机:N=1.1kw，加药桶:V=500L; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 自动加药装置. 室外控制柜; L*B*H=2.0*1.0*1.80m 304# 厚度2mm; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 室外控制柜. 流量监测设施; 精度0.1-5 明渠式; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 流量监测设施. 视频监控; 高清摄像头2个，显示屏1个; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 视频监控. 尼龙绳; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 尼龙绳. 潜污泵#1; Q=40m3/h，H=7m，N=2.2kw; 广州中科碧疆、海南澎湃环境工程、福州绿明环保工程; 潜污泵#1. 无动力一体化 设施; 钢带缠绕玻璃钢，Ф2.1m*4.5m; 福建省禄源环保、山东金池环保设备、潍坊海岸环保设备; 无动力一体化 设施. PVC-U; Φ300、Φ160、Φ110、Φ75; 亚通、伟星、金德; PVC-U. 塑料管件; 三通、四通、清扫口、90°弯头、弯头、变径; 亚通、伟星、金德; 塑料管件. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 无. 3.经市场询价的材料设备： 详询价表 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 无. - 其他需要的说明 1、本次预算混凝土按现拌考虑。 2、本次预算2m以内道路考虑机动翻斗车运输土石方，运距暂按200m考虑。 3、本项目接户管长度为暂估量,数量按主要材料数量表考虑,结算时按实际发生工程量结算。 4、本项目接户管拆除及恢复混凝土路面暂按10cm考虑，结算时按实际发生工程量结算。 5、本项目中曾厝杨厝村管网W1~W15,W92~W100,W-30-1~W30, W-30-5a~W-30-5,W-56-10a~W-56-10，W56-1~W56管道在主路铺设采用机械施工，其余管线均在狭窄的巷道内铺设采用人工施工，狭窄的巷道内铺设采用人工施工，结算时按实际发生工程量结算。 - 塑料隔油井图纸未注明高度,按成品采购,隔油井高度按1m计取。 - 应业主要求核心工艺部分不计入本次预算。 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） 1.信息价调整为延平2023年11材料综合价格。 2.机械台班调整为2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价。 3.围堰做法按碎石利用河道内材料计算，结算以经审批过的施工方案及现场签证为准，现场签证必须配现场施工照片和围堰的验收尺寸照片，否则不予计算。 4.河道内清淤工程量暂估，结算以有资质的测绘公司测绘报告为准。 5.应业主要求，DN160 UPVC排水管、DN110 UPVC排水管、DN75 UPVC排水管、Φ225 HDPE双壁波纹管(8kN/m2)改为甲供；

市政工程招标控制价编制说明

工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）

- 工程概况 1.建设地点： 延平区太平镇 。 2.工程专业： 市政工程 。 3.专业工程主要内容： 1）软基处理的类型、面积等： 无 。 2）道路工程： 道路长度： 无 ，道路修建宽度： 详管道开挖计算附表 ，车道数： 1 ；车行道路面类型： 水泥混凝土 。 3）桥梁工程： ① 无 桥，最大跨径 无 米，总长： 无 米。 4）涵洞工程： ① 无 涵洞，是否顶进箱涵： 无 。 5）排水工程： 管道材质：HDPE双壁波纹管(8kN/m2)、UPVC排水管、PVC-U给水管； 施工方法： 开槽埋管（放坡开挖）。 6）隧道工程： 单线隧道长度 无 m，隧道净空面积 无 m2，净宽： 无 m。 7)给水工程： 管道材质：PVC-U给水管； 施工方法： 无 。 8）路灯工程： 路灯类型： 无 。 9)其他工程： 无 。 - 编制范围 按照铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）图纸，专业范围包括 道路、排水、绿化 ，具体如下： 1.不含三通一平。 2. 。 - 编制依据 1.图纸：铭扬工程设计集团有限公司设计的南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分）图纸及有关设计文件。 2.招标文件： （招标文件编制单位）编制的招标文件。其中与现行计价规定不一致的内容： 无 。 3.地质勘察报告： 无 。 4.计价计量规范： 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》 (GB50854-2013)福建省实施细则、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）福建省实施细则、《园林绿化工程工程量计算规范》（GB50858-2013）福建省实施细则、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）福建省实施细则。 5.预算定额： 《福建省房屋建筑与装饰工程预算定额》FJYD-101-2017、《福建省市政工程预算定额》FJYD-401~ 409-2017 、《福建省通用安装工程预算定额》（FJYD-301~311-2017）、《福建省园林绿化工程预算定额》FJYD-501-2017 （及现行补充或调整文件）。。 6.费用定额： 《福建省建筑安装工程费用定额》（2017版）及现行补充或调整文件 。其中，暂列金额：4.5万元；专业工程暂估价： 无 ；甲供材料费： 82314元 。 7.人材机价格： （1）人工费指数：人工费调整系数按南建筑[2021]13号调整为1.1054。。 （2）施工机械台班单价：按照闽建筑[2022]1号及《2019年第3季度机械台班单价》。 （3）材料设备价格： 延平2023年7月份材料信息价、市场询价 。 8.其他： 无 。 - 取费标准 1.专业类别： 市政工程 。 2.总承包服务费费率： 无 。 3.税率： 9% 。 - 施工方法与措施（仅供投标人参考，投标人自行确定方案，自主报价） 1.土方工程： 按三类土考虑，人机配合挖土方均按人工挖5%，机械挖95%考虑。外运土方运距暂按3km考虑，未考虑土方堆置及土源费用，结算时按实计算 。 2.石方工程： 按石渣包干计算，采用挖掘机挖装石渣。外运石渣运距按3km包干，未考虑石渣堆置及土源费用 。 3.脚手架： 单排钢管脚手架 。 4.混凝土模板及支架：组合钢模板、钢管支撑。 5.围堰： 草袋围堰 。 6.便道及便桥： 1m宽碎石便道 。 7.洞内临时设施： 无 。 8.大型机械设备进出场及安拆费： 履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次，履带式推土机(90kW以内)1台次，压路机1台次 ；大型机械设备基础、轨道： 无 ；大型机械设备检测： 无 。 9.施工排水降水： 未考虑，如有发生按实签证 。 10.处理、监测、监控： 未考虑，如有发生按实签证 。 11.材料二次搬运： 未考虑，如有发生按实签证 。 12.行人、行车干扰： 未考虑，如有发生按实签证 。 13.地上、地下设施、建筑物的临时保护设施： 未考虑，如有发生按实签证 。 14.爆破安全措施： 无 。 15.试验爆破措施： 无 。 16.爆破现场警戒与实验措施： 无 。 17.水上支架平台： 无 。 18.施工围挡：2.5m高彩钢板施工围挡/施工时采用封闭式彩钢板施工护栏未计算，结算时高度、长度、周转次数按实际签证调整。 19.工程排污费： 无 。 20.其他： 无 。 - 材料设备品牌及甲供材料 1.本控制价取定的材料设备品牌 名称; 规格、型号; 招标人要求的品牌; 控制价取定的品牌; 备注. HDPE双壁波纹管(8kN/m2); DN225; 亚通、伟星、金德; HDPE双壁波纹管(8kN/m2). UPVC排水管; DN160、DN110、DN75; 亚通、伟星、金德; UPVC排水管. 塑料检查井; DN630、DN450、DN300; 亚通、伟星、金德; 塑料检查井. 球墨铸铁管; DN160; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌; 球墨铸铁管. 球墨铸铁井盖; DN630、DN450、DN300; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌; 球墨铸铁井盖. 球墨重型铸铁井盖; 1200*750mm、Φ800、1100*750mm、750*500mm; 南铸牌、闽睿牌、永盛牌; 球墨重型铸铁井盖. 塑料管件; 45°弯头、S型存水弯、P型存水弯; 亚通、伟星、金德; 塑料管件. PVC-U; Φ300、Φ160、Φ110、Φ75; 亚通、伟星、金德; PVC-U. 塑料管件; 三通、四通、清扫口、90°弯头、弯头、变径; 亚通、伟星、金德; 塑料管件. 2.甲供材料一览表 材料名称; 规格、型号; 品牌; 含税单价 （元）; 备注. 无. 3.经市场询价的材料设备： 详询价表 。 七、本项目补充的工程量清单 项目编码; 项目 名称; 项目特征; 计量 单位; 工程量 计算规则; 工程内容. 无. - 其他需要的说明 1、本次预算混凝土按现拌考虑。 2、本次预算2m以内道路考虑机动翻斗车运输土石方，运距暂按200m考虑。 3、本项目接户管长度为暂估量,数量按主要材料数量表考虑,结算时按实际发生工程量结算。 4、本项目接户管拆除及恢复混凝土路面暂按10cm考虑，结算时按实际发生工程量结算。 5、本项目中曾厝杨厝村管网W1~W15,W92~W100,W-30-1~W30, W-30-5a~W-30-5,W-56-10a~W-56-10，W56-1~W56管道在主路铺设采用机械施工，其余管线均在狭窄的巷道内铺设采用人工施工，狭窄的巷道内铺设采用人工施工，结算时按实际发生工程量结算。 - 塑料隔油井图纸未注明高度,按成品采购,隔油井高度按1m计取。 - 应业主要求核心工艺部分不计入本次预算。 - 本项目20cm厚混凝土路面考虑布设HPB400Φ16拉杆钢筋，10cm厚混凝土路面不考虑布设HPB400Φ16拉杆钢筋，结算时按实际发生工程量结算。 - 九、招标控制价审核情况（增减、修改情况，审核单位填写） - 共性： - 信息价调整为延平2023年11月份材料综合价格； - 机械台班调整为2017版定额施工机械和仪器仪表台班基价； - 机械进出场：按曾厝杨厝村履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次、压路机1台次包干计算；西山村蛇洋组履带式单斗挖掘机(1m3以外)1台次包干计算； - 本工程不实行标准化管理； - 本项目混凝土按现拌混凝土计算； - 石渣及土方外运按3km包干计算； - 新旧水泥砼路面拆除宽度按1.25m计算，结算按实际完成的工程量计算； - DN160接户管路面拆除宽度按460mm计算，土方开挖深度960mm计算，按结算按实际完成的工程量计算； - DN110接户管路面拆除宽度按310mm计算，土方开挖深度910mm计算，结算按实际完成的工程量计算； - DN75接户管路面拆除宽度按275mm计算，土方开挖深度875mm计算，结算按实际完成的工程量计算； - 存水弯按S型塑料管件计算，结算按实调整； - 暂列金调整为45000元； - 曾厝杨厝村 - 围堰按75m计算，结算按实有效签证计算； - 混凝土路面强度大样与说明不一致，混凝土强度按大样做法c35计算，结算按实计算； - 混凝土路基层新建及拆除做法图纸未明，应业主要求，路面基层做法按10cm厚级配碎石底层、20cm厚5%水泥稳定碎石基层计算，结算按实计算； - 河床底块石回填无具体做法，未计算在本次预算中，结算按实签证计算； - 道路拆除，基层拆除未计算，审核重新计算，造价核增10199.91元； - 接户管拆除外运计价有误，审核重新计价，造价核减1074.63元； - 大型机械设备进出场及安拆审核重新计算，造价核减2165.37元； - 道路工程基层新建未计算，审核重新计算，造价核增108439.25元； - 排水工程土方开挖、回填，按工程量计算表计算，造价核减14041.33 - 元； - 排水工程塑料管计价有误，审核重新计价，造价核减6511.91元； - 塑料检查井计价有误，审核重新计价，造价核增1552.6元； - 河底埋管计价有误，审核重新计价，造价核减8136.05元； - 西山村蛇洋组 - 1、4T玻璃钢化粪池，预算未计算，审核重新计价，造价核增15558.5元； - 塑料检查井，预算漏计算，审核重新计价，造价核增11157.88元； - 塑料管，预算漏计算，审核重新计价，造价核增13446.06元； - 其余不详之处详细《南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目》预算审核书。

  - 投标报价

一、投标人在投标报价时，需将招标工程量清单、招标控制价、招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求以及图纸等章节内容一起阅读和理解。

二、投标报价应根据招标文件中的有关计价要求，并按照下列依据自主报价：

(1) 招标文件、招标工程量清单及其补充通知、答疑纪要；

(2) 现行工程量清单计价规范及及我省现行有关规定；

(3) 国家或省级建设主管部门颁发的计价办法；

(4) 企业定额，国家或省级建设主管部门颁发的计价定额；

(5) 建设工程设计文件及相关资料；

(6) 施工现场情况、工程特点及投标时拟定的施工组织设计；

(7) 与建设项目相关的标准、规范等技术资料；

(8) 其他的相关资料。

三、投标人不得采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠应直接体现在各项投标报价的综合单价中。

四、投标人需按照商务文件详细评审办法和标准投标报价。

(1)投标人必须按招标工程量清单填报价格。项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量必须与招标工程量清单相应内容保持一致。

(2)工程量清单与计价表中列明的所有需要填写单价和合价的项目，只允许有一个报价。未填写单价和合价的项目，视为此项费用已包含在已标价工程量清单中其他项目的单价和合价之中。竣工结算时，此项目不得重新组价予以调整。

(3)投标总价应当与分部分项工程费、措施项目费、其他项目费的合计金额一致。

(4)安全文明施工费按照费率计算的，其费率不得低于招标控制价相应费率；安全文明施工费按照最低金额计算的，其金额不得低于招标控制价相应金额。

(5)暂列金额、专业工程暂估价、甲供材料费应按照招标工程量清单中列出金额填写。

(6)影响工程质量安全的基础、主体结构等主要分部分项工程综合单价，不低于招标控制价的相应综合单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(7) 影响工程质量安全的脚手架、混凝土及钢筋混凝土模板、垂直运输机械、基坑支护等措施项目报价不低于招标控制价相应项目费用85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

(8) 影响工程质量安全的钢筋、钢结构的钢材、商品混凝土、水泥、预制桩、装配式建筑的预制构件等主要材料、设备单价，不低于招标控制价的相应材料、设备单价85％（适用于经评审的最低投标价中标法）。

五、招标文件明确要求投标人提交已标价工程量清单电子文件的，已标价工程量清单电子文件的格式应符合现行《福建省建设工程造价电子数据交换导则》规定。

六、中标人的综合单价与招标控制价相应清单综合单价的偏差高于10%或低于20%，因工程变更引起工程量变化的，结算时比较中标人的综合单价与招标人的相应综合单价，增加的工程量执行较低单价，减少的工程量执行较高单价。

七、工程量清单中标价的单价或金额，应包括所需人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润、规费和税金，以及一定范围内的风险。所谓“一定范围内的风险”是指合同约定的风险。投标报价中应考虑招标文件中要求投标人承担的风险范围。投标人一旦中标，不论是否计取风险费用即可认为风险费用已包括在各项费用中。

八、投标报价表格格式应满足现行工程量清单计价规范和我省工程量清单计价表格格式要求。

| 发包价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目 |  |  |  |  | K=12% |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 预算价 | 发包价合价 | 发包价计算式 |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 3423277.00 | 3042191.00 | (FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ |  |
| 2 | 措施项目费 | 544164.00 | 478865.00 | CSFYHJ*(1-K) |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 95904.00 | 84397.00 | ZJCSHJ*(1-K) |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 69965.00 | 61570.00 | AQWMSGF*(1-K) |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 18941.00 | 16668.00 | QTZJCSHJ*(1-K) |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 448260.00 | 394469.00 | DJCSHJ*(1-K) |  |
| 3 | 其他项目费 | 220000.00 | 220000.00 | F3.1+F3.2+F3.3 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 220000.00 | 220000.00 | ZLJ |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  | ZYZGJ |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  | ZCBFWF*(1-K) |  |
| 4 | 总造价 | 4187441.00 | 3741056.00 | F1+F2+F3 |  |
|  | 人工费合计 | 890768.00 | 890768.00 |  |  |
|  | 材料费合计 | 1839013.00 | 1839013.00 |  |  |
|  | 其中主材费合计 | 76104.00 | 76104.00 |  |  |
|  | 其中工程设备费合计 | 5534.00 | 5534.00 |  |  |
|  | 其中甲供材料费含税合计 | 279841.00 | 279842.00 |  |  |
|  | 施工机具使用费 | 383993.00 | 383993.00 |  |  |
|  | 企业管理费合计 | 237143.00 | 237143.00 |  |  |
|  | 利润合计 | 200822.00 | 200822.00 |  |  |
|  | 规费合计 |  |  |  |  |
|  | 税金合计 | 319726.00 | 319726.00 |  |  |

| 发包价计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分） |  |  |  |  | K=12% |
| 序号 | 汇 总 内 容 | 预算价 | 发包价合价 | 发包价计算式 |  |
| 1 | 分部分项工程费 | 677301.00 | 604767.00 | (FBFXHJ-JGCLHJ)*(1-K)+JGCLHJ |  |
| 2 | 措施项目费 | 52106.00 | 45853.00 | CSFYHJ*(1-K) |  |
| 2.1 | 总价措施项目费 | 17660.00 | 15540.00 | ZJCSHJ*(1-K) |  |
| 2.1.1 | 安全文明施工费 | 12883.00 | 11336.00 | AQWMSGF*(1-K) |  |
| 2.1.2 | 其他总价措施费 | 3488.00 | 3070.00 | QTZJCSHJ*(1-K) |  |
| 2.1.3 | 扬尘污染防治措施费 | 142.00 | 125.00 | FCCSF*(1-K) |  |
| 2.2 | 单价措施项目费 | 34446.00 | 30313.00 | DJCSHJ*(1-K) |  |
| 3 | 其他项目费 | 45000.00 | 45000.00 | F3.1+F3.2+F3.3 |  |
| 3.1 | 暂列金额 | 45000.00 | 45000.00 | ZLJ |  |
| 3.2 | 专业工程暂估价 |  |  | ZYZGJ |  |
| 3.3 | 总承包服务费 |  |  | ZCBFWF*(1-K) |  |
| 4 | 总造价 | 774407.00 | 695620.00 | F1+F2+F3 |  |
|  | 人工费合计 | 127315.00 | 127315.00 |  |  |
|  | 材料费合计 | 396619.00 | 396619.00 |  |  |
|  | 其中主材费合计 | 1126.00 | 1126.00 |  |  |
|  | 其中工程设备费合计 |  |  |  |  |
|  | 其中甲供材料费含税合计 | 82314.00 | 82314.00 |  |  |
|  | 施工机具使用费 | 48385.00 | 48385.00 |  |  |
|  | 企业管理费合计 | 43649.00 | 43649.00 |  |  |
|  | 利润合计 | 36982.00 | 36982.00 |  |  |
|  | 规费合计 |  |  |  |  |
|  | 税金合计 | 58785.00 | 58785.00 |  |  |

  - 工程量清单与计价表格式

“工程量清单与计价表格式”应符合现行工程量清单计价规范及我省现行有关规定。

- 第6章 招标图纸

  - 招标图纸目录

招标图纸目录（格式）

项目名称：

设计单位：

| 序号 | 图名 | 图号 | 版本 | 出图日期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

  - 招标图纸

“招标图纸”由招标人另册提供。投标人在领取图纸时，应对照“招标图纸目录”仔细检查核对。

- 第7章 技术标准和要求

  - 招标项目概况和说明

    - 工程建设地点的现场自然条件

投标人对工程现场和周围环境应自行进行勘查，以便投标人获取有关编制投标文件和中标后所需的各项资料。投标人应自行承担现场考察。

    - 工程建设地点的现场施工条件

与工程施工有关的基础设施条件已具备。

    - 招标项目说明

详见招标文件及招标控制价编制说明及施工图。

  - 工程建设技术标准

    - 工程建设强制性标准

依据设计文件要求，本招标项目的材料、设备、施工必须达到现行的国家、行业和地方的一切与招标项目相关的工程建设强制性标准要求。。

    - 招标项目使用的其他工程建设技术标准

除了上述约定的工程建设强制性标准外，有关本招标项目所采用的其他国家、行业、地方和团体工程建设技术标准如下：

应满足现行有关建设技术标准的规定。

    - 工程设计要求的特殊工程材料、施工工艺标准和要求

根据工程设计要求，该项工程下列项目材料、施工必须达到通用本规定的标准和以上标准外，还应满足下列标准要求：

应满足现行有关建设技术标准的规定。

  - 施工现场管理要求

    - 现场安全防护设施要求

执行国家及省市有关法律、法规规定。在实施和完成本合同工程过程中，承包人应时刻关注和采取适当措施保障所有在场工作人员的安全，保证工程施工安全，现场施工应当保持有条不紊；负责已完工部分工程的保护工作；应做好防雷电、防火等的安全防护工作；应负责提供照明、警卫、护栅、警告标志等安全防护措施，承担施工现场和施工人员的治安、环境卫生、计生、外来人员暂住手续等管理工作和相关费用；若发生任何事故，均由承包人全部负责。

    - 水土保持与环境要求

承包人在施工中应严格遵守国家和当地环境保护和水土保持的有关规定，承包人有责任采取有效措施以预防和消除因施工造成的环境污染，承包人应通过有效的技术手段和管理措施将施工噪音控制到最低程度。

    - 文明施工要求

（1）严禁乱搭盖、乱占道，堆放材料的工棚严禁当作工人宿舍。施工中使用的材料应严格堆放在正在施工路段内并设置围档，不得随意堆放占道。确因场地条件所限，无法留出交通通道的应设立明显指示和警示标志，应疏导行人和车辆安全通行。

（2）施工中现场工人必须统一戴安全帽穿安全服，不得穿拖鞋，光脚、光膀子施工。施工管理人员必须统一着装、佩戴工作牌、戴好安全帽。

（3）按照部颁施工用电应符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005的要求。

（4）其余有关施工安全文明的相关要求请参照《建筑施工安全文明工地标准》DBJ13-81-2006、《建筑施工现场环境与卫生标准》J10796-2006、《建筑安全文明工地文件选编（福建省建设厅）》等有关的法律、法规以及标准规范。

（5）施工单位必须保证整个工程项目在建设过程中无重大安全责任事故产生，并争创“文明工地”。

    - 施工机具进场要求

承包人必须按照经监理人批准的施工组织设计或施工方案，根据工程施工进度需要，组织施工机具进场。

承包人的施工机具进场后，应及时向监理人报备。未经监理人的批准同意，承包人的施工机具不得擅自离场。

  - 招标人对工程主要材料设备的要求

    - 技术要求

本工程所采用的所有建筑材料、装修材料、设备、安装材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料设备的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

    - 质量要求

(1)本工程所采用的所有建筑材料等到货时，应由发包人及监理工程师就材料的种类、产地、品牌、数量、规格、单价、技术参数、质量等级等，按发包人规定的统一项目和国家制定的有关产品质量标准规范要求进行验收或抽查试验(所有检验试验费用均由承包人承担)合格后方可使用。承包人并应向验收人员提供有关产品合格证、许可证、准用证等证明和出厂日期等以供核对。

(2)发包人认为本工程部分材料及设备需由发包人采购、供应或进行调整的，发包人应提前通知承包人，或于承包人提交订货书面报告后3天内通知承包人。

(3)承包人应负责材料的保管及成品半成品的保管工作。

(4)承包人提供的材料设备产品的质量必须符合国家建材行业和机电行业等标准要求。

    - 参考品牌

主要材料设备参考品牌明细表

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 | 质量等级 | 参考品牌 |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 品牌1 | 品牌2 | 品牌3 |  |
|  | 详见编制说明 |  |  |  |  |  |  |

说明：

1.本招标项目招标人推荐的主要材料设备参考品牌如上表。参考品牌作为投标参考，投标人无需在投标文件中承诺选用何种品牌。投标人中标后应在参考品牌中选择一种进行采购和施工。在工程施工中遇到下列情形之一的，发包人与承包人协商后可更改相应材料设备的品牌，并按实调整主材（设备）价格。

（1）参考品牌材料设备的市场采购价与招标控制价确定的价格（简称招标人价格）差异大，将给承包人或发包人造成损失的。如：市场采购价高于招标人价格的，或者市场采购价低于招标人价格30%的；

（2）参考品牌材料设备的供货商之间存在协商抬价的；

（3）参考品牌材料设备的供货无法满足本项目工期的要求。

2.投标人应同时阅读本招标工程量清单中的“主要材料设备参考品牌明细表”。

3.承包人所用的未推荐参考品牌的其他主材（设备）须事先得到发包人批准后方可使用，发包人有权拒绝使用不符合招标文件规定标准的材料设备。

4.本工程使用的材料设备，优先选用装配式部品部件和获得绿色建材认证的产品。

5.本表未对本工程使用门窗品牌做出要求的，承包人在施工过程中应选择标准化门窗（即在工厂内生产制作，对型材、玻璃、五金件、密封件、配套件等进行优化设计并定型的成品门窗），不得自行委托现场加工。

  - 招标人自行采购的材料设备

具体内容详见本项目发包人提供的“甲供材料一览表”。

| 甲供材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 17251830 | UPVC排水管 | DN160 | m | 76.125 | 40.950 | 3117.32 |
| 2 | 17251830 | UPVC排水管 | DN160 | m | 2971.620 | 39.550 | 117527.57 |
| 3 | 17251830 | UPVC排水管 | DN110 | m | 1876.800 | 19.210 | 36053.33 |
| 4 | 17251830 | UPVC排水管 | DN75 | m | 1876.800 | 11.300 | 21207.84 |
| 5 | 17252180 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ225 | m | 1969.620 | 51.754 | 101935.71 |
| 甲供材料费（含税）合计(元) |  |  |  |  |  |  | 279842.00 |
| 甲供材料一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：南平市延平区太平镇南坪溪流域水环境综合治理工程—曾厝、杨厝、西山村农村生活污水处理项目（东岸部分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工料机编码 | 工料机名称 | 规格、型号等特殊要求 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 1 | 17251830 | UPVC排水管 | DN160 | m | 1415.760 | 39.550 | 55993.31 |
| 2 | 17251830 | UPVC排水管 | DN110 | m | 622.200 | 19.210 | 11952.46 |
| 3 | 17251830 | UPVC排水管 | DN75 | m | 622.200 | 11.300 | 7030.86 |
| 4 | 17252180 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ225 | m |  | 51.754 |  |
| 5 | 17252180 | HDPE双壁波纹管(8kN/m2) | Φ200 | m | 141.780 | 51.754 | 7337.68 |
| 甲供材料费（含税）合计(元) |  |  |  |  |  |  | 82314.00 |

  - 其他要求

/

- 第8章 投标文件格式

1.本章格式文件中除另有说明外，要求盖单位公章处是指盖投标人的电子单位公章，个人盖章处是指盖相应人员的电子姓名章。

2.本章格式文件中除另有说明外，投标格式中的盖投标人单位公章系指盖独立投标人或联合体牵头人单位公章，联合体投标需由法定代表人或委托代理人盖章处应盖联合体牵头人法定代表人或其委托代理人的电子姓名章。

3.招标文件要求提交的证件、单据等证明材料扫描件，应为原件彩色扫描件。提交的证明材料通过拍照、截图获得，其原件彩色图片视为原件彩色扫描件。

4.招标文件要求提交的为本单位（企业）在岗人员的社保缴费证明，系指社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯连续缴费累计六个月及以上的社保缴费证明；社保由上级单位统筹缴纳的，还应提供上级单位出具的统筹缴纳证明。企业成立时间（以营业执照为准）至投标截止之日少于八个月的投标人，则提供社保管理部门出具的自本招标项目投标截止之日的上二个月为始点并往前追溯至成立时间次月连续缴费的社保缴费证明。

（用于资格文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      资格文件

投标人:                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：_______年       月       日

目    录

一、投标人基本情况表

二、法定代表人资格证明书

三、投标人诚信承诺函

四、授权委托书（如有时）

五、拟派出项目负责人简要情况表

六、拟派出项目负责人承诺函

七、拟派出项目技术负责人简要情况表

八、拟派出施工现场管理人员表

九、项目部施工管理人员到位承诺书

十、投标人基本账户信息

十一、投标保证金有关单据扫描件

十二、其他资料（资格文件）

- 一、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电 话 |  |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  | 网 址 |  |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  | 电话 |  |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目负责人 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 账 号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）。其中，投标人存在财产被司法机关接管或冻结的，应当如实填写具体情况，由评标委员会对是否会导致中标后合同无法履行作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1. 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须填写此表，并加盖单位公章。

- 独立投标人或联合体投标的联合体各方均须附上营业执照、资质证书和施工企业安全生产许可证的扫描件，并加盖单位公章。

- 上述各类证书发生变更的，应办理完变更手续方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准，否则评标委员会应以视为证书无效进行评定。

- 未如实填写“是否存在招标文件第2章投标须知第4.3款规定的任何一种情形（第10项除外）”的，按弄虚作假处理。

- 二、法定代表人资格证明书

法定代表人资格证明书

投标人名称：

地址：

姓名：               性别：        身份证号码：

职务：               手机号码：

系                               （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                  (盖单位公章)

年     月     日

- 三、投标人诚信承诺函

（招标人名称）：

我单位参与   （招标项目名称及标段）   的投标。作为法定代表人，本人清楚知晓我单位在本项目投标活动的情况。本人已详细阅读承诺函的内容，并在此郑重承诺：

一、我单位和我本人遵循公开、公平、公正、诚实守信的原则，依法依规参与本项目投标，没有串通投标、弄虚作假，没有借用资质给他人投标。

二、经确认，我单位在本项目提交的已标价工程量清单情况（应单选，并在方框内打“√”。未勾选的，视为默认选择第1项。）：

□ 1.由本单位在岗造价人员使用本单位实名或本单位员工实名的计价软件编制已标价工程量清单。

□ 2.委托工程造价咨询企业编制已标价工程量清单。投标文件提供加盖双方单位公章的委托书，并在已标价工程量清单加盖负责编制的工程造价咨询企业公章以及负责审核的一级注册造价师姓名章。同时，清楚知晓《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条第（一）（二）项情形及委托编制带来的风险，并自愿承担相应的违法后果。

□ 3.按招标文件规定，无需提交已标价工程量清单。

三、经确认，我单位在本项目投标过程中：

（一）从招标公告/投标邀请书规定的渠道获取招标文件以及招标控制价电子文件，没有通过其他不正当渠道获取招标文件。

（二）使用本单位自有办公设备编制、递交、解密投标文件。

（三）没有向其他投标人提供本单位的投标文件信息，也没有获取他人的投标文件信息。

（四）由本单位在岗人员办理投标保证金事宜。

（五）授权委托的投标代理人为本单位在岗人员。

（六）递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）没有弄虚作假。

四、我单位和我本人清楚知晓《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标、弄虚作假的规定。清楚知晓下列行为将被视为串通投标的情形，招投标监管部门将结合相关事实证据，依法予以查处。

（一）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机上传、解密（开标现场上传、解密除外）。

（二）不同投标人的电子投标文件使用同一台计算机编制。

（三）不同投标人的投标报价文件使用同一台计算机或同一计价软件加密锁编制。

（四）符合《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》串通投标认定的其他行为。

五、我单位和我个人清楚并知晓《中华人民共和国刑法》第二百二十三条“投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标，损害国家、集体、公民的合法利益的，依照前款的规定处罚”的规定。

六、我单位如在本项目招标投标活动评标工作中存在串通投标、弄虚作假以及出借他人资质的，本人自愿承担法律责任，接受相应刑事、纪律和行政处罚以及失信惩戒。

七、本承诺函由我单位盖章及法定代表人盖章或本人亲自签字确认。

投标人：                 （盖单位实体公章）

法定代表人：             （盖章或签字）

承诺时间：     年    月    日

注：

1、本承诺函须由独立投标人或联合体牵头人填写，加盖单位实体公章并由法定代表人盖章或签字后扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 四、授权委托书（如有时）

本人          （姓名） 系              （投标人名称） 的法定代表人，现委托本单位在岗员工          （姓名） 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、撤销                    （招标项目名称及标段） 施工投标文件、递交招标文件要求的有关书面证明材料、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

代理人姓名：                     性别：         手机号码：

单      位：                     部门：         职务：

身份证号码：

附：1.委托代理人身份证扫描件。

2.委托代理人系投标人本单位在岗员工（以住房和城乡建设行政主管部门颁发的有效执业注册证书或社保管理部门出具的社保缴费证明所署单位为准）的证明材料扫描件。

投  标  人：                   (盖单位公章)

法定代表人：                  （盖章或签字）

委托代理人：                  （盖章或签字）

年     月     日

注：1.委托代理人（签字）是指本委托书由委托代理人签字后，再进行扫描并上传。

2.联合体投标的，若委托代理人由非联合体牵头人派出，则本委托书应额外加盖派出委托代理人的联合体成员单位公章。

3. 执业注册证书发生变更的，应按有关规定办理完变更手续后方可参加投标，并以发证机关核准的变更为准。

- 五、拟派出项目负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职称证书编号 |  |  | 性别 |  |  |
| 注册建造师执业资格等级 |  |  | 级 |  | 建造师专业 |  |  |
| 建造师注册编号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证书 |  |  |
| 建造师注册证书使用有效期 （若有） |  |  |  |  |  |  |  |
| 手机号码 |  |  |  |  | 最高学历 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 |  | 发包人名称 |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

- 项目负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

3、项目负责人须上传有效的建造师电子注册证书。

（项目负责人的建造师电子注册证书上传处）

注：1、本页上传项目负责人的建造师电子注册证书，即建造师电子注册证书彩色打印并由项目负责人在个人签名处手写签名后扫描上传。未由项目负责人本人手写签名或与签名图像笔迹不一致的，该电子注册证书无效。

2、一级建造师电子注册证书应在使用有效期内，否则该电子注册证书无效。二级建造师电子注册证书应在使用有效期内，没有标注使用有效期的，应在注册专业有效期内，否则该电子注册证书无效。

- 六、拟派出项目负责人承诺函

（招标人名称）：

本人      （姓名）系  （投标人名称 ）的在岗人员。本人已清楚知晓，本单位已确定本人作为         （招标项目名称及标段）的拟派出项目负责人，参与本招标项目的投标。

本人承诺：

一、中标后履行项目负责人职责，按照合同约定实际到岗履职。

二、本承诺函由我单位盖章及本人亲自签字确认。

投标人：                  （盖单位实体公章）

拟派出项目负责人：        （签字）

承诺时间：      年   月   日

注：

1、本承诺函由加盖单位实体公章、拟派出项目负责人本人手写签名并扫描上传。

2、中标人在领取中标通知书之前，须将本承诺函原件提交招标人。

- 七、拟派出项目技术负责人简要情况表

| 姓 名 |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 性别 |  |
| 技术职称情况 （职称专业、证书编号、发证机关等） |  |  |  |  |  |
| 最高学历 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人名称 |

投标人：                  (盖单位公章)

注：1、项目技术负责人须由独立投标人或联合体牵头人派出。

2、项目技术负责人的相关证明材料按照第3章“评标办法和标准数据表”的要求提供。

- 八、拟派出施工现场管理人员表

（格式）

编号：       （由福建省住房和城乡建设政务服务系统自动生成）

| 招标项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标段编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一社会信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 一 |  | 岗位名称 |  | 姓名 |  | 执业注册证书类型及等级 |  | 注册编号 |  | 注册专业 |
| 1 |  | 项目负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 项目副经理（如有） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二 |  | 岗位名称 |  | 姓名 |  | 职称类型 |  | 职称编号 |  | 职称专业 |
| 3 |  | 项目技术负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 |  | 岗位名称 |  | 姓名 |  | 岗位证书类型 |  | 岗位证书编号 |  |  |  |
| 4 |  | 施工员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | 质量员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | 材料员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 机械员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 安全员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人：                  (盖单位公章)

注：

1、本页上传《拟派出施工现场管理人员表》。《拟派出施工现场管理人员表》由投标人登录福建省住房和城乡建设政务服务系统（网址：zjt.fujian.gov.cn）选取拟派出人员后由系统生成，并加盖单位公章。

2、联合体投标的，派出人员的相关联合体成员单位分别提供《拟派出施工现场管理人员表》，并加盖单位公章。

3、拟派出施工现场管理人员的最低资格和人数要求见招标文件第3章“评标办法和标准”。

- 九、项目部施工管理人员到位承诺书

（招标人名称）：

本人         （姓名）系                      （投标人名称）的法定代表人，现承诺：

我单位在                   （招标项目名称及标段） 中标后，将按照投标文件的《拟派出施工现场管理人员表》派出项目部施工现场管理人员，并向你方提供相应人员证书进行核对。若出现下列情形的，愿意无条件地接受你方作出的以下处理：

1、工程开工前，不论是否存在不可抗力原因,项目部施工管理人员无法在合同签订后      日内全部通过福建省建设工程监管一体化平台登记的，或无法在合同签订后      日内提供《拟派出施工现场管理人员表》登记的人员证书的，或《拟派出施工现场管理人员表》的人员证书信息与实际不一致的，你方有权解除合同并按违约追究我方责任；

2、除不可抗力外,我方变更项目部施工管理人员中的项目负责人或项目技术负责人，每人每次向你方交纳          万元违约金；其他管理人员每人每次向你方交纳      万元违约金。

投标人：                       （盖单位公章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

- 十、投标人基本账户信息

| 基本账户 开户银行 | 名称： |  |
| --- | --- | --- |
|  | 地址： |  |
|  | 电话： | 传真： |
|  | 联系人及职务： |  |
| 基本账户 | 开户名称： |  |
|  | 账号： |  |

投标人：                    (盖单位公章)

注：1.独立投标人或联合体投标的联合体各方均须如实填写此表，并加盖单位公章。

2.投标人应附上中国人民银行发出的投标人企业基本账户开户许可证扫描件或基本存款账户开户银行开具的《基本存款账户信息》扫描件加盖投标人单位公章。

- 十一、投标保证金有关单据扫描件

- 十二、其他资料（资格文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为与资格审查申请评审有关的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

（用于商务文件封面）

（项目名称）    标段

招标项目编号：________________

投 标 文 件

投标文件内容：　　　      商务文件        _

投标人:                             （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （盖章）

日期：             年      月      日

目    录

一、投标函

二、投标函附录

三、其他资料（商务文件）

- 一、投标函

（招标人名称）：

1．我方已仔细研究了             （招标项目名称及标段）         施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）           元（¥            元）的投标总报价，工期       日历天（其中各关键节点的工期要求为            ），按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到            标准。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）              元（¥            元）。

4．如中标，我方承诺：

（1）将派出         （项目负责人姓名及其建造师注册编号）  为本项目的项目负责人。

（2）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（3）随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

（4）按照招标文件规定向你方递交履约担保。

（5）在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

（6）按月足额支付工人工资。

（7）政府审计部门要求对我方收取的工程款资金流向进行延伸审计的，我方无条件接受延伸审计并主动配合。

5．我方已对所递交的投标文件及其有关资料（包括第三方提供的资料）的真实性进行了审查，保证其内容完整、真实和准确，若存在虚假，同意招标人或行政主管部门按照弄虚作假进行处理。同时，声明不存在招标文件第2章投标须知第4.3款（第10项除外）规定的任何一种情形。

6．                                            （其他补充说明）。

投标人：                           （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：               （盖章）

法定代表人或其委托代理人手机号码：

地址：

传真：

邮政编码：

年      月      日

- 二、投标函附录

| 序号 | 项目内容 | 合 同 条款号 | 约定内容 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 缺陷责任期 |  |  |  |
| 2 | 承包人履约担保金额 |  |  |  |
| 3 | 分包 |  |  |  |
| 4 | 逾期竣工违约金 |  | 逾期竣工违约金的计算方法： 。 |  |
| 5 | 逾期竣工违约金最高限额 |  | 逾期竣工违约金的最高限额: 。 |  |
| 6 | 预付款额度 |  | 预付款额度：为签约合同价的 ％ |  |
| 7 | 质量保证金扣留百分比 |  |  |  |
| … | …… | …… | …… |  |

投标人：                   （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：         （盖章）

注：本附录中的项目内容、合同条款号、约定内容等由招标人或招标代理机构在编制招标文件时予以明确，投标人在投标文件应对此作出响应。

- 三、其他资料（商务文件）

说明：其他资料包括招标人要求投标人提供的其他资料（见招标文件《专用本》）和投标人认为需要提供的其他资料。投标人提供的资料均须加盖单位公章，否则资料无效。

## 通用本补正数据表

| 序号 | 条款号 | 原通用本内容 | 补正后内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |

说明：除了“投标须知”、“通用合同条款”外，招标人需要对招标文件《通用本》其他内容进行修改的，则应将需要修改的内容填入《专用本》的“通用本补正数据表”。